## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 99 | 126 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 126 | 168 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 168 | 213 | 45 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 213 | 231 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 231 | 249 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 276 | 301 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 122 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 86 | 83 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 122 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 86 | 97 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 122 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 97 | 122 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 114 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 82 | 74 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 114 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 82 | 92 | 10 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 114 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 92 | 114 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 12 | 99 | 87 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 99 | 122 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 122 | 158 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 158 | 197 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 212 | 227 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 227 | 250 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 250 | 276 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 24 | 88 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 88 | 97 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 39 | 115 | 76 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-2 | 26 | P/T | 2 | 115 | 135 | 20 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-3 | 27 | 화물창족철 | 3 | 135 | 167 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-4 | 28 | 화물창메공 | 4 | 167 | 201 | 34 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-5 | 29 | 시운전 | 5 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-6 | 30 | C/T | 6 | 214 | 227 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-7 | 31 | G/T | 7 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-8 | 32 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 236 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 184 | 145 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 236 | O-7-2 | 34 | 시운전 | 2 | 184 | 205 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 236 | O-7-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 205 | 236 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 139 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 53 | 113 | 60 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 139 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 113 | 121 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 139 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 121 | 139 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 54 | 123 | 69 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 123 | 141 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 141 | 170 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 170 | 201 | 31 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 201 | 213 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 213 | 225 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 225 | 243 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 243 | 264 | 21 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 220 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 54 | 176 | 122 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 220 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 176 | 194 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 220 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 194 | 220 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 60 | 241 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 60 | 193 | 133 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 60 | 241 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 60 | 241 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 212 | 241 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 154 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 64 | 126 | 62 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 154 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 126 | 135 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 64 | 154 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 68 | 329 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 68 | 261 | 193 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 68 | 329 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 261 | 289 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 68 | 329 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 289 | 329 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 75 | 140 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 140 | 149 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 75 | 168 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 149 | 168 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 95 | 217 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 95 | 159 | 64 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 95 | 217 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 159 | 182 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 95 | 217 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 182 | 217 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 97 | 175 | 78 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 175 | 196 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 229 | 264 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 278 | 292 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 292 | 313 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 334 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 313 | 334 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-1 | 73 | 화물창 | 1 | 105 | 171 | 66 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-2 | 74 | P/T | 2 | 171 | 189 | 18 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 217 | 247 | 30 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-5 | 77 | 시운전 | 5 | 247 | 259 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-6 | 78 | C/T | 6 | 259 | 271 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-7 | 79 | G/T | 7 | 271 | 289 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 105 | 307 | O-17-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 289 | 307 | 18 | S | 5
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 206 | O-18-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 109 | 160 | 51 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 206 | O-18-2 | 82 | 시운전 | 2 | 160 | 178 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 109 | 206 | O-18-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-1 | 84 | 화물창 | 1 | 127 | 207 | 80 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-2 | 85 | P/T | 2 | 207 | 228 | 21 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 228 | 262 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 262 | 298 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-5 | 88 | 시운전 | 5 | 298 | 312 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-6 | 89 | C/T | 6 | 312 | 326 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-7 | 90 | G/T | 7 | 326 | 347 | 21 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 127 | 371 | O-19-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 347 | 371 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 147 | 275 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 147 | 236 | 89 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 147 | 275 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 236 | 248 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 147 | 275 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 248 | 275 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 256 | O-21-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 149 | 184 | 35 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 256 | O-21-2 | 96 | 화물창 | 2 | 184 | 220 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 256 | O-21-3 | 97 | 시운전 | 3 | 220 | 231 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 149 | 256 | O-21-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 231 | 256 | 25 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 151 | 253 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 151 | 222 | 71 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 151 | 253 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 222 | 232 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 151 | 253 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 232 | 253 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 152 | 287 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 152 | 246 | 94 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 152 | 287 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 152 | 287 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 259 | 287 | 28 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 465 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 152 | 383 | 231 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 465 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 383 | 417 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 465 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 417 | 465 | 48 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 160 | 305 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 160 | 236 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 160 | 305 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 160 | 305 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 263 | 305 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 160 | 252 | 92 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 292 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 265 | 292 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-1 | 114 | 화물창 | 1 | 169 | 239 | 70 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-2 | 115 | P/T | 2 | 239 | 258 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 258 | 288 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 288 | 320 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-5 | 118 | 시운전 | 5 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-6 | 119 | C/T | 6 | 332 | 344 | 12 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-7 | 120 | G/T | 7 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 169 | 384 | O-27-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 363 | 384 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-1 | 122 | 화물창 | 1 | 169 | 231 | 62 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-2 | 123 | P/T | 2 | 231 | 248 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-3 | 124 | 화물창족철 | 3 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-4 | 125 | 화물창메공 | 4 | 274 | 302 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-5 | 126 | 시운전 | 5 | 302 | 313 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-6 | 127 | C/T | 6 | 313 | 324 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-7 | 128 | G/T | 7 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 169 | 359 | O-28-8 | 129 | 인도준비 | 8 | 341 | 359 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 175 | 265 | O-29-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 175 | 237 | 62 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 175 | 265 | O-29-2 | 131 | 시운전 | 2 | 237 | 246 | 9 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 175 | 265 | O-29-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 205 | 322 | O-30-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 205 | 243 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 205 | 322 | O-30-2 | 134 | 화물창 | 2 | 243 | 282 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 205 | 322 | O-30-3 | 135 | 시운전 | 3 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 205 | 322 | O-30-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 294 | 322 | 28 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-1 | 137 | 화물창 | 1 | 220 | 300 | 80 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-2 | 138 | P/T | 2 | 300 | 321 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 321 | 355 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 355 | 391 | 36 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-5 | 141 | 시운전 | 5 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-6 | 142 | C/T | 6 | 405 | 419 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-7 | 143 | G/T | 7 | 419 | 440 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 220 | 463 | O-31-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 440 | 463 | 23 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-1 | 145 | 화물창 | 1 | 220 | 293 | 73 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-2 | 146 | P/T | 2 | 293 | 313 | 20 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-3 | 147 | 화물창족철 | 3 | 313 | 344 | 31 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-4 | 148 | 화물창메공 | 4 | 344 | 377 | 33 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-5 | 149 | 시운전 | 5 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-6 | 150 | C/T | 6 | 390 | 403 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-7 | 151 | G/T | 7 | 403 | 423 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 220 | 443 | O-32-8 | 152 | 인도준비 | 8 | 423 | 443 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 220 | 522 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 220 | 443 | 223 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 220 | 522 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 443 | 476 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 220 | 522 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 476 | 522 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 385 | O-34-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 258 | 346 | 88 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 385 | O-34-2 | 157 | 시운전 | 2 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 258 | 385 | O-34-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 358 | 385 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 260 | 374 | O-35-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 260 | 339 | 79 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 260 | 374 | O-35-2 | 160 | 시운전 | 2 | 339 | 350 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 260 | 374 | O-35-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 350 | 374 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 262 | 347 | O-36-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 262 | 321 | 59 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 262 | 347 | O-36-2 | 163 | 시운전 | 2 | 321 | 329 | 8 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 262 | 347 | O-36-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-1 | 165 | 화물창 | 1 | 275 | 356 | 81 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-2 | 166 | P/T | 2 | 356 | 378 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 378 | 412 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 412 | 449 | 37 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-5 | 169 | 시운전 | 5 | 449 | 463 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-6 | 170 | C/T | 6 | 463 | 477 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-7 | 171 | G/T | 7 | 477 | 499 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 275 | 522 | O-37-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 499 | 522 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-38-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 277 | 365 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-38-2 | 174 | 시운전 | 2 | 365 | 377 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 277 | 403 | O-38-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-1 | 176 | 화물창 | 1 | 281 | 350 | 69 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-2 | 177 | P/T | 2 | 350 | 368 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 368 | 397 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 397 | 428 | 31 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-5 | 180 | 시운전 | 5 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-6 | 181 | C/T | 6 | 440 | 452 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-7 | 182 | G/T | 7 | 452 | 470 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 281 | 491 | O-39-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 470 | 491 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-1 | 184 | 화물창 | 1 | 281 | 368 | 87 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-2 | 185 | P/T | 2 | 368 | 391 | 23 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 391 | 427 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 427 | 466 | 39 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-5 | 188 | 시운전 | 5 | 466 | 481 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-6 | 189 | C/T | 6 | 481 | 496 | 15 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-7 | 190 | G/T | 7 | 496 | 519 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 545 | O-40-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 282 | 398 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 282 | 343 | 61 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 282 | 398 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 343 | 365 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 282 | 398 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 283 | 422 | O-42-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 283 | 328 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 283 | 422 | O-42-2 | 196 | 화물창 | 2 | 328 | 375 | 47 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 283 | 422 | O-42-3 | 197 | 시운전 | 3 | 375 | 390 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 283 | 422 | O-42-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 390 | 422 | 32 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-43-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 283 | 369 | 86 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-43-2 | 200 | 시운전 | 2 | 369 | 381 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 283 | 406 | O-43-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-44-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 291 | 370 | 79 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-44-2 | 203 | 시운전 | 2 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 291 | 404 | O-44-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 311 | 383 | 72 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 383 | 402 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 402 | 432 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 432 | 465 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 465 | 478 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 478 | 491 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 491 | 510 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 311 | 532 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 510 | 532 | 22 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-1 | 213 | 화물창 | 1 | 311 | 396 | 85 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-2 | 214 | P/T | 2 | 396 | 419 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 419 | 455 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 455 | 493 | 38 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-5 | 217 | 시운전 | 5 | 493 | 508 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-6 | 218 | C/T | 6 | 508 | 523 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-7 | 219 | G/T | 7 | 523 | 546 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 570 | O-46-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 546 | 570 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-1 | 221 | 화물창 | 1 | 316 | 401 | 85 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-2 | 222 | P/T | 2 | 401 | 424 | 23 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 424 | 460 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 460 | 498 | 38 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-5 | 225 | 시운전 | 5 | 498 | 513 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-6 | 226 | C/T | 6 | 513 | 528 | 15 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-7 | 227 | G/T | 7 | 528 | 551 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 316 | 575 | O-47-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 551 | 575 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 352 | 477 | O-48-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 352 | 393 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 352 | 477 | O-48-2 | 230 | 화물창 | 2 | 393 | 435 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 352 | 477 | O-48-3 | 231 | 시운전 | 3 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 352 | 477 | O-48-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 448 | 477 | 29 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-1 | 233 | 화물창 | 1 | 353 | 442 | 89 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-2 | 234 | P/T | 2 | 442 | 466 | 24 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 466 | 504 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 504 | 544 | 40 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-5 | 237 | 시운전 | 5 | 544 | 560 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-6 | 238 | C/T | 6 | 560 | 576 | 16 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-7 | 239 | G/T | 7 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 353 | 625 | O-49-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 600 | 625 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 356 | 475 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 356 | 419 | 63 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 356 | 475 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 419 | 441 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 356 | 475 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 441 | 475 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 364 | 517 | O-51-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 364 | 445 | 81 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 364 | 517 | O-51-2 | 245 | 시운전 | 2 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 364 | 517 | O-51-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 474 | 517 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-1 | 247 | 화물창 | 1 | 391 | 483 | 92 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-2 | 248 | P/T | 2 | 483 | 508 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 508 | 547 | 39 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 547 | 588 | 41 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-5 | 251 | 시운전 | 5 | 588 | 604 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-6 | 252 | C/T | 6 | 604 | 620 | 16 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-7 | 253 | G/T | 7 | 620 | 645 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 391 | 670 | O-52-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 645 | 670 | 25 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 391 | 520 | O-53-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 391 | 481 | 90 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 391 | 520 | O-53-2 | 256 | 시운전 | 2 | 481 | 493 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 391 | 520 | O-53-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 493 | 520 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-1 | 258 | 화물창 | 1 | 395 | 500 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-2 | 259 | P/T | 2 | 500 | 528 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 528 | 572 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 572 | 620 | 48 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-5 | 262 | 시운전 | 5 | 620 | 639 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-6 | 263 | C/T | 6 | 639 | 658 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-7 | 264 | G/T | 7 | 658 | 686 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 395 | 715 | O-54-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 686 | 715 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 480 | O-55-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 396 | 454 | 58 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 480 | O-55-2 | 267 | 시운전 | 2 | 454 | 462 | 8 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 396 | 480 | O-55-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 462 | 480 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 411 | 550 | O-56-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 411 | 484 | 73 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 411 | 550 | O-56-2 | 270 | 시운전 | 2 | 484 | 510 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 411 | 550 | O-56-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 510 | 550 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-1 | 272 | 화물창 | 1 | 439 | 516 | 77 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-2 | 273 | P/T | 2 | 516 | 537 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 537 | 570 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 570 | 605 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-5 | 276 | 시운전 | 5 | 605 | 619 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-6 | 277 | C/T | 6 | 619 | 633 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-7 | 278 | G/T | 7 | 633 | 654 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 439 | 675 | O-57-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 654 | 675 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | PC | 7 | 441 | 581 | O-58-1 | 280 | 특수도장 | 1 | 441 | 487 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 441 | 581 | O-58-2 | 281 | 화물창 | 2 | 487 | 534 | 47 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 441 | 581 | O-58-3 | 282 | 시운전 | 3 | 534 | 549 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 441 | 581 | O-58-4 | 283 | 인도준비 | 4 | 549 | 581 | 32 | S | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-1 | 284 | 화물창 | 1 | 443 | 542 | 99 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-2 | 285 | P/T | 2 | 542 | 569 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-3 | 286 | 화물창족철 | 3 | 569 | 611 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-4 | 287 | 화물창메공 | 4 | 611 | 656 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-5 | 288 | 시운전 | 5 | 656 | 674 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-6 | 289 | C/T | 6 | 674 | 692 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-7 | 290 | G/T | 7 | 692 | 719 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 744 | O-59-8 | 291 | 인도준비 | 8 | 719 | 744 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 450 | 555 | O-60-1 | 292 | 축계작업 | 1 | 450 | 505 | 55 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 450 | 555 | O-60-2 | 293 | 시운전 | 2 | 505 | 524 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 450 | 555 | O-60-3 | 294 | 인도준비 | 3 | 524 | 555 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-1 | 295 | 화물창 | 1 | 454 | 547 | 93 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-2 | 296 | P/T | 2 | 547 | 572 | 25 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-3 | 297 | 화물창족철 | 3 | 572 | 611 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-4 | 298 | 화물창메공 | 4 | 611 | 653 | 42 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-5 | 299 | 시운전 | 5 | 653 | 669 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-6 | 300 | C/T | 6 | 669 | 685 | 16 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-7 | 301 | G/T | 7 | 685 | 710 | 25 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 454 | 737 | O-61-8 | 302 | 인도준비 | 8 | 710 | 737 | 27 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 720 | O-62-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 464 | 653 | 189 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 720 | O-62-2 | 304 | 시운전 | 2 | 653 | 681 | 28 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 464 | 720 | O-62-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 681 | 720 | 39 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 494 | 577 | O-63-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 494 | 552 | 58 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 494 | 577 | O-63-2 | 307 | 시운전 | 2 | 552 | 560 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 494 | 577 | O-63-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-1 | 309 | 화물창 | 1 | 497 | 558 | 61 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-2 | 310 | P/T | 2 | 558 | 574 | 16 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 574 | 600 | 26 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 600 | 628 | 28 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-5 | 313 | 시운전 | 5 | 628 | 639 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-6 | 314 | C/T | 6 | 639 | 650 | 11 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-7 | 315 | G/T | 7 | 650 | 666 | 16 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 497 | 684 | O-64-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 666 | 684 | 18 | S | 5
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 620 | O-65-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 510 | 587 | 77 | F | 15
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 620 | O-65-2 | 318 | 시운전 | 2 | 587 | 598 | 11 | N | 0
J-65 | 64 | VL_CONT | 6 | 510 | 620 | O-65-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 515 | 613 | O-66-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 515 | 566 | 51 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 515 | 613 | O-66-2 | 321 | 시운전 | 2 | 566 | 584 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 515 | 613 | O-66-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 584 | 613 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-1 | 323 | 화물창 | 1 | 520 | 619 | 99 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-2 | 324 | P/T | 2 | 619 | 646 | 27 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 646 | 688 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 688 | 733 | 45 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-5 | 327 | 시운전 | 5 | 733 | 751 | 18 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-6 | 328 | C/T | 6 | 751 | 769 | 18 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-7 | 329 | G/T | 7 | 769 | 796 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 520 | 822 | O-67-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 796 | 822 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-1 | 331 | 화물창 | 1 | 520 | 600 | 80 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-2 | 332 | P/T | 2 | 600 | 621 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 621 | 655 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 655 | 691 | 36 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-5 | 335 | 시운전 | 5 | 691 | 705 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-6 | 336 | C/T | 6 | 705 | 719 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-7 | 337 | G/T | 7 | 719 | 740 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 520 | 764 | O-68-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 740 | 764 | 24 | S | 5
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 525 | 678 | O-69-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 525 | 606 | 81 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 525 | 678 | O-69-2 | 340 | 시운전 | 2 | 606 | 635 | 29 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 525 | 678 | O-69-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 635 | 678 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-1 | 342 | 화물창 | 1 | 525 | 624 | 99 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-2 | 343 | P/T | 2 | 624 | 651 | 27 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 651 | 693 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 693 | 738 | 45 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-5 | 346 | 시운전 | 5 | 738 | 756 | 18 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-6 | 347 | C/T | 6 | 756 | 774 | 18 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-7 | 348 | G/T | 7 | 774 | 801 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 525 | 826 | O-70-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 801 | 826 | 25 | S | 5
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 526 | 641 | O-71-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 526 | 586 | 60 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 526 | 641 | O-71-2 | 351 | 시운전 | 2 | 586 | 607 | 21 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 526 | 641 | O-71-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 607 | 641 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 540 | 777 | O-72-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 540 | 715 | 175 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 540 | 777 | O-72-2 | 354 | 시운전 | 2 | 715 | 741 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 540 | 777 | O-72-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 741 | 777 | 36 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 561 | 630 | O-73-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 561 | 609 | 48 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 561 | 630 | O-73-2 | 357 | 시운전 | 2 | 609 | 615 | 6 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 561 | 630 | O-73-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 615 | 630 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 573 | 667 | O-74-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 573 | 638 | 65 | F | 15
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 573 | 667 | O-74-2 | 360 | 시운전 | 2 | 638 | 647 | 9 | N | 0
J-74 | 73 | L_CONT | 5 | 573 | 667 | O-74-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 647 | 667 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 577 | 703 | O-75-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 577 | 670 | 93 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 577 | 703 | O-75-2 | 363 | 시운전 | 2 | 670 | 683 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 577 | 703 | O-75-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 683 | 703 | 20 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 577 | 717 | O-76-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 577 | 651 | 74 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 577 | 717 | O-76-2 | 366 | 시운전 | 2 | 651 | 677 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 577 | 717 | O-76-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 677 | 717 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 592 | 711 | O-77-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 592 | 675 | 83 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 592 | 711 | O-77-2 | 369 | 시운전 | 2 | 675 | 686 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 592 | 711 | O-77-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 686 | 711 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 593 | 678 | O-78-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 593 | 652 | 59 | F | 15
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 593 | 678 | O-78-2 | 372 | 시운전 | 2 | 652 | 660 | 8 | N | 0
J-78 | 77 | L_CONT | 5 | 593 | 678 | O-78-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 660 | 678 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 622 | 704 | O-79-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 622 | 679 | 57 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 622 | 704 | O-79-2 | 375 | 시운전 | 2 | 679 | 687 | 8 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 622 | 704 | O-79-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 622 | 720 | O-80-1 | 377 | 특수도장 | 1 | 622 | 654 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 622 | 720 | O-80-2 | 378 | 화물창 | 2 | 654 | 687 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 622 | 720 | O-80-3 | 379 | 시운전 | 3 | 687 | 697 | 10 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 622 | 720 | O-80-4 | 380 | 인도준비 | 4 | 697 | 720 | 23 | S | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 659 | 792 | O-81-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 659 | 752 | 93 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 659 | 792 | O-81-2 | 382 | 시운전 | 2 | 752 | 765 | 13 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 659 | 792 | O-81-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 765 | 792 | 27 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 675 | 941 | O-82-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 675 | 871 | 196 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 675 | 941 | O-82-2 | 385 | 시운전 | 2 | 871 | 900 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 675 | 941 | O-82-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 900 | 941 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-1 | 387 | 화물창 | 1 | 682 | 765 | 83 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-2 | 388 | P/T | 2 | 765 | 787 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 787 | 822 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 822 | 859 | 37 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-5 | 391 | 시운전 | 5 | 859 | 874 | 15 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-6 | 392 | C/T | 6 | 874 | 889 | 15 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-7 | 393 | G/T | 7 | 889 | 911 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 682 | 934 | O-83-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 911 | 934 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 690 | 803 | O-84-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 690 | 769 | 79 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 690 | 803 | O-84-2 | 396 | 시운전 | 2 | 769 | 780 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 690 | 803 | O-84-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 780 | 803 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-1 | 398 | 화물창 | 1 | 691 | 752 | 61 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-2 | 399 | P/T | 2 | 752 | 768 | 16 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-3 | 400 | 화물창족철 | 3 | 768 | 794 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-4 | 401 | 화물창메공 | 4 | 794 | 821 | 27 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-5 | 402 | 시운전 | 5 | 821 | 832 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-6 | 403 | C/T | 6 | 832 | 843 | 11 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-7 | 404 | G/T | 7 | 843 | 859 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 691 | 877 | O-85-8 | 405 | 인도준비 | 8 | 859 | 877 | 18 | S | 5
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 691 | 817 | O-86-1 | 406 | 축계작업 | 1 | 691 | 779 | 88 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 691 | 817 | O-86-2 | 407 | 시운전 | 2 | 779 | 791 | 12 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 691 | 817 | O-86-3 | 408 | 인도준비 | 3 | 791 | 817 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 717 | 823 | O-87-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 717 | 791 | 74 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 717 | 823 | O-87-2 | 410 | 시운전 | 2 | 791 | 801 | 10 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 717 | 823 | O-87-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 801 | 823 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 720 | 834 | O-88-1 | 412 | 특수도장 | 1 | 720 | 757 | 37 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 720 | 834 | O-88-2 | 413 | 화물창 | 2 | 757 | 795 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 720 | 834 | O-88-3 | 414 | 시운전 | 3 | 795 | 807 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 720 | 834 | O-88-4 | 415 | 인도준비 | 4 | 807 | 834 | 27 | S | 15
J-89 | 88 | PC | 7 | 729 | 872 | O-89-1 | 416 | 특수도장 | 1 | 729 | 776 | 47 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 729 | 872 | O-89-2 | 417 | 화물창 | 2 | 776 | 824 | 48 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 729 | 872 | O-89-3 | 418 | 시운전 | 3 | 824 | 839 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | PC | 7 | 729 | 872 | O-89-4 | 419 | 인도준비 | 4 | 839 | 872 | 33 | S | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 729 | 829 | O-90-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 729 | 799 | 70 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 729 | 829 | O-90-2 | 421 | 시운전 | 2 | 799 | 809 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 729 | 829 | O-90-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 809 | 829 | 20 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 730 | 996 | O-91-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 730 | 926 | 196 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 730 | 996 | O-91-2 | 424 | 시운전 | 2 | 926 | 955 | 29 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 730 | 996 | O-91-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 955 | 996 | 41 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-1 | 426 | 화물창 | 1 | 767 | 853 | 86 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-2 | 427 | P/T | 2 | 853 | 876 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-3 | 428 | 화물창족철 | 3 | 876 | 912 | 36 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-4 | 429 | 화물창메공 | 4 | 912 | 951 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-5 | 430 | 시운전 | 5 | 951 | 966 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-6 | 431 | C/T | 6 | 966 | 981 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-7 | 432 | G/T | 7 | 981 | 1004 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 767 | 1030 | O-92-8 | 433 | 인도준비 | 8 | 1004 | 1030 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-1 | 434 | 화물창 | 1 | 783 | 850 | 67 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-2 | 435 | P/T | 2 | 850 | 868 | 18 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 868 | 896 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 896 | 926 | 30 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-5 | 438 | 시운전 | 5 | 926 | 938 | 12 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-6 | 439 | C/T | 6 | 938 | 950 | 12 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-7 | 440 | G/T | 7 | 950 | 968 | 18 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 783 | 987 | O-93-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 968 | 987 | 19 | S | 5
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 797 | 1019 | O-94-1 | 442 | 축계작업 | 1 | 797 | 961 | 164 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 797 | 1019 | O-94-2 | 443 | 시운전 | 2 | 961 | 985 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 797 | 1019 | O-94-3 | 444 | 인도준비 | 3 | 985 | 1019 | 34 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 802 | 1029 | O-95-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 802 | 969 | 167 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 802 | 1029 | O-95-2 | 446 | 시운전 | 2 | 969 | 993 | 24 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 802 | 1029 | O-95-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 993 | 1029 | 36 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 806 | 911 | O-96-1 | 448 | 특수도장 | 1 | 806 | 840 | 34 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 806 | 911 | O-96-2 | 449 | 화물창 | 2 | 840 | 875 | 35 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 806 | 911 | O-96-3 | 450 | 시운전 | 3 | 875 | 886 | 11 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 806 | 911 | O-96-4 | 451 | 인도준비 | 4 | 886 | 911 | 25 | S | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 933 | O-97-1 | 452 | 축계작업 | 1 | 808 | 895 | 87 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 933 | O-97-2 | 453 | 시운전 | 2 | 895 | 907 | 12 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 808 | 933 | O-97-3 | 454 | 인도준비 | 3 | 907 | 933 | 26 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 808 | 891 | O-98-1 | 455 | 축계작업 | 1 | 808 | 866 | 58 | F | 15
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 808 | 891 | O-98-2 | 456 | 시운전 | 2 | 866 | 874 | 8 | N | 0
J-98 | 97 | L_CONT | 5 | 808 | 891 | O-98-3 | 457 | 인도준비 | 3 | 874 | 891 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 813 | 929 | O-99-1 | 458 | 축계작업 | 1 | 813 | 894 | 81 | F | 15
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 813 | 929 | O-99-2 | 459 | 시운전 | 2 | 894 | 905 | 11 | N | 0
J-99 | 98 | VL_CONT | 6 | 813 | 929 | O-99-3 | 460 | 인도준비 | 3 | 905 | 929 | 24 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 813 | 903 | O-100-1 | 461 | 축계작업 | 1 | 813 | 875 | 62 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 813 | 903 | O-100-2 | 462 | 시운전 | 2 | 875 | 884 | 9 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 813 | 903 | O-100-3 | 463 | 인도준비 | 3 | 884 | 903 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 301 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 99 | 99 | N | 0 | E3
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 3 | 122 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 3 | 86 | 83 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 8 | 114 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 82 | 74 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 12 | 276 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 12 | 99 | 87 | N | 0 | B3
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 24 | 116 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 24 | 88 | 64 | F | 15 | E4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 39 | 272 | O-6-1 | 25 | 화물창 | 1 | 39 | 115 | 76 | N | 0 | A2
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 39 | 236 | O-7-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 39 | 184 | 145 | F | 15 | C1
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 53 | 139 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 53 | 113 | 60 | F | 15 | E6
J-9 | 8 | LNG | 8 | 54 | 264 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 54 | 123 | 69 | N | 0 | C2
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 54 | 220 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 54 | 176 | 122 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B