## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 120 | 152 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 164 | 176 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 195 | 216 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 58 | 66 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 66 | 83 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 151 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 13 | 86 | 73 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 151 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 13 | 151 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 112 | 151 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 309 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 13 | 232 | 219 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 309 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 232 | 264 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 309 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 264 | 309 | 45 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 112 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 84 | 64 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 112 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 84 | 93 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 20 | 112 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 93 | 112 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 31 | 128 | 97 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 128 | 154 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 154 | 195 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 195 | 239 | 44 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 239 | 256 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 256 | 273 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 273 | 299 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 31 | 325 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 299 | 325 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 32 | 206 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 32 | 160 | 128 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 32 | 206 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 160 | 179 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 32 | 206 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 179 | 206 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 32 | 92 | 60 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 92 | 108 | 16 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 108 | 133 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 133 | 160 | 27 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 160 | 170 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 170 | 180 | 10 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 180 | 196 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 32 | 215 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 196 | 215 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 36 | 115 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 115 | 126 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 36 | 150 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 126 | 150 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 40 | 130 | 90 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 130 | 154 | 24 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 154 | 192 | 38 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 192 | 232 | 40 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 248 | 264 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 264 | 288 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 40 | 313 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 288 | 313 | 25 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-1 | 50 | 화물창 | 1 | 40 | 139 | 99 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-2 | 51 | P/T | 2 | 139 | 166 | 27 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 166 | 208 | 42 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 208 | 253 | 45 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-5 | 54 | 시운전 | 5 | 253 | 271 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-6 | 55 | C/T | 6 | 271 | 289 | 18 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-7 | 56 | G/T | 7 | 289 | 316 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 40 | 341 | O-11-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 316 | 341 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-1 | 58 | 화물창 | 1 | 40 | 100 | 60 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-2 | 59 | P/T | 2 | 100 | 116 | 16 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 116 | 141 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 141 | 168 | 27 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-5 | 62 | 시운전 | 5 | 168 | 178 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-6 | 63 | C/T | 6 | 178 | 188 | 10 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-7 | 64 | G/T | 7 | 188 | 204 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 40 | 223 | O-12-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 204 | 223 | 19 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 54 | 188 | O-13-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 54 | 125 | 71 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 54 | 188 | O-13-2 | 67 | 시운전 | 2 | 125 | 150 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 54 | 188 | O-13-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 150 | 188 | 38 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 56 | 259 | O-14-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 56 | 206 | 150 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 56 | 259 | O-14-2 | 70 | 시운전 | 2 | 206 | 228 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 56 | 259 | O-14-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 228 | 259 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 189 | O-15-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 56 | 154 | 98 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 189 | O-15-2 | 73 | 시운전 | 2 | 154 | 168 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 56 | 189 | O-15-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 168 | 189 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 74 | 189 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 74 | 154 | 80 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 74 | 189 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 74 | 189 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 165 | 189 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-1 | 78 | 화물창 | 1 | 85 | 165 | 80 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-2 | 79 | P/T | 2 | 165 | 186 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 186 | 220 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 220 | 256 | 36 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-5 | 82 | 시운전 | 5 | 256 | 270 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-6 | 83 | C/T | 6 | 270 | 284 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-7 | 84 | G/T | 7 | 284 | 305 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 85 | 328 | O-17-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 305 | 328 | 23 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 90 | 331 | O-18-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 90 | 268 | 178 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 90 | 331 | O-18-2 | 87 | 시운전 | 2 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 90 | 331 | O-18-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 294 | 331 | 37 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 95 | 213 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 95 | 157 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 95 | 213 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 157 | 179 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 95 | 213 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 179 | 213 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-1 | 92 | 화물창 | 1 | 106 | 208 | 102 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-2 | 93 | P/T | 2 | 208 | 236 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-3 | 94 | 화물창족철 | 3 | 236 | 279 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-4 | 95 | 화물창메공 | 4 | 279 | 325 | 46 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-5 | 96 | 시운전 | 5 | 325 | 343 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-6 | 97 | C/T | 6 | 343 | 361 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-7 | 98 | G/T | 7 | 361 | 389 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 106 | 418 | O-20-8 | 99 | 인도준비 | 8 | 389 | 418 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | PC | 7 | 106 | 223 | O-21-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 106 | 144 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 106 | 223 | O-21-2 | 101 | 화물창 | 2 | 144 | 183 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 106 | 223 | O-21-3 | 102 | 시운전 | 3 | 183 | 195 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 106 | 223 | O-21-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 195 | 223 | 28 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 112 | 205 | 93 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 205 | 230 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 230 | 269 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 269 | 311 | 42 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 311 | 328 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 328 | 345 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 345 | 370 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 112 | 396 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 370 | 396 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 115 | 245 | O-23-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 115 | 206 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 115 | 245 | O-23-2 | 113 | 시운전 | 2 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 115 | 245 | O-23-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 219 | 245 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 118 | 244 | O-24-1 | 115 | 특수도장 | 1 | 118 | 159 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 118 | 244 | O-24-2 | 116 | 화물창 | 2 | 159 | 201 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 118 | 244 | O-24-3 | 117 | 시운전 | 3 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 118 | 244 | O-24-4 | 118 | 인도준비 | 4 | 214 | 244 | 30 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 125 | 201 | 76 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 201 | 211 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 125 | 234 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 211 | 234 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 228 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 134 | 199 | 65 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 228 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 199 | 208 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 134 | 228 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 208 | 228 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 139 | 209 | 70 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 209 | 219 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 139 | 240 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 152 | 283 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 152 | 221 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 152 | 283 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 221 | 245 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 152 | 283 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 245 | 283 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 154 | 284 | O-29-1 | 131 | 특수도장 | 1 | 154 | 196 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 154 | 284 | O-29-2 | 132 | 화물창 | 2 | 196 | 240 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 154 | 284 | O-29-3 | 133 | 시운전 | 3 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 154 | 284 | O-29-4 | 134 | 인도준비 | 4 | 254 | 284 | 30 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 154 | 301 | O-30-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 154 | 202 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 154 | 301 | O-30-2 | 136 | 화물창 | 2 | 202 | 251 | 49 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 154 | 301 | O-30-3 | 137 | 시운전 | 3 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 154 | 301 | O-30-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 267 | 301 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 180 | 273 | O-31-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 180 | 245 | 65 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 180 | 273 | O-31-2 | 140 | 시운전 | 2 | 245 | 254 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 180 | 273 | O-31-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 254 | 273 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-1 | 142 | 화물창 | 1 | 199 | 269 | 70 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-2 | 143 | P/T | 2 | 269 | 288 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 317 | 348 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-5 | 146 | 시운전 | 5 | 348 | 360 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-6 | 147 | C/T | 6 | 360 | 372 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-7 | 148 | G/T | 7 | 372 | 391 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 412 | O-32-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 391 | 412 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-1 | 150 | 화물창 | 1 | 215 | 321 | 106 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-2 | 151 | P/T | 2 | 321 | 350 | 29 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 350 | 395 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 395 | 443 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-5 | 154 | 시운전 | 5 | 443 | 462 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-6 | 155 | C/T | 6 | 462 | 481 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-7 | 156 | G/T | 7 | 481 | 510 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 215 | 538 | O-33-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 510 | 538 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 358 | O-34-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 219 | 292 | 73 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 358 | O-34-2 | 159 | 시운전 | 2 | 292 | 318 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 219 | 358 | O-34-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 318 | 358 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 220 | 268 | 48 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 268 | 274 | 6 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 220 | 289 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 274 | 289 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 235 | 384 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 235 | 345 | 110 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 235 | 384 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 345 | 361 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 235 | 384 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 361 | 384 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 441 | O-37-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 242 | 389 | 147 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 441 | O-37-2 | 168 | 시운전 | 2 | 389 | 410 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 441 | O-37-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 410 | 441 | 31 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-1 | 170 | 화물창 | 1 | 247 | 341 | 94 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-2 | 171 | P/T | 2 | 341 | 366 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 366 | 405 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 405 | 447 | 42 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-5 | 174 | 시운전 | 5 | 447 | 464 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-6 | 175 | C/T | 6 | 464 | 481 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-7 | 176 | G/T | 7 | 481 | 506 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 247 | 532 | O-38-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 506 | 532 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 383 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 261 | 346 | 85 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 383 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 346 | 358 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 383 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 272 | 367 | 95 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 367 | 392 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 392 | 432 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 432 | 475 | 43 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 492 | 509 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 509 | 534 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 272 | 560 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 534 | 560 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 272 | 403 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 272 | 368 | 96 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 272 | 403 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 368 | 382 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 272 | 403 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 382 | 403 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 274 | 597 | O-42-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 274 | 513 | 239 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 274 | 597 | O-42-2 | 193 | 시운전 | 2 | 513 | 548 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 274 | 597 | O-42-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 548 | 597 | 49 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 301 | 420 | O-43-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 301 | 364 | 63 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 301 | 420 | O-43-2 | 196 | 시운전 | 2 | 364 | 386 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 301 | 420 | O-43-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 386 | 420 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 301 | 410 | O-44-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 301 | 358 | 57 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 301 | 410 | O-44-2 | 199 | 시운전 | 2 | 358 | 378 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 301 | 410 | O-44-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 378 | 410 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 307 | 419 | O-45-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 307 | 385 | 78 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 307 | 419 | O-45-2 | 202 | 시운전 | 2 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 307 | 419 | O-45-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 396 | 419 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-1 | 204 | 화물창 | 1 | 307 | 379 | 72 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-2 | 205 | P/T | 2 | 379 | 398 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 398 | 428 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 428 | 461 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-5 | 208 | 시운전 | 5 | 461 | 474 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-6 | 209 | C/T | 6 | 474 | 487 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-7 | 210 | G/T | 7 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 307 | 528 | O-46-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 506 | 528 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 315 | 455 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 315 | 418 | 103 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 315 | 455 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 418 | 433 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 315 | 455 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 433 | 455 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 325 | 536 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 325 | 481 | 156 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 325 | 536 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 481 | 504 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 325 | 536 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 504 | 536 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 325 | 398 | O-49-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 325 | 363 | 38 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 325 | 398 | O-49-2 | 219 | 시운전 | 2 | 363 | 376 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 325 | 398 | O-49-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 376 | 398 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 331 | 413 | O-50-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 331 | 388 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 331 | 413 | O-50-2 | 222 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 331 | 413 | O-50-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 345 | 481 | O-51-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 345 | 440 | 95 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 345 | 481 | O-51-2 | 225 | 시운전 | 2 | 440 | 453 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 345 | 481 | O-51-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 453 | 481 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 351 | 432 | O-52-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 351 | 407 | 56 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 351 | 432 | O-52-2 | 228 | 시운전 | 2 | 407 | 415 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 351 | 432 | O-52-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 351 | 404 | 53 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 404 | 411 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 351 | 427 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 411 | 427 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-1 | 233 | 화물창 | 1 | 353 | 414 | 61 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-2 | 234 | P/T | 2 | 414 | 430 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 430 | 455 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 455 | 482 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-5 | 237 | 시운전 | 5 | 482 | 493 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-6 | 238 | C/T | 6 | 493 | 504 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-7 | 239 | G/T | 7 | 504 | 520 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 353 | 538 | O-54-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 520 | 538 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-1 | 241 | 화물창 | 1 | 355 | 444 | 89 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-2 | 242 | P/T | 2 | 444 | 468 | 24 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 468 | 505 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 505 | 545 | 40 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-5 | 245 | 시운전 | 5 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-6 | 246 | C/T | 6 | 561 | 577 | 16 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-7 | 247 | G/T | 7 | 577 | 601 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 355 | 625 | O-55-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 601 | 625 | 24 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 355 | 457 | O-56-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 355 | 426 | 71 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 355 | 457 | O-56-2 | 250 | 시운전 | 2 | 426 | 436 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 355 | 457 | O-56-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 436 | 457 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-1 | 252 | 화물창 | 1 | 358 | 431 | 73 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-2 | 253 | P/T | 2 | 431 | 451 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 451 | 482 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 482 | 515 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-5 | 256 | 시운전 | 5 | 515 | 528 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-6 | 257 | C/T | 6 | 528 | 541 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-7 | 258 | G/T | 7 | 541 | 561 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 358 | 582 | O-57-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 561 | 582 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 362 | 431 | O-58-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 362 | 410 | 48 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 362 | 431 | O-58-2 | 261 | 시운전 | 2 | 410 | 416 | 6 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 362 | 431 | O-58-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 416 | 431 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 365 | 532 | O-59-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 365 | 453 | 88 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 365 | 532 | O-59-2 | 264 | 시운전 | 2 | 453 | 484 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 365 | 532 | O-59-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 484 | 532 | 48 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 379 | 585 | O-60-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 379 | 531 | 152 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 379 | 585 | O-60-2 | 267 | 시운전 | 2 | 531 | 553 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 379 | 585 | O-60-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 553 | 585 | 32 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-61-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 396 | 470 | 74 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-61-2 | 270 | 시운전 | 2 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-61-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 496 | 536 | 40 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 412 | 555 | O-62-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 412 | 487 | 75 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 412 | 555 | O-62-2 | 273 | 시운전 | 2 | 487 | 514 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 412 | 555 | O-62-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 514 | 555 | 41 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 530 | O-63-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 413 | 499 | 86 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 530 | O-63-2 | 276 | 시운전 | 2 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 413 | 530 | O-63-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 511 | 530 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 426 | 550 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 426 | 512 | 86 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 426 | 550 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 512 | 524 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 426 | 550 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 524 | 550 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 426 | 696 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 426 | 625 | 199 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 426 | 696 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 625 | 654 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 426 | 696 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 654 | 696 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 435 | 552 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 435 | 516 | 81 | F | 15
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 435 | 552 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 516 | 527 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | VL_CONT | 6 | 435 | 552 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 527 | 552 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 459 | 533 | 74 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 533 | 559 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 459 | 600 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 559 | 600 | 41 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-1 | 290 | 화물창 | 1 | 460 | 540 | 80 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-2 | 291 | P/T | 2 | 540 | 561 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-3 | 292 | 화물창족철 | 3 | 561 | 595 | 34 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-4 | 293 | 화물창메공 | 4 | 595 | 631 | 36 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-5 | 294 | 시운전 | 5 | 631 | 645 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-6 | 295 | C/T | 6 | 645 | 659 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-7 | 296 | G/T | 7 | 659 | 680 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 460 | 703 | O-68-8 | 297 | 인도준비 | 8 | 680 | 703 | 23 | S | 5
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-69-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 461 | 542 | 81 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-69-2 | 299 | 시운전 | 2 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 461 | 577 | O-69-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 553 | 577 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 606 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 468 | 564 | 96 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 606 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 564 | 577 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 468 | 606 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 577 | 606 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 540 | 719 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 540 | 672 | 132 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 540 | 719 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 672 | 691 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 540 | 719 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 691 | 719 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 542 | 803 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 542 | 735 | 193 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 542 | 803 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 735 | 763 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 542 | 803 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 763 | 803 | 40 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 545 | 653 | O-73-1 | 310 | 축계작업 | 1 | 545 | 620 | 75 | F | 15
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 545 | 653 | O-73-2 | 311 | 시운전 | 2 | 620 | 630 | 10 | N | 0
J-73 | 72 | VL_CONT | 6 | 545 | 653 | O-73-3 | 312 | 인도준비 | 3 | 630 | 653 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 545 | 633 | O-74-1 | 313 | 축계작업 | 1 | 545 | 591 | 46 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 545 | 633 | O-74-2 | 314 | 시운전 | 2 | 591 | 607 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 545 | 633 | O-74-3 | 315 | 인도준비 | 3 | 607 | 633 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 554 | 741 | O-75-1 | 316 | 축계작업 | 1 | 554 | 692 | 138 | F | 15
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 554 | 741 | O-75-2 | 317 | 시운전 | 2 | 692 | 712 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | A_SHTL | 2 | 554 | 741 | O-75-3 | 318 | 인도준비 | 3 | 712 | 741 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 563 | 641 | O-76-1 | 319 | 축계작업 | 1 | 563 | 604 | 41 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 563 | 641 | O-76-2 | 320 | 시운전 | 2 | 604 | 618 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 563 | 641 | O-76-3 | 321 | 인도준비 | 3 | 618 | 641 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 563 | 689 | O-77-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 563 | 651 | 88 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 563 | 689 | O-77-2 | 323 | 시운전 | 2 | 651 | 663 | 12 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 563 | 689 | O-77-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 663 | 689 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-1 | 325 | 화물창 | 1 | 576 | 656 | 80 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-2 | 326 | P/T | 2 | 656 | 678 | 22 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 678 | 712 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 712 | 748 | 36 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-5 | 329 | 시운전 | 5 | 748 | 762 | 14 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-6 | 330 | C/T | 6 | 762 | 776 | 14 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-7 | 331 | G/T | 7 | 776 | 798 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 576 | 821 | O-78-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 798 | 821 | 23 | S | 5
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 578 | 685 | O-79-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 578 | 634 | 56 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 578 | 685 | O-79-2 | 334 | 시운전 | 2 | 634 | 654 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 578 | 685 | O-79-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 654 | 685 | 31 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 585 | 708 | O-80-1 | 336 | 특수도장 | 1 | 585 | 625 | 40 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 585 | 708 | O-80-2 | 337 | 화물창 | 2 | 625 | 666 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 585 | 708 | O-80-3 | 338 | 시운전 | 3 | 666 | 679 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 585 | 708 | O-80-4 | 339 | 인도준비 | 4 | 679 | 708 | 29 | S | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 591 | 881 | O-81-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 591 | 805 | 214 | F | 15
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 591 | 881 | O-81-2 | 341 | 시운전 | 2 | 805 | 836 | 31 | N | 0
J-81 | 80 | S_SHTL | 1 | 591 | 881 | O-81-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 836 | 881 | 45 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-1 | 343 | 화물창 | 1 | 605 | 685 | 80 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-2 | 344 | P/T | 2 | 685 | 706 | 21 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 706 | 740 | 34 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 740 | 776 | 36 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-5 | 347 | 시운전 | 5 | 776 | 790 | 14 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-6 | 348 | C/T | 6 | 790 | 804 | 14 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-7 | 349 | G/T | 7 | 804 | 825 | 21 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 605 | 848 | O-82-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 825 | 848 | 23 | S | 5
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 610 | 758 | O-83-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 610 | 688 | 78 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 610 | 758 | O-83-2 | 352 | 시운전 | 2 | 688 | 716 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 610 | 758 | O-83-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 716 | 758 | 42 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 881 | O-84-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 615 | 811 | 196 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 881 | O-84-2 | 355 | 시운전 | 2 | 811 | 840 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 615 | 881 | O-84-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 840 | 881 | 41 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 622 | 761 | O-85-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 622 | 695 | 73 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 622 | 761 | O-85-2 | 358 | 시운전 | 2 | 695 | 721 | 26 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 622 | 761 | O-85-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 721 | 761 | 40 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-1 | 360 | 화물창 | 1 | 622 | 715 | 93 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-2 | 361 | P/T | 2 | 715 | 740 | 25 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 740 | 779 | 39 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 779 | 821 | 42 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-5 | 364 | 시운전 | 5 | 821 | 838 | 17 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-6 | 365 | C/T | 6 | 838 | 855 | 17 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-7 | 366 | G/T | 7 | 855 | 880 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 622 | 906 | O-86-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 880 | 906 | 26 | S | 5
J-87 | 86 | PC | 7 | 648 | 792 | O-87-1 | 368 | 특수도장 | 1 | 648 | 695 | 47 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 648 | 792 | O-87-2 | 369 | 화물창 | 2 | 695 | 743 | 48 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 648 | 792 | O-87-3 | 370 | 시운전 | 3 | 743 | 758 | 15 | N | 0
J-87 | 86 | PC | 7 | 648 | 792 | O-87-4 | 371 | 인도준비 | 4 | 758 | 792 | 34 | S | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-1 | 372 | 화물창 | 1 | 648 | 745 | 97 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-2 | 373 | P/T | 2 | 745 | 771 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 771 | 812 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 812 | 856 | 44 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-5 | 376 | 시운전 | 5 | 856 | 873 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-6 | 377 | C/T | 6 | 873 | 890 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-7 | 378 | G/T | 7 | 890 | 916 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 648 | 943 | O-88-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 916 | 943 | 27 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-1 | 380 | 화물창 | 1 | 651 | 738 | 87 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-2 | 381 | P/T | 2 | 738 | 761 | 23 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 761 | 798 | 37 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 798 | 837 | 39 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-5 | 384 | 시운전 | 5 | 837 | 852 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-6 | 385 | C/T | 6 | 852 | 867 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-7 | 386 | G/T | 7 | 867 | 890 | 23 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 651 | 917 | O-89-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 890 | 917 | 27 | S | 5
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 651 | 756 | O-90-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 651 | 706 | 55 | F | 10
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 651 | 756 | O-90-2 | 389 | 시운전 | 2 | 706 | 725 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | S_COT | 3 | 651 | 756 | O-90-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 725 | 756 | 31 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 782 | O-91-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 659 | 745 | 86 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 782 | O-91-2 | 392 | 시운전 | 2 | 745 | 757 | 12 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 659 | 782 | O-91-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 757 | 782 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 669 | 796 | O-92-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 669 | 736 | 67 | F | 10
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 669 | 796 | O-92-2 | 395 | 시운전 | 2 | 736 | 760 | 24 | N | 0
J-92 | 91 | S_COT | 3 | 669 | 796 | O-92-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 760 | 796 | 36 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 669 | 890 | O-93-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 669 | 832 | 163 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 669 | 890 | O-93-2 | 398 | 시운전 | 2 | 832 | 856 | 24 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 669 | 890 | O-93-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 856 | 890 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 690 | 949 | O-94-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 690 | 881 | 191 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 690 | 949 | O-94-2 | 401 | 시운전 | 2 | 881 | 909 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 690 | 949 | O-94-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 909 | 949 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 690 | 827 | O-95-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 690 | 762 | 72 | F | 10
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 690 | 827 | O-95-2 | 404 | 시운전 | 2 | 762 | 788 | 26 | N | 0
J-95 | 94 | S_COT | 3 | 690 | 827 | O-95-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 788 | 827 | 39 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-1 | 406 | 화물창 | 1 | 692 | 786 | 94 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-2 | 407 | P/T | 2 | 786 | 811 | 25 | F | 15
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 811 | 851 | 40 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 851 | 894 | 43 | F | 26
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-5 | 410 | 시운전 | 5 | 894 | 911 | 17 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-6 | 411 | C/T | 6 | 911 | 928 | 17 | S | 7
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-7 | 412 | G/T | 7 | 928 | 953 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | LNG | 8 | 692 | 979 | O-96-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 953 | 979 | 26 | S | 5
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-1 | 414 | 화물창 | 1 | 692 | 769 | 77 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-2 | 415 | P/T | 2 | 769 | 790 | 21 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-3 | 416 | 화물창족철 | 3 | 790 | 823 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-4 | 417 | 화물창메공 | 4 | 823 | 858 | 35 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-5 | 418 | 시운전 | 5 | 858 | 872 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-6 | 419 | C/T | 6 | 872 | 886 | 14 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-7 | 420 | G/T | 7 | 886 | 907 | 21 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 692 | 928 | O-97-8 | 421 | 인도준비 | 8 | 907 | 928 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-1 | 422 | 화물창 | 1 | 709 | 808 | 99 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-2 | 423 | P/T | 2 | 808 | 835 | 27 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 835 | 877 | 42 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 877 | 922 | 45 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-5 | 426 | 시운전 | 5 | 922 | 940 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-6 | 427 | C/T | 6 | 940 | 958 | 18 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-7 | 428 | G/T | 7 | 958 | 985 | 27 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 709 | 1009 | O-98-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 985 | 1009 | 24 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-1 | 430 | 화물창 | 1 | 711 | 813 | 102 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-2 | 431 | P/T | 2 | 813 | 840 | 27 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-3 | 432 | 화물창족철 | 3 | 840 | 883 | 43 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-4 | 433 | 화물창메공 | 4 | 883 | 929 | 46 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-5 | 434 | 시운전 | 5 | 929 | 947 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-6 | 435 | C/T | 6 | 947 | 965 | 18 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-7 | 436 | G/T | 7 | 965 | 992 | 27 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 711 | 1022 | O-99-8 | 437 | 인도준비 | 8 | 992 | 1022 | 30 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 739 | 844 | O-100-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 739 | 812 | 73 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 739 | 844 | O-100-2 | 439 | 시운전 | 2 | 812 | 822 | 10 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 739 | 844 | O-100-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 822 | 844 | 22 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 216 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0 | D3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 83 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B