## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 36 | 36 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 36 | 48 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 48 | 68 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 11 | 100 | 89 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 100 | 124 | 24 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 124 | 161 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 161 | 201 | 40 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 201 | 217 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 217 | 233 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 233 | 257 | 24 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 257 | 281 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 104 | 93 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 104 | 129 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 129 | 168 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 168 | 210 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 226 | 242 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 267 | 294 | 27 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 11 | 96 | 85 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 96 | 119 | 23 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 119 | 155 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 155 | 194 | 39 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 194 | 209 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 209 | 224 | 15 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 247 | 271 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 24 | 173 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 24 | 102 | 78 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 24 | 173 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 102 | 130 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 24 | 173 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 130 | 173 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 130 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 130 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 80 | 100 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 130 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 100 | 130 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 24 | 90 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-2 | 34 | P/T | 2 | 90 | 108 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 108 | 136 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 136 | 166 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-5 | 37 | 시운전 | 5 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-6 | 38 | C/T | 6 | 178 | 190 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-7 | 39 | G/T | 7 | 190 | 208 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 208 | 227 | 19 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 27 | 247 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 27 | 189 | 162 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 27 | 247 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 189 | 213 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 27 | 247 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 213 | 247 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 156 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 30 | 96 | 66 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 156 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 96 | 119 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 156 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 119 | 156 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 343 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 30 | 261 | 231 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 343 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 261 | 295 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 343 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 295 | 343 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 163 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 42 | 126 | 84 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 163 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 126 | 138 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 42 | 163 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 138 | 163 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-1 | 53 | 화물창 | 1 | 45 | 124 | 79 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-2 | 54 | P/T | 2 | 124 | 145 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 145 | 178 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 178 | 214 | 36 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-5 | 57 | 시운전 | 5 | 214 | 228 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-6 | 58 | C/T | 6 | 228 | 242 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-7 | 59 | G/T | 7 | 242 | 263 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 287 | O-12-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 263 | 287 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 51 | 166 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 51 | 111 | 60 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 51 | 166 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 51 | 166 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 132 | 166 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 51 | 172 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 51 | 135 | 84 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 51 | 172 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 135 | 147 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 51 | 172 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 51 | 229 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 51 | 182 | 131 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 51 | 229 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 51 | 229 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 75 | 185 | O-16-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 75 | 111 | 36 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 75 | 185 | O-16-2 | 71 | 화물창 | 2 | 111 | 148 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 75 | 185 | O-16-3 | 72 | 시운전 | 3 | 148 | 160 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 75 | 185 | O-16-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 160 | 185 | 25 | S | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 384 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 82 | 305 | 223 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 384 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 305 | 338 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 384 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 338 | 384 | 46 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 87 | 182 | 95 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 182 | 208 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 208 | 248 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 248 | 291 | 43 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 291 | 308 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 308 | 325 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 325 | 351 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 87 | 377 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 351 | 377 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 247 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 114 | 212 | 98 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 247 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 212 | 226 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 114 | 247 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 226 | 247 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 412 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 123 | 336 | 213 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 412 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 336 | 367 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 123 | 412 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 367 | 412 | 45 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 136 | 214 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 214 | 235 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 235 | 268 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 268 | 303 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 303 | 317 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 317 | 331 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 331 | 352 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 136 | 374 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 352 | 374 | 22 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 140 | 220 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 140 | 196 | 56 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 140 | 220 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 196 | 204 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 140 | 220 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 204 | 220 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 143 | 309 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 143 | 265 | 122 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 143 | 309 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 265 | 283 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 143 | 309 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 283 | 309 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 146 | 243 | 97 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 243 | 256 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 146 | 285 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 152 | 352 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 152 | 300 | 148 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 152 | 352 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 300 | 322 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 152 | 352 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 322 | 352 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 162 | 256 | 94 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 256 | 281 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 281 | 321 | 40 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 321 | 364 | 43 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 364 | 381 | 17 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 381 | 398 | 17 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 398 | 423 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 162 | 449 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 423 | 449 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 317 | O-27-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 171 | 219 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 317 | O-27-2 | 120 | 화물창 | 2 | 219 | 268 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 317 | O-27-3 | 121 | 시운전 | 3 | 268 | 284 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 171 | 317 | O-27-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 284 | 317 | 33 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 171 | 241 | 70 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 241 | 260 | 19 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 289 | 320 | 31 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 320 | 332 | 12 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 332 | 344 | 12 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 344 | 363 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 171 | 384 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 363 | 384 | 21 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 181 | 294 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 181 | 240 | 59 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 181 | 294 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 240 | 261 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 181 | 294 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 261 | 294 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 181 | 263 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 181 | 224 | 43 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 181 | 263 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 224 | 239 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 181 | 263 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 206 | 345 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 206 | 303 | 97 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 206 | 345 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 206 | 345 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 316 | 345 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 206 | 336 | O-32-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 206 | 248 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 206 | 336 | O-32-2 | 141 | 화물창 | 2 | 248 | 292 | 44 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 206 | 336 | O-32-3 | 142 | 시운전 | 3 | 292 | 306 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 206 | 336 | O-32-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 306 | 336 | 30 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 229 | 317 | O-33-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 229 | 290 | 61 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 229 | 317 | O-33-2 | 145 | 시운전 | 2 | 290 | 298 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 229 | 317 | O-33-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 298 | 317 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 229 | 303 | O-34-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 229 | 268 | 39 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 229 | 303 | O-34-2 | 148 | 시운전 | 2 | 268 | 282 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 229 | 303 | O-34-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 282 | 303 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 240 | 358 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 240 | 322 | 82 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 240 | 358 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 322 | 333 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 240 | 358 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 333 | 358 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 363 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 240 | 305 | 65 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 363 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 305 | 328 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 363 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 328 | 363 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-1 | 156 | 화물창 | 1 | 255 | 325 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-2 | 157 | P/T | 2 | 325 | 344 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 344 | 374 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 374 | 406 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-5 | 160 | 시운전 | 5 | 406 | 418 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-6 | 161 | C/T | 6 | 418 | 430 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-7 | 162 | G/T | 7 | 430 | 449 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 255 | 470 | O-37-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 449 | 470 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 267 | 323 | 56 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 323 | 343 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 267 | 374 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 343 | 374 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 279 | 422 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 279 | 384 | 105 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 279 | 422 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 384 | 399 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 279 | 422 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-1 | 170 | 화물창 | 1 | 286 | 356 | 70 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-2 | 171 | P/T | 2 | 356 | 375 | 19 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 375 | 404 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 404 | 435 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-5 | 174 | 시운전 | 5 | 435 | 447 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-6 | 175 | C/T | 6 | 447 | 459 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-7 | 176 | G/T | 7 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 286 | 499 | O-40-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 478 | 499 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 286 | 372 | O-41-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 286 | 346 | 60 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 286 | 372 | O-41-2 | 179 | 시운전 | 2 | 346 | 354 | 8 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 286 | 372 | O-41-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 354 | 372 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 450 | O-42-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 296 | 377 | 81 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 450 | O-42-2 | 182 | 시운전 | 2 | 377 | 406 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 450 | O-42-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 406 | 450 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 307 | 511 | O-43-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 307 | 457 | 150 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 307 | 511 | O-43-2 | 185 | 시운전 | 2 | 457 | 479 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 307 | 511 | O-43-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 479 | 511 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-1 | 187 | 화물창 | 1 | 313 | 401 | 88 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-2 | 188 | P/T | 2 | 401 | 425 | 24 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 425 | 462 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 462 | 502 | 40 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-5 | 191 | 시운전 | 5 | 502 | 518 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-6 | 192 | C/T | 6 | 518 | 534 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-7 | 193 | G/T | 7 | 534 | 558 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 313 | 582 | O-44-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 558 | 582 | 24 | S | 5
J-45 | 44 | PC | 7 | 313 | 466 | O-45-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 313 | 363 | 50 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 313 | 466 | O-45-2 | 196 | 화물창 | 2 | 363 | 415 | 52 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 313 | 466 | O-45-3 | 197 | 시운전 | 3 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 313 | 466 | O-45-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 431 | 466 | 35 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-1 | 199 | 화물창 | 1 | 331 | 416 | 85 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-2 | 200 | P/T | 2 | 416 | 439 | 23 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 439 | 475 | 36 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 475 | 513 | 38 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-5 | 203 | 시운전 | 5 | 513 | 528 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-6 | 204 | C/T | 6 | 528 | 543 | 15 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-7 | 205 | G/T | 7 | 543 | 566 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 331 | 590 | O-46-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 566 | 590 | 24 | S | 5
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 341 | 455 | O-47-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 341 | 401 | 60 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 341 | 455 | O-47-2 | 208 | 시운전 | 2 | 401 | 422 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 341 | 455 | O-47-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 422 | 455 | 33 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 364 | 494 | O-48-1 | 210 | 특수도장 | 1 | 364 | 406 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 364 | 494 | O-48-2 | 211 | 화물창 | 2 | 406 | 450 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 364 | 494 | O-48-3 | 212 | 시운전 | 3 | 450 | 464 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 364 | 494 | O-48-4 | 213 | 인도준비 | 4 | 464 | 494 | 30 | S | 15
J-49 | 48 | PC | 7 | 364 | 463 | O-49-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 364 | 396 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 364 | 463 | O-49-2 | 215 | 화물창 | 2 | 396 | 429 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 364 | 463 | O-49-3 | 216 | 시운전 | 3 | 429 | 439 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 364 | 463 | O-49-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 439 | 463 | 24 | S | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 365 | 545 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 365 | 498 | 133 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 365 | 545 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 498 | 517 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 365 | 545 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 517 | 545 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-1 | 221 | 화물창 | 1 | 365 | 448 | 83 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-2 | 222 | P/T | 2 | 448 | 470 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 470 | 505 | 35 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 505 | 543 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-5 | 225 | 시운전 | 5 | 543 | 558 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-6 | 226 | C/T | 6 | 558 | 573 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-7 | 227 | G/T | 7 | 573 | 595 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 365 | 619 | O-51-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 595 | 619 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 370 | 501 | O-52-1 | 229 | 특수도장 | 1 | 370 | 413 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 370 | 501 | O-52-2 | 230 | 화물창 | 2 | 413 | 457 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 370 | 501 | O-52-3 | 231 | 시운전 | 3 | 457 | 471 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 370 | 501 | O-52-4 | 232 | 인도준비 | 4 | 471 | 501 | 30 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-1 | 233 | 화물창 | 1 | 372 | 452 | 80 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-2 | 234 | P/T | 2 | 452 | 473 | 21 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 473 | 507 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 507 | 543 | 36 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-5 | 237 | 시운전 | 5 | 543 | 557 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-6 | 238 | C/T | 6 | 557 | 571 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-7 | 239 | G/T | 7 | 571 | 592 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 372 | 616 | O-53-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 592 | 616 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-1 | 241 | 화물창 | 1 | 378 | 470 | 92 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-2 | 242 | P/T | 2 | 470 | 495 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 495 | 534 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 534 | 576 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-5 | 245 | 시운전 | 5 | 576 | 592 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-6 | 246 | C/T | 6 | 592 | 608 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-7 | 247 | G/T | 7 | 608 | 633 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 378 | 658 | O-54-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 633 | 658 | 25 | S | 5
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 392 | 505 | O-55-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 392 | 451 | 59 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 392 | 505 | O-55-2 | 250 | 시운전 | 2 | 451 | 472 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 392 | 505 | O-55-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 472 | 505 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-1 | 252 | 화물창 | 1 | 406 | 505 | 99 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-2 | 253 | P/T | 2 | 505 | 532 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-3 | 254 | 화물창족철 | 3 | 532 | 574 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-4 | 255 | 화물창메공 | 4 | 574 | 619 | 45 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-5 | 256 | 시운전 | 5 | 619 | 637 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-6 | 257 | C/T | 6 | 637 | 655 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-7 | 258 | G/T | 7 | 655 | 682 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 406 | 708 | O-56-8 | 259 | 인도준비 | 8 | 682 | 708 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 406 | 538 | O-57-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 406 | 498 | 92 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 406 | 538 | O-57-2 | 261 | 시운전 | 2 | 498 | 511 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 406 | 538 | O-57-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 511 | 538 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 428 | 528 | O-58-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 428 | 481 | 53 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 428 | 528 | O-58-2 | 264 | 시운전 | 2 | 481 | 500 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 428 | 528 | O-58-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 428 | 504 | O-59-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 428 | 481 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 428 | 504 | O-59-2 | 267 | 시운전 | 2 | 481 | 488 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 428 | 504 | O-59-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 488 | 504 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 428 | 497 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 428 | 464 | 36 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 428 | 497 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 464 | 477 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 428 | 497 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 477 | 497 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 430 | 716 | O-61-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 430 | 641 | 211 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 430 | 716 | O-61-2 | 273 | 시운전 | 2 | 641 | 672 | 31 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 430 | 716 | O-61-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 672 | 716 | 44 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-62-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 431 | 483 | 52 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-62-2 | 276 | 시운전 | 2 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 431 | 530 | O-62-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-1 | 278 | 화물창 | 1 | 454 | 515 | 61 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-2 | 279 | P/T | 2 | 515 | 531 | 16 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 531 | 556 | 25 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 556 | 583 | 27 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-5 | 282 | 시운전 | 5 | 583 | 594 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-6 | 283 | C/T | 6 | 594 | 605 | 11 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-7 | 284 | G/T | 7 | 605 | 621 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 454 | 639 | O-63-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 621 | 639 | 18 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 454 | 566 | O-64-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 454 | 532 | 78 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 454 | 566 | O-64-2 | 287 | 시운전 | 2 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 454 | 566 | O-64-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 543 | 566 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 476 | 547 | O-65-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 476 | 513 | 37 | F | 10
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 476 | 547 | O-65-2 | 290 | 시운전 | 2 | 513 | 526 | 13 | N | 0
J-65 | 64 | A_COT | 4 | 476 | 547 | O-65-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-1 | 292 | 화물창 | 1 | 480 | 555 | 75 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-2 | 293 | P/T | 2 | 555 | 575 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-3 | 294 | 화물창족철 | 3 | 575 | 607 | 32 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-4 | 295 | 화물창메공 | 4 | 607 | 641 | 34 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-5 | 296 | 시운전 | 5 | 641 | 654 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-6 | 297 | C/T | 6 | 654 | 667 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-7 | 298 | G/T | 7 | 667 | 687 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 480 | 710 | O-66-8 | 299 | 인도준비 | 8 | 687 | 710 | 23 | S | 5
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 482 | 633 | O-67-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 482 | 562 | 80 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 482 | 633 | O-67-2 | 301 | 시운전 | 2 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 482 | 633 | O-67-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 590 | 633 | 43 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 486 | 612 | O-68-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 486 | 552 | 66 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 486 | 612 | O-68-2 | 304 | 시운전 | 2 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 486 | 612 | O-68-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 575 | 612 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-1 | 306 | 화물창 | 1 | 489 | 552 | 63 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-2 | 307 | P/T | 2 | 552 | 569 | 17 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 569 | 595 | 26 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 595 | 623 | 28 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-5 | 310 | 시운전 | 5 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-6 | 311 | C/T | 6 | 634 | 645 | 11 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-7 | 312 | G/T | 7 | 645 | 662 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 489 | 680 | O-69-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 662 | 680 | 18 | S | 5
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 489 | 639 | O-70-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 489 | 568 | 79 | F | 10
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 489 | 639 | O-70-2 | 315 | 시운전 | 2 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-70 | 69 | S_COT | 3 | 489 | 639 | O-70-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 596 | 639 | 43 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-1 | 317 | 화물창 | 1 | 489 | 586 | 97 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-2 | 318 | P/T | 2 | 586 | 612 | 26 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-3 | 319 | 화물창족철 | 3 | 612 | 653 | 41 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-4 | 320 | 화물창메공 | 4 | 653 | 697 | 44 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-5 | 321 | 시운전 | 5 | 697 | 714 | 17 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-6 | 322 | C/T | 6 | 714 | 731 | 17 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-7 | 323 | G/T | 7 | 731 | 757 | 26 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 489 | 784 | O-71-8 | 324 | 인도준비 | 8 | 757 | 784 | 27 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-1 | 325 | 화물창 | 1 | 543 | 622 | 79 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-2 | 326 | P/T | 2 | 622 | 643 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 643 | 676 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 676 | 712 | 36 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-5 | 329 | 시운전 | 5 | 712 | 726 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-6 | 330 | C/T | 6 | 726 | 740 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-7 | 331 | G/T | 7 | 740 | 761 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 543 | 785 | O-72-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 761 | 785 | 24 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 548 | 681 | O-73-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 548 | 646 | 98 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 548 | 681 | O-73-2 | 334 | 시운전 | 2 | 646 | 660 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 548 | 681 | O-73-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 660 | 681 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 681 | O-74-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 554 | 642 | 88 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 681 | O-74-2 | 337 | 시운전 | 2 | 642 | 654 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 554 | 681 | O-74-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 654 | 681 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-1 | 339 | 화물창 | 1 | 554 | 634 | 80 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-2 | 340 | P/T | 2 | 634 | 656 | 22 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 656 | 690 | 34 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 690 | 726 | 36 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-5 | 343 | 시운전 | 5 | 726 | 740 | 14 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-6 | 344 | C/T | 6 | 740 | 754 | 14 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-7 | 345 | G/T | 7 | 754 | 776 | 22 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 554 | 799 | O-75-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 776 | 799 | 23 | S | 5
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 562 | 665 | O-76-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 562 | 616 | 54 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 562 | 665 | O-76-2 | 348 | 시운전 | 2 | 616 | 635 | 19 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 562 | 665 | O-76-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 635 | 665 | 30 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 562 | 634 | O-77-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 562 | 612 | 50 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 562 | 634 | O-77-2 | 351 | 시운전 | 2 | 612 | 619 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 562 | 634 | O-77-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 619 | 634 | 15 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 568 | 681 | O-78-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 568 | 647 | 79 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 568 | 681 | O-78-2 | 354 | 시운전 | 2 | 647 | 658 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 568 | 681 | O-78-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 658 | 681 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 568 | 635 | O-79-1 | 356 | 축계작업 | 1 | 568 | 603 | 35 | F | 10
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 568 | 635 | O-79-2 | 357 | 시운전 | 2 | 603 | 615 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | A_COT | 4 | 568 | 635 | O-79-3 | 358 | 인도준비 | 3 | 615 | 635 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 667 | O-80-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 585 | 642 | 57 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 667 | O-80-2 | 360 | 시운전 | 2 | 642 | 650 | 8 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 585 | 667 | O-80-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 650 | 667 | 17 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 589 | 699 | O-81-1 | 362 | 특수도장 | 1 | 589 | 625 | 36 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 589 | 699 | O-81-2 | 363 | 화물창 | 2 | 625 | 662 | 37 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 589 | 699 | O-81-3 | 364 | 시운전 | 3 | 662 | 674 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | PC | 7 | 589 | 699 | O-81-4 | 365 | 인도준비 | 4 | 674 | 699 | 25 | S | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-1 | 366 | 화물창 | 1 | 589 | 681 | 92 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-2 | 367 | P/T | 2 | 681 | 706 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-3 | 368 | 화물창족철 | 3 | 706 | 745 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-4 | 369 | 화물창메공 | 4 | 745 | 786 | 41 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-5 | 370 | 시운전 | 5 | 786 | 802 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-6 | 371 | C/T | 6 | 802 | 818 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-7 | 372 | G/T | 7 | 818 | 843 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 589 | 868 | O-82-8 | 373 | 인도준비 | 8 | 843 | 868 | 25 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 591 | 730 | O-83-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 591 | 688 | 97 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 591 | 730 | O-83-2 | 375 | 시운전 | 2 | 688 | 701 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 591 | 730 | O-83-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 701 | 730 | 29 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 591 | 842 | O-84-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 591 | 776 | 185 | F | 15
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 591 | 842 | O-84-2 | 378 | 시운전 | 2 | 776 | 803 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | A_SHTL | 2 | 591 | 842 | O-84-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 803 | 842 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 593 | 773 | O-85-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 593 | 726 | 133 | F | 15
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 593 | 773 | O-85-2 | 381 | 시운전 | 2 | 726 | 745 | 19 | N | 0
J-85 | 84 | A_SHTL | 2 | 593 | 773 | O-85-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 745 | 773 | 28 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 594 | 809 | O-86-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 594 | 753 | 159 | F | 15
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 594 | 809 | O-86-2 | 384 | 시운전 | 2 | 753 | 776 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | S_SHTL | 1 | 594 | 809 | O-86-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 776 | 809 | 33 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 900 | O-87-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 621 | 827 | 206 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 900 | O-87-2 | 387 | 시운전 | 2 | 827 | 857 | 30 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 621 | 900 | O-87-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 857 | 900 | 43 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 621 | 761 | O-88-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 621 | 695 | 74 | F | 10
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 621 | 761 | O-88-2 | 390 | 시운전 | 2 | 695 | 721 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | S_COT | 3 | 621 | 761 | O-88-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 721 | 761 | 40 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 624 | 737 | O-89-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 624 | 703 | 79 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 624 | 737 | O-89-2 | 393 | 시운전 | 2 | 703 | 714 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 624 | 737 | O-89-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 714 | 737 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-1 | 395 | 화물창 | 1 | 634 | 709 | 75 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-2 | 396 | P/T | 2 | 709 | 729 | 20 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 729 | 761 | 32 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 761 | 795 | 34 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-5 | 399 | 시운전 | 5 | 795 | 808 | 13 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-6 | 400 | C/T | 6 | 808 | 821 | 13 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-7 | 401 | G/T | 7 | 821 | 841 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 634 | 863 | O-90-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 841 | 863 | 22 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-1 | 403 | 화물창 | 1 | 646 | 711 | 65 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-2 | 404 | P/T | 2 | 711 | 728 | 17 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 728 | 755 | 27 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 755 | 784 | 29 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-5 | 407 | 시운전 | 5 | 784 | 795 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-6 | 408 | C/T | 6 | 795 | 806 | 11 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-7 | 409 | G/T | 7 | 806 | 823 | 17 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 646 | 845 | O-91-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 823 | 845 | 22 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-1 | 411 | 화물창 | 1 | 651 | 723 | 72 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-2 | 412 | P/T | 2 | 723 | 742 | 19 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 742 | 772 | 30 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 772 | 804 | 32 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-5 | 415 | 시운전 | 5 | 804 | 817 | 13 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-6 | 416 | C/T | 6 | 817 | 830 | 13 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-7 | 417 | G/T | 7 | 830 | 849 | 19 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 651 | 870 | O-92-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 849 | 870 | 21 | S | 5
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 652 | 784 | O-93-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 652 | 744 | 92 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 652 | 784 | O-93-2 | 420 | 시운전 | 2 | 744 | 757 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 652 | 784 | O-93-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 757 | 784 | 27 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 654 | 730 | O-94-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 654 | 707 | 53 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 654 | 730 | O-94-2 | 423 | 시운전 | 2 | 707 | 714 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 654 | 730 | O-94-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 714 | 730 | 16 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 654 | 747 | O-95-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 654 | 703 | 49 | F | 10
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 654 | 747 | O-95-2 | 426 | 시운전 | 2 | 703 | 720 | 17 | N | 0
J-95 | 94 | A_COT | 4 | 654 | 747 | O-95-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 720 | 747 | 27 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 667 | 759 | 92 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-2 | 429 | 시운전 | 2 | 759 | 772 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 667 | 799 | O-96-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 772 | 799 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 686 | 759 | O-97-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 686 | 737 | 51 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 686 | 759 | O-97-2 | 432 | 시운전 | 2 | 737 | 744 | 7 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 686 | 759 | O-97-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 744 | 759 | 15 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 690 | 823 | O-98-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 690 | 760 | 70 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 690 | 823 | O-98-2 | 435 | 시운전 | 2 | 760 | 785 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 690 | 823 | O-98-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 785 | 823 | 38 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-1 | 437 | 화물창 | 1 | 690 | 775 | 85 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-2 | 438 | P/T | 2 | 775 | 798 | 23 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 798 | 834 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 834 | 873 | 39 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-5 | 441 | 시운전 | 5 | 873 | 888 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-6 | 442 | C/T | 6 | 888 | 903 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-7 | 443 | G/T | 7 | 903 | 926 | 23 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 690 | 950 | O-99-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 926 | 950 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 698 | 778 | O-100-1 | 445 | 축계작업 | 1 | 698 | 754 | 56 | F | 15
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 698 | 778 | O-100-2 | 446 | 시운전 | 2 | 754 | 762 | 8 | N | 0
J-100 | 99 | L_CONT | 5 | 698 | 778 | O-100-3 | 447 | 인도준비 | 3 | 762 | 778 | 16 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 68 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 36 | 36 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | LNG | 8 | 11 | 281 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 11 | 100 | 89 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 294 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 11 | 104 | 93 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 271 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 11 | 96 | 85 | N | 0 | E8
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 24 | 173 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 24 | 102 | 78 | F | 10 | C3
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 24 | 130 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 24 | 80 | 56 | F | 10 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 227 | O-7-1 | 33 | 화물창 | 1 | 24 | 90 | 66 | N | 0 | C1
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 27 | 247 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 27 | 189 | 162 | F | 15 | E3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 30 | 156 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 30 | 96 | 66 | F | 10 | B1
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 343 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 30 | 261 | 231 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B