## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 147 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 147 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 147 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 122 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 66 | 63 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 122 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 66 | 88 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 122 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 88 | 122 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 69 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 87 | 115 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 115 | 145 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 157 | 169 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 187 | 206 | 19 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 123 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 87 | 82 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 123 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 87 | 98 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 123 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 18 | 99 | 81 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 99 | 121 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 121 | 155 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 155 | 192 | 37 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 192 | 206 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 206 | 220 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 220 | 242 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 242 | 266 | 24 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 18 | 142 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 18 | 83 | 65 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 18 | 142 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 83 | 106 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 18 | 142 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 106 | 142 | 36 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 23 | 111 | 88 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 123 | 149 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 127 | 99 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 127 | 154 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 154 | 196 | 42 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 196 | 241 | 45 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 241 | 259 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 259 | 277 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 277 | 304 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 304 | 328 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 90 | 98 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 98 | 117 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 35 | 151 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 35 | 96 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 35 | 151 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 96 | 118 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 35 | 151 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 118 | 151 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 36 | 153 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 36 | 98 | 62 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 36 | 153 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 98 | 120 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 36 | 153 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 120 | 153 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 36 | 98 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-2 | 49 | P/T | 2 | 98 | 115 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 115 | 141 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 141 | 169 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-5 | 52 | 시운전 | 5 | 169 | 180 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-6 | 53 | C/T | 6 | 180 | 191 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-7 | 54 | G/T | 7 | 191 | 208 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 208 | 226 | 18 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 39 | 256 | 217 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 288 | 333 | 45 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 52 | 109 | 57 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 109 | 129 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 52 | 161 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 129 | 161 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 251 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 60 | 201 | 141 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 251 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 201 | 222 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 60 | 251 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 222 | 251 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-1 | 65 | 화물창 | 1 | 82 | 164 | 82 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-2 | 66 | P/T | 2 | 164 | 186 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 186 | 221 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 221 | 258 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-5 | 69 | 시운전 | 5 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-6 | 70 | C/T | 6 | 273 | 288 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-7 | 71 | G/T | 7 | 288 | 310 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 82 | 332 | O-16-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 310 | 332 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 265 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 97 | 221 | 124 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 265 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 221 | 239 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 97 | 265 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-1 | 76 | 화물창 | 1 | 97 | 165 | 68 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-2 | 77 | P/T | 2 | 165 | 183 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 183 | 212 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 212 | 243 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-5 | 80 | 시운전 | 5 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-6 | 81 | C/T | 6 | 255 | 267 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-7 | 82 | G/T | 7 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 97 | 305 | O-18-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 285 | 305 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 192 | O-19-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 102 | 149 | 47 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 192 | O-19-2 | 85 | 시운전 | 2 | 149 | 166 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 102 | 192 | O-19-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 166 | 192 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-1 | 87 | 화물창 | 1 | 103 | 193 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-2 | 88 | P/T | 2 | 193 | 217 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 217 | 255 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 255 | 296 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-5 | 91 | 시운전 | 5 | 296 | 312 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-6 | 92 | C/T | 6 | 312 | 328 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-7 | 93 | G/T | 7 | 328 | 352 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 103 | 378 | O-20-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 352 | 378 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 273 | O-21-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 119 | 200 | 81 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 273 | O-21-2 | 96 | 시운전 | 2 | 200 | 229 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 119 | 273 | O-21-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 229 | 273 | 44 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-1 | 98 | 화물창 | 1 | 122 | 204 | 82 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-2 | 99 | P/T | 2 | 204 | 226 | 22 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 226 | 260 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 260 | 297 | 37 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-5 | 102 | 시운전 | 5 | 297 | 311 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-6 | 103 | C/T | 6 | 311 | 325 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-7 | 104 | G/T | 7 | 325 | 347 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 122 | 371 | O-22-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 347 | 371 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-1 | 106 | 화물창 | 1 | 151 | 249 | 98 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-2 | 107 | P/T | 2 | 249 | 275 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 275 | 316 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 316 | 360 | 44 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-5 | 110 | 시운전 | 5 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-6 | 111 | C/T | 6 | 377 | 394 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-7 | 112 | G/T | 7 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 450 | O-23-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 420 | 450 | 30 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 304 | O-24-1 | 114 | 특수도장 | 1 | 151 | 201 | 50 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 304 | O-24-2 | 115 | 화물창 | 2 | 201 | 253 | 52 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 304 | O-24-3 | 116 | 시운전 | 3 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 304 | O-24-4 | 117 | 인도준비 | 4 | 269 | 304 | 35 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 157 | 274 | O-25-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 157 | 238 | 81 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 157 | 274 | O-25-2 | 119 | 시운전 | 2 | 238 | 249 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 157 | 274 | O-25-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 249 | 274 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 162 | 247 | O-26-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 162 | 207 | 45 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 162 | 247 | O-26-2 | 122 | 시운전 | 2 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 162 | 247 | O-26-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 223 | 247 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 200 | 321 | O-27-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 200 | 239 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 200 | 321 | O-27-2 | 125 | 화물창 | 2 | 239 | 280 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 200 | 321 | O-27-3 | 126 | 시운전 | 3 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 200 | 321 | O-27-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 293 | 321 | 28 | S | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 203 | 338 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 203 | 302 | 99 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 203 | 338 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 302 | 316 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 203 | 338 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 316 | 338 | 22 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-1 | 131 | 화물창 | 1 | 207 | 308 | 101 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-2 | 132 | P/T | 2 | 308 | 335 | 27 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 335 | 377 | 42 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 377 | 423 | 46 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-5 | 135 | 시운전 | 5 | 423 | 441 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-6 | 136 | C/T | 6 | 441 | 459 | 18 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-7 | 137 | G/T | 7 | 459 | 486 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 207 | 514 | O-29-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 486 | 514 | 28 | S | 5
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 235 | 503 | O-30-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 235 | 433 | 198 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 235 | 503 | O-30-2 | 140 | 시운전 | 2 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 235 | 503 | O-30-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 462 | 503 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-1 | 142 | 화물창 | 1 | 247 | 312 | 65 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-2 | 143 | P/T | 2 | 312 | 329 | 17 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 356 | 385 | 29 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-5 | 146 | 시운전 | 5 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-6 | 147 | C/T | 6 | 396 | 407 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-7 | 148 | G/T | 7 | 407 | 424 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 247 | 446 | O-31-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 424 | 446 | 22 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 377 | O-32-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 257 | 341 | 84 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 377 | O-32-2 | 151 | 시운전 | 2 | 341 | 353 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 257 | 377 | O-32-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 353 | 377 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 276 | 386 | O-33-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 276 | 334 | 58 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 276 | 386 | O-33-2 | 154 | 시운전 | 2 | 334 | 354 | 20 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 276 | 386 | O-33-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 354 | 386 | 32 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-1 | 156 | 화물창 | 1 | 281 | 369 | 88 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-2 | 157 | P/T | 2 | 369 | 393 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 393 | 430 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 430 | 470 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-5 | 160 | 시운전 | 5 | 470 | 486 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-6 | 161 | C/T | 6 | 486 | 502 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-7 | 162 | G/T | 7 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 281 | 550 | O-34-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 526 | 550 | 24 | S | 5
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 315 | 426 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 315 | 392 | 77 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 315 | 426 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 315 | 426 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 403 | 426 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 315 | 392 | 77 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 392 | 403 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 315 | 425 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 332 | 438 | O-37-1 | 170 | 특수도장 | 1 | 332 | 366 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 332 | 438 | O-37-2 | 171 | 화물창 | 2 | 366 | 402 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 332 | 438 | O-37-3 | 172 | 시운전 | 3 | 402 | 413 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 332 | 438 | O-37-4 | 173 | 인도준비 | 4 | 413 | 438 | 25 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 345 | 550 | O-38-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 345 | 496 | 151 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 345 | 550 | O-38-2 | 175 | 시운전 | 2 | 496 | 518 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 345 | 550 | O-38-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 518 | 550 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-39-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 349 | 430 | 81 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-39-2 | 178 | 시운전 | 2 | 430 | 441 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 349 | 466 | O-39-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 357 | 429 | O-40-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 357 | 407 | 50 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 357 | 429 | O-40-2 | 181 | 시운전 | 2 | 407 | 414 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 357 | 429 | O-40-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-1 | 183 | 화물창 | 1 | 357 | 433 | 76 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-2 | 184 | P/T | 2 | 433 | 453 | 20 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 453 | 485 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 485 | 519 | 34 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-5 | 187 | 시운전 | 5 | 519 | 532 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-6 | 188 | C/T | 6 | 532 | 545 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-7 | 189 | G/T | 7 | 545 | 565 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 357 | 590 | O-41-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 565 | 590 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 371 | 549 | O-42-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 371 | 502 | 131 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 371 | 549 | O-42-2 | 192 | 시운전 | 2 | 502 | 521 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 371 | 549 | O-42-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 521 | 549 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 377 | 459 | O-43-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 377 | 434 | 57 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 377 | 459 | O-43-2 | 195 | 시운전 | 2 | 434 | 442 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 377 | 459 | O-43-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 442 | 459 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-1 | 197 | 화물창 | 1 | 380 | 467 | 87 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-2 | 198 | P/T | 2 | 467 | 490 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 490 | 527 | 37 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 527 | 566 | 39 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-5 | 201 | 시운전 | 5 | 566 | 581 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-6 | 202 | C/T | 6 | 581 | 596 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-7 | 203 | G/T | 7 | 596 | 619 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 380 | 645 | O-44-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 619 | 645 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-1 | 205 | 화물창 | 1 | 380 | 444 | 64 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-2 | 206 | P/T | 2 | 444 | 461 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 461 | 488 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 488 | 517 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-5 | 209 | 시운전 | 5 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-6 | 210 | C/T | 6 | 528 | 539 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-7 | 211 | G/T | 7 | 539 | 556 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 380 | 576 | O-45-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 556 | 576 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 383 | 499 | O-46-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 383 | 464 | 81 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 383 | 499 | O-46-2 | 214 | 시운전 | 2 | 464 | 475 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 383 | 499 | O-46-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 475 | 499 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-47-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 383 | 570 | 187 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-47-2 | 217 | 시운전 | 2 | 570 | 597 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 383 | 637 | O-47-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 597 | 637 | 40 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 384 | 498 | O-48-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 384 | 444 | 60 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 384 | 498 | O-48-2 | 220 | 시운전 | 2 | 444 | 465 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 384 | 498 | O-48-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 465 | 498 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-1 | 222 | 화물창 | 1 | 401 | 480 | 79 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-2 | 223 | P/T | 2 | 480 | 501 | 21 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 501 | 534 | 33 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 534 | 570 | 36 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-5 | 226 | 시운전 | 5 | 570 | 584 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-6 | 227 | C/T | 6 | 584 | 598 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-7 | 228 | G/T | 7 | 598 | 619 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 401 | 641 | O-49-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 619 | 641 | 22 | S | 5
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 401 | 506 | O-50-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 401 | 456 | 55 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 401 | 506 | O-50-2 | 231 | 시운전 | 2 | 456 | 475 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 401 | 506 | O-50-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 475 | 506 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-1 | 233 | 화물창 | 1 | 414 | 488 | 74 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-2 | 234 | P/T | 2 | 488 | 508 | 20 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 508 | 539 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 539 | 572 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-5 | 237 | 시운전 | 5 | 572 | 585 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-6 | 238 | C/T | 6 | 585 | 598 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-7 | 239 | G/T | 7 | 598 | 618 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 414 | 640 | O-51-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 618 | 640 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-1 | 241 | 화물창 | 1 | 458 | 530 | 72 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-2 | 242 | P/T | 2 | 530 | 549 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-3 | 243 | 화물창족철 | 3 | 549 | 579 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-4 | 244 | 화물창메공 | 4 | 579 | 612 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-5 | 245 | 시운전 | 5 | 612 | 625 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-6 | 246 | C/T | 6 | 625 | 638 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-7 | 247 | G/T | 7 | 638 | 657 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 678 | O-52-8 | 248 | 인도준비 | 8 | 657 | 678 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 471 | 599 | O-53-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 471 | 538 | 67 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 471 | 599 | O-53-2 | 250 | 시운전 | 2 | 538 | 562 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 471 | 599 | O-53-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 562 | 599 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 473 | 595 | O-54-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 473 | 563 | 90 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 473 | 595 | O-54-2 | 253 | 시운전 | 2 | 563 | 576 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 473 | 595 | O-54-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 473 | 548 | O-55-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 473 | 525 | 52 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 473 | 548 | O-55-2 | 256 | 시운전 | 2 | 525 | 532 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 473 | 548 | O-55-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 532 | 548 | 16 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 473 | 603 | O-56-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 473 | 541 | 68 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 473 | 603 | O-56-2 | 259 | 시운전 | 2 | 541 | 565 | 24 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 473 | 603 | O-56-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 565 | 603 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 478 | 600 | O-57-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 478 | 563 | 85 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 478 | 600 | O-57-2 | 262 | 시운전 | 2 | 563 | 575 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 478 | 600 | O-57-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 575 | 600 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 478 | 611 | O-58-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 478 | 521 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 478 | 611 | O-58-2 | 265 | 화물창 | 2 | 521 | 566 | 45 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 478 | 611 | O-58-3 | 266 | 시운전 | 3 | 566 | 580 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 478 | 611 | O-58-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 580 | 611 | 31 | S | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 481 | 570 | O-59-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 481 | 543 | 62 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 481 | 570 | O-59-2 | 269 | 시운전 | 2 | 543 | 551 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 481 | 570 | O-59-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-1 | 271 | 화물창 | 1 | 488 | 572 | 84 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-2 | 272 | P/T | 2 | 572 | 595 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 595 | 630 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 630 | 668 | 38 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-5 | 275 | 시운전 | 5 | 668 | 683 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-6 | 276 | C/T | 6 | 683 | 698 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-7 | 277 | G/T | 7 | 698 | 721 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 488 | 745 | O-60-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 721 | 745 | 24 | S | 5
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 502 | 588 | O-61-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 502 | 562 | 60 | F | 15
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 502 | 588 | O-61-2 | 280 | 시운전 | 2 | 562 | 570 | 8 | N | 0
J-61 | 60 | L_CONT | 5 | 502 | 588 | O-61-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 570 | 588 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-1 | 282 | 화물창 | 1 | 510 | 573 | 63 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-2 | 283 | P/T | 2 | 573 | 590 | 17 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 616 | 644 | 28 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-5 | 286 | 시운전 | 5 | 644 | 655 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-6 | 287 | C/T | 6 | 655 | 666 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-7 | 288 | G/T | 7 | 666 | 683 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 510 | 702 | O-62-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 683 | 702 | 19 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 511 | 600 | O-63-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 511 | 573 | 62 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 511 | 600 | O-63-2 | 291 | 시운전 | 2 | 573 | 581 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 511 | 600 | O-63-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 581 | 600 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-64-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 517 | 568 | 51 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-64-2 | 294 | 시운전 | 2 | 568 | 575 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 517 | 591 | O-64-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-1 | 296 | 화물창 | 1 | 521 | 587 | 66 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-2 | 297 | P/T | 2 | 587 | 605 | 18 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 605 | 633 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 633 | 663 | 30 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-5 | 300 | 시운전 | 5 | 663 | 675 | 12 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-6 | 301 | C/T | 6 | 675 | 687 | 12 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-7 | 302 | G/T | 7 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 521 | 723 | O-65-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 705 | 723 | 18 | S | 5
J-66 | 65 | PC | 7 | 535 | 658 | O-66-1 | 304 | 특수도장 | 1 | 535 | 575 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 535 | 658 | O-66-2 | 305 | 화물창 | 2 | 575 | 616 | 41 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 535 | 658 | O-66-3 | 306 | 시운전 | 3 | 616 | 629 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 535 | 658 | O-66-4 | 307 | 인도준비 | 4 | 629 | 658 | 29 | S | 15
J-67 | 66 | PC | 7 | 537 | 667 | O-67-1 | 308 | 특수도장 | 1 | 537 | 579 | 42 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 537 | 667 | O-67-2 | 309 | 화물창 | 2 | 579 | 623 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 537 | 667 | O-67-3 | 310 | 시운전 | 3 | 623 | 637 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 537 | 667 | O-67-4 | 311 | 인도준비 | 4 | 637 | 667 | 30 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-1 | 312 | 화물창 | 1 | 539 | 616 | 77 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-2 | 313 | P/T | 2 | 616 | 637 | 21 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 637 | 669 | 32 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 669 | 704 | 35 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-5 | 316 | 시운전 | 5 | 704 | 718 | 14 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-6 | 317 | C/T | 6 | 718 | 732 | 14 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-7 | 318 | G/T | 7 | 732 | 753 | 21 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 539 | 774 | O-68-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 753 | 774 | 21 | S | 5
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 539 | 867 | O-69-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 539 | 781 | 242 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 539 | 867 | O-69-2 | 321 | 시운전 | 2 | 781 | 817 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 539 | 867 | O-69-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 817 | 867 | 50 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 544 | 655 | O-70-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 544 | 621 | 77 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 544 | 655 | O-70-2 | 324 | 시운전 | 2 | 621 | 632 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 544 | 655 | O-70-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 632 | 655 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-1 | 326 | 화물창 | 1 | 545 | 612 | 67 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-2 | 327 | P/T | 2 | 612 | 630 | 18 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-3 | 328 | 화물창족철 | 3 | 630 | 658 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-4 | 329 | 화물창메공 | 4 | 658 | 688 | 30 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-5 | 330 | 시운전 | 5 | 688 | 700 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-6 | 331 | C/T | 6 | 700 | 712 | 12 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-7 | 332 | G/T | 7 | 712 | 730 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 545 | 750 | O-71-8 | 333 | 인도준비 | 8 | 730 | 750 | 20 | S | 5
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-1 | 334 | 화물창 | 1 | 589 | 667 | 78 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-2 | 335 | P/T | 2 | 667 | 688 | 21 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-3 | 336 | 화물창족철 | 3 | 688 | 721 | 33 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-4 | 337 | 화물창메공 | 4 | 721 | 756 | 35 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-5 | 338 | 시운전 | 5 | 756 | 770 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-6 | 339 | C/T | 6 | 770 | 784 | 14 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-7 | 340 | G/T | 7 | 784 | 805 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 589 | 827 | O-72-8 | 341 | 인도준비 | 8 | 805 | 827 | 22 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-1 | 342 | 화물창 | 1 | 593 | 664 | 71 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-2 | 343 | P/T | 2 | 664 | 683 | 19 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-3 | 344 | 화물창족철 | 3 | 683 | 713 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-4 | 345 | 화물창메공 | 4 | 713 | 745 | 32 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-5 | 346 | 시운전 | 5 | 745 | 757 | 12 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-6 | 347 | C/T | 6 | 757 | 769 | 12 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-7 | 348 | G/T | 7 | 769 | 788 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 593 | 809 | O-73-8 | 349 | 인도준비 | 8 | 788 | 809 | 21 | S | 5
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-1 | 350 | 화물창 | 1 | 593 | 675 | 82 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-2 | 351 | P/T | 2 | 675 | 697 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-3 | 352 | 화물창족철 | 3 | 697 | 732 | 35 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-4 | 353 | 화물창메공 | 4 | 732 | 769 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-5 | 354 | 시운전 | 5 | 769 | 784 | 15 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-6 | 355 | C/T | 6 | 784 | 799 | 15 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-7 | 356 | G/T | 7 | 799 | 821 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 593 | 844 | O-74-8 | 357 | 인도준비 | 8 | 821 | 844 | 23 | S | 5
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 596 | 678 | O-75-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 596 | 653 | 57 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 596 | 678 | O-75-2 | 359 | 시운전 | 2 | 653 | 661 | 8 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 596 | 678 | O-75-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 661 | 678 | 17 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 601 | 689 | O-76-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 601 | 662 | 61 | F | 15
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 601 | 689 | O-76-2 | 362 | 시운전 | 2 | 662 | 670 | 8 | N | 0
J-76 | 75 | L_CONT | 5 | 601 | 689 | O-76-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 601 | 838 | O-77-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 601 | 776 | 175 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 601 | 838 | O-77-2 | 365 | 시운전 | 2 | 776 | 802 | 26 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 601 | 838 | O-77-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 802 | 838 | 36 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-1 | 367 | 화물창 | 1 | 610 | 704 | 94 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-2 | 368 | P/T | 2 | 704 | 729 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-3 | 369 | 화물창족철 | 3 | 729 | 769 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-4 | 370 | 화물창메공 | 4 | 769 | 811 | 42 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-5 | 371 | 시운전 | 5 | 811 | 828 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-6 | 372 | C/T | 6 | 828 | 845 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-7 | 373 | G/T | 7 | 845 | 870 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 610 | 896 | O-78-8 | 374 | 인도준비 | 8 | 870 | 896 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 620 | 730 | O-79-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 620 | 697 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 620 | 730 | O-79-2 | 376 | 시운전 | 2 | 697 | 708 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 620 | 730 | O-79-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 708 | 730 | 22 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-1 | 378 | 화물창 | 1 | 620 | 721 | 101 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-2 | 379 | P/T | 2 | 721 | 748 | 27 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 748 | 790 | 42 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 790 | 836 | 46 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-5 | 382 | 시운전 | 5 | 836 | 854 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-6 | 383 | C/T | 6 | 854 | 872 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-7 | 384 | G/T | 7 | 872 | 899 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 620 | 927 | O-80-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 899 | 927 | 28 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-1 | 386 | 화물창 | 1 | 631 | 713 | 82 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-2 | 387 | P/T | 2 | 713 | 735 | 22 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 735 | 769 | 34 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 769 | 806 | 37 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-5 | 390 | 시운전 | 5 | 806 | 820 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-6 | 391 | C/T | 6 | 820 | 834 | 14 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-7 | 392 | G/T | 7 | 834 | 856 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 631 | 880 | O-81-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 856 | 880 | 24 | S | 5
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 631 | 759 | O-82-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 631 | 720 | 89 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 631 | 759 | O-82-2 | 395 | 시운전 | 2 | 720 | 732 | 12 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 631 | 759 | O-82-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 732 | 759 | 27 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 643 | 751 | O-83-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 643 | 700 | 57 | F | 10
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 643 | 751 | O-83-2 | 398 | 시운전 | 2 | 700 | 720 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | A_COT | 4 | 643 | 751 | O-83-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 720 | 751 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 668 | 783 | O-84-1 | 400 | 축계작업 | 1 | 668 | 728 | 60 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 668 | 783 | O-84-2 | 401 | 시운전 | 2 | 728 | 749 | 21 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 668 | 783 | O-84-3 | 402 | 인도준비 | 3 | 749 | 783 | 34 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 668 | 800 | O-85-1 | 403 | 축계작업 | 1 | 668 | 737 | 69 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 668 | 800 | O-85-2 | 404 | 시운전 | 2 | 737 | 762 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 668 | 800 | O-85-3 | 405 | 인도준비 | 3 | 762 | 800 | 38 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-1 | 406 | 화물창 | 1 | 684 | 745 | 61 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-2 | 407 | P/T | 2 | 745 | 761 | 16 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-3 | 408 | 화물창족철 | 3 | 761 | 787 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-4 | 409 | 화물창메공 | 4 | 787 | 814 | 27 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-5 | 410 | 시운전 | 5 | 814 | 825 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-6 | 411 | C/T | 6 | 825 | 836 | 11 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-7 | 412 | G/T | 7 | 836 | 852 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 684 | 870 | O-86-8 | 413 | 인도준비 | 8 | 852 | 870 | 18 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 684 | 764 | O-87-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 684 | 740 | 56 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 684 | 764 | O-87-2 | 415 | 시운전 | 2 | 740 | 748 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 684 | 764 | O-87-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 748 | 764 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 710 | 830 | O-88-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 710 | 794 | 84 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 710 | 830 | O-88-2 | 418 | 시운전 | 2 | 794 | 806 | 12 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 710 | 830 | O-88-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 806 | 830 | 24 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 712 | 816 | O-89-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 712 | 767 | 55 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 712 | 816 | O-89-2 | 421 | 시운전 | 2 | 767 | 786 | 19 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 712 | 816 | O-89-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 786 | 816 | 30 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-1 | 423 | 화물창 | 1 | 712 | 776 | 64 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-2 | 424 | P/T | 2 | 776 | 793 | 17 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-3 | 425 | 화물창족철 | 3 | 793 | 820 | 27 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-4 | 426 | 화물창메공 | 4 | 820 | 849 | 29 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-5 | 427 | 시운전 | 5 | 849 | 860 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-6 | 428 | C/T | 6 | 860 | 871 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-7 | 429 | G/T | 7 | 871 | 888 | 17 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 712 | 907 | O-90-8 | 430 | 인도준비 | 8 | 888 | 907 | 19 | S | 5
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 722 | 997 | O-91-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 722 | 925 | 203 | F | 15
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 722 | 997 | O-91-2 | 432 | 시운전 | 2 | 925 | 955 | 30 | N | 0
J-91 | 90 | S_SHTL | 1 | 722 | 997 | O-91-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 955 | 997 | 42 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-1 | 434 | 화물창 | 1 | 737 | 831 | 94 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-2 | 435 | P/T | 2 | 831 | 856 | 25 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-3 | 436 | 화물창족철 | 3 | 856 | 896 | 40 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-4 | 437 | 화물창메공 | 4 | 896 | 939 | 43 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-5 | 438 | 시운전 | 5 | 939 | 956 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-6 | 439 | C/T | 6 | 956 | 973 | 17 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-7 | 440 | G/T | 7 | 973 | 998 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-92-8 | 441 | 인도준비 | 8 | 998 | 1024 | 26 | S | 5
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-1 | 442 | 화물창 | 1 | 737 | 831 | 94 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-2 | 443 | P/T | 2 | 831 | 856 | 25 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-3 | 444 | 화물창족철 | 3 | 856 | 896 | 40 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-4 | 445 | 화물창메공 | 4 | 896 | 939 | 43 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-5 | 446 | 시운전 | 5 | 939 | 956 | 17 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-6 | 447 | C/T | 6 | 956 | 973 | 17 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-7 | 448 | G/T | 7 | 973 | 998 | 25 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 737 | 1024 | O-93-8 | 449 | 인도준비 | 8 | 998 | 1024 | 26 | S | 5
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 749 | 822 | O-94-1 | 450 | 축계작업 | 1 | 749 | 800 | 51 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 749 | 822 | O-94-2 | 451 | 시운전 | 2 | 800 | 807 | 7 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 749 | 822 | O-94-3 | 452 | 인도준비 | 3 | 807 | 822 | 15 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-1 | 453 | 화물창 | 1 | 770 | 840 | 70 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-2 | 454 | P/T | 2 | 840 | 859 | 19 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-3 | 455 | 화물창족철 | 3 | 859 | 888 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-4 | 456 | 화물창메공 | 4 | 888 | 919 | 31 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-5 | 457 | 시운전 | 5 | 919 | 931 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-6 | 458 | C/T | 6 | 931 | 943 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-7 | 459 | G/T | 7 | 943 | 962 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 770 | 983 | O-95-8 | 460 | 인도준비 | 8 | 962 | 983 | 21 | S | 5
J-96 | 95 | PC | 7 | 770 | 880 | O-96-1 | 461 | 특수도장 | 1 | 770 | 806 | 36 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 770 | 880 | O-96-2 | 462 | 화물창 | 2 | 806 | 843 | 37 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 770 | 880 | O-96-3 | 463 | 시운전 | 3 | 843 | 855 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | PC | 7 | 770 | 880 | O-96-4 | 464 | 인도준비 | 4 | 855 | 880 | 25 | S | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 774 | 891 | O-97-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 774 | 855 | 81 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 774 | 891 | O-97-2 | 466 | 시운전 | 2 | 855 | 866 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 774 | 891 | O-97-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 866 | 891 | 25 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 774 | 882 | O-98-1 | 468 | 축계작업 | 1 | 774 | 831 | 57 | F | 10
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 774 | 882 | O-98-2 | 469 | 시운전 | 2 | 831 | 851 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | S_COT | 3 | 774 | 882 | O-98-3 | 470 | 인도준비 | 3 | 851 | 882 | 31 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 784 | 933 | O-99-1 | 471 | 특수도장 | 1 | 784 | 833 | 49 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 784 | 933 | O-99-2 | 472 | 화물창 | 2 | 833 | 883 | 50 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 784 | 933 | O-99-3 | 473 | 시운전 | 3 | 883 | 899 | 16 | N | 0
J-99 | 98 | PC | 7 | 784 | 933 | O-99-4 | 474 | 인도준비 | 4 | 899 | 933 | 34 | S | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-1 | 475 | 화물창 | 1 | 808 | 893 | 85 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-2 | 476 | P/T | 2 | 893 | 916 | 23 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-3 | 477 | 화물창족철 | 3 | 916 | 952 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-4 | 478 | 화물창메공 | 4 | 952 | 991 | 39 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-5 | 479 | 시운전 | 5 | 991 | 1006 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-6 | 480 | C/T | 6 | 1006 | 1021 | 15 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-7 | 481 | G/T | 7 | 1021 | 1044 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 808 | 1068 | O-100-8 | 482 | 인도준비 | 8 | 1044 | 1068 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10 | C1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 122 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 66 | 63 | F | 10 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 3 | 69 | 66 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 5 | 123 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 5 | 87 | 82 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 18 | 266 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 18 | 99 | 81 | N | 0 | C2
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 18 | 142 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 18 | 83 | 65 | F | 10 | D1
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 23 | 111 | 88 | F | 15 | C4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 328 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 127 | 99 | N | 0 | H1
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15 | D5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 35 | 151 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 35 | 96 | 61 | F | 10 | B1
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 36 | 153 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 36 | 98 | 62 | F | 10 | H2
J-12 | 11 | LNG | 8 | 36 | 226 | O-12-1 | 48 | 화물창 | 1 | 36 | 98 | 62 | N | 0 | A2
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 39 | 333 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 39 | 256 | 217 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B