## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 205 | 205 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 278 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 205 | 235 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 278 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 235 | 278 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 153 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 113 | 93 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 153 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 113 | 126 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 153 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 126 | 153 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 72 | 52 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 72 | 90 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 90 | 119 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 324 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 26 | 246 | 220 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 324 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 246 | 278 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 324 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 278 | 324 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 27 | 135 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 102 | 75 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 27 | 135 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 102 | 112 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 27 | 135 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 112 | 135 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 27 | 104 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 27 | 80 | 53 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 27 | 104 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 80 | 87 | 7 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 27 | 104 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 87 | 104 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-2 | 19 | P/T | 2 | 113 | 135 | 22 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 135 | 170 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 170 | 207 | 37 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-5 | 22 | 시운전 | 5 | 207 | 222 | 15 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-6 | 23 | C/T | 6 | 222 | 237 | 15 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-7 | 24 | G/T | 7 | 237 | 259 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 259 | 283 | 24 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 33 | 104 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 33 | 82 | 49 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 33 | 104 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 82 | 89 | 7 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 33 | 104 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 89 | 104 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 48 | 182 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 48 | 92 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 48 | 182 | O-9-2 | 30 | 화물창 | 2 | 92 | 137 | 45 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 48 | 182 | O-9-3 | 31 | 시운전 | 3 | 137 | 151 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 48 | 182 | O-9-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 151 | 182 | 31 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 49 | 141 | 92 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 141 | 166 | 25 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 166 | 205 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 205 | 247 | 42 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 247 | 263 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 263 | 279 | 16 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 279 | 304 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 49 | 330 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 304 | 330 | 26 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 49 | 113 | 64 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 113 | 130 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 130 | 157 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 157 | 186 | 29 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 197 | 208 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 49 | 243 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 225 | 243 | 18 | S | 5
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 55 | 194 | O-12-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 55 | 152 | 97 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 55 | 194 | O-12-2 | 50 | 시운전 | 2 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 55 | 194 | O-12-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 165 | 194 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 135 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 58 | 98 | 40 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 135 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 58 | 135 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 112 | 135 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-1 | 55 | 화물창 | 1 | 69 | 166 | 97 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-2 | 56 | P/T | 2 | 166 | 192 | 26 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 192 | 233 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 233 | 277 | 44 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-5 | 59 | 시운전 | 5 | 277 | 294 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-6 | 60 | C/T | 6 | 294 | 311 | 17 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-7 | 61 | G/T | 7 | 311 | 337 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 363 | O-14-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 337 | 363 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-1 | 63 | 화물창 | 1 | 69 | 161 | 92 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-2 | 64 | P/T | 2 | 161 | 186 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 186 | 225 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 225 | 267 | 42 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-5 | 67 | 시운전 | 5 | 267 | 283 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-6 | 68 | C/T | 6 | 283 | 299 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-7 | 69 | G/T | 7 | 299 | 324 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 349 | O-15-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 324 | 349 | 25 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 177 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 70 | 144 | 74 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 177 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 144 | 154 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 177 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 154 | 177 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 70 | 147 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 70 | 123 | 53 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 70 | 147 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 123 | 130 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 70 | 147 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 130 | 147 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 91 | 185 | 94 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 185 | 210 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 210 | 250 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 250 | 292 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 309 | 326 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 326 | 351 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 91 | 377 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 351 | 377 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 97 | 178 | 81 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 178 | 189 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 97 | 214 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 189 | 214 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 105 | 222 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 105 | 186 | 81 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 105 | 222 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 105 | 222 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 197 | 222 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 194 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 105 | 167 | 62 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 194 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 167 | 175 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 105 | 194 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 175 | 194 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 128 | 288 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 128 | 246 | 118 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 128 | 288 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 246 | 263 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 128 | 288 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 263 | 288 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 128 | 267 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 128 | 201 | 73 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 128 | 267 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 201 | 227 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 128 | 267 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 227 | 267 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-1 | 100 | 화물창 | 1 | 129 | 213 | 84 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-2 | 101 | P/T | 2 | 213 | 236 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 236 | 271 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 271 | 309 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-5 | 104 | 시운전 | 5 | 309 | 324 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-6 | 105 | C/T | 6 | 324 | 339 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-7 | 106 | G/T | 7 | 339 | 362 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 385 | O-24-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 362 | 385 | 23 | S | 5
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 139 | 454 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 139 | 372 | 233 | F | 15
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 139 | 454 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 372 | 406 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | S_SHTL | 1 | 139 | 454 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 406 | 454 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 263 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 145 | 227 | 82 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 263 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 227 | 238 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 145 | 263 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 238 | 263 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-1 | 114 | 화물창 | 1 | 149 | 252 | 103 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-2 | 115 | P/T | 2 | 252 | 280 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 280 | 324 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 324 | 371 | 47 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-5 | 118 | 시운전 | 5 | 371 | 389 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-6 | 119 | C/T | 6 | 389 | 407 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-7 | 120 | G/T | 7 | 407 | 435 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 149 | 464 | O-27-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 435 | 464 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 161 | 301 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 161 | 235 | 74 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 161 | 301 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 235 | 261 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 161 | 301 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 261 | 301 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 175 | 280 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 175 | 230 | 55 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 175 | 280 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 175 | 280 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 249 | 280 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 211 | 319 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 211 | 268 | 57 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 211 | 319 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 268 | 288 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 211 | 319 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 288 | 319 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 224 | 293 | 69 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 318 | 356 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-1 | 134 | 화물창 | 1 | 236 | 316 | 80 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-2 | 135 | P/T | 2 | 316 | 337 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 371 | 407 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-5 | 138 | 시운전 | 5 | 407 | 421 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-6 | 139 | C/T | 6 | 421 | 435 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-7 | 140 | G/T | 7 | 435 | 456 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 236 | 479 | O-32-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 456 | 479 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 236 | 366 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 236 | 327 | 91 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 236 | 366 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 236 | 366 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 242 | 300 | 58 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 242 | 325 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-1 | 148 | 화물창 | 1 | 244 | 320 | 76 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-2 | 149 | P/T | 2 | 320 | 340 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 340 | 372 | 32 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 372 | 406 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-5 | 152 | 시운전 | 5 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-6 | 153 | C/T | 6 | 419 | 432 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-7 | 154 | G/T | 7 | 432 | 452 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 244 | 477 | O-35-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 452 | 477 | 25 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-1 | 156 | 화물창 | 1 | 252 | 327 | 75 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-2 | 157 | P/T | 2 | 327 | 347 | 20 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 347 | 379 | 32 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 379 | 413 | 34 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-5 | 160 | 시운전 | 5 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-6 | 161 | C/T | 6 | 426 | 439 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-7 | 162 | G/T | 7 | 439 | 459 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 252 | 482 | O-36-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 459 | 482 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 259 | 453 | O-37-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 259 | 402 | 143 | F | 15
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 259 | 453 | O-37-2 | 165 | 시운전 | 2 | 402 | 423 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | A_SHTL | 2 | 259 | 453 | O-37-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 423 | 453 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 259 | 403 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 259 | 365 | 106 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 259 | 403 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 259 | 403 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 380 | 403 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 277 | 408 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 277 | 368 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 277 | 408 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 368 | 381 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 277 | 408 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 381 | 408 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-1 | 173 | 화물창 | 1 | 278 | 369 | 91 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-2 | 174 | P/T | 2 | 369 | 394 | 25 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 394 | 432 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 432 | 473 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-5 | 177 | 시운전 | 5 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-6 | 178 | C/T | 6 | 489 | 505 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-7 | 179 | G/T | 7 | 505 | 530 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 278 | 556 | O-40-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 530 | 556 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-41-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 288 | 358 | 70 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-41-2 | 182 | 시운전 | 2 | 358 | 383 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 288 | 421 | O-41-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 383 | 421 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 288 | 394 | O-42-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 288 | 344 | 56 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 288 | 394 | O-42-2 | 185 | 시운전 | 2 | 344 | 364 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 288 | 394 | O-42-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 364 | 394 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 300 | 508 | O-43-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 300 | 453 | 153 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 300 | 508 | O-43-2 | 188 | 시운전 | 2 | 453 | 475 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 300 | 508 | O-43-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 475 | 508 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-1 | 190 | 화물창 | 1 | 305 | 380 | 75 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-2 | 191 | P/T | 2 | 380 | 400 | 20 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 400 | 432 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 432 | 466 | 34 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-5 | 194 | 시운전 | 5 | 466 | 479 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-6 | 195 | C/T | 6 | 479 | 492 | 13 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-7 | 196 | G/T | 7 | 492 | 512 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 305 | 535 | O-44-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 512 | 535 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-1 | 198 | 화물창 | 1 | 306 | 374 | 68 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-2 | 199 | P/T | 2 | 374 | 392 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 392 | 420 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 420 | 451 | 31 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-5 | 202 | 시운전 | 5 | 451 | 463 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-6 | 203 | C/T | 6 | 463 | 475 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-7 | 204 | G/T | 7 | 475 | 493 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 306 | 513 | O-45-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 493 | 513 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 311 | 555 | O-46-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 311 | 491 | 180 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 311 | 555 | O-46-2 | 207 | 시운전 | 2 | 491 | 517 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 311 | 555 | O-46-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 517 | 555 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-1 | 209 | 화물창 | 1 | 318 | 398 | 80 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-2 | 210 | P/T | 2 | 398 | 419 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-3 | 211 | 화물창족철 | 3 | 419 | 453 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-4 | 212 | 화물창메공 | 4 | 453 | 489 | 36 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-5 | 213 | 시운전 | 5 | 489 | 503 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-6 | 214 | C/T | 6 | 503 | 517 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-7 | 215 | G/T | 7 | 517 | 538 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 318 | 562 | O-47-8 | 216 | 인도준비 | 8 | 538 | 562 | 24 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-1 | 217 | 화물창 | 1 | 318 | 419 | 101 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-2 | 218 | P/T | 2 | 419 | 446 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 446 | 489 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 489 | 535 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-5 | 221 | 시운전 | 5 | 535 | 553 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-6 | 222 | C/T | 6 | 553 | 571 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-7 | 223 | G/T | 7 | 571 | 598 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 318 | 626 | O-48-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 598 | 626 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 330 | 441 | O-49-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 330 | 407 | 77 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 330 | 441 | O-49-2 | 226 | 시운전 | 2 | 407 | 418 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 330 | 441 | O-49-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 418 | 441 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-1 | 228 | 화물창 | 1 | 345 | 427 | 82 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-2 | 229 | P/T | 2 | 427 | 449 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 449 | 484 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 484 | 521 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-5 | 232 | 시운전 | 5 | 521 | 536 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-6 | 233 | C/T | 6 | 536 | 551 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-7 | 234 | G/T | 7 | 551 | 573 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 345 | 596 | O-50-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 573 | 596 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-1 | 236 | 화물창 | 1 | 345 | 420 | 75 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-2 | 237 | P/T | 2 | 420 | 440 | 20 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 440 | 471 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 471 | 505 | 34 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-5 | 240 | 시운전 | 5 | 505 | 518 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-6 | 241 | C/T | 6 | 518 | 531 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-7 | 242 | G/T | 7 | 531 | 551 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 573 | O-51-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 551 | 573 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 351 | 507 | O-52-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 351 | 433 | 82 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 351 | 507 | O-52-2 | 245 | 시운전 | 2 | 433 | 462 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 351 | 507 | O-52-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 462 | 507 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 354 | 477 | O-53-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 354 | 419 | 65 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 354 | 477 | O-53-2 | 248 | 시운전 | 2 | 419 | 442 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 354 | 477 | O-53-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 442 | 477 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-1 | 250 | 화물창 | 1 | 373 | 457 | 84 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-2 | 251 | P/T | 2 | 457 | 480 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 480 | 515 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 515 | 553 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-5 | 254 | 시운전 | 5 | 553 | 568 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-6 | 255 | C/T | 6 | 568 | 583 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-7 | 256 | G/T | 7 | 583 | 606 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 373 | 630 | O-54-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 606 | 630 | 24 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-1 | 258 | 화물창 | 1 | 373 | 478 | 105 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-2 | 259 | P/T | 2 | 478 | 506 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 506 | 550 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 550 | 598 | 48 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-5 | 262 | 시운전 | 5 | 598 | 617 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-6 | 263 | C/T | 6 | 617 | 636 | 19 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-7 | 264 | G/T | 7 | 636 | 664 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 694 | O-55-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 664 | 694 | 30 | S | 5
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 385 | 709 | O-56-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 385 | 624 | 239 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 385 | 709 | O-56-2 | 267 | 시운전 | 2 | 624 | 659 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 385 | 709 | O-56-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 659 | 709 | 50 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 393 | 497 | O-57-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 393 | 427 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 393 | 497 | O-57-2 | 270 | 화물창 | 2 | 427 | 462 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 393 | 497 | O-57-3 | 271 | 시운전 | 3 | 462 | 473 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 393 | 497 | O-57-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 473 | 497 | 24 | S | 15
J-58 | 57 | PC | 7 | 437 | 588 | O-58-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 437 | 486 | 49 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 437 | 588 | O-58-2 | 274 | 화물창 | 2 | 486 | 537 | 51 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 437 | 588 | O-58-3 | 275 | 시운전 | 3 | 537 | 553 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 437 | 588 | O-58-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 553 | 588 | 35 | S | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-59-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 439 | 517 | 78 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-59-2 | 278 | 시운전 | 2 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 439 | 551 | O-59-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 528 | 551 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-1 | 280 | 화물창 | 1 | 468 | 573 | 105 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-2 | 281 | P/T | 2 | 573 | 601 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 601 | 645 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 645 | 692 | 47 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-5 | 284 | 시운전 | 5 | 692 | 711 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-6 | 285 | C/T | 6 | 711 | 730 | 19 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-7 | 286 | G/T | 7 | 730 | 758 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 468 | 787 | O-60-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 758 | 787 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-1 | 288 | 화물창 | 1 | 487 | 591 | 104 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-2 | 289 | P/T | 2 | 591 | 619 | 28 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 619 | 663 | 44 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 663 | 710 | 47 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-5 | 292 | 시운전 | 5 | 710 | 729 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-6 | 293 | C/T | 6 | 729 | 748 | 19 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-7 | 294 | G/T | 7 | 748 | 776 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 487 | 805 | O-61-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 776 | 805 | 29 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 823 | O-62-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 506 | 740 | 234 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 823 | O-62-2 | 297 | 시운전 | 2 | 740 | 774 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 506 | 823 | O-62-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 774 | 823 | 49 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 513 | 614 | O-63-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 513 | 583 | 70 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 513 | 614 | O-63-2 | 300 | 시운전 | 2 | 583 | 593 | 10 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 513 | 614 | O-63-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 593 | 614 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 521 | 620 | O-64-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 521 | 573 | 52 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 521 | 620 | O-64-2 | 303 | 시운전 | 2 | 573 | 591 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 521 | 620 | O-64-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 591 | 620 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 521 | 653 | O-65-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 521 | 590 | 69 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 521 | 653 | O-65-2 | 306 | 시운전 | 2 | 590 | 615 | 25 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 521 | 653 | O-65-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 615 | 653 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 524 | 660 | O-66-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 524 | 596 | 72 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 524 | 660 | O-66-2 | 309 | 시운전 | 2 | 596 | 621 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 524 | 660 | O-66-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 621 | 660 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 544 | 809 | O-67-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 544 | 740 | 196 | F | 15
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 544 | 809 | O-67-2 | 312 | 시운전 | 2 | 740 | 769 | 29 | N | 0
J-67 | 66 | A_SHTL | 2 | 544 | 809 | O-67-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 769 | 809 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-1 | 314 | 화물창 | 1 | 544 | 637 | 93 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-2 | 315 | P/T | 2 | 637 | 662 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 662 | 701 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 701 | 743 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-5 | 318 | 시운전 | 5 | 743 | 759 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-6 | 319 | C/T | 6 | 759 | 775 | 16 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-7 | 320 | G/T | 7 | 775 | 800 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 544 | 826 | O-68-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 800 | 826 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | PC | 7 | 602 | 757 | O-69-1 | 322 | 특수도장 | 1 | 602 | 653 | 51 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 602 | 757 | O-69-2 | 323 | 화물창 | 2 | 653 | 705 | 52 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 602 | 757 | O-69-3 | 324 | 시운전 | 3 | 705 | 722 | 17 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 602 | 757 | O-69-4 | 325 | 인도준비 | 4 | 722 | 757 | 35 | S | 15
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 604 | 743 | O-70-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 604 | 677 | 73 | F | 10
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 604 | 743 | O-70-2 | 327 | 시운전 | 2 | 677 | 703 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | A_COT | 4 | 604 | 743 | O-70-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 703 | 743 | 40 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 610 | 730 | O-71-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 610 | 673 | 63 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 610 | 730 | O-71-2 | 330 | 시운전 | 2 | 673 | 695 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 610 | 730 | O-71-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 695 | 730 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 629 | 794 | O-72-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 629 | 716 | 87 | F | 10
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 629 | 794 | O-72-2 | 333 | 시운전 | 2 | 716 | 747 | 31 | N | 0
J-72 | 71 | A_COT | 4 | 629 | 794 | O-72-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 747 | 794 | 47 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 629 | 723 | O-73-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 629 | 694 | 65 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 629 | 723 | O-73-2 | 336 | 시운전 | 2 | 694 | 703 | 9 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 629 | 723 | O-73-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 703 | 723 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 648 | 810 | O-74-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 648 | 767 | 119 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 648 | 810 | O-74-2 | 339 | 시운전 | 2 | 767 | 784 | 17 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 648 | 810 | O-74-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 784 | 810 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 654 | 752 | O-75-1 | 341 | 특수도장 | 1 | 654 | 686 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 654 | 752 | O-75-2 | 342 | 화물창 | 2 | 686 | 719 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 654 | 752 | O-75-3 | 343 | 시운전 | 3 | 719 | 729 | 10 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 654 | 752 | O-75-4 | 344 | 인도준비 | 4 | 729 | 752 | 23 | S | 15
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 654 | 722 | O-76-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 654 | 690 | 36 | F | 10
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 654 | 722 | O-76-2 | 346 | 시운전 | 2 | 690 | 702 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | A_COT | 4 | 654 | 722 | O-76-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 702 | 722 | 20 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 660 | 812 | O-77-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 660 | 740 | 80 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 660 | 812 | O-77-2 | 349 | 시운전 | 2 | 740 | 768 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 660 | 812 | O-77-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 768 | 812 | 44 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-1 | 351 | 화물창 | 1 | 667 | 757 | 90 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-2 | 352 | P/T | 2 | 757 | 781 | 24 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-3 | 353 | 화물창족철 | 3 | 781 | 819 | 38 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-4 | 354 | 화물창메공 | 4 | 819 | 860 | 41 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-5 | 355 | 시운전 | 5 | 860 | 876 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-6 | 356 | C/T | 6 | 876 | 892 | 16 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-7 | 357 | G/T | 7 | 892 | 916 | 24 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 667 | 942 | O-78-8 | 358 | 인도준비 | 8 | 916 | 942 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 667 | 778 | O-79-1 | 359 | 축계작업 | 1 | 667 | 744 | 77 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 667 | 778 | O-79-2 | 360 | 시운전 | 2 | 744 | 755 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 667 | 778 | O-79-3 | 361 | 인도준비 | 3 | 755 | 778 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 763 | O-80-1 | 362 | 축계작업 | 1 | 672 | 735 | 63 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 763 | O-80-2 | 363 | 시운전 | 2 | 735 | 744 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 672 | 763 | O-80-3 | 364 | 인도준비 | 3 | 744 | 763 | 19 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 683 | 789 | O-81-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 683 | 739 | 56 | F | 10
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 683 | 789 | O-81-2 | 366 | 시운전 | 2 | 739 | 759 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | A_COT | 4 | 683 | 789 | O-81-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 759 | 789 | 30 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 683 | 913 | O-82-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 683 | 853 | 170 | F | 15
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 683 | 913 | O-82-2 | 369 | 시운전 | 2 | 853 | 878 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | A_SHTL | 2 | 683 | 913 | O-82-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 878 | 913 | 35 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 708 | 814 | O-83-1 | 371 | 축계작업 | 1 | 708 | 764 | 56 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 708 | 814 | O-83-2 | 372 | 시운전 | 2 | 764 | 784 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 708 | 814 | O-83-3 | 373 | 인도준비 | 3 | 784 | 814 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 708 | 920 | O-84-1 | 374 | 축계작업 | 1 | 708 | 864 | 156 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 708 | 920 | O-84-2 | 375 | 시운전 | 2 | 864 | 887 | 23 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 708 | 920 | O-84-3 | 376 | 인도준비 | 3 | 887 | 920 | 33 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 708 | 857 | O-85-1 | 377 | 축계작업 | 1 | 708 | 786 | 78 | F | 10
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 708 | 857 | O-85-2 | 378 | 시운전 | 2 | 786 | 814 | 28 | N | 0
J-85 | 84 | S_COT | 3 | 708 | 857 | O-85-3 | 379 | 인도준비 | 3 | 814 | 857 | 43 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-1 | 380 | 화물창 | 1 | 712 | 772 | 60 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-2 | 381 | P/T | 2 | 772 | 788 | 16 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-3 | 382 | 화물창족철 | 3 | 788 | 813 | 25 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-4 | 383 | 화물창메공 | 4 | 813 | 840 | 27 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-5 | 384 | 시운전 | 5 | 840 | 850 | 10 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-6 | 385 | C/T | 6 | 850 | 860 | 10 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-7 | 386 | G/T | 7 | 860 | 876 | 16 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 712 | 895 | O-86-8 | 387 | 인도준비 | 8 | 876 | 895 | 19 | S | 5
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 714 | 788 | O-87-1 | 388 | 축계작업 | 1 | 714 | 765 | 51 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 714 | 788 | O-87-2 | 389 | 시운전 | 2 | 765 | 772 | 7 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 714 | 788 | O-87-3 | 390 | 인도준비 | 3 | 772 | 788 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-1 | 391 | 화물창 | 1 | 730 | 801 | 71 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-2 | 392 | P/T | 2 | 801 | 820 | 19 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-3 | 393 | 화물창족철 | 3 | 820 | 850 | 30 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-4 | 394 | 화물창메공 | 4 | 850 | 882 | 32 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-5 | 395 | 시운전 | 5 | 882 | 895 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-6 | 396 | C/T | 6 | 895 | 908 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-7 | 397 | G/T | 7 | 908 | 927 | 19 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 730 | 948 | O-88-8 | 398 | 인도준비 | 8 | 927 | 948 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-1 | 399 | 화물창 | 1 | 752 | 835 | 83 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-2 | 400 | P/T | 2 | 835 | 857 | 22 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-3 | 401 | 화물창족철 | 3 | 857 | 892 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-4 | 402 | 화물창메공 | 4 | 892 | 929 | 37 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-5 | 403 | 시운전 | 5 | 929 | 944 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-6 | 404 | C/T | 6 | 944 | 959 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-7 | 405 | G/T | 7 | 959 | 981 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 752 | 1005 | O-89-8 | 406 | 인도준비 | 8 | 981 | 1005 | 24 | S | 5
J-90 | 89 | PC | 7 | 752 | 864 | O-90-1 | 407 | 특수도장 | 1 | 752 | 788 | 36 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 752 | 864 | O-90-2 | 408 | 화물창 | 2 | 788 | 826 | 38 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 752 | 864 | O-90-3 | 409 | 시운전 | 3 | 826 | 838 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | PC | 7 | 752 | 864 | O-90-4 | 410 | 인도준비 | 4 | 838 | 864 | 26 | S | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-1 | 411 | 화물창 | 1 | 768 | 849 | 81 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-2 | 412 | P/T | 2 | 849 | 871 | 22 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 871 | 905 | 34 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 905 | 941 | 36 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-5 | 415 | 시운전 | 5 | 941 | 955 | 14 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-6 | 416 | C/T | 6 | 955 | 969 | 14 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-7 | 417 | G/T | 7 | 969 | 991 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 768 | 1014 | O-91-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 991 | 1014 | 23 | S | 5
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 768 | 1015 | O-92-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 768 | 950 | 182 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 768 | 1015 | O-92-2 | 420 | 시운전 | 2 | 950 | 977 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 768 | 1015 | O-92-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 977 | 1015 | 38 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 786 | 1059 | O-93-1 | 422 | 축계작업 | 1 | 786 | 988 | 202 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 786 | 1059 | O-93-2 | 423 | 시운전 | 2 | 988 | 1018 | 30 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 786 | 1059 | O-93-3 | 424 | 인도준비 | 3 | 1018 | 1059 | 41 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 788 | 926 | O-94-1 | 425 | 축계작업 | 1 | 788 | 890 | 102 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 788 | 926 | O-94-2 | 426 | 시운전 | 2 | 890 | 905 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 788 | 926 | O-94-3 | 427 | 인도준비 | 3 | 905 | 926 | 21 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 797 | 919 | O-95-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 797 | 882 | 85 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 797 | 919 | O-95-2 | 429 | 시운전 | 2 | 882 | 894 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 797 | 919 | O-95-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 894 | 919 | 25 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 799 | 919 | O-96-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 799 | 862 | 63 | F | 10
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 799 | 919 | O-96-2 | 432 | 시운전 | 2 | 862 | 884 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | A_COT | 4 | 799 | 919 | O-96-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 884 | 919 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 812 | 906 | O-97-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 812 | 877 | 65 | F | 15
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 812 | 906 | O-97-2 | 435 | 시운전 | 2 | 877 | 886 | 9 | N | 0
J-97 | 96 | L_CONT | 5 | 812 | 906 | O-97-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 886 | 906 | 20 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 816 | 1043 | O-98-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 816 | 983 | 167 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 816 | 1043 | O-98-2 | 438 | 시운전 | 2 | 983 | 1007 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 816 | 1043 | O-98-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 1007 | 1043 | 36 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-1 | 440 | 화물창 | 1 | 824 | 890 | 66 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-2 | 441 | P/T | 2 | 890 | 908 | 18 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 908 | 936 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 936 | 966 | 30 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-5 | 444 | 시운전 | 5 | 966 | 978 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-6 | 445 | C/T | 6 | 978 | 990 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-7 | 446 | G/T | 7 | 990 | 1008 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 824 | 1027 | O-99-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 1008 | 1027 | 19 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 824 | 997 | O-100-1 | 448 | 축계작업 | 1 | 824 | 952 | 128 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 824 | 997 | O-100-2 | 449 | 시운전 | 2 | 952 | 971 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 824 | 997 | O-100-3 | 450 | 인도준비 | 3 | 971 | 997 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 278 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 205 | 205 | F | 15 | E1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 20 | 153 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 20 | 113 | 93 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 20 | 119 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 72 | 52 | F | 10 | C3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 324 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 26 | 246 | 220 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 27 | 135 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 27 | 102 | 75 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 27 | 104 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 27 | 80 | 53 | F | 15 | D3
J-7 | 6 | LNG | 8 | 30 | 283 | O-7-1 | 18 | 화물창 | 1 | 30 | 113 | 83 | N | 0 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B