## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 238 | 238 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 322 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 238 | 273 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 322 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 273 | 322 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 23 | 123 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 23 | 56 | 33 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 23 | 123 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 56 | 90 | 34 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 23 | 123 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 90 | 101 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 23 | 123 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 101 | 123 | 22 | S | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 25 | 129 | 104 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-2 | 8 | P/T | 2 | 129 | 157 | 28 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-3 | 9 | 화물창족철 | 3 | 157 | 201 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-4 | 10 | 화물창메공 | 4 | 201 | 248 | 47 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-5 | 11 | 시운전 | 5 | 248 | 266 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-6 | 12 | C/T | 6 | 266 | 284 | 18 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-7 | 13 | G/T | 7 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-8 | 14 | 인도준비 | 8 | 312 | 341 | 29 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 94 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 25 | 73 | 48 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 94 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 73 | 79 | 6 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 94 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 79 | 94 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 26 | 119 | 93 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 119 | 144 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 144 | 183 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 183 | 225 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 225 | 242 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 242 | 259 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 259 | 284 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 284 | 310 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 123 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 31 | 95 | 64 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 123 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 95 | 104 | 9 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 123 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 104 | 123 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 44 | 100 | 56 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 100 | 120 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 151 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 120 | 151 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 49 | 164 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 49 | 86 | 37 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 49 | 164 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 86 | 125 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 49 | 164 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 125 | 137 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 49 | 164 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 137 | 164 | 27 | S | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 72 | 148 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 72 | 125 | 53 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 72 | 148 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 125 | 132 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 72 | 148 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 132 | 148 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 73 | 200 | O-10-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 73 | 161 | 88 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 73 | 200 | O-10-2 | 40 | 시운전 | 2 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 73 | 200 | O-10-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 173 | 200 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 100 | 211 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 100 | 177 | 77 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 100 | 211 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 177 | 188 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 100 | 211 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 188 | 211 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 109 | 243 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 109 | 202 | 93 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 109 | 243 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 202 | 215 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 109 | 243 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 109 | 251 | O-13-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 109 | 184 | 75 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 109 | 251 | O-13-2 | 49 | 시운전 | 2 | 184 | 210 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 109 | 251 | O-13-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 210 | 251 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 249 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 111 | 184 | 73 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 249 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 184 | 210 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 111 | 249 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 210 | 249 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 335 | O-15-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 116 | 278 | 162 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 335 | O-15-2 | 55 | 시운전 | 2 | 278 | 302 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 335 | O-15-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 302 | 335 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 116 | 192 | O-16-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 116 | 169 | 53 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 116 | 192 | O-16-2 | 58 | 시운전 | 2 | 169 | 176 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 116 | 192 | O-16-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 122 | 222 | O-17-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 122 | 192 | 70 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 122 | 222 | O-17-2 | 61 | 시운전 | 2 | 192 | 202 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 122 | 222 | O-17-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 202 | 222 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-18-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 145 | 201 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-18-2 | 64 | 시운전 | 2 | 201 | 209 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 145 | 225 | O-18-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 145 | 359 | O-19-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 145 | 303 | 158 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 145 | 359 | O-19-2 | 67 | 시운전 | 2 | 303 | 326 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 145 | 359 | O-19-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 326 | 359 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 149 | 303 | O-20-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 149 | 230 | 81 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 149 | 303 | O-20-2 | 70 | 시운전 | 2 | 230 | 259 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 149 | 303 | O-20-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 259 | 303 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 166 | 246 | O-21-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 166 | 222 | 56 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 166 | 246 | O-21-2 | 73 | 시운전 | 2 | 222 | 230 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 166 | 246 | O-21-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 230 | 246 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 184 | 423 | O-22-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 184 | 360 | 176 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 184 | 423 | O-22-2 | 76 | 시운전 | 2 | 360 | 386 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 184 | 423 | O-22-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 386 | 423 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-1 | 78 | 화물창 | 1 | 184 | 259 | 75 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-2 | 79 | P/T | 2 | 259 | 279 | 20 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 279 | 311 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 311 | 345 | 34 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-5 | 82 | 시운전 | 5 | 345 | 358 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-6 | 83 | C/T | 6 | 358 | 371 | 13 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-7 | 84 | G/T | 7 | 371 | 391 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 184 | 414 | O-23-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 391 | 414 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-24-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 189 | 277 | 88 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-24-2 | 87 | 시운전 | 2 | 277 | 289 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 189 | 315 | O-24-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-1 | 89 | 화물창 | 1 | 189 | 271 | 82 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-2 | 90 | P/T | 2 | 271 | 293 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 293 | 328 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 328 | 365 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-5 | 93 | 시운전 | 5 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-6 | 94 | C/T | 6 | 380 | 395 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-7 | 95 | G/T | 7 | 395 | 417 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 189 | 440 | O-25-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 417 | 440 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 194 | 283 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 194 | 256 | 62 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 194 | 283 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 256 | 264 | 8 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 194 | 283 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 264 | 283 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-1 | 100 | 화물창 | 1 | 196 | 288 | 92 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-2 | 101 | P/T | 2 | 288 | 313 | 25 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 313 | 352 | 39 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 352 | 393 | 41 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-5 | 104 | 시운전 | 5 | 393 | 409 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-6 | 105 | C/T | 6 | 409 | 425 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-7 | 106 | G/T | 7 | 425 | 450 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 475 | O-27-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 450 | 475 | 25 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-1 | 108 | 화물창 | 1 | 211 | 296 | 85 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-2 | 109 | P/T | 2 | 296 | 319 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 319 | 355 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 355 | 394 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-5 | 112 | 시운전 | 5 | 394 | 409 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-6 | 113 | C/T | 6 | 409 | 424 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-7 | 114 | G/T | 7 | 424 | 447 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 471 | O-28-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 447 | 471 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 214 | 323 | O-29-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 214 | 271 | 57 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 214 | 323 | O-29-2 | 117 | 시운전 | 2 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 214 | 323 | O-29-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 291 | 323 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 216 | 354 | O-30-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 216 | 289 | 73 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 216 | 354 | O-30-2 | 120 | 시운전 | 2 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 216 | 354 | O-30-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 315 | 354 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 342 | O-31-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 232 | 268 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 342 | O-31-2 | 123 | 화물창 | 2 | 268 | 305 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 342 | O-31-3 | 124 | 시운전 | 3 | 305 | 317 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 342 | O-31-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 317 | 342 | 25 | S | 15
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 232 | 361 | O-32-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 232 | 300 | 68 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 232 | 361 | O-32-2 | 127 | 시운전 | 2 | 300 | 324 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 232 | 361 | O-32-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 324 | 361 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 360 | O-33-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 233 | 321 | 88 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 360 | O-33-2 | 130 | 시운전 | 2 | 321 | 333 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 233 | 360 | O-33-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 333 | 360 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 236 | 377 | O-34-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 236 | 282 | 46 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 236 | 377 | O-34-2 | 133 | 화물창 | 2 | 282 | 329 | 47 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 236 | 377 | O-34-3 | 134 | 시운전 | 3 | 329 | 344 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 236 | 377 | O-34-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 344 | 377 | 33 | S | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-1 | 136 | 화물창 | 1 | 236 | 299 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-2 | 137 | P/T | 2 | 299 | 316 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 316 | 342 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 342 | 370 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-5 | 140 | 시운전 | 5 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-6 | 141 | C/T | 6 | 381 | 392 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-7 | 142 | G/T | 7 | 392 | 409 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 236 | 428 | O-35-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 409 | 428 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 239 | 417 | 178 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 417 | 443 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 239 | 480 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 443 | 480 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-1 | 147 | 화물창 | 1 | 254 | 349 | 95 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-2 | 148 | P/T | 2 | 349 | 375 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 375 | 415 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 415 | 458 | 43 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-5 | 151 | 시운전 | 5 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-6 | 152 | C/T | 6 | 475 | 492 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-7 | 153 | G/T | 7 | 492 | 518 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 254 | 543 | O-37-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 518 | 543 | 25 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 255 | 327 | O-38-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 255 | 305 | 50 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 255 | 327 | O-38-2 | 156 | 시운전 | 2 | 305 | 312 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 255 | 327 | O-38-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-1 | 158 | 화물창 | 1 | 255 | 322 | 67 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-2 | 159 | P/T | 2 | 322 | 340 | 18 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 340 | 368 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 368 | 398 | 30 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-5 | 162 | 시운전 | 5 | 398 | 410 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-6 | 163 | C/T | 6 | 410 | 422 | 12 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-7 | 164 | G/T | 7 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 255 | 459 | O-39-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 440 | 459 | 19 | S | 5
J-40 | 39 | PC | 7 | 259 | 383 | O-40-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 259 | 299 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 259 | 383 | O-40-2 | 167 | 화물창 | 2 | 299 | 341 | 42 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 259 | 383 | O-40-3 | 168 | 시운전 | 3 | 341 | 354 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 259 | 383 | O-40-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 354 | 383 | 29 | S | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-1 | 170 | 화물창 | 1 | 297 | 387 | 90 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-2 | 171 | P/T | 2 | 387 | 411 | 24 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 411 | 449 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 449 | 489 | 40 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-5 | 174 | 시운전 | 5 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-6 | 175 | C/T | 6 | 505 | 521 | 16 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-7 | 176 | G/T | 7 | 521 | 545 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 297 | 570 | O-41-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 545 | 570 | 25 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-1 | 178 | 화물창 | 1 | 297 | 380 | 83 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-2 | 179 | P/T | 2 | 380 | 402 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-3 | 180 | 화물창족철 | 3 | 402 | 437 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-4 | 181 | 화물창메공 | 4 | 437 | 474 | 37 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-5 | 182 | 시운전 | 5 | 474 | 489 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-6 | 183 | C/T | 6 | 489 | 504 | 15 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-7 | 184 | G/T | 7 | 504 | 526 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 297 | 550 | O-42-8 | 185 | 인도준비 | 8 | 526 | 550 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 299 | 473 | O-43-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 299 | 427 | 128 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 299 | 473 | O-43-2 | 187 | 시운전 | 2 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 299 | 473 | O-43-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-1 | 189 | 화물창 | 1 | 312 | 404 | 92 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-2 | 190 | P/T | 2 | 404 | 429 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 429 | 468 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 468 | 509 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-5 | 193 | 시운전 | 5 | 509 | 525 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-6 | 194 | C/T | 6 | 525 | 541 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-7 | 195 | G/T | 7 | 541 | 566 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 312 | 591 | O-44-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 566 | 591 | 25 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-1 | 197 | 화물창 | 1 | 372 | 470 | 98 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-2 | 198 | P/T | 2 | 470 | 496 | 26 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 496 | 537 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 537 | 581 | 44 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-5 | 201 | 시운전 | 5 | 581 | 598 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-6 | 202 | C/T | 6 | 598 | 615 | 17 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-7 | 203 | G/T | 7 | 615 | 641 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 372 | 671 | O-45-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 641 | 671 | 30 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 378 | 458 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 378 | 434 | 56 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 378 | 458 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 434 | 442 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 378 | 458 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 442 | 458 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-1 | 208 | 화물창 | 1 | 385 | 455 | 70 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-2 | 209 | P/T | 2 | 455 | 474 | 19 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 474 | 504 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 504 | 536 | 32 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-5 | 212 | 시운전 | 5 | 536 | 548 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-6 | 213 | C/T | 6 | 548 | 560 | 12 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-7 | 214 | G/T | 7 | 560 | 579 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 385 | 600 | O-47-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 579 | 600 | 21 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 385 | 527 | O-48-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 385 | 460 | 75 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 385 | 527 | O-48-2 | 217 | 시운전 | 2 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 385 | 527 | O-48-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 486 | 527 | 41 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 541 | O-49-1 | 219 | 특수도장 | 1 | 390 | 439 | 49 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 541 | O-49-2 | 220 | 화물창 | 2 | 439 | 490 | 51 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 541 | O-49-3 | 221 | 시운전 | 3 | 490 | 506 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 541 | O-49-4 | 222 | 인도준비 | 4 | 506 | 541 | 35 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-1 | 223 | 화물창 | 1 | 397 | 460 | 63 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-2 | 224 | P/T | 2 | 460 | 477 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 477 | 503 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 503 | 531 | 28 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-5 | 227 | 시운전 | 5 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-6 | 228 | C/T | 6 | 542 | 553 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-7 | 229 | G/T | 7 | 553 | 570 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 397 | 589 | O-50-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 570 | 589 | 19 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-1 | 231 | 화물창 | 1 | 407 | 512 | 105 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-2 | 232 | P/T | 2 | 512 | 540 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 540 | 584 | 44 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 584 | 632 | 48 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-5 | 235 | 시운전 | 5 | 632 | 651 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-6 | 236 | C/T | 6 | 651 | 670 | 19 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-7 | 237 | G/T | 7 | 670 | 698 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 407 | 727 | O-51-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 698 | 727 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-1 | 239 | 화물창 | 1 | 430 | 534 | 104 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-2 | 240 | P/T | 2 | 534 | 562 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 562 | 606 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 606 | 653 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-5 | 243 | 시운전 | 5 | 653 | 672 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-6 | 244 | C/T | 6 | 672 | 691 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-7 | 245 | G/T | 7 | 691 | 719 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 430 | 748 | O-52-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 719 | 748 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-1 | 247 | 화물창 | 1 | 441 | 543 | 102 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-2 | 248 | P/T | 2 | 543 | 570 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 570 | 613 | 43 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 613 | 659 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-5 | 251 | 시운전 | 5 | 659 | 677 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-6 | 252 | C/T | 6 | 677 | 695 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-7 | 253 | G/T | 7 | 695 | 722 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 441 | 752 | O-53-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 722 | 752 | 30 | S | 5
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 441 | 598 | O-54-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 441 | 557 | 116 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 441 | 598 | O-54-2 | 256 | 시운전 | 2 | 557 | 574 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 441 | 598 | O-54-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 574 | 598 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 441 | 528 | 87 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 528 | 540 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 441 | 566 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 540 | 566 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 448 | 595 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 448 | 525 | 77 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 448 | 595 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 525 | 552 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 448 | 595 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 552 | 595 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-1 | 264 | 화물창 | 1 | 449 | 540 | 91 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-2 | 265 | P/T | 2 | 540 | 564 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 564 | 602 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 602 | 643 | 41 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-5 | 268 | 시운전 | 5 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-6 | 269 | C/T | 6 | 659 | 675 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-7 | 270 | G/T | 7 | 675 | 699 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 449 | 726 | O-57-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 699 | 726 | 27 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-1 | 272 | 화물창 | 1 | 451 | 524 | 73 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-2 | 273 | P/T | 2 | 524 | 544 | 20 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 544 | 575 | 31 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 575 | 608 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-5 | 276 | 시운전 | 5 | 608 | 621 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-6 | 277 | C/T | 6 | 621 | 634 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-7 | 278 | G/T | 7 | 634 | 654 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 451 | 675 | O-58-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 654 | 675 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-1 | 280 | 화물창 | 1 | 451 | 555 | 104 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-2 | 281 | P/T | 2 | 555 | 583 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 583 | 627 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 627 | 674 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-5 | 284 | 시운전 | 5 | 674 | 692 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-6 | 285 | C/T | 6 | 692 | 710 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-7 | 286 | G/T | 7 | 710 | 738 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 451 | 767 | O-59-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 738 | 767 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 463 | 591 | O-60-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 463 | 557 | 94 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 463 | 591 | O-60-2 | 289 | 시운전 | 2 | 557 | 571 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 463 | 591 | O-60-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 571 | 591 | 20 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-1 | 291 | 화물창 | 1 | 503 | 570 | 67 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-2 | 292 | P/T | 2 | 570 | 588 | 18 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 588 | 616 | 28 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 616 | 646 | 30 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-5 | 295 | 시운전 | 5 | 646 | 658 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-6 | 296 | C/T | 6 | 658 | 670 | 12 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-7 | 297 | G/T | 7 | 670 | 688 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 503 | 708 | O-61-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 688 | 708 | 20 | S | 5
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-62-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 503 | 552 | 49 | F | 15
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-62-2 | 300 | 시운전 | 2 | 552 | 559 | 7 | N | 0
J-62 | 61 | L_CONT | 5 | 503 | 574 | O-62-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 559 | 574 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 510 | 628 | O-63-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 510 | 548 | 38 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 510 | 628 | O-63-2 | 303 | 화물창 | 2 | 548 | 588 | 40 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 510 | 628 | O-63-3 | 304 | 시운전 | 3 | 588 | 600 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 510 | 628 | O-63-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 600 | 628 | 28 | S | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 531 | 747 | O-64-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 531 | 690 | 159 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 531 | 747 | O-64-2 | 307 | 시운전 | 2 | 690 | 713 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 531 | 747 | O-64-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 713 | 747 | 34 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-1 | 309 | 화물창 | 1 | 531 | 615 | 84 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-2 | 310 | P/T | 2 | 615 | 638 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 638 | 673 | 35 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 673 | 711 | 38 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-5 | 313 | 시운전 | 5 | 711 | 726 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-6 | 314 | C/T | 6 | 726 | 741 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-7 | 315 | G/T | 7 | 741 | 764 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 531 | 788 | O-65-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 764 | 788 | 24 | S | 5
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 538 | 620 | O-66-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 538 | 595 | 57 | F | 15
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 538 | 620 | O-66-2 | 318 | 시운전 | 2 | 595 | 603 | 8 | N | 0
J-66 | 65 | L_CONT | 5 | 538 | 620 | O-66-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 603 | 620 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 551 | 633 | O-67-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 551 | 594 | 43 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 551 | 633 | O-67-2 | 321 | 시운전 | 2 | 594 | 609 | 15 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 551 | 633 | O-67-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 609 | 633 | 24 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 557 | 665 | O-68-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 557 | 632 | 75 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 557 | 665 | O-68-2 | 324 | 시운전 | 2 | 632 | 642 | 10 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 557 | 665 | O-68-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 642 | 665 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 563 | 696 | O-69-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 563 | 656 | 93 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 563 | 696 | O-69-2 | 327 | 시운전 | 2 | 656 | 669 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 563 | 696 | O-69-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 669 | 696 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-1 | 329 | 화물창 | 1 | 563 | 653 | 90 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-2 | 330 | P/T | 2 | 653 | 677 | 24 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 677 | 715 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 715 | 756 | 41 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-5 | 333 | 시운전 | 5 | 756 | 772 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-6 | 334 | C/T | 6 | 772 | 788 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-7 | 335 | G/T | 7 | 788 | 812 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 563 | 838 | O-70-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 812 | 838 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 588 | 711 | O-71-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 588 | 674 | 86 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 588 | 711 | O-71-2 | 338 | 시운전 | 2 | 674 | 686 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 588 | 711 | O-71-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 686 | 711 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 592 | 855 | O-72-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 592 | 786 | 194 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 592 | 855 | O-72-2 | 341 | 시운전 | 2 | 786 | 814 | 28 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 592 | 855 | O-72-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 814 | 855 | 41 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-1 | 343 | 화물창 | 1 | 596 | 701 | 105 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-2 | 344 | P/T | 2 | 701 | 729 | 28 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 729 | 773 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 773 | 821 | 48 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-5 | 347 | 시운전 | 5 | 821 | 840 | 19 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-6 | 348 | C/T | 6 | 840 | 859 | 19 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-7 | 349 | G/T | 7 | 859 | 887 | 28 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 596 | 917 | O-73-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 887 | 917 | 30 | S | 5
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 603 | 729 | O-74-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 603 | 669 | 66 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 603 | 729 | O-74-2 | 352 | 시운전 | 2 | 669 | 692 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 603 | 729 | O-74-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 692 | 729 | 37 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 618 | 763 | O-75-1 | 354 | 특수도장 | 1 | 618 | 665 | 47 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 618 | 763 | O-75-2 | 355 | 화물창 | 2 | 665 | 714 | 49 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 618 | 763 | O-75-3 | 356 | 시운전 | 3 | 714 | 729 | 15 | N | 0
J-75 | 74 | PC | 7 | 618 | 763 | O-75-4 | 357 | 인도준비 | 4 | 729 | 763 | 34 | S | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 620 | 723 | O-76-1 | 358 | 축계작업 | 1 | 620 | 692 | 72 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 620 | 723 | O-76-2 | 359 | 시운전 | 2 | 692 | 702 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 620 | 723 | O-76-3 | 360 | 인도준비 | 3 | 702 | 723 | 21 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 625 | 835 | O-77-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 625 | 780 | 155 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 625 | 835 | O-77-2 | 362 | 시운전 | 2 | 780 | 803 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 625 | 835 | O-77-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 803 | 835 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 630 | 750 | O-78-1 | 364 | 축계작업 | 1 | 630 | 693 | 63 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 630 | 750 | O-78-2 | 365 | 시운전 | 2 | 693 | 715 | 22 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 630 | 750 | O-78-3 | 366 | 인도준비 | 3 | 715 | 750 | 35 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 632 | 727 | O-79-1 | 367 | 축계작업 | 1 | 632 | 698 | 66 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 632 | 727 | O-79-2 | 368 | 시운전 | 2 | 698 | 707 | 9 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 632 | 727 | O-79-3 | 369 | 인도준비 | 3 | 707 | 727 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 632 | 758 | O-80-1 | 370 | 축계작업 | 1 | 632 | 725 | 93 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 632 | 758 | O-80-2 | 371 | 시운전 | 2 | 725 | 738 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 632 | 758 | O-80-3 | 372 | 인도준비 | 3 | 738 | 758 | 20 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-1 | 373 | 화물창 | 1 | 692 | 783 | 91 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-2 | 374 | P/T | 2 | 783 | 807 | 24 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-3 | 375 | 화물창족철 | 3 | 807 | 845 | 38 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-4 | 376 | 화물창메공 | 4 | 845 | 886 | 41 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-5 | 377 | 시운전 | 5 | 886 | 902 | 16 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-6 | 378 | C/T | 6 | 902 | 918 | 16 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-7 | 379 | G/T | 7 | 918 | 942 | 24 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 692 | 969 | O-81-8 | 380 | 인도준비 | 8 | 942 | 969 | 27 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 692 | 779 | O-82-1 | 381 | 축계작업 | 1 | 692 | 738 | 46 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 692 | 779 | O-82-2 | 382 | 시운전 | 2 | 738 | 754 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 692 | 779 | O-82-3 | 383 | 인도준비 | 3 | 754 | 779 | 25 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 710 | 837 | O-83-1 | 384 | 축계작업 | 1 | 710 | 798 | 88 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 710 | 837 | O-83-2 | 385 | 시운전 | 2 | 798 | 810 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 710 | 837 | O-83-3 | 386 | 인도준비 | 3 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 714 | 813 | O-84-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 714 | 766 | 52 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 714 | 813 | O-84-2 | 388 | 시운전 | 2 | 766 | 784 | 18 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 714 | 813 | O-84-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 784 | 813 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-1 | 390 | 화물창 | 1 | 743 | 829 | 86 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-2 | 391 | P/T | 2 | 829 | 852 | 23 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 852 | 888 | 36 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 888 | 927 | 39 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-5 | 394 | 시운전 | 5 | 927 | 942 | 15 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-6 | 395 | C/T | 6 | 942 | 957 | 15 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-7 | 396 | G/T | 7 | 957 | 980 | 23 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 743 | 1006 | O-85-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 980 | 1006 | 26 | S | 5
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 743 | 832 | O-86-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 743 | 805 | 62 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 743 | 832 | O-86-2 | 399 | 시운전 | 2 | 805 | 813 | 8 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 743 | 832 | O-86-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 813 | 832 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 744 | 1004 | O-87-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 744 | 936 | 192 | F | 15
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 744 | 1004 | O-87-2 | 402 | 시운전 | 2 | 936 | 964 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | A_SHTL | 2 | 744 | 1004 | O-87-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 964 | 1004 | 40 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-1 | 404 | 화물창 | 1 | 744 | 821 | 77 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-2 | 405 | P/T | 2 | 821 | 842 | 21 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-3 | 406 | 화물창족철 | 3 | 842 | 874 | 32 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-4 | 407 | 화물창메공 | 4 | 874 | 909 | 35 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-5 | 408 | 시운전 | 5 | 909 | 923 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-6 | 409 | C/T | 6 | 923 | 937 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-7 | 410 | G/T | 7 | 937 | 958 | 21 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 744 | 979 | O-88-8 | 411 | 인도준비 | 8 | 958 | 979 | 21 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-1 | 412 | 화물창 | 1 | 744 | 846 | 102 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-2 | 413 | P/T | 2 | 846 | 873 | 27 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-3 | 414 | 화물창족철 | 3 | 873 | 916 | 43 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-4 | 415 | 화물창메공 | 4 | 916 | 962 | 46 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-5 | 416 | 시운전 | 5 | 962 | 980 | 18 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-6 | 417 | C/T | 6 | 980 | 998 | 18 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-7 | 418 | G/T | 7 | 998 | 1025 | 27 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 744 | 1055 | O-89-8 | 419 | 인도준비 | 8 | 1025 | 1055 | 30 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-1 | 420 | 화물창 | 1 | 746 | 814 | 68 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-2 | 421 | P/T | 2 | 814 | 832 | 18 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-3 | 422 | 화물창족철 | 3 | 832 | 861 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-4 | 423 | 화물창메공 | 4 | 861 | 892 | 31 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-5 | 424 | 시운전 | 5 | 892 | 904 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-6 | 425 | C/T | 6 | 904 | 916 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-7 | 426 | G/T | 7 | 916 | 934 | 18 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 746 | 955 | O-90-8 | 427 | 인도준비 | 8 | 934 | 955 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 747 | 854 | O-91-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 747 | 821 | 74 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 747 | 854 | O-91-2 | 429 | 시운전 | 2 | 821 | 831 | 10 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 747 | 854 | O-91-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 831 | 854 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 755 | 822 | O-92-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 755 | 790 | 35 | F | 10
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 755 | 822 | O-92-2 | 432 | 시운전 | 2 | 790 | 802 | 12 | N | 0
J-92 | 91 | A_COT | 4 | 755 | 822 | O-92-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 802 | 822 | 20 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 755 | 855 | O-93-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 755 | 808 | 53 | F | 10
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 755 | 855 | O-93-2 | 435 | 시운전 | 2 | 808 | 827 | 19 | N | 0
J-93 | 92 | S_COT | 3 | 755 | 855 | O-93-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 827 | 855 | 28 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 755 | 914 | O-94-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 755 | 872 | 117 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 755 | 914 | O-94-2 | 438 | 시운전 | 2 | 872 | 889 | 17 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 755 | 914 | O-94-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 889 | 914 | 25 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 759 | 829 | O-95-1 | 440 | 축계작업 | 1 | 759 | 808 | 49 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 759 | 829 | O-95-2 | 441 | 시운전 | 2 | 808 | 815 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 759 | 829 | O-95-3 | 442 | 인도준비 | 3 | 815 | 829 | 14 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 759 | 868 | O-96-1 | 443 | 축계작업 | 1 | 759 | 816 | 57 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 759 | 868 | O-96-2 | 444 | 시운전 | 2 | 816 | 836 | 20 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 759 | 868 | O-96-3 | 445 | 인도준비 | 3 | 836 | 868 | 32 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 768 | 887 | O-97-1 | 446 | 축계작업 | 1 | 768 | 831 | 63 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 768 | 887 | O-97-2 | 447 | 시운전 | 2 | 831 | 853 | 22 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 768 | 887 | O-97-3 | 448 | 인도준비 | 3 | 853 | 887 | 34 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-1 | 449 | 화물창 | 1 | 779 | 846 | 67 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-2 | 450 | P/T | 2 | 846 | 864 | 18 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-3 | 451 | 화물창족철 | 3 | 864 | 892 | 28 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-4 | 452 | 화물창메공 | 4 | 892 | 922 | 30 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-5 | 453 | 시운전 | 5 | 922 | 934 | 12 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-6 | 454 | C/T | 6 | 934 | 946 | 12 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-7 | 455 | G/T | 7 | 946 | 964 | 18 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 779 | 983 | O-98-8 | 456 | 인도준비 | 8 | 964 | 983 | 19 | S | 5
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-1 | 457 | 화물창 | 1 | 785 | 881 | 96 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-2 | 458 | P/T | 2 | 881 | 907 | 26 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-3 | 459 | 화물창족철 | 3 | 907 | 948 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-4 | 460 | 화물창메공 | 4 | 948 | 991 | 43 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-5 | 461 | 시운전 | 5 | 991 | 1008 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-6 | 462 | C/T | 6 | 1008 | 1025 | 17 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-7 | 463 | G/T | 7 | 1025 | 1051 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 785 | 1078 | O-99-8 | 464 | 인도준비 | 8 | 1051 | 1078 | 27 | S | 5
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 792 | 943 | O-100-1 | 465 | 축계작업 | 1 | 792 | 903 | 111 | F | 15
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 792 | 943 | O-100-2 | 466 | 시운전 | 2 | 903 | 919 | 16 | N | 0
J-100 | 99 | S_SHTL | 1 | 792 | 943 | O-100-3 | 467 | 인도준비 | 3 | 919 | 943 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 322 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 238 | 238 | F | 15 | E1
J-2 | 1 | PC | 7 | 23 | 123 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 23 | 56 | 33 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 25 | 341 | O-3-1 | 7 | 화물창 | 1 | 25 | 129 | 104 | N | 0 | E2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 25 | 94 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 25 | 73 | 48 | F | 15 | D4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 26 | 310 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 26 | 119 | 93 | N | 0 | C4
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 31 | 123 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 31 | 95 | 64 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B