## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 143 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 143 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 47 | 95 | 48 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 143 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 95 | 110 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 143 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 110 | 143 | 33 | S | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 90 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 1 | 63 | 62 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 90 | O-2-2 | 5 | 시운전 | 2 | 63 | 71 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 90 | O-2-3 | 6 | 인도준비 | 3 | 71 | 90 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 77 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 7 | 56 | 49 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 77 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 56 | 63 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 77 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 63 | 77 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 295 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 14 | 221 | 207 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 295 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 221 | 251 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 295 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 251 | 295 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 22 | 100 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 100 | 121 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 121 | 154 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 154 | 189 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 189 | 203 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 203 | 217 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 217 | 238 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 259 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 238 | 259 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 22 | 91 | 69 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 91 | 109 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 109 | 138 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 138 | 169 | 31 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 169 | 181 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 181 | 193 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 232 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 211 | 232 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 23 | 160 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 23 | 95 | 72 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 23 | 160 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 95 | 121 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 23 | 160 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 121 | 160 | 39 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 23 | 111 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 111 | 123 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 23 | 149 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 123 | 149 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 149 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 114 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 149 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 114 | 125 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 35 | 149 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 125 | 149 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-1 | 38 | 화물창 | 1 | 36 | 107 | 71 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-2 | 39 | P/T | 2 | 107 | 126 | 19 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-3 | 40 | 화물창족철 | 3 | 126 | 156 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-4 | 41 | 화물창메공 | 4 | 156 | 188 | 32 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-5 | 42 | 시운전 | 5 | 188 | 201 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-6 | 43 | C/T | 6 | 201 | 214 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-7 | 44 | G/T | 7 | 214 | 233 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 36 | 254 | O-10-8 | 45 | 인도준비 | 8 | 233 | 254 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-1 | 46 | 화물창 | 1 | 52 | 115 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-2 | 47 | P/T | 2 | 115 | 132 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-3 | 48 | 화물창족철 | 3 | 132 | 158 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-4 | 49 | 화물창메공 | 4 | 158 | 186 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-5 | 50 | 시운전 | 5 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-6 | 51 | C/T | 6 | 197 | 208 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-7 | 52 | G/T | 7 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 52 | 244 | O-11-8 | 53 | 인도준비 | 8 | 225 | 244 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 54 | 147 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 54 | 119 | 65 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 54 | 147 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 119 | 128 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 54 | 147 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 128 | 147 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 311 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 59 | 245 | 186 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 311 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 245 | 272 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 59 | 311 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 276 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 59 | 219 | 160 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 276 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 219 | 242 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 59 | 276 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 242 | 276 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 73 | 290 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 73 | 233 | 160 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 73 | 290 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 233 | 256 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 73 | 290 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 256 | 290 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 98 | 190 | 92 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 190 | 215 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 215 | 254 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 254 | 296 | 42 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 296 | 312 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 312 | 328 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 98 | 379 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 353 | 379 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 239 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 100 | 197 | 97 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 239 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 197 | 210 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 239 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 210 | 239 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 108 | 176 | 68 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 176 | 194 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 194 | 222 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 222 | 253 | 31 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 253 | 265 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 265 | 277 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 277 | 295 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 108 | 315 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 295 | 315 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 111 | 330 | O-19-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 111 | 273 | 162 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 111 | 330 | O-19-2 | 86 | 시운전 | 2 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 111 | 330 | O-19-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 297 | 330 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 132 | 202 | 70 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 202 | 212 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 132 | 233 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 212 | 233 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-1 | 91 | 화물창 | 1 | 150 | 238 | 88 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-2 | 92 | P/T | 2 | 238 | 262 | 24 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 262 | 299 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 299 | 339 | 40 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-5 | 95 | 시운전 | 5 | 339 | 355 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-6 | 96 | C/T | 6 | 355 | 371 | 16 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-7 | 97 | G/T | 7 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 150 | 418 | O-21-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 395 | 418 | 23 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-1 | 99 | 화물창 | 1 | 158 | 231 | 73 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-2 | 100 | P/T | 2 | 231 | 251 | 20 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 251 | 282 | 31 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 282 | 315 | 33 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-5 | 103 | 시운전 | 5 | 315 | 328 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-6 | 104 | C/T | 6 | 328 | 341 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-7 | 105 | G/T | 7 | 341 | 361 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 382 | O-22-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 361 | 382 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-1 | 107 | 화물창 | 1 | 169 | 234 | 65 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-2 | 108 | P/T | 2 | 234 | 251 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 278 | 307 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-5 | 111 | 시운전 | 5 | 307 | 318 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-6 | 112 | C/T | 6 | 318 | 329 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-7 | 113 | G/T | 7 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 169 | 367 | O-23-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 346 | 367 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-1 | 115 | 화물창 | 1 | 169 | 229 | 60 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-2 | 116 | P/T | 2 | 229 | 245 | 16 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 270 | 297 | 27 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-5 | 119 | 시운전 | 5 | 297 | 308 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-6 | 120 | C/T | 6 | 308 | 319 | 11 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-7 | 121 | G/T | 7 | 319 | 335 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 169 | 353 | O-24-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 335 | 353 | 18 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-1 | 123 | 화물창 | 1 | 205 | 282 | 77 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-2 | 124 | P/T | 2 | 282 | 303 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 303 | 336 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 336 | 371 | 35 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-5 | 127 | 시운전 | 5 | 371 | 385 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-6 | 128 | C/T | 6 | 385 | 399 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-7 | 129 | G/T | 7 | 399 | 420 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 205 | 441 | O-25-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 420 | 441 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 205 | 352 | O-26-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 205 | 282 | 77 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 205 | 352 | O-26-2 | 132 | 시운전 | 2 | 282 | 309 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 205 | 352 | O-26-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 309 | 352 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 214 | 297 | O-27-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 214 | 257 | 43 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 214 | 297 | O-27-2 | 135 | 시운전 | 2 | 257 | 272 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 214 | 297 | O-27-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 351 | O-28-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 215 | 310 | 95 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 351 | O-28-2 | 138 | 시운전 | 2 | 310 | 323 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 215 | 351 | O-28-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 323 | 351 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-1 | 140 | 화물창 | 1 | 215 | 320 | 105 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-2 | 141 | P/T | 2 | 320 | 348 | 28 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 348 | 392 | 44 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 392 | 439 | 47 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-5 | 144 | 시운전 | 5 | 439 | 458 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-6 | 145 | C/T | 6 | 458 | 477 | 19 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-7 | 146 | G/T | 7 | 477 | 505 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 215 | 534 | O-29-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 505 | 534 | 29 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 221 | 355 | O-30-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 221 | 320 | 99 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 221 | 355 | O-30-2 | 149 | 시운전 | 2 | 320 | 334 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 221 | 355 | O-30-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 334 | 355 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 226 | 316 | O-31-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 226 | 288 | 62 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 226 | 316 | O-31-2 | 152 | 시운전 | 2 | 288 | 297 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 226 | 316 | O-31-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 297 | 316 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-32-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 226 | 286 | 60 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-32-2 | 155 | 시운전 | 2 | 286 | 294 | 8 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 226 | 313 | O-32-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 294 | 313 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 331 | O-33-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 230 | 300 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 331 | O-33-2 | 158 | 시운전 | 2 | 300 | 310 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 230 | 331 | O-33-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 239 | 315 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 239 | 292 | 53 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 239 | 315 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 292 | 299 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 239 | 315 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 299 | 315 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 248 | 368 | O-35-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 248 | 311 | 63 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 248 | 368 | O-35-2 | 164 | 시운전 | 2 | 311 | 333 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 248 | 368 | O-35-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 333 | 368 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 248 | 389 | O-36-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 248 | 346 | 98 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 248 | 389 | O-36-2 | 167 | 시운전 | 2 | 346 | 360 | 14 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 248 | 389 | O-36-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 360 | 389 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 256 | 342 | O-37-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 256 | 301 | 45 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 256 | 342 | O-37-2 | 170 | 시운전 | 2 | 301 | 317 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 256 | 342 | O-37-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 317 | 342 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 529 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 257 | 458 | 201 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 529 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 458 | 487 | 29 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 257 | 529 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 487 | 529 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-39-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 261 | 347 | 86 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-39-2 | 176 | 시운전 | 2 | 347 | 359 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 261 | 385 | O-39-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 359 | 385 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 270 | 449 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 270 | 402 | 132 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 270 | 449 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 270 | 449 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 421 | 449 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-1 | 181 | 화물창 | 1 | 306 | 386 | 80 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-2 | 182 | P/T | 2 | 386 | 408 | 22 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 408 | 442 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 442 | 478 | 36 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-5 | 185 | 시운전 | 5 | 478 | 492 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-6 | 186 | C/T | 6 | 492 | 506 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-7 | 187 | G/T | 7 | 506 | 528 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 306 | 551 | O-41-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 528 | 551 | 23 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 307 | 421 | O-42-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 307 | 386 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 307 | 421 | O-42-2 | 190 | 시운전 | 2 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 307 | 421 | O-42-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 397 | 421 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 318 | 598 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 318 | 525 | 207 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 318 | 598 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 525 | 555 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 318 | 598 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 555 | 598 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 629 | O-44-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 318 | 548 | 230 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 629 | O-44-2 | 196 | 시운전 | 2 | 548 | 582 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 629 | O-44-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 582 | 629 | 47 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-1 | 198 | 화물창 | 1 | 348 | 416 | 68 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-2 | 199 | P/T | 2 | 416 | 434 | 18 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 434 | 463 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 463 | 494 | 31 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-5 | 202 | 시운전 | 5 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-6 | 203 | C/T | 6 | 506 | 518 | 12 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-7 | 204 | G/T | 7 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 348 | 557 | O-45-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 536 | 557 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 367 | 505 | O-46-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 367 | 440 | 73 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 367 | 505 | O-46-2 | 207 | 시운전 | 2 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 367 | 505 | O-46-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 466 | 505 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 376 | 500 | O-47-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 376 | 467 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 376 | 500 | O-47-2 | 210 | 시운전 | 2 | 467 | 480 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 376 | 500 | O-47-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 480 | 500 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 379 | 482 | O-48-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 379 | 451 | 72 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 379 | 482 | O-48-2 | 213 | 시운전 | 2 | 451 | 461 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 379 | 482 | O-48-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 461 | 482 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 385 | 490 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 385 | 458 | 73 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 385 | 490 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 458 | 468 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 385 | 490 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 468 | 490 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 391 | 539 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 391 | 500 | 109 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 391 | 539 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 500 | 516 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 391 | 539 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 516 | 539 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 392 | 546 | O-51-1 | 221 | 특수도장 | 1 | 392 | 442 | 50 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 392 | 546 | O-51-2 | 222 | 화물창 | 2 | 442 | 494 | 52 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 392 | 546 | O-51-3 | 223 | 시운전 | 3 | 494 | 510 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 392 | 546 | O-51-4 | 224 | 인도준비 | 4 | 510 | 546 | 36 | S | 15
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 398 | 506 | O-52-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 398 | 455 | 57 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 398 | 506 | O-52-2 | 226 | 시운전 | 2 | 455 | 475 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 398 | 506 | O-52-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 475 | 506 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-1 | 228 | 화물창 | 1 | 406 | 489 | 83 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-2 | 229 | P/T | 2 | 489 | 511 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 511 | 546 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 546 | 583 | 37 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-5 | 232 | 시운전 | 5 | 583 | 598 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-6 | 233 | C/T | 6 | 598 | 613 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-7 | 234 | G/T | 7 | 613 | 635 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 406 | 658 | O-53-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 635 | 658 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 406 | 584 | O-54-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 406 | 537 | 131 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 406 | 584 | O-54-2 | 237 | 시운전 | 2 | 537 | 556 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 406 | 584 | O-54-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 556 | 584 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 419 | 519 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 419 | 472 | 53 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 419 | 519 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 472 | 491 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 419 | 519 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 491 | 519 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-56-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 420 | 500 | 80 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-56-2 | 243 | 시운전 | 2 | 500 | 528 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 420 | 571 | O-56-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 528 | 571 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-1 | 245 | 화물창 | 1 | 438 | 505 | 67 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-2 | 246 | P/T | 2 | 505 | 523 | 18 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 523 | 551 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 551 | 581 | 30 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-5 | 249 | 시운전 | 5 | 581 | 593 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-6 | 250 | C/T | 6 | 593 | 605 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-7 | 251 | G/T | 7 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 438 | 643 | O-57-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 623 | 643 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 438 | 496 | 58 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 496 | 504 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 438 | 521 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 504 | 521 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 440 | 661 | O-59-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 440 | 603 | 163 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 440 | 661 | O-59-2 | 257 | 시운전 | 2 | 603 | 627 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 440 | 661 | O-59-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 627 | 661 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 440 | 519 | O-60-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 440 | 495 | 55 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 440 | 519 | O-60-2 | 260 | 시운전 | 2 | 495 | 502 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 440 | 519 | O-60-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 502 | 519 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 768 | O-61-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 465 | 689 | 224 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 768 | O-61-2 | 263 | 시운전 | 2 | 689 | 722 | 33 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 465 | 768 | O-61-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 722 | 768 | 46 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 688 | O-62-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 474 | 632 | 158 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 688 | O-62-2 | 266 | 시운전 | 2 | 632 | 655 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 474 | 688 | O-62-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 655 | 688 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 474 | 612 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 474 | 570 | 96 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 474 | 612 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 570 | 583 | 13 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 474 | 612 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 583 | 612 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-1 | 271 | 화물창 | 1 | 486 | 553 | 67 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-2 | 272 | P/T | 2 | 553 | 571 | 18 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 571 | 599 | 28 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 599 | 629 | 30 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-5 | 275 | 시운전 | 5 | 629 | 641 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-6 | 276 | C/T | 6 | 641 | 653 | 12 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-7 | 277 | G/T | 7 | 653 | 671 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 486 | 690 | O-64-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 671 | 690 | 19 | S | 5
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-65-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 488 | 541 | 53 | F | 15
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-65-2 | 280 | 시운전 | 2 | 541 | 548 | 7 | N | 0
J-65 | 64 | L_CONT | 5 | 488 | 564 | O-65-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 548 | 564 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 488 | 591 | O-66-1 | 282 | 특수도장 | 1 | 488 | 521 | 33 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 488 | 591 | O-66-2 | 283 | 화물창 | 2 | 521 | 556 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 488 | 591 | O-66-3 | 284 | 시운전 | 3 | 556 | 567 | 11 | N | 0
J-66 | 65 | PC | 7 | 488 | 591 | O-66-4 | 285 | 인도준비 | 4 | 567 | 591 | 24 | S | 15
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 498 | 638 | O-67-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 498 | 572 | 74 | F | 10
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 498 | 638 | O-67-2 | 287 | 시운전 | 2 | 572 | 598 | 26 | N | 0
J-67 | 66 | S_COT | 3 | 498 | 638 | O-67-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 598 | 638 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 498 | 622 | O-68-1 | 289 | 축계작업 | 1 | 498 | 563 | 65 | F | 10
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 498 | 622 | O-68-2 | 290 | 시운전 | 2 | 563 | 586 | 23 | N | 0
J-68 | 67 | S_COT | 3 | 498 | 622 | O-68-3 | 291 | 인도준비 | 3 | 586 | 622 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 513 | 653 | O-69-1 | 292 | 특수도장 | 1 | 513 | 559 | 46 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 513 | 653 | O-69-2 | 293 | 화물창 | 2 | 559 | 606 | 47 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 513 | 653 | O-69-3 | 294 | 시운전 | 3 | 606 | 621 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | PC | 7 | 513 | 653 | O-69-4 | 295 | 인도준비 | 4 | 621 | 653 | 32 | S | 15
J-70 | 69 | PC | 7 | 514 | 612 | O-70-1 | 296 | 특수도장 | 1 | 514 | 546 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 514 | 612 | O-70-2 | 297 | 화물창 | 2 | 546 | 579 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 514 | 612 | O-70-3 | 298 | 시운전 | 3 | 579 | 589 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 514 | 612 | O-70-4 | 299 | 인도준비 | 4 | 589 | 612 | 23 | S | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 514 | 584 | O-71-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 514 | 563 | 49 | F | 15
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 514 | 584 | O-71-2 | 301 | 시운전 | 2 | 563 | 570 | 7 | N | 0
J-71 | 70 | L_CONT | 5 | 514 | 584 | O-71-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 570 | 584 | 14 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 514 | 640 | O-72-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 514 | 602 | 88 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 514 | 640 | O-72-2 | 304 | 시운전 | 2 | 602 | 614 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 514 | 640 | O-72-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 614 | 640 | 26 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 526 | 643 | O-73-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 526 | 588 | 62 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 526 | 643 | O-73-2 | 307 | 시운전 | 2 | 588 | 610 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 526 | 643 | O-73-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 610 | 643 | 33 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-1 | 309 | 화물창 | 1 | 560 | 634 | 74 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-2 | 310 | P/T | 2 | 634 | 654 | 20 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 654 | 685 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 685 | 718 | 33 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-5 | 313 | 시운전 | 5 | 718 | 731 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-6 | 314 | C/T | 6 | 731 | 744 | 13 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-7 | 315 | G/T | 7 | 744 | 764 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 560 | 785 | O-74-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 764 | 785 | 21 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 569 | 717 | O-75-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 569 | 647 | 78 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 569 | 717 | O-75-2 | 318 | 시운전 | 2 | 647 | 675 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 569 | 717 | O-75-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 675 | 717 | 42 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 811 | O-76-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 571 | 748 | 177 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 811 | O-76-2 | 321 | 시운전 | 2 | 748 | 774 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 571 | 811 | O-76-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 774 | 811 | 37 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 577 | 784 | O-77-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 577 | 730 | 153 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 577 | 784 | O-77-2 | 324 | 시운전 | 2 | 730 | 752 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 577 | 784 | O-77-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 752 | 784 | 32 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 579 | 728 | O-78-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 579 | 657 | 78 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 579 | 728 | O-78-2 | 327 | 시운전 | 2 | 657 | 685 | 28 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 579 | 728 | O-78-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 685 | 728 | 43 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 579 | 688 | O-79-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 579 | 655 | 76 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 579 | 688 | O-79-2 | 330 | 시운전 | 2 | 655 | 665 | 10 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 579 | 688 | O-79-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 665 | 688 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-1 | 332 | 화물창 | 1 | 616 | 695 | 79 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-2 | 333 | P/T | 2 | 695 | 716 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-3 | 334 | 화물창족철 | 3 | 716 | 749 | 33 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-4 | 335 | 화물창메공 | 4 | 749 | 785 | 36 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-5 | 336 | 시운전 | 5 | 785 | 799 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-6 | 337 | C/T | 6 | 799 | 813 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-7 | 338 | G/T | 7 | 813 | 834 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 616 | 856 | O-80-8 | 339 | 인도준비 | 8 | 834 | 856 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 631 | 741 | O-81-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 631 | 708 | 77 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 631 | 741 | O-81-2 | 341 | 시운전 | 2 | 708 | 719 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 631 | 741 | O-81-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 719 | 741 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 631 | 907 | O-82-1 | 343 | 축계작업 | 1 | 631 | 835 | 204 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 631 | 907 | O-82-2 | 344 | 시운전 | 2 | 835 | 865 | 30 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 631 | 907 | O-82-3 | 345 | 인도준비 | 3 | 865 | 907 | 42 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-1 | 346 | 화물창 | 1 | 636 | 726 | 90 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-2 | 347 | P/T | 2 | 726 | 750 | 24 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-3 | 348 | 화물창족철 | 3 | 750 | 788 | 38 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-4 | 349 | 화물창메공 | 4 | 788 | 828 | 40 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-5 | 350 | 시운전 | 5 | 828 | 844 | 16 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-6 | 351 | C/T | 6 | 844 | 860 | 16 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-7 | 352 | G/T | 7 | 860 | 884 | 24 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 636 | 909 | O-83-8 | 353 | 인도준비 | 8 | 884 | 909 | 25 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 647 | 937 | O-84-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 647 | 861 | 214 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 647 | 937 | O-84-2 | 355 | 시운전 | 2 | 861 | 892 | 31 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 647 | 937 | O-84-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 892 | 937 | 45 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 663 | 767 | O-85-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 663 | 735 | 72 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 663 | 767 | O-85-2 | 358 | 시운전 | 2 | 735 | 745 | 10 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 663 | 767 | O-85-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 745 | 767 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 663 | 803 | O-86-1 | 360 | 축계작업 | 1 | 663 | 737 | 74 | F | 10
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 663 | 803 | O-86-2 | 361 | 시운전 | 2 | 737 | 763 | 26 | N | 0
J-86 | 85 | S_COT | 3 | 663 | 803 | O-86-3 | 362 | 인도준비 | 3 | 763 | 803 | 40 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-1 | 363 | 화물창 | 1 | 669 | 729 | 60 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-2 | 364 | P/T | 2 | 729 | 745 | 16 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-3 | 365 | 화물창족철 | 3 | 745 | 770 | 25 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-4 | 366 | 화물창메공 | 4 | 770 | 797 | 27 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-5 | 367 | 시운전 | 5 | 797 | 808 | 11 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-6 | 368 | C/T | 6 | 808 | 819 | 11 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-7 | 369 | G/T | 7 | 819 | 835 | 16 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 669 | 853 | O-87-8 | 370 | 인도준비 | 8 | 835 | 853 | 18 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-1 | 371 | 화물창 | 1 | 669 | 760 | 91 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-2 | 372 | P/T | 2 | 760 | 784 | 24 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 784 | 822 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 822 | 863 | 41 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-5 | 375 | 시운전 | 5 | 863 | 879 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-6 | 376 | C/T | 6 | 879 | 895 | 16 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-7 | 377 | G/T | 7 | 895 | 919 | 24 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 669 | 945 | O-88-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 919 | 945 | 26 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-1 | 379 | 화물창 | 1 | 675 | 738 | 63 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-2 | 380 | P/T | 2 | 738 | 755 | 17 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 755 | 781 | 26 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 781 | 809 | 28 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-5 | 383 | 시운전 | 5 | 809 | 820 | 11 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-6 | 384 | C/T | 6 | 820 | 831 | 11 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-7 | 385 | G/T | 7 | 831 | 848 | 17 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 675 | 866 | O-89-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 848 | 866 | 18 | S | 5
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 678 | 791 | O-90-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 678 | 757 | 79 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 678 | 791 | O-90-2 | 388 | 시운전 | 2 | 757 | 768 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 678 | 791 | O-90-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 768 | 791 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 680 | 761 | O-91-1 | 390 | 축계작업 | 1 | 680 | 736 | 56 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 680 | 761 | O-91-2 | 391 | 시운전 | 2 | 736 | 744 | 8 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 680 | 761 | O-91-3 | 392 | 인도준비 | 3 | 744 | 761 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-1 | 393 | 화물창 | 1 | 683 | 765 | 82 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-2 | 394 | P/T | 2 | 765 | 787 | 22 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-3 | 395 | 화물창족철 | 3 | 787 | 821 | 34 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-4 | 396 | 화물창메공 | 4 | 821 | 858 | 37 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-5 | 397 | 시운전 | 5 | 858 | 872 | 14 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-6 | 398 | C/T | 6 | 872 | 886 | 14 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-7 | 399 | G/T | 7 | 886 | 908 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 683 | 932 | O-92-8 | 400 | 인도준비 | 8 | 908 | 932 | 24 | S | 5
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 686 | 946 | O-93-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 686 | 878 | 192 | F | 15
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 686 | 946 | O-93-2 | 402 | 시운전 | 2 | 878 | 906 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | S_SHTL | 1 | 686 | 946 | O-93-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 906 | 946 | 40 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 693 | 832 | O-94-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 693 | 766 | 73 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 693 | 832 | O-94-2 | 405 | 시운전 | 2 | 766 | 792 | 26 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 693 | 832 | O-94-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 792 | 832 | 40 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-1 | 407 | 화물창 | 1 | 693 | 768 | 75 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-2 | 408 | P/T | 2 | 768 | 788 | 20 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-3 | 409 | 화물창족철 | 3 | 788 | 820 | 32 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-4 | 410 | 화물창메공 | 4 | 820 | 854 | 34 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-5 | 411 | 시운전 | 5 | 854 | 867 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-6 | 412 | C/T | 6 | 867 | 880 | 13 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-7 | 413 | G/T | 7 | 880 | 900 | 20 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 693 | 923 | O-95-8 | 414 | 인도준비 | 8 | 900 | 923 | 23 | S | 5
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 696 | 766 | O-96-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 696 | 745 | 49 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 696 | 766 | O-96-2 | 416 | 시운전 | 2 | 745 | 752 | 7 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 696 | 766 | O-96-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 752 | 766 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 710 | 991 | O-97-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 710 | 917 | 207 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 710 | 991 | O-97-2 | 419 | 시운전 | 2 | 917 | 947 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 710 | 991 | O-97-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 947 | 991 | 44 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 710 | 846 | O-98-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 710 | 810 | 100 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 710 | 846 | O-98-2 | 422 | 시운전 | 2 | 810 | 824 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 710 | 846 | O-98-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 824 | 846 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 710 | 839 | O-99-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 710 | 778 | 68 | F | 10
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 710 | 839 | O-99-2 | 425 | 시운전 | 2 | 778 | 802 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | S_COT | 3 | 710 | 839 | O-99-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 802 | 839 | 37 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-1 | 427 | 화물창 | 1 | 721 | 792 | 71 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-2 | 428 | P/T | 2 | 792 | 811 | 19 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 811 | 841 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 841 | 873 | 32 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-5 | 431 | 시운전 | 5 | 873 | 886 | 13 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-6 | 432 | C/T | 6 | 886 | 899 | 13 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-7 | 433 | G/T | 7 | 899 | 918 | 19 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 721 | 938 | O-100-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 918 | 938 | 20 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 143 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 47 | 47 | N | 0 | D4
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 1 | 90 | O-2-1 | 4 | 축계작업 | 1 | 1 | 63 | 62 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 7 | 77 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 7 | 56 | 49 | F | 15 | D2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B