## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 109 | 109 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 125 | 148 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 268 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 200 | 192 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 268 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 268 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 228 | 268 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 29 | 94 | 65 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 94 | 111 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 111 | 138 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 138 | 167 | 29 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 167 | 178 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 178 | 189 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 206 | 228 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 90 | 98 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 98 | 117 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 29 | 107 | 78 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 107 | 128 | 21 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 128 | 161 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 161 | 196 | 35 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 196 | 210 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 210 | 224 | 14 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 224 | 245 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 245 | 266 | 21 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 58 | 255 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 58 | 203 | 145 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 58 | 255 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 203 | 224 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 58 | 255 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 224 | 255 | 31 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 58 | 134 | 76 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 134 | 161 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 58 | 202 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 161 | 202 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 60 | 133 | 73 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 133 | 143 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 60 | 165 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 143 | 165 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 63 | 149 | 86 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 63 | 186 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 161 | 186 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 77 | 127 | 50 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 77 | 149 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 134 | 149 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 219 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 79 | 177 | 98 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 219 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 177 | 191 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 79 | 219 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 183 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 79 | 134 | 55 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 183 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 134 | 153 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 79 | 183 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 153 | 183 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 84 | 209 | O-13-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 84 | 125 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 84 | 209 | O-13-2 | 47 | 화물창 | 2 | 125 | 167 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 84 | 209 | O-13-3 | 48 | 시운전 | 3 | 167 | 180 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 84 | 209 | O-13-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 180 | 209 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-1 | 50 | 화물창 | 1 | 110 | 187 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-2 | 51 | P/T | 2 | 187 | 208 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-3 | 52 | 화물창족철 | 3 | 208 | 241 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-4 | 53 | 화물창메공 | 4 | 241 | 276 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-5 | 54 | 시운전 | 5 | 276 | 290 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-6 | 55 | C/T | 6 | 290 | 304 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-7 | 56 | G/T | 7 | 304 | 325 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 110 | 346 | O-14-8 | 57 | 인도준비 | 8 | 325 | 346 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 306 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 116 | 256 | 140 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 306 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 256 | 276 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 116 | 306 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 276 | 306 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 117 | 212 | 95 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 212 | 237 | 25 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 237 | 277 | 40 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 277 | 320 | 43 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 320 | 337 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 337 | 354 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 354 | 379 | 25 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 117 | 405 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 379 | 405 | 26 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 133 | 312 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 133 | 265 | 132 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 133 | 312 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 265 | 284 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 133 | 312 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 263 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 133 | 201 | 68 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 263 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 201 | 225 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 133 | 263 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 225 | 263 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-1 | 75 | 화물창 | 1 | 140 | 243 | 103 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-2 | 76 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 271 | 314 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 314 | 361 | 47 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-5 | 79 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-6 | 80 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-7 | 81 | G/T | 7 | 397 | 425 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 140 | 454 | O-19-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 425 | 454 | 29 | S | 5
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 140 | 431 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 140 | 355 | 215 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 140 | 431 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 355 | 387 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 140 | 431 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 387 | 431 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 141 | 214 | 73 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 214 | 234 | 20 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 265 | 298 | 33 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 298 | 311 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 311 | 324 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 324 | 344 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 141 | 364 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 344 | 364 | 20 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 142 | 221 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 142 | 197 | 55 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 142 | 221 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 197 | 204 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 142 | 221 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 204 | 221 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 142 | 266 | O-23-1 | 97 | 특수도장 | 1 | 142 | 182 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 142 | 266 | O-23-2 | 98 | 화물창 | 2 | 182 | 224 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 142 | 266 | O-23-3 | 99 | 시운전 | 3 | 224 | 237 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 142 | 266 | O-23-4 | 100 | 인도준비 | 4 | 237 | 266 | 29 | S | 15
J-24 | 23 | PC | 7 | 169 | 288 | O-24-1 | 101 | 특수도장 | 1 | 169 | 208 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 169 | 288 | O-24-2 | 102 | 화물창 | 2 | 208 | 248 | 40 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 169 | 288 | O-24-3 | 103 | 시운전 | 3 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 169 | 288 | O-24-4 | 104 | 인도준비 | 4 | 261 | 288 | 27 | S | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 180 | 289 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 180 | 256 | 76 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 180 | 289 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 256 | 266 | 10 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 180 | 289 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 184 | 389 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 184 | 335 | 151 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 184 | 389 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 335 | 357 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 184 | 389 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 357 | 389 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-1 | 111 | 화물창 | 1 | 192 | 277 | 85 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-2 | 112 | P/T | 2 | 277 | 300 | 23 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 300 | 336 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 336 | 374 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-5 | 115 | 시운전 | 5 | 374 | 389 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-6 | 116 | C/T | 6 | 389 | 404 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-7 | 117 | G/T | 7 | 404 | 427 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 192 | 450 | O-27-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 427 | 450 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 463 | O-28-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 195 | 393 | 198 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 463 | O-28-2 | 120 | 시운전 | 2 | 393 | 422 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 195 | 463 | O-28-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 422 | 463 | 41 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 207 | 335 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 207 | 274 | 67 | F | 10
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 207 | 335 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 274 | 298 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | A_COT | 4 | 207 | 335 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 298 | 335 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 229 | 318 | 89 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 229 | 357 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-1 | 128 | 화물창 | 1 | 229 | 329 | 100 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-2 | 129 | P/T | 2 | 329 | 356 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 398 | 443 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-5 | 132 | 시운전 | 5 | 443 | 461 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-6 | 133 | C/T | 6 | 461 | 479 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-7 | 134 | G/T | 7 | 479 | 506 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 229 | 535 | O-31-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 506 | 535 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 259 | 352 | 93 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 352 | 365 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 259 | 392 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 365 | 392 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 261 | 409 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 261 | 339 | 78 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 261 | 409 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 261 | 409 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 367 | 409 | 42 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 274 | 370 | 96 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 370 | 396 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 396 | 436 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 436 | 479 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 496 | 513 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 513 | 539 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 565 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 539 | 565 | 26 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 280 | 355 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 280 | 332 | 52 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 280 | 355 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 332 | 339 | 7 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 280 | 355 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 339 | 355 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 287 | 406 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 287 | 370 | 83 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 287 | 406 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 370 | 381 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 287 | 406 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 381 | 406 | 25 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 288 | 423 | O-37-1 | 156 | 특수도장 | 1 | 288 | 332 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 288 | 423 | O-37-2 | 157 | 화물창 | 2 | 332 | 377 | 45 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 288 | 423 | O-37-3 | 158 | 시운전 | 3 | 377 | 391 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 288 | 423 | O-37-4 | 159 | 인도준비 | 4 | 391 | 423 | 32 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 291 | 374 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 291 | 334 | 43 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 291 | 374 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 334 | 349 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 291 | 374 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-1 | 163 | 화물창 | 1 | 295 | 359 | 64 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-2 | 164 | P/T | 2 | 359 | 376 | 17 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 376 | 403 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 403 | 432 | 29 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-5 | 167 | 시운전 | 5 | 432 | 443 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-6 | 168 | C/T | 6 | 443 | 454 | 11 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-7 | 169 | G/T | 7 | 454 | 471 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 491 | O-39-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 471 | 491 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 372 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 296 | 349 | 53 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 372 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 349 | 356 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 296 | 372 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 296 | 425 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 296 | 386 | 90 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 296 | 425 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 296 | 425 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 398 | 425 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 459 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 296 | 382 | 86 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 459 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 296 | 459 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 412 | 459 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 296 | 434 | O-43-1 | 180 | 특수도장 | 1 | 296 | 341 | 45 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 296 | 434 | O-43-2 | 181 | 화물창 | 2 | 341 | 387 | 46 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 296 | 434 | O-43-3 | 182 | 시운전 | 3 | 387 | 402 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 296 | 434 | O-43-4 | 183 | 인도준비 | 4 | 402 | 434 | 32 | S | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 435 | O-44-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 318 | 404 | 86 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 435 | O-44-2 | 185 | 시운전 | 2 | 404 | 416 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 318 | 435 | O-44-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 416 | 435 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 332 | 624 | O-45-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 332 | 548 | 216 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 332 | 624 | O-45-2 | 188 | 시운전 | 2 | 548 | 580 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 332 | 624 | O-45-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 580 | 624 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 344 | 418 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 344 | 395 | 51 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 344 | 418 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 395 | 402 | 7 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 344 | 418 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 344 | 623 | O-47-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 344 | 550 | 206 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 344 | 623 | O-47-2 | 194 | 시운전 | 2 | 550 | 580 | 30 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 344 | 623 | O-47-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 580 | 623 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 357 | 466 | O-48-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 357 | 433 | 76 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 357 | 466 | O-48-2 | 197 | 시운전 | 2 | 433 | 443 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 357 | 466 | O-48-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 443 | 466 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-49-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 357 | 441 | 84 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-49-2 | 200 | 시운전 | 2 | 441 | 453 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 357 | 477 | O-49-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 376 | 643 | O-50-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 376 | 573 | 197 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 376 | 643 | O-50-2 | 203 | 시운전 | 2 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 376 | 643 | O-50-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 602 | 643 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 376 | 463 | O-51-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 376 | 436 | 60 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 376 | 463 | O-51-2 | 206 | 시운전 | 2 | 436 | 444 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 376 | 463 | O-51-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 444 | 463 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 382 | 469 | O-52-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 382 | 442 | 60 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 382 | 469 | O-52-2 | 209 | 시운전 | 2 | 442 | 450 | 8 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 382 | 469 | O-52-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 450 | 469 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 382 | 582 | O-53-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 382 | 530 | 148 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 382 | 582 | O-53-2 | 212 | 시운전 | 2 | 530 | 552 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 382 | 582 | O-53-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 552 | 582 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-1 | 214 | 화물창 | 1 | 387 | 459 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-2 | 215 | P/T | 2 | 459 | 478 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 478 | 508 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 508 | 541 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-5 | 218 | 시운전 | 5 | 541 | 554 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-6 | 219 | C/T | 6 | 554 | 567 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-7 | 220 | G/T | 7 | 567 | 586 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 387 | 608 | O-54-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 586 | 608 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 398 | 559 | O-55-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 398 | 483 | 85 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 398 | 559 | O-55-2 | 223 | 시운전 | 2 | 483 | 513 | 30 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 398 | 559 | O-55-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 513 | 559 | 46 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-1 | 225 | 화물창 | 1 | 398 | 470 | 72 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-2 | 226 | P/T | 2 | 470 | 489 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 489 | 519 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 519 | 552 | 33 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-5 | 229 | 시운전 | 5 | 552 | 565 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-6 | 230 | C/T | 6 | 565 | 578 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-7 | 231 | G/T | 7 | 578 | 597 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 398 | 619 | O-56-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 597 | 619 | 22 | S | 5
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 407 | 501 | O-57-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 407 | 472 | 65 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 407 | 501 | O-57-2 | 234 | 시운전 | 2 | 472 | 481 | 9 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 407 | 501 | O-57-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 481 | 501 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-58-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 419 | 479 | 60 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-58-2 | 237 | 시운전 | 2 | 479 | 487 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 419 | 506 | O-58-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 487 | 506 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-59-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 420 | 475 | 55 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-59-2 | 240 | 시운전 | 2 | 475 | 482 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 420 | 499 | O-59-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 482 | 499 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-1 | 242 | 화물창 | 1 | 429 | 532 | 103 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-2 | 243 | P/T | 2 | 532 | 560 | 28 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 560 | 603 | 43 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 603 | 650 | 47 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-5 | 246 | 시운전 | 5 | 650 | 668 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-6 | 247 | C/T | 6 | 668 | 686 | 18 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-7 | 248 | G/T | 7 | 686 | 714 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 429 | 743 | O-60-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 714 | 743 | 29 | S | 5
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 436 | 537 | O-61-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 436 | 506 | 70 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 436 | 537 | O-61-2 | 251 | 시운전 | 2 | 506 | 516 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 436 | 537 | O-61-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 516 | 537 | 21 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 445 | 614 | O-62-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 445 | 570 | 125 | F | 15
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 445 | 614 | O-62-2 | 254 | 시운전 | 2 | 570 | 588 | 18 | N | 0
J-62 | 61 | A_SHTL | 2 | 445 | 614 | O-62-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 588 | 614 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 450 | 568 | O-63-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 450 | 512 | 62 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 450 | 568 | O-63-2 | 257 | 시운전 | 2 | 512 | 534 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 450 | 568 | O-63-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 534 | 568 | 34 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 450 | 604 | O-64-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 450 | 531 | 81 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 450 | 604 | O-64-2 | 260 | 시운전 | 2 | 531 | 560 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 450 | 604 | O-64-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 560 | 604 | 44 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-1 | 262 | 화물창 | 1 | 453 | 555 | 102 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-2 | 263 | P/T | 2 | 555 | 583 | 28 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 583 | 626 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 626 | 672 | 46 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-5 | 266 | 시운전 | 5 | 672 | 690 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-6 | 267 | C/T | 6 | 690 | 708 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-7 | 268 | G/T | 7 | 708 | 736 | 28 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 453 | 765 | O-65-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 736 | 765 | 29 | S | 5
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-1 | 270 | 화물창 | 1 | 459 | 533 | 74 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-2 | 271 | P/T | 2 | 533 | 553 | 20 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 553 | 584 | 31 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 584 | 617 | 33 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-5 | 274 | 시운전 | 5 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-6 | 275 | C/T | 6 | 630 | 643 | 13 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-7 | 276 | G/T | 7 | 643 | 663 | 20 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 459 | 685 | O-66-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 663 | 685 | 22 | S | 5
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 533 | O-67-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 459 | 510 | 51 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 533 | O-67-2 | 279 | 시운전 | 2 | 510 | 517 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 459 | 533 | O-67-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 468 | 592 | O-68-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 468 | 508 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 468 | 592 | O-68-2 | 282 | 화물창 | 2 | 508 | 550 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 468 | 592 | O-68-3 | 283 | 시운전 | 3 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 468 | 592 | O-68-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 563 | 592 | 29 | S | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 496 | 664 | O-69-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 496 | 620 | 124 | F | 15
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 496 | 664 | O-69-2 | 286 | 시운전 | 2 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-69 | 68 | S_SHTL | 1 | 496 | 664 | O-69-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 638 | 664 | 26 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 530 | 683 | O-70-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 530 | 643 | 113 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 530 | 683 | O-70-2 | 289 | 시운전 | 2 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 530 | 683 | O-70-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 659 | 683 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 536 | 795 | O-71-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 536 | 727 | 191 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 536 | 795 | O-71-2 | 292 | 시운전 | 2 | 727 | 755 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 536 | 795 | O-71-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 755 | 795 | 40 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 679 | O-72-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 556 | 642 | 86 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 679 | O-72-2 | 295 | 시운전 | 2 | 642 | 654 | 12 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 556 | 679 | O-72-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-1 | 297 | 화물창 | 1 | 573 | 648 | 75 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-2 | 298 | P/T | 2 | 648 | 668 | 20 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-3 | 299 | 화물창족철 | 3 | 668 | 700 | 32 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-4 | 300 | 화물창메공 | 4 | 700 | 734 | 34 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-5 | 301 | 시운전 | 5 | 734 | 747 | 13 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-6 | 302 | C/T | 6 | 747 | 760 | 13 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-7 | 303 | G/T | 7 | 760 | 780 | 20 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 573 | 803 | O-73-8 | 304 | 인도준비 | 8 | 780 | 803 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 575 | 689 | O-74-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 575 | 654 | 79 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 575 | 689 | O-74-2 | 306 | 시운전 | 2 | 654 | 665 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 575 | 689 | O-74-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 665 | 689 | 24 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 721 | O-75-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 577 | 653 | 76 | F | 10
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 721 | O-75-2 | 309 | 시운전 | 2 | 653 | 680 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_COT | 3 | 577 | 721 | O-75-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 680 | 721 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 590 | 709 | O-76-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 590 | 678 | 88 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 590 | 709 | O-76-2 | 312 | 시운전 | 2 | 678 | 691 | 13 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 590 | 709 | O-76-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 691 | 709 | 18 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 807 | O-77-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 590 | 750 | 160 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 807 | O-77-2 | 315 | 시운전 | 2 | 750 | 773 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 590 | 807 | O-77-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 773 | 807 | 34 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-78-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 598 | 674 | 76 | F | 10
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-78-2 | 318 | 시운전 | 2 | 674 | 701 | 27 | N | 0
J-78 | 77 | A_COT | 4 | 598 | 742 | O-78-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 701 | 742 | 41 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 599 | 837 | O-79-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 599 | 775 | 176 | F | 15
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 599 | 837 | O-79-2 | 321 | 시운전 | 2 | 775 | 801 | 26 | N | 0
J-79 | 78 | A_SHTL | 2 | 599 | 837 | O-79-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 801 | 837 | 36 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-1 | 323 | 화물창 | 1 | 599 | 702 | 103 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-2 | 324 | P/T | 2 | 702 | 730 | 28 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-3 | 325 | 화물창족철 | 3 | 730 | 773 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-4 | 326 | 화물창메공 | 4 | 773 | 820 | 47 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-5 | 327 | 시운전 | 5 | 820 | 838 | 18 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-6 | 328 | C/T | 6 | 838 | 856 | 18 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-7 | 329 | G/T | 7 | 856 | 884 | 28 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 599 | 913 | O-80-8 | 330 | 인도준비 | 8 | 884 | 913 | 29 | S | 5
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 602 | 679 | O-81-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 602 | 655 | 53 | F | 15
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 602 | 679 | O-81-2 | 332 | 시운전 | 2 | 655 | 662 | 7 | N | 0
J-81 | 80 | L_CONT | 5 | 602 | 679 | O-81-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 602 | 703 | O-82-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 602 | 672 | 70 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 602 | 703 | O-82-2 | 335 | 시운전 | 2 | 672 | 682 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 602 | 703 | O-82-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 682 | 703 | 21 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-1 | 337 | 화물창 | 1 | 606 | 704 | 98 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-2 | 338 | P/T | 2 | 704 | 730 | 26 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 730 | 771 | 41 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 771 | 815 | 44 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-5 | 341 | 시운전 | 5 | 815 | 832 | 17 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-6 | 342 | C/T | 6 | 832 | 849 | 17 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-7 | 343 | G/T | 7 | 849 | 875 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 606 | 905 | O-83-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 875 | 905 | 30 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 606 | 720 | O-84-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 606 | 685 | 79 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 606 | 720 | O-84-2 | 346 | 시운전 | 2 | 685 | 696 | 11 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 606 | 720 | O-84-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 696 | 720 | 24 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-85-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 614 | 710 | 96 | F | 15
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-85-2 | 349 | 시운전 | 2 | 710 | 723 | 13 | N | 0
J-85 | 84 | VL_CONT | 6 | 614 | 752 | O-85-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 723 | 752 | 29 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 615 | 749 | O-86-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 615 | 708 | 93 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 615 | 749 | O-86-2 | 352 | 시운전 | 2 | 708 | 721 | 13 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 615 | 749 | O-86-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 721 | 749 | 28 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-1 | 354 | 화물창 | 1 | 616 | 715 | 99 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-2 | 355 | P/T | 2 | 715 | 742 | 27 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-3 | 356 | 화물창족철 | 3 | 742 | 784 | 42 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-4 | 357 | 화물창메공 | 4 | 784 | 829 | 45 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-5 | 358 | 시운전 | 5 | 829 | 847 | 18 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-6 | 359 | C/T | 6 | 847 | 865 | 18 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-7 | 360 | G/T | 7 | 865 | 892 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 616 | 919 | O-87-8 | 361 | 인도준비 | 8 | 892 | 919 | 27 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-1 | 362 | 화물창 | 1 | 619 | 715 | 96 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-2 | 363 | P/T | 2 | 715 | 741 | 26 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-3 | 364 | 화물창족철 | 3 | 741 | 782 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-4 | 365 | 화물창메공 | 4 | 782 | 825 | 43 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-5 | 366 | 시운전 | 5 | 825 | 842 | 17 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-6 | 367 | C/T | 6 | 842 | 859 | 17 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-7 | 368 | G/T | 7 | 859 | 885 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 619 | 912 | O-88-8 | 369 | 인도준비 | 8 | 885 | 912 | 27 | S | 5
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-1 | 370 | 화물창 | 1 | 619 | 700 | 81 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-2 | 371 | P/T | 2 | 700 | 722 | 22 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-3 | 372 | 화물창족철 | 3 | 722 | 756 | 34 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-4 | 373 | 화물창메공 | 4 | 756 | 792 | 36 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-5 | 374 | 시운전 | 5 | 792 | 806 | 14 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-6 | 375 | C/T | 6 | 806 | 820 | 14 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-7 | 376 | G/T | 7 | 820 | 842 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 619 | 865 | O-89-8 | 377 | 인도준비 | 8 | 842 | 865 | 23 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-1 | 378 | 화물창 | 1 | 619 | 681 | 62 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-2 | 379 | P/T | 2 | 681 | 697 | 16 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-3 | 380 | 화물창족철 | 3 | 697 | 723 | 26 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-4 | 381 | 화물창메공 | 4 | 723 | 751 | 28 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-5 | 382 | 시운전 | 5 | 751 | 762 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-6 | 383 | C/T | 6 | 762 | 773 | 11 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-7 | 384 | G/T | 7 | 773 | 789 | 16 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 619 | 807 | O-90-8 | 385 | 인도준비 | 8 | 789 | 807 | 18 | S | 5
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-1 | 386 | 화물창 | 1 | 639 | 732 | 93 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-2 | 387 | P/T | 2 | 732 | 757 | 25 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 757 | 796 | 39 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 796 | 838 | 42 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-5 | 390 | 시운전 | 5 | 838 | 854 | 16 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-6 | 391 | C/T | 6 | 854 | 870 | 16 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-7 | 392 | G/T | 7 | 870 | 895 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 639 | 921 | O-91-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 895 | 921 | 26 | S | 5
J-92 | 91 | PC | 7 | 639 | 783 | O-92-1 | 394 | 특수도장 | 1 | 639 | 686 | 47 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 639 | 783 | O-92-2 | 395 | 화물창 | 2 | 686 | 734 | 48 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 639 | 783 | O-92-3 | 396 | 시운전 | 3 | 734 | 749 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | PC | 7 | 639 | 783 | O-92-4 | 397 | 인도준비 | 4 | 749 | 783 | 34 | S | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 660 | 799 | O-93-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 660 | 757 | 97 | F | 15
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 660 | 799 | O-93-2 | 399 | 시운전 | 2 | 757 | 770 | 13 | N | 0
J-93 | 92 | VL_CONT | 6 | 660 | 799 | O-93-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 770 | 799 | 29 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 668 | 768 | O-94-1 | 401 | 특수도장 | 1 | 668 | 701 | 33 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 668 | 768 | O-94-2 | 402 | 화물창 | 2 | 701 | 735 | 34 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 668 | 768 | O-94-3 | 403 | 시운전 | 3 | 735 | 746 | 11 | N | 0
J-94 | 93 | PC | 7 | 668 | 768 | O-94-4 | 404 | 인도준비 | 4 | 746 | 768 | 22 | S | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 679 | 821 | O-95-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 679 | 778 | 99 | F | 15
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 679 | 821 | O-95-2 | 406 | 시운전 | 2 | 778 | 792 | 14 | N | 0
J-95 | 94 | VL_CONT | 6 | 679 | 821 | O-95-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 792 | 821 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 681 | 815 | O-96-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 681 | 774 | 93 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 681 | 815 | O-96-2 | 409 | 시운전 | 2 | 774 | 787 | 13 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 681 | 815 | O-96-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 787 | 815 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 686 | 827 | O-97-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 686 | 784 | 98 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 686 | 827 | O-97-2 | 412 | 시운전 | 2 | 784 | 798 | 14 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 686 | 827 | O-97-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 798 | 827 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 700 | 816 | O-98-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 700 | 781 | 81 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 700 | 816 | O-98-2 | 415 | 시운전 | 2 | 781 | 792 | 11 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 700 | 816 | O-98-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 792 | 816 | 24 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-1 | 417 | 화물창 | 1 | 712 | 795 | 83 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-2 | 418 | P/T | 2 | 795 | 817 | 22 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-3 | 419 | 화물창족철 | 3 | 817 | 852 | 35 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-4 | 420 | 화물창메공 | 4 | 852 | 890 | 38 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-5 | 421 | 시운전 | 5 | 890 | 905 | 15 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-6 | 422 | C/T | 6 | 905 | 920 | 15 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-7 | 423 | G/T | 7 | 920 | 942 | 22 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 712 | 966 | O-99-8 | 424 | 인도준비 | 8 | 942 | 966 | 24 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-1 | 425 | 화물창 | 1 | 715 | 801 | 86 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-2 | 426 | P/T | 2 | 801 | 824 | 23 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-3 | 427 | 화물창족철 | 3 | 824 | 860 | 36 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-4 | 428 | 화물창메공 | 4 | 860 | 899 | 39 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-5 | 429 | 시운전 | 5 | 899 | 914 | 15 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-6 | 430 | C/T | 6 | 914 | 929 | 15 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-7 | 431 | G/T | 7 | 929 | 952 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 715 | 977 | O-100-8 | 432 | 인도준비 | 8 | 952 | 977 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 148 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 109 | 109 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 8 | 268 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 200 | 192 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 29 | 228 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 29 | 94 | 65 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 29 | 117 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 29 | 90 | 61 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 29 | 266 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 29 | 107 | 78 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B