## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 89 | 113 | 24 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 113 | 151 | 38 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 151 | 191 | 40 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 191 | 207 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 207 | 223 | 16 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 223 | 247 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 247 | 272 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 98 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 52 | 51 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 98 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 52 | 70 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 98 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 70 | 98 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 71 | 70 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 134 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 134 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 196 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 151 | 125 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 196 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 151 | 169 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 26 | 196 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 169 | 196 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 166 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 26 | 129 | 103 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 166 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 129 | 144 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 26 | 166 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 144 | 166 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 27 | 89 | 62 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 89 | 106 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 106 | 132 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 132 | 160 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 171 | 182 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 182 | 199 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 27 | 216 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 199 | 216 | 17 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 50 | 117 | 67 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 117 | 135 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 135 | 163 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 163 | 193 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 205 | 217 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 217 | 235 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 255 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 235 | 255 | 20 | S | 5
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 144 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 52 | 116 | 64 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 144 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 116 | 125 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 52 | 144 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 125 | 144 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 80 | 140 | 60 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 140 | 148 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 80 | 167 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 148 | 167 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 80 | 212 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 80 | 149 | 69 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 80 | 212 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 149 | 174 | 25 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 80 | 212 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 174 | 212 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 85 | 191 | 106 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 105 | 193 | 88 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 193 | 205 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 105 | 231 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 205 | 231 | 26 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 105 | 175 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 105 | 142 | 37 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 105 | 175 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 142 | 155 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 105 | 175 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 155 | 175 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 119 | 240 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 119 | 203 | 84 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 119 | 240 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 203 | 215 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 119 | 240 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 123 | 240 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 123 | 209 | 86 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 123 | 240 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 209 | 221 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 123 | 240 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 221 | 240 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 129 | 277 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 129 | 238 | 109 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 129 | 277 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 129 | 277 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 254 | 277 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 209 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 129 | 185 | 56 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 209 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 129 | 209 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-1 | 66 | 화물창 | 1 | 137 | 231 | 94 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-2 | 67 | P/T | 2 | 231 | 256 | 25 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 256 | 295 | 39 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 295 | 337 | 42 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-5 | 70 | 시운전 | 5 | 337 | 354 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-6 | 71 | C/T | 6 | 354 | 371 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-7 | 72 | G/T | 7 | 371 | 396 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 137 | 422 | O-18-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 396 | 422 | 26 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-1 | 74 | 화물창 | 1 | 143 | 212 | 69 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-2 | 75 | P/T | 2 | 212 | 231 | 19 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-3 | 76 | 화물창족철 | 3 | 231 | 260 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-4 | 77 | 화물창메공 | 4 | 260 | 291 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-5 | 78 | 시운전 | 5 | 291 | 303 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-6 | 79 | C/T | 6 | 303 | 315 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-7 | 80 | G/T | 7 | 315 | 334 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 143 | 355 | O-19-8 | 81 | 인도준비 | 8 | 334 | 355 | 21 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 143 | 238 | O-20-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 143 | 193 | 50 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 143 | 238 | O-20-2 | 83 | 시운전 | 2 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 143 | 238 | O-20-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 211 | 238 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 148 | 265 | O-21-1 | 85 | 특수도장 | 1 | 148 | 186 | 38 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 148 | 265 | O-21-2 | 86 | 화물창 | 2 | 186 | 225 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 148 | 265 | O-21-3 | 87 | 시운전 | 3 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 148 | 265 | O-21-4 | 88 | 인도준비 | 4 | 237 | 265 | 28 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 149 | 452 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 149 | 373 | 224 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 149 | 452 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 373 | 406 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 149 | 452 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 406 | 452 | 46 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 268 | O-23-1 | 92 | 특수도장 | 1 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 268 | O-23-2 | 93 | 화물창 | 2 | 190 | 229 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 268 | O-23-3 | 94 | 시운전 | 3 | 229 | 241 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 268 | O-23-4 | 95 | 인도준비 | 4 | 241 | 268 | 27 | S | 15
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 152 | 275 | O-24-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 152 | 217 | 65 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 152 | 275 | O-24-2 | 97 | 시운전 | 2 | 217 | 240 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 152 | 275 | O-24-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 240 | 275 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 302 | O-25-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 165 | 260 | 95 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 302 | O-25-2 | 100 | 시운전 | 2 | 260 | 273 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 165 | 302 | O-25-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 171 | 241 | 70 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 241 | 251 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 171 | 272 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 178 | 398 | O-27-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 178 | 340 | 162 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 178 | 398 | O-27-2 | 106 | 시운전 | 2 | 340 | 364 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 178 | 398 | O-27-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 364 | 398 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 314 | O-28-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 182 | 274 | 92 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 314 | O-28-2 | 109 | 시운전 | 2 | 274 | 287 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 182 | 314 | O-28-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 287 | 314 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 374 | O-29-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 202 | 329 | 127 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 374 | O-29-2 | 112 | 시운전 | 2 | 329 | 347 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 374 | O-29-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 347 | 374 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-1 | 114 | 화물창 | 1 | 202 | 267 | 65 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-2 | 115 | P/T | 2 | 267 | 284 | 17 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-3 | 116 | 화물창족철 | 3 | 284 | 311 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-4 | 117 | 화물창메공 | 4 | 311 | 340 | 29 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-5 | 118 | 시운전 | 5 | 340 | 351 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-6 | 119 | C/T | 6 | 351 | 362 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-7 | 120 | G/T | 7 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 202 | 400 | O-30-8 | 121 | 인도준비 | 8 | 379 | 400 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 203 | 326 | O-31-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 203 | 289 | 86 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 203 | 326 | O-31-2 | 123 | 시운전 | 2 | 289 | 301 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 203 | 326 | O-31-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 301 | 326 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 223 | 347 | O-32-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 223 | 309 | 86 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 223 | 347 | O-32-2 | 126 | 시운전 | 2 | 309 | 321 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 223 | 347 | O-32-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 323 | O-33-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 223 | 293 | 70 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 323 | O-33-2 | 129 | 시운전 | 2 | 293 | 303 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 223 | 323 | O-33-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 226 | 348 | O-34-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 226 | 290 | 64 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 226 | 348 | O-34-2 | 132 | 시운전 | 2 | 290 | 313 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 226 | 348 | O-34-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 313 | 348 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 250 | 383 | O-35-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 250 | 320 | 70 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 250 | 383 | O-35-2 | 135 | 시운전 | 2 | 320 | 345 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 250 | 383 | O-35-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 345 | 383 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-1 | 137 | 화물창 | 1 | 255 | 318 | 63 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-2 | 138 | P/T | 2 | 318 | 335 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 335 | 361 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 361 | 389 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-5 | 141 | 시운전 | 5 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-6 | 142 | C/T | 6 | 400 | 411 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-7 | 143 | G/T | 7 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 255 | 446 | O-36-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 428 | 446 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 257 | 384 | O-37-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 257 | 345 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 257 | 384 | O-37-2 | 146 | 시운전 | 2 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 257 | 384 | O-37-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 357 | 384 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 344 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 257 | 317 | 60 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 344 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 317 | 325 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 344 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 325 | 344 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 262 | 393 | O-39-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 262 | 305 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 262 | 393 | O-39-2 | 152 | 화물창 | 2 | 305 | 349 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 262 | 393 | O-39-3 | 153 | 시운전 | 3 | 349 | 363 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 262 | 393 | O-39-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 363 | 393 | 30 | S | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 436 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 262 | 390 | 128 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 436 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 390 | 409 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 262 | 436 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 409 | 436 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 262 | 416 | O-41-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 262 | 312 | 50 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 262 | 416 | O-41-2 | 159 | 화물창 | 2 | 312 | 364 | 52 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 262 | 416 | O-41-3 | 160 | 시운전 | 3 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 262 | 416 | O-41-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 380 | 416 | 36 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-1 | 162 | 화물창 | 1 | 272 | 370 | 98 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-2 | 163 | P/T | 2 | 370 | 396 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 396 | 437 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 437 | 481 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-5 | 166 | 시운전 | 5 | 481 | 498 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-6 | 167 | C/T | 6 | 498 | 515 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-7 | 168 | G/T | 7 | 515 | 541 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 569 | O-42-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 541 | 569 | 28 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-43-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 273 | 363 | 90 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-43-2 | 171 | 시운전 | 2 | 363 | 375 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 273 | 402 | O-43-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 375 | 402 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 432 | O-44-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 276 | 391 | 115 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 432 | O-44-2 | 174 | 시운전 | 2 | 391 | 408 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 276 | 432 | O-44-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 408 | 432 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-1 | 176 | 화물창 | 1 | 295 | 360 | 65 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-2 | 177 | P/T | 2 | 360 | 377 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 377 | 404 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 404 | 433 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-5 | 180 | 시운전 | 5 | 433 | 444 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-6 | 181 | C/T | 6 | 444 | 455 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-7 | 182 | G/T | 7 | 455 | 472 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 295 | 493 | O-45-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 472 | 493 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-1 | 184 | 화물창 | 1 | 297 | 363 | 66 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-2 | 185 | P/T | 2 | 363 | 381 | 18 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-3 | 186 | 화물창족철 | 3 | 381 | 409 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-4 | 187 | 화물창메공 | 4 | 409 | 439 | 30 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-5 | 188 | 시운전 | 5 | 439 | 451 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-6 | 189 | C/T | 6 | 451 | 463 | 12 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-7 | 190 | G/T | 7 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 297 | 500 | O-46-8 | 191 | 인도준비 | 8 | 481 | 500 | 19 | S | 5
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-47-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 301 | 355 | 54 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-47-2 | 193 | 시운전 | 2 | 355 | 362 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 301 | 379 | O-47-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 362 | 379 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 305 | 396 | O-48-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 305 | 368 | 63 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 305 | 396 | O-48-2 | 196 | 시운전 | 2 | 368 | 377 | 9 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 305 | 396 | O-48-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 377 | 396 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 311 | 468 | O-49-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 311 | 427 | 116 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 311 | 468 | O-49-2 | 199 | 시운전 | 2 | 427 | 444 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 311 | 468 | O-49-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 444 | 468 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 317 | 451 | O-50-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 317 | 410 | 93 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 317 | 451 | O-50-2 | 202 | 시운전 | 2 | 410 | 423 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 317 | 451 | O-50-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 423 | 451 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-1 | 204 | 화물창 | 1 | 320 | 419 | 99 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-2 | 205 | P/T | 2 | 419 | 446 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 446 | 488 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 488 | 533 | 45 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-5 | 208 | 시운전 | 5 | 533 | 551 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-6 | 209 | C/T | 6 | 551 | 569 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-7 | 210 | G/T | 7 | 569 | 596 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 320 | 621 | O-51-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 596 | 621 | 25 | S | 5
J-52 | 51 | PC | 7 | 320 | 448 | O-52-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 320 | 362 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 320 | 448 | O-52-2 | 213 | 화물창 | 2 | 362 | 405 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 320 | 448 | O-52-3 | 214 | 시운전 | 3 | 405 | 419 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 320 | 448 | O-52-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 419 | 448 | 29 | S | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-1 | 216 | 화물창 | 1 | 338 | 411 | 73 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-2 | 217 | P/T | 2 | 411 | 431 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 431 | 462 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 462 | 495 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-5 | 220 | 시운전 | 5 | 495 | 508 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-6 | 221 | C/T | 6 | 508 | 521 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-7 | 222 | G/T | 7 | 521 | 541 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 338 | 562 | O-53-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 541 | 562 | 21 | S | 5
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 466 | O-54-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 343 | 383 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 466 | O-54-2 | 225 | 화물창 | 2 | 383 | 424 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 466 | O-54-3 | 226 | 시운전 | 3 | 424 | 437 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 343 | 466 | O-54-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 437 | 466 | 29 | S | 15
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 468 | O-55-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 351 | 389 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 468 | O-55-2 | 229 | 화물창 | 2 | 389 | 428 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 468 | O-55-3 | 230 | 시운전 | 3 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 468 | O-55-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 440 | 468 | 28 | S | 15
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 504 | O-56-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 351 | 432 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 504 | O-56-2 | 233 | 시운전 | 2 | 432 | 461 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 504 | O-56-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 461 | 504 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 470 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 353 | 415 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 470 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 415 | 437 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 353 | 470 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 437 | 470 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 372 | 491 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 372 | 435 | 63 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 372 | 491 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 435 | 457 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 372 | 491 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 457 | 491 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 372 | 492 | O-59-1 | 241 | 특수도장 | 1 | 372 | 411 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 372 | 492 | O-59-2 | 242 | 화물창 | 2 | 411 | 451 | 40 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 372 | 492 | O-59-3 | 243 | 시운전 | 3 | 451 | 464 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 372 | 492 | O-59-4 | 244 | 인도준비 | 4 | 464 | 492 | 28 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-1 | 245 | 화물창 | 1 | 385 | 478 | 93 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-2 | 246 | P/T | 2 | 478 | 503 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 503 | 542 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 542 | 584 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-5 | 249 | 시운전 | 5 | 584 | 601 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-6 | 250 | C/T | 6 | 601 | 618 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-7 | 251 | G/T | 7 | 618 | 643 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 669 | O-60-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 643 | 669 | 26 | S | 5
J-61 | 60 | PC | 7 | 391 | 541 | O-61-1 | 253 | 특수도장 | 1 | 391 | 440 | 49 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 391 | 541 | O-61-2 | 254 | 화물창 | 2 | 440 | 491 | 51 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 391 | 541 | O-61-3 | 255 | 시운전 | 3 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 391 | 541 | O-61-4 | 256 | 인도준비 | 4 | 507 | 541 | 34 | S | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-1 | 257 | 화물창 | 1 | 402 | 467 | 65 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-2 | 258 | P/T | 2 | 467 | 484 | 17 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 484 | 511 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 511 | 540 | 29 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-5 | 261 | 시운전 | 5 | 540 | 551 | 11 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-6 | 262 | C/T | 6 | 551 | 562 | 11 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-7 | 263 | G/T | 7 | 562 | 579 | 17 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 402 | 601 | O-62-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 579 | 601 | 22 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 417 | 528 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 417 | 494 | 77 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 417 | 528 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 417 | 528 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 505 | 528 | 23 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 418 | 610 | O-64-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 418 | 560 | 142 | F | 15
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 418 | 610 | O-64-2 | 269 | 시운전 | 2 | 560 | 581 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_SHTL | 1 | 418 | 610 | O-64-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 418 | 601 | O-65-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 418 | 553 | 135 | F | 15
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 418 | 601 | O-65-2 | 272 | 시운전 | 2 | 553 | 573 | 20 | N | 0
J-65 | 64 | A_SHTL | 2 | 418 | 601 | O-65-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 573 | 601 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 430 | 543 | O-66-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 430 | 489 | 59 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 430 | 543 | O-66-2 | 275 | 시운전 | 2 | 489 | 510 | 21 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 430 | 543 | O-66-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 510 | 543 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 445 | 567 | O-67-1 | 277 | 특수도장 | 1 | 445 | 485 | 40 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 445 | 567 | O-67-2 | 278 | 화물창 | 2 | 485 | 526 | 41 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 445 | 567 | O-67-3 | 279 | 시운전 | 3 | 526 | 539 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | PC | 7 | 445 | 567 | O-67-4 | 280 | 인도준비 | 4 | 539 | 567 | 28 | S | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-1 | 281 | 화물창 | 1 | 452 | 546 | 94 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-2 | 282 | P/T | 2 | 546 | 571 | 25 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-3 | 283 | 화물창족철 | 3 | 571 | 611 | 40 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-4 | 284 | 화물창메공 | 4 | 611 | 653 | 42 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-5 | 285 | 시운전 | 5 | 653 | 670 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-6 | 286 | C/T | 6 | 670 | 687 | 17 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-7 | 287 | G/T | 7 | 687 | 712 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 452 | 738 | O-68-8 | 288 | 인도준비 | 8 | 712 | 738 | 26 | S | 5
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-1 | 289 | 화물창 | 1 | 453 | 527 | 74 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-2 | 290 | P/T | 2 | 527 | 547 | 20 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 547 | 578 | 31 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 578 | 611 | 33 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-5 | 293 | 시운전 | 5 | 611 | 624 | 13 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-6 | 294 | C/T | 6 | 624 | 637 | 13 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-7 | 295 | G/T | 7 | 637 | 657 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 453 | 679 | O-69-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 657 | 679 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 455 | 542 | O-70-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 455 | 515 | 60 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 455 | 542 | O-70-2 | 298 | 시운전 | 2 | 515 | 523 | 8 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 455 | 542 | O-70-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 523 | 542 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-1 | 300 | 화물창 | 1 | 482 | 581 | 99 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-2 | 301 | P/T | 2 | 581 | 608 | 27 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-3 | 302 | 화물창족철 | 3 | 608 | 650 | 42 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-4 | 303 | 화물창메공 | 4 | 650 | 695 | 45 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-5 | 304 | 시운전 | 5 | 695 | 713 | 18 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-6 | 305 | C/T | 6 | 713 | 731 | 18 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-7 | 306 | G/T | 7 | 731 | 758 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 482 | 782 | O-71-8 | 307 | 인도준비 | 8 | 758 | 782 | 24 | S | 5
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 482 | 675 | O-72-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 482 | 624 | 142 | F | 15
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 482 | 675 | O-72-2 | 309 | 시운전 | 2 | 624 | 645 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_SHTL | 1 | 482 | 675 | O-72-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 645 | 675 | 30 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 792 | O-73-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 484 | 711 | 227 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 792 | O-73-2 | 312 | 시운전 | 2 | 711 | 744 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 484 | 792 | O-73-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 744 | 792 | 48 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 492 | 611 | O-74-1 | 314 | 축계작업 | 1 | 492 | 575 | 83 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 492 | 611 | O-74-2 | 315 | 시운전 | 2 | 575 | 586 | 11 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 492 | 611 | O-74-3 | 316 | 인도준비 | 3 | 586 | 611 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 492 | 629 | O-75-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 492 | 564 | 72 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 492 | 629 | O-75-2 | 318 | 시운전 | 2 | 564 | 590 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 492 | 629 | O-75-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 590 | 629 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-1 | 320 | 화물창 | 1 | 504 | 565 | 61 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-2 | 321 | P/T | 2 | 565 | 581 | 16 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 581 | 607 | 26 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 607 | 634 | 27 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-5 | 324 | 시운전 | 5 | 634 | 645 | 11 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-6 | 325 | C/T | 6 | 645 | 656 | 11 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-7 | 326 | G/T | 7 | 656 | 672 | 16 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 504 | 690 | O-76-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 672 | 690 | 18 | S | 5
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 511 | 653 | O-77-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 511 | 610 | 99 | F | 15
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 511 | 653 | O-77-2 | 329 | 시운전 | 2 | 610 | 624 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | VL_CONT | 6 | 511 | 653 | O-77-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 624 | 653 | 29 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 516 | 619 | O-78-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 516 | 588 | 72 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 516 | 619 | O-78-2 | 332 | 시운전 | 2 | 588 | 598 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 516 | 619 | O-78-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 598 | 619 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 519 | 591 | O-79-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 519 | 569 | 50 | F | 15
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 519 | 591 | O-79-2 | 335 | 시운전 | 2 | 569 | 576 | 7 | N | 0
J-79 | 78 | L_CONT | 5 | 519 | 591 | O-79-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 576 | 591 | 15 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-1 | 337 | 화물창 | 1 | 519 | 596 | 77 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-2 | 338 | P/T | 2 | 596 | 617 | 21 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 617 | 649 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 649 | 684 | 35 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-5 | 341 | 시운전 | 5 | 684 | 698 | 14 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-6 | 342 | C/T | 6 | 698 | 712 | 14 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-7 | 343 | G/T | 7 | 712 | 733 | 21 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 519 | 754 | O-80-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 733 | 754 | 21 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-1 | 345 | 화물창 | 1 | 529 | 607 | 78 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-2 | 346 | P/T | 2 | 607 | 628 | 21 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 628 | 661 | 33 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 661 | 696 | 35 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-5 | 349 | 시운전 | 5 | 696 | 710 | 14 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-6 | 350 | C/T | 6 | 710 | 724 | 14 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-7 | 351 | G/T | 7 | 724 | 745 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 529 | 767 | O-81-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 745 | 767 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 550 | 658 | O-82-1 | 353 | 축계작업 | 1 | 550 | 625 | 75 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 550 | 658 | O-82-2 | 354 | 시운전 | 2 | 625 | 635 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 550 | 658 | O-82-3 | 355 | 인도준비 | 3 | 635 | 658 | 23 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-1 | 356 | 화물창 | 1 | 557 | 627 | 70 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-2 | 357 | P/T | 2 | 627 | 646 | 19 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-3 | 358 | 화물창족철 | 3 | 646 | 676 | 30 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-4 | 359 | 화물창메공 | 4 | 676 | 708 | 32 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-5 | 360 | 시운전 | 5 | 708 | 720 | 12 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-6 | 361 | C/T | 6 | 720 | 732 | 12 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-7 | 362 | G/T | 7 | 732 | 751 | 19 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 557 | 772 | O-83-8 | 363 | 인도준비 | 8 | 751 | 772 | 21 | S | 5
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-1 | 364 | 화물창 | 1 | 560 | 631 | 71 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-2 | 365 | P/T | 2 | 631 | 650 | 19 | F | 15
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 650 | 680 | 30 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 680 | 712 | 32 | F | 26
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-5 | 368 | 시운전 | 5 | 712 | 725 | 13 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-6 | 369 | C/T | 6 | 725 | 738 | 13 | S | 7
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-7 | 370 | G/T | 7 | 738 | 757 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | LNG | 8 | 560 | 778 | O-84-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 757 | 778 | 21 | S | 5
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-1 | 372 | 화물창 | 1 | 568 | 661 | 93 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-2 | 373 | P/T | 2 | 661 | 686 | 25 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 686 | 725 | 39 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 725 | 767 | 42 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-5 | 376 | 시운전 | 5 | 767 | 783 | 16 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-6 | 377 | C/T | 6 | 783 | 799 | 16 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-7 | 378 | G/T | 7 | 799 | 824 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 568 | 850 | O-85-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 824 | 850 | 26 | S | 5
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 582 | 698 | O-86-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 582 | 663 | 81 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 582 | 698 | O-86-2 | 381 | 시운전 | 2 | 663 | 674 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 582 | 698 | O-86-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 674 | 698 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 582 | 662 | O-87-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 582 | 638 | 56 | F | 15
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 582 | 662 | O-87-2 | 384 | 시운전 | 2 | 638 | 646 | 8 | N | 0
J-87 | 86 | L_CONT | 5 | 582 | 662 | O-87-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 646 | 662 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-1 | 386 | 화물창 | 1 | 582 | 656 | 74 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-2 | 387 | P/T | 2 | 656 | 676 | 20 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-3 | 388 | 화물창족철 | 3 | 676 | 707 | 31 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-4 | 389 | 화물창메공 | 4 | 707 | 740 | 33 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-5 | 390 | 시운전 | 5 | 740 | 753 | 13 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-6 | 391 | C/T | 6 | 753 | 766 | 13 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-7 | 392 | G/T | 7 | 766 | 786 | 20 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 582 | 808 | O-88-8 | 393 | 인도준비 | 8 | 786 | 808 | 22 | S | 5
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 582 | 890 | O-89-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 582 | 809 | 227 | F | 15
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 582 | 890 | O-89-2 | 395 | 시운전 | 2 | 809 | 842 | 33 | N | 0
J-89 | 88 | S_SHTL | 1 | 582 | 890 | O-89-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 842 | 890 | 48 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-1 | 397 | 화물창 | 1 | 601 | 685 | 84 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-2 | 398 | P/T | 2 | 685 | 708 | 23 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-3 | 399 | 화물창족철 | 3 | 708 | 743 | 35 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-4 | 400 | 화물창메공 | 4 | 743 | 781 | 38 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-5 | 401 | 시운전 | 5 | 781 | 796 | 15 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-6 | 402 | C/T | 6 | 796 | 811 | 15 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-7 | 403 | G/T | 7 | 811 | 834 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 601 | 858 | O-90-8 | 404 | 인도준비 | 8 | 834 | 858 | 24 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 601 | 706 | O-91-1 | 405 | 축계작업 | 1 | 601 | 674 | 73 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 601 | 706 | O-91-2 | 406 | 시운전 | 2 | 674 | 684 | 10 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 601 | 706 | O-91-3 | 407 | 인도준비 | 3 | 684 | 706 | 22 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 615 | 806 | O-92-1 | 408 | 축계작업 | 1 | 615 | 756 | 141 | F | 15
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 615 | 806 | O-92-2 | 409 | 시운전 | 2 | 756 | 777 | 21 | N | 0
J-92 | 91 | A_SHTL | 2 | 615 | 806 | O-92-3 | 410 | 인도준비 | 3 | 777 | 806 | 29 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-1 | 411 | 화물창 | 1 | 615 | 692 | 77 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-2 | 412 | P/T | 2 | 692 | 713 | 21 | F | 15
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-3 | 413 | 화물창족철 | 3 | 713 | 745 | 32 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-4 | 414 | 화물창메공 | 4 | 745 | 780 | 35 | F | 26
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-5 | 415 | 시운전 | 5 | 780 | 794 | 14 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-6 | 416 | C/T | 6 | 794 | 808 | 14 | S | 7
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-7 | 417 | G/T | 7 | 808 | 829 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | LNG | 8 | 615 | 850 | O-93-8 | 418 | 인도준비 | 8 | 829 | 850 | 21 | S | 5
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 626 | 800 | O-94-1 | 419 | 축계작업 | 1 | 626 | 754 | 128 | F | 15
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 626 | 800 | O-94-2 | 420 | 시운전 | 2 | 754 | 773 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_SHTL | 1 | 626 | 800 | O-94-3 | 421 | 인도준비 | 3 | 773 | 800 | 27 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-1 | 422 | 화물창 | 1 | 646 | 750 | 104 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-2 | 423 | P/T | 2 | 750 | 778 | 28 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-3 | 424 | 화물창족철 | 3 | 778 | 822 | 44 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-4 | 425 | 화물창메공 | 4 | 822 | 869 | 47 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-5 | 426 | 시운전 | 5 | 869 | 888 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-6 | 427 | C/T | 6 | 888 | 907 | 19 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-7 | 428 | G/T | 7 | 907 | 935 | 28 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 646 | 964 | O-95-8 | 429 | 인도준비 | 8 | 935 | 964 | 29 | S | 5
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 649 | 915 | O-96-1 | 430 | 축계작업 | 1 | 649 | 845 | 196 | F | 15
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 649 | 915 | O-96-2 | 431 | 시운전 | 2 | 845 | 874 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | S_SHTL | 1 | 649 | 915 | O-96-3 | 432 | 인도준비 | 3 | 874 | 915 | 41 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-1 | 433 | 화물창 | 1 | 663 | 735 | 72 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-2 | 434 | P/T | 2 | 735 | 754 | 19 | F | 15
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-3 | 435 | 화물창족철 | 3 | 754 | 784 | 30 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-4 | 436 | 화물창메공 | 4 | 784 | 816 | 32 | F | 26
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-5 | 437 | 시운전 | 5 | 816 | 829 | 13 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-6 | 438 | C/T | 6 | 829 | 842 | 13 | S | 7
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-7 | 439 | G/T | 7 | 842 | 861 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | LNG | 8 | 663 | 882 | O-97-8 | 440 | 인도준비 | 8 | 861 | 882 | 21 | S | 5
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 678 | 820 | O-98-1 | 441 | 축계작업 | 1 | 678 | 777 | 99 | F | 15
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 678 | 820 | O-98-2 | 442 | 시운전 | 2 | 777 | 791 | 14 | N | 0
J-98 | 97 | VL_CONT | 6 | 678 | 820 | O-98-3 | 443 | 인도준비 | 3 | 791 | 820 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 681 | 952 | O-99-1 | 444 | 축계작업 | 1 | 681 | 881 | 200 | F | 15
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 681 | 952 | O-99-2 | 445 | 시운전 | 2 | 881 | 910 | 29 | N | 0
J-99 | 98 | A_SHTL | 2 | 681 | 952 | O-99-3 | 446 | 인도준비 | 3 | 910 | 952 | 42 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 681 | 789 | O-100-1 | 447 | 축계작업 | 1 | 681 | 738 | 57 | F | 10
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 681 | 789 | O-100-2 | 448 | 시운전 | 2 | 738 | 758 | 20 | N | 0
J-100 | 99 | A_COT | 4 | 681 | 789 | O-100-3 | 449 | 인도준비 | 3 | 758 | 789 | 31 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 272 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 89 | 89 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 1 | 98 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 1 | 52 | 51 | F | 10 | A2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 1 | 134 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 1 | 71 | 70 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B