## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 92 | 92 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 125 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 92 | 105 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 125 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 105 | 125 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 145 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 107 | 107 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 145 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 107 | 122 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 145 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 122 | 145 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 121 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 10 | 46 | 36 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 121 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 46 | 83 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 121 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 83 | 95 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 121 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 95 | 121 | 26 | S | 15
J-4 | 3 | PC | 7 | 11 | 109 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 11 | 43 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 11 | 109 | O-4-2 | 11 | 화물창 | 2 | 43 | 76 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 11 | 109 | O-4-3 | 12 | 시운전 | 3 | 76 | 86 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 11 | 109 | O-4-4 | 13 | 인도준비 | 4 | 86 | 109 | 23 | S | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 278 | O-5-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 17 | 210 | 193 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 278 | O-5-2 | 15 | 시운전 | 2 | 210 | 238 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 17 | 278 | O-5-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 238 | 278 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 109 | O-6-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 20 | 82 | 62 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 109 | O-6-2 | 18 | 시운전 | 2 | 82 | 90 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 20 | 109 | O-6-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 90 | 109 | 19 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-1 | 20 | 화물창 | 1 | 23 | 126 | 103 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-2 | 21 | P/T | 2 | 126 | 154 | 28 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 154 | 197 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 197 | 243 | 46 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-5 | 24 | 시운전 | 5 | 243 | 261 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-6 | 25 | C/T | 6 | 261 | 279 | 18 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-7 | 26 | G/T | 7 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 23 | 336 | O-7-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 307 | 336 | 29 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-8-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 25 | 113 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-8-2 | 29 | 시운전 | 2 | 113 | 125 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 25 | 151 | O-8-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-1 | 31 | 화물창 | 1 | 37 | 128 | 91 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-2 | 32 | P/T | 2 | 128 | 152 | 24 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 152 | 190 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 190 | 231 | 41 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-5 | 35 | 시운전 | 5 | 231 | 247 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-6 | 36 | C/T | 6 | 247 | 263 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-7 | 37 | G/T | 7 | 263 | 287 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 313 | O-9-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 287 | 313 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-1 | 39 | 화물창 | 1 | 53 | 140 | 87 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-2 | 40 | P/T | 2 | 140 | 163 | 23 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 163 | 200 | 37 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 200 | 239 | 39 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-5 | 43 | 시운전 | 5 | 239 | 254 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-6 | 44 | C/T | 6 | 254 | 269 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-7 | 45 | G/T | 7 | 269 | 292 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 319 | O-10-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 292 | 319 | 27 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 55 | 166 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 55 | 113 | 58 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 55 | 166 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 113 | 134 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 55 | 166 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 134 | 166 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 73 | 133 | 60 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 133 | 141 | 8 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 73 | 159 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 141 | 159 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-1 | 53 | 화물창 | 1 | 99 | 164 | 65 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-2 | 54 | P/T | 2 | 164 | 181 | 17 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-3 | 55 | 화물창족철 | 3 | 181 | 208 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-4 | 56 | 화물창메공 | 4 | 208 | 237 | 29 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-5 | 57 | 시운전 | 5 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-6 | 58 | C/T | 6 | 248 | 259 | 11 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-7 | 59 | G/T | 7 | 259 | 276 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 99 | 298 | O-13-8 | 60 | 인도준비 | 8 | 276 | 298 | 22 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 103 | 228 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 103 | 190 | 87 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 103 | 228 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 190 | 202 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 103 | 228 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 202 | 228 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 348 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 103 | 284 | 181 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 348 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 284 | 310 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 103 | 348 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 310 | 348 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 103 | 249 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 103 | 180 | 77 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 103 | 249 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 180 | 207 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 103 | 249 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 207 | 249 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 120 | 344 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 120 | 285 | 165 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 120 | 344 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 120 | 344 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 309 | 344 | 35 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 265 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 135 | 226 | 91 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 265 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 226 | 239 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 135 | 265 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 135 | 274 | O-19-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 135 | 180 | 45 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 135 | 274 | O-19-2 | 77 | 화물창 | 2 | 180 | 227 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 135 | 274 | O-19-3 | 78 | 시운전 | 3 | 227 | 242 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 135 | 274 | O-19-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 242 | 274 | 32 | S | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 145 | 216 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 145 | 194 | 49 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 145 | 216 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 194 | 201 | 7 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 145 | 216 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 201 | 216 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 176 | 325 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 176 | 254 | 78 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 176 | 325 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 254 | 282 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 176 | 325 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 309 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 209 | 279 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 309 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 279 | 289 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 309 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 289 | 309 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 297 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 212 | 271 | 59 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 297 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 271 | 279 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 212 | 297 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 279 | 297 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 217 | 440 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 217 | 382 | 165 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 217 | 440 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 382 | 406 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 217 | 440 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 406 | 440 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 236 | 358 | O-25-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 236 | 276 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 236 | 358 | O-25-2 | 96 | 화물창 | 2 | 276 | 317 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 236 | 358 | O-25-3 | 97 | 시운전 | 3 | 317 | 330 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 236 | 358 | O-25-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 330 | 358 | 28 | S | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-1 | 99 | 화물창 | 1 | 237 | 330 | 93 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-2 | 100 | P/T | 2 | 330 | 355 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 355 | 394 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 394 | 436 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-5 | 103 | 시운전 | 5 | 436 | 452 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-6 | 104 | C/T | 6 | 452 | 468 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-7 | 105 | G/T | 7 | 468 | 493 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 237 | 520 | O-26-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 493 | 520 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 237 | 496 | O-27-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 237 | 428 | 191 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 237 | 496 | O-27-2 | 108 | 시운전 | 2 | 428 | 456 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 237 | 496 | O-27-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 456 | 496 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-1 | 110 | 화물창 | 1 | 252 | 326 | 74 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-2 | 111 | P/T | 2 | 326 | 346 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 346 | 377 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 377 | 410 | 33 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-5 | 114 | 시운전 | 5 | 410 | 423 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-6 | 115 | C/T | 6 | 423 | 436 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-7 | 116 | G/T | 7 | 436 | 456 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 252 | 478 | O-28-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 456 | 478 | 22 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 254 | 357 | O-29-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 254 | 308 | 54 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 254 | 357 | O-29-2 | 119 | 시운전 | 2 | 308 | 327 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 254 | 357 | O-29-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 327 | 357 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-1 | 121 | 화물창 | 1 | 260 | 344 | 84 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-2 | 122 | P/T | 2 | 344 | 366 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 366 | 401 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 401 | 439 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-5 | 125 | 시운전 | 5 | 439 | 454 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-6 | 126 | C/T | 6 | 454 | 469 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-7 | 127 | G/T | 7 | 469 | 491 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 260 | 515 | O-30-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 491 | 515 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 260 | 351 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 260 | 323 | 63 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 260 | 351 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 323 | 332 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 260 | 351 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 265 | 355 | O-32-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 265 | 327 | 62 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 265 | 355 | O-32-2 | 133 | 시운전 | 2 | 327 | 336 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 265 | 355 | O-32-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-1 | 135 | 화물창 | 1 | 269 | 346 | 77 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-2 | 136 | P/T | 2 | 346 | 367 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 367 | 399 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 399 | 434 | 35 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-5 | 139 | 시운전 | 5 | 434 | 448 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-6 | 140 | C/T | 6 | 448 | 462 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-7 | 141 | G/T | 7 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 269 | 504 | O-33-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 483 | 504 | 21 | S | 5
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 292 | 443 | O-34-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 292 | 372 | 80 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 292 | 443 | O-34-2 | 144 | 시운전 | 2 | 372 | 400 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 292 | 443 | O-34-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 400 | 443 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-1 | 146 | 화물창 | 1 | 299 | 363 | 64 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-2 | 147 | P/T | 2 | 363 | 380 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 380 | 407 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 407 | 436 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-5 | 150 | 시운전 | 5 | 436 | 447 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-6 | 151 | C/T | 6 | 447 | 458 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-7 | 152 | G/T | 7 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 299 | 493 | O-35-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 475 | 493 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 299 | 415 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 299 | 380 | 81 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 299 | 415 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 380 | 391 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 299 | 415 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 348 | 590 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 348 | 527 | 179 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 348 | 590 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 527 | 553 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 348 | 590 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 553 | 590 | 37 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-1 | 160 | 화물창 | 1 | 351 | 422 | 71 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-2 | 161 | P/T | 2 | 422 | 441 | 19 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 441 | 471 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 471 | 503 | 32 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-5 | 164 | 시운전 | 5 | 503 | 516 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-6 | 165 | C/T | 6 | 516 | 529 | 13 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-7 | 166 | G/T | 7 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 351 | 569 | O-38-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 548 | 569 | 21 | S | 5
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 362 | 617 | O-39-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 362 | 550 | 188 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 362 | 617 | O-39-2 | 169 | 시운전 | 2 | 550 | 578 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 362 | 617 | O-39-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 578 | 617 | 39 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-1 | 171 | 화물창 | 1 | 371 | 448 | 77 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-2 | 172 | P/T | 2 | 448 | 469 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 469 | 502 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 502 | 537 | 35 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-5 | 175 | 시운전 | 5 | 537 | 551 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-6 | 176 | C/T | 6 | 551 | 565 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-7 | 177 | G/T | 7 | 565 | 586 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 371 | 607 | O-40-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 586 | 607 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 371 | 491 | O-41-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 371 | 455 | 84 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 371 | 491 | O-41-2 | 180 | 시운전 | 2 | 455 | 467 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 371 | 491 | O-41-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 467 | 491 | 24 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 377 | 462 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 377 | 436 | 59 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 377 | 462 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 436 | 444 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 377 | 462 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 444 | 462 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 377 | 529 | O-43-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 377 | 427 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 377 | 529 | O-43-2 | 186 | 화물창 | 2 | 427 | 478 | 51 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 377 | 529 | O-43-3 | 187 | 시운전 | 3 | 478 | 494 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 377 | 529 | O-43-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 494 | 529 | 35 | S | 15
J-44 | 43 | PC | 7 | 413 | 545 | O-44-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 413 | 456 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 413 | 545 | O-44-2 | 190 | 화물창 | 2 | 456 | 500 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 413 | 545 | O-44-3 | 191 | 시운전 | 3 | 500 | 514 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 413 | 545 | O-44-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 514 | 545 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | PC | 7 | 413 | 559 | O-45-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 413 | 461 | 48 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 413 | 559 | O-45-2 | 194 | 화물창 | 2 | 461 | 510 | 49 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 413 | 559 | O-45-3 | 195 | 시운전 | 3 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 413 | 559 | O-45-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 526 | 559 | 33 | S | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 427 | 515 | O-46-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 427 | 488 | 61 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 427 | 515 | O-46-2 | 198 | 시운전 | 2 | 488 | 496 | 8 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 427 | 515 | O-46-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 451 | 598 | O-47-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 451 | 559 | 108 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 451 | 598 | O-47-2 | 201 | 시운전 | 2 | 559 | 575 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 451 | 598 | O-47-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 575 | 598 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-1 | 203 | 화물창 | 1 | 457 | 554 | 97 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-2 | 204 | P/T | 2 | 554 | 580 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 580 | 621 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 621 | 665 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-5 | 207 | 시운전 | 5 | 665 | 682 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-6 | 208 | C/T | 6 | 682 | 699 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-7 | 209 | G/T | 7 | 699 | 725 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 457 | 752 | O-48-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 725 | 752 | 27 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 462 | 622 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 462 | 580 | 118 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 462 | 622 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 580 | 597 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 462 | 622 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-1 | 214 | 화물창 | 1 | 467 | 540 | 73 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-2 | 215 | P/T | 2 | 540 | 560 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 560 | 591 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 591 | 624 | 33 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-5 | 218 | 시운전 | 5 | 624 | 637 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-6 | 219 | C/T | 6 | 637 | 650 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-7 | 220 | G/T | 7 | 650 | 670 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 467 | 690 | O-50-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 670 | 690 | 20 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 494 | 566 | O-51-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 494 | 544 | 50 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 494 | 566 | O-51-2 | 223 | 시운전 | 2 | 544 | 551 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 494 | 566 | O-51-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 551 | 566 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-1 | 225 | 화물창 | 1 | 499 | 565 | 66 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-2 | 226 | P/T | 2 | 565 | 583 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 583 | 611 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 611 | 641 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-5 | 229 | 시운전 | 5 | 641 | 653 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-6 | 230 | C/T | 6 | 653 | 665 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-7 | 231 | G/T | 7 | 665 | 683 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 499 | 702 | O-52-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 683 | 702 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 499 | 638 | O-53-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 499 | 544 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 499 | 638 | O-53-2 | 234 | 화물창 | 2 | 544 | 591 | 47 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 499 | 638 | O-53-3 | 235 | 시운전 | 3 | 591 | 606 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 499 | 638 | O-53-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 606 | 638 | 32 | S | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 521 | 771 | O-54-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 521 | 706 | 185 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 521 | 771 | O-54-2 | 238 | 시운전 | 2 | 706 | 733 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 521 | 771 | O-54-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 733 | 771 | 38 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 524 | 657 | O-55-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 524 | 617 | 93 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 524 | 657 | O-55-2 | 241 | 시운전 | 2 | 617 | 630 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 524 | 657 | O-55-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 630 | 657 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-1 | 243 | 화물창 | 1 | 536 | 600 | 64 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-2 | 244 | P/T | 2 | 600 | 617 | 17 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 644 | 673 | 29 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-5 | 247 | 시운전 | 5 | 673 | 684 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-6 | 248 | C/T | 6 | 684 | 695 | 11 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-7 | 249 | G/T | 7 | 695 | 712 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 731 | O-56-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 712 | 731 | 19 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-1 | 251 | 화물창 | 1 | 536 | 610 | 74 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-2 | 252 | P/T | 2 | 610 | 630 | 20 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 630 | 661 | 31 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 661 | 694 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-5 | 255 | 시운전 | 5 | 694 | 707 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-6 | 256 | C/T | 6 | 707 | 720 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-7 | 257 | G/T | 7 | 720 | 740 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 536 | 761 | O-57-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 740 | 761 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 536 | 644 | O-58-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 536 | 593 | 57 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 536 | 644 | O-58-2 | 260 | 시운전 | 2 | 593 | 613 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 536 | 644 | O-58-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 613 | 644 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-1 | 262 | 화물창 | 1 | 536 | 596 | 60 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-2 | 263 | P/T | 2 | 596 | 612 | 16 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 612 | 637 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 637 | 664 | 27 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-5 | 266 | 시운전 | 5 | 664 | 675 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-6 | 267 | C/T | 6 | 675 | 686 | 11 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-7 | 268 | G/T | 7 | 686 | 702 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 536 | 720 | O-59-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 702 | 720 | 18 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 540 | 661 | O-60-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 540 | 579 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 540 | 661 | O-60-2 | 271 | 화물창 | 2 | 579 | 620 | 41 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 540 | 661 | O-60-3 | 272 | 시운전 | 3 | 620 | 633 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 540 | 661 | O-60-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 633 | 661 | 28 | S | 15
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 557 | 672 | O-61-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 557 | 617 | 60 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 557 | 672 | O-61-2 | 275 | 시운전 | 2 | 617 | 638 | 21 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 557 | 672 | O-61-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 638 | 672 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 559 | 659 | O-62-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 559 | 612 | 53 | F | 10
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 559 | 659 | O-62-2 | 278 | 시운전 | 2 | 612 | 631 | 19 | N | 0
J-62 | 61 | S_COT | 3 | 559 | 659 | O-62-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 631 | 659 | 28 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 562 | 693 | O-63-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 562 | 658 | 96 | F | 15
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 562 | 693 | O-63-2 | 281 | 시운전 | 2 | 658 | 672 | 14 | N | 0
J-63 | 62 | S_SHTL | 1 | 562 | 693 | O-63-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 672 | 693 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 562 | 676 | O-64-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 562 | 622 | 60 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 562 | 676 | O-64-2 | 284 | 시운전 | 2 | 622 | 643 | 21 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 562 | 676 | O-64-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 643 | 676 | 33 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 583 | 837 | O-65-1 | 286 | 축계작업 | 1 | 583 | 770 | 187 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 583 | 837 | O-65-2 | 287 | 시운전 | 2 | 770 | 797 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 583 | 837 | O-65-3 | 288 | 인도준비 | 3 | 797 | 837 | 40 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-1 | 289 | 화물창 | 1 | 583 | 684 | 101 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-2 | 290 | P/T | 2 | 684 | 711 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-3 | 291 | 화물창족철 | 3 | 711 | 754 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-4 | 292 | 화물창메공 | 4 | 754 | 800 | 46 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-5 | 293 | 시운전 | 5 | 800 | 818 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-6 | 294 | C/T | 6 | 818 | 836 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-7 | 295 | G/T | 7 | 836 | 863 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 583 | 892 | O-66-8 | 296 | 인도준비 | 8 | 863 | 892 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 599 | 747 | O-67-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 599 | 677 | 78 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 599 | 747 | O-67-2 | 298 | 시운전 | 2 | 677 | 705 | 28 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 599 | 747 | O-67-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 705 | 747 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 599 | 746 | O-68-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 599 | 707 | 108 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 599 | 746 | O-68-2 | 301 | 시운전 | 2 | 707 | 723 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 599 | 746 | O-68-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 723 | 746 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 600 | 729 | O-69-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 600 | 690 | 90 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 600 | 729 | O-69-2 | 304 | 시운전 | 2 | 690 | 702 | 12 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 600 | 729 | O-69-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 600 | 670 | O-70-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 600 | 649 | 49 | F | 15
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 600 | 670 | O-70-2 | 307 | 시운전 | 2 | 649 | 656 | 7 | N | 0
J-70 | 69 | L_CONT | 5 | 600 | 670 | O-70-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 656 | 670 | 14 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 602 | 695 | 93 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-2 | 310 | 시운전 | 2 | 695 | 708 | 13 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 602 | 735 | O-71-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 708 | 735 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-1 | 312 | 화물창 | 1 | 614 | 707 | 93 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-2 | 313 | P/T | 2 | 707 | 732 | 25 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-3 | 314 | 화물창족철 | 3 | 732 | 771 | 39 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-4 | 315 | 화물창메공 | 4 | 771 | 813 | 42 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-5 | 316 | 시운전 | 5 | 813 | 829 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-6 | 317 | C/T | 6 | 829 | 845 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-7 | 318 | G/T | 7 | 845 | 870 | 25 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 614 | 896 | O-72-8 | 319 | 인도준비 | 8 | 870 | 896 | 26 | S | 5
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 616 | 712 | O-73-1 | 320 | 축계작업 | 1 | 616 | 666 | 50 | F | 10
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 616 | 712 | O-73-2 | 321 | 시운전 | 2 | 666 | 684 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | A_COT | 4 | 616 | 712 | O-73-3 | 322 | 인도준비 | 3 | 684 | 712 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 768 | O-74-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 635 | 728 | 93 | F | 15
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 768 | O-74-2 | 324 | 시운전 | 2 | 728 | 741 | 13 | N | 0
J-74 | 73 | VL_CONT | 6 | 635 | 768 | O-74-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 741 | 768 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 638 | 905 | O-75-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 638 | 835 | 197 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 638 | 905 | O-75-2 | 327 | 시운전 | 2 | 835 | 864 | 29 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 638 | 905 | O-75-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 864 | 905 | 41 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-1 | 329 | 화물창 | 1 | 642 | 723 | 81 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-2 | 330 | P/T | 2 | 723 | 745 | 22 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 745 | 779 | 34 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 779 | 815 | 36 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-5 | 333 | 시운전 | 5 | 815 | 829 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-6 | 334 | C/T | 6 | 829 | 843 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-7 | 335 | G/T | 7 | 843 | 865 | 22 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 642 | 888 | O-76-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 865 | 888 | 23 | S | 5
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 657 | 747 | O-77-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 657 | 719 | 62 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 657 | 747 | O-77-2 | 338 | 시운전 | 2 | 719 | 728 | 9 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 657 | 747 | O-77-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 728 | 747 | 19 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-1 | 340 | 화물창 | 1 | 669 | 732 | 63 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-2 | 341 | P/T | 2 | 732 | 749 | 17 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-3 | 342 | 화물창족철 | 3 | 749 | 775 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-4 | 343 | 화물창메공 | 4 | 775 | 803 | 28 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-5 | 344 | 시운전 | 5 | 803 | 814 | 11 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-6 | 345 | C/T | 6 | 814 | 825 | 11 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-7 | 346 | G/T | 7 | 825 | 842 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 669 | 861 | O-78-8 | 347 | 인도준비 | 8 | 842 | 861 | 19 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 693 | 808 | O-79-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 693 | 753 | 60 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 693 | 808 | O-79-2 | 349 | 시운전 | 2 | 753 | 774 | 21 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 693 | 808 | O-79-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 774 | 808 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 694 | 793 | O-80-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 694 | 763 | 69 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 694 | 793 | O-80-2 | 352 | 시운전 | 2 | 763 | 772 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 694 | 793 | O-80-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 772 | 793 | 21 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 694 | 810 | O-81-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 694 | 775 | 81 | F | 15
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 694 | 810 | O-81-2 | 355 | 시운전 | 2 | 775 | 786 | 11 | N | 0
J-81 | 80 | VL_CONT | 6 | 694 | 810 | O-81-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 786 | 810 | 24 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-1 | 357 | 화물창 | 1 | 695 | 787 | 92 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-2 | 358 | P/T | 2 | 787 | 812 | 25 | F | 15
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 812 | 851 | 39 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 851 | 893 | 42 | F | 26
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-5 | 361 | 시운전 | 5 | 893 | 909 | 16 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-6 | 362 | C/T | 6 | 909 | 925 | 16 | S | 7
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-7 | 363 | G/T | 7 | 925 | 950 | 25 | N | 0
J-82 | 81 | LNG | 8 | 695 | 975 | O-82-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 950 | 975 | 25 | S | 5
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 695 | 828 | O-83-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 695 | 788 | 93 | F | 15
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 695 | 828 | O-83-2 | 366 | 시운전 | 2 | 788 | 801 | 13 | N | 0
J-83 | 82 | VL_CONT | 6 | 695 | 828 | O-83-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 801 | 828 | 27 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 719 | 831 | O-84-1 | 368 | 특수도장 | 1 | 719 | 755 | 36 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 719 | 831 | O-84-2 | 369 | 화물창 | 2 | 755 | 793 | 38 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 719 | 831 | O-84-3 | 370 | 시운전 | 3 | 793 | 805 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | PC | 7 | 719 | 831 | O-84-4 | 371 | 인도준비 | 4 | 805 | 831 | 26 | S | 15
J-85 | 84 | PC | 7 | 720 | 848 | O-85-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 720 | 762 | 42 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 720 | 848 | O-85-2 | 373 | 화물창 | 2 | 762 | 805 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 720 | 848 | O-85-3 | 374 | 시운전 | 3 | 805 | 819 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 720 | 848 | O-85-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 819 | 848 | 29 | S | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 726 | 796 | O-86-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 726 | 775 | 49 | F | 15
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 726 | 796 | O-86-2 | 377 | 시운전 | 2 | 775 | 782 | 7 | N | 0
J-86 | 85 | L_CONT | 5 | 726 | 796 | O-86-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 782 | 796 | 14 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-1 | 379 | 화물창 | 1 | 732 | 804 | 72 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-2 | 380 | P/T | 2 | 804 | 823 | 19 | F | 15
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 823 | 853 | 30 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 853 | 886 | 33 | F | 26
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-5 | 383 | 시운전 | 5 | 886 | 899 | 13 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-6 | 384 | C/T | 6 | 899 | 912 | 13 | S | 7
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-7 | 385 | G/T | 7 | 912 | 931 | 19 | N | 0
J-87 | 86 | LNG | 8 | 732 | 952 | O-87-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 931 | 952 | 21 | S | 5
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-1 | 387 | 화물창 | 1 | 754 | 835 | 81 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-2 | 388 | P/T | 2 | 835 | 857 | 22 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-3 | 389 | 화물창족철 | 3 | 857 | 891 | 34 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-4 | 390 | 화물창메공 | 4 | 891 | 927 | 36 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-5 | 391 | 시운전 | 5 | 927 | 941 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-6 | 392 | C/T | 6 | 941 | 955 | 14 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-7 | 393 | G/T | 7 | 955 | 977 | 22 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 754 | 1000 | O-88-8 | 394 | 인도준비 | 8 | 977 | 1000 | 23 | S | 5
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 756 | 873 | O-89-1 | 395 | 축계작업 | 1 | 756 | 818 | 62 | F | 10
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 756 | 873 | O-89-2 | 396 | 시운전 | 2 | 818 | 840 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | S_COT | 3 | 756 | 873 | O-89-3 | 397 | 인도준비 | 3 | 840 | 873 | 33 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-90-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 759 | 841 | 82 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-90-2 | 399 | 시운전 | 2 | 841 | 852 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 759 | 877 | O-90-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 852 | 877 | 25 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 779 | 929 | O-91-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 779 | 858 | 79 | F | 10
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 779 | 929 | O-91-2 | 402 | 시운전 | 2 | 858 | 886 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | A_COT | 4 | 779 | 929 | O-91-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 886 | 929 | 43 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 795 | 896 | O-92-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 795 | 865 | 70 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 795 | 896 | O-92-2 | 405 | 시운전 | 2 | 865 | 875 | 10 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 795 | 896 | O-92-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 875 | 896 | 21 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 799 | 868 | O-93-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 799 | 847 | 48 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 799 | 868 | O-93-2 | 408 | 시운전 | 2 | 847 | 853 | 6 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 799 | 868 | O-93-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 853 | 868 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 799 | 904 | O-94-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 799 | 854 | 55 | F | 10
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 799 | 904 | O-94-2 | 411 | 시운전 | 2 | 854 | 873 | 19 | N | 0
J-94 | 93 | S_COT | 3 | 799 | 904 | O-94-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 873 | 904 | 31 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-1 | 413 | 화물창 | 1 | 803 | 871 | 68 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-2 | 414 | P/T | 2 | 871 | 889 | 18 | F | 15
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-3 | 415 | 화물창족철 | 3 | 889 | 918 | 29 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-4 | 416 | 화물창메공 | 4 | 918 | 949 | 31 | F | 26
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-5 | 417 | 시운전 | 5 | 949 | 961 | 12 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-6 | 418 | C/T | 6 | 961 | 973 | 12 | S | 7
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-7 | 419 | G/T | 7 | 973 | 991 | 18 | N | 0
J-95 | 94 | LNG | 8 | 803 | 1011 | O-95-8 | 420 | 인도준비 | 8 | 991 | 1011 | 20 | S | 5
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 811 | 940 | O-96-1 | 421 | 축계작업 | 1 | 811 | 901 | 90 | F | 15
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 811 | 940 | O-96-2 | 422 | 시운전 | 2 | 901 | 913 | 12 | N | 0
J-96 | 95 | VL_CONT | 6 | 811 | 940 | O-96-3 | 423 | 인도준비 | 3 | 913 | 940 | 27 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 811 | 941 | O-97-1 | 424 | 축계작업 | 1 | 811 | 879 | 68 | F | 10
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 811 | 941 | O-97-2 | 425 | 시운전 | 2 | 879 | 903 | 24 | N | 0
J-97 | 96 | S_COT | 3 | 811 | 941 | O-97-3 | 426 | 인도준비 | 3 | 903 | 941 | 38 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-1 | 427 | 화물창 | 1 | 811 | 884 | 73 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-2 | 428 | P/T | 2 | 884 | 903 | 19 | F | 15
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-3 | 429 | 화물창족철 | 3 | 903 | 934 | 31 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-4 | 430 | 화물창메공 | 4 | 934 | 967 | 33 | F | 26
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-5 | 431 | 시운전 | 5 | 967 | 980 | 13 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-6 | 432 | C/T | 6 | 980 | 993 | 13 | S | 7
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-7 | 433 | G/T | 7 | 993 | 1012 | 19 | N | 0
J-98 | 97 | LNG | 8 | 811 | 1033 | O-98-8 | 434 | 인도준비 | 8 | 1012 | 1033 | 21 | S | 5
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 811 | 1005 | O-99-1 | 435 | 축계작업 | 1 | 811 | 954 | 143 | F | 15
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 811 | 1005 | O-99-2 | 436 | 시운전 | 2 | 954 | 975 | 21 | N | 0
J-99 | 98 | S_SHTL | 1 | 811 | 1005 | O-99-3 | 437 | 인도준비 | 3 | 975 | 1005 | 30 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 814 | 913 | O-100-1 | 438 | 축계작업 | 1 | 814 | 883 | 69 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 814 | 913 | O-100-2 | 439 | 시운전 | 2 | 883 | 892 | 9 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 814 | 913 | O-100-3 | 440 | 인도준비 | 3 | 892 | 913 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 125 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 92 | 92 | F | 15 | D2
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 145 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 107 | 107 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | PC | 7 | 10 | 121 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 10 | 46 | 36 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | PC | 7 | 11 | 109 | O-4-1 | 10 | 특수도장 | 1 | 11 | 43 | 32 | N | 0 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B