## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 70 | 89 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 89 | 118 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 118 | 149 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 149 | 161 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 161 | 173 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 192 | 213 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 77 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 42 | 38 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 77 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 42 | 55 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 77 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 55 | 77 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 4 | 86 | 82 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 86 | 108 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 108 | 143 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 143 | 180 | 37 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 180 | 195 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 195 | 210 | 15 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 232 | 254 | 22 | S | 5
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 139 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 13 | 54 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 139 | O-4-2 | 20 | 화물창 | 2 | 54 | 96 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 139 | O-4-3 | 21 | 시운전 | 3 | 96 | 109 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 139 | O-4-4 | 22 | 인도준비 | 4 | 109 | 139 | 30 | S | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 122 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 13 | 89 | 76 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 122 | O-5-2 | 24 | 시운전 | 2 | 89 | 99 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 122 | O-5-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 99 | 122 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 265 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 29 | 203 | 174 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 265 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 203 | 228 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 29 | 265 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 228 | 265 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 179 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 45 | 138 | 93 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 179 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 45 | 179 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 151 | 179 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 188 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 45 | 150 | 105 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 188 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 150 | 165 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 45 | 188 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 165 | 188 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 356 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 46 | 275 | 229 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 356 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 275 | 309 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 356 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 309 | 356 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 50 | 199 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 50 | 128 | 78 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 50 | 199 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 128 | 156 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 50 | 199 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 156 | 199 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 129 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 56 | 94 | 38 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 129 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 94 | 107 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 56 | 129 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 107 | 129 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 57 | 133 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 133 | 153 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 153 | 185 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 185 | 219 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 219 | 232 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 232 | 245 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 245 | 265 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 289 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 265 | 289 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 135 | O-13-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 57 | 111 | 54 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 135 | O-13-2 | 53 | 시운전 | 2 | 111 | 118 | 7 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 57 | 135 | O-13-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 118 | 135 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 64 | 168 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 64 | 136 | 72 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 64 | 168 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 136 | 146 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 64 | 168 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 146 | 168 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 69 | 145 | 76 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 145 | 165 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 165 | 197 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 197 | 231 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 244 | 257 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 257 | 277 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 301 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 277 | 301 | 24 | S | 5
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 74 | 145 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 74 | 123 | 49 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 74 | 145 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 123 | 130 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 74 | 145 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 130 | 145 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 213 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 85 | 152 | 67 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 213 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 152 | 176 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 85 | 213 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 176 | 213 | 37 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 92 | 154 | 62 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 154 | 163 | 9 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 92 | 182 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 163 | 182 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-1 | 75 | 화물창 | 1 | 116 | 208 | 92 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-2 | 76 | P/T | 2 | 208 | 233 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 233 | 272 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 272 | 314 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-5 | 79 | 시운전 | 5 | 314 | 330 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-6 | 80 | C/T | 6 | 330 | 346 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-7 | 81 | G/T | 7 | 346 | 371 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 116 | 396 | O-19-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 371 | 396 | 25 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 116 | 221 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 116 | 189 | 73 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 116 | 221 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 189 | 199 | 10 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 116 | 221 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 199 | 221 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-1 | 86 | 화물창 | 1 | 126 | 222 | 96 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-2 | 87 | P/T | 2 | 222 | 248 | 26 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 289 | 332 | 43 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-5 | 90 | 시운전 | 5 | 332 | 349 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-6 | 91 | C/T | 6 | 349 | 366 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-7 | 92 | G/T | 7 | 366 | 392 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 126 | 419 | O-21-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 392 | 419 | 27 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 150 | 285 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 150 | 244 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 150 | 285 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 150 | 285 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 257 | 285 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 151 | 215 | 64 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 215 | 232 | 17 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 232 | 259 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 259 | 288 | 29 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 288 | 299 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 299 | 310 | 11 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 310 | 327 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 151 | 345 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 327 | 345 | 18 | S | 5
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 293 | O-24-1 | 105 | 특수도장 | 1 | 151 | 197 | 46 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 293 | O-24-2 | 106 | 화물창 | 2 | 197 | 245 | 48 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 293 | O-24-3 | 107 | 시운전 | 3 | 245 | 260 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 151 | 293 | O-24-4 | 108 | 인도준비 | 4 | 260 | 293 | 33 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 153 | 257 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 153 | 208 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 153 | 257 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 208 | 227 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 153 | 257 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 227 | 257 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 179 | 369 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 179 | 319 | 140 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 179 | 369 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 319 | 339 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 179 | 369 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 339 | 369 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 332 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 194 | 296 | 102 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 332 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 296 | 311 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 194 | 332 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 311 | 332 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 194 | 315 | O-28-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 194 | 233 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 194 | 315 | O-28-2 | 119 | 화물창 | 2 | 233 | 274 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 194 | 315 | O-28-3 | 120 | 시운전 | 3 | 274 | 287 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 194 | 315 | O-28-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 287 | 315 | 28 | S | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 319 | O-29-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 194 | 286 | 92 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 319 | O-29-2 | 123 | 시운전 | 2 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 194 | 319 | O-29-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 299 | 319 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 194 | 268 | O-30-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 194 | 245 | 51 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 194 | 268 | O-30-2 | 126 | 시운전 | 2 | 245 | 252 | 7 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 194 | 268 | O-30-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 252 | 268 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 194 | 323 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 194 | 262 | 68 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 194 | 323 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 262 | 286 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 194 | 323 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 286 | 323 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 194 | 334 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 194 | 268 | 74 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 194 | 334 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 194 | 334 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 294 | 334 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 200 | 346 | O-33-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 200 | 248 | 48 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 200 | 346 | O-33-2 | 135 | 화물창 | 2 | 248 | 297 | 49 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 200 | 346 | O-33-3 | 136 | 시운전 | 3 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 200 | 346 | O-33-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 313 | 346 | 33 | S | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 323 | O-34-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 206 | 287 | 81 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 323 | O-34-2 | 139 | 시운전 | 2 | 287 | 298 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 206 | 323 | O-34-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 298 | 323 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 218 | 426 | O-35-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 218 | 371 | 153 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 218 | 426 | O-35-2 | 142 | 시운전 | 2 | 371 | 393 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 218 | 426 | O-35-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 393 | 426 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 220 | 349 | O-36-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 220 | 288 | 68 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 220 | 349 | O-36-2 | 145 | 시운전 | 2 | 288 | 312 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 220 | 349 | O-36-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 312 | 349 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 317 | O-37-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 230 | 276 | 46 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 317 | O-37-2 | 148 | 시운전 | 2 | 276 | 292 | 16 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 230 | 317 | O-37-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 292 | 317 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-1 | 150 | 화물창 | 1 | 234 | 300 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-2 | 151 | P/T | 2 | 300 | 318 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 318 | 346 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 346 | 376 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-5 | 154 | 시운전 | 5 | 376 | 388 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-6 | 155 | C/T | 6 | 388 | 400 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-7 | 156 | G/T | 7 | 400 | 418 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 234 | 435 | O-38-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 418 | 435 | 17 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-1 | 158 | 화물창 | 1 | 265 | 345 | 80 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-2 | 159 | P/T | 2 | 345 | 367 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 401 | 437 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-5 | 162 | 시운전 | 5 | 437 | 451 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-6 | 163 | C/T | 6 | 451 | 465 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-7 | 164 | G/T | 7 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 510 | O-39-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 487 | 510 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-1 | 166 | 화물창 | 1 | 265 | 344 | 79 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-2 | 167 | P/T | 2 | 344 | 365 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 365 | 398 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 398 | 434 | 36 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-5 | 170 | 시운전 | 5 | 434 | 448 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-6 | 171 | C/T | 6 | 448 | 462 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-7 | 172 | G/T | 7 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 265 | 506 | O-40-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 483 | 506 | 23 | S | 5
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 267 | 367 | O-41-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 267 | 320 | 53 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 267 | 367 | O-41-2 | 175 | 시운전 | 2 | 320 | 339 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 267 | 367 | O-41-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 339 | 367 | 28 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 315 | 499 | O-42-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 315 | 451 | 136 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 315 | 499 | O-42-2 | 178 | 시운전 | 2 | 451 | 471 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 315 | 499 | O-42-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 471 | 499 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 440 | O-43-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 315 | 407 | 92 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 440 | O-43-2 | 181 | 시운전 | 2 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 315 | 440 | O-43-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 420 | 440 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-44-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 315 | 373 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-44-2 | 184 | 시운전 | 2 | 373 | 381 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 315 | 398 | O-44-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 381 | 398 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-45-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 318 | 371 | 53 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-45-2 | 187 | 시운전 | 2 | 371 | 378 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 318 | 395 | O-45-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 378 | 395 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-1 | 189 | 화물창 | 1 | 340 | 438 | 98 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-2 | 190 | P/T | 2 | 438 | 464 | 26 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 464 | 505 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 505 | 549 | 44 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-5 | 193 | 시운전 | 5 | 549 | 566 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-6 | 194 | C/T | 6 | 566 | 583 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-7 | 195 | G/T | 7 | 583 | 609 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 340 | 639 | O-46-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 609 | 639 | 30 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 347 | 537 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 347 | 487 | 140 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 347 | 537 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 487 | 507 | 20 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 347 | 537 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 507 | 537 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-48-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 347 | 437 | 90 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-48-2 | 201 | 시운전 | 2 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 347 | 476 | O-48-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-49-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 352 | 448 | 96 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-49-2 | 204 | 시운전 | 2 | 448 | 461 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 352 | 490 | O-49-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 461 | 490 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-1 | 206 | 화물창 | 1 | 370 | 447 | 77 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-2 | 207 | P/T | 2 | 447 | 468 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 468 | 501 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 501 | 536 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-5 | 210 | 시운전 | 5 | 536 | 550 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-6 | 211 | C/T | 6 | 550 | 564 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-7 | 212 | G/T | 7 | 564 | 585 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 370 | 606 | O-50-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 585 | 606 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-51-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 373 | 456 | 83 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-51-2 | 215 | 시운전 | 2 | 456 | 467 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 373 | 492 | O-51-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 467 | 492 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-1 | 217 | 화물창 | 1 | 389 | 490 | 101 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-2 | 218 | P/T | 2 | 490 | 517 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 517 | 560 | 43 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 560 | 606 | 46 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-5 | 221 | 시운전 | 5 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-6 | 222 | C/T | 6 | 624 | 642 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-7 | 223 | G/T | 7 | 642 | 669 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 389 | 698 | O-52-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 669 | 698 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 500 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 389 | 447 | 58 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 500 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 389 | 500 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 468 | 500 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 393 | 545 | O-54-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 393 | 443 | 50 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 393 | 545 | O-54-2 | 229 | 화물창 | 2 | 443 | 494 | 51 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 393 | 545 | O-54-3 | 230 | 시운전 | 3 | 494 | 510 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 393 | 545 | O-54-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 510 | 545 | 35 | S | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-1 | 232 | 화물창 | 1 | 393 | 490 | 97 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-2 | 233 | P/T | 2 | 490 | 516 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 516 | 557 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 557 | 601 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-5 | 236 | 시운전 | 5 | 601 | 618 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-6 | 237 | C/T | 6 | 618 | 635 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-7 | 238 | G/T | 7 | 635 | 661 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 393 | 687 | O-55-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 661 | 687 | 26 | S | 5
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-1 | 240 | 화물창 | 1 | 407 | 504 | 97 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-2 | 241 | P/T | 2 | 504 | 530 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 530 | 571 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 571 | 615 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-5 | 244 | 시운전 | 5 | 615 | 632 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-6 | 245 | C/T | 6 | 632 | 649 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-7 | 246 | G/T | 7 | 649 | 675 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 407 | 701 | O-56-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 675 | 701 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-1 | 248 | 화물창 | 1 | 408 | 507 | 99 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-2 | 249 | P/T | 2 | 507 | 534 | 27 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 534 | 576 | 42 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 576 | 621 | 45 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-5 | 252 | 시운전 | 5 | 621 | 639 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-6 | 253 | C/T | 6 | 639 | 657 | 18 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-7 | 254 | G/T | 7 | 657 | 684 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 408 | 709 | O-57-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 684 | 709 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 409 | 502 | O-58-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 409 | 474 | 65 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 409 | 502 | O-58-2 | 257 | 시운전 | 2 | 474 | 483 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 409 | 502 | O-58-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 429 | 556 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 429 | 517 | 88 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 429 | 556 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 517 | 529 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 429 | 556 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 529 | 556 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-1 | 262 | 화물창 | 1 | 434 | 506 | 72 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-2 | 263 | P/T | 2 | 506 | 525 | 19 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 525 | 555 | 30 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 555 | 587 | 32 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-5 | 266 | 시운전 | 5 | 587 | 600 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-6 | 267 | C/T | 6 | 600 | 613 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-7 | 268 | G/T | 7 | 613 | 632 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 434 | 653 | O-60-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 632 | 653 | 21 | S | 5
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-1 | 270 | 화물창 | 1 | 438 | 539 | 101 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-2 | 271 | P/T | 2 | 539 | 566 | 27 | F | 15
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 566 | 609 | 43 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 609 | 655 | 46 | F | 26
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-5 | 274 | 시운전 | 5 | 655 | 673 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-6 | 275 | C/T | 6 | 673 | 691 | 18 | S | 7
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-7 | 276 | G/T | 7 | 691 | 718 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | LNG | 8 | 438 | 746 | O-61-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 718 | 746 | 28 | S | 5
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 453 | 749 | O-62-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 453 | 672 | 219 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 453 | 749 | O-62-2 | 279 | 시운전 | 2 | 672 | 704 | 32 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 453 | 749 | O-62-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 704 | 749 | 45 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 459 | 559 | O-63-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 459 | 492 | 33 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 459 | 559 | O-63-2 | 282 | 화물창 | 2 | 492 | 526 | 34 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 459 | 559 | O-63-3 | 283 | 시운전 | 3 | 526 | 537 | 11 | N | 0
J-63 | 62 | PC | 7 | 459 | 559 | O-63-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 537 | 559 | 22 | S | 15
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 473 | 578 | O-64-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 473 | 528 | 55 | F | 10
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 473 | 578 | O-64-2 | 286 | 시운전 | 2 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-64 | 63 | S_COT | 3 | 473 | 578 | O-64-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 547 | 578 | 31 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 496 | 665 | O-65-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 496 | 621 | 125 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 496 | 665 | O-65-2 | 289 | 시운전 | 2 | 621 | 639 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 496 | 665 | O-65-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 639 | 665 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 496 | 743 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 496 | 678 | 182 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 496 | 743 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 678 | 705 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 496 | 743 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 705 | 743 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-1 | 294 | 화물창 | 1 | 530 | 611 | 81 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-2 | 295 | P/T | 2 | 611 | 633 | 22 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-3 | 296 | 화물창족철 | 3 | 633 | 667 | 34 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-4 | 297 | 화물창메공 | 4 | 667 | 703 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-5 | 298 | 시운전 | 5 | 703 | 717 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-6 | 299 | C/T | 6 | 717 | 731 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-7 | 300 | G/T | 7 | 731 | 753 | 22 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 530 | 776 | O-67-8 | 301 | 인도준비 | 8 | 753 | 776 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 540 | 695 | O-68-1 | 302 | 축계작업 | 1 | 540 | 654 | 114 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 540 | 695 | O-68-2 | 303 | 시운전 | 2 | 654 | 671 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 540 | 695 | O-68-3 | 304 | 인도준비 | 3 | 671 | 695 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-69-1 | 305 | 축계작업 | 1 | 540 | 617 | 77 | F | 10
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-69-2 | 306 | 시운전 | 2 | 617 | 644 | 27 | N | 0
J-69 | 68 | S_COT | 3 | 540 | 687 | O-69-3 | 307 | 인도준비 | 3 | 644 | 687 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 545 | 741 | O-70-1 | 308 | 축계작업 | 1 | 545 | 690 | 145 | F | 15
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 545 | 741 | O-70-2 | 309 | 시운전 | 2 | 690 | 711 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | A_SHTL | 2 | 545 | 741 | O-70-3 | 310 | 인도준비 | 3 | 711 | 741 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 545 | 666 | O-71-1 | 311 | 축계작업 | 1 | 545 | 609 | 64 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 545 | 666 | O-71-2 | 312 | 시운전 | 2 | 609 | 631 | 22 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 545 | 666 | O-71-3 | 313 | 인도준비 | 3 | 631 | 666 | 35 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-1 | 314 | 화물창 | 1 | 545 | 621 | 76 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-2 | 315 | P/T | 2 | 621 | 641 | 20 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 641 | 673 | 32 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 673 | 707 | 34 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-5 | 318 | 시운전 | 5 | 707 | 720 | 13 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-6 | 319 | C/T | 6 | 720 | 733 | 13 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-7 | 320 | G/T | 7 | 733 | 753 | 20 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 545 | 778 | O-72-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 753 | 778 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 708 | O-73-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 563 | 670 | 107 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 708 | O-73-2 | 323 | 시운전 | 2 | 670 | 685 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 563 | 708 | O-73-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 685 | 708 | 23 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 580 | 732 | O-74-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 580 | 660 | 80 | F | 10
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 580 | 732 | O-74-2 | 326 | 시운전 | 2 | 660 | 688 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | A_COT | 4 | 580 | 732 | O-74-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 688 | 732 | 44 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 583 | 819 | O-75-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 583 | 757 | 174 | F | 15
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 583 | 819 | O-75-2 | 329 | 시운전 | 2 | 757 | 782 | 25 | N | 0
J-75 | 74 | S_SHTL | 1 | 583 | 819 | O-75-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 782 | 819 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 600 | 721 | O-76-1 | 331 | 축계작업 | 1 | 600 | 684 | 84 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 600 | 721 | O-76-2 | 332 | 시운전 | 2 | 684 | 696 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 600 | 721 | O-76-3 | 333 | 인도준비 | 3 | 696 | 721 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 610 | 937 | O-77-1 | 334 | 축계작업 | 1 | 610 | 851 | 241 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 610 | 937 | O-77-2 | 335 | 시운전 | 2 | 851 | 886 | 35 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 610 | 937 | O-77-3 | 336 | 인도준비 | 3 | 886 | 937 | 51 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-1 | 337 | 화물창 | 1 | 612 | 687 | 75 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-2 | 338 | P/T | 2 | 687 | 707 | 20 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-3 | 339 | 화물창족철 | 3 | 707 | 738 | 31 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-4 | 340 | 화물창메공 | 4 | 738 | 772 | 34 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-5 | 341 | 시운전 | 5 | 772 | 785 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-6 | 342 | C/T | 6 | 785 | 798 | 13 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-7 | 343 | G/T | 7 | 798 | 818 | 20 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 612 | 840 | O-78-8 | 344 | 인도준비 | 8 | 818 | 840 | 22 | S | 5
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-1 | 345 | 화물창 | 1 | 618 | 724 | 106 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-2 | 346 | P/T | 2 | 724 | 753 | 29 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-3 | 347 | 화물창족철 | 3 | 753 | 798 | 45 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-4 | 348 | 화물창메공 | 4 | 798 | 846 | 48 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-5 | 349 | 시운전 | 5 | 846 | 865 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-6 | 350 | C/T | 6 | 865 | 884 | 19 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-7 | 351 | G/T | 7 | 884 | 913 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 618 | 942 | O-79-8 | 352 | 인도준비 | 8 | 913 | 942 | 29 | S | 5
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-1 | 353 | 화물창 | 1 | 618 | 693 | 75 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-2 | 354 | P/T | 2 | 693 | 713 | 20 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 713 | 745 | 32 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 745 | 779 | 34 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-5 | 357 | 시운전 | 5 | 779 | 792 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-6 | 358 | C/T | 6 | 792 | 805 | 13 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-7 | 359 | G/T | 7 | 805 | 825 | 20 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 618 | 847 | O-80-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 825 | 847 | 22 | S | 5
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-1 | 361 | 화물창 | 1 | 640 | 707 | 67 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-2 | 362 | P/T | 2 | 707 | 725 | 18 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-3 | 363 | 화물창족철 | 3 | 725 | 753 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-4 | 364 | 화물창메공 | 4 | 753 | 783 | 30 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-5 | 365 | 시운전 | 5 | 783 | 795 | 12 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-6 | 366 | C/T | 6 | 795 | 807 | 12 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-7 | 367 | G/T | 7 | 807 | 825 | 18 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 640 | 845 | O-81-8 | 368 | 인도준비 | 8 | 825 | 845 | 20 | S | 5
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 643 | 798 | O-82-1 | 369 | 축계작업 | 1 | 643 | 725 | 82 | F | 10
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 643 | 798 | O-82-2 | 370 | 시운전 | 2 | 725 | 754 | 29 | N | 0
J-82 | 81 | A_COT | 4 | 643 | 798 | O-82-3 | 371 | 인도준비 | 3 | 754 | 798 | 44 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-1 | 372 | 화물창 | 1 | 647 | 749 | 102 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-2 | 373 | P/T | 2 | 749 | 777 | 28 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-3 | 374 | 화물창족철 | 3 | 777 | 820 | 43 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-4 | 375 | 화물창메공 | 4 | 820 | 866 | 46 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-5 | 376 | 시운전 | 5 | 866 | 884 | 18 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-6 | 377 | C/T | 6 | 884 | 902 | 18 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-7 | 378 | G/T | 7 | 902 | 930 | 28 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 647 | 959 | O-83-8 | 379 | 인도준비 | 8 | 930 | 959 | 29 | S | 5
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 670 | 797 | O-84-1 | 380 | 축계작업 | 1 | 670 | 758 | 88 | F | 15
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 670 | 797 | O-84-2 | 381 | 시운전 | 2 | 758 | 770 | 12 | N | 0
J-84 | 83 | VL_CONT | 6 | 670 | 797 | O-84-3 | 382 | 인도준비 | 3 | 770 | 797 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-1 | 383 | 화물창 | 1 | 671 | 773 | 102 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-2 | 384 | P/T | 2 | 773 | 800 | 27 | F | 15
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-3 | 385 | 화물창족철 | 3 | 800 | 843 | 43 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-4 | 386 | 화물창메공 | 4 | 843 | 889 | 46 | F | 26
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-5 | 387 | 시운전 | 5 | 889 | 907 | 18 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-6 | 388 | C/T | 6 | 907 | 925 | 18 | S | 7
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-7 | 389 | G/T | 7 | 925 | 952 | 27 | N | 0
J-85 | 84 | LNG | 8 | 671 | 981 | O-85-8 | 390 | 인도준비 | 8 | 952 | 981 | 29 | S | 5
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 671 | 832 | O-86-1 | 391 | 축계작업 | 1 | 671 | 756 | 85 | F | 10
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 671 | 832 | O-86-2 | 392 | 시운전 | 2 | 756 | 786 | 30 | N | 0
J-86 | 85 | A_COT | 4 | 671 | 832 | O-86-3 | 393 | 인도준비 | 3 | 786 | 832 | 46 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-87-1 | 394 | 축계작업 | 1 | 682 | 772 | 90 | F | 15
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-87-2 | 395 | 시운전 | 2 | 772 | 784 | 12 | N | 0
J-87 | 86 | VL_CONT | 6 | 682 | 811 | O-87-3 | 396 | 인도준비 | 3 | 784 | 811 | 27 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 686 | 816 | O-88-1 | 397 | 특수도장 | 1 | 686 | 728 | 42 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 686 | 816 | O-88-2 | 398 | 화물창 | 2 | 728 | 772 | 44 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 686 | 816 | O-88-3 | 399 | 시운전 | 3 | 772 | 786 | 14 | N | 0
J-88 | 87 | PC | 7 | 686 | 816 | O-88-4 | 400 | 인도준비 | 4 | 786 | 816 | 30 | S | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 703 | 810 | O-89-1 | 401 | 축계작업 | 1 | 703 | 777 | 74 | F | 15
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 703 | 810 | O-89-2 | 402 | 시운전 | 2 | 777 | 787 | 10 | N | 0
J-89 | 88 | VL_CONT | 6 | 703 | 810 | O-89-3 | 403 | 인도준비 | 3 | 787 | 810 | 23 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 714 | 825 | O-90-1 | 404 | 축계작업 | 1 | 714 | 791 | 77 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 714 | 825 | O-90-2 | 405 | 시운전 | 2 | 791 | 802 | 11 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 714 | 825 | O-90-3 | 406 | 인도준비 | 3 | 802 | 825 | 23 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 720 | 792 | O-91-1 | 407 | 축계작업 | 1 | 720 | 770 | 50 | F | 15
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 720 | 792 | O-91-2 | 408 | 시운전 | 2 | 770 | 777 | 7 | N | 0
J-91 | 90 | L_CONT | 5 | 720 | 792 | O-91-3 | 409 | 인도준비 | 3 | 777 | 792 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-92-1 | 410 | 축계작업 | 1 | 721 | 793 | 72 | F | 15
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-92-2 | 411 | 시운전 | 2 | 793 | 803 | 10 | N | 0
J-92 | 91 | VL_CONT | 6 | 721 | 825 | O-92-3 | 412 | 인도준비 | 3 | 803 | 825 | 22 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 725 | 807 | O-93-1 | 413 | 축계작업 | 1 | 725 | 768 | 43 | F | 10
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 725 | 807 | O-93-2 | 414 | 시운전 | 2 | 768 | 783 | 15 | N | 0
J-93 | 92 | A_COT | 4 | 725 | 807 | O-93-3 | 415 | 인도준비 | 3 | 783 | 807 | 24 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-1 | 416 | 화물창 | 1 | 743 | 830 | 87 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-2 | 417 | P/T | 2 | 830 | 853 | 23 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-3 | 418 | 화물창족철 | 3 | 853 | 890 | 37 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-4 | 419 | 화물창메공 | 4 | 890 | 929 | 39 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-5 | 420 | 시운전 | 5 | 929 | 944 | 15 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-6 | 421 | C/T | 6 | 944 | 959 | 15 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-7 | 422 | G/T | 7 | 959 | 982 | 23 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 743 | 1009 | O-94-8 | 423 | 인도준비 | 8 | 982 | 1009 | 27 | S | 5
J-95 | 94 | PC | 7 | 743 | 868 | O-95-1 | 424 | 특수도장 | 1 | 743 | 784 | 41 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 743 | 868 | O-95-2 | 425 | 화물창 | 2 | 784 | 826 | 42 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 743 | 868 | O-95-3 | 426 | 시운전 | 3 | 826 | 839 | 13 | N | 0
J-95 | 94 | PC | 7 | 743 | 868 | O-95-4 | 427 | 인도준비 | 4 | 839 | 868 | 29 | S | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 756 | 848 | O-96-1 | 428 | 축계작업 | 1 | 756 | 820 | 64 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 756 | 848 | O-96-2 | 429 | 시운전 | 2 | 820 | 829 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 756 | 848 | O-96-3 | 430 | 인도준비 | 3 | 829 | 848 | 19 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 767 | 1088 | O-97-1 | 431 | 축계작업 | 1 | 767 | 1004 | 237 | F | 15
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 767 | 1088 | O-97-2 | 432 | 시운전 | 2 | 1004 | 1039 | 35 | N | 0
J-97 | 96 | S_SHTL | 1 | 767 | 1088 | O-97-3 | 433 | 인도준비 | 3 | 1039 | 1088 | 49 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 772 | 1099 | O-98-1 | 434 | 축계작업 | 1 | 772 | 1013 | 241 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 772 | 1099 | O-98-2 | 435 | 시운전 | 2 | 1013 | 1048 | 35 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 772 | 1099 | O-98-3 | 436 | 인도준비 | 3 | 1048 | 1099 | 51 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 775 | 853 | O-99-1 | 437 | 축계작업 | 1 | 775 | 816 | 41 | F | 10
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 775 | 853 | O-99-2 | 438 | 시운전 | 2 | 816 | 830 | 14 | N | 0
J-99 | 98 | A_COT | 4 | 775 | 853 | O-99-3 | 439 | 인도준비 | 3 | 830 | 853 | 23 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-1 | 440 | 화물창 | 1 | 778 | 876 | 98 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-2 | 441 | P/T | 2 | 876 | 902 | 26 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-3 | 442 | 화물창족철 | 3 | 902 | 943 | 41 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-4 | 443 | 화물창메공 | 4 | 943 | 987 | 44 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-5 | 444 | 시운전 | 5 | 987 | 1004 | 17 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-6 | 445 | C/T | 6 | 1004 | 1021 | 17 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-7 | 446 | G/T | 7 | 1021 | 1047 | 26 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 778 | 1076 | O-100-8 | 447 | 인도준비 | 8 | 1047 | 1076 | 29 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 213 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 77 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 42 | 38 | F | 10 | B1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 4 | 254 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 4 | 86 | 82 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | PC | 7 | 13 | 139 | O-4-1 | 19 | 특수도장 | 1 | 13 | 54 | 41 | N | 0 | G1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 13 | 122 | O-5-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 13 | 89 | 76 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B