## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 100 | 100 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 100 | 127 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 127 | 169 | 42 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 169 | 214 | 45 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 214 | 232 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 232 | 250 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 250 | 277 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 277 | 304 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 109 | 102 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 109 | 137 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 137 | 180 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 180 | 226 | 46 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 226 | 244 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 244 | 262 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 267 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 14 | 201 | 187 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 267 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 267 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 228 | 267 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 100 | 86 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 131 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 100 | 112 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 131 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 112 | 131 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 279 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 210 | 196 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 279 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 210 | 239 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 279 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 239 | 279 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 44 | 197 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 44 | 197 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 125 | 154 | 29 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 44 | 197 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 154 | 197 | 43 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 72 | 138 | 66 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 138 | 156 | 18 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 156 | 184 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 184 | 214 | 30 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 226 | 238 | 12 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 238 | 256 | 18 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 256 | 273 | 17 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 77 | 187 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 77 | 154 | 77 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 77 | 187 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 154 | 165 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 77 | 187 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 165 | 187 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 77 | 179 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 77 | 110 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 77 | 179 | O-9-2 | 40 | 화물창 | 2 | 110 | 144 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 77 | 179 | O-9-3 | 41 | 시운전 | 3 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 77 | 179 | O-9-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 155 | 179 | 24 | S | 15
J-10 | 9 | PC | 7 | 106 | 244 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 106 | 151 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 106 | 244 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 151 | 197 | 46 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 106 | 244 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 197 | 212 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 106 | 244 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 212 | 244 | 32 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 121 | 235 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 121 | 181 | 60 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 121 | 235 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 181 | 202 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 121 | 235 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 202 | 235 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 125 | 228 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 125 | 179 | 54 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 125 | 228 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 125 | 228 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 198 | 228 | 30 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 126 | 293 | 167 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 293 | 317 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 352 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 127 | 203 | 76 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 203 | 230 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 127 | 271 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 230 | 271 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 127 | 208 | 81 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 208 | 237 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 127 | 281 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 237 | 281 | 44 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 127 | 229 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 127 | 181 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 127 | 229 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 181 | 200 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 127 | 229 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 200 | 229 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 127 | 445 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 127 | 362 | 235 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 127 | 445 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 362 | 396 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 127 | 445 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 396 | 445 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-1 | 68 | 화물창 | 1 | 148 | 223 | 75 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-2 | 69 | P/T | 2 | 223 | 243 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 243 | 275 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 275 | 309 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-5 | 72 | 시운전 | 5 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-6 | 73 | C/T | 6 | 322 | 335 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-7 | 74 | G/T | 7 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 148 | 378 | O-18-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 355 | 378 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 148 | 294 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 148 | 256 | 108 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 148 | 294 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 256 | 272 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 148 | 294 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 272 | 294 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-1 | 79 | 화물창 | 1 | 149 | 239 | 90 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-2 | 80 | P/T | 2 | 239 | 263 | 24 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 301 | 342 | 41 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-5 | 83 | 시운전 | 5 | 342 | 358 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-6 | 84 | C/T | 6 | 358 | 374 | 16 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-7 | 85 | G/T | 7 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 149 | 424 | O-20-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 398 | 424 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 163 | 271 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 163 | 238 | 75 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 163 | 271 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 238 | 248 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 163 | 271 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 324 | O-22-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 189 | 283 | 94 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 324 | O-22-2 | 91 | 시운전 | 2 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 324 | O-22-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 296 | 324 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-1 | 93 | 화물창 | 1 | 196 | 300 | 104 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-2 | 94 | P/T | 2 | 300 | 328 | 28 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 328 | 372 | 44 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 372 | 419 | 47 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-5 | 97 | 시운전 | 5 | 419 | 437 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-6 | 98 | C/T | 6 | 437 | 455 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-7 | 99 | G/T | 7 | 455 | 483 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 196 | 512 | O-23-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 483 | 512 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 209 | 432 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 209 | 374 | 165 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 209 | 432 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 374 | 398 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 209 | 432 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 398 | 432 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 219 | 421 | 202 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 421 | 451 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 219 | 492 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 451 | 492 | 41 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 225 | 324 | 99 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 324 | 351 | 27 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 351 | 393 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 393 | 438 | 45 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 438 | 456 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 456 | 474 | 18 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 474 | 501 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 225 | 526 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 501 | 526 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 231 | 305 | 74 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 305 | 325 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 325 | 356 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 356 | 390 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 390 | 403 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 403 | 416 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 416 | 436 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 231 | 458 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 436 | 458 | 22 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 239 | 313 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 239 | 290 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 239 | 313 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 290 | 297 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 239 | 313 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 297 | 313 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 241 | 384 | O-29-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 241 | 288 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 241 | 384 | O-29-2 | 127 | 화물창 | 2 | 288 | 336 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 241 | 384 | O-29-3 | 128 | 시운전 | 3 | 336 | 351 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 241 | 384 | O-29-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 351 | 384 | 33 | S | 15
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 241 | 366 | O-30-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 241 | 307 | 66 | F | 10
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 241 | 366 | O-30-2 | 131 | 시운전 | 2 | 307 | 330 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | S_COT | 3 | 241 | 366 | O-30-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 330 | 366 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-1 | 133 | 화물창 | 1 | 243 | 316 | 73 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-2 | 134 | P/T | 2 | 316 | 335 | 19 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-3 | 135 | 화물창족철 | 3 | 335 | 366 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-4 | 136 | 화물창메공 | 4 | 366 | 399 | 33 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-5 | 137 | 시운전 | 5 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-6 | 138 | C/T | 6 | 412 | 425 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-7 | 139 | G/T | 7 | 425 | 444 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 243 | 465 | O-31-8 | 140 | 인도준비 | 8 | 444 | 465 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 498 | O-32-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 251 | 433 | 182 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 498 | O-32-2 | 142 | 시운전 | 2 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 251 | 498 | O-32-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 460 | 498 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-1 | 144 | 화물창 | 1 | 257 | 363 | 106 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-2 | 145 | P/T | 2 | 363 | 392 | 29 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 392 | 437 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 437 | 485 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-5 | 148 | 시운전 | 5 | 485 | 504 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-6 | 149 | C/T | 6 | 504 | 523 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-7 | 150 | G/T | 7 | 523 | 552 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 257 | 581 | O-33-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 552 | 581 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 258 | 451 | O-34-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 258 | 400 | 142 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 258 | 451 | O-34-2 | 153 | 시운전 | 2 | 400 | 421 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 258 | 451 | O-34-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 421 | 451 | 30 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-1 | 155 | 화물창 | 1 | 264 | 356 | 92 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-2 | 156 | P/T | 2 | 356 | 381 | 25 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-3 | 157 | 화물창족철 | 3 | 381 | 420 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-4 | 158 | 화물창메공 | 4 | 420 | 462 | 42 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-5 | 159 | 시운전 | 5 | 462 | 478 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-6 | 160 | C/T | 6 | 478 | 494 | 16 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-7 | 161 | G/T | 7 | 494 | 519 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 264 | 545 | O-35-8 | 162 | 인도준비 | 8 | 519 | 545 | 26 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 285 | 400 | O-36-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 285 | 345 | 60 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 285 | 400 | O-36-2 | 164 | 시운전 | 2 | 345 | 366 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 285 | 400 | O-36-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 366 | 400 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-37-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 311 | 406 | 95 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-37-2 | 167 | 시운전 | 2 | 406 | 419 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 311 | 447 | O-37-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 329 | 440 | O-38-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 329 | 406 | 77 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 329 | 440 | O-38-2 | 170 | 시운전 | 2 | 406 | 417 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 329 | 440 | O-38-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 417 | 440 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-39-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 332 | 388 | 56 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-39-2 | 173 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 332 | 412 | O-39-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 396 | 412 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 446 | O-40-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 337 | 413 | 76 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 446 | O-40-2 | 176 | 시운전 | 2 | 413 | 423 | 10 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 337 | 446 | O-40-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 423 | 446 | 23 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 343 | 486 | O-41-1 | 178 | 특수도장 | 1 | 343 | 390 | 47 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 343 | 486 | O-41-2 | 179 | 화물창 | 2 | 390 | 438 | 48 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 343 | 486 | O-41-3 | 180 | 시운전 | 3 | 438 | 453 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | PC | 7 | 343 | 486 | O-41-4 | 181 | 인도준비 | 4 | 453 | 486 | 33 | S | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-1 | 182 | 화물창 | 1 | 364 | 429 | 65 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-2 | 183 | P/T | 2 | 429 | 446 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 446 | 473 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 473 | 502 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-5 | 186 | 시운전 | 5 | 502 | 513 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-6 | 187 | C/T | 6 | 513 | 524 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-7 | 188 | G/T | 7 | 524 | 541 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 364 | 563 | O-42-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 541 | 563 | 22 | S | 5
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 364 | 622 | O-43-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 364 | 554 | 190 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 364 | 622 | O-43-2 | 191 | 시운전 | 2 | 554 | 582 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 364 | 622 | O-43-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 582 | 622 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 369 | 602 | O-44-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 369 | 541 | 172 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 369 | 602 | O-44-2 | 194 | 시운전 | 2 | 541 | 566 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 369 | 602 | O-44-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 566 | 602 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-45-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 374 | 443 | 69 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-45-2 | 197 | 시운전 | 2 | 443 | 452 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 374 | 473 | O-45-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 452 | 473 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 482 | O-46-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 374 | 449 | 75 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 482 | O-46-2 | 200 | 시운전 | 2 | 449 | 459 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 374 | 482 | O-46-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 418 | 517 | O-47-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 418 | 487 | 69 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 418 | 517 | O-47-2 | 203 | 시운전 | 2 | 487 | 496 | 9 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 418 | 517 | O-47-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 496 | 517 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 418 | 519 | 101 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 519 | 546 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 546 | 589 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 589 | 635 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 635 | 653 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 653 | 671 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 671 | 698 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 726 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 698 | 726 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 596 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 418 | 549 | 131 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 596 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 549 | 568 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 596 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 419 | 517 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 419 | 470 | 51 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 419 | 517 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 419 | 517 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 488 | 517 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 419 | 500 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 419 | 475 | 56 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 419 | 500 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 475 | 483 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 419 | 500 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 483 | 500 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-1 | 222 | 화물창 | 1 | 422 | 519 | 97 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-2 | 223 | P/T | 2 | 519 | 545 | 26 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 545 | 586 | 41 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 586 | 630 | 44 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-5 | 226 | 시운전 | 5 | 630 | 647 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-6 | 227 | C/T | 6 | 647 | 664 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-7 | 228 | G/T | 7 | 664 | 690 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 422 | 717 | O-52-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 690 | 717 | 27 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 434 | 539 | O-53-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 434 | 489 | 55 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 434 | 539 | O-53-2 | 231 | 시운전 | 2 | 489 | 508 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 434 | 539 | O-53-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 508 | 539 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 434 | 581 | O-54-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 434 | 511 | 77 | F | 10
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 434 | 581 | O-54-2 | 234 | 시운전 | 2 | 511 | 538 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | A_COT | 4 | 434 | 581 | O-54-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 538 | 581 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-1 | 236 | 화물창 | 1 | 443 | 513 | 70 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-2 | 237 | P/T | 2 | 513 | 532 | 19 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 532 | 561 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 561 | 592 | 31 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-5 | 240 | 시운전 | 5 | 592 | 604 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-6 | 241 | C/T | 6 | 604 | 616 | 12 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-7 | 242 | G/T | 7 | 616 | 635 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 443 | 656 | O-55-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 635 | 656 | 21 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-56-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 443 | 538 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-56-2 | 245 | 시운전 | 2 | 538 | 551 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-56-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 608 | O-57-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 467 | 541 | 74 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 608 | O-57-2 | 248 | 시운전 | 2 | 541 | 567 | 26 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 467 | 608 | O-57-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 567 | 608 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 467 | 536 | 69 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 536 | 555 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 555 | 584 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 584 | 615 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 615 | 627 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 627 | 639 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 639 | 658 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 467 | 679 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 658 | 679 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 544 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 469 | 521 | 52 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 544 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 521 | 528 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 469 | 544 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 528 | 544 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 482 | 602 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 482 | 545 | 63 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 482 | 602 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 545 | 567 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 482 | 602 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 567 | 602 | 35 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 497 | 624 | O-61-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 497 | 564 | 67 | F | 10
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 497 | 624 | O-61-2 | 265 | 시운전 | 2 | 564 | 588 | 24 | N | 0
J-61 | 60 | S_COT | 3 | 497 | 624 | O-61-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 588 | 624 | 36 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 516 | 620 | O-62-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 516 | 588 | 72 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 516 | 620 | O-62-2 | 268 | 시운전 | 2 | 588 | 598 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 516 | 620 | O-62-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 598 | 620 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-1 | 270 | 화물창 | 1 | 516 | 585 | 69 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-2 | 271 | P/T | 2 | 585 | 603 | 18 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-3 | 272 | 화물창족철 | 3 | 603 | 632 | 29 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-4 | 273 | 화물창메공 | 4 | 632 | 663 | 31 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-5 | 274 | 시운전 | 5 | 663 | 675 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-6 | 275 | C/T | 6 | 675 | 687 | 12 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-7 | 276 | G/T | 7 | 687 | 705 | 18 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 516 | 726 | O-63-8 | 277 | 인도준비 | 8 | 705 | 726 | 21 | S | 5
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 524 | 668 | O-64-1 | 278 | 축계작업 | 1 | 524 | 600 | 76 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 524 | 668 | O-64-2 | 279 | 시운전 | 2 | 600 | 627 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 524 | 668 | O-64-3 | 280 | 인도준비 | 3 | 627 | 668 | 41 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 536 | 677 | O-65-1 | 281 | 축계작업 | 1 | 536 | 640 | 104 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 536 | 677 | O-65-2 | 282 | 시운전 | 2 | 640 | 655 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 536 | 677 | O-65-3 | 283 | 인도준비 | 3 | 655 | 677 | 22 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 538 | 689 | O-66-1 | 284 | 축계작업 | 1 | 538 | 618 | 80 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 538 | 689 | O-66-2 | 285 | 시운전 | 2 | 618 | 646 | 28 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 538 | 689 | O-66-3 | 286 | 인도준비 | 3 | 646 | 689 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 548 | 626 | O-67-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 548 | 602 | 54 | F | 15
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 548 | 626 | O-67-2 | 288 | 시운전 | 2 | 602 | 609 | 7 | N | 0
J-67 | 66 | L_CONT | 5 | 548 | 626 | O-67-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 609 | 626 | 17 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 552 | 809 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 552 | 742 | 190 | F | 15
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 552 | 809 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 742 | 770 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | A_SHTL | 2 | 552 | 809 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 770 | 809 | 39 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 553 | 687 | O-69-1 | 293 | 축계작업 | 1 | 553 | 624 | 71 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 553 | 687 | O-69-2 | 294 | 시운전 | 2 | 624 | 649 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 553 | 687 | O-69-3 | 295 | 인도준비 | 3 | 649 | 687 | 38 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 558 | 778 | O-70-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 558 | 720 | 162 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 558 | 778 | O-70-2 | 297 | 시운전 | 2 | 720 | 744 | 24 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 558 | 778 | O-70-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 744 | 778 | 34 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-1 | 299 | 화물창 | 1 | 558 | 664 | 106 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-2 | 300 | P/T | 2 | 664 | 693 | 29 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-3 | 301 | 화물창족철 | 3 | 693 | 738 | 45 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-4 | 302 | 화물창메공 | 4 | 738 | 786 | 48 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-5 | 303 | 시운전 | 5 | 786 | 805 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-6 | 304 | C/T | 6 | 805 | 824 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-7 | 305 | G/T | 7 | 824 | 853 | 29 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 558 | 882 | O-71-8 | 306 | 인도준비 | 8 | 853 | 882 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 569 | 654 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 569 | 628 | 59 | F | 15
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 569 | 654 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 628 | 636 | 8 | N | 0
J-72 | 71 | L_CONT | 5 | 569 | 654 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 636 | 654 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-1 | 310 | 화물창 | 1 | 569 | 670 | 101 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-2 | 311 | P/T | 2 | 670 | 697 | 27 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-3 | 312 | 화물창족철 | 3 | 697 | 740 | 43 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-4 | 313 | 화물창메공 | 4 | 740 | 786 | 46 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-5 | 314 | 시운전 | 5 | 786 | 804 | 18 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-6 | 315 | C/T | 6 | 804 | 822 | 18 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-7 | 316 | G/T | 7 | 822 | 849 | 27 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 569 | 878 | O-73-8 | 317 | 인도준비 | 8 | 849 | 878 | 29 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 599 | 713 | O-74-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 599 | 659 | 60 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 599 | 713 | O-74-2 | 319 | 시운전 | 2 | 659 | 680 | 21 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 599 | 713 | O-74-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 680 | 713 | 33 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-1 | 321 | 화물창 | 1 | 602 | 700 | 98 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-2 | 322 | P/T | 2 | 700 | 726 | 26 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-3 | 323 | 화물창족철 | 3 | 726 | 767 | 41 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-4 | 324 | 화물창메공 | 4 | 767 | 811 | 44 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-5 | 325 | 시운전 | 5 | 811 | 828 | 17 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-6 | 326 | C/T | 6 | 828 | 845 | 17 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-7 | 327 | G/T | 7 | 845 | 871 | 26 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 602 | 900 | O-75-8 | 328 | 인도준비 | 8 | 871 | 900 | 29 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 608 | 748 | O-76-1 | 329 | 축계작업 | 1 | 608 | 706 | 98 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 608 | 748 | O-76-2 | 330 | 시운전 | 2 | 706 | 720 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 608 | 748 | O-76-3 | 331 | 인도준비 | 3 | 720 | 748 | 28 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 637 | 713 | O-77-1 | 332 | 축계작업 | 1 | 637 | 690 | 53 | F | 15
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 637 | 713 | O-77-2 | 333 | 시운전 | 2 | 690 | 697 | 7 | N | 0
J-77 | 76 | L_CONT | 5 | 637 | 713 | O-77-3 | 334 | 인도준비 | 3 | 697 | 713 | 16 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 637 | 763 | O-78-1 | 335 | 축계작업 | 1 | 637 | 730 | 93 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 637 | 763 | O-78-2 | 336 | 시운전 | 2 | 730 | 743 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 637 | 763 | O-78-3 | 337 | 인도준비 | 3 | 743 | 763 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-1 | 338 | 화물창 | 1 | 646 | 750 | 104 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-2 | 339 | P/T | 2 | 750 | 778 | 28 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-3 | 340 | 화물창족철 | 3 | 778 | 822 | 44 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-4 | 341 | 화물창메공 | 4 | 822 | 869 | 47 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-5 | 342 | 시운전 | 5 | 869 | 888 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-6 | 343 | C/T | 6 | 888 | 907 | 19 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-7 | 344 | G/T | 7 | 907 | 935 | 28 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 646 | 963 | O-79-8 | 345 | 인도준비 | 8 | 935 | 963 | 28 | S | 5
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 648 | 782 | O-80-1 | 346 | 축계작업 | 1 | 648 | 741 | 93 | F | 15
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 648 | 782 | O-80-2 | 347 | 시운전 | 2 | 741 | 754 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | VL_CONT | 6 | 648 | 782 | O-80-3 | 348 | 인도준비 | 3 | 754 | 782 | 28 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-1 | 349 | 화물창 | 1 | 648 | 730 | 82 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-2 | 350 | P/T | 2 | 730 | 752 | 22 | F | 15
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-3 | 351 | 화물창족철 | 3 | 752 | 787 | 35 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-4 | 352 | 화물창메공 | 4 | 787 | 824 | 37 | F | 26
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-5 | 353 | 시운전 | 5 | 824 | 839 | 15 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-6 | 354 | C/T | 6 | 839 | 854 | 15 | S | 7
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-7 | 355 | G/T | 7 | 854 | 876 | 22 | N | 0
J-81 | 80 | LNG | 8 | 648 | 898 | O-81-8 | 356 | 인도준비 | 8 | 876 | 898 | 22 | S | 5
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 651 | 859 | O-82-1 | 357 | 축계작업 | 1 | 651 | 804 | 153 | F | 15
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 651 | 859 | O-82-2 | 358 | 시운전 | 2 | 804 | 826 | 22 | N | 0
J-82 | 81 | S_SHTL | 1 | 651 | 859 | O-82-3 | 359 | 인도준비 | 3 | 826 | 859 | 33 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-1 | 360 | 화물창 | 1 | 654 | 735 | 81 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-2 | 361 | P/T | 2 | 735 | 757 | 22 | F | 15
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-3 | 362 | 화물창족철 | 3 | 757 | 791 | 34 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-4 | 363 | 화물창메공 | 4 | 791 | 827 | 36 | F | 26
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-5 | 364 | 시운전 | 5 | 827 | 841 | 14 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-6 | 365 | C/T | 6 | 841 | 855 | 14 | S | 7
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-7 | 366 | G/T | 7 | 855 | 877 | 22 | N | 0
J-83 | 82 | LNG | 8 | 654 | 900 | O-83-8 | 367 | 인도준비 | 8 | 877 | 900 | 23 | S | 5
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 654 | 808 | O-84-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 654 | 767 | 113 | F | 15
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 654 | 808 | O-84-2 | 369 | 시운전 | 2 | 767 | 783 | 16 | N | 0
J-84 | 83 | S_SHTL | 1 | 654 | 808 | O-84-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 783 | 808 | 25 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 657 | 766 | O-85-1 | 371 | 특수도장 | 1 | 657 | 692 | 35 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 657 | 766 | O-85-2 | 372 | 화물창 | 2 | 692 | 729 | 37 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 657 | 766 | O-85-3 | 373 | 시운전 | 3 | 729 | 740 | 11 | N | 0
J-85 | 84 | PC | 7 | 657 | 766 | O-85-4 | 374 | 인도준비 | 4 | 740 | 766 | 26 | S | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-1 | 375 | 축계작업 | 1 | 663 | 744 | 81 | F | 15
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-2 | 376 | 시운전 | 2 | 744 | 755 | 11 | N | 0
J-86 | 85 | VL_CONT | 6 | 663 | 779 | O-86-3 | 377 | 인도준비 | 3 | 755 | 779 | 24 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 667 | 809 | O-87-1 | 378 | 축계작업 | 1 | 667 | 742 | 75 | F | 10
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 667 | 809 | O-87-2 | 379 | 시운전 | 2 | 742 | 768 | 26 | N | 0
J-87 | 86 | S_COT | 3 | 667 | 809 | O-87-3 | 380 | 인도준비 | 3 | 768 | 809 | 41 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-1 | 381 | 화물창 | 1 | 682 | 743 | 61 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-2 | 382 | P/T | 2 | 743 | 759 | 16 | F | 15
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-3 | 383 | 화물창족철 | 3 | 759 | 785 | 26 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-4 | 384 | 화물창메공 | 4 | 785 | 813 | 28 | F | 26
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-5 | 385 | 시운전 | 5 | 813 | 824 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-6 | 386 | C/T | 6 | 824 | 835 | 11 | S | 7
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-7 | 387 | G/T | 7 | 835 | 851 | 16 | N | 0
J-88 | 87 | LNG | 8 | 682 | 869 | O-88-8 | 388 | 인도준비 | 8 | 851 | 869 | 18 | S | 5
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 687 | 781 | O-89-1 | 389 | 축계작업 | 1 | 687 | 752 | 65 | F | 15
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 687 | 781 | O-89-2 | 390 | 시운전 | 2 | 752 | 761 | 9 | N | 0
J-89 | 88 | L_CONT | 5 | 687 | 781 | O-89-3 | 391 | 인도준비 | 3 | 761 | 781 | 20 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 687 | 793 | O-90-1 | 392 | 축계작업 | 1 | 687 | 761 | 74 | F | 15
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 687 | 793 | O-90-2 | 393 | 시운전 | 2 | 761 | 771 | 10 | N | 0
J-90 | 89 | VL_CONT | 6 | 687 | 793 | O-90-3 | 394 | 인도준비 | 3 | 771 | 793 | 22 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-1 | 395 | 화물창 | 1 | 704 | 807 | 103 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-2 | 396 | P/T | 2 | 807 | 835 | 28 | F | 15
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-3 | 397 | 화물창족철 | 3 | 835 | 878 | 43 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-4 | 398 | 화물창메공 | 4 | 878 | 924 | 46 | F | 26
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-5 | 399 | 시운전 | 5 | 924 | 942 | 18 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-6 | 400 | C/T | 6 | 942 | 960 | 18 | S | 7
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-7 | 401 | G/T | 7 | 960 | 988 | 28 | N | 0
J-91 | 90 | LNG | 8 | 704 | 1017 | O-91-8 | 402 | 인도준비 | 8 | 988 | 1017 | 29 | S | 5
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-1 | 403 | 화물창 | 1 | 704 | 790 | 86 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-2 | 404 | P/T | 2 | 790 | 813 | 23 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-3 | 405 | 화물창족철 | 3 | 813 | 849 | 36 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-4 | 406 | 화물창메공 | 4 | 849 | 888 | 39 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-5 | 407 | 시운전 | 5 | 888 | 903 | 15 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-6 | 408 | C/T | 6 | 903 | 918 | 15 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-7 | 409 | G/T | 7 | 918 | 941 | 23 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 704 | 965 | O-92-8 | 410 | 인도준비 | 8 | 941 | 965 | 24 | S | 5
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 727 | 987 | O-93-1 | 411 | 축계작업 | 1 | 727 | 919 | 192 | F | 15
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 727 | 987 | O-93-2 | 412 | 시운전 | 2 | 919 | 947 | 28 | N | 0
J-93 | 92 | A_SHTL | 2 | 727 | 987 | O-93-3 | 413 | 인도준비 | 3 | 947 | 987 | 40 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-94-1 | 414 | 축계작업 | 1 | 742 | 790 | 48 | F | 15
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-94-2 | 415 | 시운전 | 2 | 790 | 796 | 6 | N | 0
J-94 | 93 | L_CONT | 5 | 742 | 811 | O-94-3 | 416 | 인도준비 | 3 | 796 | 811 | 15 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 743 | 924 | O-95-1 | 417 | 축계작업 | 1 | 743 | 876 | 133 | F | 15
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 743 | 924 | O-95-2 | 418 | 시운전 | 2 | 876 | 895 | 19 | N | 0
J-95 | 94 | S_SHTL | 1 | 743 | 924 | O-95-3 | 419 | 인도준비 | 3 | 895 | 924 | 29 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 743 | 860 | O-96-1 | 420 | 축계작업 | 1 | 743 | 805 | 62 | F | 10
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 743 | 860 | O-96-2 | 421 | 시운전 | 2 | 805 | 827 | 22 | N | 0
J-96 | 95 | S_COT | 3 | 743 | 860 | O-96-3 | 422 | 인도준비 | 3 | 827 | 860 | 33 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 754 | 904 | O-97-1 | 423 | 축계작업 | 1 | 754 | 833 | 79 | F | 10
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 754 | 904 | O-97-2 | 424 | 시운전 | 2 | 833 | 861 | 28 | N | 0
J-97 | 96 | A_COT | 4 | 754 | 904 | O-97-3 | 425 | 인도준비 | 3 | 861 | 904 | 43 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 754 | 916 | O-98-1 | 426 | 축계작업 | 1 | 754 | 839 | 85 | F | 10
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 754 | 916 | O-98-2 | 427 | 시운전 | 2 | 839 | 869 | 30 | N | 0
J-98 | 97 | A_COT | 4 | 754 | 916 | O-98-3 | 428 | 인도준비 | 3 | 869 | 916 | 47 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-1 | 429 | 화물창 | 1 | 755 | 853 | 98 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-2 | 430 | P/T | 2 | 853 | 879 | 26 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-3 | 431 | 화물창족철 | 3 | 879 | 920 | 41 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-4 | 432 | 화물창메공 | 4 | 920 | 964 | 44 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-5 | 433 | 시운전 | 5 | 964 | 981 | 17 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-6 | 434 | C/T | 6 | 981 | 998 | 17 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-7 | 435 | G/T | 7 | 998 | 1024 | 26 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 755 | 1052 | O-99-8 | 436 | 인도준비 | 8 | 1024 | 1052 | 28 | S | 5
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-1 | 437 | 화물창 | 1 | 756 | 837 | 81 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-2 | 438 | P/T | 2 | 837 | 859 | 22 | F | 15
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-3 | 439 | 화물창족철 | 3 | 859 | 893 | 34 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-4 | 440 | 화물창메공 | 4 | 893 | 930 | 37 | F | 26
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-5 | 441 | 시운전 | 5 | 930 | 944 | 14 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-6 | 442 | C/T | 6 | 944 | 958 | 14 | S | 7
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-7 | 443 | G/T | 7 | 958 | 980 | 22 | N | 0
J-100 | 99 | LNG | 8 | 756 | 1003 | O-100-8 | 444 | 인도준비 | 8 | 980 | 1003 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 304 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 100 | 100 | N | 0 | A1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 319 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 7 | 109 | 102 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 14 | 267 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 14 | 201 | 187 | F | 15 | E7
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 14 | 131 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 14 | 100 | 86 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 14 | 279 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 210 | 196 | F | 15 | D3
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 44 | 197 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 44 | 125 | 81 | F | 10 | H2
J-7 | 6 | LNG | 8 | 72 | 273 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 72 | 138 | 66 | N | 0 | A2
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 77 | 187 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 77 | 154 | 77 | F | 15 | C3
J-9 | 8 | PC | 7 | 77 | 179 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 77 | 110 | 33 | N | 0 | B1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B