## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 111 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 58 | 79 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 111 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 79 | 111 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 48 | 138 | 90 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 138 | 150 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 48 | 177 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 150 | 177 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 50 | 209 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 50 | 167 | 117 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 50 | 209 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 167 | 184 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 50 | 209 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 184 | 209 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 50 | 146 | 96 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 146 | 172 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 172 | 212 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 212 | 255 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 272 | 289 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 289 | 315 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 50 | 342 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 315 | 342 | 27 | S | 5
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 53 | 121 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 53 | 89 | 36 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 53 | 121 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 89 | 101 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 53 | 121 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 101 | 121 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 66 | 362 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 66 | 285 | 219 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 66 | 362 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 285 | 317 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 66 | 362 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 317 | 362 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 66 | 155 | 89 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 155 | 179 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 179 | 217 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 217 | 257 | 40 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 257 | 273 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 273 | 289 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 289 | 313 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 66 | 338 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 313 | 338 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 68 | 178 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 68 | 145 | 77 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 68 | 178 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 68 | 178 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 156 | 178 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 72 | 198 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 72 | 160 | 88 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 72 | 198 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 160 | 172 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 72 | 198 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 172 | 198 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 76 | 138 | 62 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 138 | 155 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 181 | 209 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 209 | 220 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 220 | 231 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 76 | 265 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 248 | 265 | 17 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 76 | 127 | 51 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 127 | 134 | 7 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 76 | 150 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 134 | 150 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 316 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 77 | 253 | 176 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 316 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 253 | 279 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 77 | 316 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 279 | 316 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-1 | 51 | 화물창 | 1 | 77 | 168 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-2 | 52 | P/T | 2 | 168 | 193 | 25 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 193 | 231 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 231 | 272 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-5 | 55 | 시운전 | 5 | 272 | 288 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-6 | 56 | C/T | 6 | 288 | 304 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-7 | 57 | G/T | 7 | 304 | 329 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 77 | 355 | O-13-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 329 | 355 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 77 | 147 | 70 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 147 | 166 | 19 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 166 | 195 | 29 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 195 | 226 | 31 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 226 | 238 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 238 | 250 | 12 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 250 | 269 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 290 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 269 | 290 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | PC | 7 | 77 | 211 | O-15-1 | 67 | 특수도장 | 1 | 77 | 121 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 77 | 211 | O-15-2 | 68 | 화물창 | 2 | 121 | 166 | 45 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 77 | 211 | O-15-3 | 69 | 시운전 | 3 | 166 | 180 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 77 | 211 | O-15-4 | 70 | 인도준비 | 4 | 180 | 211 | 31 | S | 15
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 191 | O-16-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 88 | 142 | 54 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 191 | O-16-2 | 72 | 시운전 | 2 | 142 | 161 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 88 | 191 | O-16-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 161 | 191 | 30 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 88 | 227 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 88 | 161 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 88 | 227 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 161 | 187 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 88 | 227 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 187 | 227 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 93 | 173 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 93 | 149 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 93 | 173 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 149 | 157 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 93 | 173 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 157 | 173 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 93 | 311 | 218 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 311 | 343 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 93 | 388 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 343 | 388 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 255 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 115 | 189 | 74 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 255 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 189 | 215 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 255 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 215 | 255 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 115 | 234 | O-21-1 | 86 | 특수도장 | 1 | 115 | 154 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 115 | 234 | O-21-2 | 87 | 화물창 | 2 | 154 | 194 | 40 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 115 | 234 | O-21-3 | 88 | 시운전 | 3 | 194 | 207 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 115 | 234 | O-21-4 | 89 | 인도준비 | 4 | 207 | 234 | 27 | S | 15
J-22 | 21 | PC | 7 | 116 | 222 | O-22-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 116 | 150 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 116 | 222 | O-22-2 | 91 | 화물창 | 2 | 150 | 186 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 116 | 222 | O-22-3 | 92 | 시운전 | 3 | 186 | 197 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 116 | 222 | O-22-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 197 | 222 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 341 | O-23-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 122 | 284 | 162 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 341 | O-23-2 | 95 | 시운전 | 2 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 341 | O-23-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 308 | 341 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 256 | O-24-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 132 | 218 | 86 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 256 | O-24-2 | 98 | 시운전 | 2 | 218 | 230 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 132 | 256 | O-24-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 230 | 256 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 143 | 234 | O-25-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 143 | 206 | 63 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 143 | 234 | O-25-2 | 101 | 시운전 | 2 | 206 | 215 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 143 | 234 | O-25-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 215 | 234 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-1 | 103 | 화물창 | 1 | 143 | 232 | 89 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-2 | 104 | P/T | 2 | 232 | 256 | 24 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 256 | 293 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 293 | 333 | 40 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-5 | 107 | 시운전 | 5 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-6 | 108 | C/T | 6 | 349 | 365 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-7 | 109 | G/T | 7 | 365 | 389 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 143 | 413 | O-26-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 389 | 413 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 148 | 229 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 148 | 204 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 148 | 229 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 204 | 212 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 148 | 229 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 148 | 225 | 77 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 148 | 295 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 252 | 295 | 43 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 160 | 391 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 160 | 330 | 170 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 160 | 391 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 330 | 355 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 160 | 391 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 355 | 391 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 174 | 246 | 72 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 246 | 265 | 19 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 265 | 295 | 30 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 295 | 327 | 32 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 327 | 340 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 340 | 353 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 174 | 393 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 372 | 393 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 197 | 421 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 197 | 362 | 165 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 197 | 421 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 362 | 386 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 197 | 421 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 386 | 421 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 326 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 197 | 265 | 68 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 326 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 265 | 289 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 197 | 326 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 289 | 326 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-1 | 134 | 화물창 | 1 | 213 | 302 | 89 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-2 | 135 | P/T | 2 | 302 | 326 | 24 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 326 | 363 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 363 | 403 | 40 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-5 | 138 | 시운전 | 5 | 403 | 419 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-6 | 139 | C/T | 6 | 419 | 435 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-7 | 140 | G/T | 7 | 435 | 459 | 24 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 483 | O-33-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 459 | 483 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 215 | 296 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 215 | 271 | 56 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 215 | 296 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 271 | 279 | 8 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 215 | 296 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 279 | 296 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 218 | 327 | O-35-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 218 | 253 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 218 | 327 | O-35-2 | 146 | 화물창 | 2 | 253 | 290 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 218 | 327 | O-35-3 | 147 | 시운전 | 3 | 290 | 301 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 218 | 327 | O-35-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 301 | 327 | 26 | S | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 233 | 369 | O-36-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 233 | 328 | 95 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 233 | 369 | O-36-2 | 150 | 시운전 | 2 | 328 | 341 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 233 | 369 | O-36-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 341 | 369 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 240 | 368 | O-37-1 | 152 | 특수도장 | 1 | 240 | 282 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 240 | 368 | O-37-2 | 153 | 화물창 | 2 | 282 | 325 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 240 | 368 | O-37-3 | 154 | 시운전 | 3 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 240 | 368 | O-37-4 | 155 | 인도준비 | 4 | 339 | 368 | 29 | S | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 519 | O-38-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 264 | 452 | 188 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 519 | O-38-2 | 157 | 시운전 | 2 | 452 | 480 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 264 | 519 | O-38-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 480 | 519 | 39 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 266 | 399 | O-39-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 266 | 359 | 93 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 266 | 399 | O-39-2 | 160 | 시운전 | 2 | 359 | 372 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 266 | 399 | O-39-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 372 | 399 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 271 | 523 | O-40-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 271 | 457 | 186 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 271 | 523 | O-40-2 | 163 | 시운전 | 2 | 457 | 484 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 271 | 523 | O-40-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 484 | 523 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 533 | O-41-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 280 | 467 | 187 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 533 | O-41-2 | 166 | 시운전 | 2 | 467 | 494 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 533 | O-41-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 494 | 533 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 281 | 455 | O-42-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 281 | 409 | 128 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 281 | 455 | O-42-2 | 169 | 시운전 | 2 | 409 | 428 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 281 | 455 | O-42-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 283 | 418 | O-43-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 283 | 382 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 283 | 418 | O-43-2 | 172 | 시운전 | 2 | 382 | 396 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 283 | 418 | O-43-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 396 | 418 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 294 | 412 | O-44-1 | 174 | 특수도장 | 1 | 294 | 332 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 294 | 412 | O-44-2 | 175 | 화물창 | 2 | 332 | 372 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 294 | 412 | O-44-3 | 176 | 시운전 | 3 | 372 | 384 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 294 | 412 | O-44-4 | 177 | 인도준비 | 4 | 384 | 412 | 28 | S | 15
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 436 | O-45-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 294 | 369 | 75 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 436 | O-45-2 | 179 | 시운전 | 2 | 369 | 395 | 26 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 294 | 436 | O-45-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 395 | 436 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-1 | 181 | 화물창 | 1 | 301 | 389 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-2 | 182 | P/T | 2 | 389 | 413 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 413 | 450 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 450 | 490 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-5 | 185 | 시운전 | 5 | 490 | 506 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-6 | 186 | C/T | 6 | 506 | 522 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-7 | 187 | G/T | 7 | 522 | 546 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 301 | 568 | O-46-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 546 | 568 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 348 | 465 | O-47-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 348 | 429 | 81 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 348 | 465 | O-47-2 | 190 | 시운전 | 2 | 429 | 440 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 348 | 465 | O-47-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-1 | 192 | 화물창 | 1 | 357 | 431 | 74 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-2 | 193 | P/T | 2 | 431 | 451 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 451 | 482 | 31 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 482 | 515 | 33 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-5 | 196 | 시운전 | 5 | 515 | 528 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-6 | 197 | C/T | 6 | 528 | 541 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-7 | 198 | G/T | 7 | 541 | 561 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 582 | O-48-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 561 | 582 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 360 | 429 | O-49-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 360 | 408 | 48 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 360 | 429 | O-49-2 | 201 | 시운전 | 2 | 408 | 414 | 6 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 360 | 429 | O-49-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 414 | 429 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 363 | 503 | O-50-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 363 | 461 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 363 | 503 | O-50-2 | 204 | 시운전 | 2 | 461 | 475 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 363 | 503 | O-50-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 475 | 503 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-1 | 206 | 화물창 | 1 | 374 | 475 | 101 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-2 | 207 | P/T | 2 | 475 | 502 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 502 | 544 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 544 | 590 | 46 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-5 | 210 | 시운전 | 5 | 590 | 608 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-6 | 211 | C/T | 6 | 608 | 626 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-7 | 212 | G/T | 7 | 626 | 653 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 374 | 681 | O-51-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 653 | 681 | 28 | S | 5
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 377 | 472 | O-52-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 377 | 427 | 50 | F | 10
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 377 | 472 | O-52-2 | 215 | 시운전 | 2 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | A_COT | 4 | 377 | 472 | O-52-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 445 | 472 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-1 | 217 | 화물창 | 1 | 377 | 439 | 62 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-2 | 218 | P/T | 2 | 439 | 456 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 456 | 482 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 482 | 510 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-5 | 221 | 시운전 | 5 | 510 | 521 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-6 | 222 | C/T | 6 | 521 | 532 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-7 | 223 | G/T | 7 | 532 | 549 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 377 | 566 | O-53-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 549 | 566 | 17 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-1 | 225 | 화물창 | 1 | 394 | 485 | 91 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-2 | 226 | P/T | 2 | 485 | 509 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 509 | 547 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 547 | 588 | 41 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-5 | 229 | 시운전 | 5 | 588 | 604 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-6 | 230 | C/T | 6 | 604 | 620 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-7 | 231 | G/T | 7 | 620 | 644 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 394 | 671 | O-54-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 644 | 671 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 411 | 566 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 411 | 493 | 82 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 411 | 566 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 493 | 522 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 411 | 566 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 522 | 566 | 44 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 411 | 621 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 411 | 566 | 155 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 411 | 621 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 566 | 589 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 411 | 621 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 589 | 621 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 413 | 544 | O-57-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 413 | 509 | 96 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 413 | 544 | O-57-2 | 240 | 시운전 | 2 | 509 | 523 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 413 | 544 | O-57-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 523 | 544 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 415 | 559 | O-58-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 415 | 521 | 106 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 415 | 559 | O-58-2 | 243 | 시운전 | 2 | 521 | 536 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 415 | 559 | O-58-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 536 | 559 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 415 | 499 | O-59-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 415 | 473 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 415 | 499 | O-59-2 | 246 | 시운전 | 2 | 473 | 481 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 415 | 499 | O-59-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 481 | 499 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 434 | 564 | O-60-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 434 | 502 | 68 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 434 | 564 | O-60-2 | 249 | 시운전 | 2 | 502 | 526 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 434 | 564 | O-60-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 526 | 564 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 454 | 563 | O-61-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 454 | 530 | 76 | F | 15
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 454 | 563 | O-61-2 | 252 | 시운전 | 2 | 530 | 540 | 10 | N | 0
J-61 | 60 | VL_CONT | 6 | 454 | 563 | O-61-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 457 | 585 | O-62-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 457 | 546 | 89 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 457 | 585 | O-62-2 | 255 | 시운전 | 2 | 546 | 558 | 12 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 457 | 585 | O-62-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-1 | 257 | 화물창 | 1 | 460 | 543 | 83 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-2 | 258 | P/T | 2 | 543 | 565 | 22 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-3 | 259 | 화물창족철 | 3 | 565 | 600 | 35 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-4 | 260 | 화물창메공 | 4 | 600 | 637 | 37 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-5 | 261 | 시운전 | 5 | 637 | 652 | 15 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-6 | 262 | C/T | 6 | 652 | 667 | 15 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-7 | 263 | G/T | 7 | 667 | 689 | 22 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 460 | 712 | O-63-8 | 264 | 인도준비 | 8 | 689 | 712 | 23 | S | 5
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 462 | 590 | O-64-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 462 | 551 | 89 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 462 | 590 | O-64-2 | 266 | 시운전 | 2 | 551 | 563 | 12 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 462 | 590 | O-64-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 563 | 590 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-1 | 268 | 화물창 | 1 | 475 | 574 | 99 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-2 | 269 | P/T | 2 | 574 | 601 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 601 | 643 | 42 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 643 | 688 | 45 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-5 | 272 | 시운전 | 5 | 688 | 706 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-6 | 273 | C/T | 6 | 706 | 724 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-7 | 274 | G/T | 7 | 724 | 751 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 475 | 778 | O-65-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 751 | 778 | 27 | S | 5
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 488 | 625 | O-66-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 488 | 560 | 72 | F | 10
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 488 | 625 | O-66-2 | 277 | 시운전 | 2 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-66 | 65 | A_COT | 4 | 488 | 625 | O-66-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 586 | 625 | 39 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-1 | 279 | 화물창 | 1 | 494 | 585 | 91 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-2 | 280 | P/T | 2 | 585 | 609 | 24 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 609 | 647 | 38 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 647 | 688 | 41 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-5 | 283 | 시운전 | 5 | 688 | 704 | 16 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-6 | 284 | C/T | 6 | 704 | 720 | 16 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-7 | 285 | G/T | 7 | 720 | 744 | 24 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 494 | 770 | O-67-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 744 | 770 | 26 | S | 5
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 498 | 633 | O-68-1 | 287 | 축계작업 | 1 | 498 | 592 | 94 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 498 | 633 | O-68-2 | 288 | 시운전 | 2 | 592 | 605 | 13 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 498 | 633 | O-68-3 | 289 | 인도준비 | 3 | 605 | 633 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 510 | 613 | O-69-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 510 | 582 | 72 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 510 | 613 | O-69-2 | 291 | 시운전 | 2 | 582 | 592 | 10 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 510 | 613 | O-69-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 592 | 613 | 21 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 520 | 619 | O-70-1 | 293 | 특수도장 | 1 | 520 | 552 | 32 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 520 | 619 | O-70-2 | 294 | 화물창 | 2 | 552 | 585 | 33 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 520 | 619 | O-70-3 | 295 | 시운전 | 3 | 585 | 595 | 10 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 520 | 619 | O-70-4 | 296 | 인도준비 | 4 | 595 | 619 | 24 | S | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 527 | 749 | O-71-1 | 297 | 축계작업 | 1 | 527 | 691 | 164 | F | 15
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 527 | 749 | O-71-2 | 298 | 시운전 | 2 | 691 | 715 | 24 | N | 0
J-71 | 70 | A_SHTL | 2 | 527 | 749 | O-71-3 | 299 | 인도준비 | 3 | 715 | 749 | 34 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 527 | 774 | O-72-1 | 300 | 축계작업 | 1 | 527 | 709 | 182 | F | 15
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 527 | 774 | O-72-2 | 301 | 시운전 | 2 | 709 | 736 | 27 | N | 0
J-72 | 71 | A_SHTL | 2 | 527 | 774 | O-72-3 | 302 | 인도준비 | 3 | 736 | 774 | 38 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 532 | 671 | O-73-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 532 | 634 | 102 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 532 | 671 | O-73-2 | 304 | 시운전 | 2 | 634 | 649 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 532 | 671 | O-73-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 649 | 671 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-1 | 306 | 화물창 | 1 | 540 | 640 | 100 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-2 | 307 | P/T | 2 | 640 | 667 | 27 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 667 | 709 | 42 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 709 | 754 | 45 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-5 | 310 | 시운전 | 5 | 754 | 772 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-6 | 311 | C/T | 6 | 772 | 790 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-7 | 312 | G/T | 7 | 790 | 817 | 27 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 540 | 844 | O-74-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 817 | 844 | 27 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-1 | 314 | 화물창 | 1 | 553 | 627 | 74 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-2 | 315 | P/T | 2 | 627 | 647 | 20 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 647 | 678 | 31 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 678 | 711 | 33 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-5 | 318 | 시운전 | 5 | 711 | 724 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-6 | 319 | C/T | 6 | 724 | 737 | 13 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-7 | 320 | G/T | 7 | 737 | 757 | 20 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 553 | 779 | O-75-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 757 | 779 | 22 | S | 5
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 553 | 662 | O-76-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 553 | 629 | 76 | F | 15
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 553 | 662 | O-76-2 | 323 | 시운전 | 2 | 629 | 639 | 10 | N | 0
J-76 | 75 | VL_CONT | 6 | 553 | 662 | O-76-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 639 | 662 | 23 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 553 | 643 | O-77-1 | 325 | 축계작업 | 1 | 553 | 600 | 47 | F | 10
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 553 | 643 | O-77-2 | 326 | 시운전 | 2 | 600 | 617 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_COT | 4 | 553 | 643 | O-77-3 | 327 | 인도준비 | 3 | 617 | 643 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-1 | 328 | 화물창 | 1 | 561 | 656 | 95 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-2 | 329 | P/T | 2 | 656 | 681 | 25 | F | 15
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-3 | 330 | 화물창족철 | 3 | 681 | 721 | 40 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-4 | 331 | 화물창메공 | 4 | 721 | 764 | 43 | F | 26
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-5 | 332 | 시운전 | 5 | 764 | 781 | 17 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-6 | 333 | C/T | 6 | 781 | 798 | 17 | S | 7
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-7 | 334 | G/T | 7 | 798 | 823 | 25 | N | 0
J-78 | 77 | LNG | 8 | 561 | 849 | O-78-8 | 335 | 인도준비 | 8 | 823 | 849 | 26 | S | 5
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 573 | 679 | O-79-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 573 | 629 | 56 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 573 | 679 | O-79-2 | 337 | 시운전 | 2 | 629 | 649 | 20 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 573 | 679 | O-79-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 649 | 679 | 30 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 586 | 899 | O-80-1 | 339 | 축계작업 | 1 | 586 | 817 | 231 | F | 15
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 586 | 899 | O-80-2 | 340 | 시운전 | 2 | 817 | 851 | 34 | N | 0
J-80 | 79 | S_SHTL | 1 | 586 | 899 | O-80-3 | 341 | 인도준비 | 3 | 851 | 899 | 48 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 586 | 740 | O-81-1 | 342 | 축계작업 | 1 | 586 | 667 | 81 | F | 10
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 586 | 740 | O-81-2 | 343 | 시운전 | 2 | 667 | 696 | 29 | N | 0
J-81 | 80 | S_COT | 3 | 586 | 740 | O-81-3 | 344 | 인도준비 | 3 | 696 | 740 | 44 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 600 | 700 | O-82-1 | 345 | 축계작업 | 1 | 600 | 670 | 70 | F | 15
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 600 | 700 | O-82-2 | 346 | 시운전 | 2 | 670 | 680 | 10 | N | 0
J-82 | 81 | VL_CONT | 6 | 600 | 700 | O-82-3 | 347 | 인도준비 | 3 | 680 | 700 | 20 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 604 | 744 | O-83-1 | 348 | 축계작업 | 1 | 604 | 678 | 74 | F | 10
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 604 | 744 | O-83-2 | 349 | 시운전 | 2 | 678 | 704 | 26 | N | 0
J-83 | 82 | S_COT | 3 | 604 | 744 | O-83-3 | 350 | 인도준비 | 3 | 704 | 744 | 40 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 630 | 731 | O-84-1 | 351 | 축계작업 | 1 | 630 | 683 | 53 | F | 10
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 630 | 731 | O-84-2 | 352 | 시운전 | 2 | 683 | 702 | 19 | N | 0
J-84 | 83 | S_COT | 3 | 630 | 731 | O-84-3 | 353 | 인도준비 | 3 | 702 | 731 | 29 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 650 | 727 | O-85-1 | 354 | 축계작업 | 1 | 650 | 690 | 40 | F | 10
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 650 | 727 | O-85-2 | 355 | 시운전 | 2 | 690 | 704 | 14 | N | 0
J-85 | 84 | A_COT | 4 | 650 | 727 | O-85-3 | 356 | 인도준비 | 3 | 704 | 727 | 23 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-1 | 357 | 화물창 | 1 | 658 | 741 | 83 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-2 | 358 | P/T | 2 | 741 | 763 | 22 | F | 15
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-3 | 359 | 화물창족철 | 3 | 763 | 798 | 35 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-4 | 360 | 화물창메공 | 4 | 798 | 835 | 37 | F | 26
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-5 | 361 | 시운전 | 5 | 835 | 850 | 15 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-6 | 362 | C/T | 6 | 850 | 865 | 15 | S | 7
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-7 | 363 | G/T | 7 | 865 | 887 | 22 | N | 0
J-86 | 85 | LNG | 8 | 658 | 911 | O-86-8 | 364 | 인도준비 | 8 | 887 | 911 | 24 | S | 5
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 908 | O-87-1 | 365 | 축계작업 | 1 | 658 | 843 | 185 | F | 15
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 908 | O-87-2 | 366 | 시운전 | 2 | 843 | 870 | 27 | N | 0
J-87 | 86 | S_SHTL | 1 | 658 | 908 | O-87-3 | 367 | 인도준비 | 3 | 870 | 908 | 38 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 769 | O-88-1 | 368 | 축계작업 | 1 | 659 | 736 | 77 | F | 15
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 769 | O-88-2 | 369 | 시운전 | 2 | 736 | 747 | 11 | N | 0
J-88 | 87 | VL_CONT | 6 | 659 | 769 | O-88-3 | 370 | 인도준비 | 3 | 747 | 769 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-1 | 371 | 화물창 | 1 | 665 | 747 | 82 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-2 | 372 | P/T | 2 | 747 | 769 | 22 | F | 15
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-3 | 373 | 화물창족철 | 3 | 769 | 804 | 35 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-4 | 374 | 화물창메공 | 4 | 804 | 841 | 37 | F | 26
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-5 | 375 | 시운전 | 5 | 841 | 856 | 15 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-6 | 376 | C/T | 6 | 856 | 871 | 15 | S | 7
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-7 | 377 | G/T | 7 | 871 | 893 | 22 | N | 0
J-89 | 88 | LNG | 8 | 665 | 916 | O-89-8 | 378 | 인도준비 | 8 | 893 | 916 | 23 | S | 5
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-1 | 379 | 화물창 | 1 | 674 | 744 | 70 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-2 | 380 | P/T | 2 | 744 | 763 | 19 | F | 15
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-3 | 381 | 화물창족철 | 3 | 763 | 792 | 29 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-4 | 382 | 화물창메공 | 4 | 792 | 824 | 32 | F | 26
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-5 | 383 | 시운전 | 5 | 824 | 836 | 12 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-6 | 384 | C/T | 6 | 836 | 848 | 12 | S | 7
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-7 | 385 | G/T | 7 | 848 | 867 | 19 | N | 0
J-90 | 89 | LNG | 8 | 674 | 888 | O-90-8 | 386 | 인도준비 | 8 | 867 | 888 | 21 | S | 5
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 686 | 803 | O-91-1 | 387 | 축계작업 | 1 | 686 | 767 | 81 | F | 15
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 686 | 803 | O-91-2 | 388 | 시운전 | 2 | 767 | 778 | 11 | N | 0
J-91 | 90 | VL_CONT | 6 | 686 | 803 | O-91-3 | 389 | 인도준비 | 3 | 778 | 803 | 25 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-1 | 390 | 화물창 | 1 | 689 | 754 | 65 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-2 | 391 | P/T | 2 | 754 | 771 | 17 | F | 15
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-3 | 392 | 화물창족철 | 3 | 771 | 798 | 27 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-4 | 393 | 화물창메공 | 4 | 798 | 827 | 29 | F | 26
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-5 | 394 | 시운전 | 5 | 827 | 838 | 11 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-6 | 395 | C/T | 6 | 838 | 849 | 11 | S | 7
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-7 | 396 | G/T | 7 | 849 | 866 | 17 | N | 0
J-92 | 91 | LNG | 8 | 689 | 886 | O-92-8 | 397 | 인도준비 | 8 | 866 | 886 | 20 | S | 5
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 689 | 759 | O-93-1 | 398 | 축계작업 | 1 | 689 | 738 | 49 | F | 15
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 689 | 759 | O-93-2 | 399 | 시운전 | 2 | 738 | 745 | 7 | N | 0
J-93 | 92 | L_CONT | 5 | 689 | 759 | O-93-3 | 400 | 인도준비 | 3 | 745 | 759 | 14 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-1 | 401 | 화물창 | 1 | 699 | 774 | 75 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-2 | 402 | P/T | 2 | 774 | 794 | 20 | F | 15
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-3 | 403 | 화물창족철 | 3 | 794 | 825 | 31 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-4 | 404 | 화물창메공 | 4 | 825 | 859 | 34 | F | 26
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-5 | 405 | 시운전 | 5 | 859 | 872 | 13 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-6 | 406 | C/T | 6 | 872 | 885 | 13 | S | 7
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-7 | 407 | G/T | 7 | 885 | 905 | 20 | N | 0
J-94 | 93 | LNG | 8 | 699 | 927 | O-94-8 | 408 | 인도준비 | 8 | 905 | 927 | 22 | S | 5
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 706 | 778 | O-95-1 | 409 | 축계작업 | 1 | 706 | 756 | 50 | F | 15
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 706 | 778 | O-95-2 | 410 | 시운전 | 2 | 756 | 763 | 7 | N | 0
J-95 | 94 | L_CONT | 5 | 706 | 778 | O-95-3 | 411 | 인도준비 | 3 | 763 | 778 | 15 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 712 | 806 | O-96-1 | 412 | 축계작업 | 1 | 712 | 777 | 65 | F | 15
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 712 | 806 | O-96-2 | 413 | 시운전 | 2 | 777 | 786 | 9 | N | 0
J-96 | 95 | L_CONT | 5 | 712 | 806 | O-96-3 | 414 | 인도준비 | 3 | 786 | 806 | 20 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 716 | 832 | O-97-1 | 415 | 축계작업 | 1 | 716 | 797 | 81 | F | 15
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 716 | 832 | O-97-2 | 416 | 시운전 | 2 | 797 | 808 | 11 | N | 0
J-97 | 96 | VL_CONT | 6 | 716 | 832 | O-97-3 | 417 | 인도준비 | 3 | 808 | 832 | 24 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 724 | 988 | O-98-1 | 418 | 축계작업 | 1 | 724 | 919 | 195 | F | 15
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 724 | 988 | O-98-2 | 419 | 시운전 | 2 | 919 | 948 | 29 | N | 0
J-98 | 97 | S_SHTL | 1 | 724 | 988 | O-98-3 | 420 | 인도준비 | 3 | 948 | 988 | 40 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-1 | 421 | 화물창 | 1 | 741 | 809 | 68 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-2 | 422 | P/T | 2 | 809 | 827 | 18 | F | 15
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-3 | 423 | 화물창족철 | 3 | 827 | 855 | 28 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-4 | 424 | 화물창메공 | 4 | 855 | 886 | 31 | F | 26
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-5 | 425 | 시운전 | 5 | 886 | 898 | 12 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-6 | 426 | C/T | 6 | 898 | 910 | 12 | S | 7
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-7 | 427 | G/T | 7 | 910 | 928 | 18 | N | 0
J-99 | 98 | LNG | 8 | 741 | 948 | O-99-8 | 428 | 인도준비 | 8 | 928 | 948 | 20 | S | 5
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 747 | 864 | O-100-1 | 429 | 축계작업 | 1 | 747 | 828 | 81 | F | 15
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 747 | 864 | O-100-2 | 430 | 시운전 | 2 | 828 | 839 | 11 | N | 0
J-100 | 99 | VL_CONT | 6 | 747 | 864 | O-100-3 | 431 | 인도준비 | 3 | 839 | 864 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 111 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 58 | 58 | F | 10 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B