## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 84 | 114 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 114 | 160 | 46 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 57 | 77 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 77 | 109 | 32 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 90 | 114 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 114 | 152 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 152 | 192 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 192 | 208 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 208 | 224 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 248 | 273 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 127 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 127 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 74 | 95 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 127 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 95 | 127 | 32 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 125 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 92 | 76 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 125 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 92 | 102 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 125 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 102 | 125 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 30 | 140 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 30 | 88 | 58 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 30 | 140 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 88 | 108 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 30 | 140 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 108 | 140 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 98 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 66 | 36 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 98 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 66 | 78 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 98 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 78 | 98 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 44 | 192 | O-8-1 | 26 | 특수도장 | 1 | 44 | 92 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 44 | 192 | O-8-2 | 27 | 화물창 | 2 | 92 | 142 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 44 | 192 | O-8-3 | 28 | 시운전 | 3 | 142 | 158 | 16 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 44 | 192 | O-8-4 | 29 | 인도준비 | 4 | 158 | 192 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 46 | 200 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 46 | 127 | 81 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 46 | 200 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 127 | 156 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 46 | 200 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 156 | 200 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 62 | 139 | 77 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 139 | 160 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 160 | 192 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 192 | 227 | 35 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 227 | 241 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 241 | 255 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 62 | 297 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 276 | 297 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 97 | 240 | O-11-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 97 | 144 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 97 | 240 | O-11-2 | 42 | 화물창 | 2 | 144 | 192 | 48 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 97 | 240 | O-11-3 | 43 | 시운전 | 3 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 97 | 240 | O-11-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 207 | 240 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 97 | 313 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 97 | 256 | 159 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 97 | 313 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 256 | 279 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 97 | 313 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 279 | 313 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 97 | 165 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 165 | 183 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 183 | 212 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 212 | 243 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 243 | 255 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 255 | 267 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 267 | 285 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 97 | 306 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 100 | 278 | 178 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 278 | 304 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 100 | 341 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 304 | 341 | 37 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 181 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 100 | 156 | 56 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 181 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 156 | 164 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 100 | 181 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 164 | 181 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 108 | 272 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 108 | 229 | 121 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 108 | 272 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 229 | 247 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 108 | 272 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 247 | 272 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 108 | 322 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 108 | 266 | 158 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 108 | 322 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 108 | 322 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 108 | 257 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 108 | 218 | 110 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 108 | 257 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 218 | 234 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 108 | 257 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 234 | 257 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 108 | 224 | O-19-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 108 | 146 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 108 | 224 | O-19-2 | 72 | 화물창 | 2 | 146 | 185 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 108 | 224 | O-19-3 | 73 | 시운전 | 3 | 185 | 197 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 108 | 224 | O-19-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 197 | 224 | 27 | S | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-1 | 75 | 화물창 | 1 | 112 | 215 | 103 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-2 | 76 | P/T | 2 | 215 | 243 | 28 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 286 | 333 | 47 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-5 | 79 | 시운전 | 5 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-6 | 80 | C/T | 6 | 351 | 369 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-7 | 81 | G/T | 7 | 369 | 397 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 426 | O-20-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 397 | 426 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-1 | 83 | 화물창 | 1 | 112 | 184 | 72 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-2 | 84 | P/T | 2 | 184 | 203 | 19 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 203 | 233 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 233 | 265 | 32 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-5 | 87 | 시운전 | 5 | 265 | 278 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-6 | 88 | C/T | 6 | 278 | 291 | 13 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-7 | 89 | G/T | 7 | 291 | 310 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 331 | O-21-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-1 | 91 | 화물창 | 1 | 116 | 216 | 100 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-2 | 92 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 243 | 285 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 285 | 330 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-5 | 95 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-6 | 96 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-7 | 97 | G/T | 7 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-22-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 393 | 422 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 116 | 189 | O-23-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 116 | 167 | 51 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 116 | 189 | O-23-2 | 100 | 시운전 | 2 | 167 | 174 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 116 | 189 | O-23-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 174 | 189 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 259 | O-24-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 117 | 192 | 75 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 259 | O-24-2 | 103 | 시운전 | 2 | 192 | 218 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 117 | 259 | O-24-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 218 | 259 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 117 | 241 | O-25-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 117 | 182 | 65 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 117 | 241 | O-25-2 | 106 | 시운전 | 2 | 182 | 205 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 117 | 241 | O-25-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 205 | 241 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 245 | O-26-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 135 | 212 | 77 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 245 | O-26-2 | 109 | 시운전 | 2 | 212 | 223 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 135 | 245 | O-26-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 146 | 306 | O-27-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 146 | 230 | 84 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 146 | 306 | O-27-2 | 112 | 시운전 | 2 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 146 | 306 | O-27-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 260 | 306 | 46 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 219 | O-28-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 146 | 197 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 219 | O-28-2 | 115 | 시운전 | 2 | 197 | 204 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 146 | 219 | O-28-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 183 | 305 | O-29-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 183 | 268 | 85 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 183 | 305 | O-29-2 | 118 | 시운전 | 2 | 268 | 280 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 183 | 305 | O-29-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 203 | 457 | O-30-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 203 | 390 | 187 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 203 | 457 | O-30-2 | 121 | 시운전 | 2 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 203 | 457 | O-30-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 417 | 457 | 40 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 330 | O-31-1 | 123 | 특수도장 | 1 | 204 | 245 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 330 | O-31-2 | 124 | 화물창 | 2 | 245 | 287 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 330 | O-31-3 | 125 | 시운전 | 3 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 330 | O-31-4 | 126 | 인도준비 | 4 | 300 | 330 | 30 | S | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 204 | 325 | O-32-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 204 | 288 | 84 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 204 | 325 | O-32-2 | 128 | 시운전 | 2 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 204 | 325 | O-32-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 300 | 325 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-1 | 130 | 화물창 | 1 | 204 | 308 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-2 | 131 | P/T | 2 | 308 | 336 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 336 | 380 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 380 | 427 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-5 | 134 | 시운전 | 5 | 427 | 446 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-6 | 135 | C/T | 6 | 446 | 465 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-7 | 136 | G/T | 7 | 465 | 493 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 204 | 521 | O-33-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 493 | 521 | 28 | S | 5
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 212 | 374 | O-34-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 212 | 331 | 119 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 212 | 374 | O-34-2 | 139 | 시운전 | 2 | 331 | 348 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 212 | 374 | O-34-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 348 | 374 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-1 | 141 | 화물창 | 1 | 223 | 287 | 64 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-2 | 142 | P/T | 2 | 287 | 304 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 304 | 331 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 331 | 360 | 29 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-5 | 145 | 시운전 | 5 | 360 | 371 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-6 | 146 | C/T | 6 | 371 | 382 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-7 | 147 | G/T | 7 | 382 | 399 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 223 | 418 | O-35-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 399 | 418 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-1 | 149 | 화물창 | 1 | 224 | 287 | 63 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-2 | 150 | P/T | 2 | 287 | 304 | 17 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 330 | 358 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-5 | 153 | 시운전 | 5 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-6 | 154 | C/T | 6 | 369 | 380 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-7 | 155 | G/T | 7 | 380 | 397 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 224 | 416 | O-36-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 397 | 416 | 19 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 234 | 355 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 234 | 298 | 64 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 234 | 355 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 234 | 355 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 320 | 355 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 234 | 354 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 234 | 318 | 84 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 234 | 354 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 318 | 330 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 234 | 354 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 330 | 354 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-1 | 163 | 화물창 | 1 | 246 | 324 | 78 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-2 | 164 | P/T | 2 | 324 | 345 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 345 | 378 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 378 | 413 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-5 | 167 | 시운전 | 5 | 413 | 427 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-6 | 168 | C/T | 6 | 427 | 441 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-7 | 169 | G/T | 7 | 441 | 462 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 246 | 483 | O-39-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 462 | 483 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 247 | 333 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 247 | 307 | 60 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 247 | 333 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 307 | 315 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 247 | 333 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 315 | 333 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-1 | 174 | 화물창 | 1 | 251 | 351 | 100 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-2 | 175 | P/T | 2 | 351 | 378 | 27 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 378 | 420 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 420 | 465 | 45 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-5 | 178 | 시운전 | 5 | 465 | 483 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-6 | 179 | C/T | 6 | 483 | 501 | 18 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-7 | 180 | G/T | 7 | 501 | 528 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 251 | 555 | O-41-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 528 | 555 | 27 | S | 5
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 268 | 377 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 268 | 325 | 57 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 268 | 377 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 268 | 377 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 345 | 377 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 274 | 404 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 274 | 342 | 68 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 274 | 404 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 342 | 366 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 274 | 404 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 366 | 404 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 294 | 425 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 294 | 363 | 69 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 294 | 425 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 363 | 387 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 294 | 425 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 387 | 425 | 38 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 305 | 435 | O-45-1 | 191 | 특수도장 | 1 | 305 | 347 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 305 | 435 | O-45-2 | 192 | 화물창 | 2 | 347 | 391 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 305 | 435 | O-45-3 | 193 | 시운전 | 3 | 391 | 405 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 305 | 435 | O-45-4 | 194 | 인도준비 | 4 | 405 | 435 | 30 | S | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 309 | 439 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 309 | 400 | 91 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 309 | 439 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 400 | 413 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 309 | 439 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 413 | 439 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 309 | 409 | O-47-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 309 | 362 | 53 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 309 | 409 | O-47-2 | 199 | 시운전 | 2 | 362 | 381 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 309 | 409 | O-47-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 381 | 409 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 310 | 441 | O-48-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 310 | 379 | 69 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 310 | 441 | O-48-2 | 202 | 시운전 | 2 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 310 | 441 | O-48-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 403 | 441 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 436 | O-49-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 320 | 381 | 61 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 436 | O-49-2 | 205 | 시운전 | 2 | 381 | 403 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 436 | O-49-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 403 | 436 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-1 | 207 | 화물창 | 1 | 321 | 427 | 106 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-2 | 208 | P/T | 2 | 427 | 456 | 29 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 456 | 501 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 501 | 549 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-5 | 211 | 시운전 | 5 | 549 | 568 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-6 | 212 | C/T | 6 | 568 | 587 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-7 | 213 | G/T | 7 | 587 | 616 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 321 | 644 | O-50-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 616 | 644 | 28 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 329 | 421 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 329 | 393 | 64 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 329 | 421 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 393 | 402 | 9 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 329 | 421 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 402 | 421 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 334 | 595 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 334 | 527 | 193 | F | 15
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 334 | 595 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | A_SHTL | 2 | 334 | 595 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 555 | 595 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 457 | O-53-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 336 | 400 | 64 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 457 | O-53-2 | 222 | 시운전 | 2 | 400 | 422 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 336 | 457 | O-53-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 422 | 457 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 346 | 545 | O-54-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 346 | 493 | 147 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 346 | 545 | O-54-2 | 225 | 시운전 | 2 | 493 | 514 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 346 | 545 | O-54-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 514 | 545 | 31 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 458 | O-55-1 | 227 | 특수도장 | 1 | 351 | 386 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 458 | O-55-2 | 228 | 화물창 | 2 | 386 | 422 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 458 | O-55-3 | 229 | 시운전 | 3 | 422 | 433 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 351 | 458 | O-55-4 | 230 | 인도준비 | 4 | 433 | 458 | 25 | S | 15
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 489 | O-56-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 351 | 424 | 73 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 489 | O-56-2 | 232 | 시운전 | 2 | 424 | 450 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 351 | 489 | O-56-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 450 | 489 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-1 | 234 | 화물창 | 1 | 351 | 415 | 64 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-2 | 235 | P/T | 2 | 415 | 432 | 17 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-3 | 236 | 화물창족철 | 3 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-4 | 237 | 화물창메공 | 4 | 459 | 488 | 29 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-5 | 238 | 시운전 | 5 | 488 | 499 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-6 | 239 | C/T | 6 | 499 | 510 | 11 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-7 | 240 | G/T | 7 | 510 | 527 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 351 | 545 | O-57-8 | 241 | 인도준비 | 8 | 527 | 545 | 18 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-1 | 242 | 화물창 | 1 | 356 | 426 | 70 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-2 | 243 | P/T | 2 | 426 | 445 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 474 | 506 | 32 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-5 | 246 | 시운전 | 5 | 506 | 518 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-6 | 247 | C/T | 6 | 518 | 530 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-7 | 248 | G/T | 7 | 530 | 549 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 356 | 570 | O-58-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 549 | 570 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 356 | 448 | O-59-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 356 | 404 | 48 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 356 | 448 | O-59-2 | 251 | 시운전 | 2 | 404 | 421 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 356 | 448 | O-59-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 421 | 448 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-1 | 253 | 화물창 | 1 | 364 | 450 | 86 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-2 | 254 | P/T | 2 | 450 | 473 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 473 | 509 | 36 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 509 | 548 | 39 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-5 | 257 | 시운전 | 5 | 548 | 563 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-6 | 258 | C/T | 6 | 563 | 578 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-7 | 259 | G/T | 7 | 578 | 601 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 364 | 626 | O-60-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 601 | 626 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 160 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 84 | 84 | F | 10 | C2
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 0 | 109 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 57 | 57 | F | 10 | B2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 273 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 0 | 90 | 90 | N | 0 | G1
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 16 | 127 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 16 | 74 | 58 | F | 10 | E2
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 16 | 125 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 16 | 92 | 76 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 30 | 140 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 30 | 88 | 58 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 30 | 98 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 30 | 66 | 36 | F | 10 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B