## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 259 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 191 | 191 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 259 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 259 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 219 | 259 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 54 | 51 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 100 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 54 | 72 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 100 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 72 | 100 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 3 | 268 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 199 | 196 | F | 15
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 3 | 268 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 199 | 228 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 3 | 268 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 228 | 268 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 5 | 106 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 106 | 133 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 133 | 176 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 176 | 222 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 240 | 258 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 258 | 285 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 5 | 313 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 285 | 313 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 11 | 114 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 11 | 65 | 54 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 11 | 114 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 65 | 84 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 11 | 114 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 84 | 114 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 13 | 97 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 13 | 57 | 44 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 13 | 97 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 57 | 72 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 13 | 97 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 72 | 97 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 140 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 117 | 140 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 30 | 125 | 95 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 125 | 151 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 151 | 191 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 191 | 234 | 43 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 234 | 251 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 251 | 268 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 268 | 294 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 30 | 319 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 294 | 319 | 25 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 162 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 32 | 123 | 91 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 162 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 123 | 136 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 32 | 162 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 136 | 162 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 225 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 45 | 178 | 133 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 225 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 178 | 197 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 45 | 225 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 197 | 225 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 148 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 45 | 117 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 148 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 117 | 127 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 45 | 148 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 127 | 148 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 45 | 123 | 78 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 123 | 144 | 21 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 144 | 177 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 177 | 212 | 35 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 212 | 226 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 226 | 240 | 14 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 240 | 261 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 45 | 282 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 261 | 282 | 21 | S | 5
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 175 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 56 | 139 | 83 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 175 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 139 | 150 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 56 | 175 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 150 | 175 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 207 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 66 | 140 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 207 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 140 | 166 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 66 | 207 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 166 | 207 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-1 | 57 | 화물창 | 1 | 66 | 168 | 102 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-2 | 58 | P/T | 2 | 168 | 195 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 195 | 238 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 238 | 284 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-5 | 61 | 시운전 | 5 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-6 | 62 | C/T | 6 | 302 | 320 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-7 | 63 | G/T | 7 | 320 | 347 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 66 | 377 | O-15-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 347 | 377 | 30 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 71 | 218 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 71 | 148 | 77 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 71 | 218 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 148 | 175 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 71 | 218 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 175 | 218 | 43 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-1 | 68 | 화물창 | 1 | 73 | 147 | 74 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-2 | 69 | P/T | 2 | 147 | 167 | 20 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-3 | 70 | 화물창족철 | 3 | 167 | 198 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-4 | 71 | 화물창메공 | 4 | 198 | 231 | 33 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-5 | 72 | 시운전 | 5 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-6 | 73 | C/T | 6 | 244 | 257 | 13 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-7 | 74 | G/T | 7 | 257 | 277 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 73 | 299 | O-17-8 | 75 | 인도준비 | 8 | 277 | 299 | 22 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 73 | 231 | O-18-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 73 | 189 | 116 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 73 | 231 | O-18-2 | 77 | 시운전 | 2 | 189 | 206 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 73 | 231 | O-18-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 206 | 231 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 79 | 161 | 82 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-2 | 80 | 시운전 | 2 | 161 | 190 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 79 | 234 | O-19-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 190 | 234 | 44 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-1 | 82 | 화물창 | 1 | 83 | 163 | 80 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-2 | 83 | P/T | 2 | 163 | 185 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 185 | 219 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 219 | 255 | 36 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-5 | 86 | 시운전 | 5 | 255 | 269 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-6 | 87 | C/T | 6 | 269 | 283 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-7 | 88 | G/T | 7 | 283 | 305 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 328 | O-20-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 305 | 328 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 85 | 230 | O-21-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 85 | 192 | 107 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 85 | 230 | O-21-2 | 91 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 85 | 230 | O-21-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 207 | 230 | 23 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 107 | 216 | O-22-1 | 93 | 특수도장 | 1 | 107 | 142 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 107 | 216 | O-22-2 | 94 | 화물창 | 2 | 142 | 179 | 37 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 107 | 216 | O-22-3 | 95 | 시운전 | 3 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 107 | 216 | O-22-4 | 96 | 인도준비 | 4 | 190 | 216 | 26 | S | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 123 | 207 | 84 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 207 | 230 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 230 | 265 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 265 | 303 | 38 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 303 | 318 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 318 | 333 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 333 | 356 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 123 | 380 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 356 | 380 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 231 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 161 | 198 | 37 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 231 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 198 | 211 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 161 | 231 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 211 | 231 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 273 | O-25-1 | 108 | 특수도장 | 1 | 161 | 197 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 273 | O-25-2 | 109 | 화물창 | 2 | 197 | 235 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 273 | O-25-3 | 110 | 시운전 | 3 | 235 | 247 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 273 | O-25-4 | 111 | 인도준비 | 4 | 247 | 273 | 26 | S | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 161 | 303 | O-26-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 161 | 260 | 99 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 161 | 303 | O-26-2 | 113 | 시운전 | 2 | 260 | 274 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 161 | 303 | O-26-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 274 | 303 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 174 | 276 | 102 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 276 | 303 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 303 | 346 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 346 | 392 | 46 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 392 | 410 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 410 | 428 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 428 | 455 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 174 | 485 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 455 | 485 | 30 | S | 5
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 263 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 177 | 237 | 60 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 263 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 237 | 245 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 177 | 263 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 245 | 263 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-1 | 126 | 화물창 | 1 | 178 | 238 | 60 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-2 | 127 | P/T | 2 | 238 | 254 | 16 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-3 | 128 | 화물창족철 | 3 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-4 | 129 | 화물창메공 | 4 | 279 | 306 | 27 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-5 | 130 | 시운전 | 5 | 306 | 316 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-6 | 131 | C/T | 6 | 316 | 326 | 10 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-7 | 132 | G/T | 7 | 326 | 342 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 178 | 361 | O-29-8 | 133 | 인도준비 | 8 | 342 | 361 | 19 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 178 | 287 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 178 | 254 | 76 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 178 | 287 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 254 | 264 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 178 | 287 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 264 | 287 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 192 | 317 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 192 | 279 | 87 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 192 | 317 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 192 | 317 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 291 | 317 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 198 | 309 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 198 | 275 | 77 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 198 | 309 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 275 | 286 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 198 | 309 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 201 | 280 | 79 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 280 | 301 | 21 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 301 | 334 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 334 | 370 | 36 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 370 | 384 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 384 | 398 | 14 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 398 | 419 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 201 | 442 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 419 | 442 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 201 | 300 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 201 | 270 | 69 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 201 | 300 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 270 | 279 | 9 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 201 | 300 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 279 | 300 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 344 | O-35-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 210 | 303 | 93 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 344 | O-35-2 | 155 | 시운전 | 2 | 303 | 316 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 210 | 344 | O-35-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 316 | 344 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-1 | 157 | 화물창 | 1 | 210 | 313 | 103 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-2 | 158 | P/T | 2 | 313 | 341 | 28 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 341 | 384 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 384 | 431 | 47 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-5 | 161 | 시운전 | 5 | 431 | 449 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-6 | 162 | C/T | 6 | 449 | 467 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-7 | 163 | G/T | 7 | 467 | 495 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 210 | 524 | O-36-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 495 | 524 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 213 | 310 | O-37-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 213 | 264 | 51 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 213 | 310 | O-37-2 | 166 | 시운전 | 2 | 264 | 282 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 213 | 310 | O-37-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 282 | 310 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 216 | 396 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 216 | 349 | 133 | F | 15
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 216 | 396 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 349 | 368 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | A_SHTL | 2 | 216 | 396 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-1 | 171 | 화물창 | 1 | 259 | 339 | 80 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-2 | 172 | P/T | 2 | 339 | 361 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 361 | 395 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 395 | 431 | 36 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-5 | 175 | 시운전 | 5 | 431 | 445 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-6 | 176 | C/T | 6 | 445 | 459 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-7 | 177 | G/T | 7 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 259 | 504 | O-39-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 481 | 504 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-1 | 179 | 화물창 | 1 | 259 | 337 | 78 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-2 | 180 | P/T | 2 | 337 | 358 | 21 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 358 | 391 | 33 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 391 | 426 | 35 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-5 | 183 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-6 | 184 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-7 | 185 | G/T | 7 | 454 | 475 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-40-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 475 | 497 | 22 | S | 5
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 270 | 369 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 270 | 339 | 69 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 270 | 369 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 339 | 348 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 270 | 369 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 348 | 369 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 270 | 376 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 270 | 326 | 56 | F | 10
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 270 | 376 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 326 | 346 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | S_COT | 3 | 270 | 376 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 346 | 376 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 289 | 419 | O-43-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 289 | 331 | 42 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 289 | 419 | O-43-2 | 194 | 화물창 | 2 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 289 | 419 | O-43-3 | 195 | 시운전 | 3 | 375 | 389 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 289 | 419 | O-43-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 389 | 419 | 30 | S | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 310 | 388 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 310 | 364 | 54 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 310 | 388 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 364 | 371 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 310 | 388 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 310 | 623 | O-45-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 310 | 541 | 231 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 310 | 623 | O-45-2 | 201 | 시운전 | 2 | 541 | 575 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 310 | 623 | O-45-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 575 | 623 | 48 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 444 | O-46-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 311 | 404 | 93 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 444 | O-46-2 | 204 | 시운전 | 2 | 404 | 417 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 311 | 444 | O-46-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 417 | 444 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-47-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 316 | 388 | 72 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-47-2 | 207 | 시운전 | 2 | 388 | 398 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 316 | 420 | O-47-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 398 | 420 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 444 | O-48-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 321 | 407 | 86 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 444 | O-48-2 | 210 | 시운전 | 2 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 444 | O-48-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 419 | 444 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-49-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 322 | 385 | 63 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-49-2 | 213 | 시운전 | 2 | 385 | 394 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-49-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-1 | 215 | 화물창 | 1 | 323 | 416 | 93 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-2 | 216 | P/T | 2 | 416 | 441 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 441 | 480 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 480 | 522 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-5 | 219 | 시운전 | 5 | 522 | 539 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-6 | 220 | C/T | 6 | 539 | 556 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-7 | 221 | G/T | 7 | 556 | 581 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 323 | 607 | O-50-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 581 | 607 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-1 | 223 | 화물창 | 1 | 323 | 401 | 78 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-2 | 224 | P/T | 2 | 401 | 422 | 21 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-3 | 225 | 화물창족철 | 3 | 422 | 455 | 33 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-4 | 226 | 화물창메공 | 4 | 455 | 490 | 35 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-5 | 227 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-6 | 228 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-7 | 229 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 323 | 561 | O-51-8 | 230 | 인도준비 | 8 | 539 | 561 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-1 | 231 | 화물창 | 1 | 340 | 446 | 106 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-2 | 232 | P/T | 2 | 446 | 475 | 29 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 475 | 520 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 520 | 568 | 48 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-5 | 235 | 시운전 | 5 | 568 | 587 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-6 | 236 | C/T | 6 | 587 | 606 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-7 | 237 | G/T | 7 | 606 | 635 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 340 | 663 | O-52-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 635 | 663 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 340 | 477 | O-53-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 340 | 385 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 340 | 477 | O-53-2 | 240 | 화물창 | 2 | 385 | 431 | 46 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 340 | 477 | O-53-3 | 241 | 시운전 | 3 | 431 | 446 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 340 | 477 | O-53-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 446 | 477 | 31 | S | 15
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 347 | 458 | O-54-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 347 | 405 | 58 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 347 | 458 | O-54-2 | 244 | 시운전 | 2 | 405 | 426 | 21 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 347 | 458 | O-54-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 426 | 458 | 32 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 347 | 559 | O-55-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 347 | 503 | 156 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 347 | 559 | O-55-2 | 247 | 시운전 | 2 | 503 | 526 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 347 | 559 | O-55-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 526 | 559 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-1 | 249 | 화물창 | 1 | 358 | 445 | 87 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-2 | 250 | P/T | 2 | 445 | 468 | 23 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 468 | 505 | 37 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 505 | 544 | 39 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-5 | 253 | 시운전 | 5 | 544 | 559 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-6 | 254 | C/T | 6 | 559 | 574 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-7 | 255 | G/T | 7 | 574 | 597 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 358 | 624 | O-56-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 597 | 624 | 27 | S | 5
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 586 | O-57-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 366 | 528 | 162 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 586 | O-57-2 | 258 | 시운전 | 2 | 528 | 552 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 366 | 586 | O-57-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 552 | 586 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 366 | 508 | O-58-1 | 260 | 특수도장 | 1 | 366 | 412 | 46 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 366 | 508 | O-58-2 | 261 | 화물창 | 2 | 412 | 460 | 48 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 366 | 508 | O-58-3 | 262 | 시운전 | 3 | 460 | 475 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 366 | 508 | O-58-4 | 263 | 인도준비 | 4 | 475 | 508 | 33 | S | 15
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 368 | 504 | O-59-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 368 | 440 | 72 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 368 | 504 | O-59-2 | 265 | 시운전 | 2 | 440 | 465 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 368 | 504 | O-59-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 465 | 504 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 375 | 468 | O-60-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 375 | 440 | 65 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 375 | 468 | O-60-2 | 268 | 시운전 | 2 | 440 | 449 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 375 | 468 | O-60-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 449 | 468 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 259 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 191 | 191 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 3 | 100 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 3 | 54 | 51 | F | 10 | D3
J-3 | 2 | A_SHTL | 2 | 3 | 268 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 199 | 196 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B