## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 121 | 153 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 153 | 166 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 166 | 179 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 198 | 219 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 114 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 9 | 82 | 73 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 114 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 82 | 92 | 10 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 114 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 92 | 114 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 98 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 71 | 62 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 98 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 71 | 79 | 8 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 98 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 79 | 98 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 15 | 157 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 15 | 61 | 46 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 15 | 157 | O-4-2 | 15 | 화물창 | 2 | 61 | 109 | 48 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 15 | 157 | O-4-3 | 16 | 시운전 | 3 | 109 | 124 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | PC | 7 | 15 | 157 | O-4-4 | 17 | 인도준비 | 4 | 124 | 157 | 33 | S | 15
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 123 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 15 | 72 | 57 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 123 | O-5-2 | 19 | 시운전 | 2 | 72 | 92 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 123 | O-5-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 92 | 123 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 103 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 21 | 78 | 57 | F | 15
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 103 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 78 | 86 | 8 | N | 0
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 103 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 86 | 103 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 143 | O-7-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 21 | 61 | 40 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 143 | O-7-2 | 25 | 화물창 | 2 | 61 | 102 | 41 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 143 | O-7-3 | 26 | 시운전 | 3 | 102 | 115 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 143 | O-7-4 | 27 | 인도준비 | 4 | 115 | 143 | 28 | S | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 25 | 106 | 81 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-2 | 29 | P/T | 2 | 106 | 128 | 22 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 128 | 162 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 162 | 199 | 37 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-5 | 32 | 시운전 | 5 | 199 | 213 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-6 | 33 | C/T | 6 | 213 | 227 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-7 | 34 | G/T | 7 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 38 | 165 | O-9-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 38 | 105 | 67 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 38 | 165 | O-9-2 | 37 | 시운전 | 2 | 105 | 129 | 24 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 38 | 165 | O-9-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 129 | 165 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 171 | O-10-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 51 | 90 | 39 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 171 | O-10-2 | 40 | 화물창 | 2 | 90 | 130 | 40 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 171 | O-10-3 | 41 | 시운전 | 3 | 130 | 143 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 51 | 171 | O-10-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 143 | 171 | 28 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 165 | O-11-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 52 | 111 | 59 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 165 | O-11-2 | 44 | 시운전 | 2 | 111 | 132 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 165 | O-11-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 132 | 165 | 33 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 200 | O-12-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 60 | 158 | 98 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 200 | O-12-2 | 47 | 시운전 | 2 | 158 | 172 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 60 | 200 | O-12-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 172 | 200 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 60 | 175 | O-13-1 | 49 | 축계작업 | 1 | 60 | 140 | 80 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 60 | 175 | O-13-2 | 50 | 시운전 | 2 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 60 | 175 | O-13-3 | 51 | 인도준비 | 3 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 69 | 193 | O-14-1 | 52 | 축계작업 | 1 | 69 | 134 | 65 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 69 | 193 | O-14-2 | 53 | 시운전 | 2 | 134 | 157 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 69 | 193 | O-14-3 | 54 | 인도준비 | 3 | 157 | 193 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-1 | 55 | 화물창 | 1 | 69 | 160 | 91 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-2 | 56 | P/T | 2 | 160 | 185 | 25 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-3 | 57 | 화물창족철 | 3 | 185 | 223 | 38 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-4 | 58 | 화물창메공 | 4 | 223 | 264 | 41 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-5 | 59 | 시운전 | 5 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-6 | 60 | C/T | 6 | 280 | 296 | 16 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-7 | 61 | G/T | 7 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 69 | 347 | O-15-8 | 62 | 인도준비 | 8 | 321 | 347 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-16-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 77 | 161 | 84 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-16-2 | 64 | 시운전 | 2 | 161 | 173 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 77 | 198 | O-16-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 173 | 198 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 79 | 243 | O-17-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 79 | 165 | 86 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 79 | 243 | O-17-2 | 67 | 시운전 | 2 | 165 | 196 | 31 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 79 | 243 | O-17-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 196 | 243 | 47 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 86 | 232 | O-18-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 86 | 194 | 108 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 86 | 232 | O-18-2 | 70 | 시운전 | 2 | 194 | 210 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 86 | 232 | O-18-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 210 | 232 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 95 | 174 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 95 | 150 | 55 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 95 | 174 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 150 | 157 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 95 | 174 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 157 | 174 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 239 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 99 | 197 | 98 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 239 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 197 | 211 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 99 | 239 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 211 | 239 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 105 | 220 | O-21-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 105 | 185 | 80 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 105 | 220 | O-21-2 | 79 | 시운전 | 2 | 185 | 196 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 105 | 220 | O-21-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 196 | 220 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 106 | 345 | O-22-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 106 | 282 | 176 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 106 | 345 | O-22-2 | 82 | 시운전 | 2 | 282 | 308 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 106 | 345 | O-22-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 308 | 345 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 231 | O-23-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 125 | 159 | 34 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 231 | O-23-2 | 85 | 화물창 | 2 | 159 | 195 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 231 | O-23-3 | 86 | 시운전 | 3 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 125 | 231 | O-23-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 206 | 231 | 25 | S | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-24-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 134 | 213 | 79 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-24-2 | 89 | 시운전 | 2 | 213 | 224 | 11 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 134 | 248 | O-24-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 224 | 248 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 134 | 251 | O-25-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 134 | 196 | 62 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 134 | 251 | O-25-2 | 92 | 시운전 | 2 | 196 | 218 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 134 | 251 | O-25-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 218 | 251 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 249 | O-26-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 142 | 216 | 74 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 249 | O-26-2 | 95 | 시운전 | 2 | 216 | 226 | 10 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 142 | 249 | O-26-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 142 | 211 | O-27-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 142 | 190 | 48 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 142 | 211 | O-27-2 | 98 | 시운전 | 2 | 190 | 196 | 6 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 142 | 211 | O-27-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 147 | 289 | O-28-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 147 | 246 | 99 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 147 | 289 | O-28-2 | 101 | 시운전 | 2 | 246 | 260 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 147 | 289 | O-28-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 289 | O-29-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 147 | 222 | 75 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 289 | O-29-2 | 104 | 시운전 | 2 | 222 | 248 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 147 | 289 | O-29-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 149 | 250 | O-30-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 149 | 182 | 33 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 149 | 250 | O-30-2 | 107 | 화물창 | 2 | 182 | 216 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 149 | 250 | O-30-3 | 108 | 시운전 | 3 | 216 | 227 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 149 | 250 | O-30-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 227 | 250 | 23 | S | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 287 | O-31-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 157 | 248 | 91 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 287 | O-31-2 | 111 | 시운전 | 2 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 157 | 287 | O-31-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 261 | 287 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 166 | 282 | O-32-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 166 | 227 | 61 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 166 | 282 | O-32-2 | 114 | 시운전 | 2 | 227 | 249 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 166 | 282 | O-32-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 249 | 282 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 297 | O-33-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 179 | 261 | 82 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 297 | O-33-2 | 117 | 시운전 | 2 | 261 | 272 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 297 | O-33-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 179 | 314 | O-34-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 179 | 273 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 179 | 314 | O-34-2 | 120 | 시운전 | 2 | 273 | 286 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 179 | 314 | O-34-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 286 | 314 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 347 | O-35-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 189 | 305 | 116 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 347 | O-35-2 | 123 | 시운전 | 2 | 305 | 322 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 189 | 347 | O-35-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 205 | 443 | O-36-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 205 | 381 | 176 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 205 | 443 | O-36-2 | 126 | 시운전 | 2 | 381 | 407 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 205 | 443 | O-36-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 407 | 443 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 208 | 529 | O-37-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 208 | 445 | 237 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 208 | 529 | O-37-2 | 129 | 시운전 | 2 | 445 | 480 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 208 | 529 | O-37-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 480 | 529 | 49 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-38-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 224 | 293 | 69 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-38-2 | 132 | 시운전 | 2 | 293 | 318 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 224 | 356 | O-38-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 318 | 356 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 225 | 291 | O-39-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 225 | 259 | 34 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 225 | 291 | O-39-2 | 135 | 시운전 | 2 | 259 | 271 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 225 | 291 | O-39-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 271 | 291 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 316 | O-40-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 244 | 282 | 38 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 316 | O-40-2 | 138 | 시운전 | 2 | 282 | 295 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 244 | 316 | O-40-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 295 | 316 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-41-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 259 | 316 | 57 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-41-2 | 141 | 시운전 | 2 | 316 | 336 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 259 | 368 | O-41-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 336 | 368 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-42-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 266 | 348 | 82 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-42-2 | 144 | 시운전 | 2 | 348 | 359 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 266 | 384 | O-42-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 359 | 384 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-43-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 266 | 363 | 97 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-43-2 | 147 | 시운전 | 2 | 363 | 376 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 266 | 405 | O-43-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-1 | 149 | 화물창 | 1 | 284 | 362 | 78 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-2 | 150 | P/T | 2 | 362 | 383 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 383 | 416 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 416 | 451 | 35 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-5 | 153 | 시운전 | 5 | 451 | 465 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-6 | 154 | C/T | 6 | 465 | 479 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-7 | 155 | G/T | 7 | 479 | 500 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 284 | 522 | O-44-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 500 | 522 | 22 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 284 | 400 | O-45-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 284 | 365 | 81 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 284 | 400 | O-45-2 | 158 | 시운전 | 2 | 365 | 376 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 284 | 400 | O-45-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 376 | 400 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 423 | O-46-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 297 | 385 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 423 | O-46-2 | 161 | 시운전 | 2 | 385 | 397 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 297 | 423 | O-46-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 397 | 423 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 316 | 443 | O-47-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 316 | 383 | 67 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 316 | 443 | O-47-2 | 164 | 시운전 | 2 | 383 | 407 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 316 | 443 | O-47-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 407 | 443 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 316 | 592 | O-48-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 316 | 520 | 204 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 316 | 592 | O-48-2 | 167 | 시운전 | 2 | 520 | 550 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 316 | 592 | O-48-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 550 | 592 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 321 | 425 | O-49-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 321 | 393 | 72 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 321 | 425 | O-49-2 | 170 | 시운전 | 2 | 393 | 403 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 321 | 425 | O-49-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 403 | 425 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 321 | 444 | O-50-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 321 | 361 | 40 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 321 | 444 | O-50-2 | 173 | 화물창 | 2 | 361 | 402 | 41 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 321 | 444 | O-50-3 | 174 | 시운전 | 3 | 402 | 415 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 321 | 444 | O-50-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 415 | 444 | 29 | S | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 322 | 567 | O-51-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 322 | 503 | 181 | F | 15
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 322 | 567 | O-51-2 | 177 | 시운전 | 2 | 503 | 529 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | A_SHTL | 2 | 322 | 567 | O-51-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 529 | 567 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-1 | 179 | 화물창 | 1 | 331 | 408 | 77 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-2 | 180 | P/T | 2 | 408 | 429 | 21 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 429 | 461 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 461 | 496 | 35 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-5 | 183 | 시운전 | 5 | 496 | 510 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-6 | 184 | C/T | 6 | 510 | 524 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-7 | 185 | G/T | 7 | 524 | 545 | 21 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 331 | 565 | O-52-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 545 | 565 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 342 | 649 | O-53-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 342 | 569 | 227 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 342 | 649 | O-53-2 | 188 | 시운전 | 2 | 569 | 602 | 33 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 342 | 649 | O-53-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 602 | 649 | 47 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 342 | 466 | O-54-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 342 | 428 | 86 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 342 | 466 | O-54-2 | 191 | 시운전 | 2 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 342 | 466 | O-54-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 440 | 466 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-1 | 193 | 화물창 | 1 | 352 | 449 | 97 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-2 | 194 | P/T | 2 | 449 | 475 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 475 | 516 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 516 | 560 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-5 | 197 | 시운전 | 5 | 560 | 577 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-6 | 198 | C/T | 6 | 577 | 594 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-7 | 199 | G/T | 7 | 594 | 620 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 352 | 647 | O-55-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 620 | 647 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 352 | 495 | O-56-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 352 | 427 | 75 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 352 | 495 | O-56-2 | 202 | 시운전 | 2 | 427 | 454 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 352 | 495 | O-56-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 454 | 495 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-1 | 204 | 화물창 | 1 | 355 | 425 | 70 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-2 | 205 | P/T | 2 | 425 | 444 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 444 | 473 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 473 | 505 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-5 | 208 | 시운전 | 5 | 505 | 517 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-6 | 209 | C/T | 6 | 517 | 529 | 12 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-7 | 210 | G/T | 7 | 529 | 548 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 355 | 569 | O-57-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 548 | 569 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 559 | O-58-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 357 | 506 | 149 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 559 | O-58-2 | 213 | 시운전 | 2 | 506 | 528 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 357 | 559 | O-58-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 528 | 559 | 31 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 361 | 441 | O-59-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 361 | 417 | 56 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 361 | 441 | O-59-2 | 216 | 시운전 | 2 | 417 | 425 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 361 | 441 | O-59-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 425 | 441 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 362 | 476 | O-60-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 362 | 441 | 79 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 362 | 476 | O-60-2 | 219 | 시운전 | 2 | 441 | 452 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 362 | 476 | O-60-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 452 | 476 | 24 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 219 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | E6
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 9 | 114 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 9 | 82 | 73 | F | 15 | E5
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 9 | 98 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 71 | 62 | F | 15 | C2
J-4 | 3 | PC | 7 | 15 | 157 | O-4-1 | 14 | 특수도장 | 1 | 15 | 61 | 46 | N | 0 | A1
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 15 | 123 | O-5-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 15 | 72 | 57 | F | 10 | G1
J-6 | 5 | L_CONT | 5 | 21 | 103 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 21 | 78 | 57 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | PC | 7 | 21 | 143 | O-7-1 | 24 | 특수도장 | 1 | 21 | 61 | 40 | N | 0 | C4
J-8 | 7 | LNG | 8 | 25 | 273 | O-8-1 | 28 | 화물창 | 1 | 25 | 106 | 81 | N | 0 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B