## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 154 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 154 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 81 | 110 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 154 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 110 | 154 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 113 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 37 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 113 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 37 | 75 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 113 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 75 | 87 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 113 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 87 | 113 | 26 | S | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 157 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 22 | 116 | 94 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 157 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 116 | 129 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 157 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 129 | 157 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 37 | 106 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 37 | 85 | 48 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 37 | 106 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 85 | 91 | 6 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 37 | 106 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 91 | 106 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 40 | 167 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 40 | 107 | 67 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 40 | 167 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 107 | 131 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 40 | 167 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 131 | 167 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 43 | 146 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 43 | 97 | 54 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 43 | 146 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 97 | 116 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 43 | 146 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 116 | 146 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 267 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 43 | 208 | 165 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 267 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 208 | 232 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 43 | 267 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-1 | 22 | 화물창 | 1 | 43 | 144 | 101 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-2 | 23 | P/T | 2 | 144 | 171 | 27 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 171 | 214 | 43 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 214 | 260 | 46 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-5 | 26 | 시운전 | 5 | 260 | 278 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-6 | 27 | C/T | 6 | 278 | 296 | 18 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-7 | 28 | G/T | 7 | 296 | 323 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 351 | O-8-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 323 | 351 | 28 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 46 | 198 | 152 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 198 | 220 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 46 | 252 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 220 | 252 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 149 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 61 | 122 | 61 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 149 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 122 | 130 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 61 | 149 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-1 | 36 | 화물창 | 1 | 61 | 151 | 90 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-2 | 37 | P/T | 2 | 151 | 175 | 24 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 175 | 213 | 38 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 213 | 253 | 40 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-5 | 40 | 시운전 | 5 | 253 | 269 | 16 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-6 | 41 | C/T | 6 | 269 | 285 | 16 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-7 | 42 | G/T | 7 | 285 | 309 | 24 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 61 | 334 | O-11-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 309 | 334 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 182 | O-12-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 70 | 129 | 59 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 182 | O-12-2 | 45 | 시운전 | 2 | 129 | 150 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 70 | 182 | O-12-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 150 | 182 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 197 | O-13-1 | 47 | 특수도장 | 1 | 72 | 113 | 41 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 197 | O-13-2 | 48 | 화물창 | 2 | 113 | 155 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 197 | O-13-3 | 49 | 시운전 | 3 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 72 | 197 | O-13-4 | 50 | 인도준비 | 4 | 168 | 197 | 29 | S | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 205 | O-14-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 75 | 166 | 91 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 205 | O-14-2 | 52 | 시운전 | 2 | 166 | 179 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 205 | O-14-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-1 | 54 | 화물창 | 1 | 75 | 176 | 101 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-2 | 55 | P/T | 2 | 176 | 203 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 203 | 246 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 246 | 292 | 46 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-5 | 58 | 시운전 | 5 | 292 | 310 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-6 | 59 | C/T | 6 | 310 | 328 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-7 | 60 | G/T | 7 | 328 | 355 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 75 | 384 | O-15-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 355 | 384 | 29 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 75 | 202 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 75 | 163 | 88 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 75 | 202 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 163 | 175 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 75 | 202 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 175 | 202 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 208 | O-17-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 79 | 174 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 208 | O-17-2 | 66 | 시운전 | 2 | 174 | 188 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 79 | 208 | O-17-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 79 | 194 | O-18-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 79 | 159 | 80 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 79 | 194 | O-18-2 | 69 | 시운전 | 2 | 159 | 170 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 79 | 194 | O-18-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 170 | 194 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 201 | O-19-1 | 71 | 축계작업 | 1 | 79 | 164 | 85 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 201 | O-19-2 | 72 | 시운전 | 2 | 164 | 176 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 79 | 201 | O-19-3 | 73 | 인도준비 | 3 | 176 | 201 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 203 | O-20-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 81 | 166 | 85 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 203 | O-20-2 | 75 | 시운전 | 2 | 166 | 178 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 81 | 203 | O-20-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 178 | 203 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-21-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 88 | 148 | 60 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-21-2 | 78 | 시운전 | 2 | 148 | 156 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 88 | 175 | O-21-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 223 | O-22-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 90 | 160 | 70 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 223 | O-22-2 | 81 | 시운전 | 2 | 160 | 185 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 90 | 223 | O-22-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 185 | 223 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 113 | 205 | O-23-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 113 | 177 | 64 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 113 | 205 | O-23-2 | 84 | 시운전 | 2 | 177 | 186 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 113 | 205 | O-23-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 186 | 205 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-1 | 86 | 화물창 | 1 | 129 | 212 | 83 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-2 | 87 | P/T | 2 | 212 | 234 | 22 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 234 | 269 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 269 | 306 | 37 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-5 | 90 | 시운전 | 5 | 306 | 321 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-6 | 91 | C/T | 6 | 321 | 336 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-7 | 92 | G/T | 7 | 336 | 358 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 129 | 382 | O-24-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 358 | 382 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 129 | 245 | O-25-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 129 | 190 | 61 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 129 | 245 | O-25-2 | 95 | 시운전 | 2 | 190 | 212 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 129 | 245 | O-25-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 212 | 245 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 132 | 239 | O-26-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 132 | 188 | 56 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 132 | 239 | O-26-2 | 98 | 시운전 | 2 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 132 | 239 | O-26-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 208 | 239 | 31 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-1 | 100 | 화물창 | 1 | 137 | 220 | 83 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-2 | 101 | P/T | 2 | 220 | 242 | 22 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-3 | 102 | 화물창족철 | 3 | 242 | 277 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-4 | 103 | 화물창메공 | 4 | 277 | 315 | 38 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-5 | 104 | 시운전 | 5 | 315 | 330 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-6 | 105 | C/T | 6 | 330 | 345 | 15 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-7 | 106 | G/T | 7 | 345 | 367 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 137 | 391 | O-27-8 | 107 | 인도준비 | 8 | 367 | 391 | 24 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-1 | 108 | 화물창 | 1 | 139 | 223 | 84 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-2 | 109 | P/T | 2 | 223 | 245 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 245 | 280 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 280 | 318 | 38 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-5 | 112 | 시운전 | 5 | 318 | 333 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-6 | 113 | C/T | 6 | 333 | 348 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-7 | 114 | G/T | 7 | 348 | 370 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 139 | 394 | O-28-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 370 | 394 | 24 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-1 | 116 | 화물창 | 1 | 150 | 216 | 66 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-2 | 117 | P/T | 2 | 216 | 234 | 18 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 234 | 262 | 28 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 262 | 292 | 30 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-5 | 120 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-6 | 121 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-7 | 122 | G/T | 7 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 150 | 351 | O-29-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 334 | 351 | 17 | S | 5
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 151 | 308 | O-30-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 151 | 267 | 116 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 151 | 308 | O-30-2 | 125 | 시운전 | 2 | 267 | 284 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 151 | 308 | O-30-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 151 | 420 | O-31-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 151 | 350 | 199 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 151 | 420 | O-31-2 | 128 | 시운전 | 2 | 350 | 379 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 151 | 420 | O-31-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 379 | 420 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-1 | 130 | 화물창 | 1 | 155 | 251 | 96 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-2 | 131 | P/T | 2 | 251 | 277 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 277 | 318 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 318 | 361 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-5 | 134 | 시운전 | 5 | 361 | 378 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-6 | 135 | C/T | 6 | 378 | 395 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-7 | 136 | G/T | 7 | 395 | 421 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 155 | 448 | O-32-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 421 | 448 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | PC | 7 | 176 | 287 | O-33-1 | 138 | 특수도장 | 1 | 176 | 212 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 176 | 287 | O-33-2 | 139 | 화물창 | 2 | 212 | 249 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 176 | 287 | O-33-3 | 140 | 시운전 | 3 | 249 | 261 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 176 | 287 | O-33-4 | 141 | 인도준비 | 4 | 261 | 287 | 26 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-1 | 142 | 화물창 | 1 | 176 | 248 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-2 | 143 | P/T | 2 | 248 | 267 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 267 | 297 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 297 | 329 | 32 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-5 | 146 | 시운전 | 5 | 329 | 342 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-6 | 147 | C/T | 6 | 342 | 355 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-7 | 148 | G/T | 7 | 355 | 374 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 176 | 395 | O-34-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 374 | 395 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 201 | 365 | O-35-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 201 | 287 | 86 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 201 | 365 | O-35-2 | 151 | 시운전 | 2 | 287 | 318 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 201 | 365 | O-35-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 318 | 365 | 47 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 442 | O-36-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 201 | 379 | 178 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 442 | O-36-2 | 154 | 시운전 | 2 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 201 | 442 | O-36-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 405 | 442 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 207 | 333 | O-37-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 207 | 300 | 93 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 207 | 333 | O-37-2 | 157 | 시운전 | 2 | 300 | 313 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 207 | 333 | O-37-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 313 | 333 | 20 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 332 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 207 | 294 | 87 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 332 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 207 | 332 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 306 | 332 | 26 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 213 | 345 | O-39-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 213 | 256 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 213 | 345 | O-39-2 | 163 | 화물창 | 2 | 256 | 300 | 44 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 213 | 345 | O-39-3 | 164 | 시운전 | 3 | 300 | 314 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 213 | 345 | O-39-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 314 | 345 | 31 | S | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-40-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 214 | 291 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-40-2 | 167 | 시운전 | 2 | 291 | 302 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 214 | 324 | O-40-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 302 | 324 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 224 | 372 | O-41-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 224 | 302 | 78 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 224 | 372 | O-41-2 | 170 | 시운전 | 2 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 224 | 372 | O-41-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 330 | 372 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 364 | O-42-1 | 172 | 특수도장 | 1 | 245 | 284 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 364 | O-42-2 | 173 | 화물창 | 2 | 284 | 324 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 364 | O-42-3 | 174 | 시운전 | 3 | 324 | 337 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 245 | 364 | O-42-4 | 175 | 인도준비 | 4 | 337 | 364 | 27 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 264 | 406 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 264 | 363 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 264 | 406 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 363 | 377 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 264 | 406 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 377 | 406 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-1 | 179 | 화물창 | 1 | 281 | 351 | 70 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-2 | 180 | P/T | 2 | 351 | 370 | 19 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 370 | 399 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 399 | 431 | 32 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-5 | 183 | 시운전 | 5 | 431 | 443 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-6 | 184 | C/T | 6 | 443 | 455 | 12 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-7 | 185 | G/T | 7 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 281 | 495 | O-44-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 474 | 495 | 21 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-1 | 187 | 화물창 | 1 | 286 | 379 | 93 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-2 | 188 | P/T | 2 | 379 | 404 | 25 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 404 | 443 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 443 | 485 | 42 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-5 | 191 | 시운전 | 5 | 485 | 501 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-6 | 192 | C/T | 6 | 501 | 517 | 16 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-7 | 193 | G/T | 7 | 517 | 542 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 286 | 569 | O-45-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 542 | 569 | 27 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-46-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 295 | 367 | 72 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-46-2 | 196 | 시운전 | 2 | 367 | 377 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 295 | 398 | O-46-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 377 | 398 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-1 | 198 | 화물창 | 1 | 315 | 376 | 61 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-2 | 199 | P/T | 2 | 376 | 392 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 392 | 418 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 418 | 445 | 27 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-5 | 202 | 시운전 | 5 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-6 | 203 | C/T | 6 | 456 | 467 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-7 | 204 | G/T | 7 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 315 | 501 | O-47-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 483 | 501 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-1 | 206 | 화물창 | 1 | 320 | 417 | 97 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-2 | 207 | P/T | 2 | 417 | 443 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 443 | 484 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 484 | 528 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-5 | 210 | 시운전 | 5 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-6 | 211 | C/T | 6 | 545 | 562 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-7 | 212 | G/T | 7 | 562 | 588 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 614 | O-48-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 588 | 614 | 26 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 330 | 430 | O-49-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 330 | 383 | 53 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 330 | 430 | O-49-2 | 215 | 시운전 | 2 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 330 | 430 | O-49-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-1 | 217 | 화물창 | 1 | 348 | 431 | 83 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-2 | 218 | P/T | 2 | 431 | 453 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 453 | 488 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 488 | 525 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-5 | 221 | 시운전 | 5 | 525 | 540 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-6 | 222 | C/T | 6 | 540 | 555 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-7 | 223 | G/T | 7 | 555 | 577 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 348 | 601 | O-50-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 577 | 601 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-1 | 225 | 화물창 | 1 | 366 | 459 | 93 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-2 | 226 | P/T | 2 | 459 | 484 | 25 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 484 | 523 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 523 | 565 | 42 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-5 | 229 | 시운전 | 5 | 565 | 581 | 16 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-6 | 230 | C/T | 6 | 581 | 597 | 16 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-7 | 231 | G/T | 7 | 597 | 622 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 366 | 648 | O-51-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 622 | 648 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 369 | 448 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 369 | 424 | 55 | F | 15
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 369 | 448 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 424 | 431 | 7 | N | 0
J-52 | 51 | L_CONT | 5 | 369 | 448 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 431 | 448 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 376 | 482 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 376 | 432 | 56 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 376 | 482 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 432 | 452 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 376 | 482 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 452 | 482 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 376 | 513 | O-54-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 376 | 448 | 72 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 376 | 513 | O-54-2 | 240 | 시운전 | 2 | 448 | 474 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 376 | 513 | O-54-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 474 | 513 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 384 | 483 | O-55-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 384 | 453 | 69 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 384 | 483 | O-55-2 | 243 | 시운전 | 2 | 453 | 462 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 384 | 483 | O-55-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 462 | 483 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 512 | O-56-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 396 | 477 | 81 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 512 | O-56-2 | 246 | 시운전 | 2 | 477 | 488 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 396 | 512 | O-56-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 488 | 512 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-1 | 248 | 화물창 | 1 | 396 | 502 | 106 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-2 | 249 | P/T | 2 | 502 | 530 | 28 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 530 | 575 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 575 | 623 | 48 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-5 | 252 | 시운전 | 5 | 623 | 642 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-6 | 253 | C/T | 6 | 642 | 661 | 19 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-7 | 254 | G/T | 7 | 661 | 689 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 718 | O-57-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 689 | 718 | 29 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 518 | O-58-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 401 | 482 | 81 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 518 | O-58-2 | 257 | 시운전 | 2 | 482 | 493 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 401 | 518 | O-58-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 493 | 518 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 404 | 610 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 404 | 556 | 152 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 404 | 610 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 556 | 578 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 404 | 610 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 578 | 610 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 410 | 476 | O-60-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 410 | 444 | 34 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 410 | 476 | O-60-2 | 263 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 410 | 476 | O-60-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 456 | 476 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 154 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 10 | E7
J-2 | 1 | PC | 7 | 0 | 113 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 0 | 37 | 37 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 22 | 157 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 22 | 116 | 94 | F | 15 | D3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B