## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 98 | 112 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 10 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 10 | 96 | 86 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 10 | 134 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 96 | 108 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 10 | 134 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 108 | 134 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 26 | 100 | 74 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 100 | 120 | 20 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 120 | 151 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 151 | 184 | 33 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 197 | 210 | 13 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 210 | 230 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 230 | 251 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 130 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 130 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 98 | 108 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 130 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 108 | 130 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 189 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 146 | 119 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 189 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 146 | 163 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 189 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 59 | 177 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 59 | 121 | 62 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 59 | 177 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 121 | 143 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 59 | 177 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 143 | 177 | 34 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 61 | 171 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 61 | 119 | 58 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 61 | 171 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 119 | 139 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 61 | 171 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 139 | 171 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 64 | 137 | 73 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 137 | 157 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 157 | 188 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 188 | 221 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 234 | 247 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 247 | 267 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 64 | 287 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 267 | 287 | 20 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 65 | 167 | O-9-1 | 34 | 특수도장 | 1 | 65 | 98 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 65 | 167 | O-9-2 | 35 | 화물창 | 2 | 98 | 132 | 34 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 65 | 167 | O-9-3 | 36 | 시운전 | 3 | 132 | 143 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 65 | 167 | O-9-4 | 37 | 인도준비 | 4 | 143 | 167 | 24 | S | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 65 | 190 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 65 | 152 | 87 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 65 | 190 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 152 | 164 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 65 | 190 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 164 | 190 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-1 | 41 | 화물창 | 1 | 65 | 160 | 95 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-2 | 42 | P/T | 2 | 160 | 186 | 26 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-3 | 43 | 화물창족철 | 3 | 186 | 226 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-4 | 44 | 화물창메공 | 4 | 226 | 269 | 43 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-5 | 45 | 시운전 | 5 | 269 | 286 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-6 | 46 | C/T | 6 | 286 | 303 | 17 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-7 | 47 | G/T | 7 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 65 | 354 | O-11-8 | 48 | 인도준비 | 8 | 329 | 354 | 25 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 76 | 152 | 76 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 152 | 172 | 20 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 172 | 204 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 204 | 238 | 34 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 238 | 251 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 251 | 264 | 13 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 76 | 307 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 284 | 307 | 23 | S | 5
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 101 | 192 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 101 | 164 | 63 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 101 | 192 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 164 | 173 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 101 | 192 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 173 | 192 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 101 | 163 | 62 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 163 | 172 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 101 | 191 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 104 | 426 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 104 | 342 | 238 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 104 | 426 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 342 | 377 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 104 | 426 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 377 | 426 | 49 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 104 | 176 | 72 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 176 | 186 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 104 | 207 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 186 | 207 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 258 | O-17-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 105 | 155 | 50 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 258 | O-17-2 | 70 | 화물창 | 2 | 155 | 207 | 52 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 258 | O-17-3 | 71 | 시운전 | 3 | 207 | 223 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 105 | 258 | O-17-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 223 | 258 | 35 | S | 15
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 105 | 246 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 105 | 179 | 74 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 105 | 246 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 179 | 205 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 105 | 246 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 205 | 246 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 110 | 196 | 86 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 196 | 219 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 219 | 255 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 255 | 294 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 294 | 309 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 309 | 324 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 324 | 347 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 110 | 371 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 347 | 371 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-20-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 118 | 170 | 52 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-20-2 | 85 | 시운전 | 2 | 170 | 188 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 118 | 217 | O-20-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 118 | 202 | O-21-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 118 | 176 | 58 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 118 | 202 | O-21-2 | 88 | 시운전 | 2 | 176 | 184 | 8 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 118 | 202 | O-21-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 184 | 202 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-1 | 90 | 화물창 | 1 | 147 | 227 | 80 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-2 | 91 | P/T | 2 | 227 | 248 | 21 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 248 | 282 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 282 | 318 | 36 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-5 | 94 | 시운전 | 5 | 318 | 332 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-6 | 95 | C/T | 6 | 332 | 346 | 14 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-7 | 96 | G/T | 7 | 346 | 367 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 147 | 391 | O-22-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 367 | 391 | 24 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-1 | 98 | 화물창 | 1 | 147 | 242 | 95 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-2 | 99 | P/T | 2 | 242 | 268 | 26 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 268 | 308 | 40 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 308 | 351 | 43 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-5 | 102 | 시운전 | 5 | 351 | 368 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-6 | 103 | C/T | 6 | 368 | 385 | 17 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-7 | 104 | G/T | 7 | 385 | 411 | 26 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 147 | 437 | O-23-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 168 | 243 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 168 | 220 | 52 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 168 | 243 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 220 | 227 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 168 | 243 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 227 | 243 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 168 | 361 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 168 | 310 | 142 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 168 | 361 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 310 | 331 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 168 | 361 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 331 | 361 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-1 | 112 | 화물창 | 1 | 183 | 288 | 105 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-2 | 113 | P/T | 2 | 288 | 316 | 28 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 316 | 360 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 360 | 408 | 48 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-5 | 116 | 시운전 | 5 | 408 | 427 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-6 | 117 | C/T | 6 | 427 | 446 | 19 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-7 | 118 | G/T | 7 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 183 | 504 | O-26-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 474 | 504 | 30 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 440 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 184 | 373 | 189 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 440 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 373 | 401 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 184 | 440 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 401 | 440 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 204 | 289 | 85 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 289 | 312 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 312 | 348 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 348 | 386 | 38 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 386 | 401 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 401 | 416 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 416 | 439 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 462 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 439 | 462 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 239 | 372 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 239 | 332 | 93 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 239 | 372 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 332 | 345 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 239 | 372 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 345 | 372 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 373 | O-30-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 239 | 338 | 99 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 373 | O-30-2 | 135 | 시운전 | 2 | 338 | 352 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 239 | 373 | O-30-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 352 | 373 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 243 | 334 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 243 | 306 | 63 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 243 | 334 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 306 | 315 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 243 | 334 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 315 | 334 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 243 | 407 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 243 | 364 | 121 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 243 | 407 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 364 | 382 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 243 | 407 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 382 | 407 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 255 | 375 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 255 | 339 | 84 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 255 | 375 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 339 | 351 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 255 | 375 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 351 | 375 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 266 | 407 | O-34-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 266 | 340 | 74 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 266 | 407 | O-34-2 | 147 | 시운전 | 2 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 266 | 407 | O-34-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 366 | 407 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-1 | 149 | 화물창 | 1 | 266 | 346 | 80 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-2 | 150 | P/T | 2 | 346 | 368 | 22 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 368 | 402 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 402 | 438 | 36 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-5 | 153 | 시운전 | 5 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-6 | 154 | C/T | 6 | 452 | 466 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-7 | 155 | G/T | 7 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 266 | 511 | O-35-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 488 | 511 | 23 | S | 5
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 270 | 340 | O-36-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 270 | 319 | 49 | F | 15
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 270 | 340 | O-36-2 | 158 | 시운전 | 2 | 319 | 326 | 7 | N | 0
J-36 | 35 | L_CONT | 5 | 270 | 340 | O-36-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 326 | 340 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-1 | 160 | 화물창 | 1 | 292 | 397 | 105 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-2 | 161 | P/T | 2 | 397 | 425 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-3 | 162 | 화물창족철 | 3 | 425 | 469 | 44 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-4 | 163 | 화물창메공 | 4 | 469 | 517 | 48 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-5 | 164 | 시운전 | 5 | 517 | 536 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-6 | 165 | C/T | 6 | 536 | 555 | 19 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-7 | 166 | G/T | 7 | 555 | 583 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 292 | 613 | O-37-8 | 167 | 인도준비 | 8 | 583 | 613 | 30 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 463 | O-38-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 292 | 418 | 126 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 463 | O-38-2 | 169 | 시운전 | 2 | 418 | 436 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 292 | 463 | O-38-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 304 | 397 | O-39-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 304 | 353 | 49 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 304 | 397 | O-39-2 | 172 | 시운전 | 2 | 353 | 370 | 17 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 304 | 397 | O-39-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 370 | 397 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-1 | 174 | 화물창 | 1 | 320 | 389 | 69 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-2 | 175 | P/T | 2 | 389 | 407 | 18 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 407 | 436 | 29 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 436 | 467 | 31 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-5 | 178 | 시운전 | 5 | 467 | 479 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-6 | 179 | C/T | 6 | 479 | 491 | 12 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-7 | 180 | G/T | 7 | 491 | 509 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 320 | 530 | O-40-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 509 | 530 | 21 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 324 | 645 | O-41-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 324 | 561 | 237 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 324 | 645 | O-41-2 | 183 | 시운전 | 2 | 561 | 596 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 324 | 645 | O-41-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 596 | 645 | 49 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 352 | 467 | O-42-1 | 185 | 특수도장 | 1 | 352 | 389 | 37 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 352 | 467 | O-42-2 | 186 | 화물창 | 2 | 389 | 428 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 352 | 467 | O-42-3 | 187 | 시운전 | 3 | 428 | 440 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 352 | 467 | O-42-4 | 188 | 인도준비 | 4 | 440 | 467 | 27 | S | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-1 | 189 | 화물창 | 1 | 357 | 436 | 79 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-2 | 190 | P/T | 2 | 436 | 457 | 21 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-3 | 191 | 화물창족철 | 3 | 457 | 490 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-4 | 192 | 화물창메공 | 4 | 490 | 526 | 36 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-5 | 193 | 시운전 | 5 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-6 | 194 | C/T | 6 | 540 | 554 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-7 | 195 | G/T | 7 | 554 | 575 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 357 | 597 | O-43-8 | 196 | 인도준비 | 8 | 575 | 597 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-44-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 398 | 455 | 57 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-44-2 | 198 | 시운전 | 2 | 455 | 463 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 398 | 480 | O-44-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 463 | 480 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 426 | 533 | O-45-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 426 | 461 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 426 | 533 | O-45-2 | 201 | 화물창 | 2 | 461 | 497 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 426 | 533 | O-45-3 | 202 | 시운전 | 3 | 497 | 508 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 426 | 533 | O-45-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 508 | 533 | 25 | S | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-1 | 204 | 화물창 | 1 | 426 | 499 | 73 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-2 | 205 | P/T | 2 | 499 | 518 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 518 | 549 | 31 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 549 | 582 | 33 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-5 | 208 | 시운전 | 5 | 582 | 595 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-6 | 209 | C/T | 6 | 595 | 608 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-7 | 210 | G/T | 7 | 608 | 627 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 426 | 648 | O-46-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 627 | 648 | 21 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 427 | 583 | O-47-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 427 | 542 | 115 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 427 | 583 | O-47-2 | 213 | 시운전 | 2 | 542 | 559 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 427 | 583 | O-47-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 559 | 583 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 434 | 561 | O-48-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 434 | 522 | 88 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 434 | 561 | O-48-2 | 216 | 시운전 | 2 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 434 | 561 | O-48-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 534 | 561 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-1 | 218 | 화물창 | 1 | 439 | 502 | 63 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-2 | 219 | P/T | 2 | 502 | 519 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 519 | 545 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 545 | 573 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-5 | 222 | 시운전 | 5 | 573 | 584 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-6 | 223 | C/T | 6 | 584 | 595 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-7 | 224 | G/T | 7 | 595 | 612 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 439 | 630 | O-49-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 612 | 630 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 450 | 660 | O-50-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 450 | 605 | 155 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 450 | 660 | O-50-2 | 227 | 시운전 | 2 | 605 | 628 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 450 | 660 | O-50-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 628 | 660 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-1 | 229 | 화물창 | 1 | 454 | 519 | 65 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-2 | 230 | P/T | 2 | 519 | 536 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 536 | 563 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 563 | 592 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-5 | 233 | 시운전 | 5 | 592 | 603 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-6 | 234 | C/T | 6 | 603 | 614 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-7 | 235 | G/T | 7 | 614 | 631 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 454 | 653 | O-51-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 631 | 653 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 454 | 674 | O-52-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 454 | 616 | 162 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 454 | 674 | O-52-2 | 238 | 시운전 | 2 | 616 | 640 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 454 | 674 | O-52-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 640 | 674 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-1 | 240 | 화물창 | 1 | 474 | 559 | 85 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-2 | 241 | P/T | 2 | 559 | 582 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-3 | 242 | 화물창족철 | 3 | 582 | 618 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-4 | 243 | 화물창메공 | 4 | 618 | 656 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-5 | 244 | 시운전 | 5 | 656 | 671 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-6 | 245 | C/T | 6 | 671 | 686 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-7 | 246 | G/T | 7 | 686 | 709 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 474 | 732 | O-53-8 | 247 | 인도준비 | 8 | 709 | 732 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-1 | 248 | 화물창 | 1 | 497 | 585 | 88 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-2 | 249 | P/T | 2 | 585 | 609 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-3 | 250 | 화물창족철 | 3 | 609 | 646 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-4 | 251 | 화물창메공 | 4 | 646 | 686 | 40 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-5 | 252 | 시운전 | 5 | 686 | 702 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-6 | 253 | C/T | 6 | 702 | 718 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-7 | 254 | G/T | 7 | 718 | 742 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 497 | 764 | O-54-8 | 255 | 인도준비 | 8 | 742 | 764 | 22 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-1 | 256 | 화물창 | 1 | 498 | 594 | 96 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-2 | 257 | P/T | 2 | 594 | 620 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 620 | 661 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 661 | 704 | 43 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-5 | 260 | 시운전 | 5 | 704 | 721 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-6 | 261 | C/T | 6 | 721 | 738 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-7 | 262 | G/T | 7 | 738 | 764 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 498 | 791 | O-55-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 764 | 791 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 498 | 766 | O-56-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 498 | 696 | 198 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 498 | 766 | O-56-2 | 265 | 시운전 | 2 | 696 | 725 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 498 | 766 | O-56-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 725 | 766 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 504 | 616 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 504 | 563 | 59 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 504 | 616 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 563 | 584 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 504 | 616 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 584 | 616 | 32 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 504 | 700 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 504 | 649 | 145 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 504 | 700 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 649 | 670 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 504 | 700 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 670 | 700 | 30 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-1 | 273 | 화물창 | 1 | 531 | 631 | 100 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-2 | 274 | P/T | 2 | 631 | 658 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-3 | 275 | 화물창족철 | 3 | 658 | 700 | 42 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-4 | 276 | 화물창메공 | 4 | 700 | 745 | 45 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-5 | 277 | 시운전 | 5 | 745 | 763 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-6 | 278 | C/T | 6 | 763 | 781 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-7 | 279 | G/T | 7 | 781 | 808 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 531 | 835 | O-59-8 | 280 | 인도준비 | 8 | 808 | 835 | 27 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 552 | 654 | O-60-1 | 281 | 특수도장 | 1 | 552 | 585 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 552 | 654 | O-60-2 | 282 | 화물창 | 2 | 585 | 619 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 552 | 654 | O-60-3 | 283 | 시운전 | 3 | 619 | 630 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 552 | 654 | O-60-4 | 284 | 인도준비 | 4 | 630 | 654 | 24 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 140 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 98 | 98 | F | 15 | E8
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 10 | 134 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 10 | 96 | 86 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 26 | 251 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 26 | 100 | 74 | N | 0 | C1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 130 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 98 | 72 | F | 15 | D2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 27 | 189 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 27 | 146 | 119 | F | 15 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B