## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 135 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 70 | 89 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 89 | 118 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 118 | 150 | 32 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 150 | 162 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 162 | 174 | 12 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 174 | 193 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 193 | 214 | 21 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 105 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 105 | 131 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 131 | 171 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 171 | 214 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 214 | 231 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 231 | 248 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 274 | 299 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 135 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 76 | 66 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 135 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 76 | 99 | 23 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 135 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 99 | 135 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 10 | 175 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 10 | 132 | 122 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 10 | 175 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 132 | 150 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 10 | 175 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 150 | 175 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 94 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 12 | 55 | 43 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 94 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 55 | 70 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 94 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 70 | 94 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 25 | 156 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 25 | 94 | 69 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 25 | 156 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 25 | 156 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 118 | 156 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 146 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 37 | 113 | 76 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 146 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 146 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 123 | 146 | 23 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 46 | 139 | 93 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 139 | 164 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 164 | 203 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 203 | 245 | 42 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 245 | 261 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 261 | 277 | 16 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 277 | 302 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 302 | 329 | 27 | S | 5
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 50 | 166 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 50 | 111 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 50 | 166 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 111 | 133 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 50 | 166 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 133 | 166 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 50 | 219 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 50 | 175 | 125 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 50 | 219 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 175 | 193 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 50 | 219 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 193 | 219 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 170 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 52 | 114 | 62 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 170 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 114 | 136 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 170 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 136 | 170 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 55 | 175 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 55 | 139 | 84 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 55 | 175 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 139 | 151 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 55 | 175 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 163 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 58 | 131 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 163 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 131 | 141 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 58 | 163 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 141 | 163 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 65 | 151 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 65 | 125 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 65 | 151 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 125 | 133 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 65 | 151 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 133 | 151 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-16-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 65 | 151 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-16-2 | 61 | 시운전 | 2 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-16-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 192 | O-17-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 65 | 132 | 67 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 192 | O-17-2 | 64 | 시운전 | 2 | 132 | 156 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 65 | 192 | O-17-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 156 | 192 | 36 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-18-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 74 | 132 | 58 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-18-2 | 67 | 시운전 | 2 | 132 | 140 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 74 | 157 | O-18-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 140 | 157 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-1 | 69 | 화물창 | 1 | 82 | 158 | 76 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-2 | 70 | P/T | 2 | 158 | 178 | 20 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 178 | 210 | 32 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 210 | 244 | 34 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-5 | 73 | 시운전 | 5 | 244 | 257 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-6 | 74 | C/T | 6 | 257 | 270 | 13 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-7 | 75 | G/T | 7 | 270 | 290 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 82 | 314 | O-19-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 290 | 314 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-1 | 77 | 화물창 | 1 | 83 | 164 | 81 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-2 | 78 | P/T | 2 | 164 | 186 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 186 | 220 | 34 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 220 | 257 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-5 | 81 | 시운전 | 5 | 257 | 271 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-6 | 82 | C/T | 6 | 271 | 285 | 14 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-7 | 83 | G/T | 7 | 285 | 307 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 83 | 331 | O-20-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 307 | 331 | 24 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-21-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 83 | 146 | 63 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-21-2 | 86 | 시운전 | 2 | 146 | 155 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 83 | 174 | O-21-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 155 | 174 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 198 | O-22-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 93 | 127 | 34 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 198 | O-22-2 | 89 | 화물창 | 2 | 127 | 162 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 198 | O-22-3 | 90 | 시운전 | 3 | 162 | 173 | 11 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 93 | 198 | O-22-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 173 | 198 | 25 | S | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 267 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 122 | 229 | 107 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 267 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 229 | 244 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 122 | 267 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 244 | 267 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 137 | 295 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 137 | 253 | 116 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 137 | 295 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 253 | 270 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 137 | 295 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 270 | 295 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-1 | 98 | 화물창 | 1 | 139 | 234 | 95 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-2 | 99 | P/T | 2 | 234 | 260 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 300 | 343 | 43 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-5 | 102 | 시운전 | 5 | 343 | 360 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-6 | 103 | C/T | 6 | 360 | 377 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-7 | 104 | G/T | 7 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 139 | 429 | O-25-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 403 | 429 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-1 | 106 | 화물창 | 1 | 139 | 225 | 86 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-2 | 107 | P/T | 2 | 225 | 248 | 23 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-3 | 108 | 화물창족철 | 3 | 248 | 284 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-4 | 109 | 화물창메공 | 4 | 284 | 323 | 39 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-5 | 110 | 시운전 | 5 | 323 | 338 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-6 | 111 | C/T | 6 | 338 | 353 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-7 | 112 | G/T | 7 | 353 | 376 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 139 | 402 | O-26-8 | 113 | 인도준비 | 8 | 376 | 402 | 26 | S | 5
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 140 | 214 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 140 | 191 | 51 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 140 | 214 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 191 | 198 | 7 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 140 | 214 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 198 | 214 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 147 | 244 | 97 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 244 | 270 | 26 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 270 | 311 | 41 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 311 | 355 | 44 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 355 | 372 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 372 | 389 | 17 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 389 | 415 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 147 | 441 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 415 | 441 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 163 | 236 | 73 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 236 | 262 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 163 | 302 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 262 | 302 | 40 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 164 | 276 | O-30-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 164 | 242 | 78 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 164 | 276 | O-30-2 | 129 | 시운전 | 2 | 242 | 253 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 164 | 276 | O-30-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 253 | 276 | 23 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 164 | 447 | O-31-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 164 | 373 | 209 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 164 | 447 | O-31-2 | 132 | 시운전 | 2 | 373 | 404 | 31 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 164 | 447 | O-31-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 404 | 447 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 274 | O-32-1 | 134 | 축계작업 | 1 | 175 | 244 | 69 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 274 | O-32-2 | 135 | 시운전 | 2 | 244 | 253 | 9 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 175 | 274 | O-32-3 | 136 | 인도준비 | 3 | 253 | 274 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 206 | 328 | O-33-1 | 137 | 특수도장 | 1 | 206 | 246 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 206 | 328 | O-33-2 | 138 | 화물창 | 2 | 246 | 287 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 206 | 328 | O-33-3 | 139 | 시운전 | 3 | 287 | 300 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 206 | 328 | O-33-4 | 140 | 인도준비 | 4 | 300 | 328 | 28 | S | 15
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 215 | 380 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 215 | 302 | 87 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 215 | 380 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 302 | 333 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 215 | 380 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 333 | 380 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 245 | 375 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 245 | 336 | 91 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 245 | 375 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 336 | 349 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 245 | 375 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 349 | 375 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 246 | 339 | 93 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 339 | 364 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 364 | 403 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 403 | 445 | 42 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 445 | 462 | 17 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 462 | 479 | 17 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 479 | 504 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 246 | 530 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 504 | 530 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 252 | 337 | 85 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 252 | 374 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 349 | 374 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 274 | 386 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 274 | 352 | 78 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 274 | 386 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 274 | 386 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 363 | 386 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 278 | 495 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 278 | 438 | 160 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 278 | 495 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 438 | 461 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 278 | 495 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 461 | 495 | 34 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-1 | 164 | 화물창 | 1 | 295 | 399 | 104 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-2 | 165 | P/T | 2 | 399 | 427 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 427 | 471 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 471 | 518 | 47 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-5 | 168 | 시운전 | 5 | 518 | 536 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-6 | 169 | C/T | 6 | 536 | 554 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-7 | 170 | G/T | 7 | 554 | 582 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 295 | 611 | O-40-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 582 | 611 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-1 | 172 | 화물창 | 1 | 295 | 373 | 78 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-2 | 173 | P/T | 2 | 373 | 394 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-3 | 174 | 화물창족철 | 3 | 394 | 427 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-4 | 175 | 화물창메공 | 4 | 427 | 462 | 35 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-5 | 176 | 시운전 | 5 | 462 | 476 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-6 | 177 | C/T | 6 | 476 | 490 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-7 | 178 | G/T | 7 | 490 | 511 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 295 | 533 | O-41-8 | 179 | 인도준비 | 8 | 511 | 533 | 22 | S | 5
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 295 | 507 | O-42-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 295 | 451 | 156 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 295 | 507 | O-42-2 | 181 | 시운전 | 2 | 451 | 474 | 23 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 295 | 507 | O-42-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 474 | 507 | 33 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 296 | 502 | O-43-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 296 | 448 | 152 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 296 | 502 | O-43-2 | 184 | 시운전 | 2 | 448 | 470 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 296 | 502 | O-43-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 470 | 502 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 303 | 444 | O-44-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 303 | 377 | 74 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 303 | 444 | O-44-2 | 187 | 시운전 | 2 | 377 | 403 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 303 | 444 | O-44-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 403 | 444 | 41 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 306 | 460 | O-45-1 | 189 | 특수도장 | 1 | 306 | 356 | 50 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 306 | 460 | O-45-2 | 190 | 화물창 | 2 | 356 | 408 | 52 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 306 | 460 | O-45-3 | 191 | 시운전 | 3 | 408 | 424 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 306 | 460 | O-45-4 | 192 | 인도준비 | 4 | 424 | 460 | 36 | S | 15
J-46 | 45 | PC | 7 | 309 | 425 | O-46-1 | 193 | 특수도장 | 1 | 309 | 347 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 309 | 425 | O-46-2 | 194 | 화물창 | 2 | 347 | 386 | 39 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 309 | 425 | O-46-3 | 195 | 시운전 | 3 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 309 | 425 | O-46-4 | 196 | 인도준비 | 4 | 398 | 425 | 27 | S | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-47-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 309 | 363 | 54 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-47-2 | 198 | 시운전 | 2 | 363 | 370 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 309 | 387 | O-47-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 370 | 387 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-1 | 200 | 화물창 | 1 | 320 | 395 | 75 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-2 | 201 | P/T | 2 | 395 | 415 | 20 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 415 | 447 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 447 | 481 | 34 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-5 | 204 | 시운전 | 5 | 481 | 494 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-6 | 205 | C/T | 6 | 494 | 507 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-7 | 206 | G/T | 7 | 507 | 527 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 320 | 549 | O-48-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 527 | 549 | 22 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 441 | O-49-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 320 | 384 | 64 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 441 | O-49-2 | 209 | 시운전 | 2 | 384 | 406 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 320 | 441 | O-49-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 406 | 441 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 337 | 453 | O-50-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 337 | 375 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 337 | 453 | O-50-2 | 212 | 화물창 | 2 | 375 | 414 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 337 | 453 | O-50-3 | 213 | 시운전 | 3 | 414 | 426 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 337 | 453 | O-50-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 426 | 453 | 27 | S | 15
J-51 | 50 | PC | 7 | 337 | 452 | O-51-1 | 215 | 특수도장 | 1 | 337 | 374 | 37 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 337 | 452 | O-51-2 | 216 | 화물창 | 2 | 374 | 413 | 39 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 337 | 452 | O-51-3 | 217 | 시운전 | 3 | 413 | 425 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 337 | 452 | O-51-4 | 218 | 인도준비 | 4 | 425 | 452 | 27 | S | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-52-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 341 | 418 | 77 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-52-2 | 220 | 시운전 | 2 | 418 | 429 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 341 | 452 | O-52-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 429 | 452 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-1 | 222 | 화물창 | 1 | 343 | 427 | 84 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-2 | 223 | P/T | 2 | 427 | 450 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 450 | 485 | 35 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 485 | 523 | 38 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-5 | 226 | 시운전 | 5 | 523 | 538 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-6 | 227 | C/T | 6 | 538 | 553 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-7 | 228 | G/T | 7 | 553 | 576 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 343 | 599 | O-53-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 576 | 599 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 499 | O-54-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 358 | 456 | 98 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 499 | O-54-2 | 231 | 시운전 | 2 | 456 | 470 | 14 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 358 | 499 | O-54-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 470 | 499 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 361 | 585 | O-55-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 361 | 526 | 165 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 361 | 585 | O-55-2 | 234 | 시운전 | 2 | 526 | 550 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 361 | 585 | O-55-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 550 | 585 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 383 | 632 | O-56-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 383 | 567 | 184 | F | 15
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 383 | 632 | O-56-2 | 237 | 시운전 | 2 | 567 | 594 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | A_SHTL | 2 | 383 | 632 | O-56-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 594 | 632 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 391 | 491 | O-57-1 | 239 | 특수도장 | 1 | 391 | 424 | 33 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 391 | 491 | O-57-2 | 240 | 화물창 | 2 | 424 | 458 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 391 | 491 | O-57-3 | 241 | 시운전 | 3 | 458 | 469 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 391 | 491 | O-57-4 | 242 | 인도준비 | 4 | 469 | 491 | 22 | S | 15
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 391 | 460 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 391 | 427 | 36 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 391 | 460 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 391 | 460 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 440 | 460 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 401 | 531 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 401 | 497 | 96 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 401 | 531 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 497 | 511 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 401 | 531 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 511 | 531 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-1 | 249 | 화물창 | 1 | 407 | 481 | 74 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-2 | 250 | P/T | 2 | 481 | 501 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 501 | 532 | 31 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 532 | 566 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-5 | 253 | 시운전 | 5 | 566 | 579 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-6 | 254 | C/T | 6 | 579 | 592 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-7 | 255 | G/T | 7 | 592 | 612 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 407 | 634 | O-60-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 612 | 634 | 22 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 135 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10 | C1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 214 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 70 | 70 | N | 0 | E6
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 299 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 10 | 105 | 95 | N | 0 | H1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 10 | 135 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 10 | 76 | 66 | F | 10 | D5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 10 | 175 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 10 | 132 | 122 | F | 15 | B1
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 12 | 94 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 12 | 55 | 43 | F | 10 | E8
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 25 | 156 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 25 | 94 | 69 | F | 10 | C3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 37 | 146 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 37 | 113 | 76 | F | 15 | E5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 46 | 329 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 46 | 139 | 93 | N | 0 | C4
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 50 | 166 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 50 | 111 | 61 | F | 10 | C2
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 50 | 219 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 50 | 175 | 125 | F | 15 | A2
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 52 | 170 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 52 | 114 | 62 | F | 10 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B