## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 186 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 137 | 137 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 186 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 137 | 157 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 186 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 157 | 186 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 19 | 199 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 19 | 152 | 133 | F | 15
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 19 | 199 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 152 | 171 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 19 | 199 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 171 | 199 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 206 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 28 | 159 | 131 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 206 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 159 | 178 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 206 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 178 | 206 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 44 | 157 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 44 | 103 | 59 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 44 | 157 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 103 | 124 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 44 | 157 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 124 | 157 | 33 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 46 | 127 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 46 | 88 | 42 | F | 10
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 46 | 127 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 88 | 103 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 46 | 127 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 103 | 127 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 46 | 108 | 62 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 108 | 125 | 17 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 125 | 151 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 151 | 179 | 28 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 179 | 190 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 190 | 201 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 201 | 218 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 218 | 236 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-1 | 23 | 화물창 | 1 | 50 | 140 | 90 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-2 | 24 | P/T | 2 | 140 | 164 | 24 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 164 | 202 | 38 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 202 | 243 | 41 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-5 | 27 | 시운전 | 5 | 243 | 259 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-6 | 28 | C/T | 6 | 259 | 275 | 16 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-7 | 29 | G/T | 7 | 275 | 299 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 50 | 324 | O-7-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 299 | 324 | 25 | S | 5
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 52 | 120 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 52 | 88 | 36 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 52 | 120 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 88 | 100 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 52 | 120 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 100 | 120 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 71 | 165 | 94 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 165 | 190 | 25 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 190 | 230 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 230 | 273 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 273 | 290 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 290 | 307 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 307 | 332 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 71 | 358 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 332 | 358 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 71 | 261 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 71 | 211 | 140 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 71 | 261 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 211 | 231 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 71 | 261 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 231 | 261 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-1 | 45 | 화물창 | 1 | 72 | 149 | 77 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-2 | 46 | P/T | 2 | 149 | 170 | 21 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 170 | 203 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 203 | 238 | 35 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-5 | 49 | 시운전 | 5 | 238 | 252 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-6 | 50 | C/T | 6 | 252 | 266 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-7 | 51 | G/T | 7 | 266 | 287 | 21 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 72 | 308 | O-11-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 287 | 308 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 82 | 175 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 82 | 147 | 65 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 82 | 175 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 147 | 156 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 82 | 175 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 156 | 175 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 84 | 250 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 84 | 206 | 122 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 84 | 250 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 206 | 224 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 84 | 250 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 224 | 250 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 111 | 205 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 111 | 176 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 111 | 205 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 176 | 185 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 111 | 205 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 185 | 205 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 117 | 189 | 72 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 189 | 208 | 19 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 208 | 238 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 238 | 270 | 32 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 270 | 283 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 283 | 296 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 117 | 336 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 315 | 336 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 128 | 342 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 128 | 286 | 158 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 128 | 342 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 286 | 309 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 128 | 342 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 309 | 342 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-17-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 176 | 271 | 95 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-17-2 | 74 | 시운전 | 2 | 271 | 284 | 13 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 176 | 313 | O-17-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 284 | 313 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-1 | 76 | 화물창 | 1 | 176 | 273 | 97 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-2 | 77 | P/T | 2 | 273 | 299 | 26 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 299 | 340 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 340 | 384 | 44 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-5 | 80 | 시운전 | 5 | 384 | 401 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-6 | 81 | C/T | 6 | 401 | 418 | 17 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-7 | 82 | G/T | 7 | 418 | 444 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 176 | 472 | O-18-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 444 | 472 | 28 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 179 | 283 | O-19-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 179 | 213 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 179 | 283 | O-19-2 | 85 | 화물창 | 2 | 213 | 248 | 35 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 179 | 283 | O-19-3 | 86 | 시운전 | 3 | 248 | 259 | 11 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 179 | 283 | O-19-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 259 | 283 | 24 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 179 | 320 | O-20-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 179 | 283 | 104 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 179 | 320 | O-20-2 | 89 | 시운전 | 2 | 283 | 298 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 179 | 320 | O-20-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 298 | 320 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 184 | 293 | O-21-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 184 | 241 | 57 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 184 | 293 | O-21-2 | 92 | 시운전 | 2 | 241 | 261 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 184 | 293 | O-21-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 261 | 293 | 32 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 189 | 363 | O-22-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 189 | 317 | 128 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 189 | 363 | O-22-2 | 95 | 시운전 | 2 | 317 | 336 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 189 | 363 | O-22-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 336 | 363 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 193 | 280 | 87 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 280 | 303 | 23 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 303 | 339 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 339 | 378 | 39 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 378 | 393 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 393 | 408 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 408 | 431 | 23 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 193 | 457 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 431 | 457 | 26 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 296 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 195 | 248 | 53 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 296 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 195 | 296 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 267 | 296 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 199 | 276 | 77 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 276 | 287 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 199 | 310 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 287 | 310 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 212 | 332 | O-26-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 212 | 296 | 84 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 212 | 332 | O-26-2 | 112 | 시운전 | 2 | 296 | 308 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 212 | 332 | O-26-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 308 | 332 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 227 | 315 | O-27-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 227 | 288 | 61 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 227 | 315 | O-27-2 | 115 | 시운전 | 2 | 288 | 296 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 227 | 315 | O-27-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 296 | 315 | 19 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-1 | 117 | 화물창 | 1 | 238 | 300 | 62 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-2 | 118 | P/T | 2 | 300 | 317 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-3 | 119 | 화물창족철 | 3 | 317 | 343 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-4 | 120 | 화물창메공 | 4 | 343 | 371 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-5 | 121 | 시운전 | 5 | 371 | 382 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-6 | 122 | C/T | 6 | 382 | 393 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-7 | 123 | G/T | 7 | 393 | 410 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 238 | 428 | O-28-8 | 124 | 인도준비 | 8 | 410 | 428 | 18 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 238 | 365 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 238 | 326 | 88 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 238 | 365 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 326 | 338 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 238 | 365 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-1 | 128 | 화물창 | 1 | 249 | 332 | 83 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-2 | 129 | P/T | 2 | 332 | 354 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 354 | 389 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 389 | 426 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-5 | 132 | 시운전 | 5 | 426 | 441 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-6 | 133 | C/T | 6 | 441 | 456 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-7 | 134 | G/T | 7 | 456 | 478 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 249 | 501 | O-30-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 478 | 501 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 249 | 312 | 63 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 312 | 321 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 249 | 340 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 321 | 340 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 254 | 413 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 254 | 371 | 117 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 254 | 413 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 371 | 388 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 254 | 413 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 388 | 413 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-1 | 142 | 화물창 | 1 | 264 | 351 | 87 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-2 | 143 | P/T | 2 | 351 | 374 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 374 | 411 | 37 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 411 | 450 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-5 | 146 | 시운전 | 5 | 450 | 465 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-6 | 147 | C/T | 6 | 465 | 480 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-7 | 148 | G/T | 7 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 264 | 530 | O-33-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 503 | 530 | 27 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-1 | 150 | 화물창 | 1 | 289 | 354 | 65 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-2 | 151 | P/T | 2 | 354 | 371 | 17 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 371 | 398 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 398 | 427 | 29 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-5 | 154 | 시운전 | 5 | 427 | 438 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-6 | 155 | C/T | 6 | 438 | 449 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-7 | 156 | G/T | 7 | 449 | 466 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 289 | 487 | O-34-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 466 | 487 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-35-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 290 | 348 | 58 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-35-2 | 159 | 시운전 | 2 | 348 | 356 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 290 | 374 | O-35-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 292 | 395 | O-36-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 292 | 364 | 72 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 292 | 395 | O-36-2 | 162 | 시운전 | 2 | 364 | 374 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 292 | 395 | O-36-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 374 | 395 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-1 | 164 | 화물창 | 1 | 293 | 363 | 70 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-2 | 165 | P/T | 2 | 363 | 382 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-3 | 166 | 화물창족철 | 3 | 382 | 412 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-4 | 167 | 화물창메공 | 4 | 412 | 444 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-5 | 168 | 시운전 | 5 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-6 | 169 | C/T | 6 | 456 | 468 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-7 | 170 | G/T | 7 | 468 | 487 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 293 | 508 | O-37-8 | 171 | 인도준비 | 8 | 487 | 508 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 325 | 445 | O-38-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 325 | 388 | 63 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 325 | 445 | O-38-2 | 173 | 시운전 | 2 | 388 | 410 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 325 | 445 | O-38-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 410 | 445 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 437 | O-39-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 325 | 403 | 78 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 437 | O-39-2 | 176 | 시운전 | 2 | 403 | 414 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 325 | 437 | O-39-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 414 | 437 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 344 | 475 | O-40-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 344 | 435 | 91 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 344 | 475 | O-40-2 | 179 | 시운전 | 2 | 435 | 448 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 344 | 475 | O-40-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-1 | 181 | 화물창 | 1 | 358 | 425 | 67 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-2 | 182 | P/T | 2 | 425 | 443 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 443 | 471 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 471 | 501 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-5 | 185 | 시운전 | 5 | 501 | 513 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-6 | 186 | C/T | 6 | 513 | 525 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-7 | 187 | G/T | 7 | 525 | 543 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 358 | 564 | O-41-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 543 | 564 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 384 | 522 | O-42-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 384 | 480 | 96 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 384 | 522 | O-42-2 | 190 | 시운전 | 2 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 384 | 522 | O-42-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 493 | 522 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 384 | 494 | O-43-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 384 | 442 | 58 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 384 | 494 | O-43-2 | 193 | 시운전 | 2 | 442 | 462 | 20 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 384 | 494 | O-43-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 462 | 494 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-1 | 195 | 화물창 | 1 | 384 | 475 | 91 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-2 | 196 | P/T | 2 | 475 | 500 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 500 | 538 | 38 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 538 | 579 | 41 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-5 | 199 | 시운전 | 5 | 579 | 595 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-6 | 200 | C/T | 6 | 595 | 611 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-7 | 201 | G/T | 7 | 611 | 636 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 384 | 662 | O-44-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 636 | 662 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 392 | 638 | O-45-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 392 | 574 | 182 | F | 15
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 392 | 638 | O-45-2 | 204 | 시운전 | 2 | 574 | 601 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | A_SHTL | 2 | 392 | 638 | O-45-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 601 | 638 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-1 | 206 | 화물창 | 1 | 397 | 501 | 104 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-2 | 207 | P/T | 2 | 501 | 529 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 529 | 573 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 573 | 620 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-5 | 210 | 시운전 | 5 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-6 | 211 | C/T | 6 | 638 | 656 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-7 | 212 | G/T | 7 | 656 | 684 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 397 | 713 | O-46-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 684 | 713 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 417 | 527 | O-47-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 417 | 494 | 77 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 417 | 527 | O-47-2 | 215 | 시운전 | 2 | 494 | 505 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 417 | 527 | O-47-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 417 | 544 | O-48-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 417 | 505 | 88 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 417 | 544 | O-48-2 | 218 | 시운전 | 2 | 505 | 517 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 417 | 544 | O-48-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 517 | 544 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-1 | 220 | 화물창 | 1 | 423 | 487 | 64 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-2 | 221 | P/T | 2 | 487 | 504 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 504 | 531 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 531 | 560 | 29 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-5 | 224 | 시운전 | 5 | 560 | 571 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-6 | 225 | C/T | 6 | 571 | 582 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-7 | 226 | G/T | 7 | 582 | 599 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 423 | 618 | O-49-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 599 | 618 | 19 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-1 | 228 | 화물창 | 1 | 439 | 543 | 104 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-2 | 229 | P/T | 2 | 543 | 571 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 571 | 615 | 44 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 615 | 662 | 47 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-5 | 232 | 시운전 | 5 | 662 | 681 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-6 | 233 | C/T | 6 | 681 | 700 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-7 | 234 | G/T | 7 | 700 | 728 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 439 | 757 | O-50-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 728 | 757 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-1 | 236 | 화물창 | 1 | 446 | 517 | 71 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-2 | 237 | P/T | 2 | 517 | 536 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 536 | 566 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 566 | 598 | 32 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-5 | 240 | 시운전 | 5 | 598 | 610 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-6 | 241 | C/T | 6 | 610 | 622 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-7 | 242 | G/T | 7 | 622 | 641 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 446 | 662 | O-51-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 641 | 662 | 21 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-1 | 244 | 화물창 | 1 | 446 | 551 | 105 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-2 | 245 | P/T | 2 | 551 | 579 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 579 | 623 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 623 | 670 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-5 | 248 | 시운전 | 5 | 670 | 689 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-6 | 249 | C/T | 6 | 689 | 708 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-7 | 250 | G/T | 7 | 708 | 736 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 446 | 765 | O-52-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 736 | 765 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 460 | 603 | O-53-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 460 | 535 | 75 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 460 | 603 | O-53-2 | 253 | 시운전 | 2 | 535 | 562 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 460 | 603 | O-53-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 562 | 603 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-54-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 460 | 534 | 74 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-54-2 | 256 | 시운전 | 2 | 534 | 544 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 460 | 567 | O-54-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 544 | 567 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 471 | 718 | O-55-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 471 | 653 | 182 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 471 | 718 | O-55-2 | 259 | 시운전 | 2 | 653 | 680 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 471 | 718 | O-55-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 680 | 718 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-1 | 261 | 화물창 | 1 | 477 | 550 | 73 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-2 | 262 | P/T | 2 | 550 | 570 | 20 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 570 | 601 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 601 | 634 | 33 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-5 | 265 | 시운전 | 5 | 634 | 647 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-6 | 266 | C/T | 6 | 647 | 660 | 13 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-7 | 267 | G/T | 7 | 660 | 680 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 477 | 700 | O-56-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 680 | 700 | 20 | S | 5
J-57 | 56 | PC | 7 | 487 | 609 | O-57-1 | 269 | 특수도장 | 1 | 487 | 527 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 487 | 609 | O-57-2 | 270 | 화물창 | 2 | 527 | 568 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 487 | 609 | O-57-3 | 271 | 시운전 | 3 | 568 | 581 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 487 | 609 | O-57-4 | 272 | 인도준비 | 4 | 581 | 609 | 28 | S | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 493 | 762 | O-58-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 493 | 692 | 199 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 493 | 762 | O-58-2 | 274 | 시운전 | 2 | 692 | 721 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 493 | 762 | O-58-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 721 | 762 | 41 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 524 | 601 | O-59-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 524 | 577 | 53 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 524 | 601 | O-59-2 | 277 | 시운전 | 2 | 577 | 584 | 7 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 524 | 601 | O-59-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 584 | 601 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 524 | 678 | O-60-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 524 | 605 | 81 | F | 10
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 524 | 678 | O-60-2 | 280 | 시운전 | 2 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | A_COT | 4 | 524 | 678 | O-60-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 634 | 678 | 44 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 186 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 137 | 137 | F | 15 | A1
J-2 | 1 | A_SHTL | 2 | 19 | 199 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 19 | 152 | 133 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 28 | 206 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 28 | 159 | 131 | F | 15 | E2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 44 | 157 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 44 | 103 | 59 | F | 10 | D1
J-5 | 4 | A_COT | 4 | 46 | 127 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 46 | 88 | 42 | F | 10 | C2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 46 | 236 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 46 | 108 | 62 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B