## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 236 | 236 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 236 | 271 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 271 | 319 | 48 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 73 | 82 | 9 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 82 | 101 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 35 | 273 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 35 | 211 | 176 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 35 | 273 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 211 | 237 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 35 | 273 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 237 | 273 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 49 | 194 | 145 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 194 | 215 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 49 | 245 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 215 | 245 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 57 | 196 | O-6-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 57 | 154 | 97 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 57 | 196 | O-6-2 | 16 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 57 | 196 | O-6-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 64 | 206 | O-7-1 | 18 | 축계작업 | 1 | 64 | 139 | 75 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 64 | 206 | O-7-2 | 19 | 시운전 | 2 | 139 | 165 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 64 | 206 | O-7-3 | 20 | 인도준비 | 3 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-8-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 74 | 138 | 64 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-8-2 | 22 | 시운전 | 2 | 138 | 160 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 195 | O-8-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 160 | 195 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 77 | 181 | O-9-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 77 | 132 | 55 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 77 | 181 | O-9-2 | 25 | 시운전 | 2 | 132 | 151 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 77 | 181 | O-9-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 151 | 181 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 85 | 192 | O-10-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 85 | 120 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 85 | 192 | O-10-2 | 28 | 화물창 | 2 | 120 | 156 | 36 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 85 | 192 | O-10-3 | 29 | 시운전 | 3 | 156 | 167 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 85 | 192 | O-10-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 167 | 192 | 25 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 99 | 209 | O-11-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 99 | 157 | 58 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 99 | 209 | O-11-2 | 32 | 시운전 | 2 | 157 | 177 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 99 | 209 | O-11-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 177 | 209 | 32 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 101 | 203 | O-12-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 101 | 172 | 71 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 101 | 203 | O-12-2 | 35 | 시운전 | 2 | 172 | 182 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 101 | 203 | O-12-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 182 | 203 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-1 | 37 | 화물창 | 1 | 113 | 204 | 91 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-2 | 38 | P/T | 2 | 204 | 228 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 228 | 266 | 38 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 266 | 307 | 41 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-5 | 41 | 시운전 | 5 | 307 | 323 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-6 | 42 | C/T | 6 | 323 | 339 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-7 | 43 | G/T | 7 | 339 | 363 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 113 | 390 | O-13-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 363 | 390 | 27 | S | 5
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 113 | 345 | O-14-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 113 | 284 | 171 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 113 | 345 | O-14-2 | 46 | 시운전 | 2 | 284 | 309 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 113 | 345 | O-14-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 309 | 345 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-1 | 48 | 화물창 | 1 | 123 | 206 | 83 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-2 | 49 | P/T | 2 | 206 | 228 | 22 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 228 | 263 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 263 | 300 | 37 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-5 | 52 | 시운전 | 5 | 300 | 315 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-6 | 53 | C/T | 6 | 315 | 330 | 15 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-7 | 54 | G/T | 7 | 330 | 352 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 123 | 375 | O-15-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 352 | 375 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-1 | 56 | 화물창 | 1 | 135 | 207 | 72 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-2 | 57 | P/T | 2 | 207 | 226 | 19 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 226 | 256 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 256 | 288 | 32 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-5 | 60 | 시운전 | 5 | 288 | 301 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-6 | 61 | C/T | 6 | 301 | 314 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-7 | 62 | G/T | 7 | 314 | 333 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 135 | 354 | O-16-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 333 | 354 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 137 | 359 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 137 | 301 | 164 | F | 15
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 137 | 359 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 301 | 325 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | A_SHTL | 2 | 137 | 359 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 325 | 359 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 148 | 275 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 148 | 215 | 67 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 148 | 275 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 215 | 239 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 148 | 275 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 239 | 275 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-1 | 70 | 화물창 | 1 | 154 | 244 | 90 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-2 | 71 | P/T | 2 | 244 | 268 | 24 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 268 | 306 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 306 | 347 | 41 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-5 | 74 | 시운전 | 5 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-6 | 75 | C/T | 6 | 363 | 379 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-7 | 76 | G/T | 7 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 154 | 429 | O-19-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 403 | 429 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 156 | 256 | 100 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 256 | 283 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 325 | 370 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 370 | 388 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 388 | 406 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 406 | 433 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 156 | 460 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 433 | 460 | 27 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 162 | 292 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 162 | 253 | 91 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 162 | 292 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 162 | 292 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 266 | 292 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 328 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 189 | 286 | 97 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 328 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 286 | 299 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 189 | 328 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 299 | 328 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 267 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 192 | 244 | 52 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 267 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 244 | 251 | 7 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 192 | 267 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 251 | 267 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 203 | 344 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 203 | 301 | 98 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 203 | 344 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 301 | 315 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 203 | 344 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 315 | 344 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 208 | 365 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 208 | 324 | 116 | F | 15
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 208 | 365 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | A_SHTL | 2 | 208 | 365 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 341 | 365 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 249 | 427 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 249 | 380 | 131 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 249 | 427 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 380 | 399 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 249 | 427 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 399 | 427 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 370 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 253 | 334 | 81 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 370 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 334 | 345 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 253 | 370 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 345 | 370 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-1 | 107 | 화물창 | 1 | 254 | 317 | 63 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-2 | 108 | P/T | 2 | 317 | 334 | 17 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 334 | 361 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 361 | 389 | 28 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-5 | 111 | 시운전 | 5 | 389 | 400 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-6 | 112 | C/T | 6 | 400 | 411 | 11 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-7 | 113 | G/T | 7 | 411 | 428 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 254 | 447 | O-28-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 428 | 447 | 19 | S | 5
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 266 | 416 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 266 | 377 | 111 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 266 | 416 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 377 | 393 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 266 | 416 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 393 | 416 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 269 | 352 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 269 | 327 | 58 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 269 | 352 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 327 | 335 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 269 | 352 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 335 | 352 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-1 | 121 | 화물창 | 1 | 271 | 370 | 99 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-2 | 122 | P/T | 2 | 370 | 397 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 397 | 439 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 439 | 484 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-5 | 125 | 시운전 | 5 | 484 | 502 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-6 | 126 | C/T | 6 | 502 | 520 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-7 | 127 | G/T | 7 | 520 | 547 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 271 | 572 | O-31-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 547 | 572 | 25 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 423 | O-32-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 281 | 356 | 75 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 423 | O-32-2 | 130 | 시운전 | 2 | 356 | 382 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 281 | 423 | O-32-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 382 | 423 | 41 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 292 | 473 | O-33-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 292 | 425 | 133 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 292 | 473 | O-33-2 | 133 | 시운전 | 2 | 425 | 444 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 292 | 473 | O-33-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 444 | 473 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-1 | 135 | 화물창 | 1 | 305 | 377 | 72 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-2 | 136 | P/T | 2 | 377 | 396 | 19 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-3 | 137 | 화물창족철 | 3 | 396 | 426 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-4 | 138 | 화물창메공 | 4 | 426 | 458 | 32 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-5 | 139 | 시운전 | 5 | 458 | 471 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-6 | 140 | C/T | 6 | 471 | 484 | 13 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-7 | 141 | G/T | 7 | 484 | 503 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 305 | 524 | O-34-8 | 142 | 인도준비 | 8 | 503 | 524 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 305 | 445 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 305 | 379 | 74 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 305 | 445 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 379 | 405 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 305 | 445 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 405 | 445 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-1 | 146 | 화물창 | 1 | 318 | 410 | 92 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-2 | 147 | P/T | 2 | 410 | 435 | 25 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 435 | 474 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 474 | 515 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-5 | 150 | 시운전 | 5 | 515 | 531 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-6 | 151 | C/T | 6 | 531 | 547 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-7 | 152 | G/T | 7 | 547 | 572 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 318 | 597 | O-36-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 572 | 597 | 25 | S | 5
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 322 | 459 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 322 | 394 | 72 | F | 10
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 322 | 459 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 394 | 420 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | S_COT | 3 | 322 | 459 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 420 | 459 | 39 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 332 | 394 | 62 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 394 | 403 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 332 | 422 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 403 | 422 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 335 | 603 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 335 | 533 | 198 | F | 15
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 335 | 603 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 533 | 562 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | A_SHTL | 2 | 335 | 603 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 562 | 603 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 335 | 480 | O-40-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 335 | 411 | 76 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 335 | 480 | O-40-2 | 164 | 시운전 | 2 | 411 | 438 | 27 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 335 | 480 | O-40-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 438 | 480 | 42 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 340 | 566 | O-41-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 340 | 507 | 167 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 340 | 566 | O-41-2 | 167 | 시운전 | 2 | 507 | 531 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 340 | 566 | O-41-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-1 | 169 | 화물창 | 1 | 347 | 425 | 78 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-2 | 170 | P/T | 2 | 425 | 446 | 21 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 446 | 479 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 479 | 514 | 35 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-5 | 173 | 시운전 | 5 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-6 | 174 | C/T | 6 | 528 | 542 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-7 | 175 | G/T | 7 | 542 | 563 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 347 | 584 | O-42-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 563 | 584 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 350 | 463 | O-43-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 350 | 409 | 59 | F | 10
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 350 | 463 | O-43-2 | 178 | 시운전 | 2 | 409 | 430 | 21 | N | 0
J-43 | 42 | S_COT | 3 | 350 | 463 | O-43-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 430 | 463 | 33 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-1 | 180 | 화물창 | 1 | 351 | 453 | 102 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-2 | 181 | P/T | 2 | 453 | 480 | 27 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 480 | 523 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 523 | 569 | 46 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-5 | 184 | 시운전 | 5 | 569 | 587 | 18 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-6 | 185 | C/T | 6 | 587 | 605 | 18 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-7 | 186 | G/T | 7 | 605 | 632 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 351 | 662 | O-44-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 632 | 662 | 30 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-1 | 188 | 화물창 | 1 | 351 | 426 | 75 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-2 | 189 | P/T | 2 | 426 | 446 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 446 | 478 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 478 | 512 | 34 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-5 | 192 | 시운전 | 5 | 512 | 525 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-6 | 193 | C/T | 6 | 525 | 538 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-7 | 194 | G/T | 7 | 538 | 558 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 351 | 581 | O-45-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 558 | 581 | 23 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-1 | 196 | 화물창 | 1 | 366 | 460 | 94 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-2 | 197 | P/T | 2 | 460 | 485 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 485 | 525 | 40 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 525 | 568 | 43 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-5 | 200 | 시운전 | 5 | 568 | 585 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-6 | 201 | C/T | 6 | 585 | 602 | 17 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-7 | 202 | G/T | 7 | 602 | 627 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 366 | 653 | O-46-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 627 | 653 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-1 | 204 | 화물창 | 1 | 401 | 505 | 104 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-2 | 205 | P/T | 2 | 505 | 533 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 533 | 577 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 577 | 624 | 47 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-5 | 208 | 시운전 | 5 | 624 | 643 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-6 | 209 | C/T | 6 | 643 | 662 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-7 | 210 | G/T | 7 | 662 | 690 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 401 | 719 | O-47-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 690 | 719 | 29 | S | 5
J-48 | 47 | PC | 7 | 405 | 545 | O-48-1 | 212 | 특수도장 | 1 | 405 | 451 | 46 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 405 | 545 | O-48-2 | 213 | 화물창 | 2 | 451 | 498 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 405 | 545 | O-48-3 | 214 | 시운전 | 3 | 498 | 513 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 405 | 545 | O-48-4 | 215 | 인도준비 | 4 | 513 | 545 | 32 | S | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 415 | 524 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 415 | 491 | 76 | F | 15
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 415 | 524 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 491 | 501 | 10 | N | 0
J-49 | 48 | VL_CONT | 6 | 415 | 524 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 501 | 524 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-1 | 219 | 화물창 | 1 | 415 | 501 | 86 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-2 | 220 | P/T | 2 | 501 | 524 | 23 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 524 | 560 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 560 | 599 | 39 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-5 | 223 | 시운전 | 5 | 599 | 614 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-6 | 224 | C/T | 6 | 614 | 629 | 15 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-7 | 225 | G/T | 7 | 629 | 652 | 23 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 415 | 676 | O-50-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 652 | 676 | 24 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-51-1 | 227 | 축계작업 | 1 | 420 | 506 | 86 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-51-2 | 228 | 시운전 | 2 | 506 | 518 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 420 | 544 | O-51-3 | 229 | 인도준비 | 3 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 420 | 574 | O-52-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 420 | 501 | 81 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 420 | 574 | O-52-2 | 231 | 시운전 | 2 | 501 | 530 | 29 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 420 | 574 | O-52-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 530 | 574 | 44 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 466 | 576 | O-53-1 | 233 | 특수도장 | 1 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 466 | 576 | O-53-2 | 234 | 화물창 | 2 | 502 | 539 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 466 | 576 | O-53-3 | 235 | 시운전 | 3 | 539 | 551 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 466 | 576 | O-53-4 | 236 | 인도준비 | 4 | 551 | 576 | 25 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-1 | 237 | 화물창 | 1 | 479 | 542 | 63 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-2 | 238 | P/T | 2 | 542 | 559 | 17 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 559 | 585 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 585 | 613 | 28 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-5 | 241 | 시운전 | 5 | 613 | 624 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-6 | 242 | C/T | 6 | 624 | 635 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-7 | 243 | G/T | 7 | 635 | 652 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 479 | 671 | O-54-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 652 | 671 | 19 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 487 | 631 | O-55-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 487 | 563 | 76 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 487 | 631 | O-55-2 | 246 | 시운전 | 2 | 563 | 590 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 487 | 631 | O-55-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 590 | 631 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 624 | O-56-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 499 | 565 | 66 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 624 | O-56-2 | 249 | 시운전 | 2 | 565 | 588 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 499 | 624 | O-56-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 588 | 624 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 504 | 732 | O-57-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 504 | 672 | 168 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 504 | 732 | O-57-2 | 252 | 시운전 | 2 | 672 | 697 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 504 | 732 | O-57-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 697 | 732 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-1 | 254 | 화물창 | 1 | 504 | 582 | 78 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-2 | 255 | P/T | 2 | 582 | 603 | 21 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 603 | 636 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 636 | 671 | 35 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-5 | 258 | 시운전 | 5 | 671 | 685 | 14 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-6 | 259 | C/T | 6 | 685 | 699 | 14 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-7 | 260 | G/T | 7 | 699 | 720 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 504 | 741 | O-58-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 720 | 741 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 532 | 632 | O-59-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 532 | 585 | 53 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 532 | 632 | O-59-2 | 263 | 시운전 | 2 | 585 | 604 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 532 | 632 | O-59-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 604 | 632 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-1 | 265 | 화물창 | 1 | 544 | 624 | 80 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-2 | 266 | P/T | 2 | 624 | 645 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-3 | 267 | 화물창족철 | 3 | 645 | 679 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-4 | 268 | 화물창메공 | 4 | 679 | 715 | 36 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-5 | 269 | 시운전 | 5 | 715 | 729 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-6 | 270 | C/T | 6 | 729 | 743 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-7 | 271 | G/T | 7 | 743 | 764 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 544 | 788 | O-60-8 | 272 | 인도준비 | 8 | 764 | 788 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 319 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 236 | 236 | F | 15 | C3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15 | C1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 8 | 101 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B