## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 86 | 109 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 145 | 184 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 199 | 214 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 237 | 263 | 26 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 94 | 107 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 107 | 135 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 69 | 66 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 87 | 115 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 115 | 145 | 30 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 145 | 157 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 157 | 169 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 169 | 187 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 187 | 206 | 19 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 79 | 99 | 20 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 99 | 131 | 32 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 131 | 165 | 34 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 165 | 178 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 178 | 191 | 13 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 191 | 211 | 20 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 211 | 235 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 4 | 182 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 4 | 135 | 131 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 4 | 182 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 4 | 182 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 154 | 182 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 6 | 122 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 6 | 67 | 61 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 6 | 122 | O-6-2 | 31 | 시운전 | 2 | 67 | 89 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 6 | 122 | O-6-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 89 | 122 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 20 | 172 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 20 | 70 | 50 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 20 | 172 | O-7-2 | 34 | 화물창 | 2 | 70 | 121 | 51 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 20 | 172 | O-7-3 | 35 | 시운전 | 3 | 121 | 137 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | PC | 7 | 20 | 172 | O-7-4 | 36 | 인도준비 | 4 | 137 | 172 | 35 | S | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 127 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 26 | 96 | 70 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 127 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 96 | 106 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 127 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 106 | 127 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 37 | 142 | 105 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-2 | 41 | P/T | 2 | 142 | 170 | 28 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-3 | 42 | 화물창족철 | 3 | 170 | 214 | 44 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-4 | 43 | 화물창메공 | 4 | 214 | 262 | 48 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-5 | 44 | 시운전 | 5 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-6 | 45 | C/T | 6 | 281 | 300 | 19 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-7 | 46 | G/T | 7 | 300 | 328 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-8 | 47 | 인도준비 | 8 | 328 | 358 | 30 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 330 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 45 | 255 | 210 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 330 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 255 | 286 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 330 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 286 | 330 | 44 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 225 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 51 | 179 | 128 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 225 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 179 | 198 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 225 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 198 | 225 | 27 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 277 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 51 | 218 | 167 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 277 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 218 | 242 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 277 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 242 | 277 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 65 | 273 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 65 | 218 | 153 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 65 | 273 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 218 | 240 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 65 | 273 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 240 | 273 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 71 | 345 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 71 | 273 | 202 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 71 | 345 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 273 | 303 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 71 | 345 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 303 | 345 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 200 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 92 | 149 | 57 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 200 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 149 | 169 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 92 | 200 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 169 | 200 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-1 | 66 | 화물창 | 1 | 103 | 167 | 64 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-2 | 67 | P/T | 2 | 167 | 184 | 17 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-3 | 68 | 화물창족철 | 3 | 184 | 211 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-4 | 69 | 화물창메공 | 4 | 211 | 240 | 29 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-5 | 70 | 시운전 | 5 | 240 | 251 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-6 | 71 | C/T | 6 | 251 | 262 | 11 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-7 | 72 | G/T | 7 | 262 | 279 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 103 | 297 | O-16-8 | 73 | 인도준비 | 8 | 279 | 297 | 18 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 106 | 181 | O-17-1 | 74 | 축계작업 | 1 | 106 | 158 | 52 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 106 | 181 | O-17-2 | 75 | 시운전 | 2 | 158 | 165 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 106 | 181 | O-17-3 | 76 | 인도준비 | 3 | 165 | 181 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 423 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 115 | 342 | 227 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 423 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 342 | 375 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 423 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 375 | 423 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 115 | 254 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 115 | 212 | 97 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 115 | 254 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 212 | 225 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 115 | 254 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 120 | 256 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 120 | 215 | 95 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 120 | 256 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 215 | 228 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 120 | 256 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 228 | 256 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 120 | 182 | 62 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 120 | 237 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 204 | 237 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 195 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 121 | 172 | 51 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 195 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 172 | 179 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 121 | 195 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 179 | 195 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 122 | 265 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 122 | 197 | 75 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 122 | 265 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 197 | 224 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 122 | 265 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 224 | 265 | 41 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 264 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 122 | 221 | 99 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 264 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 221 | 235 | 14 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 122 | 264 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 235 | 264 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 266 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 138 | 227 | 89 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 266 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 227 | 239 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 138 | 266 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 278 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 145 | 215 | 70 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 278 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 215 | 240 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 145 | 278 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 240 | 278 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 167 | 236 | 69 | F | 10
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 236 | 261 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_COT | 4 | 167 | 299 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 261 | 299 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 185 | 293 | O-28-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 185 | 260 | 75 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 185 | 293 | O-28-2 | 108 | 시운전 | 2 | 260 | 270 | 10 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 185 | 293 | O-28-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 270 | 293 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 325 | O-29-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 187 | 283 | 96 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 325 | O-29-2 | 111 | 시운전 | 2 | 283 | 296 | 13 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 187 | 325 | O-29-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 296 | 325 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-1 | 113 | 화물창 | 1 | 188 | 279 | 91 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-2 | 114 | P/T | 2 | 279 | 303 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 303 | 341 | 38 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 341 | 382 | 41 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-5 | 117 | 시운전 | 5 | 382 | 398 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-6 | 118 | C/T | 6 | 398 | 414 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-7 | 119 | G/T | 7 | 414 | 438 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 188 | 465 | O-30-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 438 | 465 | 27 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-1 | 121 | 화물창 | 1 | 199 | 275 | 76 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-2 | 122 | P/T | 2 | 275 | 295 | 20 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 295 | 327 | 32 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 327 | 361 | 34 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-5 | 125 | 시운전 | 5 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-6 | 126 | C/T | 6 | 374 | 387 | 13 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-7 | 127 | G/T | 7 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 199 | 431 | O-31-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 407 | 431 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-1 | 129 | 화물창 | 1 | 199 | 289 | 90 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-2 | 130 | P/T | 2 | 289 | 313 | 24 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 313 | 351 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 351 | 392 | 41 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-5 | 133 | 시운전 | 5 | 392 | 408 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-6 | 134 | C/T | 6 | 408 | 424 | 16 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-7 | 135 | G/T | 7 | 424 | 448 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 199 | 473 | O-32-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 448 | 473 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 221 | 380 | O-33-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 221 | 305 | 84 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 221 | 380 | O-33-2 | 138 | 시운전 | 2 | 305 | 335 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 221 | 380 | O-33-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 335 | 380 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 228 | 463 | O-34-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 228 | 401 | 173 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 228 | 463 | O-34-2 | 141 | 시운전 | 2 | 401 | 426 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 228 | 463 | O-34-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 426 | 463 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 324 | O-35-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 237 | 297 | 60 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 324 | O-35-2 | 144 | 시운전 | 2 | 297 | 305 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 237 | 324 | O-35-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 305 | 324 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-1 | 146 | 화물창 | 1 | 237 | 311 | 74 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-2 | 147 | P/T | 2 | 311 | 331 | 20 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 331 | 362 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 362 | 395 | 33 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-5 | 150 | 시운전 | 5 | 395 | 408 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-6 | 151 | C/T | 6 | 408 | 421 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-7 | 152 | G/T | 7 | 421 | 441 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 462 | O-36-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 441 | 462 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 250 | 525 | O-37-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 250 | 453 | 203 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 250 | 525 | O-37-2 | 155 | 시운전 | 2 | 453 | 483 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 250 | 525 | O-37-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 483 | 525 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 250 | 345 | O-38-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 250 | 316 | 66 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 250 | 345 | O-38-2 | 158 | 시운전 | 2 | 316 | 325 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 250 | 345 | O-38-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 264 | 386 | O-39-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 264 | 328 | 64 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 264 | 386 | O-39-2 | 161 | 시운전 | 2 | 328 | 351 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 264 | 386 | O-39-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 351 | 386 | 35 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 264 | 374 | O-40-1 | 163 | 특수도장 | 1 | 264 | 300 | 36 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 264 | 374 | O-40-2 | 164 | 화물창 | 2 | 300 | 337 | 37 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 264 | 374 | O-40-3 | 165 | 시운전 | 3 | 337 | 349 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 264 | 374 | O-40-4 | 166 | 인도준비 | 4 | 349 | 374 | 25 | S | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 271 | 401 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 271 | 362 | 91 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 271 | 401 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 362 | 375 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 271 | 401 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 375 | 401 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-1 | 170 | 화물창 | 1 | 272 | 353 | 81 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-2 | 171 | P/T | 2 | 353 | 375 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 375 | 409 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 409 | 446 | 37 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-5 | 174 | 시운전 | 5 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-6 | 175 | C/T | 6 | 460 | 474 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-7 | 176 | G/T | 7 | 474 | 496 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 272 | 520 | O-42-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 496 | 520 | 24 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 275 | 394 | O-43-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 275 | 358 | 83 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 275 | 394 | O-43-2 | 179 | 시운전 | 2 | 358 | 369 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 275 | 394 | O-43-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 369 | 394 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 280 | 346 | O-44-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 280 | 314 | 34 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 280 | 346 | O-44-2 | 182 | 시운전 | 2 | 314 | 326 | 12 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 280 | 346 | O-44-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 326 | 346 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 304 | 413 | O-45-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 304 | 380 | 76 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 304 | 413 | O-45-2 | 185 | 시운전 | 2 | 380 | 390 | 10 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 304 | 413 | O-45-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 390 | 413 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 311 | 461 | O-46-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 311 | 390 | 79 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 311 | 461 | O-46-2 | 188 | 시운전 | 2 | 390 | 418 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 311 | 461 | O-46-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 418 | 461 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 336 | 490 | O-47-1 | 190 | 특수도장 | 1 | 336 | 386 | 50 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 336 | 490 | O-47-2 | 191 | 화물창 | 2 | 386 | 438 | 52 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 336 | 490 | O-47-3 | 192 | 시운전 | 3 | 438 | 454 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 336 | 490 | O-47-4 | 193 | 인도준비 | 4 | 454 | 490 | 36 | S | 15
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 338 | 442 | O-48-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 338 | 393 | 55 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 338 | 442 | O-48-2 | 195 | 시운전 | 2 | 393 | 412 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 338 | 442 | O-48-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-1 | 197 | 화물창 | 1 | 359 | 458 | 99 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-2 | 198 | P/T | 2 | 458 | 485 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 485 | 527 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 527 | 572 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-5 | 201 | 시운전 | 5 | 572 | 590 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-6 | 202 | C/T | 6 | 590 | 608 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-7 | 203 | G/T | 7 | 608 | 635 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 359 | 659 | O-49-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 635 | 659 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-1 | 205 | 화물창 | 1 | 368 | 443 | 75 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-2 | 206 | P/T | 2 | 443 | 463 | 20 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 463 | 494 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 494 | 528 | 34 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-5 | 209 | 시운전 | 5 | 528 | 541 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-6 | 210 | C/T | 6 | 541 | 554 | 13 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-7 | 211 | G/T | 7 | 554 | 574 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 368 | 596 | O-50-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 574 | 596 | 22 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 368 | 472 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 368 | 440 | 72 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 368 | 472 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 440 | 450 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 368 | 472 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 450 | 472 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 368 | 471 | O-52-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 368 | 440 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 368 | 471 | O-52-2 | 217 | 시운전 | 2 | 440 | 450 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 368 | 471 | O-52-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 450 | 471 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-53-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 382 | 470 | 88 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-53-2 | 220 | 시운전 | 2 | 470 | 482 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 508 | O-53-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 482 | 508 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 383 | 659 | O-54-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 383 | 587 | 204 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 383 | 659 | O-54-2 | 223 | 시운전 | 2 | 587 | 617 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 383 | 659 | O-54-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 617 | 659 | 42 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-55-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 396 | 470 | 74 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-55-2 | 226 | 시운전 | 2 | 470 | 496 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 396 | 536 | O-55-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 496 | 536 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 396 | 478 | O-56-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 396 | 453 | 57 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 396 | 478 | O-56-2 | 229 | 시운전 | 2 | 453 | 461 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 396 | 478 | O-56-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 461 | 478 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-1 | 231 | 화물창 | 1 | 396 | 476 | 80 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-2 | 232 | P/T | 2 | 476 | 497 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 497 | 531 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 531 | 567 | 36 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-5 | 235 | 시운전 | 5 | 567 | 581 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-6 | 236 | C/T | 6 | 581 | 595 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-7 | 237 | G/T | 7 | 595 | 616 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 396 | 640 | O-57-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 616 | 640 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 399 | 496 | O-58-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 399 | 450 | 51 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 399 | 496 | O-58-2 | 240 | 시운전 | 2 | 450 | 468 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 399 | 496 | O-58-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 468 | 496 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 399 | 660 | O-59-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 399 | 592 | 193 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 399 | 660 | O-59-2 | 243 | 시운전 | 2 | 592 | 620 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 399 | 660 | O-59-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 620 | 660 | 40 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 500 | O-60-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 413 | 473 | 60 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 500 | O-60-2 | 246 | 시운전 | 2 | 473 | 481 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 500 | O-60-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 481 | 500 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 263 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0 | E1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 135 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | LNG | 8 | 3 | 206 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 3 | 69 | 66 | N | 0 | E6
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 235 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 79 | 76 | N | 0 | H2
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 4 | 182 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 4 | 135 | 131 | F | 15 | E7
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 6 | 122 | O-6-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 6 | 67 | 61 | F | 10 | E2
J-7 | 6 | PC | 7 | 20 | 172 | O-7-1 | 33 | 특수도장 | 1 | 20 | 70 | 50 | N | 0 | C2
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 26 | 127 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 26 | 96 | 70 | F | 15 | D5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 37 | 358 | O-9-1 | 40 | 화물창 | 1 | 37 | 142 | 105 | N | 0 | E8
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 45 | 330 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 45 | 255 | 210 | F | 15 | B3
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 51 | 225 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 51 | 179 | 128 | F | 15 | D2
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 51 | 277 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 51 | 218 | 167 | F | 15 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B