## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 79 | 107 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 128 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 128 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 71 | 93 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 128 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 93 | 128 | 35 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 69 | 49 | F | 15
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 76 | 90 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 94 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 22 | 72 | 50 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 94 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 72 | 79 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 94 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 79 | 94 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 164 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 42 | 127 | 85 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 164 | O-5-2 | 13 | 시운전 | 2 | 127 | 139 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 164 | O-5-3 | 14 | 인도준비 | 3 | 139 | 164 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 52 | 124 | 72 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-2 | 16 | P/T | 2 | 124 | 143 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-3 | 17 | 화물창족철 | 3 | 143 | 173 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-4 | 18 | 화물창메공 | 4 | 173 | 206 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-5 | 19 | 시운전 | 5 | 206 | 219 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-6 | 20 | C/T | 6 | 219 | 232 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-7 | 21 | G/T | 7 | 232 | 251 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-8 | 22 | 인도준비 | 8 | 251 | 273 | 22 | S | 5
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 78 | 187 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 78 | 135 | 57 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 78 | 187 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 135 | 155 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 78 | 187 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 155 | 187 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 94 | 238 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 94 | 170 | 76 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 94 | 238 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 170 | 197 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 94 | 238 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 197 | 238 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-1 | 29 | 화물창 | 1 | 124 | 222 | 98 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-2 | 30 | P/T | 2 | 222 | 248 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 248 | 289 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 289 | 333 | 44 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-5 | 33 | 시운전 | 5 | 333 | 350 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-6 | 34 | C/T | 6 | 350 | 367 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-7 | 35 | G/T | 7 | 367 | 393 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 124 | 422 | O-9-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 393 | 422 | 29 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 124 | 232 | 108 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 232 | 248 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 124 | 271 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 248 | 271 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 125 | 211 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 125 | 185 | 60 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 125 | 211 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 185 | 193 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 125 | 211 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 193 | 211 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-1 | 43 | 화물창 | 1 | 146 | 212 | 66 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-2 | 44 | P/T | 2 | 212 | 230 | 18 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 230 | 258 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 258 | 288 | 30 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-5 | 47 | 시운전 | 5 | 288 | 300 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-6 | 48 | C/T | 6 | 300 | 312 | 12 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-7 | 49 | G/T | 7 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 146 | 346 | O-12-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 330 | 346 | 16 | S | 5
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 150 | 296 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 150 | 227 | 77 | F | 10
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 150 | 296 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 227 | 254 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | A_COT | 4 | 150 | 296 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 254 | 296 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 155 | 246 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 155 | 218 | 63 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 155 | 246 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 218 | 227 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 155 | 246 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 227 | 246 | 19 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 157 | 277 | O-15-1 | 57 | 특수도장 | 1 | 157 | 196 | 39 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 157 | 277 | O-15-2 | 58 | 화물창 | 2 | 196 | 236 | 40 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 157 | 277 | O-15-3 | 59 | 시운전 | 3 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 157 | 277 | O-15-4 | 60 | 인도준비 | 4 | 249 | 277 | 28 | S | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 169 | 246 | 77 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 246 | 267 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 267 | 300 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 300 | 335 | 35 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 335 | 349 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 349 | 363 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 363 | 384 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 169 | 405 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 384 | 405 | 21 | S | 5
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 171 | 268 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 171 | 222 | 51 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 171 | 268 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 222 | 240 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 171 | 268 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 240 | 268 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 204 | 402 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 204 | 350 | 146 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 204 | 402 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 350 | 371 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 204 | 402 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 371 | 402 | 31 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 206 | 334 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 206 | 273 | 67 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 206 | 334 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 206 | 334 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 297 | 334 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 261 | 360 | 99 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 360 | 374 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 261 | 403 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 374 | 403 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 263 | 396 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 263 | 356 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 263 | 396 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 356 | 369 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 263 | 396 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 263 | 409 | O-22-1 | 84 | 특수도장 | 1 | 263 | 311 | 48 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 263 | 409 | O-22-2 | 85 | 화물창 | 2 | 311 | 360 | 49 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 263 | 409 | O-22-3 | 86 | 시운전 | 3 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | PC | 7 | 263 | 409 | O-22-4 | 87 | 인도준비 | 4 | 376 | 409 | 33 | S | 15
J-23 | 22 | PC | 7 | 284 | 387 | O-23-1 | 88 | 특수도장 | 1 | 284 | 317 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 284 | 387 | O-23-2 | 89 | 화물창 | 2 | 317 | 352 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 284 | 387 | O-23-3 | 90 | 시운전 | 3 | 352 | 363 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 284 | 387 | O-23-4 | 91 | 인도준비 | 4 | 363 | 387 | 24 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 292 | 529 | 237 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 529 | 564 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 292 | 613 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 564 | 613 | 49 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 300 | 423 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 300 | 386 | 86 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 300 | 423 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 386 | 398 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 300 | 423 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 398 | 423 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 315 | 547 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 315 | 486 | 171 | F | 15
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 315 | 547 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 486 | 511 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_SHTL | 2 | 315 | 547 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 511 | 547 | 36 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-1 | 101 | 화물창 | 1 | 322 | 393 | 71 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-2 | 102 | P/T | 2 | 393 | 412 | 19 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 412 | 442 | 30 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 442 | 474 | 32 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-5 | 105 | 시운전 | 5 | 474 | 487 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-6 | 106 | C/T | 6 | 487 | 500 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-7 | 107 | G/T | 7 | 500 | 519 | 19 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 322 | 540 | O-27-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 519 | 540 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 322 | 632 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 322 | 551 | 229 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 322 | 632 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 551 | 585 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 322 | 632 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 585 | 632 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 328 | 507 | O-29-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 328 | 460 | 132 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 328 | 507 | O-29-2 | 113 | 시운전 | 2 | 460 | 479 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 328 | 507 | O-29-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 479 | 507 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 328 | 438 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 328 | 405 | 77 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 328 | 438 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 328 | 438 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 416 | 438 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 334 | 486 | O-31-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 334 | 384 | 50 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 334 | 486 | O-31-2 | 119 | 화물창 | 2 | 384 | 435 | 51 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 334 | 486 | O-31-3 | 120 | 시운전 | 3 | 435 | 451 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 334 | 486 | O-31-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 451 | 486 | 35 | S | 15
J-32 | 31 | PC | 7 | 337 | 443 | O-32-1 | 122 | 특수도장 | 1 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 337 | 443 | O-32-2 | 123 | 화물창 | 2 | 371 | 407 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 337 | 443 | O-32-3 | 124 | 시운전 | 3 | 407 | 418 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 337 | 443 | O-32-4 | 125 | 인도준비 | 4 | 418 | 443 | 25 | S | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 337 | 418 | O-33-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 337 | 393 | 56 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 337 | 418 | O-33-2 | 127 | 시운전 | 2 | 393 | 401 | 8 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 337 | 418 | O-33-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 401 | 418 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 355 | 493 | O-34-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 355 | 428 | 73 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 355 | 493 | O-34-2 | 130 | 시운전 | 2 | 428 | 454 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 355 | 493 | O-34-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 454 | 493 | 39 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-1 | 132 | 화물창 | 1 | 355 | 418 | 63 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-2 | 133 | P/T | 2 | 418 | 435 | 17 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 435 | 461 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 461 | 489 | 28 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-5 | 136 | 시운전 | 5 | 489 | 500 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-6 | 137 | C/T | 6 | 500 | 511 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-7 | 138 | G/T | 7 | 511 | 528 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 355 | 547 | O-35-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 528 | 547 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | PC | 7 | 406 | 553 | O-36-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 406 | 454 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 406 | 553 | O-36-2 | 141 | 화물창 | 2 | 454 | 503 | 49 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 406 | 553 | O-36-3 | 142 | 시운전 | 3 | 503 | 519 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 406 | 553 | O-36-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 519 | 553 | 34 | S | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 414 | 536 | O-37-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 414 | 499 | 85 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 414 | 536 | O-37-2 | 145 | 시운전 | 2 | 499 | 511 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 414 | 536 | O-37-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 511 | 536 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 422 | 563 | O-38-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 422 | 526 | 104 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 422 | 563 | O-38-2 | 148 | 시운전 | 2 | 526 | 541 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 422 | 563 | O-38-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 541 | 563 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-1 | 150 | 화물창 | 1 | 423 | 526 | 103 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-2 | 151 | P/T | 2 | 526 | 554 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 554 | 597 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 597 | 643 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-5 | 154 | 시운전 | 5 | 643 | 661 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-6 | 155 | C/T | 6 | 661 | 679 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-7 | 156 | G/T | 7 | 679 | 707 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 423 | 736 | O-39-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 707 | 736 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 435 | 574 | O-40-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 435 | 508 | 73 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 435 | 574 | O-40-2 | 159 | 시운전 | 2 | 508 | 534 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 435 | 574 | O-40-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 534 | 574 | 40 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-1 | 161 | 화물창 | 1 | 435 | 512 | 77 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-2 | 162 | P/T | 2 | 512 | 533 | 21 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 533 | 566 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 566 | 601 | 35 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-5 | 165 | 시운전 | 5 | 601 | 615 | 14 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-6 | 166 | C/T | 6 | 615 | 629 | 14 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-7 | 167 | G/T | 7 | 629 | 650 | 21 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 435 | 671 | O-41-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 650 | 671 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 441 | 574 | O-42-1 | 169 | 축계작업 | 1 | 441 | 534 | 93 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 441 | 574 | O-42-2 | 170 | 시운전 | 2 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 441 | 574 | O-42-3 | 171 | 인도준비 | 3 | 547 | 574 | 27 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 441 | 570 | O-43-1 | 172 | 축계작업 | 1 | 441 | 531 | 90 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 441 | 570 | O-43-2 | 173 | 시운전 | 2 | 531 | 543 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 441 | 570 | O-43-3 | 174 | 인도준비 | 3 | 543 | 570 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 450 | 634 | O-44-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 450 | 586 | 136 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 450 | 634 | O-44-2 | 176 | 시운전 | 2 | 586 | 606 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 450 | 634 | O-44-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 606 | 634 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 469 | 745 | O-45-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 469 | 673 | 204 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 469 | 745 | O-45-2 | 179 | 시운전 | 2 | 673 | 703 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 469 | 745 | O-45-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 703 | 745 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 469 | 611 | O-46-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 469 | 574 | 105 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 469 | 611 | O-46-2 | 182 | 시운전 | 2 | 574 | 589 | 15 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 469 | 611 | O-46-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 589 | 611 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 470 | 591 | O-47-1 | 184 | 특수도장 | 1 | 470 | 509 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 470 | 591 | O-47-2 | 185 | 화물창 | 2 | 509 | 550 | 41 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 470 | 591 | O-47-3 | 186 | 시운전 | 3 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | PC | 7 | 470 | 591 | O-47-4 | 187 | 인도준비 | 4 | 563 | 591 | 28 | S | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-1 | 188 | 화물창 | 1 | 470 | 567 | 97 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-2 | 189 | P/T | 2 | 567 | 593 | 26 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 593 | 634 | 41 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 634 | 678 | 44 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-5 | 192 | 시운전 | 5 | 678 | 695 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-6 | 193 | C/T | 6 | 695 | 712 | 17 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-7 | 194 | G/T | 7 | 712 | 738 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 470 | 766 | O-48-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 738 | 766 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 476 | 794 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 476 | 711 | 235 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 476 | 794 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 711 | 745 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 476 | 794 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 745 | 794 | 49 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 480 | 591 | O-50-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 480 | 538 | 58 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 480 | 591 | O-50-2 | 200 | 시운전 | 2 | 538 | 559 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 480 | 591 | O-50-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 559 | 591 | 32 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 480 | 600 | O-51-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 480 | 564 | 84 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 480 | 600 | O-51-2 | 203 | 시운전 | 2 | 564 | 576 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 480 | 600 | O-51-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-1 | 205 | 화물창 | 1 | 505 | 575 | 70 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-2 | 206 | P/T | 2 | 575 | 594 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 594 | 624 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 624 | 656 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-5 | 209 | 시운전 | 5 | 656 | 668 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-6 | 210 | C/T | 6 | 668 | 680 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-7 | 211 | G/T | 7 | 680 | 699 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 505 | 720 | O-52-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 699 | 720 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-1 | 213 | 화물창 | 1 | 520 | 594 | 74 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-2 | 214 | P/T | 2 | 594 | 614 | 20 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 614 | 645 | 31 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 645 | 678 | 33 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-5 | 217 | 시운전 | 5 | 678 | 691 | 13 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-6 | 218 | C/T | 6 | 691 | 704 | 13 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-7 | 219 | G/T | 7 | 704 | 724 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 520 | 746 | O-53-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 724 | 746 | 22 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 531 | 789 | O-54-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 531 | 721 | 190 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 531 | 789 | O-54-2 | 222 | 시운전 | 2 | 721 | 749 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 531 | 789 | O-54-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 749 | 789 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 531 | 684 | O-55-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 531 | 612 | 81 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 531 | 684 | O-55-2 | 225 | 시운전 | 2 | 612 | 641 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 531 | 684 | O-55-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 641 | 684 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-1 | 227 | 화물창 | 1 | 536 | 605 | 69 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-2 | 228 | P/T | 2 | 605 | 624 | 19 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 624 | 653 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 653 | 684 | 31 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-5 | 231 | 시운전 | 5 | 684 | 696 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-6 | 232 | C/T | 6 | 696 | 708 | 12 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-7 | 233 | G/T | 7 | 708 | 727 | 19 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 536 | 748 | O-56-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 727 | 748 | 21 | S | 5
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 770 | O-57-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 536 | 709 | 173 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 770 | O-57-2 | 236 | 시운전 | 2 | 709 | 734 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 536 | 770 | O-57-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 734 | 770 | 36 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 537 | 618 | O-58-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 537 | 593 | 56 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 537 | 618 | O-58-2 | 239 | 시운전 | 2 | 593 | 601 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 537 | 618 | O-58-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 601 | 618 | 17 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 542 | 659 | O-59-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 542 | 623 | 81 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 542 | 659 | O-59-2 | 242 | 시운전 | 2 | 623 | 634 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 542 | 659 | O-59-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 634 | 659 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-1 | 244 | 화물창 | 1 | 543 | 618 | 75 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-2 | 245 | P/T | 2 | 618 | 638 | 20 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 638 | 670 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 670 | 704 | 34 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-5 | 248 | 시운전 | 5 | 704 | 717 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-6 | 249 | C/T | 6 | 717 | 730 | 13 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-7 | 250 | G/T | 7 | 730 | 750 | 20 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 543 | 773 | O-60-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 750 | 773 | 23 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10 | D3
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 7 | 128 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 7 | 71 | 64 | F | 10 | A1
J-3 | 2 | L_CONT | 5 | 20 | 90 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 20 | 69 | 49 | F | 15 | E6
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 22 | 94 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 22 | 72 | 50 | F | 15 | E3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 42 | 164 | O-5-1 | 12 | 축계작업 | 1 | 42 | 127 | 85 | F | 15 | E5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 52 | 273 | O-6-1 | 15 | 화물창 | 1 | 52 | 124 | 72 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B