## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 71 | 96 | 25 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 96 | 134 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 72 | 91 | 19 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 91 | 121 | 30 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 121 | 154 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 167 | 180 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 180 | 199 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 199 | 221 | 22 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 69 | 62 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 69 | 86 | 17 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 86 | 112 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 112 | 140 | 28 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 140 | 151 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 151 | 162 | 11 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 162 | 179 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 179 | 197 | 18 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 148 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 105 | 98 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 148 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 105 | 119 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 148 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 119 | 148 | 29 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 140 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 22 | 60 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 140 | O-5-2 | 23 | 화물창 | 2 | 60 | 100 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 140 | O-5-3 | 24 | 시운전 | 3 | 100 | 112 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 140 | O-5-4 | 25 | 인도준비 | 4 | 112 | 140 | 28 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 164 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 27 | 122 | 95 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 164 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 164 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 135 | 164 | 29 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 132 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 27 | 100 | 73 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 132 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 100 | 110 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 132 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 110 | 132 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 158 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 27 | 118 | 91 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 158 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 118 | 131 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 158 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 131 | 158 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 52 | 116 | 64 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 116 | 133 | 17 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 160 | 189 | 29 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 189 | 200 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 200 | 211 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 211 | 228 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 52 | 247 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 228 | 247 | 19 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 52 | 198 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 52 | 100 | 48 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 52 | 198 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 100 | 149 | 49 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 52 | 198 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 149 | 165 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 52 | 198 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 165 | 198 | 33 | S | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 60 | 140 | 80 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 140 | 162 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 162 | 196 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 196 | 232 | 36 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 246 | 260 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 260 | 282 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 60 | 305 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 282 | 305 | 23 | S | 5
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 67 | 280 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 67 | 224 | 157 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 67 | 280 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 224 | 247 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 67 | 280 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 247 | 280 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 177 | O-13-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 67 | 144 | 77 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 177 | O-13-2 | 59 | 시운전 | 2 | 144 | 155 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 67 | 177 | O-13-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 155 | 177 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 73 | 254 | O-14-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 73 | 206 | 133 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 73 | 254 | O-14-2 | 62 | 시운전 | 2 | 206 | 225 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 73 | 254 | O-14-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 188 | O-15-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 101 | 161 | 60 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 188 | O-15-2 | 65 | 시운전 | 2 | 161 | 169 | 8 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 101 | 188 | O-15-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 106 | 263 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 106 | 222 | 116 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 106 | 263 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 222 | 239 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 106 | 263 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 239 | 263 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-1 | 70 | 화물창 | 1 | 106 | 199 | 93 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-2 | 71 | P/T | 2 | 199 | 224 | 25 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 224 | 263 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 263 | 305 | 42 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-5 | 74 | 시운전 | 5 | 305 | 321 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-6 | 75 | C/T | 6 | 321 | 337 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-7 | 76 | G/T | 7 | 337 | 362 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 106 | 388 | O-17-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 362 | 388 | 26 | S | 5
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 115 | 305 | O-18-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 115 | 255 | 140 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 115 | 305 | O-18-2 | 79 | 시운전 | 2 | 255 | 275 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 115 | 305 | O-18-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 275 | 305 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 115 | 265 | O-19-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 115 | 194 | 79 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 115 | 265 | O-19-2 | 82 | 시운전 | 2 | 194 | 222 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 115 | 265 | O-19-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 222 | 265 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 116 | 216 | 100 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 216 | 243 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 243 | 285 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 285 | 330 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 330 | 348 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 348 | 366 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 422 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 393 | 422 | 29 | S | 5
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 268 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 146 | 231 | 85 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 268 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 231 | 243 | 12 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 146 | 268 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 243 | 268 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-1 | 95 | 화물창 | 1 | 152 | 246 | 94 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-2 | 96 | P/T | 2 | 246 | 271 | 25 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 310 | 352 | 42 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-5 | 99 | 시운전 | 5 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-6 | 100 | C/T | 6 | 369 | 386 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-7 | 101 | G/T | 7 | 386 | 411 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 152 | 437 | O-22-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 411 | 437 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 165 | 271 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 165 | 239 | 74 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 165 | 271 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 239 | 249 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 165 | 271 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 249 | 271 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 165 | 272 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 165 | 239 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 165 | 272 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 239 | 249 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 165 | 272 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 249 | 272 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 169 | 269 | O-25-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 169 | 222 | 53 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 169 | 269 | O-25-2 | 110 | 시운전 | 2 | 222 | 241 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 169 | 269 | O-25-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 241 | 269 | 28 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 172 | 316 | O-26-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 172 | 219 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 172 | 316 | O-26-2 | 113 | 화물창 | 2 | 219 | 267 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 172 | 316 | O-26-3 | 114 | 시운전 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 172 | 316 | O-26-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 282 | 316 | 34 | S | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 172 | 489 | O-27-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 172 | 406 | 234 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 172 | 489 | O-27-2 | 117 | 시운전 | 2 | 406 | 440 | 34 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 172 | 489 | O-27-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 440 | 489 | 49 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 179 | 314 | O-28-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 179 | 223 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 179 | 314 | O-28-2 | 120 | 화물창 | 2 | 223 | 268 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 179 | 314 | O-28-3 | 121 | 시운전 | 3 | 268 | 282 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 179 | 314 | O-28-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 282 | 314 | 32 | S | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 179 | 292 | O-29-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 179 | 258 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 179 | 292 | O-29-2 | 124 | 시운전 | 2 | 258 | 269 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 179 | 292 | O-29-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 269 | 292 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 231 | 451 | O-30-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 231 | 393 | 162 | F | 15
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 231 | 451 | O-30-2 | 127 | 시운전 | 2 | 393 | 417 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | A_SHTL | 2 | 231 | 451 | O-30-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 417 | 451 | 34 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 244 | 328 | O-31-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 244 | 288 | 44 | F | 10
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 244 | 328 | O-31-2 | 130 | 시운전 | 2 | 288 | 303 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | A_COT | 4 | 244 | 328 | O-31-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 303 | 328 | 25 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-1 | 132 | 화물창 | 1 | 279 | 375 | 96 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-2 | 133 | P/T | 2 | 375 | 401 | 26 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 401 | 442 | 41 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 442 | 485 | 43 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-5 | 136 | 시운전 | 5 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-6 | 137 | C/T | 6 | 502 | 519 | 17 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-7 | 138 | G/T | 7 | 519 | 545 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 279 | 572 | O-32-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 545 | 572 | 27 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-1 | 140 | 화물창 | 1 | 298 | 391 | 93 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-2 | 141 | P/T | 2 | 391 | 416 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 416 | 455 | 39 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 455 | 497 | 42 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-5 | 144 | 시운전 | 5 | 497 | 513 | 16 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-6 | 145 | C/T | 6 | 513 | 529 | 16 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-7 | 146 | G/T | 7 | 529 | 554 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 298 | 580 | O-33-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 554 | 580 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 298 | 403 | O-34-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 298 | 353 | 55 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 298 | 403 | O-34-2 | 149 | 시운전 | 2 | 353 | 372 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 298 | 403 | O-34-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 372 | 403 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 323 | 583 | O-35-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 323 | 515 | 192 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 323 | 583 | O-35-2 | 152 | 시운전 | 2 | 515 | 543 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 323 | 583 | O-35-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 543 | 583 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 323 | 407 | 84 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 407 | 419 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 323 | 443 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 419 | 443 | 24 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 329 | 445 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 329 | 410 | 81 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 329 | 445 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 410 | 421 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 329 | 445 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 421 | 445 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 330 | 444 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 330 | 409 | 79 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 330 | 444 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 330 | 444 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 420 | 444 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-39-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 367 | 420 | 53 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-39-2 | 164 | 시운전 | 2 | 420 | 427 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 367 | 443 | O-39-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 427 | 443 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 377 | 495 | O-40-1 | 166 | 특수도장 | 1 | 377 | 415 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 377 | 495 | O-40-2 | 167 | 화물창 | 2 | 415 | 455 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 377 | 495 | O-40-3 | 168 | 시운전 | 3 | 455 | 467 | 12 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 377 | 495 | O-40-4 | 169 | 인도준비 | 4 | 467 | 495 | 28 | S | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-41-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 377 | 465 | 88 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-41-2 | 171 | 시운전 | 2 | 465 | 477 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 377 | 504 | O-41-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 398 | 639 | O-42-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 398 | 576 | 178 | F | 15
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 398 | 639 | O-42-2 | 174 | 시운전 | 2 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_SHTL | 2 | 398 | 639 | O-42-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 602 | 639 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 404 | 562 | O-43-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 404 | 520 | 116 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 404 | 562 | O-43-2 | 177 | 시운전 | 2 | 520 | 537 | 17 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 404 | 562 | O-43-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 537 | 562 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 418 | 704 | O-44-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 418 | 629 | 211 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 418 | 704 | O-44-2 | 180 | 시운전 | 2 | 629 | 660 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 418 | 704 | O-44-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 660 | 704 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-1 | 182 | 화물창 | 1 | 418 | 523 | 105 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-2 | 183 | P/T | 2 | 523 | 551 | 28 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 551 | 595 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 595 | 642 | 47 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-5 | 186 | 시운전 | 5 | 642 | 661 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-6 | 187 | C/T | 6 | 661 | 680 | 19 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-7 | 188 | G/T | 7 | 680 | 708 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 418 | 737 | O-45-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 708 | 737 | 29 | S | 5
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-46-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 420 | 485 | 65 | F | 15
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-46-2 | 191 | 시운전 | 2 | 485 | 494 | 9 | N | 0
J-46 | 45 | L_CONT | 5 | 420 | 513 | O-46-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 494 | 513 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 428 | 494 | O-47-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 428 | 462 | 34 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 428 | 494 | O-47-2 | 194 | 시운전 | 2 | 462 | 474 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 428 | 494 | O-47-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 474 | 494 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 428 | 558 | O-48-1 | 196 | 특수도장 | 1 | 428 | 470 | 42 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 428 | 558 | O-48-2 | 197 | 화물창 | 2 | 470 | 514 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 428 | 558 | O-48-3 | 198 | 시운전 | 3 | 514 | 528 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 428 | 558 | O-48-4 | 199 | 인도준비 | 4 | 528 | 558 | 30 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-1 | 200 | 화물창 | 1 | 433 | 509 | 76 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-2 | 201 | P/T | 2 | 509 | 529 | 20 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 529 | 561 | 32 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 561 | 595 | 34 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-5 | 204 | 시운전 | 5 | 595 | 608 | 13 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-6 | 205 | C/T | 6 | 608 | 621 | 13 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-7 | 206 | G/T | 7 | 621 | 641 | 20 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 433 | 666 | O-49-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 641 | 666 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 446 | 547 | O-50-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 446 | 516 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 446 | 547 | O-50-2 | 209 | 시운전 | 2 | 516 | 526 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 446 | 547 | O-50-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 453 | 592 | O-51-1 | 211 | 특수도장 | 1 | 453 | 498 | 45 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 453 | 592 | O-51-2 | 212 | 화물창 | 2 | 498 | 545 | 47 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 453 | 592 | O-51-3 | 213 | 시운전 | 3 | 545 | 560 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 453 | 592 | O-51-4 | 214 | 인도준비 | 4 | 560 | 592 | 32 | S | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-1 | 215 | 화물창 | 1 | 453 | 528 | 75 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-2 | 216 | P/T | 2 | 528 | 548 | 20 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-3 | 217 | 화물창족철 | 3 | 548 | 580 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-4 | 218 | 화물창메공 | 4 | 580 | 614 | 34 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-5 | 219 | 시운전 | 5 | 614 | 627 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-6 | 220 | C/T | 6 | 627 | 640 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-7 | 221 | G/T | 7 | 640 | 660 | 20 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 453 | 683 | O-52-8 | 222 | 인도준비 | 8 | 660 | 683 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 482 | 573 | O-53-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 482 | 545 | 63 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 482 | 573 | O-53-2 | 224 | 시운전 | 2 | 545 | 554 | 9 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 482 | 573 | O-53-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 554 | 573 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 487 | 625 | O-54-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 487 | 560 | 73 | F | 10
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 487 | 625 | O-54-2 | 227 | 시운전 | 2 | 560 | 586 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_COT | 3 | 487 | 625 | O-54-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 586 | 625 | 39 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 487 | 684 | O-55-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 487 | 632 | 145 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 487 | 684 | O-55-2 | 230 | 시운전 | 2 | 632 | 653 | 21 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 487 | 684 | O-55-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 653 | 684 | 31 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-1 | 232 | 화물창 | 1 | 505 | 600 | 95 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-2 | 233 | P/T | 2 | 600 | 626 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 626 | 666 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 666 | 709 | 43 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-5 | 236 | 시운전 | 5 | 709 | 726 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-6 | 237 | C/T | 6 | 726 | 743 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-7 | 238 | G/T | 7 | 743 | 769 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 505 | 795 | O-56-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 769 | 795 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 505 | 649 | O-57-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 505 | 581 | 76 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 505 | 649 | O-57-2 | 241 | 시운전 | 2 | 581 | 608 | 27 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 505 | 649 | O-57-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 608 | 649 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 596 | O-58-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 505 | 568 | 63 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 596 | O-58-2 | 244 | 시운전 | 2 | 568 | 577 | 9 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 505 | 596 | O-58-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 558 | 696 | O-59-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 558 | 660 | 102 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 558 | 696 | O-59-2 | 247 | 시운전 | 2 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 558 | 696 | O-59-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 675 | 696 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 562 | 709 | O-60-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 562 | 670 | 108 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 562 | 709 | O-60-2 | 250 | 시운전 | 2 | 670 | 686 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 562 | 709 | O-60-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 686 | 709 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 134 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 71 | 71 | F | 10 | C3
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 221 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 72 | 72 | N | 0 | C4
J-3 | 2 | LNG | 8 | 7 | 197 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 7 | 69 | 62 | N | 0 | D3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 7 | 148 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 7 | 105 | 98 | F | 15 | E5
J-5 | 4 | PC | 7 | 22 | 140 | O-5-1 | 22 | 특수도장 | 1 | 22 | 60 | 38 | N | 0 | B2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 27 | 164 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 27 | 122 | 95 | F | 15 | D4
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 27 | 132 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 27 | 100 | 73 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 27 | 158 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 27 | 118 | 91 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B