## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 134 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 99 | 99 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 134 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 99 | 113 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 134 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 113 | 134 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 78 | 99 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 99 | 132 | 33 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 216 | 237 | 21 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 82 | 79 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 82 | 103 | 21 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 103 | 136 | 33 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 136 | 172 | 36 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 172 | 186 | 14 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 186 | 200 | 14 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 200 | 221 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 221 | 245 | 24 | S | 5
J-5 | 4 | PC | 7 | 8 | 136 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 8 | 50 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 8 | 136 | O-5-2 | 28 | 화물창 | 2 | 50 | 93 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 8 | 136 | O-5-3 | 29 | 시운전 | 3 | 93 | 107 | 14 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 8 | 136 | O-5-4 | 30 | 인도준비 | 4 | 107 | 136 | 29 | S | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 128 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 16 | 94 | 78 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 128 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 94 | 105 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 128 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 105 | 128 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 139 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 139 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 139 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 117 | 139 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-1 | 37 | 화물창 | 1 | 43 | 118 | 75 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-2 | 38 | P/T | 2 | 118 | 138 | 20 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 138 | 169 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 169 | 203 | 34 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-5 | 41 | 시운전 | 5 | 203 | 216 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-6 | 42 | C/T | 6 | 216 | 229 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-7 | 43 | G/T | 7 | 229 | 249 | 20 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 43 | 271 | O-8-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 249 | 271 | 22 | S | 5
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 52 | 143 | O-9-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 52 | 115 | 63 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 52 | 143 | O-9-2 | 46 | 시운전 | 2 | 115 | 124 | 9 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 52 | 143 | O-9-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 124 | 143 | 19 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 171 | O-10-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 53 | 135 | 82 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 171 | O-10-2 | 49 | 시운전 | 2 | 135 | 146 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 53 | 171 | O-10-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 146 | 171 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 125 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 56 | 104 | 48 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 125 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 104 | 110 | 6 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 56 | 125 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 110 | 125 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 172 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 56 | 117 | 61 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 172 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 117 | 139 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 56 | 172 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 139 | 172 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 73 | 160 | 87 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 160 | 183 | 23 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 183 | 219 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 219 | 258 | 39 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 258 | 273 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 273 | 288 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 288 | 311 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 73 | 337 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 311 | 337 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-1 | 65 | 화물창 | 1 | 73 | 153 | 80 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-2 | 66 | P/T | 2 | 153 | 175 | 22 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-3 | 67 | 화물창족철 | 3 | 175 | 209 | 34 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-4 | 68 | 화물창메공 | 4 | 209 | 245 | 36 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-5 | 69 | 시운전 | 5 | 245 | 259 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-6 | 70 | C/T | 6 | 259 | 273 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-7 | 71 | G/T | 7 | 273 | 295 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 73 | 318 | O-14-8 | 72 | 인도준비 | 8 | 295 | 318 | 23 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-15-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 90 | 316 | 226 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-15-2 | 74 | 시운전 | 2 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 90 | 396 | O-15-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 349 | 396 | 47 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 90 | 203 | O-16-1 | 76 | 특수도장 | 1 | 90 | 127 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 90 | 203 | O-16-2 | 77 | 화물창 | 2 | 127 | 165 | 38 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 90 | 203 | O-16-3 | 78 | 시운전 | 3 | 165 | 177 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | PC | 7 | 90 | 203 | O-16-4 | 79 | 인도준비 | 4 | 177 | 203 | 26 | S | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-1 | 80 | 화물창 | 1 | 96 | 173 | 77 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-2 | 81 | P/T | 2 | 173 | 194 | 21 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-3 | 82 | 화물창족철 | 3 | 194 | 226 | 32 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-4 | 83 | 화물창메공 | 4 | 226 | 261 | 35 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-5 | 84 | 시운전 | 5 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-6 | 85 | C/T | 6 | 275 | 289 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-7 | 86 | G/T | 7 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 96 | 331 | O-17-8 | 87 | 인도준비 | 8 | 310 | 331 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 101 | 314 | O-18-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 101 | 258 | 157 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 101 | 314 | O-18-2 | 89 | 시운전 | 2 | 258 | 281 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 101 | 314 | O-18-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 281 | 314 | 33 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 101 | 175 | O-19-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 101 | 152 | 51 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 101 | 175 | O-19-2 | 92 | 시운전 | 2 | 152 | 159 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 101 | 175 | O-19-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 159 | 175 | 16 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 325 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 126 | 273 | 147 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 325 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 273 | 294 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 126 | 325 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 294 | 325 | 31 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 132 | 356 | O-21-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 132 | 297 | 165 | F | 15
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 132 | 356 | O-21-2 | 98 | 시운전 | 2 | 297 | 321 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_SHTL | 1 | 132 | 356 | O-21-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 321 | 356 | 35 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 132 | 201 | 69 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 201 | 210 | 9 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 132 | 231 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 210 | 231 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 306 | O-23-1 | 103 | 축계작업 | 1 | 138 | 262 | 124 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 306 | O-23-2 | 104 | 시운전 | 2 | 262 | 280 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 138 | 306 | O-23-3 | 105 | 인도준비 | 3 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 242 | O-24-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 138 | 193 | 55 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 242 | O-24-2 | 107 | 시운전 | 2 | 193 | 212 | 19 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 138 | 242 | O-24-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 212 | 242 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-1 | 109 | 화물창 | 1 | 140 | 243 | 103 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-2 | 110 | P/T | 2 | 243 | 271 | 28 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-3 | 111 | 화물창족철 | 3 | 271 | 315 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-4 | 112 | 화물창메공 | 4 | 315 | 362 | 47 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-5 | 113 | 시운전 | 5 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-6 | 114 | C/T | 6 | 380 | 398 | 18 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-7 | 115 | G/T | 7 | 398 | 426 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 140 | 455 | O-25-8 | 116 | 인도준비 | 8 | 426 | 455 | 29 | S | 5
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 163 | 213 | 50 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 213 | 220 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 163 | 235 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 220 | 235 | 15 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 167 | 281 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 167 | 227 | 60 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 167 | 281 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 227 | 248 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 167 | 281 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 248 | 281 | 33 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 187 | 265 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 187 | 241 | 54 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 187 | 265 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 241 | 248 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 187 | 265 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 248 | 265 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 190 | 378 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 190 | 329 | 139 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 190 | 378 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 329 | 349 | 20 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 190 | 378 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 349 | 378 | 29 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 321 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 190 | 281 | 91 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 321 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 281 | 294 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 321 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 294 | 321 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 209 | 260 | 51 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 209 | 282 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 219 | 332 | O-32-1 | 135 | 축계작업 | 1 | 219 | 298 | 79 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 219 | 332 | O-32-2 | 136 | 시운전 | 2 | 298 | 309 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 219 | 332 | O-32-3 | 137 | 인도준비 | 3 | 309 | 332 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 224 | 466 | O-33-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 224 | 403 | 179 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 224 | 466 | O-33-2 | 139 | 시운전 | 2 | 403 | 429 | 26 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 224 | 466 | O-33-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 429 | 466 | 37 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 235 | 398 | O-34-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 235 | 321 | 86 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 235 | 398 | O-34-2 | 142 | 시운전 | 2 | 321 | 351 | 30 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 235 | 398 | O-34-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 351 | 398 | 47 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-35-1 | 144 | 축계작업 | 1 | 235 | 296 | 61 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-35-2 | 145 | 시운전 | 2 | 296 | 304 | 8 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 235 | 323 | O-35-3 | 146 | 인도준비 | 3 | 304 | 323 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 237 | 337 | 100 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 337 | 364 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 364 | 406 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 406 | 451 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 451 | 469 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 469 | 487 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 487 | 514 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 237 | 543 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 514 | 543 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 402 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 242 | 360 | 118 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 402 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 360 | 377 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 242 | 402 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 377 | 402 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 398 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 252 | 329 | 77 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 398 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 329 | 356 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 398 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 356 | 398 | 42 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 263 | 542 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 263 | 469 | 206 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 263 | 542 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 469 | 499 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 263 | 542 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 499 | 542 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 521 | O-40-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 265 | 454 | 189 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 521 | O-40-2 | 165 | 시운전 | 2 | 454 | 482 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 265 | 521 | O-40-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 482 | 521 | 39 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 274 | 421 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 274 | 351 | 77 | F | 10
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 274 | 421 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 351 | 378 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | A_COT | 4 | 274 | 421 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 378 | 421 | 43 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 274 | 388 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 274 | 353 | 79 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 274 | 388 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 353 | 364 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 274 | 388 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 364 | 388 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 280 | 410 | O-43-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 280 | 371 | 91 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 280 | 410 | O-43-2 | 174 | 시운전 | 2 | 371 | 384 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 280 | 410 | O-43-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 384 | 410 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 428 | O-44-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 283 | 359 | 76 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 428 | O-44-2 | 177 | 시운전 | 2 | 359 | 386 | 27 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 283 | 428 | O-44-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 386 | 428 | 42 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 361 | O-45-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 283 | 337 | 54 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 361 | O-45-2 | 180 | 시운전 | 2 | 337 | 344 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 283 | 361 | O-45-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 344 | 361 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 286 | 592 | O-46-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 286 | 512 | 226 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 286 | 592 | O-46-2 | 183 | 시운전 | 2 | 512 | 545 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 286 | 592 | O-46-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 545 | 592 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 286 | 363 | O-47-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 286 | 339 | 53 | F | 15
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 286 | 363 | O-47-2 | 186 | 시운전 | 2 | 339 | 346 | 7 | N | 0
J-47 | 46 | L_CONT | 5 | 286 | 363 | O-47-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-1 | 188 | 화물창 | 1 | 353 | 457 | 104 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-2 | 189 | P/T | 2 | 457 | 485 | 28 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 485 | 529 | 44 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 529 | 576 | 47 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-5 | 192 | 시운전 | 5 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-6 | 193 | C/T | 6 | 595 | 614 | 19 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-7 | 194 | G/T | 7 | 614 | 642 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 353 | 670 | O-48-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 642 | 670 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 360 | 434 | O-49-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 360 | 399 | 39 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 360 | 434 | O-49-2 | 197 | 시운전 | 2 | 399 | 413 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 360 | 434 | O-49-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 361 | 500 | O-50-1 | 199 | 특수도장 | 1 | 361 | 406 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 361 | 500 | O-50-2 | 200 | 화물창 | 2 | 406 | 453 | 47 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 361 | 500 | O-50-3 | 201 | 시운전 | 3 | 453 | 468 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 361 | 500 | O-50-4 | 202 | 인도준비 | 4 | 468 | 500 | 32 | S | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-1 | 203 | 화물창 | 1 | 377 | 449 | 72 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-2 | 204 | P/T | 2 | 449 | 468 | 19 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-3 | 205 | 화물창족철 | 3 | 468 | 498 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-4 | 206 | 화물창메공 | 4 | 498 | 531 | 33 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-5 | 207 | 시운전 | 5 | 531 | 544 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-6 | 208 | C/T | 6 | 544 | 557 | 13 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-7 | 209 | G/T | 7 | 557 | 576 | 19 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 377 | 598 | O-51-8 | 210 | 인도준비 | 8 | 576 | 598 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-52-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 395 | 491 | 96 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-52-2 | 212 | 시운전 | 2 | 491 | 504 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 395 | 533 | O-52-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 504 | 533 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 395 | 658 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 395 | 589 | 194 | F | 15
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 395 | 658 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 589 | 617 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | A_SHTL | 2 | 395 | 658 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 617 | 658 | 41 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 408 | 514 | O-54-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 408 | 482 | 74 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 408 | 514 | O-54-2 | 218 | 시운전 | 2 | 482 | 492 | 10 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 408 | 514 | O-54-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 492 | 514 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 679 | O-55-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 408 | 608 | 200 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 679 | O-55-2 | 221 | 시운전 | 2 | 608 | 637 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 408 | 679 | O-55-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 637 | 679 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 409 | 531 | O-56-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 409 | 494 | 85 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 409 | 531 | O-56-2 | 224 | 시운전 | 2 | 494 | 506 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 409 | 531 | O-56-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 506 | 531 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 417 | 491 | O-57-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 417 | 456 | 39 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 417 | 491 | O-57-2 | 227 | 시운전 | 2 | 456 | 470 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 417 | 491 | O-57-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 470 | 491 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-1 | 229 | 화물창 | 1 | 439 | 511 | 72 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-2 | 230 | P/T | 2 | 511 | 530 | 19 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-3 | 231 | 화물창족철 | 3 | 530 | 560 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-4 | 232 | 화물창메공 | 4 | 560 | 593 | 33 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-5 | 233 | 시운전 | 5 | 593 | 606 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-6 | 234 | C/T | 6 | 606 | 619 | 13 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-7 | 235 | G/T | 7 | 619 | 638 | 19 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 439 | 659 | O-58-8 | 236 | 인도준비 | 8 | 638 | 659 | 21 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 440 | 545 | O-59-1 | 237 | 축계작업 | 1 | 440 | 513 | 73 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 440 | 545 | O-59-2 | 238 | 시운전 | 2 | 513 | 523 | 10 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 440 | 545 | O-59-3 | 239 | 인도준비 | 3 | 523 | 545 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 607 | O-60-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 442 | 564 | 122 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 607 | O-60-2 | 241 | 시운전 | 2 | 564 | 582 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 442 | 607 | O-60-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 582 | 607 | 25 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | C4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 134 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 99 | 99 | F | 15 | H1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 0 | 237 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 0 | 78 | 78 | N | 0 | A1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 3 | 245 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 3 | 82 | 79 | N | 0 | B3
J-5 | 4 | PC | 7 | 8 | 136 | O-5-1 | 27 | 특수도장 | 1 | 8 | 50 | 42 | N | 0 | C3
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 16 | 128 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 16 | 94 | 78 | F | 15 | D2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 29 | 139 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 29 | 106 | 77 | F | 15 | E3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B