## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 170 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 125 | 125 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 170 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 125 | 143 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 170 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 143 | 170 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 160 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 87 | 81 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 160 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 160 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 116 | 160 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 136 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 9 | 50 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 136 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 50 | 93 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 136 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 93 | 106 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 136 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 106 | 136 | 30 | S | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 145 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 106 | 90 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 145 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 106 | 118 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 145 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 118 | 145 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 22 | 104 | 82 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 104 | 126 | 22 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 126 | 161 | 35 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 161 | 198 | 37 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 198 | 213 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 213 | 228 | 15 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 228 | 250 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 250 | 273 | 23 | S | 5
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 127 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 22 | 95 | 73 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 127 | O-6-2 | 22 | 시운전 | 2 | 95 | 105 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 127 | O-6-3 | 23 | 인도준비 | 3 | 105 | 127 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 224 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 84 | 182 | 98 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 224 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 182 | 196 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 84 | 224 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 196 | 224 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 94 | 221 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 94 | 182 | 88 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 94 | 221 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 182 | 194 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 94 | 221 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 194 | 221 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 94 | 169 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 94 | 146 | 52 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 94 | 169 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 146 | 153 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 94 | 169 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 153 | 169 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 116 | 279 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 116 | 202 | 86 | F | 10
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 116 | 279 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 202 | 232 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | A_COT | 4 | 116 | 279 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 232 | 279 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 119 | 423 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 119 | 343 | 224 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 119 | 423 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 343 | 376 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 119 | 423 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 376 | 423 | 47 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-1 | 39 | 화물창 | 1 | 137 | 225 | 88 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-2 | 40 | P/T | 2 | 225 | 249 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 249 | 286 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 286 | 326 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-5 | 43 | 시운전 | 5 | 326 | 342 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-6 | 44 | C/T | 6 | 342 | 358 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-7 | 45 | G/T | 7 | 358 | 382 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 137 | 404 | O-12-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 382 | 404 | 22 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-1 | 47 | 화물창 | 1 | 150 | 232 | 82 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-2 | 48 | P/T | 2 | 232 | 254 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 254 | 289 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 289 | 326 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-5 | 51 | 시운전 | 5 | 326 | 341 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-6 | 52 | C/T | 6 | 341 | 356 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-7 | 53 | G/T | 7 | 356 | 378 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 150 | 401 | O-13-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 378 | 401 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 150 | 300 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 150 | 229 | 79 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 150 | 300 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 229 | 257 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 150 | 300 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 257 | 300 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-1 | 58 | 화물창 | 1 | 150 | 211 | 61 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-2 | 59 | P/T | 2 | 211 | 227 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 227 | 253 | 26 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 253 | 281 | 28 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-5 | 62 | 시운전 | 5 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-6 | 63 | C/T | 6 | 292 | 303 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-7 | 64 | G/T | 7 | 303 | 319 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 150 | 337 | O-15-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 319 | 337 | 18 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 150 | 237 | 87 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 150 | 268 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 249 | 268 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 257 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 150 | 206 | 56 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 257 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 206 | 226 | 20 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 150 | 257 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 226 | 257 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 150 | 239 | 89 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 239 | 263 | 24 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 263 | 301 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 301 | 341 | 40 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 341 | 357 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 357 | 373 | 16 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 373 | 397 | 24 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 422 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 397 | 422 | 25 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 163 | 402 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 163 | 339 | 176 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 163 | 402 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 339 | 365 | 26 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 163 | 402 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 365 | 402 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 327 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 163 | 284 | 121 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 327 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 163 | 327 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 302 | 327 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 168 | 242 | 74 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 242 | 252 | 10 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 187 | 357 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 187 | 312 | 125 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 187 | 357 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 312 | 330 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 187 | 357 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 207 | 287 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 207 | 263 | 56 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 207 | 287 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 263 | 271 | 8 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 207 | 287 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 271 | 287 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 210 | 401 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 210 | 351 | 141 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 210 | 401 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 351 | 372 | 21 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 210 | 401 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 372 | 401 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-1 | 98 | 화물창 | 1 | 213 | 300 | 87 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-2 | 99 | P/T | 2 | 300 | 323 | 23 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 323 | 359 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 359 | 398 | 39 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-5 | 102 | 시운전 | 5 | 398 | 413 | 15 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-6 | 103 | C/T | 6 | 413 | 428 | 15 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-7 | 104 | G/T | 7 | 428 | 451 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 213 | 477 | O-25-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 451 | 477 | 26 | S | 5
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 213 | 346 | O-26-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 213 | 283 | 70 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 213 | 346 | O-26-2 | 107 | 시운전 | 2 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 213 | 346 | O-26-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 308 | 346 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 216 | 363 | O-27-1 | 109 | 특수도장 | 1 | 216 | 264 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 216 | 363 | O-27-2 | 110 | 화물창 | 2 | 264 | 313 | 49 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 216 | 363 | O-27-3 | 111 | 시운전 | 3 | 313 | 329 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 216 | 363 | O-27-4 | 112 | 인도준비 | 4 | 329 | 363 | 34 | S | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 227 | 343 | O-28-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 227 | 308 | 81 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 227 | 343 | O-28-2 | 114 | 시운전 | 2 | 308 | 319 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 227 | 343 | O-28-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 319 | 343 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 237 | 462 | O-29-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 237 | 403 | 166 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 237 | 462 | O-29-2 | 117 | 시운전 | 2 | 403 | 427 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 237 | 462 | O-29-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 427 | 462 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-1 | 119 | 화물창 | 1 | 242 | 310 | 68 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-2 | 120 | P/T | 2 | 310 | 328 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 328 | 356 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 356 | 387 | 31 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-5 | 123 | 시운전 | 5 | 387 | 399 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-6 | 124 | C/T | 6 | 399 | 411 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-7 | 125 | G/T | 7 | 411 | 429 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 242 | 449 | O-30-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 429 | 449 | 20 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 242 | 367 | O-31-1 | 127 | 특수도장 | 1 | 242 | 283 | 41 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 242 | 367 | O-31-2 | 128 | 화물창 | 2 | 283 | 325 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 242 | 367 | O-31-3 | 129 | 시운전 | 3 | 325 | 338 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 242 | 367 | O-31-4 | 130 | 인도준비 | 4 | 338 | 367 | 29 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-1 | 131 | 화물창 | 1 | 249 | 334 | 85 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-2 | 132 | P/T | 2 | 334 | 357 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-3 | 133 | 화물창족철 | 3 | 357 | 393 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-4 | 134 | 화물창메공 | 4 | 393 | 432 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-5 | 135 | 시운전 | 5 | 432 | 447 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-6 | 136 | C/T | 6 | 447 | 462 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-7 | 137 | G/T | 7 | 462 | 485 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 249 | 509 | O-32-8 | 138 | 인도준비 | 8 | 485 | 509 | 24 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 476 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 273 | 423 | 150 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 476 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 423 | 445 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 273 | 476 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 445 | 476 | 31 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 288 | 408 | O-34-1 | 142 | 특수도장 | 1 | 288 | 327 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 288 | 408 | O-34-2 | 143 | 화물창 | 2 | 327 | 367 | 40 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 288 | 408 | O-34-3 | 144 | 시운전 | 3 | 367 | 380 | 13 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 288 | 408 | O-34-4 | 145 | 인도준비 | 4 | 380 | 408 | 28 | S | 15
J-35 | 34 | PC | 7 | 293 | 440 | O-35-1 | 146 | 특수도장 | 1 | 293 | 341 | 48 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 293 | 440 | O-35-2 | 147 | 화물창 | 2 | 341 | 390 | 49 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 293 | 440 | O-35-3 | 148 | 시운전 | 3 | 390 | 406 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 293 | 440 | O-35-4 | 149 | 인도준비 | 4 | 406 | 440 | 34 | S | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-1 | 150 | 화물창 | 1 | 294 | 379 | 85 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-2 | 151 | P/T | 2 | 379 | 402 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 402 | 438 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 438 | 476 | 38 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-5 | 154 | 시운전 | 5 | 476 | 491 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-6 | 155 | C/T | 6 | 491 | 506 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-7 | 156 | G/T | 7 | 506 | 529 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 294 | 552 | O-36-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 529 | 552 | 23 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-1 | 158 | 화물창 | 1 | 340 | 435 | 95 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-2 | 159 | P/T | 2 | 435 | 461 | 26 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-3 | 160 | 화물창족철 | 3 | 461 | 501 | 40 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-4 | 161 | 화물창메공 | 4 | 501 | 544 | 43 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-5 | 162 | 시운전 | 5 | 544 | 561 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-6 | 163 | C/T | 6 | 561 | 578 | 17 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-7 | 164 | G/T | 7 | 578 | 604 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 340 | 630 | O-37-8 | 165 | 인도준비 | 8 | 604 | 630 | 26 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 361 | 480 | O-38-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 361 | 449 | 88 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 361 | 480 | O-38-2 | 167 | 시운전 | 2 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 361 | 480 | O-38-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 462 | 480 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-1 | 169 | 화물창 | 1 | 377 | 467 | 90 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-2 | 170 | P/T | 2 | 467 | 491 | 24 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 491 | 529 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 529 | 570 | 41 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-5 | 173 | 시운전 | 5 | 570 | 586 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-6 | 174 | C/T | 6 | 586 | 602 | 16 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-7 | 175 | G/T | 7 | 602 | 626 | 24 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 377 | 652 | O-39-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 626 | 652 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 380 | 451 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 380 | 429 | 49 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 380 | 451 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 429 | 436 | 7 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 380 | 451 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 436 | 451 | 15 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 387 | 525 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 387 | 460 | 73 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 387 | 525 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 460 | 486 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 387 | 525 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 486 | 525 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-1 | 183 | 화물창 | 1 | 399 | 461 | 62 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-2 | 184 | P/T | 2 | 461 | 478 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 478 | 504 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 504 | 532 | 28 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-5 | 187 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-6 | 188 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-7 | 189 | G/T | 7 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 399 | 588 | O-42-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 571 | 588 | 17 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 410 | 552 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 410 | 509 | 99 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 410 | 552 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 509 | 523 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 410 | 552 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 523 | 552 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-1 | 194 | 화물창 | 1 | 416 | 509 | 93 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-2 | 195 | P/T | 2 | 509 | 534 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 534 | 573 | 39 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 573 | 615 | 42 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-5 | 198 | 시운전 | 5 | 615 | 631 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-6 | 199 | C/T | 6 | 631 | 647 | 16 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-7 | 200 | G/T | 7 | 647 | 672 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 416 | 699 | O-44-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 672 | 699 | 27 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 446 | 516 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 446 | 495 | 49 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 446 | 516 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 495 | 502 | 7 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 446 | 516 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 502 | 516 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 450 | 529 | 79 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 529 | 540 | 11 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 450 | 563 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-1 | 208 | 화물창 | 1 | 450 | 543 | 93 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-2 | 209 | P/T | 2 | 543 | 568 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 568 | 607 | 39 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 607 | 649 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-5 | 212 | 시운전 | 5 | 649 | 665 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-6 | 213 | C/T | 6 | 665 | 681 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-7 | 214 | G/T | 7 | 681 | 706 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 450 | 733 | O-47-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 706 | 733 | 27 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-1 | 216 | 화물창 | 1 | 452 | 512 | 60 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-2 | 217 | P/T | 2 | 512 | 528 | 16 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 528 | 553 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 553 | 580 | 27 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-5 | 220 | 시운전 | 5 | 580 | 590 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-6 | 221 | C/T | 6 | 590 | 600 | 10 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-7 | 222 | G/T | 7 | 600 | 616 | 16 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 452 | 635 | O-48-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 616 | 635 | 19 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 452 | 780 | O-49-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 452 | 694 | 242 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 452 | 780 | O-49-2 | 225 | 시운전 | 2 | 694 | 730 | 36 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 452 | 780 | O-49-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 730 | 780 | 50 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-1 | 227 | 화물창 | 1 | 455 | 536 | 81 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-2 | 228 | P/T | 2 | 536 | 558 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 558 | 592 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 592 | 628 | 36 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-5 | 231 | 시운전 | 5 | 628 | 642 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-6 | 232 | C/T | 6 | 642 | 656 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-7 | 233 | G/T | 7 | 656 | 678 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 455 | 701 | O-50-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 678 | 701 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 455 | 600 | O-51-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 455 | 531 | 76 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 455 | 600 | O-51-2 | 236 | 시운전 | 2 | 531 | 558 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 455 | 600 | O-51-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 558 | 600 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-1 | 238 | 화물창 | 1 | 458 | 529 | 71 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-2 | 239 | P/T | 2 | 529 | 548 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 548 | 578 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 578 | 610 | 32 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-5 | 242 | 시운전 | 5 | 610 | 623 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-6 | 243 | C/T | 6 | 623 | 636 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-7 | 244 | G/T | 7 | 636 | 655 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 458 | 675 | O-52-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 655 | 675 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 462 | 545 | O-53-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 462 | 520 | 58 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 462 | 545 | O-53-2 | 247 | 시운전 | 2 | 520 | 528 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 462 | 545 | O-53-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-1 | 249 | 화물창 | 1 | 462 | 567 | 105 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-2 | 250 | P/T | 2 | 567 | 595 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 595 | 639 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 639 | 687 | 48 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-5 | 253 | 시운전 | 5 | 687 | 706 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-6 | 254 | C/T | 6 | 706 | 725 | 19 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-7 | 255 | G/T | 7 | 725 | 753 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 462 | 782 | O-54-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 753 | 782 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 469 | 613 | O-55-1 | 257 | 특수도장 | 1 | 469 | 516 | 47 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 469 | 613 | O-55-2 | 258 | 화물창 | 2 | 516 | 564 | 48 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 469 | 613 | O-55-3 | 259 | 시운전 | 3 | 564 | 579 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 469 | 613 | O-55-4 | 260 | 인도준비 | 4 | 579 | 613 | 34 | S | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 469 | 732 | O-56-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 469 | 663 | 194 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 469 | 732 | O-56-2 | 262 | 시운전 | 2 | 663 | 691 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 469 | 732 | O-56-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 691 | 732 | 41 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-1 | 264 | 화물창 | 1 | 470 | 541 | 71 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-2 | 265 | P/T | 2 | 541 | 560 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-3 | 266 | 화물창족철 | 3 | 560 | 590 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-4 | 267 | 화물창메공 | 4 | 590 | 622 | 32 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-5 | 268 | 시운전 | 5 | 622 | 635 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-6 | 269 | C/T | 6 | 635 | 648 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-7 | 270 | G/T | 7 | 648 | 667 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 470 | 688 | O-57-8 | 271 | 인도준비 | 8 | 667 | 688 | 21 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-1 | 272 | 화물창 | 1 | 471 | 567 | 96 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-2 | 273 | P/T | 2 | 567 | 593 | 26 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-3 | 274 | 화물창족철 | 3 | 593 | 633 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-4 | 275 | 화물창메공 | 4 | 633 | 676 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-5 | 276 | 시운전 | 5 | 676 | 693 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-6 | 277 | C/T | 6 | 693 | 710 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-7 | 278 | G/T | 7 | 710 | 736 | 26 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 471 | 762 | O-58-8 | 279 | 인도준비 | 8 | 736 | 762 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-1 | 280 | 화물창 | 1 | 477 | 569 | 92 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-2 | 281 | P/T | 2 | 569 | 594 | 25 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 594 | 633 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 633 | 675 | 42 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-5 | 284 | 시운전 | 5 | 675 | 691 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-6 | 285 | C/T | 6 | 691 | 707 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-7 | 286 | G/T | 7 | 707 | 732 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 477 | 757 | O-59-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 732 | 757 | 25 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-1 | 288 | 화물창 | 1 | 478 | 539 | 61 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-2 | 289 | P/T | 2 | 539 | 555 | 16 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 581 | 609 | 28 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-5 | 292 | 시운전 | 5 | 609 | 620 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-6 | 293 | C/T | 6 | 620 | 631 | 11 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-7 | 294 | G/T | 7 | 631 | 647 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 478 | 665 | O-60-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 647 | 665 | 18 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 170 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 125 | 125 | F | 15 | E7
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 6 | 160 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 6 | 87 | 81 | F | 10 | E2
J-3 | 2 | PC | 7 | 9 | 136 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 9 | 50 | 41 | N | 0 | D2
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 16 | 145 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 16 | 106 | 90 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 22 | 273 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 22 | 104 | 82 | N | 0 | E1
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 22 | 127 | O-6-1 | 21 | 축계작업 | 1 | 22 | 95 | 73 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B