## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 94 | 108 | 14 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 108 | 128 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 120 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 120 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 88 | 101 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 120 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 101 | 120 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 13 | 137 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 13 | 53 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 13 | 137 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 53 | 95 | 42 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 13 | 137 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 95 | 108 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 13 | 137 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 108 | 137 | 29 | S | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 178 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 13 | 135 | 122 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 178 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 135 | 153 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 178 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 153 | 178 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 21 | 126 | 105 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 126 | 154 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 154 | 198 | 44 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 198 | 246 | 48 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 246 | 265 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 265 | 284 | 19 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 312 | 341 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 22 | 114 | 92 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 114 | 139 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 139 | 178 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 178 | 220 | 42 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 220 | 236 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 236 | 252 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 252 | 277 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 277 | 302 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 24 | 88 | 64 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-2 | 30 | P/T | 2 | 88 | 105 | 17 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-3 | 31 | 화물창족철 | 3 | 105 | 132 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-4 | 32 | 화물창메공 | 4 | 132 | 161 | 29 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-5 | 33 | 시운전 | 5 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-6 | 34 | C/T | 6 | 172 | 183 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-7 | 35 | G/T | 7 | 183 | 200 | 17 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-8 | 36 | 인도준비 | 8 | 200 | 218 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 129 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 30 | 99 | 69 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 129 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 99 | 108 | 9 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 129 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 108 | 129 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 60 | 164 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 60 | 132 | 72 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 60 | 164 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 132 | 142 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 60 | 164 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 142 | 164 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 67 | 206 | O-10-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 67 | 112 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 67 | 206 | O-10-2 | 44 | 화물창 | 2 | 112 | 159 | 47 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 67 | 206 | O-10-3 | 45 | 시운전 | 3 | 159 | 174 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 67 | 206 | O-10-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 174 | 206 | 32 | S | 15
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-11-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 67 | 119 | 52 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-11-2 | 48 | 시운전 | 2 | 119 | 137 | 18 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 67 | 166 | O-11-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-12-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 78 | 143 | 65 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-12-2 | 51 | 시운전 | 2 | 143 | 152 | 9 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 78 | 172 | O-12-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 152 | 172 | 20 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 78 | 175 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 78 | 129 | 51 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 78 | 175 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 129 | 147 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 78 | 175 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 147 | 175 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-1 | 56 | 화물창 | 1 | 96 | 161 | 65 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-2 | 57 | P/T | 2 | 161 | 178 | 17 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 178 | 205 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 205 | 234 | 29 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-5 | 60 | 시운전 | 5 | 234 | 245 | 11 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-6 | 61 | C/T | 6 | 245 | 256 | 11 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-7 | 62 | G/T | 7 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 96 | 294 | O-14-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 273 | 294 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-1 | 64 | 화물창 | 1 | 96 | 156 | 60 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-2 | 65 | P/T | 2 | 156 | 172 | 16 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-3 | 66 | 화물창족철 | 3 | 172 | 197 | 25 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-4 | 67 | 화물창메공 | 4 | 197 | 224 | 27 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-5 | 68 | 시운전 | 5 | 224 | 234 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-6 | 69 | C/T | 6 | 234 | 244 | 10 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-7 | 70 | G/T | 7 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 96 | 279 | O-15-8 | 71 | 인도준비 | 8 | 260 | 279 | 19 | S | 5
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 119 | 346 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 119 | 286 | 167 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 119 | 346 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 286 | 310 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 119 | 346 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 310 | 346 | 36 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 255 | O-17-1 | 75 | 특수도장 | 1 | 119 | 163 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 255 | O-17-2 | 76 | 화물창 | 2 | 163 | 209 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 255 | O-17-3 | 77 | 시운전 | 3 | 209 | 223 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 119 | 255 | O-17-4 | 78 | 인도준비 | 4 | 223 | 255 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 129 | 270 | O-18-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 129 | 233 | 104 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 129 | 270 | O-18-2 | 80 | 시운전 | 2 | 233 | 248 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 129 | 270 | O-18-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 248 | 270 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 138 | 282 | O-19-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 138 | 185 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 138 | 282 | O-19-2 | 83 | 화물창 | 2 | 185 | 233 | 48 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 138 | 282 | O-19-3 | 84 | 시운전 | 3 | 233 | 248 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 138 | 282 | O-19-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 248 | 282 | 34 | S | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 145 | 416 | O-20-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 145 | 345 | 200 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 145 | 416 | O-20-2 | 87 | 시운전 | 2 | 345 | 374 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 145 | 416 | O-20-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 374 | 416 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-21-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 148 | 225 | 77 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-21-2 | 90 | 시운전 | 2 | 225 | 252 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 148 | 294 | O-21-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 252 | 294 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 149 | 278 | O-22-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 149 | 239 | 90 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 149 | 278 | O-22-2 | 93 | 시운전 | 2 | 239 | 251 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 149 | 278 | O-22-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 251 | 278 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 279 | O-23-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 152 | 193 | 41 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 279 | O-23-2 | 96 | 화물창 | 2 | 193 | 236 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 279 | O-23-3 | 97 | 시운전 | 3 | 236 | 249 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 279 | O-23-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 249 | 279 | 30 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 453 | O-24-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 152 | 374 | 222 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 453 | O-24-2 | 100 | 시운전 | 2 | 374 | 407 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 453 | O-24-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 407 | 453 | 46 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 170 | 278 | O-25-1 | 102 | 특수도장 | 1 | 170 | 205 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 170 | 278 | O-25-2 | 103 | 화물창 | 2 | 205 | 241 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 170 | 278 | O-25-3 | 104 | 시운전 | 3 | 241 | 252 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 170 | 278 | O-25-4 | 105 | 인도준비 | 4 | 252 | 278 | 26 | S | 15
J-26 | 25 | PC | 7 | 171 | 311 | O-26-1 | 106 | 특수도장 | 1 | 171 | 217 | 46 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 171 | 311 | O-26-2 | 107 | 화물창 | 2 | 217 | 264 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 171 | 311 | O-26-3 | 108 | 시운전 | 3 | 264 | 279 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 171 | 311 | O-26-4 | 109 | 인도준비 | 4 | 279 | 311 | 32 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 177 | 275 | 98 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 275 | 301 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 301 | 342 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 342 | 386 | 44 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 386 | 403 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 403 | 420 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 420 | 446 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 177 | 475 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 446 | 475 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 188 | 280 | 92 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 280 | 305 | 25 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 305 | 344 | 39 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 344 | 386 | 42 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 402 | 418 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 418 | 443 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 188 | 468 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 443 | 468 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 191 | 243 | 52 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 243 | 250 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 191 | 266 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 325 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 191 | 284 | 93 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 325 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 284 | 297 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 191 | 325 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 297 | 325 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-1 | 132 | 화물창 | 1 | 191 | 275 | 84 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-2 | 133 | P/T | 2 | 275 | 297 | 22 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-3 | 134 | 화물창족철 | 3 | 297 | 332 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-4 | 135 | 화물창메공 | 4 | 332 | 370 | 38 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-5 | 136 | 시운전 | 5 | 370 | 385 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-6 | 137 | C/T | 6 | 385 | 400 | 15 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-7 | 138 | G/T | 7 | 400 | 422 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 191 | 446 | O-31-8 | 139 | 인도준비 | 8 | 422 | 446 | 24 | S | 5
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 195 | 310 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 195 | 255 | 60 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 195 | 310 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 255 | 276 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 195 | 310 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 276 | 310 | 34 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 195 | 354 | O-33-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 195 | 312 | 117 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 195 | 354 | O-33-2 | 144 | 시운전 | 2 | 312 | 329 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 195 | 354 | O-33-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 329 | 354 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-1 | 146 | 화물창 | 1 | 257 | 342 | 85 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-2 | 147 | P/T | 2 | 342 | 365 | 23 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-3 | 148 | 화물창족철 | 3 | 365 | 401 | 36 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-4 | 149 | 화물창메공 | 4 | 401 | 439 | 38 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-5 | 150 | 시운전 | 5 | 439 | 454 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-6 | 151 | C/T | 6 | 454 | 469 | 15 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-7 | 152 | G/T | 7 | 469 | 492 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 257 | 515 | O-34-8 | 153 | 인도준비 | 8 | 492 | 515 | 23 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-1 | 154 | 화물창 | 1 | 267 | 364 | 97 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-2 | 155 | P/T | 2 | 364 | 390 | 26 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-3 | 156 | 화물창족철 | 3 | 390 | 431 | 41 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-4 | 157 | 화물창메공 | 4 | 431 | 475 | 44 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-5 | 158 | 시운전 | 5 | 475 | 492 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-6 | 159 | C/T | 6 | 492 | 509 | 17 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-7 | 160 | G/T | 7 | 509 | 535 | 26 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 267 | 563 | O-35-8 | 161 | 인도준비 | 8 | 535 | 563 | 28 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-1 | 162 | 화물창 | 1 | 278 | 377 | 99 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-2 | 163 | P/T | 2 | 377 | 404 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 404 | 446 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 446 | 491 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-5 | 166 | 시운전 | 5 | 491 | 509 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-6 | 167 | C/T | 6 | 509 | 527 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-7 | 168 | G/T | 7 | 527 | 554 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 278 | 580 | O-36-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 554 | 580 | 26 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 285 | 359 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 285 | 336 | 51 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 285 | 359 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 336 | 343 | 7 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 285 | 359 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 343 | 359 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 304 | 371 | 67 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 371 | 389 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 389 | 417 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 417 | 447 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 447 | 459 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 459 | 471 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 471 | 489 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 304 | 508 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 489 | 508 | 19 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 401 | O-39-1 | 181 | 축계작업 | 1 | 306 | 372 | 66 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 401 | O-39-2 | 182 | 시운전 | 2 | 372 | 381 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 306 | 401 | O-39-3 | 183 | 인도준비 | 3 | 381 | 401 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 306 | 408 | O-40-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 306 | 360 | 54 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 306 | 408 | O-40-2 | 185 | 시운전 | 2 | 360 | 379 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 306 | 408 | O-40-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 379 | 408 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 454 | O-41-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 311 | 386 | 75 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 454 | O-41-2 | 188 | 시운전 | 2 | 386 | 413 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 311 | 454 | O-41-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 413 | 454 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 313 | 395 | O-42-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 313 | 356 | 43 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 313 | 395 | O-42-2 | 191 | 시운전 | 2 | 356 | 371 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 313 | 395 | O-42-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 371 | 395 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 393 | O-43-1 | 193 | 축계작업 | 1 | 313 | 369 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 393 | O-43-2 | 194 | 시운전 | 2 | 369 | 377 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 313 | 393 | O-43-3 | 195 | 인도준비 | 3 | 377 | 393 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 414 | O-44-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 323 | 386 | 63 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 414 | O-44-2 | 197 | 시운전 | 2 | 386 | 395 | 9 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 323 | 414 | O-44-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 395 | 414 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 470 | O-45-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 333 | 434 | 101 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 470 | O-45-2 | 200 | 시운전 | 2 | 434 | 449 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 470 | O-45-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 449 | 470 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 458 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 338 | 426 | 88 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 458 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 426 | 439 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 338 | 458 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 439 | 458 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 569 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 338 | 508 | 170 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 569 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 508 | 533 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 338 | 569 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 533 | 569 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-1 | 208 | 화물창 | 1 | 357 | 441 | 84 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-2 | 209 | P/T | 2 | 441 | 464 | 23 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 464 | 499 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 499 | 537 | 38 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-5 | 212 | 시운전 | 5 | 537 | 552 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-6 | 213 | C/T | 6 | 552 | 567 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-7 | 214 | G/T | 7 | 567 | 590 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 357 | 613 | O-48-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 590 | 613 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 361 | 455 | O-49-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 361 | 426 | 65 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 361 | 455 | O-49-2 | 217 | 시운전 | 2 | 426 | 435 | 9 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 361 | 455 | O-49-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 435 | 455 | 20 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 362 | 632 | O-50-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 362 | 561 | 199 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 362 | 632 | O-50-2 | 220 | 시운전 | 2 | 561 | 590 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 362 | 632 | O-50-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 590 | 632 | 42 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-1 | 222 | 화물창 | 1 | 367 | 453 | 86 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-2 | 223 | P/T | 2 | 453 | 476 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 476 | 512 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 512 | 551 | 39 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-5 | 226 | 시운전 | 5 | 551 | 566 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-6 | 227 | C/T | 6 | 566 | 581 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-7 | 228 | G/T | 7 | 581 | 604 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 367 | 630 | O-51-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 604 | 630 | 26 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-1 | 230 | 화물창 | 1 | 371 | 434 | 63 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-2 | 231 | P/T | 2 | 434 | 451 | 17 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 451 | 478 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 478 | 506 | 28 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-5 | 234 | 시운전 | 5 | 506 | 517 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-6 | 235 | C/T | 6 | 517 | 528 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-7 | 236 | G/T | 7 | 528 | 545 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 371 | 564 | O-52-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 545 | 564 | 19 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-1 | 238 | 화물창 | 1 | 383 | 489 | 106 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-2 | 239 | P/T | 2 | 489 | 517 | 28 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 517 | 562 | 45 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 562 | 610 | 48 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-5 | 242 | 시운전 | 5 | 610 | 629 | 19 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-6 | 243 | C/T | 6 | 629 | 648 | 19 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-7 | 244 | G/T | 7 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 383 | 705 | O-53-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 676 | 705 | 29 | S | 5
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-54-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 404 | 455 | 51 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-54-2 | 247 | 시운전 | 2 | 455 | 462 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 404 | 477 | O-54-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 462 | 477 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 424 | 565 | O-55-1 | 249 | 축계작업 | 1 | 424 | 522 | 98 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 424 | 565 | O-55-2 | 250 | 시운전 | 2 | 522 | 536 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 424 | 565 | O-55-3 | 251 | 인도준비 | 3 | 536 | 565 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 704 | O-56-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 424 | 631 | 207 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 704 | O-56-2 | 253 | 시운전 | 2 | 631 | 661 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 424 | 704 | O-56-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 661 | 704 | 43 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 425 | 502 | O-57-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 425 | 478 | 53 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 425 | 502 | O-57-2 | 256 | 시운전 | 2 | 478 | 485 | 7 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 425 | 502 | O-57-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 485 | 502 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-1 | 258 | 화물창 | 1 | 440 | 506 | 66 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-2 | 259 | P/T | 2 | 506 | 524 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 524 | 552 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 552 | 582 | 30 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-5 | 262 | 시운전 | 5 | 582 | 594 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-6 | 263 | C/T | 6 | 594 | 606 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-7 | 264 | G/T | 7 | 606 | 624 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 440 | 640 | O-58-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 624 | 640 | 16 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-59-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 444 | 502 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-59-2 | 267 | 시운전 | 2 | 502 | 510 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 444 | 528 | O-59-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 510 | 528 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 457 | 580 | O-60-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 457 | 548 | 91 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 457 | 580 | O-60-2 | 270 | 시운전 | 2 | 548 | 561 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 457 | 580 | O-60-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 561 | 580 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 128 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 94 | 94 | F | 15 | E6
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 0 | 120 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 0 | 88 | 88 | F | 15 | E1
J-3 | 2 | PC | 7 | 13 | 137 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 13 | 53 | 40 | N | 0 | A2
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 13 | 178 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 13 | 135 | 122 | F | 15 | C4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 21 | 341 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 21 | 126 | 105 | N | 0 | H2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 22 | 302 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 22 | 114 | 92 | N | 0 | G1
J-7 | 6 | LNG | 8 | 24 | 218 | O-7-1 | 29 | 화물창 | 1 | 24 | 88 | 64 | N | 0 | B1
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 30 | 129 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 30 | 99 | 69 | F | 15 | D5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B