## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 86 | 109 | 23 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 109 | 145 | 36 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 145 | 184 | 39 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 184 | 199 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 199 | 214 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 214 | 237 | 23 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 237 | 262 | 25 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 79 | 77 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 79 | 100 | 21 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 100 | 132 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 132 | 167 | 35 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 167 | 181 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 181 | 195 | 14 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 216 | 236 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 79 | 106 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 106 | 148 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 127 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 23 | 78 | 55 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 127 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 78 | 97 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 127 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 97 | 127 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 166 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 39 | 106 | 67 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 166 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 106 | 130 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 39 | 166 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 130 | 166 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 145 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 39 | 113 | 74 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 145 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 113 | 123 | 10 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 39 | 145 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 123 | 145 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 300 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 42 | 232 | 190 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 300 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 232 | 260 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 42 | 300 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 260 | 300 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 50 | 155 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 50 | 123 | 73 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 50 | 155 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 123 | 133 | 10 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 50 | 155 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 133 | 155 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-1 | 34 | 화물창 | 1 | 62 | 162 | 100 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-2 | 35 | P/T | 2 | 162 | 189 | 27 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-3 | 36 | 화물창족철 | 3 | 189 | 231 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-4 | 37 | 화물창메공 | 4 | 231 | 276 | 45 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-5 | 38 | 시운전 | 5 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-6 | 39 | C/T | 6 | 294 | 312 | 18 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-7 | 40 | G/T | 7 | 312 | 339 | 27 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 62 | 366 | O-9-8 | 41 | 인도준비 | 8 | 339 | 366 | 27 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 63 | 177 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 63 | 123 | 60 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 63 | 177 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 123 | 144 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 63 | 177 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 144 | 177 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 75 | 347 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 75 | 276 | 201 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 75 | 347 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 276 | 305 | 29 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 75 | 347 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 305 | 347 | 42 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 396 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 75 | 312 | 237 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 396 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 312 | 347 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 75 | 396 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 347 | 396 | 49 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 76 | 195 | O-13-1 | 51 | 특수도장 | 1 | 76 | 115 | 39 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 76 | 195 | O-13-2 | 52 | 화물창 | 2 | 115 | 155 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 76 | 195 | O-13-3 | 53 | 시운전 | 3 | 155 | 168 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 76 | 195 | O-13-4 | 54 | 인도준비 | 4 | 168 | 195 | 27 | S | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-14-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 85 | 191 | 106 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-14-2 | 56 | 시운전 | 2 | 191 | 206 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 85 | 229 | O-14-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 206 | 229 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 159 | O-15-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 89 | 138 | 49 | F | 15
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 159 | O-15-2 | 59 | 시운전 | 2 | 138 | 145 | 7 | N | 0
J-15 | 14 | L_CONT | 5 | 89 | 159 | O-15-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 145 | 159 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-1 | 61 | 화물창 | 1 | 110 | 199 | 89 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-2 | 62 | P/T | 2 | 199 | 223 | 24 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-3 | 63 | 화물창족철 | 3 | 223 | 260 | 37 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-4 | 64 | 화물창메공 | 4 | 260 | 300 | 40 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-5 | 65 | 시운전 | 5 | 300 | 316 | 16 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-6 | 66 | C/T | 6 | 316 | 332 | 16 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-7 | 67 | G/T | 7 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 110 | 381 | O-16-8 | 68 | 인도준비 | 8 | 356 | 381 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-1 | 69 | 화물창 | 1 | 138 | 228 | 90 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-2 | 70 | P/T | 2 | 228 | 252 | 24 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-3 | 71 | 화물창족철 | 3 | 252 | 290 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-4 | 72 | 화물창메공 | 4 | 290 | 330 | 40 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-5 | 73 | 시운전 | 5 | 330 | 346 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-6 | 74 | C/T | 6 | 346 | 362 | 16 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-7 | 75 | G/T | 7 | 362 | 386 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 138 | 411 | O-17-8 | 76 | 인도준비 | 8 | 386 | 411 | 25 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 140 | 225 | O-18-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 140 | 199 | 59 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 140 | 225 | O-18-2 | 78 | 시운전 | 2 | 199 | 207 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 140 | 225 | O-18-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 207 | 225 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 148 | 394 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 148 | 330 | 182 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 148 | 394 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 148 | 394 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 357 | 394 | 37 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 158 | 302 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 158 | 234 | 76 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 158 | 302 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 234 | 261 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 158 | 302 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 261 | 302 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 173 | 323 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 173 | 252 | 79 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 173 | 323 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 252 | 280 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 173 | 323 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 280 | 323 | 43 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-1 | 89 | 화물창 | 1 | 173 | 264 | 91 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-2 | 90 | P/T | 2 | 264 | 288 | 24 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 288 | 326 | 38 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 326 | 367 | 41 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-5 | 93 | 시운전 | 5 | 367 | 383 | 16 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-6 | 94 | C/T | 6 | 383 | 399 | 16 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-7 | 95 | G/T | 7 | 399 | 423 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 173 | 450 | O-22-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 423 | 450 | 27 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-1 | 97 | 화물창 | 1 | 180 | 281 | 101 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-2 | 98 | P/T | 2 | 281 | 308 | 27 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 308 | 351 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 351 | 397 | 46 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-5 | 101 | 시운전 | 5 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-6 | 102 | C/T | 6 | 415 | 433 | 18 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-7 | 103 | G/T | 7 | 433 | 460 | 27 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 180 | 489 | O-23-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 460 | 489 | 29 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 180 | 261 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 261 | 290 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 180 | 334 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 290 | 334 | 44 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 180 | 266 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 180 | 240 | 60 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 180 | 266 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 240 | 248 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 180 | 266 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 248 | 266 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 181 | 320 | O-26-1 | 111 | 특수도장 | 1 | 181 | 226 | 45 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 181 | 320 | O-26-2 | 112 | 화물창 | 2 | 226 | 273 | 47 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 181 | 320 | O-26-3 | 113 | 시운전 | 3 | 273 | 288 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | PC | 7 | 181 | 320 | O-26-4 | 114 | 인도준비 | 4 | 288 | 320 | 32 | S | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-1 | 115 | 화물창 | 1 | 196 | 292 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-2 | 116 | P/T | 2 | 292 | 318 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 318 | 359 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 359 | 402 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-5 | 119 | 시운전 | 5 | 402 | 419 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-6 | 120 | C/T | 6 | 419 | 436 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-7 | 121 | G/T | 7 | 436 | 462 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 196 | 489 | O-27-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 462 | 489 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-1 | 123 | 화물창 | 1 | 211 | 302 | 91 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-2 | 124 | P/T | 2 | 302 | 326 | 24 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-3 | 125 | 화물창족철 | 3 | 326 | 364 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-4 | 126 | 화물창메공 | 4 | 364 | 405 | 41 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-5 | 127 | 시운전 | 5 | 405 | 421 | 16 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-6 | 128 | C/T | 6 | 421 | 437 | 16 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-7 | 129 | G/T | 7 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 211 | 488 | O-28-8 | 130 | 인도준비 | 8 | 461 | 488 | 27 | S | 5
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 235 | 372 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 235 | 307 | 72 | F | 10
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 235 | 372 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 307 | 333 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_COT | 3 | 235 | 372 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 333 | 372 | 39 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-1 | 134 | 화물창 | 1 | 235 | 320 | 85 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-2 | 135 | P/T | 2 | 320 | 343 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 343 | 379 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 379 | 417 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-5 | 138 | 시운전 | 5 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-6 | 139 | C/T | 6 | 432 | 447 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-7 | 140 | G/T | 7 | 447 | 470 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 235 | 493 | O-30-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 470 | 493 | 23 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 363 | O-31-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 242 | 306 | 64 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 363 | O-31-2 | 143 | 시운전 | 2 | 306 | 328 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 242 | 363 | O-31-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 328 | 363 | 35 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 242 | 320 | O-32-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 242 | 296 | 54 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 242 | 320 | O-32-2 | 146 | 시운전 | 2 | 296 | 303 | 7 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 242 | 320 | O-32-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 303 | 320 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 245 | 400 | O-33-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 245 | 359 | 114 | F | 15
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 245 | 400 | O-33-2 | 149 | 시운전 | 2 | 359 | 376 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | A_SHTL | 2 | 245 | 400 | O-33-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 376 | 400 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 279 | 434 | O-34-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 279 | 361 | 82 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 279 | 434 | O-34-2 | 152 | 시운전 | 2 | 361 | 390 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 279 | 434 | O-34-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 390 | 434 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 289 | 421 | O-35-1 | 154 | 특수도장 | 1 | 289 | 332 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 289 | 421 | O-35-2 | 155 | 화물창 | 2 | 332 | 376 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 289 | 421 | O-35-3 | 156 | 시운전 | 3 | 376 | 390 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | PC | 7 | 289 | 421 | O-35-4 | 157 | 인도준비 | 4 | 390 | 421 | 31 | S | 15
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 389 | O-36-1 | 158 | 특수도장 | 1 | 289 | 322 | 33 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 389 | O-36-2 | 159 | 화물창 | 2 | 322 | 356 | 34 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 389 | O-36-3 | 160 | 시운전 | 3 | 356 | 367 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | PC | 7 | 289 | 389 | O-36-4 | 161 | 인도준비 | 4 | 367 | 389 | 22 | S | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-1 | 162 | 화물창 | 1 | 291 | 353 | 62 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-2 | 163 | P/T | 2 | 353 | 370 | 17 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 396 | 424 | 28 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-5 | 166 | 시운전 | 5 | 424 | 435 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-6 | 167 | C/T | 6 | 435 | 446 | 11 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-7 | 168 | G/T | 7 | 446 | 463 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 291 | 480 | O-37-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 463 | 480 | 17 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 297 | 371 | O-38-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 297 | 348 | 51 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 297 | 371 | O-38-2 | 171 | 시운전 | 2 | 348 | 355 | 7 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 297 | 371 | O-38-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-1 | 173 | 화물창 | 1 | 297 | 368 | 71 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-2 | 174 | P/T | 2 | 368 | 387 | 19 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 387 | 417 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 417 | 449 | 32 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-5 | 177 | 시운전 | 5 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-6 | 178 | C/T | 6 | 462 | 475 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-7 | 179 | G/T | 7 | 475 | 494 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 297 | 514 | O-39-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 494 | 514 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 313 | 415 | 102 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 415 | 443 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 443 | 486 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 486 | 532 | 46 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 532 | 550 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 550 | 568 | 18 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 568 | 596 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 313 | 625 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 596 | 625 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 335 | 481 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 335 | 412 | 77 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 335 | 481 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 412 | 439 | 27 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 335 | 481 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 439 | 481 | 42 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 349 | 483 | O-42-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 349 | 393 | 44 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 349 | 483 | O-42-2 | 193 | 화물창 | 2 | 393 | 438 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 349 | 483 | O-42-3 | 194 | 시운전 | 3 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 349 | 483 | O-42-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 452 | 483 | 31 | S | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 350 | 452 | O-43-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 350 | 421 | 71 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 350 | 452 | O-43-2 | 197 | 시운전 | 2 | 421 | 431 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 350 | 452 | O-43-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 350 | 434 | O-44-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 350 | 408 | 58 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 350 | 434 | O-44-2 | 200 | 시운전 | 2 | 408 | 416 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 350 | 434 | O-44-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 416 | 434 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 371 | 536 | O-45-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 371 | 458 | 87 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 371 | 536 | O-45-2 | 203 | 시운전 | 2 | 458 | 489 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 371 | 536 | O-45-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 489 | 536 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 675 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 371 | 595 | 224 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 675 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 595 | 628 | 33 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 371 | 675 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 628 | 675 | 47 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 453 | O-47-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 373 | 415 | 42 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 453 | O-47-2 | 209 | 시운전 | 2 | 415 | 430 | 15 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 373 | 453 | O-47-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 430 | 453 | 23 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 373 | 543 | O-48-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 373 | 498 | 125 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 373 | 543 | O-48-2 | 212 | 시운전 | 2 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 373 | 543 | O-48-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 516 | 543 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-1 | 214 | 화물창 | 1 | 375 | 456 | 81 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-2 | 215 | P/T | 2 | 456 | 478 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-3 | 216 | 화물창족철 | 3 | 478 | 512 | 34 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-4 | 217 | 화물창메공 | 4 | 512 | 549 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-5 | 218 | 시운전 | 5 | 549 | 563 | 14 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-6 | 219 | C/T | 6 | 563 | 577 | 14 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-7 | 220 | G/T | 7 | 577 | 599 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 375 | 623 | O-49-8 | 221 | 인도준비 | 8 | 599 | 623 | 24 | S | 5
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 558 | O-50-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 378 | 511 | 133 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 558 | O-50-2 | 223 | 시운전 | 2 | 511 | 530 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 378 | 558 | O-50-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 530 | 558 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-1 | 225 | 화물창 | 1 | 381 | 484 | 103 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-2 | 226 | P/T | 2 | 484 | 512 | 28 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 512 | 555 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 555 | 602 | 47 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-5 | 229 | 시운전 | 5 | 602 | 620 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-6 | 230 | C/T | 6 | 620 | 638 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-7 | 231 | G/T | 7 | 638 | 666 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 381 | 695 | O-51-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 666 | 695 | 29 | S | 5
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 382 | 486 | O-52-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 382 | 454 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 382 | 486 | O-52-2 | 234 | 시운전 | 2 | 454 | 464 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 382 | 486 | O-52-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 464 | 486 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 506 | O-53-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 382 | 468 | 86 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 506 | O-53-2 | 237 | 시운전 | 2 | 468 | 480 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 382 | 506 | O-53-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 396 | 522 | O-54-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 396 | 484 | 88 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 396 | 522 | O-54-2 | 240 | 시운전 | 2 | 484 | 496 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 396 | 522 | O-54-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 496 | 522 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 403 | 588 | O-55-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 403 | 539 | 136 | F | 15
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 403 | 588 | O-55-2 | 243 | 시운전 | 2 | 539 | 559 | 20 | N | 0
J-55 | 54 | A_SHTL | 2 | 403 | 588 | O-55-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 559 | 588 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 408 | 545 | O-56-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 408 | 480 | 72 | F | 10
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 408 | 545 | O-56-2 | 246 | 시운전 | 2 | 480 | 506 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | S_COT | 3 | 408 | 545 | O-56-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 506 | 545 | 39 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 415 | 605 | O-57-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 415 | 555 | 140 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 415 | 605 | O-57-2 | 249 | 시운전 | 2 | 555 | 575 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 415 | 605 | O-57-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 575 | 605 | 30 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 420 | 534 | O-58-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 420 | 480 | 60 | F | 10
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 420 | 534 | O-58-2 | 252 | 시운전 | 2 | 480 | 501 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | S_COT | 3 | 420 | 534 | O-58-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 501 | 534 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-1 | 254 | 화물창 | 1 | 437 | 514 | 77 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-2 | 255 | P/T | 2 | 514 | 535 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-3 | 256 | 화물창족철 | 3 | 535 | 567 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-4 | 257 | 화물창메공 | 4 | 567 | 602 | 35 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-5 | 258 | 시운전 | 5 | 602 | 616 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-6 | 259 | C/T | 6 | 616 | 630 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-7 | 260 | G/T | 7 | 630 | 651 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 437 | 671 | O-59-8 | 261 | 인도준비 | 8 | 651 | 671 | 20 | S | 5
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-60-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 441 | 505 | 64 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-60-2 | 263 | 시운전 | 2 | 505 | 514 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 441 | 533 | O-60-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 514 | 533 | 19 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 262 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 86 | 86 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 236 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 79 | 77 | N | 0 | H1
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 2 | 148 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 2 | 79 | 77 | F | 10 | D3
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 23 | 127 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 23 | 78 | 55 | F | 10 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B