## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 76 | 96 | 20 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 96 | 128 | 32 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 128 | 162 | 34 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 162 | 175 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 175 | 188 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 188 | 208 | 20 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 208 | 232 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 89 | 87 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 89 | 112 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 112 | 149 | 37 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 149 | 188 | 39 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 203 | 218 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 241 | 268 | 27 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 109 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 109 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 62 | 81 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 109 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 81 | 109 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 10 | 109 | 99 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 109 | 136 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 136 | 178 | 42 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 178 | 223 | 45 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 241 | 259 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 259 | 286 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 286 | 312 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 14 | 112 | 98 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-2 | 28 | P/T | 2 | 112 | 138 | 26 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-3 | 29 | 화물창족철 | 3 | 138 | 179 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-4 | 30 | 화물창메공 | 4 | 179 | 223 | 44 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-5 | 31 | 시운전 | 5 | 223 | 240 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-6 | 32 | C/T | 6 | 240 | 257 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-7 | 33 | G/T | 7 | 257 | 283 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-8 | 34 | 인도준비 | 8 | 283 | 312 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 17 | 172 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 17 | 131 | 114 | F | 15
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 17 | 172 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 131 | 148 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 17 | 172 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 148 | 172 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 129 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 17 | 76 | 59 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 129 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 76 | 97 | 21 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 129 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 97 | 129 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 18 | 140 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 18 | 103 | 85 | F | 15
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 18 | 140 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 103 | 115 | 12 | N | 0
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 18 | 140 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 115 | 140 | 25 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-1 | 44 | 화물창 | 1 | 27 | 94 | 67 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-2 | 45 | P/T | 2 | 94 | 112 | 18 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 112 | 140 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 140 | 170 | 30 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-5 | 48 | 시운전 | 5 | 170 | 182 | 12 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-6 | 49 | C/T | 6 | 182 | 194 | 12 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-7 | 50 | G/T | 7 | 194 | 212 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 27 | 232 | O-9-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 212 | 232 | 20 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-1 | 52 | 화물창 | 1 | 27 | 91 | 64 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-2 | 53 | P/T | 2 | 91 | 108 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 108 | 135 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 135 | 164 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-5 | 56 | 시운전 | 5 | 164 | 175 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-6 | 57 | C/T | 6 | 175 | 186 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-7 | 58 | G/T | 7 | 186 | 203 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 27 | 223 | O-10-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 203 | 223 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 135 | O-11-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 27 | 84 | 57 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 135 | O-11-2 | 61 | 시운전 | 2 | 84 | 104 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 27 | 135 | O-11-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 104 | 135 | 31 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-1 | 63 | 화물창 | 1 | 27 | 133 | 106 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-2 | 64 | P/T | 2 | 133 | 162 | 29 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-3 | 65 | 화물창족철 | 3 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-4 | 66 | 화물창메공 | 4 | 207 | 255 | 48 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-5 | 67 | 시운전 | 5 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-6 | 68 | C/T | 6 | 274 | 293 | 19 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-7 | 69 | G/T | 7 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 27 | 350 | O-12-8 | 70 | 인도준비 | 8 | 322 | 350 | 28 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-1 | 71 | 화물창 | 1 | 36 | 104 | 68 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-2 | 72 | P/T | 2 | 104 | 122 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 122 | 150 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 150 | 181 | 31 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-5 | 75 | 시운전 | 5 | 181 | 193 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-6 | 76 | C/T | 6 | 193 | 205 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-7 | 77 | G/T | 7 | 205 | 223 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 36 | 243 | O-13-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 223 | 243 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-1 | 79 | 화물창 | 1 | 39 | 115 | 76 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-2 | 80 | P/T | 2 | 115 | 135 | 20 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 135 | 167 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 167 | 201 | 34 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-5 | 83 | 시운전 | 5 | 201 | 214 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-6 | 84 | C/T | 6 | 214 | 227 | 13 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-7 | 85 | G/T | 7 | 227 | 247 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 39 | 271 | O-14-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 247 | 271 | 24 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-15-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 47 | 138 | 91 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-15-2 | 88 | 시운전 | 2 | 138 | 151 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 47 | 177 | O-15-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 151 | 177 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-1 | 90 | 화물창 | 1 | 55 | 135 | 80 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-2 | 91 | P/T | 2 | 135 | 156 | 21 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 156 | 190 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 190 | 226 | 36 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-5 | 94 | 시운전 | 5 | 226 | 240 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-6 | 95 | C/T | 6 | 240 | 254 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-7 | 96 | G/T | 7 | 254 | 275 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 55 | 298 | O-16-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 275 | 298 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 211 | O-17-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 55 | 137 | 82 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 211 | O-17-2 | 99 | 시운전 | 2 | 137 | 166 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 55 | 211 | O-17-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 166 | 211 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 187 | O-18-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 56 | 147 | 91 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 187 | O-18-2 | 102 | 시운전 | 2 | 147 | 160 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 56 | 187 | O-18-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 160 | 187 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-19-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 63 | 153 | 90 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-19-2 | 105 | 시운전 | 2 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 63 | 192 | O-19-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 165 | 192 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 75 | 214 | O-20-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 75 | 172 | 97 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 75 | 214 | O-20-2 | 108 | 시운전 | 2 | 172 | 185 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 75 | 214 | O-20-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 185 | 214 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 107 | 213 | O-21-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 107 | 163 | 56 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 107 | 213 | O-21-2 | 111 | 시운전 | 2 | 163 | 183 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 107 | 213 | O-21-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 183 | 213 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-1 | 113 | 화물창 | 1 | 119 | 189 | 70 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-2 | 114 | P/T | 2 | 189 | 208 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 208 | 237 | 29 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 237 | 269 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-5 | 117 | 시운전 | 5 | 269 | 281 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-6 | 118 | C/T | 6 | 281 | 293 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-7 | 119 | G/T | 7 | 293 | 312 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 119 | 333 | O-22-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 312 | 333 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 262 | O-23-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 120 | 225 | 105 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 262 | O-23-2 | 122 | 시운전 | 2 | 225 | 240 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 120 | 262 | O-23-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 240 | 262 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 120 | 190 | O-24-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 120 | 169 | 49 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 120 | 190 | O-24-2 | 125 | 시운전 | 2 | 169 | 176 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 120 | 190 | O-24-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 176 | 190 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 139 | 267 | O-25-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 139 | 206 | 67 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 139 | 267 | O-25-2 | 128 | 시운전 | 2 | 206 | 230 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 139 | 267 | O-25-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 230 | 267 | 37 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 146 | 225 | O-26-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 146 | 187 | 41 | F | 10
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 146 | 225 | O-26-2 | 131 | 시운전 | 2 | 187 | 202 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | A_COT | 4 | 146 | 225 | O-26-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 202 | 225 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 199 | 328 | O-27-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 199 | 241 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 199 | 328 | O-27-2 | 134 | 화물창 | 2 | 241 | 284 | 43 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 199 | 328 | O-27-3 | 135 | 시운전 | 3 | 284 | 298 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | PC | 7 | 199 | 328 | O-27-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 298 | 328 | 30 | S | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-1 | 137 | 화물창 | 1 | 199 | 298 | 99 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-2 | 138 | P/T | 2 | 298 | 325 | 27 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 325 | 367 | 42 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 367 | 412 | 45 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-5 | 141 | 시운전 | 5 | 412 | 430 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-6 | 142 | C/T | 6 | 430 | 448 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-7 | 143 | G/T | 7 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 199 | 500 | O-28-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 475 | 500 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | PC | 7 | 220 | 359 | O-29-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 220 | 265 | 45 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 220 | 359 | O-29-2 | 146 | 화물창 | 2 | 265 | 312 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 220 | 359 | O-29-3 | 147 | 시운전 | 3 | 312 | 327 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 220 | 359 | O-29-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 327 | 359 | 32 | S | 15
J-30 | 29 | PC | 7 | 220 | 348 | O-30-1 | 149 | 특수도장 | 1 | 220 | 262 | 42 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 220 | 348 | O-30-2 | 150 | 화물창 | 2 | 262 | 305 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 220 | 348 | O-30-3 | 151 | 시운전 | 3 | 305 | 319 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 220 | 348 | O-30-4 | 152 | 인도준비 | 4 | 319 | 348 | 29 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 396 | O-31-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 230 | 352 | 122 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 396 | O-31-2 | 154 | 시운전 | 2 | 352 | 370 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 230 | 396 | O-31-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 370 | 396 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 240 | 455 | O-32-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 240 | 399 | 159 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 240 | 455 | O-32-2 | 157 | 시운전 | 2 | 399 | 422 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 240 | 455 | O-32-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 422 | 455 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 240 | 381 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 240 | 344 | 104 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 240 | 381 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 344 | 359 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 240 | 381 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 359 | 381 | 22 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 240 | 360 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 240 | 324 | 84 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 240 | 360 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 324 | 336 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 240 | 360 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 336 | 360 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-1 | 165 | 화물창 | 1 | 255 | 323 | 68 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-2 | 166 | P/T | 2 | 323 | 341 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 341 | 370 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 370 | 401 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-5 | 169 | 시운전 | 5 | 401 | 413 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-6 | 170 | C/T | 6 | 413 | 425 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-7 | 171 | G/T | 7 | 425 | 443 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 255 | 463 | O-35-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 443 | 463 | 20 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-1 | 173 | 화물창 | 1 | 269 | 371 | 102 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-2 | 174 | P/T | 2 | 371 | 398 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 398 | 441 | 43 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 441 | 487 | 46 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-5 | 177 | 시운전 | 5 | 487 | 505 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-6 | 178 | C/T | 6 | 505 | 523 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-7 | 179 | G/T | 7 | 523 | 550 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 269 | 579 | O-36-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 550 | 579 | 29 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-1 | 181 | 화물창 | 1 | 269 | 371 | 102 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-2 | 182 | P/T | 2 | 371 | 399 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 399 | 442 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 442 | 488 | 46 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-5 | 185 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-6 | 186 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-7 | 187 | G/T | 7 | 524 | 552 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 269 | 581 | O-37-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 552 | 581 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 298 | 577 | O-38-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 298 | 504 | 206 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 298 | 577 | O-38-2 | 190 | 시운전 | 2 | 504 | 534 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 298 | 577 | O-38-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 534 | 577 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-1 | 192 | 화물창 | 1 | 317 | 393 | 76 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-2 | 193 | P/T | 2 | 393 | 413 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 413 | 445 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 445 | 479 | 34 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-5 | 196 | 시운전 | 5 | 479 | 492 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-6 | 197 | C/T | 6 | 492 | 505 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-7 | 198 | G/T | 7 | 505 | 525 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 317 | 548 | O-39-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 525 | 548 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 323 | 452 | O-40-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 323 | 391 | 68 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 323 | 452 | O-40-2 | 201 | 시운전 | 2 | 391 | 415 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 323 | 452 | O-40-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 415 | 452 | 37 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 323 | 419 | 96 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 419 | 432 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 323 | 461 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 432 | 461 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-42-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 324 | 419 | 95 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-42-2 | 207 | 시운전 | 2 | 419 | 432 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 324 | 460 | O-42-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 331 | 436 | O-43-1 | 209 | 특수도장 | 1 | 331 | 365 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 331 | 436 | O-43-2 | 210 | 화물창 | 2 | 365 | 400 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 331 | 436 | O-43-3 | 211 | 시운전 | 3 | 400 | 411 | 11 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 331 | 436 | O-43-4 | 212 | 인도준비 | 4 | 411 | 436 | 25 | S | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 332 | 413 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 332 | 388 | 56 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 332 | 413 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 388 | 396 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 332 | 413 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 396 | 413 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 500 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 333 | 456 | 123 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 500 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 456 | 474 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 333 | 500 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 474 | 500 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 358 | 521 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 358 | 478 | 120 | F | 15
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 358 | 521 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 478 | 495 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_SHTL | 2 | 358 | 521 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 495 | 521 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-1 | 222 | 화물창 | 1 | 376 | 438 | 62 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-2 | 223 | P/T | 2 | 438 | 454 | 16 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 454 | 480 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 480 | 508 | 28 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-5 | 226 | 시운전 | 5 | 508 | 519 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-6 | 227 | C/T | 6 | 519 | 530 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-7 | 228 | G/T | 7 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 376 | 564 | O-47-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 546 | 564 | 18 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-1 | 230 | 화물창 | 1 | 388 | 489 | 101 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-2 | 231 | P/T | 2 | 489 | 516 | 27 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-3 | 232 | 화물창족철 | 3 | 516 | 559 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-4 | 233 | 화물창메공 | 4 | 559 | 605 | 46 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-5 | 234 | 시운전 | 5 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-6 | 235 | C/T | 6 | 623 | 641 | 18 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-7 | 236 | G/T | 7 | 641 | 668 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 388 | 696 | O-48-8 | 237 | 인도준비 | 8 | 668 | 696 | 28 | S | 5
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 401 | 521 | O-49-1 | 238 | 축계작업 | 1 | 401 | 464 | 63 | F | 10
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 401 | 521 | O-49-2 | 239 | 시운전 | 2 | 464 | 486 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | A_COT | 4 | 401 | 521 | O-49-3 | 240 | 인도준비 | 3 | 486 | 521 | 35 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 421 | 526 | O-50-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 421 | 494 | 73 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 421 | 526 | O-50-2 | 242 | 시운전 | 2 | 494 | 504 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 421 | 526 | O-50-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 504 | 526 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-1 | 244 | 화물창 | 1 | 421 | 502 | 81 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-2 | 245 | P/T | 2 | 502 | 524 | 22 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-3 | 246 | 화물창족철 | 3 | 524 | 558 | 34 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-4 | 247 | 화물창메공 | 4 | 558 | 595 | 37 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-5 | 248 | 시운전 | 5 | 595 | 609 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-6 | 249 | C/T | 6 | 609 | 623 | 14 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-7 | 250 | G/T | 7 | 623 | 645 | 22 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 421 | 669 | O-51-8 | 251 | 인도준비 | 8 | 645 | 669 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 423 | 554 | O-52-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 423 | 492 | 69 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 423 | 554 | O-52-2 | 253 | 시운전 | 2 | 492 | 516 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 423 | 554 | O-52-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 516 | 554 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-1 | 255 | 화물창 | 1 | 455 | 517 | 62 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-2 | 256 | P/T | 2 | 517 | 534 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 534 | 560 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 560 | 588 | 28 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-5 | 259 | 시운전 | 5 | 588 | 599 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-6 | 260 | C/T | 6 | 599 | 610 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-7 | 261 | G/T | 7 | 610 | 627 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 455 | 645 | O-53-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 627 | 645 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 458 | 572 | O-54-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 458 | 537 | 79 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 458 | 572 | O-54-2 | 264 | 시운전 | 2 | 537 | 548 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 458 | 572 | O-54-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 548 | 572 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 466 | 577 | O-55-1 | 266 | 특수도장 | 1 | 466 | 502 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 466 | 577 | O-55-2 | 267 | 화물창 | 2 | 502 | 539 | 37 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 466 | 577 | O-55-3 | 268 | 시운전 | 3 | 539 | 551 | 12 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 466 | 577 | O-55-4 | 269 | 인도준비 | 4 | 551 | 577 | 26 | S | 15
J-56 | 55 | PC | 7 | 470 | 576 | O-56-1 | 270 | 특수도장 | 1 | 470 | 504 | 34 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 470 | 576 | O-56-2 | 271 | 화물창 | 2 | 504 | 540 | 36 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 470 | 576 | O-56-3 | 272 | 시운전 | 3 | 540 | 551 | 11 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 470 | 576 | O-56-4 | 273 | 인도준비 | 4 | 551 | 576 | 25 | S | 15
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 476 | 550 | O-57-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 476 | 515 | 39 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 476 | 550 | O-57-2 | 275 | 시운전 | 2 | 515 | 529 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 476 | 550 | O-57-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 529 | 550 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 488 | 693 | O-58-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 488 | 639 | 151 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 488 | 693 | O-58-2 | 278 | 시운전 | 2 | 639 | 661 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 488 | 693 | O-58-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 661 | 693 | 32 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 491 | 579 | O-59-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 491 | 552 | 61 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 491 | 579 | O-59-2 | 281 | 시운전 | 2 | 552 | 560 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 491 | 579 | O-59-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 560 | 579 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 507 | 582 | O-60-1 | 283 | 축계작업 | 1 | 507 | 559 | 52 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 507 | 582 | O-60-2 | 284 | 시운전 | 2 | 559 | 566 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 507 | 582 | O-60-3 | 285 | 인도준비 | 3 | 566 | 582 | 16 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 232 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 76 | 76 | N | 0 | E2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 2 | 268 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 2 | 89 | 87 | N | 0 | C1
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 109 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 9 | 62 | 53 | F | 10 | E3
J-4 | 3 | LNG | 8 | 10 | 312 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 10 | 109 | 99 | N | 0 | E6
J-5 | 4 | LNG | 8 | 14 | 312 | O-5-1 | 27 | 화물창 | 1 | 14 | 112 | 98 | N | 0 | E7
J-6 | 5 | A_SHTL | 2 | 17 | 172 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 17 | 131 | 114 | F | 15 | C2
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 17 | 129 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 17 | 76 | 59 | F | 10 | C3
J-8 | 7 | VL_CONT | 6 | 18 | 140 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 18 | 103 | 85 | F | 15 | E8

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B