## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 93 | 118 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 118 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 83 | 94 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 118 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 94 | 118 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 10 | 90 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 90 | 111 | 21 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 111 | 145 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 145 | 181 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 181 | 195 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 195 | 209 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 209 | 230 | 21 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 230 | 254 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 147 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 110 | 84 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 147 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 110 | 122 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 147 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 122 | 147 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 35 | 109 | 74 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 109 | 135 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 135 | 176 | 41 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 35 | 168 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 35 | 128 | 93 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 35 | 168 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 128 | 141 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 35 | 168 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 141 | 168 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 49 | 210 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 49 | 134 | 85 | F | 10
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 49 | 210 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 134 | 164 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 49 | 210 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 164 | 210 | 46 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 181 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 49 | 146 | 97 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 181 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 146 | 160 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 181 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 160 | 181 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 51 | 156 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 51 | 106 | 55 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 51 | 156 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 106 | 125 | 19 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 51 | 156 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 125 | 156 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 52 | 143 | 91 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 143 | 156 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 156 | 183 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 58 | 154 | 96 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-11-2 | 36 | 시운전 | 2 | 154 | 167 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-11-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 167 | 196 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 202 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 62 | 136 | 74 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 202 | O-12-2 | 39 | 시운전 | 2 | 136 | 162 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 202 | O-12-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 162 | 202 | 40 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 213 | O-13-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 70 | 117 | 47 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 213 | O-13-2 | 42 | 화물창 | 2 | 117 | 165 | 48 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 213 | O-13-3 | 43 | 시운전 | 3 | 165 | 180 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 213 | O-13-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 180 | 213 | 33 | S | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-1 | 45 | 화물창 | 1 | 77 | 163 | 86 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-2 | 46 | P/T | 2 | 163 | 186 | 23 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-3 | 47 | 화물창족철 | 3 | 186 | 222 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-4 | 48 | 화물창메공 | 4 | 222 | 261 | 39 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-5 | 49 | 시운전 | 5 | 261 | 276 | 15 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-6 | 50 | C/T | 6 | 276 | 291 | 15 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-7 | 51 | G/T | 7 | 291 | 314 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 77 | 340 | O-14-8 | 52 | 인도준비 | 8 | 314 | 340 | 26 | S | 5
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 77 | 329 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 77 | 263 | 186 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 77 | 329 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 263 | 290 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 77 | 329 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 290 | 329 | 39 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-1 | 56 | 화물창 | 1 | 93 | 177 | 84 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-2 | 57 | P/T | 2 | 177 | 200 | 23 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 200 | 235 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 235 | 273 | 38 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-5 | 60 | 시운전 | 5 | 273 | 288 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-6 | 61 | C/T | 6 | 288 | 303 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-7 | 62 | G/T | 7 | 303 | 326 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 93 | 350 | O-16-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 326 | 350 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 114 | 226 | O-17-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 114 | 192 | 78 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 114 | 226 | O-17-2 | 65 | 시운전 | 2 | 192 | 203 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 114 | 226 | O-17-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 203 | 226 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 244 | O-18-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 115 | 210 | 95 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 244 | O-18-2 | 68 | 시운전 | 2 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 115 | 244 | O-18-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 224 | 244 | 20 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 115 | 264 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 115 | 193 | 78 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 115 | 264 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 115 | 264 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 221 | 264 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 217 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 115 | 169 | 54 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 217 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 169 | 188 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 115 | 217 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 188 | 217 | 29 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-1 | 76 | 화물창 | 1 | 125 | 228 | 103 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-2 | 77 | P/T | 2 | 228 | 256 | 28 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 256 | 299 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 299 | 346 | 47 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-5 | 80 | 시운전 | 5 | 346 | 364 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-6 | 81 | C/T | 6 | 364 | 382 | 18 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-7 | 82 | G/T | 7 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 125 | 439 | O-21-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 410 | 439 | 29 | S | 5
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 125 | 263 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 125 | 221 | 96 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 125 | 263 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 221 | 234 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 125 | 263 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 155 | 265 | O-23-1 | 87 | 특수도장 | 1 | 155 | 191 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 155 | 265 | O-23-2 | 88 | 화물창 | 2 | 191 | 228 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 155 | 265 | O-23-3 | 89 | 시운전 | 3 | 228 | 240 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 155 | 265 | O-23-4 | 90 | 인도준비 | 4 | 240 | 265 | 25 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-1 | 91 | 화물창 | 1 | 155 | 247 | 92 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-2 | 92 | P/T | 2 | 247 | 272 | 25 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-3 | 93 | 화물창족철 | 3 | 272 | 311 | 39 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-4 | 94 | 화물창메공 | 4 | 311 | 353 | 42 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-5 | 95 | 시운전 | 5 | 353 | 369 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-6 | 96 | C/T | 6 | 369 | 385 | 16 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-7 | 97 | G/T | 7 | 385 | 410 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 436 | O-24-8 | 98 | 인도준비 | 8 | 410 | 436 | 26 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-1 | 99 | 화물창 | 1 | 160 | 241 | 81 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-2 | 100 | P/T | 2 | 241 | 263 | 22 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 263 | 297 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 297 | 334 | 37 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-5 | 103 | 시운전 | 5 | 334 | 348 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-6 | 104 | C/T | 6 | 348 | 362 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-7 | 105 | G/T | 7 | 362 | 384 | 22 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 160 | 408 | O-25-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 384 | 408 | 24 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 302 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 160 | 259 | 99 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 302 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 259 | 273 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 160 | 302 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 273 | 302 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-1 | 110 | 화물창 | 1 | 160 | 257 | 97 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-2 | 111 | P/T | 2 | 257 | 283 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-3 | 112 | 화물창족철 | 3 | 283 | 324 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-4 | 113 | 화물창메공 | 4 | 324 | 368 | 44 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-5 | 114 | 시운전 | 5 | 368 | 385 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-6 | 115 | C/T | 6 | 385 | 402 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-7 | 116 | G/T | 7 | 402 | 428 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 160 | 455 | O-27-8 | 117 | 인도준비 | 8 | 428 | 455 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-1 | 118 | 화물창 | 1 | 177 | 263 | 86 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-2 | 119 | P/T | 2 | 263 | 286 | 23 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-3 | 120 | 화물창족철 | 3 | 286 | 322 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-4 | 121 | 화물창메공 | 4 | 322 | 361 | 39 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-5 | 122 | 시운전 | 5 | 361 | 376 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-6 | 123 | C/T | 6 | 376 | 391 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-7 | 124 | G/T | 7 | 391 | 414 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 177 | 440 | O-28-8 | 125 | 인도준비 | 8 | 414 | 440 | 26 | S | 5
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 177 | 306 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 177 | 267 | 90 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 177 | 306 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 267 | 279 | 12 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 177 | 306 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 279 | 306 | 27 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-1 | 129 | 화물창 | 1 | 181 | 257 | 76 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-2 | 130 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-5 | 133 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-6 | 134 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-7 | 135 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-30-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 389 | 414 | 25 | S | 5
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 277 | O-31-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 189 | 250 | 61 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 277 | O-31-2 | 138 | 시운전 | 2 | 250 | 258 | 8 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 277 | O-31-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 258 | 277 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-32-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 194 | 242 | 48 | F | 15
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-32-2 | 141 | 시운전 | 2 | 242 | 248 | 6 | N | 0
J-32 | 31 | L_CONT | 5 | 194 | 263 | O-32-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 248 | 263 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-1 | 143 | 화물창 | 1 | 213 | 298 | 85 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-2 | 144 | P/T | 2 | 298 | 321 | 23 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 321 | 357 | 36 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 357 | 396 | 39 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-5 | 147 | 시운전 | 5 | 396 | 411 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-6 | 148 | C/T | 6 | 411 | 426 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-7 | 149 | G/T | 7 | 426 | 449 | 23 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 213 | 473 | O-33-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 449 | 473 | 24 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-1 | 151 | 화물창 | 1 | 227 | 317 | 90 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-2 | 152 | P/T | 2 | 317 | 341 | 24 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 341 | 379 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 379 | 419 | 40 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-5 | 155 | 시운전 | 5 | 419 | 435 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-6 | 156 | C/T | 6 | 435 | 451 | 16 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-7 | 157 | G/T | 7 | 451 | 475 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 227 | 500 | O-34-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 475 | 500 | 25 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-1 | 159 | 화물창 | 1 | 228 | 298 | 70 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-2 | 160 | P/T | 2 | 298 | 317 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 317 | 346 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 346 | 377 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-5 | 163 | 시운전 | 5 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-6 | 164 | C/T | 6 | 389 | 401 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-7 | 165 | G/T | 7 | 401 | 420 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 228 | 441 | O-35-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 420 | 441 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 280 | 398 | O-36-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 280 | 342 | 62 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 280 | 398 | O-36-2 | 168 | 시운전 | 2 | 342 | 364 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 280 | 398 | O-36-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 364 | 398 | 34 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-37-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 294 | 376 | 82 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-37-2 | 171 | 시운전 | 2 | 376 | 405 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 294 | 449 | O-37-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 405 | 449 | 44 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-1 | 173 | 화물창 | 1 | 294 | 400 | 106 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-2 | 174 | P/T | 2 | 400 | 428 | 28 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 428 | 473 | 45 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 473 | 521 | 48 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-5 | 177 | 시운전 | 5 | 521 | 540 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-6 | 178 | C/T | 6 | 540 | 559 | 19 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-7 | 179 | G/T | 7 | 559 | 587 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 294 | 616 | O-38-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 587 | 616 | 29 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-1 | 181 | 화물창 | 1 | 295 | 377 | 82 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-2 | 182 | P/T | 2 | 377 | 399 | 22 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 399 | 434 | 35 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 434 | 471 | 37 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-5 | 185 | 시운전 | 5 | 471 | 486 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-6 | 186 | C/T | 6 | 486 | 501 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-7 | 187 | G/T | 7 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 295 | 546 | O-39-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 523 | 546 | 23 | S | 5
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 317 | 414 | O-40-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 317 | 368 | 51 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 317 | 414 | O-40-2 | 190 | 시운전 | 2 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 317 | 414 | O-40-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 386 | 414 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 317 | 455 | O-41-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 317 | 413 | 96 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 317 | 455 | O-41-2 | 193 | 시운전 | 2 | 413 | 426 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 317 | 455 | O-41-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 426 | 455 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-42-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 333 | 380 | 47 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-42-2 | 196 | 시운전 | 2 | 380 | 396 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 333 | 422 | O-42-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 396 | 422 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 333 | 468 | O-43-1 | 198 | 축계작업 | 1 | 333 | 427 | 94 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 333 | 468 | O-43-2 | 199 | 시운전 | 2 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 333 | 468 | O-43-3 | 200 | 인도준비 | 3 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 353 | 505 | O-44-1 | 201 | 특수도장 | 1 | 353 | 403 | 50 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 353 | 505 | O-44-2 | 202 | 화물창 | 2 | 403 | 454 | 51 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 353 | 505 | O-44-3 | 203 | 시운전 | 3 | 454 | 470 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 353 | 505 | O-44-4 | 204 | 인도준비 | 4 | 470 | 505 | 35 | S | 15
J-45 | 44 | PC | 7 | 356 | 491 | O-45-1 | 205 | 특수도장 | 1 | 356 | 400 | 44 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 356 | 491 | O-45-2 | 206 | 화물창 | 2 | 400 | 445 | 45 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 356 | 491 | O-45-3 | 207 | 시운전 | 3 | 445 | 459 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | PC | 7 | 356 | 491 | O-45-4 | 208 | 인도준비 | 4 | 459 | 491 | 32 | S | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 366 | 600 | O-46-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 366 | 539 | 173 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 366 | 600 | O-46-2 | 210 | 시운전 | 2 | 539 | 564 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 366 | 600 | O-46-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 564 | 600 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-1 | 212 | 화물창 | 1 | 374 | 468 | 94 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-2 | 213 | P/T | 2 | 468 | 493 | 25 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 493 | 533 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 533 | 575 | 42 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-5 | 216 | 시운전 | 5 | 575 | 592 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-6 | 217 | C/T | 6 | 592 | 609 | 17 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-7 | 218 | G/T | 7 | 609 | 634 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 374 | 660 | O-47-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 634 | 660 | 26 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-1 | 220 | 화물창 | 1 | 374 | 456 | 82 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-2 | 221 | P/T | 2 | 456 | 478 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 478 | 513 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 513 | 550 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-5 | 224 | 시운전 | 5 | 550 | 565 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-6 | 225 | C/T | 6 | 565 | 580 | 15 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-7 | 226 | G/T | 7 | 580 | 602 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 374 | 625 | O-48-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 602 | 625 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-1 | 228 | 화물창 | 1 | 378 | 473 | 95 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-2 | 229 | P/T | 2 | 473 | 499 | 26 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 499 | 539 | 40 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 539 | 582 | 43 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-5 | 232 | 시운전 | 5 | 582 | 599 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-6 | 233 | C/T | 6 | 599 | 616 | 17 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-7 | 234 | G/T | 7 | 616 | 642 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 378 | 667 | O-49-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 642 | 667 | 25 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 382 | 452 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 382 | 431 | 49 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 382 | 452 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 431 | 438 | 7 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 382 | 452 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 393 | 538 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 393 | 469 | 76 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 393 | 538 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 469 | 496 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 393 | 538 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 496 | 538 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 393 | 516 | O-52-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 393 | 479 | 86 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 393 | 516 | O-52-2 | 243 | 시운전 | 2 | 479 | 491 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 393 | 516 | O-52-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 491 | 516 | 25 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 394 | 532 | O-53-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 394 | 467 | 73 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 394 | 532 | O-53-2 | 246 | 시운전 | 2 | 467 | 493 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 394 | 532 | O-53-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 493 | 532 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 408 | 528 | O-54-1 | 248 | 특수도장 | 1 | 408 | 447 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 408 | 528 | O-54-2 | 249 | 화물창 | 2 | 447 | 487 | 40 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 408 | 528 | O-54-3 | 250 | 시운전 | 3 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | PC | 7 | 408 | 528 | O-54-4 | 251 | 인도준비 | 4 | 500 | 528 | 28 | S | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-55-1 | 252 | 축계작업 | 1 | 420 | 514 | 94 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-55-2 | 253 | 시운전 | 2 | 514 | 527 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 420 | 555 | O-55-3 | 254 | 인도준비 | 3 | 527 | 555 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 428 | 552 | O-56-1 | 255 | 축계작업 | 1 | 428 | 493 | 65 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 428 | 552 | O-56-2 | 256 | 시운전 | 2 | 493 | 516 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 428 | 552 | O-56-3 | 257 | 인도준비 | 3 | 516 | 552 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 428 | 514 | O-57-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 428 | 473 | 45 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 428 | 514 | O-57-2 | 259 | 시운전 | 2 | 473 | 489 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 428 | 514 | O-57-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 489 | 514 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 440 | 582 | O-58-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 440 | 545 | 105 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 440 | 582 | O-58-2 | 262 | 시운전 | 2 | 545 | 560 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 440 | 582 | O-58-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 560 | 582 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 444 | 573 | O-59-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 444 | 534 | 90 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 444 | 573 | O-59-2 | 265 | 시운전 | 2 | 534 | 546 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 444 | 573 | O-59-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 546 | 573 | 27 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-1 | 267 | 화물창 | 1 | 460 | 549 | 89 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-2 | 268 | P/T | 2 | 549 | 573 | 24 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-3 | 269 | 화물창족철 | 3 | 573 | 610 | 37 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-4 | 270 | 화물창메공 | 4 | 610 | 650 | 40 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-5 | 271 | 시운전 | 5 | 650 | 666 | 16 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-6 | 272 | C/T | 6 | 666 | 682 | 16 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-7 | 273 | G/T | 7 | 682 | 706 | 24 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 460 | 731 | O-60-8 | 274 | 인도준비 | 8 | 706 | 731 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 118 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 82 | 82 | F | 15 | C4
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 2 | 118 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 83 | 81 | F | 15 | D2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 10 | 254 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 10 | 90 | 80 | N | 0 | E3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 26 | 147 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 110 | 84 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 35 | 176 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 35 | 109 | 74 | F | 10 | E2
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 35 | 168 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 35 | 128 | 93 | F | 15 | E7
J-7 | 6 | A_COT | 4 | 49 | 210 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 49 | 134 | 85 | F | 10 | E1
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 49 | 181 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 49 | 146 | 97 | F | 15 | D5
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 51 | 156 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 51 | 106 | 55 | F | 10 | A1
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 52 | 183 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 52 | 143 | 91 | F | 15 | D4
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 58 | 196 | O-11-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 58 | 154 | 96 | F | 15 | C3
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 62 | 202 | O-12-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 62 | 136 | 74 | F | 10 | E8
J-13 | 12 | PC | 7 | 70 | 213 | O-13-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 70 | 117 | 47 | N | 0 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B