## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 102 | 102 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 102 | 129 | 27 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 129 | 172 | 43 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 172 | 218 | 46 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 218 | 236 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 236 | 254 | 18 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 254 | 281 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 281 | 311 | 30 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 105 | 133 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 133 | 177 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 177 | 224 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 224 | 243 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 243 | 262 | 19 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 290 | 319 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 136 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 73 | 70 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 136 | O-3-2 | 17 | 시운전 | 2 | 73 | 98 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 136 | O-3-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 98 | 136 | 38 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 117 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 82 | 79 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 117 | O-4-2 | 20 | 시운전 | 2 | 82 | 93 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 117 | O-4-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 93 | 117 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 95 | 81 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 170 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 25 | 72 | 47 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 170 | O-6-2 | 26 | 화물창 | 2 | 72 | 121 | 49 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 170 | O-6-3 | 27 | 시운전 | 3 | 121 | 136 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 170 | O-6-4 | 28 | 인도준비 | 4 | 136 | 170 | 34 | S | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 154 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 122 | 91 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 154 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 154 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 135 | 154 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 32 | 89 | 57 | F | 15
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 89 | 97 | 8 | N | 0
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 97 | 114 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 35 | 144 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 92 | 57 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 35 | 144 | O-9-2 | 36 | 시운전 | 2 | 92 | 112 | 20 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 35 | 144 | O-9-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 112 | 144 | 32 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 151 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 42 | 99 | 57 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 151 | O-10-2 | 39 | 시운전 | 2 | 99 | 119 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 151 | O-10-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 119 | 151 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 50 | 158 | O-11-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 50 | 125 | 75 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 50 | 158 | O-11-2 | 42 | 시운전 | 2 | 125 | 135 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 50 | 158 | O-11-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 135 | 158 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-1 | 44 | 화물창 | 1 | 52 | 139 | 87 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-2 | 45 | P/T | 2 | 139 | 162 | 23 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-3 | 46 | 화물창족철 | 3 | 162 | 199 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-4 | 47 | 화물창메공 | 4 | 199 | 238 | 39 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-5 | 48 | 시운전 | 5 | 238 | 253 | 15 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-6 | 49 | C/T | 6 | 253 | 268 | 15 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-7 | 50 | G/T | 7 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 52 | 318 | O-12-8 | 51 | 인도준비 | 8 | 291 | 318 | 27 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 52 | 134 | 82 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 134 | 156 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 156 | 191 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 191 | 228 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 228 | 243 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 243 | 258 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 258 | 280 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 52 | 303 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 280 | 303 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 121 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 52 | 100 | 48 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 121 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 100 | 106 | 6 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 52 | 121 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 106 | 121 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 56 | 203 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 56 | 133 | 77 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 56 | 203 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 133 | 160 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 56 | 203 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 160 | 203 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 278 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 64 | 222 | 158 | F | 15
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 278 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 222 | 245 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | S_SHTL | 1 | 64 | 278 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 245 | 278 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 168 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 65 | 137 | 72 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 168 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 137 | 147 | 10 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 65 | 168 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 147 | 168 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-1 | 72 | 화물창 | 1 | 73 | 148 | 75 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-2 | 73 | P/T | 2 | 148 | 168 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-3 | 74 | 화물창족철 | 3 | 168 | 200 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-4 | 75 | 화물창메공 | 4 | 200 | 234 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-5 | 76 | 시운전 | 5 | 234 | 247 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-6 | 77 | C/T | 6 | 247 | 260 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-7 | 78 | G/T | 7 | 260 | 280 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 73 | 303 | O-18-8 | 79 | 인도준비 | 8 | 280 | 303 | 23 | S | 5
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-19-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 73 | 168 | 95 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-19-2 | 81 | 시운전 | 2 | 168 | 181 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 73 | 209 | O-19-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 181 | 209 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 162 | O-20-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 79 | 137 | 58 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 162 | O-20-2 | 84 | 시운전 | 2 | 137 | 145 | 8 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 79 | 162 | O-20-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 145 | 162 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 93 | 187 | 94 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 93 | 228 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 99 | 344 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 99 | 280 | 181 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 99 | 344 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 280 | 306 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 99 | 344 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 306 | 344 | 38 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 100 | 330 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 100 | 270 | 170 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 100 | 330 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 270 | 295 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 100 | 330 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 295 | 330 | 35 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-1 | 95 | 화물창 | 1 | 119 | 219 | 100 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-2 | 96 | P/T | 2 | 219 | 246 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-3 | 97 | 화물창족철 | 3 | 246 | 288 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-4 | 98 | 화물창메공 | 4 | 288 | 333 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-5 | 99 | 시운전 | 5 | 333 | 351 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-6 | 100 | C/T | 6 | 351 | 369 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-7 | 101 | G/T | 7 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 119 | 423 | O-24-8 | 102 | 인도준비 | 8 | 396 | 423 | 27 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-1 | 103 | 화물창 | 1 | 132 | 202 | 70 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-2 | 104 | P/T | 2 | 202 | 221 | 19 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 221 | 251 | 30 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 251 | 283 | 32 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-5 | 107 | 시운전 | 5 | 283 | 295 | 12 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-6 | 108 | C/T | 6 | 295 | 307 | 12 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-7 | 109 | G/T | 7 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 132 | 347 | O-25-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 326 | 347 | 21 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 132 | 208 | 76 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 208 | 228 | 20 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 228 | 260 | 32 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 260 | 294 | 34 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 294 | 307 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 307 | 320 | 13 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 320 | 340 | 20 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 132 | 363 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 340 | 363 | 23 | S | 5
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 297 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 136 | 255 | 119 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 297 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 136 | 297 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 272 | 297 | 25 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 137 | 352 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 137 | 296 | 159 | F | 15
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 137 | 352 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 296 | 319 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | A_SHTL | 2 | 137 | 352 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 319 | 352 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-1 | 125 | 화물창 | 1 | 137 | 229 | 92 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-2 | 126 | P/T | 2 | 229 | 254 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 254 | 293 | 39 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 293 | 335 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-5 | 129 | 시운전 | 5 | 335 | 351 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-6 | 130 | C/T | 6 | 351 | 367 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-7 | 131 | G/T | 7 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 137 | 417 | O-29-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 392 | 417 | 25 | S | 5
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 435 | O-30-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 142 | 358 | 216 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 435 | O-30-2 | 134 | 시운전 | 2 | 358 | 390 | 32 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 142 | 435 | O-30-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 390 | 435 | 45 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 159 | 236 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 159 | 212 | 53 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 159 | 236 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 212 | 219 | 7 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 159 | 236 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 219 | 236 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-1 | 139 | 화물창 | 1 | 159 | 222 | 63 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-2 | 140 | P/T | 2 | 222 | 239 | 17 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 266 | 294 | 28 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-5 | 143 | 시운전 | 5 | 294 | 305 | 11 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-6 | 144 | C/T | 6 | 305 | 316 | 11 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-7 | 145 | G/T | 7 | 316 | 333 | 17 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 159 | 352 | O-32-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 333 | 352 | 19 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 297 | O-33-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 172 | 264 | 92 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 297 | O-33-2 | 148 | 시운전 | 2 | 264 | 277 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 172 | 297 | O-33-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 277 | 297 | 20 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 184 | 262 | O-34-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 184 | 238 | 54 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 184 | 262 | O-34-2 | 151 | 시운전 | 2 | 238 | 245 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 184 | 262 | O-34-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 245 | 262 | 17 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 184 | 304 | O-35-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 184 | 247 | 63 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 184 | 304 | O-35-2 | 154 | 시운전 | 2 | 247 | 269 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 184 | 304 | O-35-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 269 | 304 | 35 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-36-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 190 | 319 | 129 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-36-2 | 157 | 시운전 | 2 | 319 | 338 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 190 | 365 | O-36-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 338 | 365 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 190 | 305 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 190 | 270 | 80 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 190 | 305 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 270 | 281 | 11 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 190 | 305 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 281 | 305 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 330 | O-38-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 190 | 288 | 98 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 330 | O-38-2 | 163 | 시운전 | 2 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 190 | 330 | O-38-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 302 | 330 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-1 | 165 | 화물창 | 1 | 190 | 293 | 103 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-2 | 166 | P/T | 2 | 293 | 321 | 28 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 321 | 364 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 364 | 410 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-5 | 169 | 시운전 | 5 | 410 | 428 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-6 | 170 | C/T | 6 | 428 | 446 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-7 | 171 | G/T | 7 | 446 | 474 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 190 | 503 | O-39-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 474 | 503 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 227 | 309 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 227 | 284 | 57 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 227 | 309 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 284 | 292 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 227 | 309 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 292 | 309 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 270 | 431 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 270 | 389 | 119 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 270 | 431 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 389 | 406 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 270 | 431 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 406 | 431 | 25 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 270 | 409 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 270 | 367 | 97 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 270 | 409 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 367 | 380 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 270 | 409 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 380 | 409 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 288 | 410 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 288 | 378 | 90 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 288 | 410 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 378 | 391 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 288 | 410 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 391 | 410 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 288 | 402 | O-44-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 288 | 367 | 79 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 288 | 402 | O-44-2 | 186 | 시운전 | 2 | 367 | 378 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 288 | 402 | O-44-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 378 | 402 | 24 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 293 | 437 | O-45-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 293 | 369 | 76 | F | 10
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 293 | 437 | O-45-2 | 189 | 시운전 | 2 | 369 | 396 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | A_COT | 4 | 293 | 437 | O-45-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 396 | 437 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-1 | 191 | 화물창 | 1 | 311 | 413 | 102 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-2 | 192 | P/T | 2 | 413 | 441 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 441 | 484 | 43 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 484 | 530 | 46 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-5 | 195 | 시운전 | 5 | 530 | 548 | 18 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-6 | 196 | C/T | 6 | 548 | 566 | 18 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-7 | 197 | G/T | 7 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 311 | 623 | O-46-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 594 | 623 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 311 | 566 | O-47-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 311 | 499 | 188 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 311 | 566 | O-47-2 | 200 | 시운전 | 2 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 311 | 566 | O-47-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 527 | 566 | 39 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 424 | O-48-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 321 | 393 | 72 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 424 | O-48-2 | 203 | 시운전 | 2 | 393 | 403 | 10 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 321 | 424 | O-48-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 403 | 424 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-1 | 205 | 화물창 | 1 | 336 | 419 | 83 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-2 | 206 | P/T | 2 | 419 | 441 | 22 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 441 | 476 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 476 | 513 | 37 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-5 | 209 | 시운전 | 5 | 513 | 528 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-6 | 210 | C/T | 6 | 528 | 543 | 15 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-7 | 211 | G/T | 7 | 543 | 565 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 336 | 588 | O-49-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 565 | 588 | 23 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-1 | 213 | 화물창 | 1 | 351 | 429 | 78 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-2 | 214 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-3 | 215 | 화물창족철 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-4 | 216 | 화물창메공 | 4 | 483 | 518 | 35 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-5 | 217 | 시운전 | 5 | 518 | 532 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-6 | 218 | C/T | 6 | 532 | 546 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-7 | 219 | G/T | 7 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 351 | 590 | O-50-8 | 220 | 인도준비 | 8 | 567 | 590 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 353 | 408 | 55 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 408 | 415 | 7 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 353 | 432 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 415 | 432 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-1 | 224 | 화물창 | 1 | 354 | 458 | 104 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-2 | 225 | P/T | 2 | 458 | 486 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 486 | 530 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 530 | 577 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-5 | 228 | 시운전 | 5 | 577 | 596 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-6 | 229 | C/T | 6 | 596 | 615 | 19 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-7 | 230 | G/T | 7 | 615 | 643 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 354 | 672 | O-52-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 643 | 672 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-53-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 362 | 416 | 54 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-53-2 | 233 | 시운전 | 2 | 416 | 423 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 362 | 440 | O-53-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 423 | 440 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-1 | 235 | 화물창 | 1 | 362 | 464 | 102 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-2 | 236 | P/T | 2 | 464 | 491 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 491 | 534 | 43 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 534 | 580 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-5 | 239 | 시운전 | 5 | 580 | 598 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-6 | 240 | C/T | 6 | 598 | 616 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-7 | 241 | G/T | 7 | 616 | 643 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 362 | 673 | O-54-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 643 | 673 | 30 | S | 5
J-55 | 54 | PC | 7 | 376 | 481 | O-55-1 | 243 | 특수도장 | 1 | 376 | 410 | 34 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 376 | 481 | O-55-2 | 244 | 화물창 | 2 | 410 | 445 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 376 | 481 | O-55-3 | 245 | 시운전 | 3 | 445 | 456 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 376 | 481 | O-55-4 | 246 | 인도준비 | 4 | 456 | 481 | 25 | S | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-56-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 384 | 432 | 48 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-56-2 | 248 | 시운전 | 2 | 432 | 438 | 6 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 384 | 453 | O-56-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 438 | 453 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 384 | 510 | O-57-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 384 | 450 | 66 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 384 | 510 | O-57-2 | 251 | 시운전 | 2 | 450 | 473 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 384 | 510 | O-57-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 473 | 510 | 37 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 385 | 539 | O-58-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 385 | 498 | 113 | F | 15
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 385 | 539 | O-58-2 | 254 | 시운전 | 2 | 498 | 514 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | A_SHTL | 2 | 385 | 539 | O-58-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-1 | 256 | 화물창 | 1 | 390 | 493 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-2 | 257 | P/T | 2 | 493 | 521 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 521 | 565 | 44 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 565 | 612 | 47 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-5 | 260 | 시운전 | 5 | 612 | 630 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-6 | 261 | C/T | 6 | 630 | 648 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-7 | 262 | G/T | 7 | 648 | 676 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 390 | 705 | O-59-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 676 | 705 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | PC | 7 | 392 | 522 | O-60-1 | 264 | 특수도장 | 1 | 392 | 434 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 392 | 522 | O-60-2 | 265 | 화물창 | 2 | 434 | 478 | 44 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 392 | 522 | O-60-3 | 266 | 시운전 | 3 | 478 | 492 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 392 | 522 | O-60-4 | 267 | 인도준비 | 4 | 492 | 522 | 30 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 311 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 102 | 102 | N | 0 | E2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 319 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 0 | 105 | 105 | N | 0 | E4
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 3 | 136 | O-3-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 3 | 73 | 70 | F | 10 | D3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 3 | 117 | O-4-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 3 | 82 | 79 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 14 | 131 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 14 | 95 | 81 | F | 15 | E3
J-6 | 5 | PC | 7 | 25 | 170 | O-6-1 | 25 | 특수도장 | 1 | 25 | 72 | 47 | N | 0 | E1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 31 | 154 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 31 | 122 | 91 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | L_CONT | 5 | 32 | 114 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 32 | 89 | 57 | F | 15 | D5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 35 | 144 | O-9-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 35 | 92 | 57 | F | 10 | A1
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 42 | 151 | O-10-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 42 | 99 | 57 | F | 10 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B