## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 68 | 92 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 92 | 130 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 92 | 84 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 92 | 115 | 23 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 115 | 150 | 35 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 150 | 188 | 38 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 188 | 203 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 203 | 218 | 15 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 218 | 241 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 241 | 264 | 23 | S | 5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 132 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 132 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 73 | 96 | 23 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 132 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 96 | 132 | 36 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 132 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 96 | 84 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 132 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 96 | 108 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 132 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 108 | 132 | 24 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 167 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 24 | 71 | 47 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 167 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 71 | 119 | 48 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 167 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 119 | 134 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 167 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 134 | 167 | 33 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 49 | 115 | 66 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 133 | 161 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 161 | 191 | 30 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 215 | 233 | 18 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 233 | 250 | 17 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 53 | 181 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 53 | 142 | 89 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 53 | 181 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 142 | 154 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 53 | 181 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 58 | 120 | 62 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 120 | 137 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 137 | 163 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 163 | 191 | 28 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 58 | 248 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 230 | 248 | 18 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 240 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 69 | 195 | 126 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 240 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 195 | 213 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 69 | 240 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 213 | 240 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 390 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 69 | 306 | 237 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 390 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 306 | 341 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 69 | 390 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 341 | 390 | 49 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 72 | 300 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 72 | 240 | 168 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 72 | 300 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 72 | 300 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 265 | 300 | 35 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-1 | 49 | 화물창 | 1 | 75 | 163 | 88 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-2 | 50 | P/T | 2 | 163 | 187 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-3 | 51 | 화물창족철 | 3 | 187 | 224 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-4 | 52 | 화물창메공 | 4 | 224 | 264 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-5 | 53 | 시운전 | 5 | 264 | 280 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-6 | 54 | C/T | 6 | 280 | 296 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-7 | 55 | G/T | 7 | 296 | 320 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 75 | 344 | O-12-8 | 56 | 인도준비 | 8 | 320 | 344 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 80 | 158 | 78 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 158 | 179 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 179 | 212 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 212 | 247 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 247 | 261 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 261 | 275 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 275 | 296 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 80 | 317 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 296 | 317 | 21 | S | 5
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 80 | 222 | O-14-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 80 | 155 | 75 | F | 10
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 80 | 222 | O-14-2 | 66 | 시운전 | 2 | 155 | 181 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | A_COT | 4 | 80 | 222 | O-14-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 181 | 222 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 85 | 218 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 85 | 183 | 98 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 85 | 218 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 183 | 197 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 85 | 218 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 197 | 218 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 88 | 163 | 75 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 163 | 183 | 20 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 183 | 214 | 31 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 214 | 248 | 34 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 261 | 274 | 13 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 274 | 294 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 88 | 316 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 294 | 316 | 22 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 88 | 163 | O-17-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 88 | 140 | 52 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 88 | 163 | O-17-2 | 80 | 시운전 | 2 | 140 | 147 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 88 | 163 | O-17-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 147 | 163 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 98 | 216 | O-18-1 | 82 | 특수도장 | 1 | 98 | 136 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 98 | 216 | O-18-2 | 83 | 화물창 | 2 | 136 | 176 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 98 | 216 | O-18-3 | 84 | 시운전 | 3 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 98 | 216 | O-18-4 | 85 | 인도준비 | 4 | 188 | 216 | 28 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 98 | 199 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 98 | 151 | 53 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 98 | 199 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 151 | 170 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 98 | 199 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 170 | 199 | 29 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 112 | 187 | 75 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 187 | 207 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 207 | 238 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 238 | 272 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 272 | 285 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 285 | 298 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 298 | 318 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 340 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 318 | 340 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 121 | 199 | 78 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 199 | 220 | 21 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 220 | 253 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 253 | 288 | 35 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 288 | 302 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 302 | 316 | 14 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 121 | 358 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 337 | 358 | 21 | S | 5
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 202 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 126 | 179 | 53 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 202 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 179 | 186 | 7 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 126 | 202 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 186 | 202 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-1 | 108 | 화물창 | 1 | 139 | 218 | 79 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-2 | 109 | P/T | 2 | 218 | 239 | 21 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-3 | 110 | 화물창족철 | 3 | 239 | 272 | 33 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-4 | 111 | 화물창메공 | 4 | 272 | 308 | 36 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-5 | 112 | 시운전 | 5 | 308 | 322 | 14 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-6 | 113 | C/T | 6 | 322 | 336 | 14 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-7 | 114 | G/T | 7 | 336 | 357 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 139 | 379 | O-23-8 | 115 | 인도준비 | 8 | 357 | 379 | 22 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 152 | 272 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 152 | 215 | 63 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 152 | 272 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 215 | 237 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 152 | 272 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 237 | 272 | 35 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 267 | O-25-1 | 119 | 특수도장 | 1 | 161 | 195 | 34 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 267 | O-25-2 | 120 | 화물창 | 2 | 195 | 231 | 36 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 267 | O-25-3 | 121 | 시운전 | 3 | 231 | 242 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | PC | 7 | 161 | 267 | O-25-4 | 122 | 인도준비 | 4 | 242 | 267 | 25 | S | 15
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 163 | 239 | 76 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-2 | 124 | 시운전 | 2 | 239 | 266 | 27 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 163 | 307 | O-26-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 266 | 307 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-27-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 163 | 261 | 98 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-27-2 | 127 | 시운전 | 2 | 261 | 275 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 163 | 303 | O-27-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 275 | 303 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 163 | 298 | O-28-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 163 | 207 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 163 | 298 | O-28-2 | 130 | 화물창 | 2 | 207 | 252 | 45 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 163 | 298 | O-28-3 | 131 | 시운전 | 3 | 252 | 266 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 163 | 298 | O-28-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 266 | 298 | 32 | S | 15
J-29 | 28 | PC | 7 | 168 | 267 | O-29-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 168 | 200 | 32 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 168 | 267 | O-29-2 | 134 | 화물창 | 2 | 200 | 233 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 168 | 267 | O-29-3 | 135 | 시운전 | 3 | 233 | 243 | 10 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 168 | 267 | O-29-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 243 | 267 | 24 | S | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 170 | 272 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 170 | 241 | 71 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 170 | 272 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 241 | 251 | 10 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 170 | 272 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 251 | 272 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 176 | 414 | O-31-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 176 | 352 | 176 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 176 | 414 | O-31-2 | 141 | 시운전 | 2 | 352 | 378 | 26 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 176 | 414 | O-31-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 378 | 414 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-1 | 143 | 화물창 | 1 | 185 | 254 | 69 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-2 | 144 | P/T | 2 | 254 | 272 | 18 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 272 | 301 | 29 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 301 | 332 | 31 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-5 | 147 | 시운전 | 5 | 332 | 344 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-6 | 148 | C/T | 6 | 344 | 356 | 12 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-7 | 149 | G/T | 7 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 185 | 395 | O-32-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 374 | 395 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 195 | 320 | O-33-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 195 | 282 | 87 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 195 | 320 | O-33-2 | 152 | 시운전 | 2 | 282 | 294 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 195 | 320 | O-33-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 294 | 320 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 212 | 470 | O-34-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 212 | 402 | 190 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 212 | 470 | O-34-2 | 155 | 시운전 | 2 | 402 | 430 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 212 | 470 | O-34-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 430 | 470 | 40 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-1 | 157 | 화물창 | 1 | 216 | 290 | 74 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-2 | 158 | P/T | 2 | 290 | 310 | 20 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 310 | 341 | 31 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 341 | 375 | 34 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-5 | 161 | 시운전 | 5 | 375 | 388 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-6 | 162 | C/T | 6 | 388 | 401 | 13 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-7 | 163 | G/T | 7 | 401 | 421 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 216 | 443 | O-35-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 421 | 443 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 217 | 360 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 217 | 292 | 75 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 217 | 360 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 292 | 319 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 217 | 360 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 319 | 360 | 41 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 218 | 341 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 218 | 304 | 86 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 218 | 341 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 304 | 316 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 218 | 341 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 316 | 341 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-1 | 171 | 화물창 | 1 | 241 | 323 | 82 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-2 | 172 | P/T | 2 | 323 | 345 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-3 | 173 | 화물창족철 | 3 | 345 | 379 | 34 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-4 | 174 | 화물창메공 | 4 | 379 | 416 | 37 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-5 | 175 | 시운전 | 5 | 416 | 430 | 14 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-6 | 176 | C/T | 6 | 430 | 444 | 14 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-7 | 177 | G/T | 7 | 444 | 466 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 241 | 490 | O-38-8 | 178 | 인도준비 | 8 | 466 | 490 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 241 | 388 | O-39-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 241 | 318 | 77 | F | 10
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 241 | 388 | O-39-2 | 180 | 시운전 | 2 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_COT | 3 | 241 | 388 | O-39-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 345 | 388 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 434 | O-40-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 252 | 386 | 134 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 434 | O-40-2 | 183 | 시운전 | 2 | 386 | 406 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 252 | 434 | O-40-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 278 | 381 | O-41-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 278 | 350 | 72 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 278 | 381 | O-41-2 | 186 | 시운전 | 2 | 350 | 360 | 10 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 278 | 381 | O-41-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 360 | 381 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 282 | 412 | O-42-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 282 | 373 | 91 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 282 | 412 | O-42-2 | 189 | 시운전 | 2 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 282 | 412 | O-42-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 386 | 412 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 284 | 365 | O-43-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 284 | 340 | 56 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 284 | 365 | O-43-2 | 192 | 시운전 | 2 | 340 | 348 | 8 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 284 | 365 | O-43-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 348 | 365 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 284 | 394 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 284 | 342 | 58 | F | 10
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 284 | 394 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 342 | 362 | 20 | N | 0
J-44 | 43 | S_COT | 3 | 284 | 394 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 362 | 394 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 305 | 568 | O-45-1 | 197 | 축계작업 | 1 | 305 | 499 | 194 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 305 | 568 | O-45-2 | 198 | 시운전 | 2 | 499 | 527 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 305 | 568 | O-45-3 | 199 | 인도준비 | 3 | 527 | 568 | 41 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 469 | O-46-1 | 200 | 축계작업 | 1 | 329 | 427 | 98 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 469 | O-46-2 | 201 | 시운전 | 2 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 329 | 469 | O-46-3 | 202 | 인도준비 | 3 | 441 | 469 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 331 | 646 | O-47-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 331 | 564 | 233 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 331 | 646 | O-47-2 | 204 | 시운전 | 2 | 564 | 598 | 34 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 331 | 646 | O-47-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 598 | 646 | 48 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 349 | 496 | O-48-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 349 | 426 | 77 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 349 | 496 | O-48-2 | 207 | 시운전 | 2 | 426 | 453 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 349 | 496 | O-48-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 453 | 496 | 43 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-49-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 350 | 423 | 73 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-49-2 | 210 | 시운전 | 2 | 423 | 449 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 350 | 488 | O-49-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 449 | 488 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-50-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 352 | 425 | 73 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-50-2 | 213 | 시운전 | 2 | 425 | 451 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 352 | 491 | O-50-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 451 | 491 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 364 | 475 | O-51-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 364 | 422 | 58 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 364 | 475 | O-51-2 | 216 | 시운전 | 2 | 422 | 443 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 364 | 475 | O-51-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 443 | 475 | 32 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 369 | 498 | O-52-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 369 | 437 | 68 | F | 10
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 369 | 498 | O-52-2 | 219 | 시운전 | 2 | 437 | 461 | 24 | N | 0
J-52 | 51 | S_COT | 3 | 369 | 498 | O-52-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 461 | 498 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-1 | 221 | 화물창 | 1 | 369 | 459 | 90 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-2 | 222 | P/T | 2 | 459 | 483 | 24 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-3 | 223 | 화물창족철 | 3 | 483 | 521 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-4 | 224 | 화물창메공 | 4 | 521 | 561 | 40 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-5 | 225 | 시운전 | 5 | 561 | 577 | 16 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-6 | 226 | C/T | 6 | 577 | 593 | 16 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-7 | 227 | G/T | 7 | 593 | 617 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 369 | 642 | O-53-8 | 228 | 인도준비 | 8 | 617 | 642 | 25 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 617 | O-54-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 379 | 555 | 176 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 617 | O-54-2 | 230 | 시운전 | 2 | 555 | 581 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 379 | 617 | O-54-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 581 | 617 | 36 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-1 | 232 | 화물창 | 1 | 379 | 482 | 103 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-2 | 233 | P/T | 2 | 482 | 510 | 28 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-3 | 234 | 화물창족철 | 3 | 510 | 554 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-4 | 235 | 화물창메공 | 4 | 554 | 601 | 47 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-5 | 236 | 시운전 | 5 | 601 | 619 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-6 | 237 | C/T | 6 | 619 | 637 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-7 | 238 | G/T | 7 | 637 | 665 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 379 | 694 | O-55-8 | 239 | 인도준비 | 8 | 665 | 694 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 395 | 549 | O-56-1 | 240 | 축계작업 | 1 | 395 | 476 | 81 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 395 | 549 | O-56-2 | 241 | 시운전 | 2 | 476 | 505 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 395 | 549 | O-56-3 | 242 | 인도준비 | 3 | 505 | 549 | 44 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 422 | 490 | O-57-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 422 | 458 | 36 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 422 | 490 | O-57-2 | 244 | 시운전 | 2 | 458 | 470 | 12 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 422 | 490 | O-57-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 470 | 490 | 20 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-58-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 443 | 538 | 95 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-58-2 | 247 | 시운전 | 2 | 538 | 551 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 443 | 579 | O-58-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 551 | 579 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-1 | 249 | 화물창 | 1 | 443 | 522 | 79 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-2 | 250 | P/T | 2 | 522 | 543 | 21 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 543 | 576 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 576 | 612 | 36 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-5 | 253 | 시운전 | 5 | 612 | 626 | 14 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-6 | 254 | C/T | 6 | 626 | 640 | 14 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-7 | 255 | G/T | 7 | 640 | 661 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 443 | 685 | O-59-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 661 | 685 | 24 | S | 5
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 574 | O-60-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 462 | 540 | 78 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 574 | O-60-2 | 258 | 시운전 | 2 | 540 | 551 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 462 | 574 | O-60-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 551 | 574 | 23 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 130 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 68 | 68 | F | 10 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 264 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 92 | 84 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 8 | 132 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 8 | 73 | 65 | F | 10 | C3
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 132 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 96 | 84 | F | 15 | D3
J-5 | 4 | PC | 7 | 24 | 167 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 24 | 71 | 47 | N | 0 | E2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B