## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 79 | 107 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 107 | 150 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 87 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 62 | 58 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 87 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 62 | 70 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 87 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 70 | 87 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 4 | 109 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 59 | 55 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 4 | 109 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 59 | 78 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 4 | 109 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 78 | 109 | 31 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 112 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 80 | 72 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 112 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 80 | 90 | 10 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 112 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 90 | 112 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 103 | 95 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-2 | 13 | P/T | 2 | 103 | 128 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 128 | 168 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 168 | 211 | 43 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-5 | 16 | 시운전 | 5 | 211 | 228 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-6 | 17 | C/T | 6 | 228 | 245 | 17 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-7 | 18 | G/T | 7 | 245 | 270 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 270 | 296 | 26 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 44 | 115 | 71 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 115 | 134 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 134 | 164 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 164 | 196 | 32 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 196 | 209 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 209 | 222 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 222 | 241 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 44 | 262 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 241 | 262 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 185 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 44 | 118 | 74 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 185 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 118 | 144 | 26 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 44 | 185 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 144 | 185 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 89 | 229 | O-8-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 89 | 192 | 103 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 89 | 229 | O-8-2 | 32 | 시운전 | 2 | 192 | 207 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 89 | 229 | O-8-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 207 | 229 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 138 | 233 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 138 | 188 | 50 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 138 | 233 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 188 | 206 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 138 | 233 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 206 | 233 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-10-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 138 | 203 | 65 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-10-2 | 38 | 시운전 | 2 | 203 | 212 | 9 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 138 | 232 | O-10-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 212 | 232 | 20 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-11-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 141 | 194 | 53 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-11-2 | 41 | 시운전 | 2 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 141 | 242 | O-11-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 213 | 242 | 29 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 241 | O-12-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 141 | 194 | 53 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 241 | O-12-2 | 44 | 시운전 | 2 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 141 | 241 | O-12-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 213 | 241 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 152 | 263 | O-13-1 | 46 | 특수도장 | 1 | 152 | 188 | 36 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 152 | 263 | O-13-2 | 47 | 화물창 | 2 | 188 | 225 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 152 | 263 | O-13-3 | 48 | 시운전 | 3 | 225 | 237 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | PC | 7 | 152 | 263 | O-13-4 | 49 | 인도준비 | 4 | 237 | 263 | 26 | S | 15
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 153 | 302 | O-14-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 153 | 231 | 78 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 153 | 302 | O-14-2 | 51 | 시운전 | 2 | 231 | 259 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 153 | 302 | O-14-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 259 | 302 | 43 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 163 | 377 | O-15-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 163 | 321 | 158 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 163 | 377 | O-15-2 | 54 | 시운전 | 2 | 321 | 344 | 23 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 163 | 377 | O-15-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 344 | 377 | 33 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-16-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 168 | 242 | 74 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-16-2 | 57 | 시운전 | 2 | 242 | 252 | 10 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 168 | 274 | O-16-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 252 | 274 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 173 | 253 | O-17-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 173 | 229 | 56 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 173 | 253 | O-17-2 | 60 | 시운전 | 2 | 229 | 237 | 8 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 173 | 253 | O-17-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 237 | 253 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-1 | 62 | 화물창 | 1 | 192 | 257 | 65 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-2 | 63 | P/T | 2 | 257 | 274 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 274 | 301 | 27 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 301 | 330 | 29 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-5 | 66 | 시운전 | 5 | 330 | 341 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-6 | 67 | C/T | 6 | 341 | 352 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-7 | 68 | G/T | 7 | 352 | 369 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 192 | 389 | O-18-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 369 | 389 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 200 | 403 | O-19-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 200 | 350 | 150 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 200 | 403 | O-19-2 | 71 | 시운전 | 2 | 350 | 372 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 200 | 403 | O-19-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 372 | 403 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 200 | 431 | O-20-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 200 | 370 | 170 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 200 | 431 | O-20-2 | 74 | 시운전 | 2 | 370 | 395 | 25 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 200 | 431 | O-20-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 395 | 431 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 204 | 314 | O-21-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 204 | 281 | 77 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 204 | 314 | O-21-2 | 77 | 시운전 | 2 | 281 | 292 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 204 | 314 | O-21-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 292 | 314 | 22 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 205 | 483 | O-22-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 205 | 410 | 205 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 205 | 483 | O-22-2 | 80 | 시운전 | 2 | 410 | 440 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 205 | 483 | O-22-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 209 | 308 | O-23-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 209 | 261 | 52 | F | 10
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 209 | 308 | O-23-2 | 83 | 시운전 | 2 | 261 | 279 | 18 | N | 0
J-23 | 22 | S_COT | 3 | 209 | 308 | O-23-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 279 | 308 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 230 | 306 | O-24-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 230 | 283 | 53 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 230 | 306 | O-24-2 | 86 | 시운전 | 2 | 283 | 290 | 7 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 230 | 306 | O-24-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 290 | 306 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-1 | 88 | 화물창 | 1 | 270 | 362 | 92 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-2 | 89 | P/T | 2 | 362 | 387 | 25 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-3 | 90 | 화물창족철 | 3 | 387 | 426 | 39 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-4 | 91 | 화물창메공 | 4 | 426 | 467 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-5 | 92 | 시운전 | 5 | 467 | 483 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-6 | 93 | C/T | 6 | 483 | 499 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-7 | 94 | G/T | 7 | 499 | 524 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 270 | 549 | O-25-8 | 95 | 인도준비 | 8 | 524 | 549 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 270 | 392 | O-26-1 | 96 | 축계작업 | 1 | 270 | 355 | 85 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 270 | 392 | O-26-2 | 97 | 시운전 | 2 | 355 | 367 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 270 | 392 | O-26-3 | 98 | 인도준비 | 3 | 367 | 392 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-1 | 99 | 화물창 | 1 | 280 | 376 | 96 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-2 | 100 | P/T | 2 | 376 | 402 | 26 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-3 | 101 | 화물창족철 | 3 | 402 | 443 | 41 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-4 | 102 | 화물창메공 | 4 | 443 | 486 | 43 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-5 | 103 | 시운전 | 5 | 486 | 503 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-6 | 104 | C/T | 6 | 503 | 520 | 17 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-7 | 105 | G/T | 7 | 520 | 546 | 26 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 280 | 573 | O-27-8 | 106 | 인도준비 | 8 | 546 | 573 | 27 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-1 | 107 | 화물창 | 1 | 292 | 373 | 81 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-2 | 108 | P/T | 2 | 373 | 395 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 395 | 429 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 429 | 466 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-5 | 111 | 시운전 | 5 | 466 | 480 | 14 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-6 | 112 | C/T | 6 | 480 | 494 | 14 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-7 | 113 | G/T | 7 | 494 | 516 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 292 | 539 | O-28-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 516 | 539 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-1 | 115 | 화물창 | 1 | 292 | 388 | 96 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-2 | 116 | P/T | 2 | 388 | 414 | 26 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-3 | 117 | 화물창족철 | 3 | 414 | 454 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-4 | 118 | 화물창메공 | 4 | 454 | 497 | 43 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-5 | 119 | 시운전 | 5 | 497 | 514 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-6 | 120 | C/T | 6 | 514 | 531 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-7 | 121 | G/T | 7 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 292 | 584 | O-29-8 | 122 | 인도준비 | 8 | 557 | 584 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 297 | 435 | O-30-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 297 | 393 | 96 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 297 | 435 | O-30-2 | 124 | 시운전 | 2 | 393 | 406 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 297 | 435 | O-30-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 406 | 435 | 29 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 301 | 416 | O-31-1 | 126 | 특수도장 | 1 | 301 | 338 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 301 | 416 | O-31-2 | 127 | 화물창 | 2 | 338 | 377 | 39 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 301 | 416 | O-31-3 | 128 | 시운전 | 3 | 377 | 389 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 301 | 416 | O-31-4 | 129 | 인도준비 | 4 | 389 | 416 | 27 | S | 15
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 318 | 426 | O-32-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 318 | 375 | 57 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 318 | 426 | O-32-2 | 131 | 시운전 | 2 | 375 | 395 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 318 | 426 | O-32-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 395 | 426 | 31 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 322 | 385 | 63 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 385 | 394 | 9 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 322 | 413 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 394 | 413 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 328 | 503 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 328 | 457 | 129 | F | 15
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 328 | 503 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 457 | 476 | 19 | N | 0
J-34 | 33 | A_SHTL | 2 | 328 | 503 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-1 | 139 | 화물창 | 1 | 340 | 409 | 69 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-2 | 140 | P/T | 2 | 409 | 428 | 19 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 428 | 457 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 457 | 488 | 31 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-5 | 143 | 시운전 | 5 | 488 | 500 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-6 | 144 | C/T | 6 | 500 | 512 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-7 | 145 | G/T | 7 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 340 | 552 | O-35-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 531 | 552 | 21 | S | 5
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-1 | 147 | 화물창 | 1 | 340 | 401 | 61 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-2 | 148 | P/T | 2 | 401 | 417 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 417 | 443 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 443 | 471 | 28 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-5 | 151 | 시운전 | 5 | 471 | 482 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-6 | 152 | C/T | 6 | 482 | 493 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-7 | 153 | G/T | 7 | 493 | 509 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 340 | 527 | O-36-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 509 | 527 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 341 | 465 | O-37-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 341 | 427 | 86 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 341 | 465 | O-37-2 | 156 | 시운전 | 2 | 427 | 439 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 341 | 465 | O-37-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 439 | 465 | 26 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 359 | 462 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 359 | 413 | 54 | F | 10
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 359 | 462 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 413 | 432 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | S_COT | 3 | 359 | 462 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 432 | 462 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 372 | 667 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 372 | 590 | 218 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 372 | 667 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 590 | 622 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 372 | 667 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 622 | 667 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 379 | 491 | O-40-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 379 | 438 | 59 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 379 | 491 | O-40-2 | 165 | 시운전 | 2 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 379 | 491 | O-40-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 459 | 491 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 385 | 522 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 385 | 480 | 95 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 385 | 522 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 480 | 493 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 385 | 522 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 493 | 522 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 397 | 491 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 397 | 446 | 49 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 397 | 491 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 446 | 463 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 397 | 491 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 463 | 491 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 409 | 561 | O-43-1 | 173 | 특수도장 | 1 | 409 | 459 | 50 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 409 | 561 | O-43-2 | 174 | 화물창 | 2 | 459 | 510 | 51 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 409 | 561 | O-43-3 | 175 | 시운전 | 3 | 510 | 526 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | PC | 7 | 409 | 561 | O-43-4 | 176 | 인도준비 | 4 | 526 | 561 | 35 | S | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 411 | 546 | O-44-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 411 | 505 | 94 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 411 | 546 | O-44-2 | 178 | 시운전 | 2 | 505 | 518 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 411 | 546 | O-44-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 518 | 546 | 28 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 425 | 732 | O-45-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 425 | 652 | 227 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 425 | 732 | O-45-2 | 181 | 시운전 | 2 | 652 | 685 | 33 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 425 | 732 | O-45-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 685 | 732 | 47 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 425 | 516 | O-46-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 425 | 473 | 48 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 425 | 516 | O-46-2 | 184 | 시운전 | 2 | 473 | 490 | 17 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 425 | 516 | O-46-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 431 | 590 | O-47-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 431 | 548 | 117 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 431 | 590 | O-47-2 | 187 | 시운전 | 2 | 548 | 565 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 431 | 590 | O-47-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 565 | 590 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 436 | 535 | O-48-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 436 | 488 | 52 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 436 | 535 | O-48-2 | 190 | 시운전 | 2 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 436 | 535 | O-48-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 506 | 535 | 29 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 438 | 511 | O-49-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 438 | 489 | 51 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 438 | 511 | O-49-2 | 193 | 시운전 | 2 | 489 | 496 | 7 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 438 | 511 | O-49-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 496 | 511 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 446 | 593 | O-50-1 | 195 | 축계작업 | 1 | 446 | 554 | 108 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 446 | 593 | O-50-2 | 196 | 시운전 | 2 | 554 | 570 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 446 | 593 | O-50-3 | 197 | 인도준비 | 3 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-1 | 198 | 화물창 | 1 | 448 | 550 | 102 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-2 | 199 | P/T | 2 | 550 | 577 | 27 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 577 | 620 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 620 | 666 | 46 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-5 | 202 | 시운전 | 5 | 666 | 684 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-6 | 203 | C/T | 6 | 684 | 702 | 18 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-7 | 204 | G/T | 7 | 702 | 729 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 448 | 759 | O-51-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 729 | 759 | 30 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-1 | 206 | 화물창 | 1 | 457 | 537 | 80 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-2 | 207 | P/T | 2 | 537 | 559 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 559 | 593 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 593 | 629 | 36 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-5 | 210 | 시운전 | 5 | 629 | 643 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-6 | 211 | C/T | 6 | 643 | 657 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-7 | 212 | G/T | 7 | 657 | 679 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 457 | 702 | O-52-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 679 | 702 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 466 | 541 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 466 | 518 | 52 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 466 | 541 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 518 | 525 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 466 | 541 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 525 | 541 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-1 | 217 | 화물창 | 1 | 499 | 560 | 61 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-2 | 218 | P/T | 2 | 560 | 576 | 16 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 576 | 602 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 602 | 629 | 27 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-5 | 221 | 시운전 | 5 | 629 | 640 | 11 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-6 | 222 | C/T | 6 | 640 | 651 | 11 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-7 | 223 | G/T | 7 | 651 | 667 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 499 | 685 | O-54-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 667 | 685 | 18 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-1 | 225 | 화물창 | 1 | 502 | 567 | 65 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-2 | 226 | P/T | 2 | 567 | 584 | 17 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 584 | 611 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 611 | 640 | 29 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-5 | 229 | 시운전 | 5 | 640 | 651 | 11 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-6 | 230 | C/T | 6 | 651 | 662 | 11 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-7 | 231 | G/T | 7 | 662 | 679 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 502 | 701 | O-55-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 679 | 701 | 22 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 504 | 640 | O-56-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 504 | 599 | 95 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 504 | 640 | O-56-2 | 234 | 시운전 | 2 | 599 | 612 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 504 | 640 | O-56-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 612 | 640 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-1 | 236 | 화물창 | 1 | 505 | 591 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-2 | 237 | P/T | 2 | 591 | 614 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 614 | 650 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 650 | 689 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-5 | 240 | 시운전 | 5 | 689 | 704 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-6 | 241 | C/T | 6 | 704 | 719 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-7 | 242 | G/T | 7 | 719 | 742 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 505 | 766 | O-57-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 742 | 766 | 24 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 512 | 618 | O-58-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 512 | 586 | 74 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 512 | 618 | O-58-2 | 245 | 시운전 | 2 | 586 | 596 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 512 | 618 | O-58-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 596 | 618 | 22 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 512 | 784 | O-59-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 512 | 713 | 201 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 512 | 784 | O-59-2 | 248 | 시운전 | 2 | 713 | 742 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 512 | 784 | O-59-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 742 | 784 | 42 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-1 | 250 | 화물창 | 1 | 517 | 610 | 93 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-2 | 251 | P/T | 2 | 610 | 635 | 25 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 635 | 674 | 39 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 674 | 716 | 42 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-5 | 254 | 시운전 | 5 | 716 | 733 | 17 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-6 | 255 | C/T | 6 | 733 | 750 | 17 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-7 | 256 | G/T | 7 | 750 | 775 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 517 | 801 | O-60-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 775 | 801 | 26 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 150 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 79 | 79 | F | 10 | D3
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 4 | 87 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 62 | 58 | F | 15 | D5
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 4 | 109 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 4 | 59 | 55 | F | 10 | A1
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 8 | 112 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 8 | 80 | 72 | F | 15 | E4
J-5 | 4 | LNG | 8 | 8 | 296 | O-5-1 | 12 | 화물창 | 1 | 8 | 103 | 95 | N | 0 | E7

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B