## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 230 | 230 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 230 | 264 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 264 | 312 | 48 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 14 | 141 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 14 | 55 | 41 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 14 | 141 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 55 | 98 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 14 | 141 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 98 | 111 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 14 | 141 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 111 | 141 | 30 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 27 | 255 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 27 | 195 | 168 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 27 | 255 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 195 | 220 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 27 | 255 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 220 | 255 | 35 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 130 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 27 | 81 | 54 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 130 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 81 | 100 | 19 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 130 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 100 | 130 | 30 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 37 | 143 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 37 | 93 | 56 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 37 | 143 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 93 | 113 | 20 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 37 | 143 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 113 | 143 | 30 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 44 | 339 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 44 | 262 | 218 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 44 | 339 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 262 | 294 | 32 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 44 | 339 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 294 | 339 | 45 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 116 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 44 | 94 | 50 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 116 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 94 | 101 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 44 | 116 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 101 | 116 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-1 | 22 | 화물창 | 1 | 48 | 121 | 73 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-2 | 23 | P/T | 2 | 121 | 140 | 19 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-3 | 24 | 화물창족철 | 3 | 140 | 171 | 31 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-4 | 25 | 화물창메공 | 4 | 171 | 204 | 33 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-5 | 26 | 시운전 | 5 | 204 | 217 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-6 | 27 | C/T | 6 | 217 | 230 | 13 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-7 | 28 | G/T | 7 | 230 | 249 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 48 | 270 | O-8-8 | 29 | 인도준비 | 8 | 249 | 270 | 21 | S | 5
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 77 | 277 | O-9-1 | 30 | 축계작업 | 1 | 77 | 225 | 148 | F | 15
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 77 | 277 | O-9-2 | 31 | 시운전 | 2 | 225 | 247 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_SHTL | 1 | 77 | 277 | O-9-3 | 32 | 인도준비 | 3 | 247 | 277 | 30 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-10-1 | 33 | 축계작업 | 1 | 111 | 167 | 56 | F | 15
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-10-2 | 34 | 시운전 | 2 | 167 | 175 | 8 | N | 0
J-10 | 9 | L_CONT | 5 | 111 | 192 | O-10-3 | 35 | 인도준비 | 3 | 175 | 192 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 124 | 232 | O-11-1 | 36 | 특수도장 | 1 | 124 | 159 | 35 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 124 | 232 | O-11-2 | 37 | 화물창 | 2 | 159 | 195 | 36 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 124 | 232 | O-11-3 | 38 | 시운전 | 3 | 195 | 206 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 124 | 232 | O-11-4 | 39 | 인도준비 | 4 | 206 | 232 | 26 | S | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 126 | 337 | O-12-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 126 | 282 | 156 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 126 | 337 | O-12-2 | 41 | 시운전 | 2 | 282 | 305 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 126 | 337 | O-12-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 305 | 337 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 285 | O-13-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 126 | 243 | 117 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 285 | O-13-2 | 44 | 시운전 | 2 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 126 | 285 | O-13-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-14-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 126 | 191 | 65 | F | 15
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-14-2 | 47 | 시운전 | 2 | 191 | 200 | 9 | N | 0
J-14 | 13 | L_CONT | 5 | 126 | 220 | O-14-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 200 | 220 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 142 | 278 | O-15-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 142 | 186 | 44 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 142 | 278 | O-15-2 | 50 | 화물창 | 2 | 186 | 232 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 142 | 278 | O-15-3 | 51 | 시운전 | 3 | 232 | 246 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 142 | 278 | O-15-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 246 | 278 | 32 | S | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 156 | 272 | O-16-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 156 | 237 | 81 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 156 | 272 | O-16-2 | 54 | 시운전 | 2 | 237 | 248 | 11 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 156 | 272 | O-16-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 248 | 272 | 24 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-1 | 56 | 화물창 | 1 | 156 | 237 | 81 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-2 | 57 | P/T | 2 | 237 | 259 | 22 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-3 | 58 | 화물창족철 | 3 | 259 | 293 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-4 | 59 | 화물창메공 | 4 | 293 | 330 | 37 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-5 | 60 | 시운전 | 5 | 330 | 344 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-6 | 61 | C/T | 6 | 344 | 358 | 14 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-7 | 62 | G/T | 7 | 358 | 380 | 22 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 156 | 404 | O-17-8 | 63 | 인도준비 | 8 | 380 | 404 | 24 | S | 5
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 161 | 241 | O-18-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 161 | 217 | 56 | F | 15
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 161 | 241 | O-18-2 | 65 | 시운전 | 2 | 217 | 225 | 8 | N | 0
J-18 | 17 | L_CONT | 5 | 161 | 241 | O-18-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 225 | 241 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-19-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 161 | 252 | 91 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-19-2 | 68 | 시운전 | 2 | 252 | 265 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 161 | 291 | O-19-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 265 | 291 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 163 | 292 | O-20-1 | 70 | 특수도장 | 1 | 163 | 205 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 163 | 292 | O-20-2 | 71 | 화물창 | 2 | 205 | 248 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 163 | 292 | O-20-3 | 72 | 시운전 | 3 | 248 | 262 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 163 | 292 | O-20-4 | 73 | 인도준비 | 4 | 262 | 292 | 30 | S | 15
J-21 | 20 | PC | 7 | 165 | 291 | O-21-1 | 74 | 특수도장 | 1 | 165 | 206 | 41 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 165 | 291 | O-21-2 | 75 | 화물창 | 2 | 206 | 248 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 165 | 291 | O-21-3 | 76 | 시운전 | 3 | 248 | 261 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 165 | 291 | O-21-4 | 77 | 인도준비 | 4 | 261 | 291 | 30 | S | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-1 | 78 | 화물창 | 1 | 168 | 240 | 72 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-2 | 79 | P/T | 2 | 240 | 259 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 259 | 289 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 289 | 321 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-5 | 82 | 시운전 | 5 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-6 | 83 | C/T | 6 | 334 | 347 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-7 | 84 | G/T | 7 | 347 | 366 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 168 | 387 | O-22-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 366 | 387 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-1 | 86 | 화물창 | 1 | 168 | 252 | 84 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-2 | 87 | P/T | 2 | 252 | 274 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-3 | 88 | 화물창족철 | 3 | 274 | 309 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-4 | 89 | 화물창메공 | 4 | 309 | 347 | 38 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-5 | 90 | 시운전 | 5 | 347 | 362 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-6 | 91 | C/T | 6 | 362 | 377 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-7 | 92 | G/T | 7 | 377 | 399 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 168 | 423 | O-23-8 | 93 | 인도준비 | 8 | 399 | 423 | 24 | S | 5
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 208 | 294 | O-24-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 208 | 268 | 60 | F | 15
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 208 | 294 | O-24-2 | 95 | 시운전 | 2 | 268 | 276 | 8 | N | 0
J-24 | 23 | L_CONT | 5 | 208 | 294 | O-24-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-1 | 97 | 화물창 | 1 | 208 | 298 | 90 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-2 | 98 | P/T | 2 | 298 | 322 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 322 | 360 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 360 | 401 | 41 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-5 | 101 | 시운전 | 5 | 401 | 417 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-6 | 102 | C/T | 6 | 417 | 433 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-7 | 103 | G/T | 7 | 433 | 457 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 208 | 482 | O-25-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 457 | 482 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-1 | 105 | 화물창 | 1 | 215 | 296 | 81 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-2 | 106 | P/T | 2 | 296 | 318 | 22 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 318 | 352 | 34 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 352 | 389 | 37 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-5 | 109 | 시운전 | 5 | 389 | 403 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-6 | 110 | C/T | 6 | 403 | 417 | 14 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-7 | 111 | G/T | 7 | 417 | 439 | 22 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 215 | 463 | O-26-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 439 | 463 | 24 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 219 | 483 | O-27-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 219 | 414 | 195 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 219 | 483 | O-27-2 | 114 | 시운전 | 2 | 414 | 443 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 219 | 483 | O-27-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 443 | 483 | 40 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-1 | 116 | 화물창 | 1 | 219 | 322 | 103 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-2 | 117 | P/T | 2 | 322 | 350 | 28 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-3 | 118 | 화물창족철 | 3 | 350 | 394 | 44 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-4 | 119 | 화물창메공 | 4 | 394 | 441 | 47 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-5 | 120 | 시운전 | 5 | 441 | 459 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-6 | 121 | C/T | 6 | 459 | 477 | 18 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-7 | 122 | G/T | 7 | 477 | 505 | 28 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 219 | 534 | O-28-8 | 123 | 인도준비 | 8 | 505 | 534 | 29 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 222 | 372 | O-29-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 222 | 333 | 111 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 222 | 372 | O-29-2 | 125 | 시운전 | 2 | 333 | 349 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 222 | 372 | O-29-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 349 | 372 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-30-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 222 | 312 | 90 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-30-2 | 128 | 시운전 | 2 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 222 | 351 | O-30-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 324 | 351 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-1 | 130 | 화물창 | 1 | 234 | 294 | 60 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-2 | 131 | P/T | 2 | 294 | 310 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-3 | 132 | 화물창족철 | 3 | 310 | 335 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-4 | 133 | 화물창메공 | 4 | 335 | 362 | 27 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-5 | 134 | 시운전 | 5 | 362 | 373 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-6 | 135 | C/T | 6 | 373 | 384 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-7 | 136 | G/T | 7 | 384 | 400 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 234 | 418 | O-31-8 | 137 | 인도준비 | 8 | 400 | 418 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 265 | 403 | O-32-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 265 | 367 | 102 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 265 | 403 | O-32-2 | 139 | 시운전 | 2 | 367 | 382 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 265 | 403 | O-32-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 382 | 403 | 21 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-1 | 141 | 화물창 | 1 | 282 | 386 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-2 | 142 | P/T | 2 | 386 | 414 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-3 | 143 | 화물창족철 | 3 | 414 | 458 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-4 | 144 | 화물창메공 | 4 | 458 | 505 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-5 | 145 | 시운전 | 5 | 505 | 523 | 18 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-6 | 146 | C/T | 6 | 523 | 541 | 18 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-7 | 147 | G/T | 7 | 541 | 569 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 282 | 598 | O-33-8 | 148 | 인도준비 | 8 | 569 | 598 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-1 | 149 | 화물창 | 1 | 284 | 362 | 78 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-2 | 150 | P/T | 2 | 362 | 383 | 21 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 383 | 416 | 33 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 416 | 451 | 35 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-5 | 153 | 시운전 | 5 | 451 | 465 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-6 | 154 | C/T | 6 | 465 | 479 | 14 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-7 | 155 | G/T | 7 | 479 | 500 | 21 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 284 | 521 | O-34-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 500 | 521 | 21 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-1 | 157 | 화물창 | 1 | 285 | 345 | 60 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-2 | 158 | P/T | 2 | 345 | 361 | 16 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 361 | 386 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 386 | 413 | 27 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-5 | 161 | 시운전 | 5 | 413 | 424 | 11 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-6 | 162 | C/T | 6 | 424 | 435 | 11 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-7 | 163 | G/T | 7 | 435 | 451 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 285 | 469 | O-35-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 451 | 469 | 18 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 418 | O-36-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 292 | 358 | 66 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 418 | O-36-2 | 166 | 시운전 | 2 | 358 | 381 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 418 | O-36-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 381 | 418 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 292 | 372 | O-37-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 292 | 348 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 292 | 372 | O-37-2 | 169 | 시운전 | 2 | 348 | 356 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 292 | 372 | O-37-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 356 | 372 | 16 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 299 | 389 | O-38-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 299 | 361 | 62 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 299 | 389 | O-38-2 | 172 | 시운전 | 2 | 361 | 370 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 299 | 389 | O-38-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 370 | 389 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-39-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 299 | 377 | 78 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-39-2 | 175 | 시운전 | 2 | 377 | 405 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 299 | 448 | O-39-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 405 | 448 | 43 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-40-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 310 | 418 | 108 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-40-2 | 178 | 시운전 | 2 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 310 | 456 | O-40-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 434 | 456 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 310 | 618 | O-41-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 310 | 537 | 227 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 310 | 618 | O-41-2 | 181 | 시운전 | 2 | 537 | 570 | 33 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 310 | 618 | O-41-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 570 | 618 | 48 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 322 | 486 | O-42-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 322 | 408 | 86 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 322 | 486 | O-42-2 | 184 | 시운전 | 2 | 408 | 439 | 31 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 322 | 486 | O-42-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 439 | 486 | 47 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-1 | 186 | 화물창 | 1 | 322 | 391 | 69 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-2 | 187 | P/T | 2 | 391 | 409 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 409 | 438 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 438 | 469 | 31 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-5 | 190 | 시운전 | 5 | 469 | 481 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-6 | 191 | C/T | 6 | 481 | 493 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-7 | 192 | G/T | 7 | 493 | 511 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 322 | 533 | O-43-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 511 | 533 | 22 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 438 | O-44-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 358 | 414 | 56 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 438 | O-44-2 | 195 | 시운전 | 2 | 414 | 422 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 358 | 438 | O-44-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 422 | 438 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-1 | 197 | 화물창 | 1 | 368 | 441 | 73 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-2 | 198 | P/T | 2 | 441 | 461 | 20 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 461 | 492 | 31 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 492 | 525 | 33 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-5 | 201 | 시운전 | 5 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-6 | 202 | C/T | 6 | 538 | 551 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-7 | 203 | G/T | 7 | 551 | 571 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 368 | 592 | O-45-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 571 | 592 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 368 | 477 | O-46-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 368 | 444 | 76 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 368 | 477 | O-46-2 | 206 | 시운전 | 2 | 444 | 454 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 368 | 477 | O-46-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 454 | 477 | 23 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-1 | 208 | 화물창 | 1 | 372 | 473 | 101 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-2 | 209 | P/T | 2 | 473 | 500 | 27 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 500 | 543 | 43 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 543 | 589 | 46 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-5 | 212 | 시운전 | 5 | 589 | 607 | 18 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-6 | 213 | C/T | 6 | 607 | 625 | 18 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-7 | 214 | G/T | 7 | 625 | 652 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 372 | 680 | O-47-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 652 | 680 | 28 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-1 | 216 | 화물창 | 1 | 375 | 444 | 69 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-2 | 217 | P/T | 2 | 444 | 463 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 463 | 492 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 492 | 523 | 31 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-5 | 220 | 시운전 | 5 | 523 | 535 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-6 | 221 | C/T | 6 | 535 | 547 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-7 | 222 | G/T | 7 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 375 | 587 | O-48-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 566 | 587 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | PC | 7 | 381 | 490 | O-49-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 381 | 490 | O-49-2 | 225 | 화물창 | 2 | 416 | 453 | 37 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 381 | 490 | O-49-3 | 226 | 시운전 | 3 | 453 | 464 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 381 | 490 | O-49-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 464 | 490 | 26 | S | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-1 | 228 | 화물창 | 1 | 395 | 459 | 64 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-2 | 229 | P/T | 2 | 459 | 476 | 17 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 476 | 503 | 27 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 503 | 532 | 29 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-5 | 232 | 시운전 | 5 | 532 | 543 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-6 | 233 | C/T | 6 | 543 | 554 | 11 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-7 | 234 | G/T | 7 | 554 | 571 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 395 | 591 | O-50-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 571 | 591 | 20 | S | 5
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 410 | 507 | O-51-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 410 | 461 | 51 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 410 | 507 | O-51-2 | 237 | 시운전 | 2 | 461 | 479 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 410 | 507 | O-51-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 479 | 507 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 429 | 533 | O-52-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 429 | 501 | 72 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 429 | 533 | O-52-2 | 240 | 시운전 | 2 | 501 | 511 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 429 | 533 | O-52-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 511 | 533 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-53-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 453 | 509 | 56 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-53-2 | 243 | 시운전 | 2 | 509 | 517 | 8 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 453 | 533 | O-53-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 517 | 533 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-1 | 245 | 화물창 | 1 | 453 | 556 | 103 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-2 | 246 | P/T | 2 | 556 | 584 | 28 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 584 | 628 | 44 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 628 | 675 | 47 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-5 | 249 | 시운전 | 5 | 675 | 693 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-6 | 250 | C/T | 6 | 693 | 711 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-7 | 251 | G/T | 7 | 711 | 739 | 28 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 453 | 768 | O-54-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 739 | 768 | 29 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 456 | 535 | O-55-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 456 | 511 | 55 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 456 | 535 | O-55-2 | 254 | 시운전 | 2 | 511 | 518 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 456 | 535 | O-55-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 518 | 535 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 458 | 538 | O-56-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 458 | 514 | 56 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 458 | 538 | O-56-2 | 257 | 시운전 | 2 | 514 | 522 | 8 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 458 | 538 | O-56-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 522 | 538 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 460 | 602 | O-57-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 460 | 559 | 99 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 460 | 602 | O-57-2 | 260 | 시운전 | 2 | 559 | 573 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 460 | 602 | O-57-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 573 | 602 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-1 | 262 | 화물창 | 1 | 477 | 571 | 94 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-2 | 263 | P/T | 2 | 571 | 596 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 596 | 636 | 40 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 636 | 679 | 43 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-5 | 266 | 시운전 | 5 | 679 | 696 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-6 | 267 | C/T | 6 | 696 | 713 | 17 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-7 | 268 | G/T | 7 | 713 | 738 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 477 | 764 | O-58-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 738 | 764 | 26 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 477 | 561 | O-59-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 477 | 535 | 58 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 477 | 561 | O-59-2 | 271 | 시운전 | 2 | 535 | 543 | 8 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 477 | 561 | O-59-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 543 | 561 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 493 | 595 | O-60-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 493 | 547 | 54 | F | 10
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 493 | 595 | O-60-2 | 274 | 시운전 | 2 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | S_COT | 3 | 493 | 595 | O-60-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 566 | 595 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 312 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 230 | 230 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | PC | 7 | 14 | 141 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 14 | 55 | 41 | N | 0 | E7
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 27 | 255 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 27 | 195 | 168 | F | 15 | E5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 27 | 130 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 27 | 81 | 54 | F | 10 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B