## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 51 | 58 | 7 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 58 | 73 | 15 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 62 | 60 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 89 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 62 | 70 | 8 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 89 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 70 | 89 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 134 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 2 | 45 | 43 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 134 | O-3-2 | 7 | 화물창 | 2 | 45 | 89 | 44 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 134 | O-3-3 | 8 | 시운전 | 3 | 89 | 103 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 134 | O-3-4 | 9 | 인도준비 | 4 | 103 | 134 | 31 | S | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 91 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 18 | 69 | 51 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 91 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 69 | 76 | 7 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 18 | 91 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 76 | 91 | 15 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 19 | 265 | O-5-1 | 13 | 축계작업 | 1 | 19 | 201 | 182 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 19 | 265 | O-5-2 | 14 | 시운전 | 2 | 201 | 228 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 19 | 265 | O-5-3 | 15 | 인도준비 | 3 | 228 | 265 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 133 | O-6-1 | 16 | 축계작업 | 1 | 21 | 99 | 78 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 133 | O-6-2 | 17 | 시운전 | 2 | 99 | 110 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 21 | 133 | O-6-3 | 18 | 인도준비 | 3 | 110 | 133 | 23 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 141 | O-7-1 | 19 | 축계작업 | 1 | 35 | 109 | 74 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 141 | O-7-2 | 20 | 시운전 | 2 | 109 | 119 | 10 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 35 | 141 | O-7-3 | 21 | 인도준비 | 3 | 119 | 141 | 22 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 245 | O-8-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 53 | 195 | 142 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 245 | O-8-2 | 23 | 시운전 | 2 | 195 | 216 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 53 | 245 | O-8-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 216 | 245 | 29 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 66 | 211 | O-9-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 66 | 173 | 107 | F | 15
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 66 | 211 | O-9-2 | 26 | 시운전 | 2 | 173 | 188 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | A_SHTL | 2 | 66 | 211 | O-9-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 188 | 211 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-1 | 28 | 화물창 | 1 | 89 | 151 | 62 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-2 | 29 | P/T | 2 | 151 | 168 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 168 | 194 | 26 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 194 | 222 | 28 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-5 | 32 | 시운전 | 5 | 222 | 233 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-6 | 33 | C/T | 6 | 233 | 244 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-7 | 34 | G/T | 7 | 244 | 261 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 89 | 279 | O-10-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 261 | 279 | 18 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 110 | 209 | O-11-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 110 | 179 | 69 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 110 | 209 | O-11-2 | 37 | 시운전 | 2 | 179 | 188 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 110 | 209 | O-11-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 188 | 209 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 323 | O-12-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 110 | 267 | 157 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 323 | O-12-2 | 40 | 시운전 | 2 | 267 | 290 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 110 | 323 | O-12-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 290 | 323 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-13-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 113 | 194 | 81 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-13-2 | 43 | 시운전 | 2 | 194 | 205 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 113 | 229 | O-13-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 205 | 229 | 24 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 123 | 242 | O-14-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 123 | 211 | 88 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 123 | 242 | O-14-2 | 46 | 시운전 | 2 | 211 | 224 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 123 | 242 | O-14-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 224 | 242 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 123 | 232 | O-15-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 123 | 199 | 76 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 123 | 232 | O-15-2 | 49 | 시운전 | 2 | 199 | 209 | 10 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 123 | 232 | O-15-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 209 | 232 | 23 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-16-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 151 | 212 | 61 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-16-2 | 52 | 시운전 | 2 | 212 | 220 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 151 | 239 | O-16-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 220 | 239 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 406 | O-17-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 156 | 341 | 185 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 406 | O-17-2 | 55 | 시운전 | 2 | 341 | 368 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 156 | 406 | O-17-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 368 | 406 | 38 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-1 | 57 | 화물창 | 1 | 159 | 222 | 63 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-2 | 58 | P/T | 2 | 222 | 239 | 17 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 239 | 265 | 26 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 265 | 293 | 28 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-5 | 61 | 시운전 | 5 | 293 | 304 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-6 | 62 | C/T | 6 | 304 | 315 | 11 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-7 | 63 | G/T | 7 | 315 | 332 | 17 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 159 | 351 | O-18-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 332 | 351 | 19 | S | 5
J-19 | 18 | PC | 7 | 161 | 310 | O-19-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 161 | 210 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 161 | 310 | O-19-2 | 66 | 화물창 | 2 | 210 | 260 | 50 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 161 | 310 | O-19-3 | 67 | 시운전 | 3 | 260 | 276 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 161 | 310 | O-19-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 276 | 310 | 34 | S | 15
J-20 | 19 | PC | 7 | 161 | 289 | O-20-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 161 | 203 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 161 | 289 | O-20-2 | 70 | 화물창 | 2 | 203 | 246 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 161 | 289 | O-20-3 | 71 | 시운전 | 3 | 246 | 260 | 14 | N | 0
J-20 | 19 | PC | 7 | 161 | 289 | O-20-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 260 | 289 | 29 | S | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-21-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 173 | 266 | 93 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-21-2 | 74 | 시운전 | 2 | 266 | 279 | 13 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 173 | 307 | O-21-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 279 | 307 | 28 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 299 | O-22-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 177 | 262 | 85 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 299 | O-22-2 | 77 | 시운전 | 2 | 262 | 274 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 177 | 299 | O-22-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 274 | 299 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 179 | 288 | O-23-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 179 | 236 | 57 | F | 10
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 179 | 288 | O-23-2 | 80 | 시운전 | 2 | 236 | 256 | 20 | N | 0
J-23 | 22 | A_COT | 4 | 179 | 288 | O-23-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 256 | 288 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-1 | 82 | 화물창 | 1 | 179 | 280 | 101 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-2 | 83 | P/T | 2 | 280 | 307 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-3 | 84 | 화물창족철 | 3 | 307 | 350 | 43 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-4 | 85 | 화물창메공 | 4 | 350 | 396 | 46 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-5 | 86 | 시운전 | 5 | 396 | 414 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-6 | 87 | C/T | 6 | 414 | 432 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-7 | 88 | G/T | 7 | 432 | 459 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 179 | 487 | O-24-8 | 89 | 인도준비 | 8 | 459 | 487 | 28 | S | 5
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 180 | 332 | O-25-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 180 | 260 | 80 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 180 | 332 | O-25-2 | 91 | 시운전 | 2 | 260 | 288 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 180 | 332 | O-25-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 288 | 332 | 44 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-1 | 93 | 화물창 | 1 | 187 | 280 | 93 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-2 | 94 | P/T | 2 | 280 | 305 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 305 | 344 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 344 | 386 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-5 | 97 | 시운전 | 5 | 386 | 402 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-6 | 98 | C/T | 6 | 402 | 418 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-7 | 99 | G/T | 7 | 418 | 443 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 187 | 470 | O-26-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 443 | 470 | 27 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-1 | 101 | 화물창 | 1 | 199 | 275 | 76 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-2 | 102 | P/T | 2 | 275 | 295 | 20 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-3 | 103 | 화물창족철 | 3 | 295 | 327 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-4 | 104 | 화물창메공 | 4 | 327 | 361 | 34 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-5 | 105 | 시운전 | 5 | 361 | 374 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-6 | 106 | C/T | 6 | 374 | 387 | 13 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-7 | 107 | G/T | 7 | 387 | 407 | 20 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 199 | 430 | O-27-8 | 108 | 인도준비 | 8 | 407 | 430 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 199 | 330 | O-28-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 199 | 268 | 69 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 199 | 330 | O-28-2 | 110 | 시운전 | 2 | 268 | 292 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 199 | 330 | O-28-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 292 | 330 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-1 | 112 | 화물창 | 1 | 213 | 307 | 94 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-2 | 113 | P/T | 2 | 307 | 332 | 25 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 332 | 372 | 40 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 372 | 414 | 42 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-5 | 116 | 시운전 | 5 | 414 | 431 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-6 | 117 | C/T | 6 | 431 | 448 | 17 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-7 | 118 | G/T | 7 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 213 | 499 | O-29-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 473 | 499 | 26 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 367 | O-30-1 | 120 | 특수도장 | 1 | 228 | 273 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 367 | O-30-2 | 121 | 화물창 | 2 | 273 | 320 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 367 | O-30-3 | 122 | 시운전 | 3 | 320 | 335 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 228 | 367 | O-30-4 | 123 | 인도준비 | 4 | 335 | 367 | 32 | S | 15
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 340 | O-31-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 232 | 267 | 35 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 340 | O-31-2 | 125 | 화물창 | 2 | 267 | 303 | 36 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 340 | O-31-3 | 126 | 시운전 | 3 | 303 | 314 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 232 | 340 | O-31-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 314 | 340 | 26 | S | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 232 | 436 | O-32-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 232 | 382 | 150 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 232 | 436 | O-32-2 | 129 | 시운전 | 2 | 382 | 404 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 232 | 436 | O-32-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 404 | 436 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 353 | O-33-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 232 | 316 | 84 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 353 | O-33-2 | 132 | 시운전 | 2 | 316 | 328 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 232 | 353 | O-33-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 328 | 353 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 365 | O-34-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 232 | 275 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 365 | O-34-2 | 135 | 화물창 | 2 | 275 | 320 | 45 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 365 | O-34-3 | 136 | 시운전 | 3 | 320 | 334 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 232 | 365 | O-34-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 334 | 365 | 31 | S | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 246 | 433 | O-35-1 | 138 | 축계작업 | 1 | 246 | 384 | 138 | F | 15
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 246 | 433 | O-35-2 | 139 | 시운전 | 2 | 384 | 404 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | A_SHTL | 2 | 246 | 433 | O-35-3 | 140 | 인도준비 | 3 | 404 | 433 | 29 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 255 | 356 | O-36-1 | 141 | 축계작업 | 1 | 255 | 325 | 70 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 255 | 356 | O-36-2 | 142 | 시운전 | 2 | 325 | 335 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 255 | 356 | O-36-3 | 143 | 인도준비 | 3 | 335 | 356 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 255 | 365 | O-37-1 | 144 | 특수도장 | 1 | 255 | 291 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 255 | 365 | O-37-2 | 145 | 화물창 | 2 | 291 | 328 | 37 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 255 | 365 | O-37-3 | 146 | 시운전 | 3 | 328 | 340 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 255 | 365 | O-37-4 | 147 | 인도준비 | 4 | 340 | 365 | 25 | S | 15
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 359 | O-38-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 258 | 311 | 53 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 359 | O-38-2 | 149 | 시운전 | 2 | 311 | 330 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 258 | 359 | O-38-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 330 | 359 | 29 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 267 | 385 | O-39-1 | 151 | 특수도장 | 1 | 267 | 305 | 38 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 267 | 385 | O-39-2 | 152 | 화물창 | 2 | 305 | 345 | 40 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 267 | 385 | O-39-3 | 153 | 시운전 | 3 | 345 | 357 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 267 | 385 | O-39-4 | 154 | 인도준비 | 4 | 357 | 385 | 28 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 280 | 374 | O-40-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 280 | 345 | 65 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 280 | 374 | O-40-2 | 156 | 시운전 | 2 | 345 | 354 | 9 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 280 | 374 | O-40-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 354 | 374 | 20 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 451 | O-41-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 280 | 406 | 126 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 451 | O-41-2 | 159 | 시운전 | 2 | 406 | 424 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 280 | 451 | O-41-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 424 | 451 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 281 | 366 | O-42-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 281 | 340 | 59 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 281 | 366 | O-42-2 | 162 | 시운전 | 2 | 340 | 348 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 281 | 366 | O-42-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 348 | 366 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 291 | 368 | O-43-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 291 | 331 | 40 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 291 | 368 | O-43-2 | 165 | 시운전 | 2 | 331 | 345 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 291 | 368 | O-43-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 345 | 368 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-44-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 294 | 354 | 60 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-44-2 | 168 | 시운전 | 2 | 354 | 362 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 294 | 380 | O-44-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 362 | 380 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 294 | 593 | O-45-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 294 | 515 | 221 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 294 | 593 | O-45-2 | 171 | 시운전 | 2 | 515 | 547 | 32 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 294 | 593 | O-45-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 547 | 593 | 46 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-46-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 318 | 383 | 65 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-46-2 | 174 | 시운전 | 2 | 383 | 406 | 23 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 318 | 442 | O-46-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 406 | 442 | 36 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 318 | 419 | O-47-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 318 | 371 | 53 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 318 | 419 | O-47-2 | 177 | 시운전 | 2 | 371 | 390 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 318 | 419 | O-47-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 390 | 419 | 29 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 324 | 409 | O-48-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 324 | 383 | 59 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 324 | 409 | O-48-2 | 180 | 시운전 | 2 | 383 | 391 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 324 | 409 | O-48-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 391 | 409 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-1 | 182 | 화물창 | 1 | 331 | 398 | 67 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-2 | 183 | P/T | 2 | 398 | 416 | 18 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 416 | 444 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 444 | 474 | 30 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-5 | 186 | 시운전 | 5 | 474 | 486 | 12 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-6 | 187 | C/T | 6 | 486 | 498 | 12 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-7 | 188 | G/T | 7 | 498 | 516 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 331 | 537 | O-49-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 516 | 537 | 21 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-1 | 190 | 화물창 | 1 | 331 | 412 | 81 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-2 | 191 | P/T | 2 | 412 | 434 | 22 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-3 | 192 | 화물창족철 | 3 | 434 | 468 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-4 | 193 | 화물창메공 | 4 | 468 | 505 | 37 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-5 | 194 | 시운전 | 5 | 505 | 519 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-6 | 195 | C/T | 6 | 519 | 533 | 14 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-7 | 196 | G/T | 7 | 533 | 555 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 331 | 578 | O-50-8 | 197 | 인도준비 | 8 | 555 | 578 | 23 | S | 5
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-1 | 198 | 화물창 | 1 | 347 | 414 | 67 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-2 | 199 | P/T | 2 | 414 | 432 | 18 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-3 | 200 | 화물창족철 | 3 | 432 | 460 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-4 | 201 | 화물창메공 | 4 | 460 | 490 | 30 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-5 | 202 | 시운전 | 5 | 490 | 502 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-6 | 203 | C/T | 6 | 502 | 514 | 12 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-7 | 204 | G/T | 7 | 514 | 532 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 347 | 551 | O-51-8 | 205 | 인도준비 | 8 | 532 | 551 | 19 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-1 | 206 | 화물창 | 1 | 347 | 428 | 81 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-2 | 207 | P/T | 2 | 428 | 450 | 22 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 450 | 484 | 34 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 484 | 521 | 37 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-5 | 210 | 시운전 | 5 | 521 | 535 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-6 | 211 | C/T | 6 | 535 | 549 | 14 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-7 | 212 | G/T | 7 | 549 | 571 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 347 | 594 | O-52-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 571 | 594 | 23 | S | 5
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 364 | 488 | O-53-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 364 | 450 | 86 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 364 | 488 | O-53-2 | 215 | 시운전 | 2 | 450 | 462 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 364 | 488 | O-53-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 462 | 488 | 26 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 373 | 661 | O-54-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 373 | 586 | 213 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 373 | 661 | O-54-2 | 218 | 시운전 | 2 | 586 | 617 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 373 | 661 | O-54-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 617 | 661 | 44 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-1 | 220 | 화물창 | 1 | 373 | 475 | 102 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-2 | 221 | P/T | 2 | 475 | 502 | 27 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 502 | 545 | 43 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 545 | 591 | 46 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-5 | 224 | 시운전 | 5 | 591 | 609 | 18 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-6 | 225 | C/T | 6 | 609 | 627 | 18 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-7 | 226 | G/T | 7 | 627 | 654 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 373 | 683 | O-55-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 654 | 683 | 29 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 381 | 479 | O-56-1 | 228 | 특수도장 | 1 | 381 | 413 | 32 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 381 | 479 | O-56-2 | 229 | 화물창 | 2 | 413 | 446 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 381 | 479 | O-56-3 | 230 | 시운전 | 3 | 446 | 456 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 381 | 479 | O-56-4 | 231 | 인도준비 | 4 | 456 | 479 | 23 | S | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 387 | 472 | O-57-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 387 | 446 | 59 | F | 15
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 387 | 472 | O-57-2 | 233 | 시운전 | 2 | 446 | 454 | 8 | N | 0
J-57 | 56 | L_CONT | 5 | 387 | 472 | O-57-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 454 | 472 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 387 | 514 | O-58-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 387 | 428 | 41 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 387 | 514 | O-58-2 | 236 | 화물창 | 2 | 428 | 471 | 43 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 387 | 514 | O-58-3 | 237 | 시운전 | 3 | 471 | 484 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | PC | 7 | 387 | 514 | O-58-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 484 | 514 | 30 | S | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 406 | 590 | O-59-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 406 | 542 | 136 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 406 | 590 | O-59-2 | 240 | 시운전 | 2 | 542 | 562 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 406 | 590 | O-59-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 562 | 590 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 413 | 551 | O-60-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 413 | 509 | 96 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 413 | 551 | O-60-2 | 243 | 시운전 | 2 | 509 | 522 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 413 | 551 | O-60-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 522 | 551 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 73 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 51 | 51 | F | 15 | C1
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 2 | 89 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 2 | 62 | 60 | F | 15 | E6
J-3 | 2 | PC | 7 | 2 | 134 | O-3-1 | 6 | 특수도장 | 1 | 2 | 45 | 43 | N | 0 | B3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B