## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 146 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 108 | 108 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 146 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 108 | 124 | 16 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 146 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 124 | 146 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 277 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 207 | 198 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 277 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 207 | 236 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 277 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 236 | 277 | 41 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 11 | 103 | 92 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 103 | 128 | 25 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 128 | 167 | 39 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 167 | 209 | 42 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 209 | 225 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 225 | 241 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 241 | 266 | 25 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 266 | 291 | 25 | S | 5
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 172 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 103 | 77 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 172 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 103 | 130 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 172 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 130 | 172 | 42 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 58 | 135 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 58 | 111 | 53 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 58 | 135 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 111 | 118 | 7 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 58 | 135 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 118 | 135 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 65 | 171 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 65 | 121 | 56 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 65 | 171 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 121 | 141 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 65 | 171 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 141 | 171 | 30 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 80 | 301 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 80 | 243 | 163 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 80 | 301 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 243 | 267 | 24 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 80 | 301 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 88 | 224 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 88 | 160 | 72 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 88 | 224 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 160 | 185 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 88 | 224 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 185 | 224 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 96 | 182 | O-9-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 96 | 156 | 60 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 96 | 182 | O-9-2 | 30 | 시운전 | 2 | 156 | 164 | 8 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 96 | 182 | O-9-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 164 | 182 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 107 | 290 | O-10-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 107 | 242 | 135 | F | 15
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 107 | 290 | O-10-2 | 33 | 시운전 | 2 | 242 | 262 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | A_SHTL | 2 | 107 | 290 | O-10-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 262 | 290 | 28 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-1 | 35 | 화물창 | 1 | 121 | 192 | 71 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-2 | 36 | P/T | 2 | 192 | 211 | 19 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 211 | 241 | 30 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 241 | 273 | 32 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-5 | 39 | 시운전 | 5 | 273 | 285 | 12 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-6 | 40 | C/T | 6 | 285 | 297 | 12 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-7 | 41 | G/T | 7 | 297 | 316 | 19 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 121 | 337 | O-11-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 316 | 337 | 21 | S | 5
J-12 | 11 | PC | 7 | 123 | 255 | O-12-1 | 43 | 특수도장 | 1 | 123 | 166 | 43 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 123 | 255 | O-12-2 | 44 | 화물창 | 2 | 166 | 210 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 123 | 255 | O-12-3 | 45 | 시운전 | 3 | 210 | 224 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 123 | 255 | O-12-4 | 46 | 인도준비 | 4 | 224 | 255 | 31 | S | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 123 | 213 | O-13-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 123 | 185 | 62 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 123 | 213 | O-13-2 | 48 | 시운전 | 2 | 185 | 194 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 123 | 213 | O-13-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 194 | 213 | 19 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 127 | 250 | O-14-1 | 50 | 특수도장 | 1 | 127 | 167 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 127 | 250 | O-14-2 | 51 | 화물창 | 2 | 167 | 208 | 41 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 127 | 250 | O-14-3 | 52 | 시운전 | 3 | 208 | 221 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 127 | 250 | O-14-4 | 53 | 인도준비 | 4 | 221 | 250 | 29 | S | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-1 | 54 | 화물창 | 1 | 151 | 226 | 75 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-2 | 55 | P/T | 2 | 226 | 246 | 20 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 246 | 278 | 32 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 278 | 312 | 34 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-5 | 58 | 시운전 | 5 | 312 | 325 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-6 | 59 | C/T | 6 | 325 | 338 | 13 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-7 | 60 | G/T | 7 | 338 | 358 | 20 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 151 | 381 | O-15-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 358 | 381 | 23 | S | 5
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 167 | 376 | O-16-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 167 | 321 | 154 | F | 15
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 167 | 376 | O-16-2 | 63 | 시운전 | 2 | 321 | 343 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | A_SHTL | 2 | 167 | 376 | O-16-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 343 | 376 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 170 | 275 | O-17-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 170 | 204 | 34 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 170 | 275 | O-17-2 | 66 | 화물창 | 2 | 204 | 239 | 35 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 170 | 275 | O-17-3 | 67 | 시운전 | 3 | 239 | 250 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 170 | 275 | O-17-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 250 | 275 | 25 | S | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-18-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 173 | 252 | 79 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-18-2 | 70 | 시운전 | 2 | 252 | 263 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 173 | 286 | O-18-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 263 | 286 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 178 | 257 | O-19-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 178 | 233 | 55 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 178 | 257 | O-19-2 | 73 | 시운전 | 2 | 233 | 240 | 7 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 178 | 257 | O-19-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 240 | 257 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 188 | 283 | O-20-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 188 | 254 | 66 | F | 15
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 188 | 283 | O-20-2 | 76 | 시운전 | 2 | 254 | 263 | 9 | N | 0
J-20 | 19 | L_CONT | 5 | 188 | 283 | O-20-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 263 | 283 | 20 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 188 | 305 | O-21-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 188 | 269 | 81 | F | 15
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 188 | 305 | O-21-2 | 79 | 시운전 | 2 | 269 | 280 | 11 | N | 0
J-21 | 20 | VL_CONT | 6 | 188 | 305 | O-21-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 280 | 305 | 25 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-22-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 209 | 279 | 70 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-22-2 | 82 | 시운전 | 2 | 279 | 289 | 10 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 209 | 310 | O-22-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 289 | 310 | 21 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-1 | 84 | 화물창 | 1 | 219 | 311 | 92 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-2 | 85 | P/T | 2 | 311 | 336 | 25 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 336 | 375 | 39 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 375 | 416 | 41 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-5 | 88 | 시운전 | 5 | 416 | 432 | 16 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-6 | 89 | C/T | 6 | 432 | 448 | 16 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-7 | 90 | G/T | 7 | 448 | 473 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 219 | 498 | O-23-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 473 | 498 | 25 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 219 | 270 | 51 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 270 | 288 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 219 | 317 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 288 | 317 | 29 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 238 | 297 | 59 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 297 | 305 | 8 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 238 | 323 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 305 | 323 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 240 | 353 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 240 | 319 | 79 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 240 | 353 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 319 | 330 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 240 | 353 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 330 | 353 | 23 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 244 | 381 | O-27-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 244 | 339 | 95 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 244 | 381 | O-27-2 | 102 | 시운전 | 2 | 339 | 352 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 244 | 381 | O-27-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 352 | 381 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 244 | 300 | 56 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 300 | 308 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 244 | 325 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 308 | 325 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 263 | 341 | O-29-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 263 | 317 | 54 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 263 | 341 | O-29-2 | 108 | 시운전 | 2 | 317 | 324 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 263 | 341 | O-29-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 324 | 341 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 264 | 346 | O-30-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 264 | 321 | 57 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 264 | 346 | O-30-2 | 111 | 시운전 | 2 | 321 | 329 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 264 | 346 | O-30-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 329 | 346 | 17 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-1 | 113 | 화물창 | 1 | 274 | 374 | 100 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-2 | 114 | P/T | 2 | 374 | 401 | 27 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 401 | 443 | 42 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 443 | 488 | 45 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-5 | 117 | 시운전 | 5 | 488 | 506 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-6 | 118 | C/T | 6 | 506 | 524 | 18 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-7 | 119 | G/T | 7 | 524 | 551 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 274 | 580 | O-31-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 551 | 580 | 29 | S | 5
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 284 | 417 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 284 | 377 | 93 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 284 | 417 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 377 | 390 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 284 | 417 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 390 | 417 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 284 | 359 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 284 | 336 | 52 | F | 15
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 284 | 359 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 336 | 343 | 7 | N | 0
J-33 | 32 | L_CONT | 5 | 284 | 359 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 343 | 359 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 287 | 437 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 287 | 366 | 79 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 287 | 437 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 366 | 394 | 28 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 287 | 437 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 394 | 437 | 43 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 403 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 296 | 370 | 74 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 403 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 370 | 380 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 296 | 403 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 380 | 403 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 304 | 448 | O-36-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 304 | 410 | 106 | F | 15
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 304 | 448 | O-36-2 | 134 | 시운전 | 2 | 410 | 425 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | A_SHTL | 2 | 304 | 448 | O-36-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 425 | 448 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 307 | 462 | O-37-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 307 | 421 | 114 | F | 15
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 307 | 462 | O-37-2 | 137 | 시운전 | 2 | 421 | 438 | 17 | N | 0
J-37 | 36 | S_SHTL | 1 | 307 | 462 | O-37-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 438 | 462 | 24 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-38-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 307 | 371 | 64 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-38-2 | 140 | 시운전 | 2 | 371 | 380 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 307 | 399 | O-38-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 380 | 399 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-1 | 142 | 화물창 | 1 | 315 | 388 | 73 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-2 | 143 | P/T | 2 | 388 | 408 | 20 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-3 | 144 | 화물창족철 | 3 | 408 | 439 | 31 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-4 | 145 | 화물창메공 | 4 | 439 | 472 | 33 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-5 | 146 | 시운전 | 5 | 472 | 485 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-6 | 147 | C/T | 6 | 485 | 498 | 13 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-7 | 148 | G/T | 7 | 498 | 518 | 20 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 315 | 538 | O-39-8 | 149 | 인도준비 | 8 | 518 | 538 | 20 | S | 5
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 316 | 410 | O-40-1 | 150 | 축계작업 | 1 | 316 | 365 | 49 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 316 | 410 | O-40-2 | 151 | 시운전 | 2 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 316 | 410 | O-40-3 | 152 | 인도준비 | 3 | 382 | 410 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 316 | 388 | O-41-1 | 153 | 축계작업 | 1 | 316 | 366 | 50 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 316 | 388 | O-41-2 | 154 | 시운전 | 2 | 366 | 373 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 316 | 388 | O-41-3 | 155 | 인도준비 | 3 | 373 | 388 | 15 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-42-1 | 156 | 축계작업 | 1 | 331 | 389 | 58 | F | 15
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-42-2 | 157 | 시운전 | 2 | 389 | 397 | 8 | N | 0
J-42 | 41 | L_CONT | 5 | 331 | 415 | O-42-3 | 158 | 인도준비 | 3 | 397 | 415 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 334 | 499 | O-43-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 334 | 421 | 87 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 334 | 499 | O-43-2 | 160 | 시운전 | 2 | 421 | 452 | 31 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 334 | 499 | O-43-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 452 | 499 | 47 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 340 | 472 | O-44-1 | 162 | 특수도장 | 1 | 340 | 383 | 43 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 340 | 472 | O-44-2 | 163 | 화물창 | 2 | 383 | 427 | 44 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 340 | 472 | O-44-3 | 164 | 시운전 | 3 | 427 | 441 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | PC | 7 | 340 | 472 | O-44-4 | 165 | 인도준비 | 4 | 441 | 472 | 31 | S | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-45-1 | 166 | 축계작업 | 1 | 340 | 431 | 91 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-45-2 | 167 | 시운전 | 2 | 431 | 444 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 340 | 470 | O-45-3 | 168 | 인도준비 | 3 | 444 | 470 | 26 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-1 | 169 | 화물창 | 1 | 341 | 429 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-2 | 170 | P/T | 2 | 429 | 453 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 453 | 490 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 490 | 530 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-5 | 173 | 시운전 | 5 | 530 | 546 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-6 | 174 | C/T | 6 | 546 | 562 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-7 | 175 | G/T | 7 | 562 | 586 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 341 | 608 | O-46-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 586 | 608 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 341 | 576 | O-47-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 341 | 514 | 173 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 341 | 576 | O-47-2 | 178 | 시운전 | 2 | 514 | 539 | 25 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 341 | 576 | O-47-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 539 | 576 | 37 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 341 | 538 | O-48-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 341 | 486 | 145 | F | 15
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 341 | 538 | O-48-2 | 181 | 시운전 | 2 | 486 | 507 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | A_SHTL | 2 | 341 | 538 | O-48-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 507 | 538 | 31 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-1 | 183 | 화물창 | 1 | 347 | 447 | 100 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-2 | 184 | P/T | 2 | 447 | 474 | 27 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-3 | 185 | 화물창족철 | 3 | 474 | 516 | 42 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-4 | 186 | 화물창메공 | 4 | 516 | 561 | 45 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-5 | 187 | 시운전 | 5 | 561 | 579 | 18 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-6 | 188 | C/T | 6 | 579 | 597 | 18 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-7 | 189 | G/T | 7 | 597 | 624 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 347 | 653 | O-49-8 | 190 | 인도준비 | 8 | 624 | 653 | 29 | S | 5
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-1 | 191 | 화물창 | 1 | 358 | 426 | 68 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-2 | 192 | P/T | 2 | 426 | 444 | 18 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-3 | 193 | 화물창족철 | 3 | 444 | 473 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-4 | 194 | 화물창메공 | 4 | 473 | 504 | 31 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-5 | 195 | 시운전 | 5 | 504 | 516 | 12 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-6 | 196 | C/T | 6 | 516 | 528 | 12 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-7 | 197 | G/T | 7 | 528 | 546 | 18 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 358 | 567 | O-50-8 | 198 | 인도준비 | 8 | 546 | 567 | 21 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 495 | O-51-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 364 | 455 | 91 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 495 | O-51-2 | 200 | 시운전 | 2 | 455 | 468 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 364 | 495 | O-51-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 468 | 495 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 383 | 498 | O-52-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 383 | 463 | 80 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 383 | 498 | O-52-2 | 203 | 시운전 | 2 | 463 | 474 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 383 | 498 | O-52-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 474 | 498 | 24 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 586 | O-53-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 383 | 533 | 150 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 586 | O-53-2 | 206 | 시운전 | 2 | 533 | 555 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 383 | 586 | O-53-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 555 | 586 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 417 | 576 | O-54-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 417 | 534 | 117 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 417 | 576 | O-54-2 | 209 | 시운전 | 2 | 534 | 551 | 17 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 417 | 576 | O-54-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 551 | 576 | 25 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 523 | O-55-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 417 | 491 | 74 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 523 | O-55-2 | 212 | 시운전 | 2 | 491 | 501 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 417 | 523 | O-55-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 501 | 523 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 420 | 523 | O-56-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 420 | 492 | 72 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 420 | 523 | O-56-2 | 215 | 시운전 | 2 | 492 | 502 | 10 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 420 | 523 | O-56-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 502 | 523 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 420 | 603 | O-57-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 420 | 555 | 135 | F | 15
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 420 | 603 | O-57-2 | 218 | 시운전 | 2 | 555 | 575 | 20 | N | 0
J-57 | 56 | A_SHTL | 2 | 420 | 603 | O-57-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 575 | 603 | 28 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 428 | 681 | O-58-1 | 220 | 축계작업 | 1 | 428 | 615 | 187 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 428 | 681 | O-58-2 | 221 | 시운전 | 2 | 615 | 642 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 428 | 681 | O-58-3 | 222 | 인도준비 | 3 | 642 | 681 | 39 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 428 | 609 | O-59-1 | 223 | 축계작업 | 1 | 428 | 561 | 133 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 428 | 609 | O-59-2 | 224 | 시운전 | 2 | 561 | 580 | 19 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 428 | 609 | O-59-3 | 225 | 인도준비 | 3 | 580 | 609 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 443 | 546 | O-60-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 443 | 515 | 72 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 443 | 546 | O-60-2 | 227 | 시운전 | 2 | 515 | 525 | 10 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 443 | 546 | O-60-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 525 | 546 | 21 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 146 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 108 | 108 | F | 15 | E4
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 9 | 277 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 9 | 207 | 198 | F | 15 | E7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 11 | 291 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 11 | 103 | 92 | N | 0 | B2
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 26 | 172 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 26 | 103 | 77 | F | 10 | E1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B