## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 72 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 38 | 38 | F | 10
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 72 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 38 | 51 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 72 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 51 | 72 | 21 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 73 | 93 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 93 | 124 | 31 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 124 | 157 | 33 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 157 | 170 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 170 | 183 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 183 | 203 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 203 | 223 | 20 | S | 5
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 258 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 191 | 189 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 258 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 191 | 219 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 258 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 219 | 258 | 39 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 92 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 64 | 62 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 92 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 64 | 73 | 9 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 92 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 73 | 92 | 19 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 119 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 18 | 88 | 70 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 119 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 88 | 98 | 10 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 18 | 119 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 98 | 119 | 21 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 20 | 115 | 95 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 115 | 141 | 26 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 141 | 181 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 181 | 224 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 224 | 241 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 241 | 258 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 258 | 284 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 20 | 309 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 284 | 309 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 140 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 20 | 83 | 63 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 140 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 83 | 105 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 20 | 140 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 105 | 140 | 35 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 150 | O-8-1 | 31 | 특수도장 | 1 | 27 | 67 | 40 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 150 | O-8-2 | 32 | 화물창 | 2 | 67 | 108 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 150 | O-8-3 | 33 | 시운전 | 3 | 108 | 121 | 13 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 27 | 150 | O-8-4 | 34 | 인도준비 | 4 | 121 | 150 | 29 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 33 | 128 | 95 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 128 | 154 | 26 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 154 | 194 | 40 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 194 | 237 | 43 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 237 | 254 | 17 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 254 | 271 | 17 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 33 | 323 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 297 | 323 | 26 | S | 5
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 171 | O-10-1 | 43 | 축계작업 | 1 | 58 | 137 | 79 | F | 15
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 171 | O-10-2 | 44 | 시운전 | 2 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | VL_CONT | 6 | 58 | 171 | O-10-3 | 45 | 인도준비 | 3 | 148 | 171 | 23 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 173 | O-11-1 | 46 | 축계작업 | 1 | 70 | 142 | 72 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 173 | O-11-2 | 47 | 시운전 | 2 | 142 | 152 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 70 | 173 | O-11-3 | 48 | 인도준비 | 3 | 152 | 173 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 78 | 191 | O-12-1 | 49 | 특수도장 | 1 | 78 | 115 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 78 | 191 | O-12-2 | 50 | 화물창 | 2 | 115 | 153 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 78 | 191 | O-12-3 | 51 | 시운전 | 3 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 78 | 191 | O-12-4 | 52 | 인도준비 | 4 | 165 | 191 | 26 | S | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 83 | 200 | O-13-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 83 | 164 | 81 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 83 | 200 | O-13-2 | 54 | 시운전 | 2 | 164 | 175 | 11 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 83 | 200 | O-13-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 175 | 200 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 224 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 83 | 157 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 224 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 157 | 183 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 83 | 224 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 183 | 224 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 87 | 215 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 87 | 176 | 89 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 87 | 215 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 176 | 188 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 87 | 215 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 188 | 215 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 97 | 178 | 81 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 178 | 200 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 200 | 234 | 34 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 234 | 271 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 271 | 285 | 14 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 285 | 299 | 14 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 97 | 344 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 321 | 344 | 23 | S | 5
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 218 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 100 | 182 | 82 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 218 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 182 | 193 | 11 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 100 | 218 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 193 | 218 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 253 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 126 | 214 | 88 | F | 15
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 253 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 214 | 226 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | VL_CONT | 6 | 126 | 253 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 126 | 220 | 94 | F | 15
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-2 | 77 | 시운전 | 2 | 220 | 233 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | VL_CONT | 6 | 126 | 261 | O-19-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 233 | 261 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 136 | 263 | O-20-1 | 79 | 축계작업 | 1 | 136 | 224 | 88 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 136 | 263 | O-20-2 | 80 | 시운전 | 2 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 136 | 263 | O-20-3 | 81 | 인도준비 | 3 | 236 | 263 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 280 | O-21-1 | 82 | 축계작업 | 1 | 142 | 215 | 73 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 280 | O-21-2 | 83 | 시운전 | 2 | 215 | 241 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 142 | 280 | O-21-3 | 84 | 인도준비 | 3 | 241 | 280 | 39 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 149 | 295 | O-22-1 | 85 | 축계작업 | 1 | 149 | 226 | 77 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 149 | 295 | O-22-2 | 86 | 시운전 | 2 | 226 | 253 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 149 | 295 | O-22-3 | 87 | 인도준비 | 3 | 253 | 295 | 42 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 243 | O-23-1 | 88 | 축계작업 | 1 | 149 | 214 | 65 | F | 15
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 243 | O-23-2 | 89 | 시운전 | 2 | 214 | 223 | 9 | N | 0
J-23 | 22 | L_CONT | 5 | 149 | 243 | O-23-3 | 90 | 인도준비 | 3 | 223 | 243 | 20 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 306 | O-24-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 152 | 265 | 113 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 306 | O-24-2 | 92 | 시운전 | 2 | 265 | 281 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 152 | 306 | O-24-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 281 | 306 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-1 | 94 | 화물창 | 1 | 152 | 242 | 90 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-2 | 95 | P/T | 2 | 242 | 266 | 24 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 266 | 304 | 38 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 304 | 344 | 40 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-5 | 98 | 시운전 | 5 | 344 | 360 | 16 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-6 | 99 | C/T | 6 | 360 | 376 | 16 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-7 | 100 | G/T | 7 | 376 | 400 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 152 | 425 | O-25-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 400 | 425 | 25 | S | 5
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 158 | 277 | O-26-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 158 | 246 | 88 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 158 | 277 | O-26-2 | 103 | 시운전 | 2 | 246 | 259 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 158 | 277 | O-26-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 259 | 277 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-1 | 105 | 화물창 | 1 | 158 | 246 | 88 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-2 | 106 | P/T | 2 | 246 | 270 | 24 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 270 | 307 | 37 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 307 | 347 | 40 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-5 | 109 | 시운전 | 5 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-6 | 110 | C/T | 6 | 363 | 379 | 16 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-7 | 111 | G/T | 7 | 379 | 403 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 158 | 426 | O-27-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 403 | 426 | 23 | S | 5
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 166 | 290 | O-28-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 166 | 231 | 65 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 166 | 290 | O-28-2 | 114 | 시운전 | 2 | 231 | 254 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 166 | 290 | O-28-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 254 | 290 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 166 | 313 | O-29-1 | 116 | 특수도장 | 1 | 166 | 214 | 48 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 166 | 313 | O-29-2 | 117 | 화물창 | 2 | 214 | 263 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 166 | 313 | O-29-3 | 118 | 시운전 | 3 | 263 | 279 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 166 | 313 | O-29-4 | 119 | 인도준비 | 4 | 279 | 313 | 34 | S | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-1 | 120 | 화물창 | 1 | 169 | 254 | 85 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-2 | 121 | P/T | 2 | 254 | 277 | 23 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 277 | 313 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 313 | 351 | 38 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-5 | 124 | 시운전 | 5 | 351 | 366 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-6 | 125 | C/T | 6 | 366 | 381 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-7 | 126 | G/T | 7 | 381 | 404 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 169 | 428 | O-30-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 404 | 428 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | PC | 7 | 174 | 314 | O-31-1 | 128 | 특수도장 | 1 | 174 | 220 | 46 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 174 | 314 | O-31-2 | 129 | 화물창 | 2 | 220 | 267 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 174 | 314 | O-31-3 | 130 | 시운전 | 3 | 267 | 282 | 15 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 174 | 314 | O-31-4 | 131 | 인도준비 | 4 | 282 | 314 | 32 | S | 15
J-32 | 31 | PC | 7 | 179 | 303 | O-32-1 | 132 | 특수도장 | 1 | 179 | 219 | 40 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 179 | 303 | O-32-2 | 133 | 화물창 | 2 | 219 | 261 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 179 | 303 | O-32-3 | 134 | 시운전 | 3 | 261 | 274 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 179 | 303 | O-32-4 | 135 | 인도준비 | 4 | 274 | 303 | 29 | S | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 301 | O-33-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 179 | 264 | 85 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 301 | O-33-2 | 137 | 시운전 | 2 | 264 | 276 | 12 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 179 | 301 | O-33-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 276 | 301 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 241 | 356 | O-34-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 241 | 321 | 80 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 241 | 356 | O-34-2 | 140 | 시운전 | 2 | 321 | 332 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 241 | 356 | O-34-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 332 | 356 | 24 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-35-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 242 | 333 | 91 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-35-2 | 143 | 시운전 | 2 | 333 | 346 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 242 | 373 | O-35-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 346 | 373 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-36-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 242 | 318 | 76 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-36-2 | 146 | 시운전 | 2 | 318 | 345 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 242 | 387 | O-36-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 345 | 387 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 244 | 407 | O-37-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 244 | 330 | 86 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 244 | 407 | O-37-2 | 149 | 시운전 | 2 | 330 | 360 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 244 | 407 | O-37-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 360 | 407 | 47 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-1 | 151 | 화물창 | 1 | 249 | 349 | 100 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-2 | 152 | P/T | 2 | 349 | 376 | 27 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 376 | 418 | 42 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 418 | 463 | 45 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-5 | 155 | 시운전 | 5 | 463 | 481 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-6 | 156 | C/T | 6 | 481 | 499 | 18 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-7 | 157 | G/T | 7 | 499 | 526 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 249 | 553 | O-38-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 526 | 553 | 27 | S | 5
J-39 | 38 | PC | 7 | 249 | 360 | O-39-1 | 159 | 특수도장 | 1 | 249 | 285 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 249 | 360 | O-39-2 | 160 | 화물창 | 2 | 285 | 322 | 37 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 249 | 360 | O-39-3 | 161 | 시운전 | 3 | 322 | 334 | 12 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 249 | 360 | O-39-4 | 162 | 인도준비 | 4 | 334 | 360 | 26 | S | 15
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 251 | 385 | O-40-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 251 | 322 | 71 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 251 | 385 | O-40-2 | 164 | 시운전 | 2 | 322 | 347 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 251 | 385 | O-40-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 347 | 385 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-1 | 166 | 화물창 | 1 | 276 | 348 | 72 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-2 | 167 | P/T | 2 | 348 | 367 | 19 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 367 | 397 | 30 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 397 | 429 | 32 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-5 | 170 | 시운전 | 5 | 429 | 442 | 13 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-6 | 171 | C/T | 6 | 442 | 455 | 13 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-7 | 172 | G/T | 7 | 455 | 474 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 276 | 495 | O-41-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 474 | 495 | 21 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-1 | 174 | 화물창 | 1 | 276 | 373 | 97 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-2 | 175 | P/T | 2 | 373 | 399 | 26 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 399 | 440 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 440 | 484 | 44 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-5 | 178 | 시운전 | 5 | 484 | 501 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-6 | 179 | C/T | 6 | 501 | 518 | 17 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-7 | 180 | G/T | 7 | 518 | 544 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 276 | 571 | O-42-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 544 | 571 | 27 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-1 | 182 | 화물창 | 1 | 302 | 386 | 84 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-2 | 183 | P/T | 2 | 386 | 409 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-3 | 184 | 화물창족철 | 3 | 409 | 444 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-4 | 185 | 화물창메공 | 4 | 444 | 482 | 38 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-5 | 186 | 시운전 | 5 | 482 | 497 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-6 | 187 | C/T | 6 | 497 | 512 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-7 | 188 | G/T | 7 | 512 | 535 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 302 | 558 | O-43-8 | 189 | 인도준비 | 8 | 535 | 558 | 23 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 316 | 390 | O-44-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 316 | 367 | 51 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 316 | 390 | O-44-2 | 191 | 시운전 | 2 | 367 | 374 | 7 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 316 | 390 | O-44-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 374 | 390 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-1 | 193 | 화물창 | 1 | 319 | 399 | 80 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-2 | 194 | P/T | 2 | 399 | 420 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 420 | 454 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 454 | 490 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-5 | 197 | 시운전 | 5 | 490 | 504 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-6 | 198 | C/T | 6 | 504 | 518 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-7 | 199 | G/T | 7 | 518 | 539 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 563 | O-45-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 539 | 563 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 323 | 595 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 323 | 524 | 201 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 323 | 595 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 524 | 553 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 323 | 595 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 553 | 595 | 42 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 326 | 400 | 74 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 400 | 410 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 326 | 432 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 327 | 472 | O-48-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 327 | 374 | 47 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 327 | 472 | O-48-2 | 208 | 화물창 | 2 | 374 | 423 | 49 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 327 | 472 | O-48-3 | 209 | 시운전 | 3 | 423 | 438 | 15 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 327 | 472 | O-48-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 438 | 472 | 34 | S | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 349 | 438 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 349 | 411 | 62 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 349 | 438 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 411 | 419 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 349 | 438 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 419 | 438 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-50-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 351 | 426 | 75 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-50-2 | 215 | 시운전 | 2 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 351 | 493 | O-50-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 452 | 493 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 447 | O-51-1 | 217 | 축계작업 | 1 | 351 | 401 | 50 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 447 | O-51-2 | 218 | 시운전 | 2 | 401 | 419 | 18 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 351 | 447 | O-51-3 | 219 | 인도준비 | 3 | 419 | 447 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-1 | 220 | 화물창 | 1 | 351 | 455 | 104 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-2 | 221 | P/T | 2 | 455 | 483 | 28 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 483 | 527 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 527 | 574 | 47 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-5 | 224 | 시운전 | 5 | 574 | 592 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-6 | 225 | C/T | 6 | 592 | 610 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-7 | 226 | G/T | 7 | 610 | 638 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 351 | 667 | O-52-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 638 | 667 | 29 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-1 | 228 | 화물창 | 1 | 356 | 442 | 86 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-2 | 229 | P/T | 2 | 442 | 465 | 23 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 465 | 501 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 501 | 540 | 39 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-5 | 232 | 시운전 | 5 | 540 | 555 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-6 | 233 | C/T | 6 | 555 | 570 | 15 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-7 | 234 | G/T | 7 | 570 | 593 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 356 | 617 | O-53-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 593 | 617 | 24 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 358 | 546 | O-54-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 358 | 497 | 139 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 358 | 546 | O-54-2 | 237 | 시운전 | 2 | 497 | 517 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 358 | 546 | O-54-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 517 | 546 | 29 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 588 | O-55-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 364 | 529 | 165 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 588 | O-55-2 | 240 | 시운전 | 2 | 529 | 553 | 24 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 588 | O-55-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 553 | 588 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-1 | 242 | 화물창 | 1 | 379 | 476 | 97 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-2 | 243 | P/T | 2 | 476 | 502 | 26 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 502 | 543 | 41 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 543 | 587 | 44 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-5 | 246 | 시운전 | 5 | 587 | 604 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-6 | 247 | C/T | 6 | 604 | 621 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-7 | 248 | G/T | 7 | 621 | 647 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 379 | 673 | O-56-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 647 | 673 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-1 | 250 | 화물창 | 1 | 379 | 469 | 90 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-2 | 251 | P/T | 2 | 469 | 493 | 24 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 493 | 531 | 38 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 531 | 571 | 40 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-5 | 254 | 시운전 | 5 | 571 | 587 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-6 | 255 | C/T | 6 | 587 | 603 | 16 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-7 | 256 | G/T | 7 | 603 | 627 | 24 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 379 | 652 | O-57-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 627 | 652 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-1 | 258 | 화물창 | 1 | 385 | 454 | 69 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-2 | 259 | P/T | 2 | 454 | 472 | 18 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-3 | 260 | 화물창족철 | 3 | 472 | 501 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-4 | 261 | 화물창메공 | 4 | 501 | 532 | 31 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-5 | 262 | 시운전 | 5 | 532 | 544 | 12 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-6 | 263 | C/T | 6 | 544 | 556 | 12 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-7 | 264 | G/T | 7 | 556 | 574 | 18 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 385 | 596 | O-58-8 | 265 | 인도준비 | 8 | 574 | 596 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-1 | 266 | 화물창 | 1 | 385 | 488 | 103 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-2 | 267 | P/T | 2 | 488 | 516 | 28 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 516 | 559 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 559 | 605 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-5 | 270 | 시운전 | 5 | 605 | 623 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-6 | 271 | C/T | 6 | 623 | 641 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-7 | 272 | G/T | 7 | 641 | 669 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 385 | 698 | O-59-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 669 | 698 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 704 | O-60-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 396 | 623 | 227 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 704 | O-60-2 | 275 | 시운전 | 2 | 623 | 656 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 396 | 704 | O-60-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 656 | 704 | 48 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_COT | 4 | 0 | 72 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 38 | 38 | F | 10 | A2
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 223 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 73 | 73 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 2 | 258 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 2 | 191 | 189 | F | 15 | D4
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 2 | 92 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 2 | 64 | 62 | F | 15 | C1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B