## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 107 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 107 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 74 | 84 | 10 | N | 0
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 107 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 84 | 107 | 23 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 203 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 150 | 149 | F | 15
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 203 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 150 | 172 | 22 | N | 0
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 203 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 172 | 203 | 31 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 113 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 80 | 77 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 113 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 80 | 91 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 113 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 91 | 113 | 22 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 17 | 112 | 95 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-2 | 10 | P/T | 2 | 112 | 137 | 25 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-3 | 11 | 화물창족철 | 3 | 137 | 177 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-4 | 12 | 화물창메공 | 4 | 177 | 220 | 43 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-5 | 13 | 시운전 | 5 | 220 | 237 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-6 | 14 | C/T | 6 | 237 | 254 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-7 | 15 | G/T | 7 | 254 | 279 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-8 | 16 | 인도준비 | 8 | 279 | 305 | 26 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 17 | 268 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 202 | 185 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 17 | 268 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 202 | 229 | 27 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 17 | 268 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 229 | 268 | 39 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 155 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 90 | 73 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 155 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 90 | 116 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 155 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 116 | 155 | 39 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 128 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 94 | 77 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 128 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 94 | 105 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 128 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 105 | 128 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-1 | 26 | 화물창 | 1 | 27 | 112 | 85 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-2 | 27 | P/T | 2 | 112 | 135 | 23 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-3 | 28 | 화물창족철 | 3 | 135 | 171 | 36 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-4 | 29 | 화물창메공 | 4 | 171 | 209 | 38 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-5 | 30 | 시운전 | 5 | 209 | 224 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-6 | 31 | C/T | 6 | 224 | 239 | 15 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-7 | 32 | G/T | 7 | 239 | 262 | 23 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 27 | 285 | O-8-8 | 33 | 인도준비 | 8 | 262 | 285 | 23 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-9-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 27 | 106 | 79 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-9-2 | 35 | 시운전 | 2 | 106 | 117 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 27 | 141 | O-9-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 117 | 141 | 24 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-1 | 37 | 화물창 | 1 | 31 | 110 | 79 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-2 | 38 | P/T | 2 | 110 | 131 | 21 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-3 | 39 | 화물창족철 | 3 | 131 | 164 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-4 | 40 | 화물창메공 | 4 | 164 | 200 | 36 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-5 | 41 | 시운전 | 5 | 200 | 214 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-6 | 42 | C/T | 6 | 214 | 228 | 14 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-7 | 43 | G/T | 7 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 31 | 272 | O-10-8 | 44 | 인도준비 | 8 | 249 | 272 | 23 | S | 5
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 34 | 326 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 34 | 250 | 216 | F | 15
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 34 | 326 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 250 | 282 | 32 | N | 0
J-11 | 10 | S_SHTL | 1 | 34 | 326 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 282 | 326 | 44 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 34 | 148 | O-12-1 | 48 | 축계작업 | 1 | 34 | 94 | 60 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 34 | 148 | O-12-2 | 49 | 시운전 | 2 | 94 | 115 | 21 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 34 | 148 | O-12-3 | 50 | 인도준비 | 3 | 115 | 148 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 51 | 145 | O-13-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 51 | 116 | 65 | F | 15
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 51 | 145 | O-13-2 | 52 | 시운전 | 2 | 116 | 125 | 9 | N | 0
J-13 | 12 | L_CONT | 5 | 51 | 145 | O-13-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 125 | 145 | 20 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 201 | O-14-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 60 | 134 | 74 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 201 | O-14-2 | 55 | 시운전 | 2 | 134 | 160 | 26 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 60 | 201 | O-14-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 160 | 201 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-15-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 60 | 137 | 77 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-15-2 | 58 | 시운전 | 2 | 137 | 164 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 60 | 206 | O-15-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 164 | 206 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-1 | 60 | 화물창 | 1 | 61 | 159 | 98 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-2 | 61 | P/T | 2 | 159 | 185 | 26 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 185 | 226 | 41 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 226 | 270 | 44 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-5 | 64 | 시운전 | 5 | 270 | 287 | 17 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-6 | 65 | C/T | 6 | 287 | 304 | 17 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-7 | 66 | G/T | 7 | 304 | 330 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 61 | 358 | O-16-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 330 | 358 | 28 | S | 5
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 211 | O-17-1 | 68 | 특수도장 | 1 | 75 | 119 | 44 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 211 | O-17-2 | 69 | 화물창 | 2 | 119 | 165 | 46 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 211 | O-17-3 | 70 | 시운전 | 3 | 165 | 179 | 14 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 75 | 211 | O-17-4 | 71 | 인도준비 | 4 | 179 | 211 | 32 | S | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 75 | 339 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 75 | 270 | 195 | F | 15
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 75 | 339 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 270 | 299 | 29 | N | 0
J-18 | 17 | A_SHTL | 2 | 75 | 339 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 299 | 339 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 116 | 201 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 116 | 175 | 59 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 116 | 201 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 175 | 183 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 116 | 201 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 183 | 201 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 116 | 191 | 75 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 191 | 211 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 211 | 243 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 243 | 277 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 277 | 290 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 290 | 303 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 303 | 323 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 116 | 345 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 323 | 345 | 22 | S | 5
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 135 | 294 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 135 | 219 | 84 | F | 10
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 135 | 294 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 219 | 249 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | A_COT | 4 | 135 | 294 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 249 | 294 | 45 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-1 | 89 | 화물창 | 1 | 148 | 219 | 71 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-2 | 90 | P/T | 2 | 219 | 238 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 238 | 268 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 268 | 300 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-5 | 93 | 시운전 | 5 | 300 | 312 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-6 | 94 | C/T | 6 | 312 | 324 | 12 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-7 | 95 | G/T | 7 | 324 | 343 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 148 | 364 | O-22-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 343 | 364 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 150 | 371 | O-23-1 | 97 | 축계작업 | 1 | 150 | 313 | 163 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 150 | 371 | O-23-2 | 98 | 시운전 | 2 | 313 | 337 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 150 | 371 | O-23-3 | 99 | 인도준비 | 3 | 337 | 371 | 34 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 248 | O-24-1 | 100 | 특수도장 | 1 | 150 | 182 | 32 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 248 | O-24-2 | 101 | 화물창 | 2 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 248 | O-24-3 | 102 | 시운전 | 3 | 215 | 225 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | PC | 7 | 150 | 248 | O-24-4 | 103 | 인도준비 | 4 | 225 | 248 | 23 | S | 15
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 302 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 151 | 231 | 80 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 302 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 231 | 259 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 151 | 302 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 259 | 302 | 43 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-1 | 107 | 화물창 | 1 | 151 | 237 | 86 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-2 | 108 | P/T | 2 | 237 | 260 | 23 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 260 | 296 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 296 | 335 | 39 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-5 | 111 | 시운전 | 5 | 335 | 350 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-6 | 112 | C/T | 6 | 350 | 365 | 15 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-7 | 113 | G/T | 7 | 365 | 388 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 151 | 413 | O-26-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 388 | 413 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 158 | 295 | O-27-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 158 | 253 | 95 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 158 | 295 | O-27-2 | 116 | 시운전 | 2 | 253 | 266 | 13 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 158 | 295 | O-27-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 266 | 295 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 183 | 274 | O-28-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 183 | 231 | 48 | F | 10
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 183 | 274 | O-28-2 | 119 | 시운전 | 2 | 231 | 248 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | A_COT | 4 | 183 | 274 | O-28-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 248 | 274 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-29-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 202 | 258 | 56 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-29-2 | 122 | 시운전 | 2 | 258 | 266 | 8 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 202 | 283 | O-29-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 266 | 283 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 222 | 353 | O-30-1 | 124 | 특수도장 | 1 | 222 | 265 | 43 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 222 | 353 | O-30-2 | 125 | 화물창 | 2 | 265 | 309 | 44 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 222 | 353 | O-30-3 | 126 | 시운전 | 3 | 309 | 323 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 222 | 353 | O-30-4 | 127 | 인도준비 | 4 | 323 | 353 | 30 | S | 15
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 227 | 359 | O-31-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 227 | 296 | 69 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 227 | 359 | O-31-2 | 129 | 시운전 | 2 | 296 | 321 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 227 | 359 | O-31-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 321 | 359 | 38 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 238 | 457 | O-32-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 238 | 400 | 162 | F | 15
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 238 | 457 | O-32-2 | 132 | 시운전 | 2 | 400 | 424 | 24 | N | 0
J-32 | 31 | A_SHTL | 2 | 238 | 457 | O-32-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 424 | 457 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-1 | 134 | 화물창 | 1 | 242 | 348 | 106 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-2 | 135 | P/T | 2 | 348 | 376 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-3 | 136 | 화물창족철 | 3 | 376 | 421 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-4 | 137 | 화물창메공 | 4 | 421 | 469 | 48 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-5 | 138 | 시운전 | 5 | 469 | 488 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-6 | 139 | C/T | 6 | 488 | 507 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-7 | 140 | G/T | 7 | 507 | 535 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 242 | 564 | O-33-8 | 141 | 인도준비 | 8 | 535 | 564 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 244 | 387 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 244 | 349 | 105 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 244 | 387 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 244 | 387 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 364 | 387 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 247 | 341 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 247 | 312 | 65 | F | 15
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 247 | 341 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 312 | 321 | 9 | N | 0
J-35 | 34 | L_CONT | 5 | 247 | 341 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 321 | 341 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-1 | 148 | 화물창 | 1 | 247 | 308 | 61 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-2 | 149 | P/T | 2 | 308 | 324 | 16 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-3 | 150 | 화물창족철 | 3 | 324 | 350 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-4 | 151 | 화물창메공 | 4 | 350 | 377 | 27 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-5 | 152 | 시운전 | 5 | 377 | 388 | 11 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-6 | 153 | C/T | 6 | 388 | 399 | 11 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-7 | 154 | G/T | 7 | 399 | 415 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 247 | 433 | O-36-8 | 155 | 인도준비 | 8 | 415 | 433 | 18 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-1 | 156 | 화물창 | 1 | 259 | 337 | 78 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-2 | 157 | P/T | 2 | 337 | 358 | 21 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-3 | 158 | 화물창족철 | 3 | 358 | 391 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-4 | 159 | 화물창메공 | 4 | 391 | 426 | 35 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-5 | 160 | 시운전 | 5 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-6 | 161 | C/T | 6 | 440 | 454 | 14 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-7 | 162 | G/T | 7 | 454 | 475 | 21 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 259 | 497 | O-37-8 | 163 | 인도준비 | 8 | 475 | 497 | 22 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 259 | 330 | O-38-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 259 | 296 | 37 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 259 | 330 | O-38-2 | 165 | 시운전 | 2 | 296 | 309 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 259 | 330 | O-38-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 309 | 330 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-39-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 269 | 333 | 64 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-39-2 | 168 | 시운전 | 2 | 333 | 342 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 269 | 361 | O-39-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 277 | 392 | O-40-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 277 | 337 | 60 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 277 | 392 | O-40-2 | 171 | 시운전 | 2 | 337 | 358 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 277 | 392 | O-40-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 358 | 392 | 34 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 404 | O-41-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 279 | 366 | 87 | F | 15
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 404 | O-41-2 | 174 | 시운전 | 2 | 366 | 378 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | VL_CONT | 6 | 279 | 404 | O-41-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 378 | 404 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-42-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 286 | 344 | 58 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-42-2 | 177 | 시운전 | 2 | 344 | 365 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 286 | 397 | O-42-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 365 | 397 | 32 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-43-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 288 | 358 | 70 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-43-2 | 180 | 시운전 | 2 | 358 | 368 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 288 | 389 | O-43-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 368 | 389 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 414 | O-44-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 288 | 381 | 93 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 414 | O-44-2 | 183 | 시운전 | 2 | 381 | 394 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 288 | 414 | O-44-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 394 | 414 | 20 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 290 | 404 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 290 | 369 | 79 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 290 | 404 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 369 | 380 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 290 | 404 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 380 | 404 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-1 | 188 | 화물창 | 1 | 305 | 376 | 71 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-2 | 189 | P/T | 2 | 376 | 395 | 19 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 395 | 425 | 30 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 425 | 457 | 32 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-5 | 192 | 시운전 | 5 | 457 | 470 | 13 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-6 | 193 | C/T | 6 | 470 | 483 | 13 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-7 | 194 | G/T | 7 | 483 | 502 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 305 | 522 | O-46-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 502 | 522 | 20 | S | 5
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 305 | 458 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 305 | 418 | 113 | F | 15
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 305 | 458 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 418 | 434 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_SHTL | 2 | 305 | 458 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 434 | 458 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 319 | 449 | O-48-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 319 | 387 | 68 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 319 | 449 | O-48-2 | 200 | 시운전 | 2 | 387 | 411 | 24 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 319 | 449 | O-48-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 411 | 449 | 38 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 319 | 436 | O-49-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 319 | 381 | 62 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 319 | 436 | O-49-2 | 203 | 시운전 | 2 | 381 | 403 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 319 | 436 | O-49-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 403 | 436 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 328 | 468 | O-50-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 328 | 426 | 98 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 328 | 468 | O-50-2 | 206 | 시운전 | 2 | 426 | 440 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 328 | 468 | O-50-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 440 | 468 | 28 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-1 | 208 | 화물창 | 1 | 345 | 430 | 85 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-2 | 209 | P/T | 2 | 430 | 453 | 23 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 453 | 489 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 489 | 527 | 38 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-5 | 212 | 시운전 | 5 | 527 | 542 | 15 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-6 | 213 | C/T | 6 | 542 | 557 | 15 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-7 | 214 | G/T | 7 | 557 | 580 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 345 | 604 | O-51-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 580 | 604 | 24 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-1 | 216 | 화물창 | 1 | 345 | 431 | 86 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-2 | 217 | P/T | 2 | 431 | 454 | 23 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 454 | 490 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 490 | 529 | 39 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-5 | 220 | 시운전 | 5 | 529 | 544 | 15 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-6 | 221 | C/T | 6 | 544 | 559 | 15 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-7 | 222 | G/T | 7 | 559 | 582 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 345 | 606 | O-52-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 582 | 606 | 24 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 359 | 477 | O-53-1 | 224 | 특수도장 | 1 | 359 | 397 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 359 | 477 | O-53-2 | 225 | 화물창 | 2 | 397 | 437 | 40 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 359 | 477 | O-53-3 | 226 | 시운전 | 3 | 437 | 449 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 359 | 477 | O-53-4 | 227 | 인도준비 | 4 | 449 | 477 | 28 | S | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-1 | 228 | 화물창 | 1 | 359 | 433 | 74 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-2 | 229 | P/T | 2 | 433 | 453 | 20 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 453 | 484 | 31 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 484 | 517 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-5 | 232 | 시운전 | 5 | 517 | 530 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-6 | 233 | C/T | 6 | 530 | 543 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-7 | 234 | G/T | 7 | 543 | 563 | 20 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 359 | 584 | O-54-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 563 | 584 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 361 | 452 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 361 | 409 | 48 | F | 10
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 361 | 452 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 409 | 426 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | A_COT | 4 | 361 | 452 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 426 | 452 | 26 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 364 | 415 | 51 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 415 | 422 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 364 | 438 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 422 | 438 | 16 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-1 | 242 | 화물창 | 1 | 382 | 459 | 77 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-2 | 243 | P/T | 2 | 459 | 480 | 21 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 480 | 512 | 32 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 512 | 547 | 35 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-5 | 246 | 시운전 | 5 | 547 | 561 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-6 | 247 | C/T | 6 | 561 | 575 | 14 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-7 | 248 | G/T | 7 | 575 | 596 | 21 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 382 | 616 | O-57-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 596 | 616 | 20 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-1 | 250 | 화물창 | 1 | 388 | 472 | 84 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-2 | 251 | P/T | 2 | 472 | 494 | 22 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 494 | 529 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 529 | 567 | 38 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-5 | 254 | 시운전 | 5 | 567 | 582 | 15 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-6 | 255 | C/T | 6 | 582 | 597 | 15 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-7 | 256 | G/T | 7 | 597 | 619 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 388 | 643 | O-58-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 619 | 643 | 24 | S | 5
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-59-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 388 | 436 | 48 | F | 15
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-59-2 | 259 | 시운전 | 2 | 436 | 442 | 6 | N | 0
J-59 | 58 | L_CONT | 5 | 388 | 457 | O-59-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 566 | O-60-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 400 | 522 | 122 | F | 15
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 566 | O-60-2 | 262 | 시운전 | 2 | 522 | 540 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | S_SHTL | 1 | 400 | 566 | O-60-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 540 | 566 | 26 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | VL_CONT | 6 | 0 | 107 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 74 | 74 | F | 15 | D3
J-2 | 1 | S_SHTL | 1 | 1 | 203 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 1 | 150 | 149 | F | 15 | D1
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 3 | 113 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 3 | 80 | 77 | F | 15 | D5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 17 | 305 | O-4-1 | 9 | 화물창 | 1 | 17 | 112 | 95 | N | 0 | E7
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 17 | 268 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 202 | 185 | F | 15 | A1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 17 | 155 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 17 | 90 | 73 | F | 10 | A2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 17 | 128 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 17 | 94 | 77 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B