## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 63 | 72 | 9 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 72 | 91 | 19 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 10 | 149 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 10 | 83 | 73 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 10 | 149 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 83 | 109 | 26 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 10 | 149 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 109 | 149 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-1 | 6 | 화물창 | 1 | 13 | 81 | 68 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-2 | 7 | P/T | 2 | 81 | 99 | 18 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-3 | 8 | 화물창족철 | 3 | 99 | 128 | 29 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-4 | 9 | 화물창메공 | 4 | 128 | 159 | 31 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-5 | 10 | 시운전 | 5 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-6 | 11 | C/T | 6 | 171 | 183 | 12 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-7 | 12 | G/T | 7 | 183 | 201 | 18 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 13 | 221 | O-3-8 | 13 | 인도준비 | 8 | 201 | 221 | 20 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-1 | 14 | 화물창 | 1 | 13 | 114 | 101 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-2 | 15 | P/T | 2 | 114 | 141 | 27 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-3 | 16 | 화물창족철 | 3 | 141 | 184 | 43 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-4 | 17 | 화물창메공 | 4 | 184 | 230 | 46 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-5 | 18 | 시운전 | 5 | 230 | 248 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-6 | 19 | C/T | 6 | 248 | 266 | 18 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-7 | 20 | G/T | 7 | 266 | 293 | 27 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 13 | 321 | O-4-8 | 21 | 인도준비 | 8 | 293 | 321 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 141 | O-5-1 | 22 | 축계작업 | 1 | 20 | 104 | 84 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 141 | O-5-2 | 23 | 시운전 | 2 | 104 | 116 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 20 | 141 | O-5-3 | 24 | 인도준비 | 3 | 116 | 141 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 42 | 169 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 42 | 130 | 88 | F | 15
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 42 | 169 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 130 | 142 | 12 | N | 0
J-6 | 5 | VL_CONT | 6 | 42 | 169 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 142 | 169 | 27 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 42 | 119 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 42 | 95 | 53 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 42 | 119 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 95 | 102 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 42 | 119 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 102 | 119 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 42 | 105 | 63 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 105 | 122 | 17 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 122 | 149 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 149 | 177 | 28 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 177 | 188 | 11 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 188 | 199 | 11 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 199 | 216 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 42 | 235 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 216 | 235 | 19 | S | 5
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 173 | O-9-1 | 39 | 특수도장 | 1 | 44 | 86 | 42 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 173 | O-9-2 | 40 | 화물창 | 2 | 86 | 129 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 173 | O-9-3 | 41 | 시운전 | 3 | 129 | 143 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 44 | 173 | O-9-4 | 42 | 인도준비 | 4 | 143 | 173 | 30 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 53 | 156 | 103 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 156 | 184 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 184 | 228 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 228 | 275 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 293 | 311 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 311 | 339 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 53 | 368 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 339 | 368 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-1 | 51 | 화물창 | 1 | 54 | 136 | 82 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-2 | 52 | P/T | 2 | 136 | 158 | 22 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-3 | 53 | 화물창족철 | 3 | 158 | 192 | 34 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-4 | 54 | 화물창메공 | 4 | 192 | 229 | 37 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-5 | 55 | 시운전 | 5 | 229 | 243 | 14 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-6 | 56 | C/T | 6 | 243 | 257 | 14 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-7 | 57 | G/T | 7 | 257 | 279 | 22 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 54 | 303 | O-11-8 | 58 | 인도준비 | 8 | 279 | 303 | 24 | S | 5
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-1 | 59 | 화물창 | 1 | 57 | 119 | 62 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-2 | 60 | P/T | 2 | 119 | 136 | 17 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 136 | 162 | 26 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 162 | 190 | 28 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-5 | 63 | 시운전 | 5 | 190 | 201 | 11 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-6 | 64 | C/T | 6 | 201 | 212 | 11 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-7 | 65 | G/T | 7 | 212 | 229 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 57 | 246 | O-12-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 229 | 246 | 17 | S | 5
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 94 | 232 | O-13-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 94 | 196 | 102 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 94 | 232 | O-13-2 | 68 | 시운전 | 2 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 94 | 232 | O-13-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 211 | 232 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 94 | 199 | O-14-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 94 | 167 | 73 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 94 | 199 | O-14-2 | 71 | 시운전 | 2 | 167 | 177 | 10 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 94 | 199 | O-14-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 177 | 199 | 22 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-1 | 73 | 화물창 | 1 | 105 | 172 | 67 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-2 | 74 | P/T | 2 | 172 | 190 | 18 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-3 | 75 | 화물창족철 | 3 | 190 | 218 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-4 | 76 | 화물창메공 | 4 | 218 | 248 | 30 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-5 | 77 | 시운전 | 5 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-6 | 78 | C/T | 6 | 260 | 272 | 12 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-7 | 79 | G/T | 7 | 272 | 290 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 105 | 311 | O-15-8 | 80 | 인도준비 | 8 | 290 | 311 | 21 | S | 5
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 108 | 232 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 108 | 194 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 108 | 232 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 194 | 206 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 108 | 232 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 206 | 232 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 108 | 247 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 108 | 181 | 73 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 108 | 247 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 181 | 207 | 26 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 108 | 247 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 207 | 247 | 40 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 247 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 115 | 184 | 69 | F | 10
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 247 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 184 | 209 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | A_COT | 4 | 115 | 247 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 209 | 247 | 38 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-1 | 90 | 화물창 | 1 | 138 | 206 | 68 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-2 | 91 | P/T | 2 | 206 | 224 | 18 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-3 | 92 | 화물창족철 | 3 | 224 | 253 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-4 | 93 | 화물창메공 | 4 | 253 | 284 | 31 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-5 | 94 | 시운전 | 5 | 284 | 296 | 12 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-6 | 95 | C/T | 6 | 296 | 308 | 12 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-7 | 96 | G/T | 7 | 308 | 326 | 18 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 138 | 346 | O-19-8 | 97 | 인도준비 | 8 | 326 | 346 | 20 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-20-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 154 | 240 | 86 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-20-2 | 99 | 시운전 | 2 | 240 | 252 | 12 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 154 | 278 | O-20-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 252 | 278 | 26 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 154 | 231 | 77 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 231 | 258 | 27 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 154 | 300 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 258 | 300 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-1 | 104 | 화물창 | 1 | 158 | 230 | 72 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-2 | 105 | P/T | 2 | 230 | 249 | 19 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 279 | 311 | 32 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-5 | 108 | 시운전 | 5 | 311 | 324 | 13 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-6 | 109 | C/T | 6 | 324 | 337 | 13 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-7 | 110 | G/T | 7 | 337 | 356 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 158 | 377 | O-22-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 356 | 377 | 21 | S | 5
J-23 | 22 | PC | 7 | 164 | 275 | O-23-1 | 112 | 특수도장 | 1 | 164 | 200 | 36 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 164 | 275 | O-23-2 | 113 | 화물창 | 2 | 200 | 237 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 164 | 275 | O-23-3 | 114 | 시운전 | 3 | 237 | 249 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 164 | 275 | O-23-4 | 115 | 인도준비 | 4 | 249 | 275 | 26 | S | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 429 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 164 | 360 | 196 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 429 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 360 | 389 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 164 | 429 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 389 | 429 | 40 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-25-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 166 | 249 | 83 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-25-2 | 120 | 시운전 | 2 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-25-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-26-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 166 | 249 | 83 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-26-2 | 123 | 시운전 | 2 | 249 | 260 | 11 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 166 | 285 | O-26-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 382 | O-27-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 185 | 330 | 145 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 382 | O-27-2 | 126 | 시운전 | 2 | 330 | 351 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 382 | O-27-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 351 | 382 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 186 | 260 | O-28-1 | 128 | 축계작업 | 1 | 186 | 237 | 51 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 186 | 260 | O-28-2 | 129 | 시운전 | 2 | 237 | 244 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 186 | 260 | O-28-3 | 130 | 인도준비 | 3 | 244 | 260 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 186 | 326 | O-29-1 | 131 | 축계작업 | 1 | 186 | 284 | 98 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 186 | 326 | O-29-2 | 132 | 시운전 | 2 | 284 | 298 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 186 | 326 | O-29-3 | 133 | 인도준비 | 3 | 298 | 326 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 206 | 350 | O-30-1 | 134 | 특수도장 | 1 | 206 | 253 | 47 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 206 | 350 | O-30-2 | 135 | 화물창 | 2 | 253 | 301 | 48 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 206 | 350 | O-30-3 | 136 | 시운전 | 3 | 301 | 316 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 206 | 350 | O-30-4 | 137 | 인도준비 | 4 | 316 | 350 | 34 | S | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-1 | 138 | 화물창 | 1 | 210 | 270 | 60 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-2 | 139 | P/T | 2 | 270 | 286 | 16 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-3 | 140 | 화물창족철 | 3 | 286 | 311 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-4 | 141 | 화물창메공 | 4 | 311 | 338 | 27 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-5 | 142 | 시운전 | 5 | 338 | 349 | 11 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-6 | 143 | C/T | 6 | 349 | 360 | 11 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-7 | 144 | G/T | 7 | 360 | 376 | 16 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 394 | O-31-8 | 145 | 인도준비 | 8 | 376 | 394 | 18 | S | 5
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 224 | 336 | O-32-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 224 | 283 | 59 | F | 10
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 224 | 336 | O-32-2 | 147 | 시운전 | 2 | 283 | 304 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | A_COT | 4 | 224 | 336 | O-32-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 304 | 336 | 32 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-1 | 149 | 화물창 | 1 | 227 | 321 | 94 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-2 | 150 | P/T | 2 | 321 | 346 | 25 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 346 | 386 | 40 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 386 | 429 | 43 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-5 | 153 | 시운전 | 5 | 429 | 446 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-6 | 154 | C/T | 6 | 446 | 463 | 17 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-7 | 155 | G/T | 7 | 463 | 488 | 25 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 227 | 514 | O-33-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 488 | 514 | 26 | S | 5
J-34 | 33 | PC | 7 | 233 | 349 | O-34-1 | 157 | 특수도장 | 1 | 233 | 271 | 38 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 233 | 349 | O-34-2 | 158 | 화물창 | 2 | 271 | 310 | 39 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 233 | 349 | O-34-3 | 159 | 시운전 | 3 | 310 | 322 | 12 | N | 0
J-34 | 33 | PC | 7 | 233 | 349 | O-34-4 | 160 | 인도준비 | 4 | 322 | 349 | 27 | S | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 234 | 498 | O-35-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 234 | 429 | 195 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 234 | 498 | O-35-2 | 162 | 시운전 | 2 | 429 | 458 | 29 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 234 | 498 | O-35-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 458 | 498 | 40 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 234 | 479 | O-36-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 234 | 415 | 181 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 234 | 479 | O-36-2 | 165 | 시운전 | 2 | 415 | 441 | 26 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 234 | 479 | O-36-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 441 | 479 | 38 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-1 | 167 | 화물창 | 1 | 274 | 346 | 72 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-2 | 168 | P/T | 2 | 346 | 365 | 19 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 365 | 395 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 395 | 427 | 32 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-5 | 171 | 시운전 | 5 | 427 | 440 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-6 | 172 | C/T | 6 | 440 | 453 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-7 | 173 | G/T | 7 | 453 | 472 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 274 | 493 | O-37-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 472 | 493 | 21 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 274 | 361 | O-38-1 | 175 | 축계작업 | 1 | 274 | 334 | 60 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 274 | 361 | O-38-2 | 176 | 시운전 | 2 | 334 | 342 | 8 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 274 | 361 | O-38-3 | 177 | 인도준비 | 3 | 342 | 361 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-39-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 281 | 359 | 78 | F | 15
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-39-2 | 179 | 시운전 | 2 | 359 | 370 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | VL_CONT | 6 | 281 | 393 | O-39-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 370 | 393 | 23 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-1 | 181 | 화물창 | 1 | 281 | 378 | 97 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-2 | 182 | P/T | 2 | 378 | 404 | 26 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 404 | 445 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 445 | 489 | 44 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-5 | 185 | 시운전 | 5 | 489 | 506 | 17 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-6 | 186 | C/T | 6 | 506 | 523 | 17 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-7 | 187 | G/T | 7 | 523 | 549 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 281 | 576 | O-40-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 549 | 576 | 27 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 290 | 496 | O-41-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 290 | 442 | 152 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 290 | 496 | O-41-2 | 190 | 시운전 | 2 | 442 | 464 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 290 | 496 | O-41-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 464 | 496 | 32 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-1 | 192 | 화물창 | 1 | 300 | 406 | 106 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-2 | 193 | P/T | 2 | 406 | 435 | 29 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 435 | 480 | 45 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 480 | 528 | 48 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-5 | 196 | 시운전 | 5 | 528 | 547 | 19 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-6 | 197 | C/T | 6 | 547 | 566 | 19 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-7 | 198 | G/T | 7 | 566 | 595 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 300 | 624 | O-42-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 595 | 624 | 29 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-1 | 200 | 화물창 | 1 | 304 | 370 | 66 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-2 | 201 | P/T | 2 | 370 | 388 | 18 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-3 | 202 | 화물창족철 | 3 | 388 | 416 | 28 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-4 | 203 | 화물창메공 | 4 | 416 | 446 | 30 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-5 | 204 | 시운전 | 5 | 446 | 458 | 12 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-6 | 205 | C/T | 6 | 458 | 470 | 12 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-7 | 206 | G/T | 7 | 470 | 488 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 304 | 505 | O-43-8 | 207 | 인도준비 | 8 | 488 | 505 | 17 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-1 | 208 | 화물창 | 1 | 310 | 391 | 81 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-2 | 209 | P/T | 2 | 391 | 413 | 22 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-3 | 210 | 화물창족철 | 3 | 413 | 447 | 34 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-4 | 211 | 화물창메공 | 4 | 447 | 484 | 37 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-5 | 212 | 시운전 | 5 | 484 | 498 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-6 | 213 | C/T | 6 | 498 | 512 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-7 | 214 | G/T | 7 | 512 | 534 | 22 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 310 | 557 | O-44-8 | 215 | 인도준비 | 8 | 534 | 557 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-1 | 216 | 화물창 | 1 | 329 | 413 | 84 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-2 | 217 | P/T | 2 | 413 | 436 | 23 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-3 | 218 | 화물창족철 | 3 | 436 | 471 | 35 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-4 | 219 | 화물창메공 | 4 | 471 | 509 | 38 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-5 | 220 | 시운전 | 5 | 509 | 524 | 15 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-6 | 221 | C/T | 6 | 524 | 539 | 15 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-7 | 222 | G/T | 7 | 539 | 562 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 329 | 586 | O-45-8 | 223 | 인도준비 | 8 | 562 | 586 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-1 | 224 | 화물창 | 1 | 336 | 424 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-2 | 225 | P/T | 2 | 424 | 448 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 448 | 485 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 485 | 525 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-5 | 228 | 시운전 | 5 | 525 | 541 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-6 | 229 | C/T | 6 | 541 | 557 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-7 | 230 | G/T | 7 | 557 | 581 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 336 | 603 | O-46-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 581 | 603 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 337 | 484 | O-47-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 337 | 414 | 77 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 337 | 484 | O-47-2 | 233 | 시운전 | 2 | 414 | 441 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 337 | 484 | O-47-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 441 | 484 | 43 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 337 | 445 | O-48-1 | 235 | 특수도장 | 1 | 337 | 372 | 35 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 337 | 445 | O-48-2 | 236 | 화물창 | 2 | 372 | 408 | 36 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 337 | 445 | O-48-3 | 237 | 시운전 | 3 | 408 | 419 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | PC | 7 | 337 | 445 | O-48-4 | 238 | 인도준비 | 4 | 419 | 445 | 26 | S | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-1 | 239 | 화물창 | 1 | 341 | 403 | 62 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-2 | 240 | P/T | 2 | 403 | 419 | 16 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 419 | 445 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 445 | 473 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-5 | 243 | 시운전 | 5 | 473 | 484 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-6 | 244 | C/T | 6 | 484 | 495 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-7 | 245 | G/T | 7 | 495 | 511 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 341 | 529 | O-49-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 511 | 529 | 18 | S | 5
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 341 | 423 | O-50-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 341 | 398 | 57 | F | 15
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 341 | 423 | O-50-2 | 248 | 시운전 | 2 | 398 | 406 | 8 | N | 0
J-50 | 49 | L_CONT | 5 | 341 | 423 | O-50-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 406 | 423 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 343 | 498 | O-51-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 343 | 425 | 82 | F | 10
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 343 | 498 | O-51-2 | 251 | 시운전 | 2 | 425 | 454 | 29 | N | 0
J-51 | 50 | A_COT | 4 | 343 | 498 | O-51-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 454 | 498 | 44 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 343 | 593 | O-52-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 343 | 528 | 185 | F | 15
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 343 | 593 | O-52-2 | 254 | 시운전 | 2 | 528 | 555 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | S_SHTL | 1 | 343 | 593 | O-52-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 555 | 593 | 38 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-1 | 256 | 화물창 | 1 | 355 | 452 | 97 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-2 | 257 | P/T | 2 | 452 | 478 | 26 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-3 | 258 | 화물창족철 | 3 | 478 | 519 | 41 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-4 | 259 | 화물창메공 | 4 | 519 | 563 | 44 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-5 | 260 | 시운전 | 5 | 563 | 580 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-6 | 261 | C/T | 6 | 580 | 597 | 17 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-7 | 262 | G/T | 7 | 597 | 623 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 355 | 651 | O-53-8 | 263 | 인도준비 | 8 | 623 | 651 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-54-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 355 | 450 | 95 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-54-2 | 265 | 시운전 | 2 | 450 | 463 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 355 | 491 | O-54-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 463 | 491 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 622 | O-55-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 364 | 554 | 190 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 622 | O-55-2 | 268 | 시운전 | 2 | 554 | 582 | 28 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 622 | O-55-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 582 | 622 | 40 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 375 | 492 | O-56-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 375 | 461 | 86 | F | 15
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 375 | 492 | O-56-2 | 271 | 시운전 | 2 | 461 | 473 | 12 | N | 0
J-56 | 55 | S_SHTL | 1 | 375 | 492 | O-56-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 473 | 492 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 381 | 486 | O-57-1 | 273 | 특수도장 | 1 | 381 | 415 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 381 | 486 | O-57-2 | 274 | 화물창 | 2 | 415 | 450 | 35 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 381 | 486 | O-57-3 | 275 | 시운전 | 3 | 450 | 461 | 11 | N | 0
J-57 | 56 | PC | 7 | 381 | 486 | O-57-4 | 276 | 인도준비 | 4 | 461 | 486 | 25 | S | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-58-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 381 | 440 | 59 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-58-2 | 278 | 시운전 | 2 | 440 | 448 | 8 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 381 | 466 | O-58-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 448 | 466 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-1 | 280 | 화물창 | 1 | 397 | 498 | 101 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-2 | 281 | P/T | 2 | 498 | 525 | 27 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-3 | 282 | 화물창족철 | 3 | 525 | 568 | 43 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-4 | 283 | 화물창메공 | 4 | 568 | 614 | 46 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-5 | 284 | 시운전 | 5 | 614 | 632 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-6 | 285 | C/T | 6 | 632 | 650 | 18 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-7 | 286 | G/T | 7 | 650 | 677 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 397 | 706 | O-59-8 | 287 | 인도준비 | 8 | 677 | 706 | 29 | S | 5
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 397 | 607 | O-60-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 397 | 552 | 155 | F | 15
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 397 | 607 | O-60-2 | 289 | 시운전 | 2 | 552 | 575 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | A_SHTL | 2 | 397 | 607 | O-60-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 575 | 607 | 32 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 91 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 63 | 63 | F | 15 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B