## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 97 | 123 | 26 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 123 | 164 | 41 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 164 | 208 | 44 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 208 | 225 | 17 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 225 | 242 | 17 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 242 | 268 | 26 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 268 | 295 | 27 | S | 5
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 49 | 56 | 7 | N | 0
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 56 | 71 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 144 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 4 | 50 | 46 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 144 | O-3-2 | 12 | 화물창 | 2 | 50 | 97 | 47 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 144 | O-3-3 | 13 | 시운전 | 3 | 97 | 112 | 15 | N | 0
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 144 | O-3-4 | 14 | 인도준비 | 4 | 112 | 144 | 32 | S | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 269 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 7 | 200 | 193 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 269 | O-4-2 | 16 | 시운전 | 2 | 200 | 228 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 269 | O-4-3 | 17 | 인도준비 | 3 | 228 | 269 | 41 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 10 | 102 | 92 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-2 | 19 | P/T | 2 | 102 | 127 | 25 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-3 | 20 | 화물창족철 | 3 | 127 | 166 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-4 | 21 | 화물창메공 | 4 | 166 | 208 | 42 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-5 | 22 | 시운전 | 5 | 208 | 224 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-6 | 23 | C/T | 6 | 224 | 240 | 16 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-7 | 24 | G/T | 7 | 240 | 265 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-8 | 25 | 인도준비 | 8 | 265 | 290 | 25 | S | 5
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 10 | 119 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 10 | 67 | 57 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 10 | 119 | O-6-2 | 27 | 시운전 | 2 | 67 | 87 | 20 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 10 | 119 | O-6-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 87 | 119 | 32 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 98 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 73 | 56 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 98 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 73 | 81 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 98 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 81 | 98 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 22 | 166 | O-8-1 | 32 | 특수도장 | 1 | 22 | 69 | 47 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 22 | 166 | O-8-2 | 33 | 화물창 | 2 | 69 | 117 | 48 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 22 | 166 | O-8-3 | 34 | 시운전 | 3 | 117 | 132 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | PC | 7 | 22 | 166 | O-8-4 | 35 | 인도준비 | 4 | 132 | 166 | 34 | S | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-1 | 36 | 화물창 | 1 | 26 | 108 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-2 | 37 | P/T | 2 | 108 | 130 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-3 | 38 | 화물창족철 | 3 | 130 | 165 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-4 | 39 | 화물창메공 | 4 | 165 | 202 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-5 | 40 | 시운전 | 5 | 202 | 217 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-6 | 41 | C/T | 6 | 217 | 232 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-7 | 42 | G/T | 7 | 232 | 254 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 26 | 276 | O-9-8 | 43 | 인도준비 | 8 | 254 | 276 | 22 | S | 5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 142 | O-10-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 26 | 87 | 61 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 142 | O-10-2 | 45 | 시운전 | 2 | 87 | 109 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 26 | 142 | O-10-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 109 | 142 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-1 | 47 | 화물창 | 1 | 26 | 89 | 63 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-2 | 48 | P/T | 2 | 89 | 106 | 17 | F | 15
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 106 | 133 | 27 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 133 | 161 | 28 | F | 26
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-5 | 51 | 시운전 | 5 | 161 | 172 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-6 | 52 | C/T | 6 | 172 | 183 | 11 | S | 7
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-7 | 53 | G/T | 7 | 183 | 200 | 17 | N | 0
J-11 | 10 | LNG | 8 | 26 | 219 | O-11-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 200 | 219 | 19 | S | 5
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 137 | O-12-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 58 | 113 | 55 | F | 15
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 137 | O-12-2 | 56 | 시운전 | 2 | 113 | 120 | 7 | N | 0
J-12 | 11 | L_CONT | 5 | 58 | 137 | O-12-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 120 | 137 | 17 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-1 | 58 | 화물창 | 1 | 65 | 164 | 99 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-2 | 59 | P/T | 2 | 164 | 191 | 27 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-3 | 60 | 화물창족철 | 3 | 191 | 233 | 42 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-4 | 61 | 화물창메공 | 4 | 233 | 278 | 45 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-5 | 62 | 시운전 | 5 | 278 | 296 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-6 | 63 | C/T | 6 | 296 | 314 | 18 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-7 | 64 | G/T | 7 | 314 | 341 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 65 | 367 | O-13-8 | 65 | 인도준비 | 8 | 341 | 367 | 26 | S | 5
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 180 | O-14-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 65 | 125 | 60 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 180 | O-14-2 | 67 | 시운전 | 2 | 125 | 146 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 65 | 180 | O-14-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 146 | 180 | 34 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-15-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 65 | 151 | 86 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-15-2 | 70 | 시운전 | 2 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 65 | 189 | O-15-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 163 | 189 | 26 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-16-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 70 | 156 | 86 | F | 15
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-16-2 | 73 | 시운전 | 2 | 156 | 168 | 12 | N | 0
J-16 | 15 | VL_CONT | 6 | 70 | 193 | O-16-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 168 | 193 | 25 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-1 | 75 | 화물창 | 1 | 75 | 145 | 70 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-2 | 76 | P/T | 2 | 145 | 164 | 19 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-3 | 77 | 화물창족철 | 3 | 164 | 193 | 29 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-4 | 78 | 화물창메공 | 4 | 193 | 224 | 31 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-5 | 79 | 시운전 | 5 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-6 | 80 | C/T | 6 | 236 | 248 | 12 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-7 | 81 | G/T | 7 | 248 | 267 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 75 | 288 | O-17-8 | 82 | 인도준비 | 8 | 267 | 288 | 21 | S | 5
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 75 | 392 | O-18-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 75 | 309 | 234 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 75 | 392 | O-18-2 | 84 | 시운전 | 2 | 309 | 343 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 75 | 392 | O-18-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 343 | 392 | 49 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 165 | O-19-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 78 | 138 | 60 | F | 15
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 165 | O-19-2 | 87 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-19 | 18 | L_CONT | 5 | 78 | 165 | O-19-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 146 | 165 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-1 | 89 | 화물창 | 1 | 112 | 195 | 83 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-2 | 90 | P/T | 2 | 195 | 217 | 22 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-3 | 91 | 화물창족철 | 3 | 217 | 252 | 35 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-4 | 92 | 화물창메공 | 4 | 252 | 289 | 37 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-5 | 93 | 시운전 | 5 | 289 | 304 | 15 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-6 | 94 | C/T | 6 | 304 | 319 | 15 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-7 | 95 | G/T | 7 | 319 | 341 | 22 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 112 | 364 | O-20-8 | 96 | 인도준비 | 8 | 341 | 364 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 112 | 199 | 87 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 199 | 222 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 222 | 258 | 36 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 258 | 297 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 297 | 312 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 312 | 327 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 327 | 350 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 112 | 376 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 350 | 376 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 118 | 221 | O-22-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 118 | 172 | 54 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 118 | 221 | O-22-2 | 106 | 시운전 | 2 | 172 | 191 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 118 | 221 | O-22-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 191 | 221 | 30 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-23-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 123 | 241 | 118 | F | 15
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-23-2 | 109 | 시운전 | 2 | 241 | 258 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | A_SHTL | 2 | 123 | 283 | O-23-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 258 | 283 | 25 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 141 | 297 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 141 | 256 | 115 | F | 15
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 141 | 297 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 256 | 273 | 17 | N | 0
J-24 | 23 | A_SHTL | 2 | 141 | 297 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 273 | 297 | 24 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 146 | 258 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 146 | 224 | 78 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 146 | 258 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 224 | 235 | 11 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 146 | 258 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 235 | 258 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 289 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 147 | 252 | 105 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 289 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 252 | 267 | 15 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 147 | 289 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 267 | 289 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 338 | O-27-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 147 | 288 | 141 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 338 | O-27-2 | 121 | 시운전 | 2 | 288 | 309 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 147 | 338 | O-27-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 309 | 338 | 29 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 168 | 256 | O-28-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 168 | 229 | 61 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 168 | 256 | O-28-2 | 124 | 시운전 | 2 | 229 | 237 | 8 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 168 | 256 | O-28-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 237 | 256 | 19 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 180 | 397 | O-29-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 180 | 340 | 160 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 180 | 397 | O-29-2 | 127 | 시운전 | 2 | 340 | 363 | 23 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 180 | 397 | O-29-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 363 | 397 | 34 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 333 | O-30-1 | 129 | 축계작업 | 1 | 193 | 291 | 98 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 333 | O-30-2 | 130 | 시운전 | 2 | 291 | 305 | 14 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 193 | 333 | O-30-3 | 131 | 인도준비 | 3 | 305 | 333 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 196 | 310 | O-31-1 | 132 | 축계작업 | 1 | 196 | 256 | 60 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 196 | 310 | O-31-2 | 133 | 시운전 | 2 | 256 | 277 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 196 | 310 | O-31-3 | 134 | 인도준비 | 3 | 277 | 310 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 201 | 311 | O-32-1 | 135 | 특수도장 | 1 | 201 | 237 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 201 | 311 | O-32-2 | 136 | 화물창 | 2 | 237 | 274 | 37 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 201 | 311 | O-32-3 | 137 | 시운전 | 3 | 274 | 286 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 201 | 311 | O-32-4 | 138 | 인도준비 | 4 | 286 | 311 | 25 | S | 15
J-33 | 32 | PC | 7 | 225 | 358 | O-33-1 | 139 | 특수도장 | 1 | 225 | 268 | 43 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 225 | 358 | O-33-2 | 140 | 화물창 | 2 | 268 | 313 | 45 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 225 | 358 | O-33-3 | 141 | 시운전 | 3 | 313 | 327 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | PC | 7 | 225 | 358 | O-33-4 | 142 | 인도준비 | 4 | 327 | 358 | 31 | S | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-1 | 143 | 화물창 | 1 | 226 | 287 | 61 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-2 | 144 | P/T | 2 | 287 | 303 | 16 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-3 | 145 | 화물창족철 | 3 | 303 | 329 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-4 | 146 | 화물창메공 | 4 | 329 | 357 | 28 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-5 | 147 | 시운전 | 5 | 357 | 368 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-6 | 148 | C/T | 6 | 368 | 379 | 11 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-7 | 149 | G/T | 7 | 379 | 395 | 16 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 226 | 413 | O-34-8 | 150 | 인도준비 | 8 | 395 | 413 | 18 | S | 5
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 254 | 378 | O-35-1 | 151 | 축계작업 | 1 | 254 | 319 | 65 | F | 10
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 254 | 378 | O-35-2 | 152 | 시운전 | 2 | 319 | 342 | 23 | N | 0
J-35 | 34 | S_COT | 3 | 254 | 378 | O-35-3 | 153 | 인도준비 | 3 | 342 | 378 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 399 | O-36-1 | 154 | 축계작업 | 1 | 292 | 348 | 56 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 399 | O-36-2 | 155 | 시운전 | 2 | 348 | 368 | 20 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 292 | 399 | O-36-3 | 156 | 인도준비 | 3 | 368 | 399 | 31 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 397 | O-37-1 | 157 | 축계작업 | 1 | 293 | 348 | 55 | F | 10
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 397 | O-37-2 | 158 | 시운전 | 2 | 348 | 367 | 19 | N | 0
J-37 | 36 | A_COT | 4 | 293 | 397 | O-37-3 | 159 | 인도준비 | 3 | 367 | 397 | 30 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 293 | 615 | O-38-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 293 | 531 | 238 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 293 | 615 | O-38-2 | 161 | 시운전 | 2 | 531 | 566 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 293 | 615 | O-38-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 566 | 615 | 49 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-1 | 163 | 화물창 | 1 | 296 | 374 | 78 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-2 | 164 | P/T | 2 | 374 | 395 | 21 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-3 | 165 | 화물창족철 | 3 | 395 | 428 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-4 | 166 | 화물창메공 | 4 | 428 | 463 | 35 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-5 | 167 | 시운전 | 5 | 463 | 477 | 14 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-6 | 168 | C/T | 6 | 477 | 491 | 14 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-7 | 169 | G/T | 7 | 491 | 512 | 21 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 296 | 533 | O-39-8 | 170 | 인도준비 | 8 | 512 | 533 | 21 | S | 5
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 306 | 416 | O-40-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 306 | 383 | 77 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 306 | 416 | O-40-2 | 172 | 시운전 | 2 | 383 | 394 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 306 | 416 | O-40-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 394 | 416 | 22 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-1 | 174 | 화물창 | 1 | 312 | 417 | 105 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-2 | 175 | P/T | 2 | 417 | 445 | 28 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-3 | 176 | 화물창족철 | 3 | 445 | 489 | 44 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-4 | 177 | 화물창메공 | 4 | 489 | 536 | 47 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-5 | 178 | 시운전 | 5 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-6 | 179 | C/T | 6 | 555 | 574 | 19 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-7 | 180 | G/T | 7 | 574 | 602 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 312 | 631 | O-41-8 | 181 | 인도준비 | 8 | 602 | 631 | 29 | S | 5
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 312 | 466 | O-42-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 312 | 425 | 113 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 312 | 466 | O-42-2 | 183 | 시운전 | 2 | 425 | 441 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 312 | 466 | O-42-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 441 | 466 | 25 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 319 | 643 | O-43-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 319 | 558 | 239 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 319 | 643 | O-43-2 | 186 | 시운전 | 2 | 558 | 593 | 35 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 319 | 643 | O-43-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 593 | 643 | 50 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 319 | 438 | O-44-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 319 | 407 | 88 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 319 | 438 | O-44-2 | 189 | 시운전 | 2 | 407 | 420 | 13 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 319 | 438 | O-44-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 420 | 438 | 18 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 319 | 511 | O-45-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 319 | 461 | 142 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 319 | 511 | O-45-2 | 192 | 시운전 | 2 | 461 | 482 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 319 | 511 | O-45-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 482 | 511 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 599 | O-46-1 | 194 | 축계작업 | 1 | 335 | 530 | 195 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 599 | O-46-2 | 195 | 시운전 | 2 | 530 | 559 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 335 | 599 | O-46-3 | 196 | 인도준비 | 3 | 559 | 599 | 40 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-1 | 197 | 화물창 | 1 | 335 | 424 | 89 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-2 | 198 | P/T | 2 | 424 | 448 | 24 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-3 | 199 | 화물창족철 | 3 | 448 | 486 | 38 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-4 | 200 | 화물창메공 | 4 | 486 | 526 | 40 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-5 | 201 | 시운전 | 5 | 526 | 542 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-6 | 202 | C/T | 6 | 542 | 558 | 16 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-7 | 203 | G/T | 7 | 558 | 582 | 24 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 335 | 607 | O-47-8 | 204 | 인도준비 | 8 | 582 | 607 | 25 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-1 | 205 | 화물창 | 1 | 341 | 418 | 77 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-2 | 206 | P/T | 2 | 418 | 439 | 21 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-3 | 207 | 화물창족철 | 3 | 439 | 471 | 32 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-4 | 208 | 화물창메공 | 4 | 471 | 506 | 35 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-5 | 209 | 시운전 | 5 | 506 | 520 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-6 | 210 | C/T | 6 | 520 | 534 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-7 | 211 | G/T | 7 | 534 | 555 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 341 | 575 | O-48-8 | 212 | 인도준비 | 8 | 555 | 575 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 342 | 599 | O-49-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 342 | 532 | 190 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 342 | 599 | O-49-2 | 214 | 시운전 | 2 | 532 | 560 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 342 | 599 | O-49-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 560 | 599 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 345 | 590 | O-50-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 345 | 526 | 181 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 345 | 590 | O-50-2 | 217 | 시운전 | 2 | 526 | 552 | 26 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 345 | 590 | O-50-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 552 | 590 | 38 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 345 | 634 | O-51-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 345 | 558 | 213 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 345 | 634 | O-51-2 | 220 | 시운전 | 2 | 558 | 589 | 31 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 345 | 634 | O-51-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 589 | 634 | 45 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 348 | 489 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 348 | 446 | 98 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 348 | 489 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 446 | 460 | 14 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 348 | 489 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 460 | 489 | 29 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 348 | 419 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 348 | 397 | 49 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 348 | 419 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 397 | 404 | 7 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 348 | 419 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 404 | 419 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-1 | 228 | 화물창 | 1 | 348 | 432 | 84 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-2 | 229 | P/T | 2 | 432 | 455 | 23 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 455 | 490 | 35 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 490 | 528 | 38 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-5 | 232 | 시운전 | 5 | 528 | 543 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-6 | 233 | C/T | 6 | 543 | 558 | 15 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-7 | 234 | G/T | 7 | 558 | 581 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 348 | 604 | O-54-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 581 | 604 | 23 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-1 | 236 | 화물창 | 1 | 358 | 441 | 83 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-2 | 237 | P/T | 2 | 441 | 463 | 22 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-3 | 238 | 화물창족철 | 3 | 463 | 498 | 35 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-4 | 239 | 화물창메공 | 4 | 498 | 535 | 37 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-5 | 240 | 시운전 | 5 | 535 | 550 | 15 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-6 | 241 | C/T | 6 | 550 | 565 | 15 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-7 | 242 | G/T | 7 | 565 | 587 | 22 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 358 | 610 | O-55-8 | 243 | 인도준비 | 8 | 587 | 610 | 23 | S | 5
J-56 | 55 | PC | 7 | 358 | 486 | O-56-1 | 244 | 특수도장 | 1 | 358 | 400 | 42 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 358 | 486 | O-56-2 | 245 | 화물창 | 2 | 400 | 443 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 358 | 486 | O-56-3 | 246 | 시운전 | 3 | 443 | 457 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | PC | 7 | 358 | 486 | O-56-4 | 247 | 인도준비 | 4 | 457 | 486 | 29 | S | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-57-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 364 | 436 | 72 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-57-2 | 249 | 시운전 | 2 | 436 | 446 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 364 | 468 | O-57-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 446 | 468 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-1 | 251 | 화물창 | 1 | 376 | 469 | 93 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-2 | 252 | P/T | 2 | 469 | 494 | 25 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 494 | 533 | 39 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 533 | 575 | 42 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-5 | 255 | 시운전 | 5 | 575 | 591 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-6 | 256 | C/T | 6 | 591 | 607 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-7 | 257 | G/T | 7 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 376 | 659 | O-58-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 632 | 659 | 27 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 497 | O-59-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 376 | 460 | 84 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 497 | O-59-2 | 260 | 시운전 | 2 | 460 | 472 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 376 | 497 | O-59-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 472 | 497 | 25 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-1 | 262 | 화물창 | 1 | 385 | 469 | 84 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-2 | 263 | P/T | 2 | 469 | 492 | 23 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 492 | 527 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 527 | 565 | 38 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-5 | 266 | 시운전 | 5 | 565 | 580 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-6 | 267 | C/T | 6 | 580 | 595 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-7 | 268 | G/T | 7 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 385 | 642 | O-60-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 618 | 642 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 295 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 97 | 97 | N | 0 | D2
J-2 | 1 | L_CONT | 5 | 0 | 71 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 49 | 49 | F | 15 | E3
J-3 | 2 | PC | 7 | 4 | 144 | O-3-1 | 11 | 특수도장 | 1 | 4 | 50 | 46 | N | 0 | E5
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 7 | 269 | O-4-1 | 15 | 축계작업 | 1 | 7 | 200 | 193 | F | 15 | C3
J-5 | 4 | LNG | 8 | 10 | 290 | O-5-1 | 18 | 화물창 | 1 | 10 | 102 | 92 | N | 0 | G1
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 10 | 119 | O-6-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 10 | 67 | 57 | F | 10 | E8
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 17 | 98 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 17 | 73 | 56 | F | 15 | C2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B