## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 34 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 105 | O-1-2 | 1 | 화물창 | 2 | 34 | 69 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 105 | O-1-3 | 2 | 시운전 | 3 | 69 | 80 | 11 | N | 0
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 105 | O-1-4 | 3 | 인도준비 | 4 | 80 | 105 | 25 | S | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-1 | 4 | 화물창 | 1 | 19 | 110 | 91 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-2 | 5 | P/T | 2 | 110 | 135 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-3 | 6 | 화물창족철 | 3 | 135 | 173 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-4 | 7 | 화물창메공 | 4 | 173 | 214 | 41 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-5 | 8 | 시운전 | 5 | 214 | 230 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-6 | 9 | C/T | 6 | 230 | 246 | 16 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-7 | 10 | G/T | 7 | 246 | 271 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 19 | 297 | O-2-8 | 11 | 인도준비 | 8 | 271 | 297 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-1 | 12 | 화물창 | 1 | 28 | 116 | 88 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-2 | 13 | P/T | 2 | 116 | 140 | 24 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-3 | 14 | 화물창족철 | 3 | 140 | 177 | 37 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-4 | 15 | 화물창메공 | 4 | 177 | 217 | 40 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-5 | 16 | 시운전 | 5 | 217 | 233 | 16 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-6 | 17 | C/T | 6 | 233 | 249 | 16 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-7 | 18 | G/T | 7 | 249 | 273 | 24 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 28 | 297 | O-3-8 | 19 | 인도준비 | 8 | 273 | 297 | 24 | S | 5
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 49 | 120 | O-4-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 49 | 86 | 37 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 49 | 120 | O-4-2 | 21 | 시운전 | 2 | 86 | 99 | 13 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 49 | 120 | O-4-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 99 | 120 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-1 | 23 | 화물창 | 1 | 49 | 115 | 66 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-2 | 24 | P/T | 2 | 115 | 133 | 18 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-3 | 25 | 화물창족철 | 3 | 133 | 161 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-4 | 26 | 화물창메공 | 4 | 161 | 191 | 30 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-5 | 27 | 시운전 | 5 | 191 | 203 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-6 | 28 | C/T | 6 | 203 | 215 | 12 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-7 | 29 | G/T | 7 | 215 | 233 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 49 | 250 | O-5-8 | 30 | 인도준비 | 8 | 233 | 250 | 17 | S | 5
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 194 | O-6-1 | 31 | 축계작업 | 1 | 53 | 157 | 104 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 194 | O-6-2 | 32 | 시운전 | 2 | 157 | 172 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 53 | 194 | O-6-3 | 33 | 인도준비 | 3 | 172 | 194 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 127 | O-7-1 | 34 | 축계작업 | 1 | 57 | 106 | 49 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 127 | O-7-2 | 35 | 시운전 | 2 | 106 | 113 | 7 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 57 | 127 | O-7-3 | 36 | 인도준비 | 3 | 113 | 127 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 186 | O-8-1 | 37 | 축계작업 | 1 | 74 | 133 | 59 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 186 | O-8-2 | 38 | 시운전 | 2 | 133 | 154 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 74 | 186 | O-8-3 | 39 | 인도준비 | 3 | 154 | 186 | 32 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 74 | 192 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 74 | 136 | 62 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 74 | 192 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 136 | 158 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 74 | 192 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 158 | 192 | 34 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 74 | 147 | 73 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 147 | 167 | 20 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 167 | 198 | 31 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 198 | 231 | 33 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 231 | 244 | 13 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 244 | 257 | 13 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 257 | 277 | 20 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 74 | 298 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 277 | 298 | 21 | S | 5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 158 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 75 | 118 | 43 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 158 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 118 | 133 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 75 | 158 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 133 | 158 | 25 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 84 | 200 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 84 | 145 | 61 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 84 | 200 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 145 | 167 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 84 | 200 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 167 | 200 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-1 | 57 | 화물창 | 1 | 92 | 175 | 83 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-2 | 58 | P/T | 2 | 175 | 197 | 22 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-3 | 59 | 화물창족철 | 3 | 197 | 232 | 35 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-4 | 60 | 화물창메공 | 4 | 232 | 269 | 37 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-5 | 61 | 시운전 | 5 | 269 | 284 | 15 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-6 | 62 | C/T | 6 | 284 | 299 | 15 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-7 | 63 | G/T | 7 | 299 | 321 | 22 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 92 | 344 | O-13-8 | 64 | 인도준비 | 8 | 321 | 344 | 23 | S | 5
J-14 | 13 | PC | 7 | 108 | 228 | O-14-1 | 65 | 특수도장 | 1 | 108 | 147 | 39 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 108 | 228 | O-14-2 | 66 | 화물창 | 2 | 147 | 187 | 40 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 108 | 228 | O-14-3 | 67 | 시운전 | 3 | 187 | 200 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | PC | 7 | 108 | 228 | O-14-4 | 68 | 인도준비 | 4 | 200 | 228 | 28 | S | 15
J-15 | 14 | PC | 7 | 111 | 252 | O-15-1 | 69 | 특수도장 | 1 | 111 | 157 | 46 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 111 | 252 | O-15-2 | 70 | 화물창 | 2 | 157 | 204 | 47 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 111 | 252 | O-15-3 | 71 | 시운전 | 3 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-15 | 14 | PC | 7 | 111 | 252 | O-15-4 | 72 | 인도준비 | 4 | 219 | 252 | 33 | S | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 133 | 223 | O-16-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 133 | 195 | 62 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 133 | 223 | O-16-2 | 74 | 시운전 | 2 | 195 | 204 | 9 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 133 | 223 | O-16-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 204 | 223 | 19 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 138 | 211 | O-17-1 | 76 | 축계작업 | 1 | 138 | 189 | 51 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 138 | 211 | O-17-2 | 77 | 시운전 | 2 | 189 | 196 | 7 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 138 | 211 | O-17-3 | 78 | 인도준비 | 3 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 141 | 288 | O-18-1 | 79 | 특수도장 | 1 | 141 | 189 | 48 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 141 | 288 | O-18-2 | 80 | 화물창 | 2 | 189 | 238 | 49 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 141 | 288 | O-18-3 | 81 | 시운전 | 3 | 238 | 254 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 141 | 288 | O-18-4 | 82 | 인도준비 | 4 | 254 | 288 | 34 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-1 | 83 | 화물창 | 1 | 141 | 227 | 86 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-2 | 84 | P/T | 2 | 227 | 250 | 23 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-3 | 85 | 화물창족철 | 3 | 250 | 286 | 36 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-4 | 86 | 화물창메공 | 4 | 286 | 325 | 39 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-5 | 87 | 시운전 | 5 | 325 | 340 | 15 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-6 | 88 | C/T | 6 | 340 | 355 | 15 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-7 | 89 | G/T | 7 | 355 | 378 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 141 | 402 | O-19-8 | 90 | 인도준비 | 8 | 378 | 402 | 24 | S | 5
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 150 | 267 | O-20-1 | 91 | 축계작업 | 1 | 150 | 231 | 81 | F | 15
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 150 | 267 | O-20-2 | 92 | 시운전 | 2 | 231 | 242 | 11 | N | 0
J-20 | 19 | VL_CONT | 6 | 150 | 267 | O-20-3 | 93 | 인도준비 | 3 | 242 | 267 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-1 | 94 | 화물창 | 1 | 162 | 249 | 87 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-2 | 95 | P/T | 2 | 249 | 272 | 23 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-3 | 96 | 화물창족철 | 3 | 272 | 309 | 37 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-4 | 97 | 화물창메공 | 4 | 309 | 348 | 39 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-5 | 98 | 시운전 | 5 | 348 | 363 | 15 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-6 | 99 | C/T | 6 | 363 | 378 | 15 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-7 | 100 | G/T | 7 | 378 | 401 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 162 | 427 | O-21-8 | 101 | 인도준비 | 8 | 401 | 427 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-1 | 102 | 화물창 | 1 | 162 | 262 | 100 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-2 | 103 | P/T | 2 | 262 | 289 | 27 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-3 | 104 | 화물창족철 | 3 | 289 | 331 | 42 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-4 | 105 | 화물창메공 | 4 | 331 | 376 | 45 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-5 | 106 | 시운전 | 5 | 376 | 394 | 18 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-6 | 107 | C/T | 6 | 394 | 412 | 18 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-7 | 108 | G/T | 7 | 412 | 439 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 162 | 468 | O-22-8 | 109 | 인도준비 | 8 | 439 | 468 | 29 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 167 | 297 | O-23-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 167 | 258 | 91 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 167 | 297 | O-23-2 | 111 | 시운전 | 2 | 258 | 271 | 13 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 167 | 297 | O-23-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 271 | 297 | 26 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-1 | 113 | 화물창 | 1 | 167 | 252 | 85 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-2 | 114 | P/T | 2 | 252 | 275 | 23 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 275 | 311 | 36 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 311 | 349 | 38 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-5 | 117 | 시운전 | 5 | 349 | 364 | 15 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-6 | 118 | C/T | 6 | 364 | 379 | 15 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-7 | 119 | G/T | 7 | 379 | 402 | 23 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 167 | 426 | O-24-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 402 | 426 | 24 | S | 5
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-25-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 169 | 231 | 62 | F | 15
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-25-2 | 122 | 시운전 | 2 | 231 | 240 | 9 | N | 0
J-25 | 24 | L_CONT | 5 | 169 | 259 | O-25-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 240 | 259 | 19 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 388 | O-26-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 178 | 333 | 155 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 388 | O-26-2 | 125 | 시운전 | 2 | 333 | 356 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 178 | 388 | O-26-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 356 | 388 | 32 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-27-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 183 | 245 | 62 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-27-2 | 128 | 시운전 | 2 | 245 | 267 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 183 | 301 | O-27-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 267 | 301 | 34 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 190 | 266 | O-28-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 190 | 243 | 53 | F | 15
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 190 | 266 | O-28-2 | 131 | 시운전 | 2 | 243 | 250 | 7 | N | 0
J-28 | 27 | L_CONT | 5 | 190 | 266 | O-28-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 250 | 266 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 190 | 335 | O-29-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 190 | 237 | 47 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 190 | 335 | O-29-2 | 134 | 화물창 | 2 | 237 | 286 | 49 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 190 | 335 | O-29-3 | 135 | 시운전 | 3 | 286 | 301 | 15 | N | 0
J-29 | 28 | PC | 7 | 190 | 335 | O-29-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 301 | 335 | 34 | S | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 204 | 363 | O-30-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 204 | 321 | 117 | F | 15
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 204 | 363 | O-30-2 | 138 | 시운전 | 2 | 321 | 338 | 17 | N | 0
J-30 | 29 | S_SHTL | 1 | 204 | 363 | O-30-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 338 | 363 | 25 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 318 | O-31-1 | 140 | 특수도장 | 1 | 204 | 241 | 37 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 318 | O-31-2 | 141 | 화물창 | 2 | 241 | 279 | 38 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 318 | O-31-3 | 142 | 시운전 | 3 | 279 | 291 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | PC | 7 | 204 | 318 | O-31-4 | 143 | 인도준비 | 4 | 291 | 318 | 27 | S | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-1 | 144 | 화물창 | 1 | 205 | 276 | 71 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-2 | 145 | P/T | 2 | 276 | 295 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 295 | 325 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 325 | 357 | 32 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-5 | 148 | 시운전 | 5 | 357 | 370 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-6 | 149 | C/T | 6 | 370 | 383 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-7 | 150 | G/T | 7 | 383 | 402 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 205 | 422 | O-32-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 402 | 422 | 20 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-1 | 152 | 화물창 | 1 | 207 | 289 | 82 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-2 | 153 | P/T | 2 | 289 | 311 | 22 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-3 | 154 | 화물창족철 | 3 | 311 | 346 | 35 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-4 | 155 | 화물창메공 | 4 | 346 | 383 | 37 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-5 | 156 | 시운전 | 5 | 383 | 398 | 15 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-6 | 157 | C/T | 6 | 398 | 413 | 15 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-7 | 158 | G/T | 7 | 413 | 435 | 22 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 207 | 458 | O-33-8 | 159 | 인도준비 | 8 | 435 | 458 | 23 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-34-1 | 160 | 축계작업 | 1 | 207 | 284 | 77 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-34-2 | 161 | 시운전 | 2 | 284 | 295 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 207 | 317 | O-34-3 | 162 | 인도준비 | 3 | 295 | 317 | 22 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 216 | 349 | O-35-1 | 163 | 축계작업 | 1 | 216 | 309 | 93 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 216 | 349 | O-35-2 | 164 | 시운전 | 2 | 309 | 322 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 216 | 349 | O-35-3 | 165 | 인도준비 | 3 | 322 | 349 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-1 | 166 | 화물창 | 1 | 216 | 315 | 99 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-2 | 167 | P/T | 2 | 315 | 342 | 27 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-3 | 168 | 화물창족철 | 3 | 342 | 384 | 42 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-4 | 169 | 화물창메공 | 4 | 384 | 429 | 45 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-5 | 170 | 시운전 | 5 | 429 | 447 | 18 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-6 | 171 | C/T | 6 | 447 | 465 | 18 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-7 | 172 | G/T | 7 | 465 | 492 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 216 | 516 | O-36-8 | 173 | 인도준비 | 8 | 492 | 516 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 352 | O-37-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 225 | 313 | 88 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 352 | O-37-2 | 175 | 시운전 | 2 | 313 | 325 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 225 | 352 | O-37-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 325 | 352 | 27 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 239 | 450 | O-38-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 239 | 395 | 156 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 239 | 450 | O-38-2 | 178 | 시운전 | 2 | 395 | 418 | 23 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 239 | 450 | O-38-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 418 | 450 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-1 | 180 | 화물창 | 1 | 265 | 352 | 87 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-2 | 181 | P/T | 2 | 352 | 375 | 23 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-3 | 182 | 화물창족철 | 3 | 375 | 411 | 36 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-4 | 183 | 화물창메공 | 4 | 411 | 450 | 39 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-5 | 184 | 시운전 | 5 | 450 | 465 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-6 | 185 | C/T | 6 | 465 | 480 | 15 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-7 | 186 | G/T | 7 | 480 | 503 | 23 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 265 | 529 | O-39-8 | 187 | 인도준비 | 8 | 503 | 529 | 26 | S | 5
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 265 | 490 | O-40-1 | 188 | 축계작업 | 1 | 265 | 431 | 166 | F | 15
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 265 | 490 | O-40-2 | 189 | 시운전 | 2 | 431 | 455 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | A_SHTL | 2 | 265 | 490 | O-40-3 | 190 | 인도준비 | 3 | 455 | 490 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 273 | 408 | O-41-1 | 191 | 축계작업 | 1 | 273 | 344 | 71 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 273 | 408 | O-41-2 | 192 | 시운전 | 2 | 344 | 369 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 273 | 408 | O-41-3 | 193 | 인도준비 | 3 | 369 | 408 | 39 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-1 | 194 | 화물창 | 1 | 289 | 370 | 81 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-2 | 195 | P/T | 2 | 370 | 392 | 22 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 392 | 426 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 426 | 462 | 36 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-5 | 198 | 시운전 | 5 | 462 | 476 | 14 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-6 | 199 | C/T | 6 | 476 | 490 | 14 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-7 | 200 | G/T | 7 | 490 | 512 | 22 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 289 | 535 | O-42-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 512 | 535 | 23 | S | 5
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-1 | 202 | 화물창 | 1 | 289 | 378 | 89 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-2 | 203 | P/T | 2 | 378 | 402 | 24 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 402 | 439 | 37 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 439 | 479 | 40 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-5 | 206 | 시운전 | 5 | 479 | 495 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-6 | 207 | C/T | 6 | 495 | 511 | 16 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-7 | 208 | G/T | 7 | 511 | 535 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 289 | 559 | O-43-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 535 | 559 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 296 | 529 | O-44-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 296 | 468 | 172 | F | 15
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 296 | 529 | O-44-2 | 211 | 시운전 | 2 | 468 | 493 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | S_SHTL | 1 | 296 | 529 | O-44-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 493 | 529 | 36 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 346 | 484 | O-45-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 346 | 442 | 96 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 346 | 484 | O-45-2 | 214 | 시운전 | 2 | 442 | 455 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 346 | 484 | O-45-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 455 | 484 | 29 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 354 | 484 | O-46-1 | 216 | 특수도장 | 1 | 354 | 396 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 354 | 484 | O-46-2 | 217 | 화물창 | 2 | 396 | 440 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 354 | 484 | O-46-3 | 218 | 시운전 | 3 | 440 | 454 | 14 | N | 0
J-46 | 45 | PC | 7 | 354 | 484 | O-46-4 | 219 | 인도준비 | 4 | 454 | 484 | 30 | S | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-1 | 220 | 화물창 | 1 | 355 | 460 | 105 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-2 | 221 | P/T | 2 | 460 | 488 | 28 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 488 | 532 | 44 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 532 | 580 | 48 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-5 | 224 | 시운전 | 5 | 580 | 599 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-6 | 225 | C/T | 6 | 599 | 618 | 19 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-7 | 226 | G/T | 7 | 618 | 646 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 355 | 676 | O-47-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 646 | 676 | 30 | S | 5
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-1 | 228 | 화물창 | 1 | 355 | 436 | 81 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-2 | 229 | P/T | 2 | 436 | 458 | 22 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 458 | 492 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 492 | 529 | 37 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-5 | 232 | 시운전 | 5 | 529 | 543 | 14 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-6 | 233 | C/T | 6 | 543 | 557 | 14 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-7 | 234 | G/T | 7 | 557 | 579 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 355 | 602 | O-48-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 579 | 602 | 23 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 358 | 603 | O-49-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 358 | 539 | 181 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 358 | 603 | O-49-2 | 237 | 시운전 | 2 | 539 | 565 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 358 | 603 | O-49-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 565 | 603 | 38 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 370 | 565 | O-50-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 370 | 514 | 144 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 370 | 565 | O-50-2 | 240 | 시운전 | 2 | 514 | 535 | 21 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 370 | 565 | O-50-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 535 | 565 | 30 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 378 | 615 | O-51-1 | 242 | 축계작업 | 1 | 378 | 553 | 175 | F | 15
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 378 | 615 | O-51-2 | 243 | 시운전 | 2 | 553 | 579 | 26 | N | 0
J-51 | 50 | S_SHTL | 1 | 378 | 615 | O-51-3 | 244 | 인도준비 | 3 | 579 | 615 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-1 | 245 | 화물창 | 1 | 386 | 486 | 100 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-2 | 246 | P/T | 2 | 486 | 513 | 27 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-3 | 247 | 화물창족철 | 3 | 513 | 555 | 42 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-4 | 248 | 화물창메공 | 4 | 555 | 600 | 45 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-5 | 249 | 시운전 | 5 | 600 | 618 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-6 | 250 | C/T | 6 | 618 | 636 | 18 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-7 | 251 | G/T | 7 | 636 | 663 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 386 | 691 | O-52-8 | 252 | 인도준비 | 8 | 663 | 691 | 28 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-1 | 253 | 화물창 | 1 | 415 | 496 | 81 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-2 | 254 | P/T | 2 | 496 | 518 | 22 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 518 | 552 | 34 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 552 | 589 | 37 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-5 | 257 | 시운전 | 5 | 589 | 603 | 14 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-6 | 258 | C/T | 6 | 603 | 617 | 14 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-7 | 259 | G/T | 7 | 617 | 639 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 415 | 662 | O-53-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 639 | 662 | 23 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-1 | 261 | 화물창 | 1 | 421 | 520 | 99 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-2 | 262 | P/T | 2 | 520 | 547 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-3 | 263 | 화물창족철 | 3 | 547 | 589 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-4 | 264 | 화물창메공 | 4 | 589 | 634 | 45 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-5 | 265 | 시운전 | 5 | 634 | 652 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-6 | 266 | C/T | 6 | 652 | 670 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-7 | 267 | G/T | 7 | 670 | 697 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 421 | 723 | O-54-8 | 268 | 인도준비 | 8 | 697 | 723 | 26 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 639 | O-55-1 | 269 | 축계작업 | 1 | 426 | 583 | 157 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 639 | O-55-2 | 270 | 시운전 | 2 | 583 | 606 | 23 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 639 | O-55-3 | 271 | 인도준비 | 3 | 606 | 639 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 440 | 575 | O-56-1 | 272 | 축계작업 | 1 | 440 | 534 | 94 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 440 | 575 | O-56-2 | 273 | 시운전 | 2 | 534 | 547 | 13 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 440 | 575 | O-56-3 | 274 | 인도준비 | 3 | 547 | 575 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 447 | 659 | O-57-1 | 275 | 축계작업 | 1 | 447 | 603 | 156 | F | 15
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 447 | 659 | O-57-2 | 276 | 시운전 | 2 | 603 | 626 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | S_SHTL | 1 | 447 | 659 | O-57-3 | 277 | 인도준비 | 3 | 626 | 659 | 33 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-1 | 278 | 화물창 | 1 | 448 | 539 | 91 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-2 | 279 | P/T | 2 | 539 | 563 | 24 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-3 | 280 | 화물창족철 | 3 | 563 | 601 | 38 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-4 | 281 | 화물창메공 | 4 | 601 | 642 | 41 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-5 | 282 | 시운전 | 5 | 642 | 658 | 16 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-6 | 283 | C/T | 6 | 658 | 674 | 16 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-7 | 284 | G/T | 7 | 674 | 698 | 24 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 448 | 725 | O-58-8 | 285 | 인도준비 | 8 | 698 | 725 | 27 | S | 5
J-59 | 58 | PC | 7 | 448 | 560 | O-59-1 | 286 | 특수도장 | 1 | 448 | 484 | 36 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 448 | 560 | O-59-2 | 287 | 화물창 | 2 | 484 | 522 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 448 | 560 | O-59-3 | 288 | 시운전 | 3 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 448 | 560 | O-59-4 | 289 | 인도준비 | 4 | 534 | 560 | 26 | S | 15
J-60 | 59 | PC | 7 | 450 | 550 | O-60-1 | 290 | 특수도장 | 1 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 450 | 550 | O-60-2 | 291 | 화물창 | 2 | 483 | 517 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 450 | 550 | O-60-3 | 292 | 시운전 | 3 | 517 | 528 | 11 | N | 0
J-60 | 59 | PC | 7 | 450 | 550 | O-60-4 | 293 | 인도준비 | 4 | 528 | 550 | 22 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | PC | 7 | 0 | 105 | O-1-1 | 0 | 특수도장 | 1 | 0 | 34 | 34 | N | 0 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B