## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 69 | 87 | 18 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 87 | 116 | 29 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 116 | 147 | 31 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 159 | 171 | 12 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 171 | 189 | 18 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 189 | 211 | 22 | S | 5
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 73 | 69 | F | 10
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 73 | 98 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 98 | 136 | 38 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 269 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 201 | 191 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 269 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 269 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 229 | 269 | 40 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 10
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 95 | 125 | 30 | N | 0
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 125 | 171 | 46 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 105 | 88 | F | 15
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 105 | 117 | 12 | N | 0
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 117 | 143 | 26 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 17 | 78 | 61 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 78 | 94 | 16 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 94 | 119 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 119 | 146 | 27 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 146 | 157 | 11 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 157 | 168 | 11 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 168 | 184 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 184 | 202 | 18 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 24 | 164 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 122 | 98 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 24 | 164 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 122 | 136 | 14 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 24 | 164 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 134 | 106 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 134 | 162 | 28 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 162 | 207 | 45 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 207 | 255 | 48 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 255 | 274 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 274 | 293 | 19 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 293 | 321 | 28 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 321 | 350 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 28 | 110 | 82 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-2 | 40 | P/T | 2 | 110 | 132 | 22 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-3 | 41 | 화물창족철 | 3 | 132 | 167 | 35 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-4 | 42 | 화물창메공 | 4 | 167 | 204 | 37 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-5 | 43 | 시운전 | 5 | 204 | 219 | 15 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-6 | 44 | C/T | 6 | 219 | 234 | 15 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-7 | 45 | G/T | 7 | 234 | 256 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-8 | 46 | 인도준비 | 8 | 256 | 279 | 23 | S | 5
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 294 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 30 | 225 | 195 | F | 15
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 294 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 225 | 254 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 294 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 254 | 294 | 40 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 30 | 103 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 30 | 68 | 38 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 30 | 103 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 68 | 81 | 13 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 30 | 103 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 81 | 103 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 47 | 145 | 98 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 145 | 159 | 14 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 47 | 187 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 159 | 187 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 47 | 282 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 47 | 220 | 173 | F | 15
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 47 | 282 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 220 | 245 | 25 | N | 0
J-13 | 12 | S_SHTL | 1 | 47 | 282 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 245 | 282 | 37 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 179 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 54 | 120 | 66 | F | 10
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 179 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 120 | 143 | 23 | N | 0
J-14 | 13 | S_COT | 3 | 54 | 179 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 143 | 179 | 36 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-1 | 62 | 화물창 | 1 | 54 | 118 | 64 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-2 | 63 | P/T | 2 | 118 | 135 | 17 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 135 | 162 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 162 | 191 | 29 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-5 | 66 | 시운전 | 5 | 191 | 202 | 11 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-6 | 67 | C/T | 6 | 202 | 213 | 11 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-7 | 68 | G/T | 7 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 54 | 250 | O-15-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 230 | 250 | 20 | S | 5
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-1 | 70 | 화물창 | 1 | 57 | 159 | 102 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-2 | 71 | P/T | 2 | 159 | 187 | 28 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 187 | 230 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 230 | 276 | 46 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-5 | 74 | 시운전 | 5 | 276 | 294 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-6 | 75 | C/T | 6 | 294 | 312 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-7 | 76 | G/T | 7 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 57 | 369 | O-16-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 340 | 369 | 29 | S | 5
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 57 | 149 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 57 | 121 | 64 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 57 | 149 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 121 | 130 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 57 | 149 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 130 | 149 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 178 | O-18-1 | 81 | 특수도장 | 1 | 78 | 111 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 178 | O-18-2 | 82 | 화물창 | 2 | 111 | 145 | 34 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 178 | O-18-3 | 83 | 시운전 | 3 | 145 | 156 | 11 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 78 | 178 | O-18-4 | 84 | 인도준비 | 4 | 156 | 178 | 22 | S | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 78 | 159 | 81 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 159 | 181 | 22 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 181 | 215 | 34 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 215 | 251 | 36 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 251 | 265 | 14 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 265 | 279 | 14 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 279 | 301 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 78 | 324 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 301 | 324 | 23 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-1 | 93 | 화물창 | 1 | 93 | 169 | 76 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-2 | 94 | P/T | 2 | 169 | 189 | 20 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-3 | 95 | 화물창족철 | 3 | 189 | 221 | 32 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-4 | 96 | 화물창메공 | 4 | 221 | 255 | 34 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-5 | 97 | 시운전 | 5 | 255 | 268 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-6 | 98 | C/T | 6 | 268 | 281 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-7 | 99 | G/T | 7 | 281 | 301 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 93 | 324 | O-20-8 | 100 | 인도준비 | 8 | 301 | 324 | 23 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 94 | 185 | O-21-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 94 | 157 | 63 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 94 | 185 | O-21-2 | 102 | 시운전 | 2 | 157 | 166 | 9 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 94 | 185 | O-21-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 166 | 185 | 19 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 104 | 246 | O-22-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 104 | 203 | 99 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 104 | 246 | O-22-2 | 105 | 시운전 | 2 | 203 | 217 | 14 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 104 | 246 | O-22-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 217 | 246 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 307 | O-23-1 | 107 | 특수도장 | 1 | 152 | 203 | 51 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 307 | O-23-2 | 108 | 화물창 | 2 | 203 | 255 | 52 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 307 | O-23-3 | 109 | 시운전 | 3 | 255 | 272 | 17 | N | 0
J-23 | 22 | PC | 7 | 152 | 307 | O-23-4 | 110 | 인도준비 | 4 | 272 | 307 | 35 | S | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-1 | 111 | 화물창 | 1 | 155 | 254 | 99 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-2 | 112 | P/T | 2 | 254 | 281 | 27 | F | 15
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 281 | 323 | 42 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 323 | 368 | 45 | F | 26
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-5 | 115 | 시운전 | 5 | 368 | 386 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-6 | 116 | C/T | 6 | 386 | 404 | 18 | S | 7
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-7 | 117 | G/T | 7 | 404 | 431 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | LNG | 8 | 155 | 456 | O-24-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 431 | 456 | 25 | S | 5
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 159 | 256 | 97 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 256 | 282 | 26 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 282 | 323 | 41 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 323 | 367 | 44 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 367 | 384 | 17 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 384 | 401 | 17 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 159 | 454 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 427 | 454 | 27 | S | 5
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 185 | 322 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 185 | 280 | 95 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 185 | 322 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 280 | 293 | 13 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 185 | 322 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 293 | 322 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 347 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 185 | 304 | 119 | F | 15
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 347 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 304 | 321 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | A_SHTL | 2 | 185 | 347 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 321 | 347 | 26 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 195 | 319 | O-28-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 195 | 260 | 65 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 195 | 319 | O-28-2 | 134 | 시운전 | 2 | 260 | 283 | 23 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 195 | 319 | O-28-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 283 | 319 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 450 | O-29-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 210 | 387 | 177 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 450 | O-29-2 | 137 | 시운전 | 2 | 387 | 413 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 210 | 450 | O-29-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 413 | 450 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-1 | 139 | 화물창 | 1 | 232 | 299 | 67 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-2 | 140 | P/T | 2 | 299 | 317 | 18 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 345 | 375 | 30 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-5 | 143 | 시운전 | 5 | 375 | 387 | 12 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-6 | 144 | C/T | 6 | 387 | 399 | 12 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-7 | 145 | G/T | 7 | 399 | 417 | 18 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 232 | 438 | O-30-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 417 | 438 | 21 | S | 5
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-1 | 147 | 화물창 | 1 | 252 | 330 | 78 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-2 | 148 | P/T | 2 | 330 | 351 | 21 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-3 | 149 | 화물창족철 | 3 | 351 | 384 | 33 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-4 | 150 | 화물창메공 | 4 | 384 | 419 | 35 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-5 | 151 | 시운전 | 5 | 419 | 433 | 14 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-6 | 152 | C/T | 6 | 433 | 447 | 14 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-7 | 153 | G/T | 7 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 252 | 489 | O-31-8 | 154 | 인도준비 | 8 | 468 | 489 | 21 | S | 5
J-32 | 31 | PC | 7 | 260 | 412 | O-32-1 | 155 | 특수도장 | 1 | 260 | 310 | 50 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 260 | 412 | O-32-2 | 156 | 화물창 | 2 | 310 | 361 | 51 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 260 | 412 | O-32-3 | 157 | 시운전 | 3 | 361 | 377 | 16 | N | 0
J-32 | 31 | PC | 7 | 260 | 412 | O-32-4 | 158 | 인도준비 | 4 | 377 | 412 | 35 | S | 15
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 274 | 427 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 274 | 355 | 81 | F | 10
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 274 | 427 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 355 | 384 | 29 | N | 0
J-33 | 32 | S_COT | 3 | 274 | 427 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 384 | 427 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-1 | 162 | 화물창 | 1 | 274 | 370 | 96 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-2 | 163 | P/T | 2 | 370 | 396 | 26 | F | 15
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 396 | 437 | 41 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 437 | 480 | 43 | F | 26
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-5 | 166 | 시운전 | 5 | 480 | 497 | 17 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-6 | 167 | C/T | 6 | 497 | 514 | 17 | S | 7
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-7 | 168 | G/T | 7 | 514 | 540 | 26 | N | 0
J-34 | 33 | LNG | 8 | 274 | 567 | O-34-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 540 | 567 | 27 | S | 5
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-1 | 170 | 화물창 | 1 | 283 | 349 | 66 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-2 | 171 | P/T | 2 | 349 | 367 | 18 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-3 | 172 | 화물창족철 | 3 | 367 | 395 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-4 | 173 | 화물창메공 | 4 | 395 | 425 | 30 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-5 | 174 | 시운전 | 5 | 425 | 437 | 12 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-6 | 175 | C/T | 6 | 437 | 449 | 12 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-7 | 176 | G/T | 7 | 449 | 467 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 283 | 486 | O-35-8 | 177 | 인도준비 | 8 | 467 | 486 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 309 | 513 | O-36-1 | 178 | 축계작업 | 1 | 309 | 459 | 150 | F | 15
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 309 | 513 | O-36-2 | 179 | 시운전 | 2 | 459 | 481 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | S_SHTL | 1 | 309 | 513 | O-36-3 | 180 | 인도준비 | 3 | 481 | 513 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-1 | 181 | 화물창 | 1 | 309 | 412 | 103 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-2 | 182 | P/T | 2 | 412 | 440 | 28 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 440 | 483 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 483 | 530 | 47 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-5 | 185 | 시운전 | 5 | 530 | 548 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-6 | 186 | C/T | 6 | 548 | 566 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-7 | 187 | G/T | 7 | 566 | 594 | 28 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 309 | 623 | O-37-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 594 | 623 | 29 | S | 5
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-38-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 325 | 564 | 239 | F | 15
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-38-2 | 190 | 시운전 | 2 | 564 | 599 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | S_SHTL | 1 | 325 | 649 | O-38-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 599 | 649 | 50 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 340 | 441 | O-39-1 | 192 | 특수도장 | 1 | 340 | 373 | 33 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 340 | 441 | O-39-2 | 193 | 화물창 | 2 | 373 | 407 | 34 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 340 | 441 | O-39-3 | 194 | 시운전 | 3 | 407 | 418 | 11 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 340 | 441 | O-39-4 | 195 | 인도준비 | 4 | 418 | 441 | 23 | S | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-1 | 196 | 화물창 | 1 | 349 | 454 | 105 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-2 | 197 | P/T | 2 | 454 | 482 | 28 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-3 | 198 | 화물창족철 | 3 | 482 | 526 | 44 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-4 | 199 | 화물창메공 | 4 | 526 | 574 | 48 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-5 | 200 | 시운전 | 5 | 574 | 593 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-6 | 201 | C/T | 6 | 593 | 612 | 19 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-7 | 202 | G/T | 7 | 612 | 640 | 28 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 349 | 669 | O-40-8 | 203 | 인도준비 | 8 | 640 | 669 | 29 | S | 5
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 351 | 619 | O-41-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 351 | 549 | 198 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 351 | 619 | O-41-2 | 205 | 시운전 | 2 | 549 | 578 | 29 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 351 | 619 | O-41-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 578 | 619 | 41 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 351 | 545 | O-42-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 351 | 494 | 143 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 351 | 545 | O-42-2 | 208 | 시운전 | 2 | 494 | 515 | 21 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 351 | 545 | O-42-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 515 | 545 | 30 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 358 | 459 | O-43-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 358 | 428 | 70 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 358 | 459 | O-43-2 | 211 | 시운전 | 2 | 428 | 438 | 10 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 358 | 459 | O-43-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 438 | 459 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 358 | 471 | O-44-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 358 | 437 | 79 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 358 | 471 | O-44-2 | 214 | 시운전 | 2 | 437 | 448 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 358 | 471 | O-44-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 448 | 471 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-45-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 360 | 444 | 84 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-45-2 | 217 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 360 | 481 | O-45-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 456 | 481 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 382 | 559 | O-46-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 382 | 512 | 130 | F | 15
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 382 | 559 | O-46-2 | 220 | 시운전 | 2 | 512 | 531 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | S_SHTL | 1 | 382 | 559 | O-46-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 531 | 559 | 28 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 393 | 481 | O-47-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 393 | 439 | 46 | F | 10
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 393 | 481 | O-47-2 | 223 | 시운전 | 2 | 439 | 455 | 16 | N | 0
J-47 | 46 | A_COT | 4 | 393 | 481 | O-47-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 455 | 481 | 26 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 407 | 585 | O-48-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 407 | 538 | 131 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 407 | 585 | O-48-2 | 226 | 시운전 | 2 | 538 | 557 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 407 | 585 | O-48-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 557 | 585 | 28 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 410 | 514 | O-49-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 410 | 465 | 55 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 410 | 514 | O-49-2 | 229 | 시운전 | 2 | 465 | 484 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 410 | 514 | O-49-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 484 | 514 | 30 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-1 | 231 | 화물창 | 1 | 410 | 516 | 106 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-2 | 232 | P/T | 2 | 516 | 544 | 28 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-3 | 233 | 화물창족철 | 3 | 544 | 589 | 45 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-4 | 234 | 화물창메공 | 4 | 589 | 637 | 48 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-5 | 235 | 시운전 | 5 | 637 | 656 | 19 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-6 | 236 | C/T | 6 | 656 | 675 | 19 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-7 | 237 | G/T | 7 | 675 | 703 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 410 | 732 | O-50-8 | 238 | 인도준비 | 8 | 703 | 732 | 29 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 412 | 541 | O-51-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 412 | 502 | 90 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 412 | 541 | O-51-2 | 240 | 시운전 | 2 | 502 | 514 | 12 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 412 | 541 | O-51-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 514 | 541 | 27 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-1 | 242 | 화물창 | 1 | 413 | 474 | 61 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-2 | 243 | P/T | 2 | 474 | 490 | 16 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 490 | 515 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 515 | 542 | 27 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-5 | 246 | 시운전 | 5 | 542 | 553 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-6 | 247 | C/T | 6 | 553 | 564 | 11 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-7 | 248 | G/T | 7 | 564 | 580 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 413 | 598 | O-52-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 580 | 598 | 18 | S | 5
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 422 | 491 | O-53-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 422 | 470 | 48 | F | 15
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 422 | 491 | O-53-2 | 251 | 시운전 | 2 | 470 | 476 | 6 | N | 0
J-53 | 52 | L_CONT | 5 | 422 | 491 | O-53-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 476 | 491 | 15 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-1 | 253 | 화물창 | 1 | 432 | 523 | 91 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-2 | 254 | P/T | 2 | 523 | 547 | 24 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-3 | 255 | 화물창족철 | 3 | 547 | 585 | 38 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-4 | 256 | 화물창메공 | 4 | 585 | 626 | 41 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-5 | 257 | 시운전 | 5 | 626 | 642 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-6 | 258 | C/T | 6 | 642 | 658 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-7 | 259 | G/T | 7 | 658 | 682 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 432 | 709 | O-54-8 | 260 | 인도준비 | 8 | 682 | 709 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 440 | 534 | O-55-1 | 261 | 축계작업 | 1 | 440 | 505 | 65 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 440 | 534 | O-55-2 | 262 | 시운전 | 2 | 505 | 514 | 9 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 440 | 534 | O-55-3 | 263 | 인도준비 | 3 | 514 | 534 | 20 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 443 | 514 | O-56-1 | 264 | 축계작업 | 1 | 443 | 492 | 49 | F | 15
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 443 | 514 | O-56-2 | 265 | 시운전 | 2 | 492 | 499 | 7 | N | 0
J-56 | 55 | L_CONT | 5 | 443 | 514 | O-56-3 | 266 | 인도준비 | 3 | 499 | 514 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 443 | 561 | O-57-1 | 267 | 축계작업 | 1 | 443 | 505 | 62 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 443 | 561 | O-57-2 | 268 | 시운전 | 2 | 505 | 527 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 443 | 561 | O-57-3 | 269 | 인도준비 | 3 | 527 | 561 | 34 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 446 | 554 | O-58-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 446 | 521 | 75 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 446 | 554 | O-58-2 | 271 | 시운전 | 2 | 521 | 531 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 446 | 554 | O-58-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 531 | 554 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-59-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 448 | 507 | 59 | F | 10
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-59-2 | 274 | 시운전 | 2 | 507 | 528 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | A_COT | 4 | 448 | 560 | O-59-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 528 | 560 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-1 | 276 | 화물창 | 1 | 450 | 556 | 106 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-2 | 277 | P/T | 2 | 556 | 585 | 29 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-3 | 278 | 화물창족철 | 3 | 585 | 630 | 45 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-4 | 279 | 화물창메공 | 4 | 630 | 678 | 48 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-5 | 280 | 시운전 | 5 | 678 | 697 | 19 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-6 | 281 | C/T | 6 | 697 | 716 | 19 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-7 | 282 | G/T | 7 | 716 | 745 | 29 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 450 | 773 | O-60-8 | 283 | 인도준비 | 8 | 745 | 773 | 28 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 211 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 69 | 69 | N | 0 | E1
J-2 | 1 | S_COT | 3 | 4 | 136 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 4 | 73 | 69 | F | 10 | D4
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 10 | 269 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 10 | 201 | 191 | F | 15 | E4
J-4 | 3 | A_COT | 4 | 10 | 171 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 10 | 95 | 85 | F | 10 | H1
J-5 | 4 | VL_CONT | 6 | 17 | 143 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 17 | 105 | 88 | F | 15 | D5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 17 | 202 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 17 | 78 | 61 | N | 0 | C2
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 24 | 164 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 24 | 122 | 98 | F | 15 | D3
J-8 | 7 | LNG | 8 | 28 | 350 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 28 | 134 | 106 | N | 0 | B3
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 279 | O-9-1 | 39 | 화물창 | 1 | 28 | 110 | 82 | N | 0 | B1
J-10 | 9 | S_SHTL | 1 | 30 | 294 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 30 | 225 | 195 | F | 15 | E5
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 30 | 103 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 30 | 68 | 38 | F | 10 | B2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B