## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 71 | 90 | 19 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 90 | 120 | 30 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 120 | 152 | 32 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 152 | 165 | 13 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 165 | 178 | 13 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 178 | 197 | 19 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 197 | 218 | 21 | S | 5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 1 | 77 | 76 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-2 | 9 | P/T | 2 | 77 | 97 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-3 | 10 | 화물창족철 | 3 | 97 | 129 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-4 | 11 | 화물창메공 | 4 | 129 | 163 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-5 | 12 | 시운전 | 5 | 163 | 176 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-6 | 13 | C/T | 6 | 176 | 189 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-7 | 14 | G/T | 7 | 189 | 209 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-8 | 15 | 인도준비 | 8 | 209 | 234 | 25 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 104 | 95 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-2 | 17 | P/T | 2 | 104 | 130 | 26 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 130 | 170 | 40 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 170 | 213 | 43 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-5 | 20 | 시운전 | 5 | 213 | 230 | 17 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-6 | 21 | C/T | 6 | 230 | 247 | 17 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-7 | 22 | G/T | 7 | 247 | 273 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 273 | 299 | 26 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 11 | 77 | 66 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-2 | 25 | P/T | 2 | 77 | 95 | 18 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-3 | 26 | 화물창족철 | 3 | 95 | 123 | 28 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-4 | 27 | 화물창메공 | 4 | 123 | 153 | 30 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-5 | 28 | 시운전 | 5 | 153 | 165 | 12 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-6 | 29 | C/T | 6 | 165 | 177 | 12 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-7 | 30 | G/T | 7 | 177 | 195 | 18 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-8 | 31 | 인도준비 | 8 | 195 | 214 | 19 | S | 5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 11 | 102 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 11 | 74 | 63 | F | 15
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 11 | 102 | O-5-2 | 33 | 시운전 | 2 | 74 | 83 | 9 | N | 0
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 11 | 102 | O-5-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 83 | 102 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 65 | 204 | O-6-1 | 35 | 축계작업 | 1 | 65 | 167 | 102 | F | 15
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 65 | 204 | O-6-2 | 36 | 시운전 | 2 | 167 | 182 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | S_SHTL | 1 | 65 | 204 | O-6-3 | 37 | 인도준비 | 3 | 182 | 204 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 209 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 77 | 146 | 69 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 209 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 146 | 171 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 209 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 171 | 209 | 38 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 77 | 224 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 77 | 154 | 77 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 77 | 224 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 154 | 181 | 27 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 77 | 224 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 181 | 224 | 43 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 78 | 194 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 78 | 139 | 61 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 78 | 194 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 139 | 161 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 78 | 194 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 161 | 194 | 33 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-1 | 47 | 화물창 | 1 | 78 | 143 | 65 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-2 | 48 | P/T | 2 | 143 | 160 | 17 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-3 | 49 | 화물창족철 | 3 | 160 | 187 | 27 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-4 | 50 | 화물창메공 | 4 | 187 | 216 | 29 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-5 | 51 | 시운전 | 5 | 216 | 227 | 11 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-6 | 52 | C/T | 6 | 227 | 238 | 11 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-7 | 53 | G/T | 7 | 238 | 255 | 17 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 78 | 275 | O-10-8 | 54 | 인도준비 | 8 | 255 | 275 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 82 | 165 | O-11-1 | 55 | 축계작업 | 1 | 82 | 140 | 58 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 82 | 165 | O-11-2 | 56 | 시운전 | 2 | 140 | 148 | 8 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 82 | 165 | O-11-3 | 57 | 인도준비 | 3 | 148 | 165 | 17 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 199 | O-12-1 | 58 | 축계작업 | 1 | 82 | 144 | 62 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 199 | O-12-2 | 59 | 시운전 | 2 | 144 | 166 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 82 | 199 | O-12-3 | 60 | 인도준비 | 3 | 166 | 199 | 33 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 217 | O-13-1 | 61 | 축계작업 | 1 | 82 | 176 | 94 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 217 | O-13-2 | 62 | 시운전 | 2 | 176 | 189 | 13 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 82 | 217 | O-13-3 | 63 | 인도준비 | 3 | 189 | 217 | 28 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 86 | 289 | O-14-1 | 64 | 축계작업 | 1 | 86 | 236 | 150 | F | 15
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 86 | 289 | O-14-2 | 65 | 시운전 | 2 | 236 | 258 | 22 | N | 0
J-14 | 13 | A_SHTL | 2 | 86 | 289 | O-14-3 | 66 | 인도준비 | 3 | 258 | 289 | 31 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 86 | 277 | O-15-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 86 | 227 | 141 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 86 | 277 | O-15-2 | 68 | 시운전 | 2 | 227 | 248 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 86 | 277 | O-15-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 248 | 277 | 29 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 98 | 215 | O-16-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 98 | 160 | 62 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 98 | 215 | O-16-2 | 71 | 시운전 | 2 | 160 | 182 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 98 | 215 | O-16-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 182 | 215 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 249 | O-17-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 133 | 171 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 249 | O-17-2 | 74 | 화물창 | 2 | 171 | 210 | 39 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 249 | O-17-3 | 75 | 시운전 | 3 | 210 | 222 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | PC | 7 | 133 | 249 | O-17-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 222 | 249 | 27 | S | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-1 | 77 | 화물창 | 1 | 139 | 214 | 75 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-2 | 78 | P/T | 2 | 214 | 234 | 20 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-3 | 79 | 화물창족철 | 3 | 234 | 265 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-4 | 80 | 화물창메공 | 4 | 265 | 299 | 34 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-5 | 81 | 시운전 | 5 | 299 | 312 | 13 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-6 | 82 | C/T | 6 | 312 | 325 | 13 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-7 | 83 | G/T | 7 | 325 | 345 | 20 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 139 | 367 | O-18-8 | 84 | 인도준비 | 8 | 345 | 367 | 22 | S | 5
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-1 | 85 | 화물창 | 1 | 149 | 241 | 92 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-2 | 86 | P/T | 2 | 241 | 266 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-3 | 87 | 화물창족철 | 3 | 266 | 305 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-4 | 88 | 화물창메공 | 4 | 305 | 347 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-5 | 89 | 시운전 | 5 | 347 | 363 | 16 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-6 | 90 | C/T | 6 | 363 | 379 | 16 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-7 | 91 | G/T | 7 | 379 | 404 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 149 | 430 | O-19-8 | 92 | 인도준비 | 8 | 404 | 430 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 154 | 260 | O-20-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 154 | 210 | 56 | F | 10
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 154 | 260 | O-20-2 | 94 | 시운전 | 2 | 210 | 230 | 20 | N | 0
J-20 | 19 | A_COT | 4 | 154 | 260 | O-20-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 230 | 260 | 30 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 306 | O-21-1 | 96 | 특수도장 | 1 | 158 | 206 | 48 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 306 | O-21-2 | 97 | 화물창 | 2 | 206 | 256 | 50 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 306 | O-21-3 | 98 | 시운전 | 3 | 256 | 272 | 16 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 158 | 306 | O-21-4 | 99 | 인도준비 | 4 | 272 | 306 | 34 | S | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-22-1 | 100 | 축계작업 | 1 | 162 | 248 | 86 | F | 15
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-22-2 | 101 | 시운전 | 2 | 248 | 260 | 12 | N | 0
J-22 | 21 | VL_CONT | 6 | 162 | 285 | O-22-3 | 102 | 인도준비 | 3 | 260 | 285 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-1 | 103 | 화물창 | 1 | 163 | 233 | 70 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-2 | 104 | P/T | 2 | 233 | 252 | 19 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-3 | 105 | 화물창족철 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-4 | 106 | 화물창메공 | 4 | 281 | 312 | 31 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-5 | 107 | 시운전 | 5 | 312 | 324 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-6 | 108 | C/T | 6 | 324 | 336 | 12 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-7 | 109 | G/T | 7 | 336 | 355 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 163 | 376 | O-23-8 | 110 | 인도준비 | 8 | 355 | 376 | 21 | S | 5
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 291 | O-24-1 | 111 | 축계작업 | 1 | 173 | 260 | 87 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 291 | O-24-2 | 112 | 시운전 | 2 | 260 | 272 | 12 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 173 | 291 | O-24-3 | 113 | 인도준비 | 3 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 173 | 318 | O-25-1 | 114 | 축계작업 | 1 | 173 | 249 | 76 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 173 | 318 | O-25-2 | 115 | 시운전 | 2 | 249 | 276 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 173 | 318 | O-25-3 | 116 | 인도준비 | 3 | 276 | 318 | 42 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 192 | 501 | O-26-1 | 117 | 축계작업 | 1 | 192 | 420 | 228 | F | 15
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 192 | 501 | O-26-2 | 118 | 시운전 | 2 | 420 | 453 | 33 | N | 0
J-26 | 25 | S_SHTL | 1 | 192 | 501 | O-26-3 | 119 | 인도준비 | 3 | 453 | 501 | 48 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-1 | 120 | 화물창 | 1 | 200 | 303 | 103 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-2 | 121 | P/T | 2 | 303 | 331 | 28 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-3 | 122 | 화물창족철 | 3 | 331 | 375 | 44 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-4 | 123 | 화물창메공 | 4 | 375 | 422 | 47 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-5 | 124 | 시운전 | 5 | 422 | 440 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-6 | 125 | C/T | 6 | 440 | 458 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-7 | 126 | G/T | 7 | 458 | 486 | 28 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 200 | 515 | O-27-8 | 127 | 인도준비 | 8 | 486 | 515 | 29 | S | 5
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-1 | 128 | 화물창 | 1 | 204 | 286 | 82 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-2 | 129 | P/T | 2 | 286 | 308 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 308 | 343 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 343 | 380 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-5 | 132 | 시운전 | 5 | 380 | 395 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-6 | 133 | C/T | 6 | 395 | 410 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-7 | 134 | G/T | 7 | 410 | 432 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 204 | 455 | O-28-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 432 | 455 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-1 | 136 | 화물창 | 1 | 208 | 299 | 91 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-2 | 137 | P/T | 2 | 299 | 323 | 24 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-3 | 138 | 화물창족철 | 3 | 323 | 361 | 38 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-4 | 139 | 화물창메공 | 4 | 361 | 402 | 41 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-5 | 140 | 시운전 | 5 | 402 | 418 | 16 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-6 | 141 | C/T | 6 | 418 | 434 | 16 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-7 | 142 | G/T | 7 | 434 | 458 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 208 | 485 | O-29-8 | 143 | 인도준비 | 8 | 458 | 485 | 27 | S | 5
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-1 | 144 | 화물창 | 1 | 225 | 314 | 89 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-2 | 145 | P/T | 2 | 314 | 338 | 24 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-3 | 146 | 화물창족철 | 3 | 338 | 375 | 37 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-4 | 147 | 화물창메공 | 4 | 375 | 415 | 40 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-5 | 148 | 시운전 | 5 | 415 | 431 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-6 | 149 | C/T | 6 | 431 | 447 | 16 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-7 | 150 | G/T | 7 | 447 | 471 | 24 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 225 | 495 | O-30-8 | 151 | 인도준비 | 8 | 471 | 495 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 243 | 462 | O-31-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 243 | 405 | 162 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 243 | 462 | O-31-2 | 153 | 시운전 | 2 | 405 | 429 | 24 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 243 | 462 | O-31-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 429 | 462 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 266 | 514 | O-32-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 266 | 449 | 183 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 266 | 514 | O-32-2 | 156 | 시운전 | 2 | 449 | 476 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 266 | 514 | O-32-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 476 | 514 | 38 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 272 | 391 | O-33-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 272 | 355 | 83 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 272 | 391 | O-33-2 | 159 | 시운전 | 2 | 355 | 366 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 272 | 391 | O-33-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 366 | 391 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 282 | 436 | O-34-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 282 | 363 | 81 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 282 | 436 | O-34-2 | 162 | 시운전 | 2 | 363 | 392 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 282 | 436 | O-34-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 392 | 436 | 44 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 287 | 359 | O-35-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 287 | 325 | 38 | F | 10
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 287 | 359 | O-35-2 | 165 | 시운전 | 2 | 325 | 338 | 13 | N | 0
J-35 | 34 | A_COT | 4 | 287 | 359 | O-35-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 338 | 359 | 21 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-1 | 167 | 화물창 | 1 | 287 | 378 | 91 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-2 | 168 | P/T | 2 | 378 | 402 | 24 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-3 | 169 | 화물창족철 | 3 | 402 | 440 | 38 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-4 | 170 | 화물창메공 | 4 | 440 | 481 | 41 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-5 | 171 | 시운전 | 5 | 481 | 497 | 16 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-6 | 172 | C/T | 6 | 497 | 513 | 16 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-7 | 173 | G/T | 7 | 513 | 537 | 24 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 287 | 564 | O-36-8 | 174 | 인도준비 | 8 | 537 | 564 | 27 | S | 5
J-37 | 36 | PC | 7 | 298 | 442 | O-37-1 | 175 | 특수도장 | 1 | 298 | 345 | 47 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 298 | 442 | O-37-2 | 176 | 화물창 | 2 | 345 | 393 | 48 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 298 | 442 | O-37-3 | 177 | 시운전 | 3 | 393 | 408 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | PC | 7 | 298 | 442 | O-37-4 | 178 | 인도준비 | 4 | 408 | 442 | 34 | S | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-1 | 179 | 화물창 | 1 | 299 | 382 | 83 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-2 | 180 | P/T | 2 | 382 | 404 | 22 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 404 | 439 | 35 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 439 | 477 | 38 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-5 | 183 | 시운전 | 5 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-6 | 184 | C/T | 6 | 492 | 507 | 15 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-7 | 185 | G/T | 7 | 507 | 529 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 299 | 553 | O-38-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 529 | 553 | 24 | S | 5
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-1 | 187 | 화물창 | 1 | 299 | 401 | 102 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-2 | 188 | P/T | 2 | 401 | 428 | 27 | F | 15
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 428 | 471 | 43 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 471 | 517 | 46 | F | 26
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-5 | 191 | 시운전 | 5 | 517 | 535 | 18 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-6 | 192 | C/T | 6 | 535 | 553 | 18 | S | 7
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-7 | 193 | G/T | 7 | 553 | 580 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | LNG | 8 | 299 | 609 | O-39-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 580 | 609 | 29 | S | 5
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-1 | 195 | 화물창 | 1 | 306 | 396 | 90 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-2 | 196 | P/T | 2 | 396 | 420 | 24 | F | 15
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 420 | 458 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 458 | 499 | 41 | F | 26
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-5 | 199 | 시운전 | 5 | 499 | 515 | 16 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-6 | 200 | C/T | 6 | 515 | 531 | 16 | S | 7
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-7 | 201 | G/T | 7 | 531 | 555 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | LNG | 8 | 306 | 581 | O-40-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 555 | 581 | 26 | S | 5
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 309 | 554 | O-41-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 309 | 490 | 181 | F | 15
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 309 | 554 | O-41-2 | 204 | 시운전 | 2 | 490 | 516 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | S_SHTL | 1 | 309 | 554 | O-41-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 516 | 554 | 38 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-1 | 206 | 화물창 | 1 | 312 | 377 | 65 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-2 | 207 | P/T | 2 | 377 | 394 | 17 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-3 | 208 | 화물창족철 | 3 | 394 | 421 | 27 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-4 | 209 | 화물창메공 | 4 | 421 | 450 | 29 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-5 | 210 | 시운전 | 5 | 450 | 461 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-6 | 211 | C/T | 6 | 461 | 472 | 11 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-7 | 212 | G/T | 7 | 472 | 489 | 17 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 312 | 510 | O-42-8 | 213 | 인도준비 | 8 | 489 | 510 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 317 | 518 | O-43-1 | 214 | 축계작업 | 1 | 317 | 465 | 148 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 317 | 518 | O-43-2 | 215 | 시운전 | 2 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 317 | 518 | O-43-3 | 216 | 인도준비 | 3 | 487 | 518 | 31 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-1 | 217 | 화물창 | 1 | 323 | 385 | 62 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-2 | 218 | P/T | 2 | 385 | 401 | 16 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-3 | 219 | 화물창족철 | 3 | 401 | 427 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-4 | 220 | 화물창메공 | 4 | 427 | 455 | 28 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-5 | 221 | 시운전 | 5 | 455 | 466 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-6 | 222 | C/T | 6 | 466 | 477 | 11 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-7 | 223 | G/T | 7 | 477 | 493 | 16 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 323 | 511 | O-44-8 | 224 | 인도준비 | 8 | 493 | 511 | 18 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-1 | 225 | 화물창 | 1 | 341 | 401 | 60 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-2 | 226 | P/T | 2 | 401 | 417 | 16 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-3 | 227 | 화물창족철 | 3 | 417 | 442 | 25 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-4 | 228 | 화물창메공 | 4 | 442 | 469 | 27 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-5 | 229 | 시운전 | 5 | 469 | 480 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-6 | 230 | C/T | 6 | 480 | 491 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-7 | 231 | G/T | 7 | 491 | 507 | 16 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 341 | 525 | O-45-8 | 232 | 인도준비 | 8 | 507 | 525 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 358 | 463 | O-46-1 | 233 | 축계작업 | 1 | 358 | 431 | 73 | F | 15
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 358 | 463 | O-46-2 | 234 | 시운전 | 2 | 431 | 441 | 10 | N | 0
J-46 | 45 | VL_CONT | 6 | 358 | 463 | O-46-3 | 235 | 인도준비 | 3 | 441 | 463 | 22 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 358 | 489 | O-47-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 358 | 449 | 91 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 358 | 489 | O-47-2 | 237 | 시운전 | 2 | 449 | 462 | 13 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 358 | 489 | O-47-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 462 | 489 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-1 | 239 | 화물창 | 1 | 387 | 452 | 65 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-2 | 240 | P/T | 2 | 452 | 469 | 17 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 469 | 496 | 27 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 496 | 525 | 29 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-5 | 243 | 시운전 | 5 | 525 | 536 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-6 | 244 | C/T | 6 | 536 | 547 | 11 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-7 | 245 | G/T | 7 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 387 | 584 | O-48-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 564 | 584 | 20 | S | 5
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 403 | 602 | O-49-1 | 247 | 축계작업 | 1 | 403 | 550 | 147 | F | 15
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 403 | 602 | O-49-2 | 248 | 시운전 | 2 | 550 | 571 | 21 | N | 0
J-49 | 48 | A_SHTL | 2 | 403 | 602 | O-49-3 | 249 | 인도준비 | 3 | 571 | 602 | 31 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-1 | 250 | 화물창 | 1 | 409 | 503 | 94 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-2 | 251 | P/T | 2 | 503 | 528 | 25 | F | 15
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-3 | 252 | 화물창족철 | 3 | 528 | 567 | 39 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-4 | 253 | 화물창메공 | 4 | 567 | 609 | 42 | F | 26
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-5 | 254 | 시운전 | 5 | 609 | 626 | 17 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-6 | 255 | C/T | 6 | 626 | 643 | 17 | S | 7
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-7 | 256 | G/T | 7 | 643 | 668 | 25 | N | 0
J-50 | 49 | LNG | 8 | 409 | 694 | O-50-8 | 257 | 인도준비 | 8 | 668 | 694 | 26 | S | 5
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 445 | 557 | O-51-1 | 258 | 축계작업 | 1 | 445 | 523 | 78 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 445 | 557 | O-51-2 | 259 | 시운전 | 2 | 523 | 534 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 445 | 557 | O-51-3 | 260 | 인도준비 | 3 | 534 | 557 | 23 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 446 | 595 | O-52-1 | 261 | 특수도장 | 1 | 446 | 495 | 49 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 446 | 595 | O-52-2 | 262 | 화물창 | 2 | 495 | 545 | 50 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 446 | 595 | O-52-3 | 263 | 시운전 | 3 | 545 | 561 | 16 | N | 0
J-52 | 51 | PC | 7 | 446 | 595 | O-52-4 | 264 | 인도준비 | 4 | 561 | 595 | 34 | S | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 459 | 579 | O-53-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 459 | 543 | 84 | F | 15
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 459 | 579 | O-53-2 | 266 | 시운전 | 2 | 543 | 555 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | VL_CONT | 6 | 459 | 579 | O-53-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 555 | 579 | 24 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 463 | 592 | O-54-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 463 | 553 | 90 | F | 15
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 463 | 592 | O-54-2 | 269 | 시운전 | 2 | 553 | 565 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | VL_CONT | 6 | 463 | 592 | O-54-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 565 | 592 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 472 | 574 | O-55-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 472 | 526 | 54 | F | 10
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 472 | 574 | O-55-2 | 272 | 시운전 | 2 | 526 | 545 | 19 | N | 0
J-55 | 54 | S_COT | 3 | 472 | 574 | O-55-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 545 | 574 | 29 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-1 | 274 | 화물창 | 1 | 472 | 551 | 79 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-2 | 275 | P/T | 2 | 551 | 572 | 21 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-3 | 276 | 화물창족철 | 3 | 572 | 605 | 33 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-4 | 277 | 화물창메공 | 4 | 605 | 641 | 36 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-5 | 278 | 시운전 | 5 | 641 | 655 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-6 | 279 | C/T | 6 | 655 | 669 | 14 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-7 | 280 | G/T | 7 | 669 | 690 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 472 | 714 | O-56-8 | 281 | 인도준비 | 8 | 690 | 714 | 24 | S | 5
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 475 | 595 | O-57-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 475 | 538 | 63 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 475 | 595 | O-57-2 | 283 | 시운전 | 2 | 538 | 560 | 22 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 475 | 595 | O-57-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 560 | 595 | 35 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 492 | 706 | O-58-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 492 | 650 | 158 | F | 15
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 492 | 706 | O-58-2 | 286 | 시운전 | 2 | 650 | 673 | 23 | N | 0
J-58 | 57 | S_SHTL | 1 | 492 | 706 | O-58-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 673 | 706 | 33 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-1 | 288 | 화물창 | 1 | 495 | 563 | 68 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-2 | 289 | P/T | 2 | 563 | 581 | 18 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 581 | 610 | 29 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 610 | 641 | 31 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-5 | 292 | 시운전 | 5 | 641 | 653 | 12 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-6 | 293 | C/T | 6 | 653 | 665 | 12 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-7 | 294 | G/T | 7 | 665 | 683 | 18 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 495 | 704 | O-59-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 683 | 704 | 21 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-1 | 296 | 화물창 | 1 | 497 | 580 | 83 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-2 | 297 | P/T | 2 | 580 | 602 | 22 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-3 | 298 | 화물창족철 | 3 | 602 | 637 | 35 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-4 | 299 | 화물창메공 | 4 | 637 | 674 | 37 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-5 | 300 | 시운전 | 5 | 674 | 689 | 15 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-6 | 301 | C/T | 6 | 689 | 704 | 15 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-7 | 302 | G/T | 7 | 704 | 726 | 22 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 497 | 750 | O-60-8 | 303 | 인도준비 | 8 | 726 | 750 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 218 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 71 | 71 | N | 0 | B1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 1 | 234 | O-2-1 | 8 | 화물창 | 1 | 1 | 77 | 76 | N | 0 | B2
J-3 | 2 | LNG | 8 | 9 | 299 | O-3-1 | 16 | 화물창 | 1 | 9 | 104 | 95 | N | 0 | H2
J-4 | 3 | LNG | 8 | 11 | 214 | O-4-1 | 24 | 화물창 | 1 | 11 | 77 | 66 | N | 0 | D5
J-5 | 4 | L_CONT | 5 | 11 | 102 | O-5-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 11 | 74 | 63 | F | 15 | E5

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B