## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 56 | 64 | 8 | N | 0
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 64 | 80 | 16 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 94 | 119 | 25 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 119 | 158 | 39 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 158 | 200 | 42 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 200 | 217 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 217 | 234 | 17 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 234 | 259 | 25 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 259 | 285 | 26 | S | 5
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 12 | 87 | 75 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 87 | 114 | 27 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 12 | 155 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 114 | 155 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 131 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 12 | 95 | 83 | F | 15
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 131 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-4 | 3 | VL_CONT | 6 | 12 | 131 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 106 | 131 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 25 | 131 | O-5-1 | 17 | 특수도장 | 1 | 25 | 59 | 34 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 25 | 131 | O-5-2 | 18 | 화물창 | 2 | 59 | 95 | 36 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 25 | 131 | O-5-3 | 19 | 시운전 | 3 | 95 | 106 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 25 | 131 | O-5-4 | 20 | 인도준비 | 4 | 106 | 131 | 25 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 47 | 153 | 106 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 153 | 181 | 28 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 181 | 226 | 45 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 226 | 274 | 48 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 274 | 293 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 293 | 312 | 19 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 312 | 340 | 28 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 369 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 340 | 369 | 29 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 235 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 47 | 186 | 139 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 235 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 186 | 206 | 20 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 47 | 235 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 206 | 235 | 29 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 178 | O-8-1 | 32 | 축계작업 | 1 | 48 | 116 | 68 | F | 10
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 178 | O-8-2 | 33 | 시운전 | 2 | 116 | 140 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | A_COT | 4 | 48 | 178 | O-8-3 | 34 | 인도준비 | 3 | 140 | 178 | 38 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-1 | 35 | 화물창 | 1 | 48 | 127 | 79 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-2 | 36 | P/T | 2 | 127 | 148 | 21 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-3 | 37 | 화물창족철 | 3 | 148 | 181 | 33 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-4 | 38 | 화물창메공 | 4 | 181 | 217 | 36 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-5 | 39 | 시운전 | 5 | 217 | 231 | 14 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-6 | 40 | C/T | 6 | 231 | 245 | 14 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-7 | 41 | G/T | 7 | 245 | 266 | 21 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 48 | 290 | O-9-8 | 42 | 인도준비 | 8 | 266 | 290 | 24 | S | 5
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 50 | 118 | 68 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 118 | 136 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 136 | 164 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 164 | 195 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 195 | 207 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 207 | 219 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 219 | 237 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 50 | 257 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 237 | 257 | 20 | S | 5
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 189 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 52 | 124 | 72 | F | 10
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 189 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 124 | 150 | 26 | N | 0
J-11 | 10 | S_COT | 3 | 52 | 189 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 150 | 189 | 39 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-1 | 54 | 화물창 | 1 | 56 | 144 | 88 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-2 | 55 | P/T | 2 | 144 | 168 | 24 | F | 15
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-3 | 56 | 화물창족철 | 3 | 168 | 205 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-4 | 57 | 화물창메공 | 4 | 205 | 245 | 40 | F | 26
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-5 | 58 | 시운전 | 5 | 245 | 261 | 16 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-6 | 59 | C/T | 6 | 261 | 277 | 16 | S | 7
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-7 | 60 | G/T | 7 | 277 | 301 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | LNG | 8 | 56 | 325 | O-12-8 | 61 | 인도준비 | 8 | 301 | 325 | 24 | S | 5
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-1 | 62 | 화물창 | 1 | 56 | 123 | 67 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-2 | 63 | P/T | 2 | 123 | 141 | 18 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 141 | 169 | 28 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 169 | 199 | 30 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-5 | 66 | 시운전 | 5 | 199 | 211 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-6 | 67 | C/T | 6 | 211 | 223 | 12 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-7 | 68 | G/T | 7 | 223 | 241 | 18 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 260 | O-13-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 241 | 260 | 19 | S | 5
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-1 | 70 | 화물창 | 1 | 69 | 147 | 78 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-2 | 71 | P/T | 2 | 147 | 168 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-3 | 72 | 화물창족철 | 3 | 168 | 201 | 33 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-4 | 73 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-5 | 74 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-6 | 75 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-7 | 76 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 69 | 306 | O-14-8 | 77 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 69 | 228 | O-15-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 69 | 153 | 84 | F | 10
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 69 | 228 | O-15-2 | 79 | 시운전 | 2 | 153 | 183 | 30 | N | 0
J-15 | 14 | A_COT | 4 | 69 | 228 | O-15-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 183 | 228 | 45 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 78 | 164 | O-16-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 78 | 138 | 60 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 78 | 164 | O-16-2 | 82 | 시운전 | 2 | 138 | 146 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 78 | 164 | O-16-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 146 | 164 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-17-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 84 | 168 | 84 | F | 15
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-17-2 | 85 | 시운전 | 2 | 168 | 180 | 12 | N | 0
J-17 | 16 | VL_CONT | 6 | 84 | 205 | O-17-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 180 | 205 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 219 | O-18-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 84 | 155 | 71 | F | 10
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 219 | O-18-2 | 88 | 시운전 | 2 | 155 | 180 | 25 | N | 0
J-18 | 17 | S_COT | 3 | 84 | 219 | O-18-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 180 | 219 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 124 | 246 | O-19-1 | 90 | 특수도장 | 1 | 124 | 164 | 40 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 124 | 246 | O-19-2 | 91 | 화물창 | 2 | 164 | 205 | 41 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 124 | 246 | O-19-3 | 92 | 시운전 | 3 | 205 | 218 | 13 | N | 0
J-19 | 18 | PC | 7 | 124 | 246 | O-19-4 | 93 | 인도준비 | 4 | 218 | 246 | 28 | S | 15
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 124 | 238 | O-20-1 | 94 | 축계작업 | 1 | 124 | 184 | 60 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 124 | 238 | O-20-2 | 95 | 시운전 | 2 | 184 | 205 | 21 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 124 | 238 | O-20-3 | 96 | 인도준비 | 3 | 205 | 238 | 33 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-1 | 97 | 화물창 | 1 | 142 | 235 | 93 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-2 | 98 | P/T | 2 | 235 | 260 | 25 | F | 15
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-3 | 99 | 화물창족철 | 3 | 260 | 299 | 39 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-4 | 100 | 화물창메공 | 4 | 299 | 341 | 42 | F | 26
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-5 | 101 | 시운전 | 5 | 341 | 358 | 17 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-6 | 102 | C/T | 6 | 358 | 375 | 17 | S | 7
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-7 | 103 | G/T | 7 | 375 | 400 | 25 | N | 0
J-21 | 20 | LNG | 8 | 142 | 426 | O-21-8 | 104 | 인도준비 | 8 | 400 | 426 | 26 | S | 5
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-1 | 105 | 화물창 | 1 | 142 | 237 | 95 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-2 | 106 | P/T | 2 | 237 | 263 | 26 | F | 15
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-3 | 107 | 화물창족철 | 3 | 263 | 303 | 40 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-4 | 108 | 화물창메공 | 4 | 303 | 346 | 43 | F | 26
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-5 | 109 | 시운전 | 5 | 346 | 363 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-6 | 110 | C/T | 6 | 363 | 380 | 17 | S | 7
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-7 | 111 | G/T | 7 | 380 | 406 | 26 | N | 0
J-22 | 21 | LNG | 8 | 142 | 432 | O-22-8 | 112 | 인도준비 | 8 | 406 | 432 | 26 | S | 5
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 148 | 252 | O-23-1 | 113 | 축계작업 | 1 | 148 | 220 | 72 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 148 | 252 | O-23-2 | 114 | 시운전 | 2 | 220 | 230 | 10 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 148 | 252 | O-23-3 | 115 | 인도준비 | 3 | 230 | 252 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 148 | 217 | O-24-1 | 116 | 축계작업 | 1 | 148 | 184 | 36 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 148 | 217 | O-24-2 | 117 | 시운전 | 2 | 184 | 197 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 148 | 217 | O-24-3 | 118 | 인도준비 | 3 | 197 | 217 | 20 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-1 | 119 | 화물창 | 1 | 156 | 235 | 79 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-2 | 120 | P/T | 2 | 235 | 256 | 21 | F | 15
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-3 | 121 | 화물창족철 | 3 | 256 | 289 | 33 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-4 | 122 | 화물창메공 | 4 | 289 | 325 | 36 | F | 26
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-5 | 123 | 시운전 | 5 | 325 | 339 | 14 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-6 | 124 | C/T | 6 | 339 | 353 | 14 | S | 7
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-7 | 125 | G/T | 7 | 353 | 374 | 21 | N | 0
J-25 | 24 | LNG | 8 | 156 | 397 | O-25-8 | 126 | 인도준비 | 8 | 374 | 397 | 23 | S | 5
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 156 | 278 | O-26-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 156 | 220 | 64 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 156 | 278 | O-26-2 | 128 | 시운전 | 2 | 220 | 243 | 23 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 156 | 278 | O-26-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 243 | 278 | 35 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 168 | 299 | O-27-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 168 | 237 | 69 | F | 10
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 168 | 299 | O-27-2 | 131 | 시운전 | 2 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-27 | 26 | S_COT | 3 | 168 | 299 | O-27-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 261 | 299 | 38 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 196 | 303 | O-28-1 | 133 | 특수도장 | 1 | 196 | 231 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 196 | 303 | O-28-2 | 134 | 화물창 | 2 | 231 | 267 | 36 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 196 | 303 | O-28-3 | 135 | 시운전 | 3 | 267 | 278 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | PC | 7 | 196 | 303 | O-28-4 | 136 | 인도준비 | 4 | 278 | 303 | 25 | S | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 399 | O-29-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 202 | 347 | 145 | F | 15
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 399 | O-29-2 | 138 | 시운전 | 2 | 347 | 368 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | A_SHTL | 2 | 202 | 399 | O-29-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 368 | 399 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-1 | 140 | 화물창 | 1 | 205 | 265 | 60 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-2 | 141 | P/T | 2 | 265 | 281 | 16 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-3 | 142 | 화물창족철 | 3 | 281 | 306 | 25 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-4 | 143 | 화물창메공 | 4 | 306 | 333 | 27 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-5 | 144 | 시운전 | 5 | 333 | 344 | 11 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-6 | 145 | C/T | 6 | 344 | 355 | 11 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-7 | 146 | G/T | 7 | 355 | 371 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 205 | 389 | O-30-8 | 147 | 인도준비 | 8 | 371 | 389 | 18 | S | 5
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 216 | 319 | O-31-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 216 | 270 | 54 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 216 | 319 | O-31-2 | 149 | 시운전 | 2 | 270 | 289 | 19 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 216 | 319 | O-31-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 289 | 319 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-1 | 151 | 화물창 | 1 | 216 | 295 | 79 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-2 | 152 | P/T | 2 | 295 | 316 | 21 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 316 | 349 | 33 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 349 | 385 | 36 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-5 | 155 | 시운전 | 5 | 385 | 399 | 14 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-6 | 156 | C/T | 6 | 399 | 413 | 14 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-7 | 157 | G/T | 7 | 413 | 434 | 21 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 216 | 457 | O-32-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 434 | 457 | 23 | S | 5
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 356 | O-33-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 217 | 314 | 97 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 356 | O-33-2 | 160 | 시운전 | 2 | 314 | 327 | 13 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 217 | 356 | O-33-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 327 | 356 | 29 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 235 | 363 | O-34-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 235 | 329 | 94 | F | 15
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 235 | 363 | O-34-2 | 163 | 시운전 | 2 | 329 | 343 | 14 | N | 0
J-34 | 33 | S_SHTL | 1 | 235 | 363 | O-34-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 343 | 363 | 20 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-1 | 165 | 화물창 | 1 | 235 | 335 | 100 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-2 | 166 | P/T | 2 | 335 | 362 | 27 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-3 | 167 | 화물창족철 | 3 | 362 | 404 | 42 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-4 | 168 | 화물창메공 | 4 | 404 | 449 | 45 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-5 | 169 | 시운전 | 5 | 449 | 467 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-6 | 170 | C/T | 6 | 467 | 485 | 18 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-7 | 171 | G/T | 7 | 485 | 512 | 27 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 235 | 541 | O-35-8 | 172 | 인도준비 | 8 | 512 | 541 | 29 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 366 | O-36-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 237 | 327 | 90 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 366 | O-36-2 | 174 | 시운전 | 2 | 327 | 339 | 12 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 237 | 366 | O-36-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 339 | 366 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-1 | 176 | 화물창 | 1 | 241 | 323 | 82 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-2 | 177 | P/T | 2 | 323 | 345 | 22 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-3 | 178 | 화물창족철 | 3 | 345 | 380 | 35 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-4 | 179 | 화물창메공 | 4 | 380 | 417 | 37 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-5 | 180 | 시운전 | 5 | 417 | 432 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-6 | 181 | C/T | 6 | 432 | 447 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-7 | 182 | G/T | 7 | 447 | 469 | 22 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 241 | 492 | O-37-8 | 183 | 인도준비 | 8 | 469 | 492 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 349 | O-38-1 | 184 | 축계작업 | 1 | 257 | 321 | 64 | F | 15
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 349 | O-38-2 | 185 | 시운전 | 2 | 321 | 330 | 9 | N | 0
J-38 | 37 | L_CONT | 5 | 257 | 349 | O-38-3 | 186 | 인도준비 | 3 | 330 | 349 | 19 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 281 | 370 | O-39-1 | 187 | 축계작업 | 1 | 281 | 328 | 47 | F | 10
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 281 | 370 | O-39-2 | 188 | 시운전 | 2 | 328 | 344 | 16 | N | 0
J-39 | 38 | A_COT | 4 | 281 | 370 | O-39-3 | 189 | 인도준비 | 3 | 344 | 370 | 26 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 281 | 396 | O-40-1 | 190 | 축계작업 | 1 | 281 | 361 | 80 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 281 | 396 | O-40-2 | 191 | 시운전 | 2 | 361 | 372 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 281 | 396 | O-40-3 | 192 | 인도준비 | 3 | 372 | 396 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-1 | 193 | 화물창 | 1 | 288 | 351 | 63 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-2 | 194 | P/T | 2 | 351 | 368 | 17 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 368 | 394 | 26 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 394 | 422 | 28 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-5 | 197 | 시운전 | 5 | 422 | 433 | 11 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-6 | 198 | C/T | 6 | 433 | 444 | 11 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-7 | 199 | G/T | 7 | 444 | 461 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 288 | 479 | O-41-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 461 | 479 | 18 | S | 5
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 418 | O-42-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 292 | 380 | 88 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 418 | O-42-2 | 202 | 시운전 | 2 | 380 | 392 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 292 | 418 | O-42-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 392 | 418 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-1 | 204 | 화물창 | 1 | 295 | 380 | 85 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-2 | 205 | P/T | 2 | 380 | 403 | 23 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-3 | 206 | 화물창족철 | 3 | 403 | 439 | 36 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-4 | 207 | 화물창메공 | 4 | 439 | 477 | 38 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-5 | 208 | 시운전 | 5 | 477 | 492 | 15 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-6 | 209 | C/T | 6 | 492 | 507 | 15 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-7 | 210 | G/T | 7 | 507 | 530 | 23 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 295 | 554 | O-43-8 | 211 | 인도준비 | 8 | 530 | 554 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 301 | 382 | O-44-1 | 212 | 축계작업 | 1 | 301 | 357 | 56 | F | 15
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 301 | 382 | O-44-2 | 213 | 시운전 | 2 | 357 | 365 | 8 | N | 0
J-44 | 43 | L_CONT | 5 | 301 | 382 | O-44-3 | 214 | 인도준비 | 3 | 365 | 382 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 301 | 571 | O-45-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 301 | 500 | 199 | F | 15
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 301 | 571 | O-45-2 | 216 | 시운전 | 2 | 500 | 529 | 29 | N | 0
J-45 | 44 | S_SHTL | 1 | 301 | 571 | O-45-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 529 | 571 | 42 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-1 | 218 | 화물창 | 1 | 333 | 421 | 88 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-2 | 219 | P/T | 2 | 421 | 445 | 24 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-3 | 220 | 화물창족철 | 3 | 445 | 482 | 37 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-4 | 221 | 화물창메공 | 4 | 482 | 522 | 40 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-5 | 222 | 시운전 | 5 | 522 | 538 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-6 | 223 | C/T | 6 | 538 | 554 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-7 | 224 | G/T | 7 | 554 | 578 | 24 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 333 | 600 | O-46-8 | 225 | 인도준비 | 8 | 578 | 600 | 22 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 385 | 495 | O-47-1 | 226 | 축계작업 | 1 | 385 | 462 | 77 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 385 | 495 | O-47-2 | 227 | 시운전 | 2 | 462 | 473 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 385 | 495 | O-47-3 | 228 | 인도준비 | 3 | 473 | 495 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 386 | 468 | O-48-1 | 229 | 축계작업 | 1 | 386 | 443 | 57 | F | 15
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 386 | 468 | O-48-2 | 230 | 시운전 | 2 | 443 | 451 | 8 | N | 0
J-48 | 47 | L_CONT | 5 | 386 | 468 | O-48-3 | 231 | 인도준비 | 3 | 451 | 468 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 539 | O-49-1 | 232 | 특수도장 | 1 | 390 | 439 | 49 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 539 | O-49-2 | 233 | 화물창 | 2 | 439 | 489 | 50 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 539 | O-49-3 | 234 | 시운전 | 3 | 489 | 505 | 16 | N | 0
J-49 | 48 | PC | 7 | 390 | 539 | O-49-4 | 235 | 인도준비 | 4 | 505 | 539 | 34 | S | 15
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 390 | 539 | O-50-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 390 | 468 | 78 | F | 10
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 390 | 539 | O-50-2 | 237 | 시운전 | 2 | 468 | 496 | 28 | N | 0
J-50 | 49 | S_COT | 3 | 390 | 539 | O-50-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 496 | 539 | 43 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-1 | 239 | 화물창 | 1 | 395 | 460 | 65 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-2 | 240 | P/T | 2 | 460 | 477 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-3 | 241 | 화물창족철 | 3 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-4 | 242 | 화물창메공 | 4 | 504 | 533 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-5 | 243 | 시운전 | 5 | 533 | 544 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-6 | 244 | C/T | 6 | 544 | 555 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-7 | 245 | G/T | 7 | 555 | 572 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 395 | 594 | O-51-8 | 246 | 인도준비 | 8 | 572 | 594 | 22 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-1 | 247 | 화물창 | 1 | 402 | 496 | 94 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-2 | 248 | P/T | 2 | 496 | 521 | 25 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-3 | 249 | 화물창족철 | 3 | 521 | 561 | 40 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-4 | 250 | 화물창메공 | 4 | 561 | 604 | 43 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-5 | 251 | 시운전 | 5 | 604 | 621 | 17 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-6 | 252 | C/T | 6 | 621 | 638 | 17 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-7 | 253 | G/T | 7 | 638 | 663 | 25 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 402 | 689 | O-52-8 | 254 | 인도준비 | 8 | 663 | 689 | 26 | S | 5
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-1 | 255 | 화물창 | 1 | 408 | 509 | 101 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-2 | 256 | P/T | 2 | 509 | 536 | 27 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-3 | 257 | 화물창족철 | 3 | 536 | 578 | 42 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-4 | 258 | 화물창메공 | 4 | 578 | 624 | 46 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-5 | 259 | 시운전 | 5 | 624 | 642 | 18 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-6 | 260 | C/T | 6 | 642 | 660 | 18 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-7 | 261 | G/T | 7 | 660 | 687 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 408 | 715 | O-53-8 | 262 | 인도준비 | 8 | 687 | 715 | 28 | S | 5
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-1 | 263 | 화물창 | 1 | 408 | 480 | 72 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-2 | 264 | P/T | 2 | 480 | 499 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-3 | 265 | 화물창족철 | 3 | 499 | 529 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-4 | 266 | 화물창메공 | 4 | 529 | 562 | 33 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-5 | 267 | 시운전 | 5 | 562 | 575 | 13 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-6 | 268 | C/T | 6 | 575 | 588 | 13 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-7 | 269 | G/T | 7 | 588 | 607 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 408 | 628 | O-54-8 | 270 | 인도준비 | 8 | 607 | 628 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-1 | 271 | 화물창 | 1 | 408 | 506 | 98 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-2 | 272 | P/T | 2 | 506 | 532 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-3 | 273 | 화물창족철 | 3 | 532 | 573 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-4 | 274 | 화물창메공 | 4 | 573 | 617 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-5 | 275 | 시운전 | 5 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-6 | 276 | C/T | 6 | 634 | 651 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-7 | 277 | G/T | 7 | 651 | 677 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 408 | 707 | O-55-8 | 278 | 인도준비 | 8 | 677 | 707 | 30 | S | 5
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 412 | 552 | O-56-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 412 | 510 | 98 | F | 15
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 412 | 552 | O-56-2 | 280 | 시운전 | 2 | 510 | 524 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | VL_CONT | 6 | 412 | 552 | O-56-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 524 | 552 | 28 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 412 | 487 | O-57-1 | 282 | 축계작업 | 1 | 412 | 451 | 39 | F | 10
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 412 | 487 | O-57-2 | 283 | 시운전 | 2 | 451 | 465 | 14 | N | 0
J-57 | 56 | A_COT | 4 | 412 | 487 | O-57-3 | 284 | 인도준비 | 3 | 465 | 487 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 428 | 499 | O-58-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 428 | 477 | 49 | F | 15
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 428 | 499 | O-58-2 | 286 | 시운전 | 2 | 477 | 484 | 7 | N | 0
J-58 | 57 | L_CONT | 5 | 428 | 499 | O-58-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 484 | 499 | 15 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 428 | 537 | O-59-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 428 | 485 | 57 | F | 10
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 428 | 537 | O-59-2 | 289 | 시운전 | 2 | 485 | 505 | 20 | N | 0
J-59 | 58 | S_COT | 3 | 428 | 537 | O-59-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 505 | 537 | 32 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 430 | 571 | O-60-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 430 | 528 | 98 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 430 | 571 | O-60-2 | 292 | 시운전 | 2 | 528 | 542 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 430 | 571 | O-60-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 542 | 571 | 29 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | L_CONT | 5 | 0 | 80 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 56 | 56 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 285 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 94 | 94 | N | 0 | E6

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B