## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 141 | 141 | F | 15
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 191 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 141 | 162 | 21 | N | 0
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 191 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 162 | 191 | 29 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 70 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 38 | 34 | F | 10
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 70 | O-2-2 | 4 | 시운전 | 2 | 38 | 50 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 70 | O-2-3 | 5 | 인도준비 | 3 | 50 | 70 | 20 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 111 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 10
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 111 | O-3-2 | 7 | 시운전 | 2 | 63 | 82 | 19 | N | 0
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 111 | O-3-3 | 8 | 인도준비 | 3 | 82 | 111 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 93 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 93 | O-4-2 | 10 | 시운전 | 2 | 68 | 76 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 93 | O-4-3 | 11 | 인도준비 | 3 | 76 | 93 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 132 | O-5-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 12 | 51 | 39 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 132 | O-5-2 | 13 | 화물창 | 2 | 51 | 91 | 40 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 132 | O-5-3 | 14 | 시운전 | 3 | 91 | 104 | 13 | N | 0
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 132 | O-5-4 | 15 | 인도준비 | 4 | 104 | 132 | 28 | S | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 12 | 102 | 90 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-2 | 17 | P/T | 2 | 102 | 126 | 24 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-3 | 18 | 화물창족철 | 3 | 126 | 164 | 38 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-4 | 19 | 화물창메공 | 4 | 164 | 205 | 41 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-5 | 20 | 시운전 | 5 | 205 | 221 | 16 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-6 | 21 | C/T | 6 | 221 | 237 | 16 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-7 | 22 | G/T | 7 | 237 | 261 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-8 | 23 | 인도준비 | 8 | 261 | 286 | 25 | S | 5
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-2 | 25 | 시운전 | 2 | 109 | 121 | 12 | N | 0
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-3 | 26 | 인도준비 | 3 | 121 | 146 | 25 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 170 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 28 | 103 | 75 | F | 10
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 170 | O-8-2 | 28 | 시운전 | 2 | 103 | 129 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 170 | O-8-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 129 | 170 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 28 | 90 | 62 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-2 | 31 | P/T | 2 | 90 | 106 | 16 | F | 15
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 106 | 132 | 26 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 132 | 160 | 28 | F | 26
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-5 | 34 | 시운전 | 5 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-6 | 35 | C/T | 6 | 171 | 182 | 11 | S | 7
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-7 | 36 | G/T | 7 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 198 | 216 | 18 | S | 5
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 177 | O-10-1 | 38 | 특수도장 | 1 | 42 | 86 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 177 | O-10-2 | 39 | 화물창 | 2 | 86 | 131 | 45 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 177 | O-10-3 | 40 | 시운전 | 3 | 131 | 145 | 14 | N | 0
J-10 | 9 | PC | 7 | 42 | 177 | O-10-4 | 41 | 인도준비 | 4 | 145 | 177 | 32 | S | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 51 | 164 | O-11-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 51 | 130 | 79 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 51 | 164 | O-11-2 | 43 | 시운전 | 2 | 130 | 141 | 11 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 51 | 164 | O-11-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 141 | 164 | 23 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 54 | 161 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 54 | 128 | 74 | F | 15
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 54 | 161 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 128 | 138 | 10 | N | 0
J-12 | 11 | VL_CONT | 6 | 54 | 161 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 138 | 161 | 23 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 56 | 145 | 89 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 145 | 169 | 24 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 169 | 206 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 206 | 246 | 40 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 246 | 262 | 16 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 262 | 278 | 16 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 278 | 302 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 56 | 326 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 302 | 326 | 24 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 58 | 331 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 58 | 260 | 202 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 58 | 331 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 260 | 290 | 30 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 58 | 331 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 290 | 331 | 41 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 79 | 229 | O-15-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 79 | 158 | 79 | F | 10
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 79 | 229 | O-15-2 | 60 | 시운전 | 2 | 158 | 186 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_COT | 3 | 79 | 229 | O-15-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 186 | 229 | 43 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-1 | 62 | 화물창 | 1 | 79 | 162 | 83 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-2 | 63 | P/T | 2 | 162 | 184 | 22 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-3 | 64 | 화물창족철 | 3 | 184 | 219 | 35 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-4 | 65 | 화물창메공 | 4 | 219 | 256 | 37 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-5 | 66 | 시운전 | 5 | 256 | 271 | 15 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-6 | 67 | C/T | 6 | 271 | 286 | 15 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-7 | 68 | G/T | 7 | 286 | 308 | 22 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 79 | 332 | O-16-8 | 69 | 인도준비 | 8 | 308 | 332 | 24 | S | 5
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 232 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 82 | 193 | 111 | F | 15
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 232 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 193 | 209 | 16 | N | 0
J-17 | 16 | S_SHTL | 1 | 82 | 232 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 209 | 232 | 23 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 92 | 225 | O-18-1 | 73 | 특수도장 | 1 | 92 | 135 | 43 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 92 | 225 | O-18-2 | 74 | 화물창 | 2 | 135 | 180 | 45 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 92 | 225 | O-18-3 | 75 | 시운전 | 3 | 180 | 194 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 92 | 225 | O-18-4 | 76 | 인도준비 | 4 | 194 | 225 | 31 | S | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 105 | 383 | O-19-1 | 77 | 축계작업 | 1 | 105 | 310 | 205 | F | 15
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 105 | 383 | O-19-2 | 78 | 시운전 | 2 | 310 | 340 | 30 | N | 0
J-19 | 18 | S_SHTL | 1 | 105 | 383 | O-19-3 | 79 | 인도준비 | 3 | 340 | 383 | 43 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 107 | 392 | O-20-1 | 80 | 축계작업 | 1 | 107 | 317 | 210 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 107 | 392 | O-20-2 | 81 | 시운전 | 2 | 317 | 348 | 31 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 107 | 392 | O-20-3 | 82 | 인도준비 | 3 | 348 | 392 | 44 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 108 | 280 | O-21-1 | 83 | 축계작업 | 1 | 108 | 235 | 127 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 108 | 280 | O-21-2 | 84 | 시운전 | 2 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 108 | 280 | O-21-3 | 85 | 인도준비 | 3 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 128 | 257 | O-22-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 128 | 196 | 68 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 128 | 257 | O-22-2 | 87 | 시운전 | 2 | 196 | 220 | 24 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 128 | 257 | O-22-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 220 | 257 | 37 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 256 | O-23-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 128 | 217 | 89 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 256 | O-23-2 | 90 | 시운전 | 2 | 217 | 229 | 12 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 128 | 256 | O-23-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 229 | 256 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 217 | O-24-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 131 | 176 | 45 | F | 10
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 217 | O-24-2 | 93 | 시운전 | 2 | 176 | 192 | 16 | N | 0
J-24 | 23 | A_COT | 4 | 131 | 217 | O-24-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 192 | 217 | 25 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-25-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 142 | 239 | 97 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-25-2 | 96 | 시운전 | 2 | 239 | 252 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 142 | 281 | O-25-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 252 | 281 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 143 | 285 | O-26-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 143 | 242 | 99 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 143 | 285 | O-26-2 | 99 | 시운전 | 2 | 242 | 256 | 14 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 143 | 285 | O-26-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 256 | 285 | 29 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-27-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 178 | 248 | 70 | F | 15
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-27-2 | 102 | 시운전 | 2 | 248 | 258 | 10 | N | 0
J-27 | 26 | VL_CONT | 6 | 178 | 279 | O-27-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 258 | 279 | 21 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 180 | 307 | O-28-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 180 | 247 | 67 | F | 10
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 180 | 307 | O-28-2 | 105 | 시운전 | 2 | 247 | 271 | 24 | N | 0
J-28 | 27 | S_COT | 3 | 180 | 307 | O-28-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 271 | 307 | 36 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-1 | 107 | 화물창 | 1 | 183 | 261 | 78 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-2 | 108 | P/T | 2 | 261 | 282 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 282 | 315 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 315 | 350 | 35 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-5 | 111 | 시운전 | 5 | 350 | 364 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-6 | 112 | C/T | 6 | 364 | 378 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-7 | 113 | G/T | 7 | 378 | 399 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 183 | 421 | O-29-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 399 | 421 | 22 | S | 5
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 325 | O-30-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 190 | 284 | 94 | F | 15
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 325 | O-30-2 | 116 | 시운전 | 2 | 284 | 297 | 13 | N | 0
J-30 | 29 | VL_CONT | 6 | 190 | 325 | O-30-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 297 | 325 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-31-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 190 | 278 | 88 | F | 15
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-31-2 | 119 | 시운전 | 2 | 278 | 290 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | VL_CONT | 6 | 190 | 316 | O-31-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 290 | 316 | 26 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 250 | 367 | O-32-1 | 121 | 축계작업 | 1 | 250 | 312 | 62 | F | 10
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 250 | 367 | O-32-2 | 122 | 시운전 | 2 | 312 | 334 | 22 | N | 0
J-32 | 31 | S_COT | 3 | 250 | 367 | O-32-3 | 123 | 인도준비 | 3 | 334 | 367 | 33 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 250 | 327 | O-33-1 | 124 | 축계작업 | 1 | 250 | 290 | 40 | F | 10
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 250 | 327 | O-33-2 | 125 | 시운전 | 2 | 290 | 304 | 14 | N | 0
J-33 | 32 | A_COT | 4 | 250 | 327 | O-33-3 | 126 | 인도준비 | 3 | 304 | 327 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 268 | 396 | O-34-1 | 127 | 축계작업 | 1 | 268 | 335 | 67 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 268 | 396 | O-34-2 | 128 | 시운전 | 2 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 268 | 396 | O-34-3 | 129 | 인도준비 | 3 | 359 | 396 | 37 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 433 | O-35-1 | 130 | 축계작업 | 1 | 268 | 390 | 122 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 433 | O-35-2 | 131 | 시운전 | 2 | 390 | 408 | 18 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 268 | 433 | O-35-3 | 132 | 인도준비 | 3 | 408 | 433 | 25 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 271 | 388 | O-36-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 271 | 333 | 62 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 271 | 388 | O-36-2 | 134 | 시운전 | 2 | 333 | 355 | 22 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 271 | 388 | O-36-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 355 | 388 | 33 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 281 | 386 | O-37-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 281 | 354 | 73 | F | 15
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 281 | 386 | O-37-2 | 137 | 시운전 | 2 | 354 | 364 | 10 | N | 0
J-37 | 36 | VL_CONT | 6 | 281 | 386 | O-37-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 364 | 386 | 22 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-38-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 289 | 382 | 93 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-38-2 | 140 | 시운전 | 2 | 382 | 395 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 289 | 423 | O-38-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 395 | 423 | 28 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 292 | 365 | O-39-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 292 | 343 | 51 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 292 | 365 | O-39-2 | 143 | 시운전 | 2 | 343 | 350 | 7 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 292 | 365 | O-39-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 350 | 365 | 15 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 292 | 415 | O-40-1 | 145 | 특수도장 | 1 | 292 | 332 | 40 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 292 | 415 | O-40-2 | 146 | 화물창 | 2 | 332 | 373 | 41 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 292 | 415 | O-40-3 | 147 | 시운전 | 3 | 373 | 386 | 13 | N | 0
J-40 | 39 | PC | 7 | 292 | 415 | O-40-4 | 148 | 인도준비 | 4 | 386 | 415 | 29 | S | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 380 | O-41-1 | 149 | 축계작업 | 1 | 305 | 357 | 52 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 380 | O-41-2 | 150 | 시운전 | 2 | 357 | 364 | 7 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 305 | 380 | O-41-3 | 151 | 인도준비 | 3 | 364 | 380 | 16 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 308 | 438 | O-42-1 | 152 | 축계작업 | 1 | 308 | 399 | 91 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 308 | 438 | O-42-2 | 153 | 시운전 | 2 | 399 | 412 | 13 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 308 | 438 | O-42-3 | 154 | 인도준비 | 3 | 412 | 438 | 26 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-43-1 | 155 | 축계작업 | 1 | 308 | 358 | 50 | F | 15
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-43-2 | 156 | 시운전 | 2 | 358 | 365 | 7 | N | 0
J-43 | 42 | L_CONT | 5 | 308 | 380 | O-43-3 | 157 | 인도준비 | 3 | 365 | 380 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 310 | 447 | O-44-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 310 | 382 | 72 | F | 10
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 310 | 447 | O-44-2 | 159 | 시운전 | 2 | 382 | 408 | 26 | N | 0
J-44 | 43 | A_COT | 4 | 310 | 447 | O-44-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 408 | 447 | 39 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-1 | 161 | 화물창 | 1 | 310 | 374 | 64 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-2 | 162 | P/T | 2 | 374 | 391 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-3 | 163 | 화물창족철 | 3 | 391 | 418 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-4 | 164 | 화물창메공 | 4 | 418 | 447 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-5 | 165 | 시운전 | 5 | 447 | 458 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-6 | 166 | C/T | 6 | 458 | 469 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-7 | 167 | G/T | 7 | 469 | 486 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 310 | 504 | O-45-8 | 168 | 인도준비 | 8 | 486 | 504 | 18 | S | 5
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-1 | 169 | 화물창 | 1 | 310 | 415 | 105 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-2 | 170 | P/T | 2 | 415 | 443 | 28 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-3 | 171 | 화물창족철 | 3 | 443 | 487 | 44 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-4 | 172 | 화물창메공 | 4 | 487 | 534 | 47 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-5 | 173 | 시운전 | 5 | 534 | 553 | 19 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-6 | 174 | C/T | 6 | 553 | 572 | 19 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-7 | 175 | G/T | 7 | 572 | 600 | 28 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 310 | 629 | O-46-8 | 176 | 인도준비 | 8 | 600 | 629 | 29 | S | 5
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 314 | 435 | O-47-1 | 177 | 축계작업 | 1 | 314 | 398 | 84 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 314 | 435 | O-47-2 | 178 | 시운전 | 2 | 398 | 410 | 12 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 314 | 435 | O-47-3 | 179 | 인도준비 | 3 | 410 | 435 | 25 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 349 | 467 | O-48-1 | 180 | 축계작업 | 1 | 349 | 431 | 82 | F | 15
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 349 | 467 | O-48-2 | 181 | 시운전 | 2 | 431 | 442 | 11 | N | 0
J-48 | 47 | VL_CONT | 6 | 349 | 467 | O-48-3 | 182 | 인도준비 | 3 | 442 | 467 | 25 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 349 | 474 | O-49-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 349 | 415 | 66 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 349 | 474 | O-49-2 | 184 | 시운전 | 2 | 415 | 438 | 23 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 349 | 474 | O-49-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 438 | 474 | 36 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-50-1 | 186 | 축계작업 | 1 | 349 | 419 | 70 | F | 15
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-50-2 | 187 | 시운전 | 2 | 419 | 429 | 10 | N | 0
J-50 | 49 | VL_CONT | 6 | 349 | 449 | O-50-3 | 188 | 인도준비 | 3 | 429 | 449 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 349 | 436 | O-51-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 349 | 409 | 60 | F | 15
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 349 | 436 | O-51-2 | 190 | 시운전 | 2 | 409 | 417 | 8 | N | 0
J-51 | 50 | L_CONT | 5 | 349 | 436 | O-51-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 417 | 436 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-1 | 192 | 화물창 | 1 | 356 | 428 | 72 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-2 | 193 | P/T | 2 | 428 | 447 | 19 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-3 | 194 | 화물창족철 | 3 | 447 | 477 | 30 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-4 | 195 | 화물창메공 | 4 | 477 | 510 | 33 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-5 | 196 | 시운전 | 5 | 510 | 523 | 13 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-6 | 197 | C/T | 6 | 523 | 536 | 13 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-7 | 198 | G/T | 7 | 536 | 555 | 19 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 356 | 576 | O-52-8 | 199 | 인도준비 | 8 | 555 | 576 | 21 | S | 5
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 472 | O-53-1 | 200 | 특수도장 | 1 | 361 | 397 | 36 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 472 | O-53-2 | 201 | 화물창 | 2 | 397 | 434 | 37 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 472 | O-53-3 | 202 | 시운전 | 3 | 434 | 446 | 12 | N | 0
J-53 | 52 | PC | 7 | 361 | 472 | O-53-4 | 203 | 인도준비 | 4 | 446 | 472 | 26 | S | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 361 | 436 | O-54-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 361 | 413 | 52 | F | 15
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 361 | 436 | O-54-2 | 205 | 시운전 | 2 | 413 | 420 | 7 | N | 0
J-54 | 53 | L_CONT | 5 | 361 | 436 | O-54-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 420 | 436 | 16 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 366 | 489 | O-55-1 | 207 | 특수도장 | 1 | 366 | 406 | 40 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 366 | 489 | O-55-2 | 208 | 화물창 | 2 | 406 | 447 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 366 | 489 | O-55-3 | 209 | 시운전 | 3 | 447 | 460 | 13 | N | 0
J-55 | 54 | PC | 7 | 366 | 489 | O-55-4 | 210 | 인도준비 | 4 | 460 | 489 | 29 | S | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-1 | 211 | 화물창 | 1 | 366 | 469 | 103 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-2 | 212 | P/T | 2 | 469 | 497 | 28 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-3 | 213 | 화물창족철 | 3 | 497 | 540 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-4 | 214 | 화물창메공 | 4 | 540 | 587 | 47 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-5 | 215 | 시운전 | 5 | 587 | 605 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-6 | 216 | C/T | 6 | 605 | 623 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-7 | 217 | G/T | 7 | 623 | 651 | 28 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 366 | 680 | O-56-8 | 218 | 인도준비 | 8 | 651 | 680 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-1 | 219 | 화물창 | 1 | 366 | 452 | 86 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-2 | 220 | P/T | 2 | 452 | 475 | 23 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-3 | 221 | 화물창족철 | 3 | 475 | 511 | 36 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-4 | 222 | 화물창메공 | 4 | 511 | 550 | 39 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-5 | 223 | 시운전 | 5 | 550 | 565 | 15 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-6 | 224 | C/T | 6 | 565 | 580 | 15 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-7 | 225 | G/T | 7 | 580 | 603 | 23 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 366 | 628 | O-57-8 | 226 | 인도준비 | 8 | 603 | 628 | 25 | S | 5
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-1 | 227 | 화물창 | 1 | 366 | 431 | 65 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-2 | 228 | P/T | 2 | 431 | 448 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 448 | 475 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 475 | 504 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-5 | 231 | 시운전 | 5 | 504 | 515 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-6 | 232 | C/T | 6 | 515 | 526 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-7 | 233 | G/T | 7 | 526 | 543 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 366 | 565 | O-58-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 543 | 565 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-1 | 235 | 화물창 | 1 | 367 | 458 | 91 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-2 | 236 | P/T | 2 | 458 | 482 | 24 | F | 15
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 482 | 520 | 38 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 520 | 561 | 41 | F | 26
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-5 | 239 | 시운전 | 5 | 561 | 577 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-6 | 240 | C/T | 6 | 577 | 593 | 16 | S | 7
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-7 | 241 | G/T | 7 | 593 | 617 | 24 | N | 0
J-59 | 58 | LNG | 8 | 367 | 643 | O-59-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 617 | 643 | 26 | S | 5
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-1 | 243 | 화물창 | 1 | 367 | 447 | 80 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-2 | 244 | P/T | 2 | 447 | 468 | 21 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-3 | 245 | 화물창족철 | 3 | 468 | 502 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-4 | 246 | 화물창메공 | 4 | 502 | 538 | 36 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-5 | 247 | 시운전 | 5 | 538 | 552 | 14 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-6 | 248 | C/T | 6 | 552 | 566 | 14 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-7 | 249 | G/T | 7 | 566 | 587 | 21 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 367 | 611 | O-60-8 | 250 | 인도준비 | 8 | 587 | 611 | 24 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | A_SHTL | 2 | 0 | 191 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 141 | 141 | F | 15 | E5
J-2 | 1 | A_COT | 4 | 4 | 70 | O-2-1 | 3 | 축계작업 | 1 | 4 | 38 | 34 | F | 10 | D2
J-3 | 2 | S_COT | 3 | 10 | 111 | O-3-1 | 6 | 축계작업 | 1 | 10 | 63 | 53 | F | 10 | C2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 10 | 93 | O-4-1 | 9 | 축계작업 | 1 | 10 | 68 | 58 | F | 15 | E7
J-5 | 4 | PC | 7 | 12 | 132 | O-5-1 | 12 | 특수도장 | 1 | 12 | 51 | 39 | N | 0 | D4
J-6 | 5 | LNG | 8 | 12 | 286 | O-6-1 | 16 | 화물창 | 1 | 12 | 102 | 90 | N | 0 | E8
J-7 | 6 | VL_CONT | 6 | 25 | 146 | O-7-1 | 24 | 축계작업 | 1 | 25 | 109 | 84 | F | 15 | E3
J-8 | 7 | S_COT | 3 | 28 | 170 | O-8-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 28 | 103 | 75 | F | 10 | E2
J-9 | 8 | LNG | 8 | 28 | 216 | O-9-1 | 30 | 화물창 | 1 | 28 | 90 | 62 | N | 0 | E4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B