## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 69 | 93 | 24 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 93 | 131 | 38 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 84 | 76 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 84 | 104 | 20 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 104 | 136 | 32 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 136 | 170 | 34 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 170 | 183 | 13 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 183 | 196 | 13 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 196 | 216 | 20 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 216 | 240 | 24 | S | 5
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 23 | 103 | 80 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-2 | 12 | P/T | 2 | 103 | 125 | 22 | F | 15
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-3 | 13 | 화물창족철 | 3 | 125 | 159 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-4 | 14 | 화물창메공 | 4 | 159 | 195 | 36 | F | 26
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-5 | 15 | 시운전 | 5 | 195 | 209 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-6 | 16 | C/T | 6 | 209 | 223 | 14 | S | 7
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-7 | 17 | G/T | 7 | 223 | 245 | 22 | N | 0
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-8 | 18 | 인도준비 | 8 | 245 | 268 | 23 | S | 5
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 34 | 132 | 98 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-2 | 20 | P/T | 2 | 132 | 158 | 26 | F | 15
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-3 | 21 | 화물창족철 | 3 | 158 | 199 | 41 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-4 | 22 | 화물창메공 | 4 | 199 | 243 | 44 | F | 26
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-5 | 23 | 시운전 | 5 | 243 | 260 | 17 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-6 | 24 | C/T | 6 | 260 | 277 | 17 | S | 7
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-7 | 25 | G/T | 7 | 277 | 303 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-8 | 26 | 인도준비 | 8 | 303 | 331 | 28 | S | 5
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 39 | 279 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 39 | 216 | 177 | F | 15
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 39 | 279 | O-5-2 | 28 | 시운전 | 2 | 216 | 242 | 26 | N | 0
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 39 | 279 | O-5-3 | 29 | 인도준비 | 3 | 242 | 279 | 37 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 47 | 141 | 94 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-2 | 31 | P/T | 2 | 141 | 166 | 25 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-3 | 32 | 화물창족철 | 3 | 166 | 206 | 40 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-4 | 33 | 화물창메공 | 4 | 206 | 249 | 43 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-5 | 34 | 시운전 | 5 | 249 | 266 | 17 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-6 | 35 | C/T | 6 | 266 | 283 | 17 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-7 | 36 | G/T | 7 | 283 | 308 | 25 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-8 | 37 | 인도준비 | 8 | 308 | 334 | 26 | S | 5
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 47 | 107 | 60 | F | 15
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-7-2 | 39 | 시운전 | 2 | 107 | 115 | 8 | N | 0
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-7-3 | 40 | 인도준비 | 3 | 115 | 133 | 18 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 50 | 189 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 50 | 152 | 102 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 50 | 189 | O-8-2 | 42 | 시운전 | 2 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 50 | 189 | O-8-3 | 43 | 인도준비 | 3 | 167 | 189 | 22 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 51 | 102 | 51 | F | 15
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-9-2 | 45 | 시운전 | 2 | 102 | 109 | 7 | N | 0
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-9-3 | 46 | 인도준비 | 3 | 109 | 125 | 16 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 55 | 208 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 55 | 136 | 81 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 55 | 208 | O-10-2 | 48 | 시운전 | 2 | 136 | 165 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 55 | 208 | O-10-3 | 49 | 인도준비 | 3 | 165 | 208 | 43 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 146 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 55 | 118 | 63 | F | 15
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 146 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 118 | 127 | 9 | N | 0
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 146 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 127 | 146 | 19 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 190 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 61 | 129 | 68 | F | 10
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 190 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 129 | 153 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | S_COT | 3 | 61 | 190 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 153 | 190 | 37 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 84 | 151 | 67 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 151 | 175 | 24 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 84 | 211 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 175 | 211 | 36 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 223 | O-14-1 | 59 | 축계작업 | 1 | 89 | 182 | 93 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 223 | O-14-2 | 60 | 시운전 | 2 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 89 | 223 | O-14-3 | 61 | 인도준비 | 3 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 215 | O-15-1 | 62 | 축계작업 | 1 | 89 | 182 | 93 | F | 15
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 215 | O-15-2 | 63 | 시운전 | 2 | 182 | 195 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | S_SHTL | 1 | 89 | 215 | O-15-3 | 64 | 인도준비 | 3 | 195 | 215 | 20 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 94 | 167 | O-16-1 | 65 | 축계작업 | 1 | 94 | 145 | 51 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 94 | 167 | O-16-2 | 66 | 시운전 | 2 | 145 | 152 | 7 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 94 | 167 | O-16-3 | 67 | 인도준비 | 3 | 152 | 167 | 15 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 108 | 251 | O-17-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 108 | 183 | 75 | F | 10
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 108 | 251 | O-17-2 | 69 | 시운전 | 2 | 183 | 210 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | A_COT | 4 | 108 | 251 | O-17-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 210 | 251 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 108 | 261 | O-18-1 | 71 | 특수도장 | 1 | 108 | 158 | 50 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 108 | 261 | O-18-2 | 72 | 화물창 | 2 | 158 | 210 | 52 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 108 | 261 | O-18-3 | 73 | 시운전 | 3 | 210 | 226 | 16 | N | 0
J-18 | 17 | PC | 7 | 108 | 261 | O-18-4 | 74 | 인도준비 | 4 | 226 | 261 | 35 | S | 15
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 225 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 108 | 170 | 62 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 225 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 170 | 192 | 22 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 108 | 225 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 192 | 225 | 33 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 108 | 255 | O-20-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 108 | 185 | 77 | F | 10
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 108 | 255 | O-20-2 | 79 | 시운전 | 2 | 185 | 212 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | S_COT | 3 | 108 | 255 | O-20-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 212 | 255 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 112 | 239 | O-21-1 | 81 | 축계작업 | 1 | 112 | 179 | 67 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 112 | 239 | O-21-2 | 82 | 시운전 | 2 | 179 | 203 | 24 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 112 | 239 | O-21-3 | 83 | 인도준비 | 3 | 203 | 239 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 128 | 312 | O-22-1 | 84 | 축계작업 | 1 | 128 | 264 | 136 | F | 15
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 128 | 312 | O-22-2 | 85 | 시운전 | 2 | 264 | 284 | 20 | N | 0
J-22 | 21 | A_SHTL | 2 | 128 | 312 | O-22-3 | 86 | 인도준비 | 3 | 284 | 312 | 28 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 128 | 328 | O-23-1 | 87 | 축계작업 | 1 | 128 | 276 | 148 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 128 | 328 | O-23-2 | 88 | 시운전 | 2 | 276 | 298 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 128 | 328 | O-23-3 | 89 | 인도준비 | 3 | 298 | 328 | 30 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 137 | 307 | O-24-1 | 90 | 축계작업 | 1 | 137 | 262 | 125 | F | 15
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 137 | 307 | O-24-2 | 91 | 시운전 | 2 | 262 | 280 | 18 | N | 0
J-24 | 23 | S_SHTL | 1 | 137 | 307 | O-24-3 | 92 | 인도준비 | 3 | 280 | 307 | 27 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 147 | 270 | O-25-1 | 93 | 축계작업 | 1 | 147 | 212 | 65 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 147 | 270 | O-25-2 | 94 | 시운전 | 2 | 212 | 235 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 147 | 270 | O-25-3 | 95 | 인도준비 | 3 | 235 | 270 | 35 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-1 | 96 | 화물창 | 1 | 147 | 216 | 69 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-2 | 97 | P/T | 2 | 216 | 234 | 18 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-3 | 98 | 화물창족철 | 3 | 234 | 263 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-4 | 99 | 화물창메공 | 4 | 263 | 294 | 31 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-5 | 100 | 시운전 | 5 | 294 | 306 | 12 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-6 | 101 | C/T | 6 | 306 | 318 | 12 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-7 | 102 | G/T | 7 | 318 | 336 | 18 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 147 | 357 | O-26-8 | 103 | 인도준비 | 8 | 336 | 357 | 21 | S | 5
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-1 | 104 | 화물창 | 1 | 147 | 247 | 100 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-2 | 105 | P/T | 2 | 247 | 274 | 27 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-3 | 106 | 화물창족철 | 3 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-4 | 107 | 화물창메공 | 4 | 316 | 361 | 45 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-5 | 108 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-6 | 109 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-7 | 110 | G/T | 7 | 397 | 424 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 147 | 452 | O-27-8 | 111 | 인도준비 | 8 | 424 | 452 | 28 | S | 5
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 148 | 320 | O-28-1 | 112 | 축계작업 | 1 | 148 | 275 | 127 | F | 15
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 148 | 320 | O-28-2 | 113 | 시운전 | 2 | 275 | 293 | 18 | N | 0
J-28 | 27 | S_SHTL | 1 | 148 | 320 | O-28-3 | 114 | 인도준비 | 3 | 293 | 320 | 27 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 328 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 165 | 285 | 120 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 328 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 285 | 302 | 17 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 165 | 328 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 302 | 328 | 26 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 315 | O-30-1 | 118 | 특수도장 | 1 | 177 | 222 | 45 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 315 | O-30-2 | 119 | 화물창 | 2 | 222 | 268 | 46 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 315 | O-30-3 | 120 | 시운전 | 3 | 268 | 283 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 177 | 315 | O-30-4 | 121 | 인도준비 | 4 | 283 | 315 | 32 | S | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-31-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 189 | 253 | 64 | F | 15
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-31-2 | 123 | 시운전 | 2 | 253 | 262 | 9 | N | 0
J-31 | 30 | L_CONT | 5 | 189 | 281 | O-31-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 262 | 281 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-1 | 125 | 화물창 | 1 | 189 | 261 | 72 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-2 | 126 | P/T | 2 | 261 | 280 | 19 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-3 | 127 | 화물창족철 | 3 | 280 | 310 | 30 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-4 | 128 | 화물창메공 | 4 | 310 | 342 | 32 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-5 | 129 | 시운전 | 5 | 342 | 355 | 13 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-6 | 130 | C/T | 6 | 355 | 368 | 13 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-7 | 131 | G/T | 7 | 368 | 387 | 19 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 189 | 408 | O-32-8 | 132 | 인도준비 | 8 | 387 | 408 | 21 | S | 5
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 364 | O-33-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 190 | 318 | 128 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 364 | O-33-2 | 134 | 시운전 | 2 | 318 | 337 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 190 | 364 | O-33-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 337 | 364 | 27 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 203 | 255 | 52 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-2 | 137 | 시운전 | 2 | 255 | 262 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 203 | 278 | O-34-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 262 | 278 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-1 | 139 | 화물창 | 1 | 218 | 278 | 60 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-2 | 140 | P/T | 2 | 278 | 294 | 16 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-3 | 141 | 화물창족철 | 3 | 294 | 319 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-4 | 142 | 화물창메공 | 4 | 319 | 346 | 27 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-5 | 143 | 시운전 | 5 | 346 | 356 | 10 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-6 | 144 | C/T | 6 | 356 | 366 | 10 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-7 | 145 | G/T | 7 | 366 | 382 | 16 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 218 | 401 | O-35-8 | 146 | 인도준비 | 8 | 382 | 401 | 19 | S | 5
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 386 | O-36-1 | 147 | 축계작업 | 1 | 240 | 317 | 77 | F | 10
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 386 | O-36-2 | 148 | 시운전 | 2 | 317 | 344 | 27 | N | 0
J-36 | 35 | S_COT | 3 | 240 | 386 | O-36-3 | 149 | 인도준비 | 3 | 344 | 386 | 42 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-1 | 150 | 화물창 | 1 | 247 | 332 | 85 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-2 | 151 | P/T | 2 | 332 | 355 | 23 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-3 | 152 | 화물창족철 | 3 | 355 | 391 | 36 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-4 | 153 | 화물창메공 | 4 | 391 | 429 | 38 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-5 | 154 | 시운전 | 5 | 429 | 444 | 15 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-6 | 155 | C/T | 6 | 444 | 459 | 15 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-7 | 156 | G/T | 7 | 459 | 482 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 247 | 506 | O-37-8 | 157 | 인도준비 | 8 | 482 | 506 | 24 | S | 5
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 356 | O-38-1 | 158 | 축계작업 | 1 | 252 | 307 | 55 | F | 10
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 356 | O-38-2 | 159 | 시운전 | 2 | 307 | 326 | 19 | N | 0
J-38 | 37 | A_COT | 4 | 252 | 356 | O-38-3 | 160 | 인도준비 | 3 | 326 | 356 | 30 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 501 | O-39-1 | 161 | 축계작업 | 1 | 252 | 436 | 184 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 501 | O-39-2 | 162 | 시운전 | 2 | 436 | 463 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 252 | 501 | O-39-3 | 163 | 인도준비 | 3 | 463 | 501 | 38 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 369 | O-40-1 | 164 | 축계작업 | 1 | 257 | 316 | 59 | F | 10
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 369 | O-40-2 | 165 | 시운전 | 2 | 316 | 337 | 21 | N | 0
J-40 | 39 | S_COT | 3 | 257 | 369 | O-40-3 | 166 | 인도준비 | 3 | 337 | 369 | 32 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 257 | 518 | O-41-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 257 | 450 | 193 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 257 | 518 | O-41-2 | 168 | 시운전 | 2 | 450 | 478 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 257 | 518 | O-41-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 478 | 518 | 40 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 264 | 404 | O-42-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 264 | 338 | 74 | F | 10
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 264 | 404 | O-42-2 | 171 | 시운전 | 2 | 338 | 364 | 26 | N | 0
J-42 | 41 | A_COT | 4 | 264 | 404 | O-42-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 364 | 404 | 40 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-1 | 173 | 화물창 | 1 | 264 | 345 | 81 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-2 | 174 | P/T | 2 | 345 | 367 | 22 | F | 15
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-3 | 175 | 화물창족철 | 3 | 367 | 401 | 34 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-4 | 176 | 화물창메공 | 4 | 401 | 438 | 37 | F | 26
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-5 | 177 | 시운전 | 5 | 438 | 452 | 14 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-6 | 178 | C/T | 6 | 452 | 466 | 14 | S | 7
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-7 | 179 | G/T | 7 | 466 | 488 | 22 | N | 0
J-43 | 42 | LNG | 8 | 264 | 512 | O-43-8 | 180 | 인도준비 | 8 | 488 | 512 | 24 | S | 5
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-1 | 181 | 화물창 | 1 | 264 | 348 | 84 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-2 | 182 | P/T | 2 | 348 | 371 | 23 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-3 | 183 | 화물창족철 | 3 | 371 | 406 | 35 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-4 | 184 | 화물창메공 | 4 | 406 | 444 | 38 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-5 | 185 | 시운전 | 5 | 444 | 459 | 15 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-6 | 186 | C/T | 6 | 459 | 474 | 15 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-7 | 187 | G/T | 7 | 474 | 497 | 23 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 264 | 520 | O-44-8 | 188 | 인도준비 | 8 | 497 | 520 | 23 | S | 5
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 264 | 381 | O-45-1 | 189 | 축계작업 | 1 | 264 | 345 | 81 | F | 15
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 264 | 381 | O-45-2 | 190 | 시운전 | 2 | 345 | 356 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | VL_CONT | 6 | 264 | 381 | O-45-3 | 191 | 인도준비 | 3 | 356 | 381 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 279 | 386 | O-46-1 | 192 | 축계작업 | 1 | 279 | 335 | 56 | F | 10
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 279 | 386 | O-46-2 | 193 | 시운전 | 2 | 335 | 355 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | S_COT | 3 | 279 | 386 | O-46-3 | 194 | 인도준비 | 3 | 355 | 386 | 31 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-1 | 195 | 화물창 | 1 | 280 | 345 | 65 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-2 | 196 | P/T | 2 | 345 | 362 | 17 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-3 | 197 | 화물창족철 | 3 | 362 | 389 | 27 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-4 | 198 | 화물창메공 | 4 | 389 | 418 | 29 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-5 | 199 | 시운전 | 5 | 418 | 429 | 11 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-6 | 200 | C/T | 6 | 429 | 440 | 11 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-7 | 201 | G/T | 7 | 440 | 457 | 17 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 280 | 479 | O-47-8 | 202 | 인도준비 | 8 | 457 | 479 | 22 | S | 5
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 280 | 452 | O-48-1 | 203 | 축계작업 | 1 | 280 | 407 | 127 | F | 15
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 280 | 452 | O-48-2 | 204 | 시운전 | 2 | 407 | 425 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | S_SHTL | 1 | 280 | 452 | O-48-3 | 205 | 인도준비 | 3 | 425 | 452 | 27 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 291 | 496 | O-49-1 | 206 | 축계작업 | 1 | 291 | 442 | 151 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 291 | 496 | O-49-2 | 207 | 시운전 | 2 | 442 | 464 | 22 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 291 | 496 | O-49-3 | 208 | 인도준비 | 3 | 464 | 496 | 32 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 291 | 518 | O-50-1 | 209 | 축계작업 | 1 | 291 | 458 | 167 | F | 15
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 291 | 518 | O-50-2 | 210 | 시운전 | 2 | 458 | 482 | 24 | N | 0
J-50 | 49 | A_SHTL | 2 | 291 | 518 | O-50-3 | 211 | 인도준비 | 3 | 482 | 518 | 36 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-1 | 212 | 화물창 | 1 | 299 | 363 | 64 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-2 | 213 | P/T | 2 | 363 | 380 | 17 | F | 15
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-3 | 214 | 화물창족철 | 3 | 380 | 407 | 27 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-4 | 215 | 화물창메공 | 4 | 407 | 436 | 29 | F | 26
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-5 | 216 | 시운전 | 5 | 436 | 447 | 11 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-6 | 217 | C/T | 6 | 447 | 458 | 11 | S | 7
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-7 | 218 | G/T | 7 | 458 | 475 | 17 | N | 0
J-51 | 50 | LNG | 8 | 299 | 495 | O-51-8 | 219 | 인도준비 | 8 | 475 | 495 | 20 | S | 5
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-1 | 220 | 화물창 | 1 | 316 | 383 | 67 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-2 | 221 | P/T | 2 | 383 | 401 | 18 | F | 15
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-3 | 222 | 화물창족철 | 3 | 401 | 429 | 28 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-4 | 223 | 화물창메공 | 4 | 429 | 459 | 30 | F | 26
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-5 | 224 | 시운전 | 5 | 459 | 471 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-6 | 225 | C/T | 6 | 471 | 483 | 12 | S | 7
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-7 | 226 | G/T | 7 | 483 | 501 | 18 | N | 0
J-52 | 51 | LNG | 8 | 316 | 521 | O-52-8 | 227 | 인도준비 | 8 | 501 | 521 | 20 | S | 5
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 421 | O-53-1 | 228 | 축계작업 | 1 | 337 | 381 | 44 | F | 10
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 421 | O-53-2 | 229 | 시운전 | 2 | 381 | 396 | 15 | N | 0
J-53 | 52 | A_COT | 4 | 337 | 421 | O-53-3 | 230 | 인도준비 | 3 | 396 | 421 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 349 | 561 | O-54-1 | 231 | 축계작업 | 1 | 349 | 505 | 156 | F | 15
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 349 | 561 | O-54-2 | 232 | 시운전 | 2 | 505 | 528 | 23 | N | 0
J-54 | 53 | A_SHTL | 2 | 349 | 561 | O-54-3 | 233 | 인도준비 | 3 | 528 | 561 | 33 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 360 | 430 | O-55-1 | 234 | 축계작업 | 1 | 360 | 409 | 49 | F | 15
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 360 | 430 | O-55-2 | 235 | 시운전 | 2 | 409 | 416 | 7 | N | 0
J-55 | 54 | L_CONT | 5 | 360 | 430 | O-55-3 | 236 | 인도준비 | 3 | 416 | 430 | 14 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-1 | 237 | 화물창 | 1 | 369 | 470 | 101 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-2 | 238 | P/T | 2 | 470 | 497 | 27 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-3 | 239 | 화물창족철 | 3 | 497 | 540 | 43 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-4 | 240 | 화물창메공 | 4 | 540 | 586 | 46 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-5 | 241 | 시운전 | 5 | 586 | 604 | 18 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-6 | 242 | C/T | 6 | 604 | 622 | 18 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-7 | 243 | G/T | 7 | 622 | 649 | 27 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 369 | 678 | O-56-8 | 244 | 인도준비 | 8 | 649 | 678 | 29 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 376 | 474 | O-57-1 | 245 | 축계작업 | 1 | 376 | 427 | 51 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 376 | 474 | O-57-2 | 246 | 시운전 | 2 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 376 | 474 | O-57-3 | 247 | 인도준비 | 3 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 376 | 478 | O-58-1 | 248 | 축계작업 | 1 | 376 | 447 | 71 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 376 | 478 | O-58-2 | 249 | 시운전 | 2 | 447 | 457 | 10 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 376 | 478 | O-58-3 | 250 | 인도준비 | 3 | 457 | 478 | 21 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 379 | 597 | O-59-1 | 251 | 축계작업 | 1 | 379 | 540 | 161 | F | 15
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 379 | 597 | O-59-2 | 252 | 시운전 | 2 | 540 | 563 | 23 | N | 0
J-59 | 58 | S_SHTL | 1 | 379 | 597 | O-59-3 | 253 | 인도준비 | 3 | 563 | 597 | 34 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 396 | 527 | O-60-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 396 | 487 | 91 | F | 15
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 396 | 527 | O-60-2 | 255 | 시운전 | 2 | 487 | 500 | 13 | N | 0
J-60 | 59 | VL_CONT | 6 | 396 | 527 | O-60-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 500 | 527 | 27 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-61-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 396 | 461 | 65 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-61-2 | 258 | 시운전 | 2 | 461 | 484 | 23 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 396 | 519 | O-61-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 484 | 519 | 35 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-1 | 260 | 화물창 | 1 | 411 | 498 | 87 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-2 | 261 | P/T | 2 | 498 | 521 | 23 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-3 | 262 | 화물창족철 | 3 | 521 | 558 | 37 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-4 | 263 | 화물창메공 | 4 | 558 | 597 | 39 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-5 | 264 | 시운전 | 5 | 597 | 612 | 15 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-6 | 265 | C/T | 6 | 612 | 627 | 15 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-7 | 266 | G/T | 7 | 627 | 650 | 23 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 411 | 677 | O-62-8 | 267 | 인도준비 | 8 | 650 | 677 | 27 | S | 5
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-63-1 | 268 | 축계작업 | 1 | 444 | 532 | 88 | F | 15
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-63-2 | 269 | 시운전 | 2 | 532 | 544 | 12 | N | 0
J-63 | 62 | VL_CONT | 6 | 444 | 571 | O-63-3 | 270 | 인도준비 | 3 | 544 | 571 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 444 | 560 | O-64-1 | 271 | 축계작업 | 1 | 444 | 525 | 81 | F | 15
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 444 | 560 | O-64-2 | 272 | 시운전 | 2 | 525 | 536 | 11 | N | 0
J-64 | 63 | VL_CONT | 6 | 444 | 560 | O-64-3 | 273 | 인도준비 | 3 | 536 | 560 | 24 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-65-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 481 | 558 | 77 | F | 10
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-65-2 | 275 | 시운전 | 2 | 558 | 585 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | S_COT | 3 | 481 | 628 | O-65-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 585 | 628 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-1 | 277 | 화물창 | 1 | 495 | 588 | 93 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-2 | 278 | P/T | 2 | 588 | 613 | 25 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 613 | 652 | 39 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 652 | 694 | 42 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-5 | 281 | 시운전 | 5 | 694 | 710 | 16 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-6 | 282 | C/T | 6 | 710 | 726 | 16 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-7 | 283 | G/T | 7 | 726 | 751 | 25 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 495 | 778 | O-66-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 751 | 778 | 27 | S | 5
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 501 | 636 | O-67-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 501 | 572 | 71 | F | 10
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 501 | 636 | O-67-2 | 286 | 시운전 | 2 | 572 | 597 | 25 | N | 0
J-67 | 66 | A_COT | 4 | 501 | 636 | O-67-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 597 | 636 | 39 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 501 | 623 | O-68-1 | 288 | 축계작업 | 1 | 501 | 586 | 85 | F | 15
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 501 | 623 | O-68-2 | 289 | 시운전 | 2 | 586 | 598 | 12 | N | 0
J-68 | 67 | VL_CONT | 6 | 501 | 623 | O-68-3 | 290 | 인도준비 | 3 | 598 | 623 | 25 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-1 | 291 | 화물창 | 1 | 501 | 587 | 86 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-2 | 292 | P/T | 2 | 587 | 610 | 23 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-3 | 293 | 화물창족철 | 3 | 610 | 646 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-4 | 294 | 화물창메공 | 4 | 646 | 685 | 39 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-5 | 295 | 시운전 | 5 | 685 | 700 | 15 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-6 | 296 | C/T | 6 | 700 | 715 | 15 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-7 | 297 | G/T | 7 | 715 | 738 | 23 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 501 | 762 | O-69-8 | 298 | 인도준비 | 8 | 738 | 762 | 24 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 512 | 621 | O-70-1 | 299 | 특수도장 | 1 | 512 | 547 | 35 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 512 | 621 | O-70-2 | 300 | 화물창 | 2 | 547 | 584 | 37 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 512 | 621 | O-70-3 | 301 | 시운전 | 3 | 584 | 595 | 11 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 512 | 621 | O-70-4 | 302 | 인도준비 | 4 | 595 | 621 | 26 | S | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 512 | 661 | O-71-1 | 303 | 축계작업 | 1 | 512 | 622 | 110 | F | 15
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 512 | 661 | O-71-2 | 304 | 시운전 | 2 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | S_SHTL | 1 | 512 | 661 | O-71-3 | 305 | 인도준비 | 3 | 638 | 661 | 23 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-1 | 306 | 화물창 | 1 | 512 | 602 | 90 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-2 | 307 | P/T | 2 | 602 | 626 | 24 | F | 15
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-3 | 308 | 화물창족철 | 3 | 626 | 664 | 38 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-4 | 309 | 화물창메공 | 4 | 664 | 704 | 40 | F | 26
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-5 | 310 | 시운전 | 5 | 704 | 720 | 16 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-6 | 311 | C/T | 6 | 720 | 736 | 16 | S | 7
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-7 | 312 | G/T | 7 | 736 | 760 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | LNG | 8 | 512 | 785 | O-72-8 | 313 | 인도준비 | 8 | 760 | 785 | 25 | S | 5
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-1 | 314 | 화물창 | 1 | 512 | 590 | 78 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-2 | 315 | P/T | 2 | 590 | 611 | 21 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 611 | 644 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 644 | 679 | 35 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-5 | 318 | 시운전 | 5 | 679 | 693 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-6 | 319 | C/T | 6 | 693 | 707 | 14 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-7 | 320 | G/T | 7 | 707 | 728 | 21 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 512 | 751 | O-73-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 728 | 751 | 23 | S | 5
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-74-1 | 322 | 축계작업 | 1 | 514 | 572 | 58 | F | 10
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-74-2 | 323 | 시운전 | 2 | 572 | 592 | 20 | N | 0
J-74 | 73 | S_COT | 3 | 514 | 624 | O-74-3 | 324 | 인도준비 | 3 | 592 | 624 | 32 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-1 | 325 | 화물창 | 1 | 557 | 658 | 101 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-2 | 326 | P/T | 2 | 658 | 685 | 27 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-3 | 327 | 화물창족철 | 3 | 685 | 728 | 43 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-4 | 328 | 화물창메공 | 4 | 728 | 774 | 46 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-5 | 329 | 시운전 | 5 | 774 | 792 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-6 | 330 | C/T | 6 | 792 | 810 | 18 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-7 | 331 | G/T | 7 | 810 | 837 | 27 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 557 | 865 | O-75-8 | 332 | 인도준비 | 8 | 837 | 865 | 28 | S | 5
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-1 | 333 | 화물창 | 1 | 557 | 635 | 78 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-2 | 334 | P/T | 2 | 635 | 656 | 21 | F | 15
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-3 | 335 | 화물창족철 | 3 | 656 | 689 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-4 | 336 | 화물창메공 | 4 | 689 | 724 | 35 | F | 26
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-5 | 337 | 시운전 | 5 | 724 | 738 | 14 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-6 | 338 | C/T | 6 | 738 | 752 | 14 | S | 7
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-7 | 339 | G/T | 7 | 752 | 773 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | LNG | 8 | 557 | 795 | O-76-8 | 340 | 인도준비 | 8 | 773 | 795 | 22 | S | 5
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-1 | 341 | 화물창 | 1 | 560 | 654 | 94 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-2 | 342 | P/T | 2 | 654 | 679 | 25 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-3 | 343 | 화물창족철 | 3 | 679 | 719 | 40 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-4 | 344 | 화물창메공 | 4 | 719 | 762 | 43 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-5 | 345 | 시운전 | 5 | 762 | 779 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-6 | 346 | C/T | 6 | 779 | 796 | 17 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-7 | 347 | G/T | 7 | 796 | 821 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 560 | 847 | O-77-8 | 348 | 인도준비 | 8 | 821 | 847 | 26 | S | 5
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 585 | 694 | O-78-1 | 349 | 축계작업 | 1 | 585 | 661 | 76 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 585 | 694 | O-78-2 | 350 | 시운전 | 2 | 661 | 671 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 585 | 694 | O-78-3 | 351 | 인도준비 | 3 | 671 | 694 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 588 | 710 | O-79-1 | 352 | 축계작업 | 1 | 588 | 652 | 64 | F | 10
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 588 | 710 | O-79-2 | 353 | 시운전 | 2 | 652 | 675 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | S_COT | 3 | 588 | 710 | O-79-3 | 354 | 인도준비 | 3 | 675 | 710 | 35 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 589 | 660 | O-80-1 | 355 | 축계작업 | 1 | 589 | 638 | 49 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 589 | 660 | O-80-2 | 356 | 시운전 | 2 | 638 | 645 | 7 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 589 | 660 | O-80-3 | 357 | 인도준비 | 3 | 645 | 660 | 15 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 131 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 69 | 69 | F | 10 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 8 | 240 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 8 | 84 | 76 | N | 0 | E1
J-3 | 2 | LNG | 8 | 23 | 268 | O-3-1 | 11 | 화물창 | 1 | 23 | 103 | 80 | N | 0 | C1
J-4 | 3 | LNG | 8 | 34 | 331 | O-4-1 | 19 | 화물창 | 1 | 34 | 132 | 98 | N | 0 | B3
J-5 | 4 | A_SHTL | 2 | 39 | 279 | O-5-1 | 27 | 축계작업 | 1 | 39 | 216 | 177 | F | 15 | E6
J-6 | 5 | LNG | 8 | 47 | 334 | O-6-1 | 30 | 화물창 | 1 | 47 | 141 | 94 | N | 0 | B1
J-7 | 6 | L_CONT | 5 | 47 | 133 | O-7-1 | 38 | 축계작업 | 1 | 47 | 107 | 60 | F | 15 | E8
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 50 | 189 | O-8-1 | 41 | 축계작업 | 1 | 50 | 152 | 102 | F | 15 | G1
J-9 | 8 | L_CONT | 5 | 51 | 125 | O-9-1 | 44 | 축계작업 | 1 | 51 | 102 | 51 | F | 15 | E5
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 55 | 208 | O-10-1 | 47 | 축계작업 | 1 | 55 | 136 | 81 | F | 10 | E7
J-11 | 10 | L_CONT | 5 | 55 | 146 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 55 | 118 | 63 | F | 15 | C4

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B