## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 316 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 233 | 233 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 316 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 233 | 267 | 34 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 316 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 267 | 316 | 49 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 110 | 103 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 110 | 138 | 28 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 138 | 181 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 181 | 228 | 47 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 228 | 246 | 18 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 246 | 264 | 18 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 264 | 292 | 28 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 292 | 321 | 29 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 106 | 99 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 106 | 120 | 14 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 120 | 149 | 29 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 8 | 91 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 66 | 58 | F | 15
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 8 | 91 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 66 | 74 | 8 | N | 0
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 8 | 91 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 74 | 91 | 17 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 123 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 69 | 60 | F | 10
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 123 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 69 | 90 | 21 | N | 0
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 123 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 90 | 123 | 33 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-2 | 21 | P/T | 2 | 98 | 121 | 23 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-3 | 22 | 화물창족철 | 3 | 121 | 157 | 36 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-4 | 23 | 화물창메공 | 4 | 157 | 196 | 39 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-5 | 24 | 시운전 | 5 | 196 | 211 | 15 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-6 | 25 | C/T | 6 | 211 | 226 | 15 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-7 | 26 | G/T | 7 | 226 | 249 | 23 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-8 | 27 | 인도준비 | 8 | 249 | 273 | 24 | S | 5
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 18 | 223 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 18 | 169 | 151 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 18 | 223 | O-7-2 | 29 | 시운전 | 2 | 169 | 191 | 22 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 18 | 223 | O-7-3 | 30 | 인도준비 | 3 | 191 | 223 | 32 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 22 | 101 | 79 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-2 | 32 | P/T | 2 | 101 | 122 | 21 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-3 | 33 | 화물창족철 | 3 | 122 | 155 | 33 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-4 | 34 | 화물창메공 | 4 | 155 | 191 | 36 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-5 | 35 | 시운전 | 5 | 191 | 205 | 14 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-6 | 36 | C/T | 6 | 205 | 219 | 14 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-7 | 37 | G/T | 7 | 219 | 240 | 21 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-8 | 38 | 인도준비 | 8 | 240 | 264 | 24 | S | 5
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 25 | 175 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 10
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 25 | 175 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 104 | 132 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 25 | 175 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 132 | 175 | 43 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 33 | 116 | 83 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-2 | 43 | P/T | 2 | 116 | 138 | 22 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-3 | 44 | 화물창족철 | 3 | 138 | 173 | 35 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-4 | 45 | 화물창메공 | 4 | 173 | 211 | 38 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-5 | 46 | 시운전 | 5 | 211 | 226 | 15 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-6 | 47 | C/T | 6 | 226 | 241 | 15 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-7 | 48 | G/T | 7 | 241 | 263 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-8 | 49 | 인도준비 | 8 | 263 | 287 | 24 | S | 5
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 37 | 272 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 37 | 210 | 173 | F | 15
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 37 | 272 | O-11-2 | 51 | 시운전 | 2 | 210 | 235 | 25 | N | 0
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 37 | 272 | O-11-3 | 52 | 인도준비 | 3 | 235 | 272 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 164 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 42 | 132 | 90 | F | 15
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 164 | O-12-2 | 54 | 시운전 | 2 | 132 | 145 | 13 | N | 0
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 164 | O-12-3 | 55 | 인도준비 | 3 | 145 | 164 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 62 | 190 | O-13-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 62 | 151 | 89 | F | 15
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 62 | 190 | O-13-2 | 57 | 시운전 | 2 | 151 | 163 | 12 | N | 0
J-13 | 12 | VL_CONT | 6 | 62 | 190 | O-13-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 163 | 190 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-1 | 59 | 화물창 | 1 | 71 | 148 | 77 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-2 | 60 | P/T | 2 | 148 | 169 | 21 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 169 | 201 | 32 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 201 | 236 | 35 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-5 | 63 | 시운전 | 5 | 236 | 250 | 14 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-6 | 64 | C/T | 6 | 250 | 264 | 14 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-7 | 65 | G/T | 7 | 264 | 285 | 21 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 71 | 306 | O-14-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 285 | 306 | 21 | S | 5
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-1 | 67 | 화물창 | 1 | 71 | 170 | 99 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-2 | 68 | P/T | 2 | 170 | 197 | 27 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-3 | 69 | 화물창족철 | 3 | 197 | 239 | 42 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-4 | 70 | 화물창메공 | 4 | 239 | 284 | 45 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-5 | 71 | 시운전 | 5 | 284 | 302 | 18 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-6 | 72 | C/T | 6 | 302 | 320 | 18 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-7 | 73 | G/T | 7 | 320 | 347 | 27 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 71 | 373 | O-15-8 | 74 | 인도준비 | 8 | 347 | 373 | 26 | S | 5
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 188 | O-16-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 74 | 134 | 60 | F | 10
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 188 | O-16-2 | 76 | 시운전 | 2 | 134 | 155 | 21 | N | 0
J-16 | 15 | S_COT | 3 | 74 | 188 | O-16-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 155 | 188 | 33 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 132 | 229 | O-17-1 | 78 | 축계작업 | 1 | 132 | 183 | 51 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 132 | 229 | O-17-2 | 79 | 시운전 | 2 | 183 | 201 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 132 | 229 | O-17-3 | 80 | 인도준비 | 3 | 201 | 229 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-1 | 81 | 화물창 | 1 | 138 | 215 | 77 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-2 | 82 | P/T | 2 | 215 | 236 | 21 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-3 | 83 | 화물창족철 | 3 | 236 | 268 | 32 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-4 | 84 | 화물창메공 | 4 | 268 | 303 | 35 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-5 | 85 | 시운전 | 5 | 303 | 317 | 14 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-6 | 86 | C/T | 6 | 317 | 331 | 14 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-7 | 87 | G/T | 7 | 331 | 352 | 21 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 138 | 372 | O-18-8 | 88 | 인도준비 | 8 | 352 | 372 | 20 | S | 5
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 177 | 334 | O-19-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 177 | 260 | 83 | F | 10
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 177 | 334 | O-19-2 | 90 | 시운전 | 2 | 260 | 289 | 29 | N | 0
J-19 | 18 | A_COT | 4 | 177 | 334 | O-19-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 289 | 334 | 45 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 299 | O-20-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 177 | 267 | 90 | F | 15
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 299 | O-20-2 | 93 | 시운전 | 2 | 267 | 280 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | S_SHTL | 1 | 177 | 299 | O-20-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 280 | 299 | 19 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 185 | 313 | O-21-1 | 95 | 특수도장 | 1 | 185 | 227 | 42 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 185 | 313 | O-21-2 | 96 | 화물창 | 2 | 227 | 270 | 43 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 185 | 313 | O-21-3 | 97 | 시운전 | 3 | 270 | 284 | 14 | N | 0
J-21 | 20 | PC | 7 | 185 | 313 | O-21-4 | 98 | 인도준비 | 4 | 284 | 313 | 29 | S | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 352 | O-22-1 | 99 | 축계작업 | 1 | 193 | 310 | 117 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 352 | O-22-2 | 100 | 시운전 | 2 | 310 | 327 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 193 | 352 | O-22-3 | 101 | 인도준비 | 3 | 327 | 352 | 25 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 193 | 308 | O-23-1 | 102 | 축계작업 | 1 | 193 | 273 | 80 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 193 | 308 | O-23-2 | 103 | 시운전 | 2 | 273 | 284 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 193 | 308 | O-23-3 | 104 | 인도준비 | 3 | 284 | 308 | 24 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 345 | O-24-1 | 105 | 축계작업 | 1 | 211 | 304 | 93 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 345 | O-24-2 | 106 | 시운전 | 2 | 304 | 317 | 13 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 211 | 345 | O-24-3 | 107 | 인도준비 | 3 | 317 | 345 | 28 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 225 | 363 | O-25-1 | 108 | 축계작업 | 1 | 225 | 321 | 96 | F | 15
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 225 | 363 | O-25-2 | 109 | 시운전 | 2 | 321 | 334 | 13 | N | 0
J-25 | 24 | VL_CONT | 6 | 225 | 363 | O-25-3 | 110 | 인도준비 | 3 | 334 | 363 | 29 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-1 | 111 | 화물창 | 1 | 243 | 335 | 92 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-2 | 112 | P/T | 2 | 335 | 360 | 25 | F | 15
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-3 | 113 | 화물창족철 | 3 | 360 | 399 | 39 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-4 | 114 | 화물창메공 | 4 | 399 | 441 | 42 | F | 26
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-5 | 115 | 시운전 | 5 | 441 | 457 | 16 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-6 | 116 | C/T | 6 | 457 | 473 | 16 | S | 7
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-7 | 117 | G/T | 7 | 473 | 498 | 25 | N | 0
J-26 | 25 | LNG | 8 | 243 | 523 | O-26-8 | 118 | 인도준비 | 8 | 498 | 523 | 25 | S | 5
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 243 | 440 | O-27-1 | 119 | 축계작업 | 1 | 243 | 388 | 145 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 243 | 440 | O-27-2 | 120 | 시운전 | 2 | 388 | 409 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 243 | 440 | O-27-3 | 121 | 인도준비 | 3 | 409 | 440 | 31 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 262 | 376 | O-28-1 | 122 | 축계작업 | 1 | 262 | 341 | 79 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 262 | 376 | O-28-2 | 123 | 시운전 | 2 | 341 | 352 | 11 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 262 | 376 | O-28-3 | 124 | 인도준비 | 3 | 352 | 376 | 24 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 269 | 343 | O-29-1 | 125 | 축계작업 | 1 | 269 | 320 | 51 | F | 15
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 269 | 343 | O-29-2 | 126 | 시운전 | 2 | 320 | 327 | 7 | N | 0
J-29 | 28 | L_CONT | 5 | 269 | 343 | O-29-3 | 127 | 인도준비 | 3 | 327 | 343 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-1 | 128 | 화물창 | 1 | 279 | 362 | 83 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-2 | 129 | P/T | 2 | 362 | 384 | 22 | F | 15
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-3 | 130 | 화물창족철 | 3 | 384 | 419 | 35 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-4 | 131 | 화물창메공 | 4 | 419 | 456 | 37 | F | 26
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-5 | 132 | 시운전 | 5 | 456 | 471 | 15 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-6 | 133 | C/T | 6 | 471 | 486 | 15 | S | 7
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-7 | 134 | G/T | 7 | 486 | 508 | 22 | N | 0
J-30 | 29 | LNG | 8 | 279 | 532 | O-30-8 | 135 | 인도준비 | 8 | 508 | 532 | 24 | S | 5
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 279 | 483 | O-31-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 279 | 429 | 150 | F | 15
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 279 | 483 | O-31-2 | 137 | 시운전 | 2 | 429 | 451 | 22 | N | 0
J-31 | 30 | A_SHTL | 2 | 279 | 483 | O-31-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 451 | 483 | 32 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 281 | 410 | O-32-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 281 | 371 | 90 | F | 15
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 281 | 410 | O-32-2 | 140 | 시운전 | 2 | 371 | 383 | 12 | N | 0
J-32 | 31 | VL_CONT | 6 | 281 | 410 | O-32-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 281 | 390 | O-33-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 281 | 357 | 76 | F | 15
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 281 | 390 | O-33-2 | 143 | 시운전 | 2 | 357 | 367 | 10 | N | 0
J-33 | 32 | VL_CONT | 6 | 281 | 390 | O-33-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 367 | 390 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 293 | 426 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 293 | 363 | 70 | F | 10
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 293 | 426 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 363 | 388 | 25 | N | 0
J-34 | 33 | S_COT | 3 | 293 | 426 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 388 | 426 | 38 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 297 | 611 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 297 | 529 | 232 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 297 | 611 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 529 | 563 | 34 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 297 | 611 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 563 | 611 | 48 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-1 | 151 | 화물창 | 1 | 314 | 387 | 73 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-2 | 152 | P/T | 2 | 387 | 406 | 19 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 406 | 437 | 31 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 437 | 470 | 33 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-5 | 155 | 시운전 | 5 | 470 | 483 | 13 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-6 | 156 | C/T | 6 | 483 | 496 | 13 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-7 | 157 | G/T | 7 | 496 | 515 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 314 | 536 | O-36-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 515 | 536 | 21 | S | 5
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-1 | 159 | 화물창 | 1 | 314 | 415 | 101 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-2 | 160 | P/T | 2 | 415 | 442 | 27 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-3 | 161 | 화물창족철 | 3 | 442 | 485 | 43 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-4 | 162 | 화물창메공 | 4 | 485 | 531 | 46 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-5 | 163 | 시운전 | 5 | 531 | 549 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-6 | 164 | C/T | 6 | 549 | 567 | 18 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-7 | 165 | G/T | 7 | 567 | 594 | 27 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 314 | 622 | O-37-8 | 166 | 인도준비 | 8 | 594 | 622 | 28 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 324 | 456 | O-38-1 | 167 | 축계작업 | 1 | 324 | 416 | 92 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 324 | 456 | O-38-2 | 168 | 시운전 | 2 | 416 | 429 | 13 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 324 | 456 | O-38-3 | 169 | 인도준비 | 3 | 429 | 456 | 27 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 330 | 454 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 330 | 421 | 91 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 330 | 454 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 421 | 434 | 13 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 330 | 454 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 434 | 454 | 20 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 362 | 590 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 362 | 530 | 168 | F | 15
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 362 | 590 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 530 | 555 | 25 | N | 0
J-40 | 39 | S_SHTL | 1 | 362 | 590 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 555 | 590 | 35 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 362 | 583 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 362 | 525 | 163 | F | 15
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 362 | 583 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 525 | 549 | 24 | N | 0
J-41 | 40 | A_SHTL | 2 | 362 | 583 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 549 | 583 | 34 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 362 | 477 | O-42-1 | 179 | 축계작업 | 1 | 362 | 442 | 80 | F | 15
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 362 | 477 | O-42-2 | 180 | 시운전 | 2 | 442 | 453 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | VL_CONT | 6 | 362 | 477 | O-42-3 | 181 | 인도준비 | 3 | 453 | 477 | 24 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 389 | 488 | O-43-1 | 182 | 축계작업 | 1 | 389 | 441 | 52 | F | 10
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 389 | 488 | O-43-2 | 183 | 시운전 | 2 | 441 | 459 | 18 | N | 0
J-43 | 42 | A_COT | 4 | 389 | 488 | O-43-3 | 184 | 인도준비 | 3 | 459 | 488 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-1 | 185 | 화물창 | 1 | 404 | 481 | 77 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-2 | 186 | P/T | 2 | 481 | 502 | 21 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-3 | 187 | 화물창족철 | 3 | 502 | 534 | 32 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-4 | 188 | 화물창메공 | 4 | 534 | 569 | 35 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-5 | 189 | 시운전 | 5 | 569 | 583 | 14 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-6 | 190 | C/T | 6 | 583 | 597 | 14 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-7 | 191 | G/T | 7 | 597 | 618 | 21 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 404 | 638 | O-44-8 | 192 | 인도준비 | 8 | 618 | 638 | 20 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-1 | 193 | 화물창 | 1 | 405 | 485 | 80 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-2 | 194 | P/T | 2 | 485 | 506 | 21 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-3 | 195 | 화물창족철 | 3 | 506 | 540 | 34 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-4 | 196 | 화물창메공 | 4 | 540 | 576 | 36 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-5 | 197 | 시운전 | 5 | 576 | 590 | 14 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-6 | 198 | C/T | 6 | 590 | 604 | 14 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-7 | 199 | G/T | 7 | 604 | 625 | 21 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 405 | 649 | O-45-8 | 200 | 인도준비 | 8 | 625 | 649 | 24 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 414 | 479 | O-46-1 | 201 | 축계작업 | 1 | 414 | 448 | 34 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 414 | 479 | O-46-2 | 202 | 시운전 | 2 | 448 | 460 | 12 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 414 | 479 | O-46-3 | 203 | 인도준비 | 3 | 460 | 479 | 19 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 416 | 519 | O-47-1 | 204 | 축계작업 | 1 | 416 | 488 | 72 | F | 15
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 416 | 519 | O-47-2 | 205 | 시운전 | 2 | 488 | 498 | 10 | N | 0
J-47 | 46 | VL_CONT | 6 | 416 | 519 | O-47-3 | 206 | 인도준비 | 3 | 498 | 519 | 21 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-1 | 207 | 화물창 | 1 | 418 | 485 | 67 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-2 | 208 | P/T | 2 | 485 | 503 | 18 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-3 | 209 | 화물창족철 | 3 | 503 | 531 | 28 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-4 | 210 | 화물창메공 | 4 | 531 | 561 | 30 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-5 | 211 | 시운전 | 5 | 561 | 573 | 12 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-6 | 212 | C/T | 6 | 573 | 585 | 12 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-7 | 213 | G/T | 7 | 585 | 603 | 18 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 418 | 622 | O-48-8 | 214 | 인도준비 | 8 | 603 | 622 | 19 | S | 5
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 558 | O-49-1 | 215 | 축계작업 | 1 | 418 | 521 | 103 | F | 15
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 558 | O-49-2 | 216 | 시운전 | 2 | 521 | 536 | 15 | N | 0
J-49 | 48 | S_SHTL | 1 | 418 | 558 | O-49-3 | 217 | 인도준비 | 3 | 536 | 558 | 22 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 427 | 558 | O-50-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 427 | 523 | 96 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 427 | 558 | O-50-2 | 219 | 시운전 | 2 | 523 | 537 | 14 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 427 | 558 | O-50-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 537 | 558 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 427 | 551 | O-51-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 427 | 492 | 65 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 427 | 551 | O-51-2 | 222 | 시운전 | 2 | 492 | 515 | 23 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 427 | 551 | O-51-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 515 | 551 | 36 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-52-1 | 224 | 축계작업 | 1 | 452 | 531 | 79 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-52-2 | 225 | 시운전 | 2 | 531 | 542 | 11 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 452 | 565 | O-52-3 | 226 | 인도준비 | 3 | 542 | 565 | 23 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-1 | 227 | 화물창 | 1 | 458 | 522 | 64 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-2 | 228 | P/T | 2 | 522 | 539 | 17 | F | 15
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-3 | 229 | 화물창족철 | 3 | 539 | 566 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-4 | 230 | 화물창메공 | 4 | 566 | 595 | 29 | F | 26
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-5 | 231 | 시운전 | 5 | 595 | 606 | 11 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-6 | 232 | C/T | 6 | 606 | 617 | 11 | S | 7
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-7 | 233 | G/T | 7 | 617 | 634 | 17 | N | 0
J-53 | 52 | LNG | 8 | 458 | 652 | O-53-8 | 234 | 인도준비 | 8 | 634 | 652 | 18 | S | 5
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 459 | 628 | O-54-1 | 235 | 축계작업 | 1 | 459 | 584 | 125 | F | 15
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 459 | 628 | O-54-2 | 236 | 시운전 | 2 | 584 | 602 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | S_SHTL | 1 | 459 | 628 | O-54-3 | 237 | 인도준비 | 3 | 602 | 628 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-1 | 238 | 화물창 | 1 | 464 | 561 | 97 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-2 | 239 | P/T | 2 | 561 | 587 | 26 | F | 15
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-3 | 240 | 화물창족철 | 3 | 587 | 628 | 41 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-4 | 241 | 화물창메공 | 4 | 628 | 672 | 44 | F | 26
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-5 | 242 | 시운전 | 5 | 672 | 689 | 17 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-6 | 243 | C/T | 6 | 689 | 706 | 17 | S | 7
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-7 | 244 | G/T | 7 | 706 | 732 | 26 | N | 0
J-55 | 54 | LNG | 8 | 464 | 759 | O-55-8 | 245 | 인도준비 | 8 | 732 | 759 | 27 | S | 5
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 465 | 580 | O-56-1 | 246 | 축계작업 | 1 | 465 | 525 | 60 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 465 | 580 | O-56-2 | 247 | 시운전 | 2 | 525 | 546 | 21 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 465 | 580 | O-56-3 | 248 | 인도준비 | 3 | 546 | 580 | 34 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-1 | 249 | 화물창 | 1 | 483 | 555 | 72 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-2 | 250 | P/T | 2 | 555 | 574 | 19 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-3 | 251 | 화물창족철 | 3 | 574 | 604 | 30 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-4 | 252 | 화물창메공 | 4 | 604 | 637 | 33 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-5 | 253 | 시운전 | 5 | 637 | 650 | 13 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-6 | 254 | C/T | 6 | 650 | 663 | 13 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-7 | 255 | G/T | 7 | 663 | 682 | 19 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 483 | 704 | O-57-8 | 256 | 인도준비 | 8 | 682 | 704 | 22 | S | 5
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 483 | 614 | O-58-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 483 | 574 | 91 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 483 | 614 | O-58-2 | 258 | 시운전 | 2 | 574 | 587 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 483 | 614 | O-58-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 587 | 614 | 27 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 513 | 624 | O-59-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 513 | 590 | 77 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 513 | 624 | O-59-2 | 261 | 시운전 | 2 | 590 | 601 | 11 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 513 | 624 | O-59-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 601 | 624 | 23 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 526 | 611 | O-60-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 526 | 585 | 59 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 526 | 611 | O-60-2 | 264 | 시운전 | 2 | 585 | 593 | 8 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 526 | 611 | O-60-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 593 | 611 | 18 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 527 | 619 | O-61-1 | 266 | 축계작업 | 1 | 527 | 575 | 48 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 527 | 619 | O-61-2 | 267 | 시운전 | 2 | 575 | 592 | 17 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 527 | 619 | O-61-3 | 268 | 인도준비 | 3 | 592 | 619 | 27 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-1 | 269 | 화물창 | 1 | 550 | 623 | 73 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-2 | 270 | P/T | 2 | 623 | 643 | 20 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-3 | 271 | 화물창족철 | 3 | 643 | 674 | 31 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-4 | 272 | 화물창메공 | 4 | 674 | 707 | 33 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-5 | 273 | 시운전 | 5 | 707 | 720 | 13 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-6 | 274 | C/T | 6 | 720 | 733 | 13 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-7 | 275 | G/T | 7 | 733 | 753 | 20 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 550 | 774 | O-62-8 | 276 | 인도준비 | 8 | 753 | 774 | 21 | S | 5
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 553 | 638 | O-63-1 | 277 | 축계작업 | 1 | 553 | 612 | 59 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 553 | 638 | O-63-2 | 278 | 시운전 | 2 | 612 | 620 | 8 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 553 | 638 | O-63-3 | 279 | 인도준비 | 3 | 620 | 638 | 18 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 567 | 816 | O-64-1 | 280 | 축계작업 | 1 | 567 | 751 | 184 | F | 15
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 567 | 816 | O-64-2 | 281 | 시운전 | 2 | 751 | 778 | 27 | N | 0
J-64 | 63 | A_SHTL | 2 | 567 | 816 | O-64-3 | 282 | 인도준비 | 3 | 778 | 816 | 38 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-1 | 283 | 화물창 | 1 | 577 | 678 | 101 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-2 | 284 | P/T | 2 | 678 | 705 | 27 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-3 | 285 | 화물창족철 | 3 | 705 | 748 | 43 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-4 | 286 | 화물창메공 | 4 | 748 | 794 | 46 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-5 | 287 | 시운전 | 5 | 794 | 812 | 18 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-6 | 288 | C/T | 6 | 812 | 830 | 18 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-7 | 289 | G/T | 7 | 830 | 857 | 27 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 577 | 885 | O-65-8 | 290 | 인도준비 | 8 | 857 | 885 | 28 | S | 5
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 582 | 736 | O-66-1 | 291 | 축계작업 | 1 | 582 | 663 | 81 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 582 | 736 | O-66-2 | 292 | 시운전 | 2 | 663 | 692 | 29 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 582 | 736 | O-66-3 | 293 | 인도준비 | 3 | 692 | 736 | 44 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 594 | 774 | O-67-1 | 294 | 축계작업 | 1 | 594 | 727 | 133 | F | 15
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 594 | 774 | O-67-2 | 295 | 시운전 | 2 | 727 | 746 | 19 | N | 0
J-67 | 66 | S_SHTL | 1 | 594 | 774 | O-67-3 | 296 | 인도준비 | 3 | 746 | 774 | 28 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 594 | 746 | O-68-1 | 297 | 특수도장 | 1 | 594 | 644 | 50 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 594 | 746 | O-68-2 | 298 | 화물창 | 2 | 644 | 695 | 51 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 594 | 746 | O-68-3 | 299 | 시운전 | 3 | 695 | 711 | 16 | N | 0
J-68 | 67 | PC | 7 | 594 | 746 | O-68-4 | 300 | 인도준비 | 4 | 711 | 746 | 35 | S | 15
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 594 | 745 | O-69-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 594 | 674 | 80 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 594 | 745 | O-69-2 | 302 | 시운전 | 2 | 674 | 702 | 28 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 594 | 745 | O-69-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 702 | 745 | 43 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-1 | 304 | 화물창 | 1 | 594 | 686 | 92 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-2 | 305 | P/T | 2 | 686 | 711 | 25 | F | 15
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-3 | 306 | 화물창족철 | 3 | 711 | 750 | 39 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-4 | 307 | 화물창메공 | 4 | 750 | 792 | 42 | F | 26
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-5 | 308 | 시운전 | 5 | 792 | 808 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-6 | 309 | C/T | 6 | 808 | 824 | 16 | S | 7
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-7 | 310 | G/T | 7 | 824 | 849 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | LNG | 8 | 594 | 875 | O-70-8 | 311 | 인도준비 | 8 | 849 | 875 | 26 | S | 5
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 720 | O-71-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 595 | 682 | 87 | F | 15
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 720 | O-71-2 | 313 | 시운전 | 2 | 682 | 694 | 12 | N | 0
J-71 | 70 | VL_CONT | 6 | 595 | 720 | O-71-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 694 | 720 | 26 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 597 | 710 | O-72-1 | 315 | 축계작업 | 1 | 597 | 656 | 59 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 597 | 710 | O-72-2 | 316 | 시운전 | 2 | 656 | 677 | 21 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 597 | 710 | O-72-3 | 317 | 인도준비 | 3 | 677 | 710 | 33 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 597 | 862 | O-73-1 | 318 | 축계작업 | 1 | 597 | 793 | 196 | F | 15
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 597 | 862 | O-73-2 | 319 | 시운전 | 2 | 793 | 822 | 29 | N | 0
J-73 | 72 | S_SHTL | 1 | 597 | 862 | O-73-3 | 320 | 인도준비 | 3 | 822 | 862 | 40 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 601 | 890 | O-74-1 | 321 | 축계작업 | 1 | 601 | 814 | 213 | F | 15
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 601 | 890 | O-74-2 | 322 | 시운전 | 2 | 814 | 845 | 31 | N | 0
J-74 | 73 | S_SHTL | 1 | 601 | 890 | O-74-3 | 323 | 인도준비 | 3 | 845 | 890 | 45 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 602 | 675 | O-75-1 | 324 | 축계작업 | 1 | 602 | 653 | 51 | F | 15
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 602 | 675 | O-75-2 | 325 | 시운전 | 2 | 653 | 660 | 7 | N | 0
J-75 | 74 | L_CONT | 5 | 602 | 675 | O-75-3 | 326 | 인도준비 | 3 | 660 | 675 | 15 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 611 | 810 | O-76-1 | 327 | 축계작업 | 1 | 611 | 758 | 147 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 611 | 810 | O-76-2 | 328 | 시운전 | 2 | 758 | 779 | 21 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 611 | 810 | O-76-3 | 329 | 인도준비 | 3 | 779 | 810 | 31 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-1 | 330 | 화물창 | 1 | 616 | 697 | 81 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-2 | 331 | P/T | 2 | 697 | 719 | 22 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-3 | 332 | 화물창족철 | 3 | 719 | 753 | 34 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-4 | 333 | 화물창메공 | 4 | 753 | 789 | 36 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-5 | 334 | 시운전 | 5 | 789 | 803 | 14 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-6 | 335 | C/T | 6 | 803 | 817 | 14 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-7 | 336 | G/T | 7 | 817 | 839 | 22 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 616 | 862 | O-77-8 | 337 | 인도준비 | 8 | 839 | 862 | 23 | S | 5
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 621 | 740 | O-78-1 | 338 | 축계작업 | 1 | 621 | 709 | 88 | F | 15
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 621 | 740 | O-78-2 | 339 | 시운전 | 2 | 709 | 722 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | S_SHTL | 1 | 621 | 740 | O-78-3 | 340 | 인도준비 | 3 | 722 | 740 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 625 | 738 | O-79-1 | 341 | 축계작업 | 1 | 625 | 704 | 79 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 625 | 738 | O-79-2 | 342 | 시운전 | 2 | 704 | 715 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 625 | 738 | O-79-3 | 343 | 인도준비 | 3 | 715 | 738 | 23 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 625 | 752 | O-80-1 | 344 | 특수도장 | 1 | 625 | 666 | 41 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 625 | 752 | O-80-2 | 345 | 화물창 | 2 | 666 | 709 | 43 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 625 | 752 | O-80-3 | 346 | 시운전 | 3 | 709 | 722 | 13 | N | 0
J-80 | 79 | PC | 7 | 625 | 752 | O-80-4 | 347 | 인도준비 | 4 | 722 | 752 | 30 | S | 15

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 316 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 233 | 233 | F | 15 | D5
J-2 | 1 | LNG | 8 | 7 | 321 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 7 | 110 | 103 | N | 0 | D3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 7 | 149 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 7 | 106 | 99 | F | 15 | D2
J-4 | 3 | L_CONT | 5 | 8 | 91 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 8 | 66 | 58 | F | 15 | C1
J-5 | 4 | S_COT | 3 | 9 | 123 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 9 | 69 | 60 | F | 10 | E2
J-6 | 5 | LNG | 8 | 13 | 273 | O-6-1 | 20 | 화물창 | 1 | 13 | 98 | 85 | N | 0 | A1
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 18 | 223 | O-7-1 | 28 | 축계작업 | 1 | 18 | 169 | 151 | F | 15 | E7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 22 | 264 | O-8-1 | 31 | 화물창 | 1 | 22 | 101 | 79 | N | 0 | C3
J-9 | 8 | S_COT | 3 | 25 | 175 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 25 | 104 | 79 | F | 10 | E6
J-10 | 9 | LNG | 8 | 33 | 287 | O-10-1 | 42 | 화물창 | 1 | 33 | 116 | 83 | N | 0 | B1
J-11 | 10 | A_SHTL | 2 | 37 | 272 | O-11-1 | 50 | 축계작업 | 1 | 37 | 210 | 173 | F | 15 | B2
J-12 | 11 | S_SHTL | 1 | 42 | 164 | O-12-1 | 53 | 축계작업 | 1 | 42 | 132 | 90 | F | 15 | H2

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B