## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-2 | 1 | P/T | 2 | 84 | 106 | 22 | F | 15
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-3 | 2 | 화물창족철 | 3 | 106 | 141 | 35 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-4 | 3 | 화물창메공 | 4 | 141 | 179 | 38 | F | 26
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-5 | 4 | 시운전 | 5 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-6 | 5 | C/T | 6 | 194 | 209 | 15 | S | 7
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-7 | 6 | G/T | 7 | 209 | 231 | 22 | N | 0
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-8 | 7 | 인도준비 | 8 | 231 | 255 | 24 | S | 5
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 15
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-2-2 | 9 | 시운전 | 2 | 87 | 99 | 12 | N | 0
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-2-3 | 10 | 인도준비 | 3 | 99 | 125 | 26 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 81 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 47 | 38 | F | 10
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 81 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 47 | 60 | 13 | N | 0
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 81 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 60 | 81 | 21 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 15 | 258 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 15 | 194 | 179 | F | 15
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 15 | 258 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 194 | 220 | 26 | N | 0
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 15 | 258 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 220 | 258 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-1 | 17 | 화물창 | 1 | 16 | 118 | 102 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-2 | 18 | P/T | 2 | 118 | 146 | 28 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-3 | 19 | 화물창족철 | 3 | 146 | 189 | 43 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-4 | 20 | 화물창메공 | 4 | 189 | 235 | 46 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-5 | 21 | 시운전 | 5 | 235 | 253 | 18 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-6 | 22 | C/T | 6 | 253 | 271 | 18 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-7 | 23 | G/T | 7 | 271 | 299 | 28 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 16 | 328 | O-5-8 | 24 | 인도준비 | 8 | 299 | 328 | 29 | S | 5
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 148 | O-6-1 | 25 | 축계작업 | 1 | 19 | 87 | 68 | F | 10
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 148 | O-6-2 | 26 | 시운전 | 2 | 87 | 111 | 24 | N | 0
J-6 | 5 | A_COT | 4 | 19 | 148 | O-6-3 | 27 | 인도준비 | 3 | 111 | 148 | 37 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-1 | 28 | 화물창 | 1 | 31 | 92 | 61 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-2 | 29 | P/T | 2 | 92 | 108 | 16 | F | 15
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-3 | 30 | 화물창족철 | 3 | 108 | 133 | 25 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-4 | 31 | 화물창메공 | 4 | 133 | 160 | 27 | F | 26
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-5 | 32 | 시운전 | 5 | 160 | 171 | 11 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-6 | 33 | C/T | 6 | 171 | 182 | 11 | S | 7
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-7 | 34 | G/T | 7 | 182 | 198 | 16 | N | 0
J-7 | 6 | LNG | 8 | 31 | 216 | O-7-8 | 35 | 인도준비 | 8 | 198 | 216 | 18 | S | 5
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 223 | O-8-1 | 36 | 축계작업 | 1 | 45 | 176 | 131 | F | 15
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 223 | O-8-2 | 37 | 시운전 | 2 | 176 | 195 | 19 | N | 0
J-8 | 7 | A_SHTL | 2 | 45 | 223 | O-8-3 | 38 | 인도준비 | 3 | 195 | 223 | 28 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 143 | O-9-1 | 39 | 축계작업 | 1 | 45 | 96 | 51 | F | 10
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 143 | O-9-2 | 40 | 시운전 | 2 | 96 | 114 | 18 | N | 0
J-9 | 8 | A_COT | 4 | 45 | 143 | O-9-3 | 41 | 인도준비 | 3 | 114 | 143 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 164 | O-10-1 | 42 | 축계작업 | 1 | 47 | 109 | 62 | F | 10
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 164 | O-10-2 | 43 | 시운전 | 2 | 109 | 131 | 22 | N | 0
J-10 | 9 | S_COT | 3 | 47 | 164 | O-10-3 | 44 | 인도준비 | 3 | 131 | 164 | 33 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 67 | 233 | O-11-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 67 | 154 | 87 | F | 10
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 67 | 233 | O-11-2 | 46 | 시운전 | 2 | 154 | 185 | 31 | N | 0
J-11 | 10 | A_COT | 4 | 67 | 233 | O-11-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 185 | 233 | 48 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 72 | 185 | O-12-1 | 48 | 특수도장 | 1 | 72 | 109 | 37 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 72 | 185 | O-12-2 | 49 | 화물창 | 2 | 109 | 147 | 38 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 72 | 185 | O-12-3 | 50 | 시운전 | 3 | 147 | 159 | 12 | N | 0
J-12 | 11 | PC | 7 | 72 | 185 | O-12-4 | 51 | 인도준비 | 4 | 159 | 185 | 26 | S | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-1 | 52 | 화물창 | 1 | 75 | 152 | 77 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-2 | 53 | P/T | 2 | 152 | 173 | 21 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-3 | 54 | 화물창족철 | 3 | 173 | 205 | 32 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-4 | 55 | 화물창메공 | 4 | 205 | 240 | 35 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-5 | 56 | 시운전 | 5 | 240 | 254 | 14 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-6 | 57 | C/T | 6 | 254 | 268 | 14 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-7 | 58 | G/T | 7 | 268 | 289 | 21 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 75 | 309 | O-13-8 | 59 | 인도준비 | 8 | 289 | 309 | 20 | S | 5
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-14-1 | 60 | 축계작업 | 1 | 75 | 159 | 84 | F | 15
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-14-2 | 61 | 시운전 | 2 | 159 | 171 | 12 | N | 0
J-14 | 13 | VL_CONT | 6 | 75 | 195 | O-14-3 | 62 | 인도준비 | 3 | 171 | 195 | 24 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 86 | 279 | O-15-1 | 63 | 축계작업 | 1 | 86 | 228 | 142 | F | 15
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 86 | 279 | O-15-2 | 64 | 시운전 | 2 | 228 | 249 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | A_SHTL | 2 | 86 | 279 | O-15-3 | 65 | 인도준비 | 3 | 249 | 279 | 30 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 86 | 171 | O-16-1 | 66 | 축계작업 | 1 | 86 | 145 | 59 | F | 15
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 86 | 171 | O-16-2 | 67 | 시운전 | 2 | 145 | 153 | 8 | N | 0
J-16 | 15 | L_CONT | 5 | 86 | 171 | O-16-3 | 68 | 인도준비 | 3 | 153 | 171 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 111 | 201 | O-17-1 | 69 | 축계작업 | 1 | 111 | 173 | 62 | F | 15
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 111 | 201 | O-17-2 | 70 | 시운전 | 2 | 173 | 182 | 9 | N | 0
J-17 | 16 | L_CONT | 5 | 111 | 201 | O-17-3 | 71 | 인도준비 | 3 | 182 | 201 | 19 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 114 | 418 | O-18-1 | 72 | 축계작업 | 1 | 114 | 338 | 224 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 114 | 418 | O-18-2 | 73 | 시운전 | 2 | 338 | 371 | 33 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 114 | 418 | O-18-3 | 74 | 인도준비 | 3 | 371 | 418 | 47 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 294 | O-19-1 | 75 | 축계작업 | 1 | 116 | 247 | 131 | F | 15
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 294 | O-19-2 | 76 | 시운전 | 2 | 247 | 266 | 19 | N | 0
J-19 | 18 | A_SHTL | 2 | 116 | 294 | O-19-3 | 77 | 인도준비 | 3 | 266 | 294 | 28 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-1 | 78 | 화물창 | 1 | 127 | 227 | 100 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-2 | 79 | P/T | 2 | 227 | 254 | 27 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-3 | 80 | 화물창족철 | 3 | 254 | 296 | 42 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-4 | 81 | 화물창메공 | 4 | 296 | 341 | 45 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-5 | 82 | 시운전 | 5 | 341 | 359 | 18 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-6 | 83 | C/T | 6 | 359 | 377 | 18 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-7 | 84 | G/T | 7 | 377 | 404 | 27 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 127 | 432 | O-20-8 | 85 | 인도준비 | 8 | 404 | 432 | 28 | S | 5
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 222 | O-21-1 | 86 | 축계작업 | 1 | 143 | 198 | 55 | F | 15
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 222 | O-21-2 | 87 | 시운전 | 2 | 198 | 205 | 7 | N | 0
J-21 | 20 | L_CONT | 5 | 143 | 222 | O-21-3 | 88 | 인도준비 | 3 | 205 | 222 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 256 | O-22-1 | 89 | 축계작업 | 1 | 144 | 203 | 59 | F | 10
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 256 | O-22-2 | 90 | 시운전 | 2 | 203 | 224 | 21 | N | 0
J-22 | 21 | S_COT | 3 | 144 | 256 | O-22-3 | 91 | 인도준비 | 3 | 224 | 256 | 32 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 144 | 318 | O-23-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 144 | 272 | 128 | F | 15
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 144 | 318 | O-23-2 | 93 | 시운전 | 2 | 272 | 291 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | S_SHTL | 1 | 144 | 318 | O-23-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 291 | 318 | 27 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 156 | 263 | O-24-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 156 | 230 | 74 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 156 | 263 | O-24-2 | 96 | 시운전 | 2 | 230 | 240 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 156 | 263 | O-24-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 240 | 263 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 158 | 324 | O-25-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 158 | 245 | 87 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 158 | 324 | O-25-2 | 99 | 시운전 | 2 | 245 | 276 | 31 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 158 | 324 | O-25-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 276 | 324 | 48 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 165 | 264 | O-26-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 165 | 234 | 69 | F | 15
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 165 | 264 | O-26-2 | 102 | 시운전 | 2 | 234 | 243 | 9 | N | 0
J-26 | 25 | VL_CONT | 6 | 165 | 264 | O-26-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 243 | 264 | 21 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 381 | O-27-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 174 | 327 | 153 | F | 15
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 381 | O-27-2 | 105 | 시운전 | 2 | 327 | 349 | 22 | N | 0
J-27 | 26 | S_SHTL | 1 | 174 | 381 | O-27-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 349 | 381 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-1 | 107 | 화물창 | 1 | 181 | 257 | 76 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-2 | 108 | P/T | 2 | 257 | 277 | 20 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-3 | 109 | 화물창족철 | 3 | 277 | 309 | 32 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-4 | 110 | 화물창메공 | 4 | 309 | 343 | 34 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-5 | 111 | 시운전 | 5 | 343 | 356 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-6 | 112 | C/T | 6 | 356 | 369 | 13 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-7 | 113 | G/T | 7 | 369 | 389 | 20 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 181 | 414 | O-28-8 | 114 | 인도준비 | 8 | 389 | 414 | 25 | S | 5
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-29-1 | 115 | 축계작업 | 1 | 186 | 361 | 175 | F | 15
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-29-2 | 116 | 시운전 | 2 | 361 | 387 | 26 | N | 0
J-29 | 28 | S_SHTL | 1 | 186 | 423 | O-29-3 | 117 | 인도준비 | 3 | 387 | 423 | 36 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 192 | 276 | O-30-1 | 118 | 축계작업 | 1 | 192 | 250 | 58 | F | 15
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 192 | 276 | O-30-2 | 119 | 시운전 | 2 | 250 | 258 | 8 | N | 0
J-30 | 29 | L_CONT | 5 | 192 | 276 | O-30-3 | 120 | 인도준비 | 3 | 258 | 276 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-1 | 121 | 화물창 | 1 | 210 | 276 | 66 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-2 | 122 | P/T | 2 | 276 | 294 | 18 | F | 15
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 294 | 322 | 28 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 322 | 352 | 30 | F | 26
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-5 | 125 | 시운전 | 5 | 352 | 364 | 12 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-6 | 126 | C/T | 6 | 364 | 376 | 12 | S | 7
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-7 | 127 | G/T | 7 | 376 | 394 | 18 | N | 0
J-31 | 30 | LNG | 8 | 210 | 413 | O-31-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 394 | 413 | 19 | S | 5
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-1 | 129 | 화물창 | 1 | 223 | 325 | 102 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-2 | 130 | P/T | 2 | 325 | 352 | 27 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 352 | 395 | 43 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 395 | 441 | 46 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-5 | 133 | 시운전 | 5 | 441 | 459 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-6 | 134 | C/T | 6 | 459 | 477 | 18 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-7 | 135 | G/T | 7 | 477 | 504 | 27 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 223 | 534 | O-32-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 504 | 534 | 30 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-1 | 137 | 화물창 | 1 | 236 | 340 | 104 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-2 | 138 | P/T | 2 | 340 | 368 | 28 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-3 | 139 | 화물창족철 | 3 | 368 | 412 | 44 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-4 | 140 | 화물창메공 | 4 | 412 | 459 | 47 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-5 | 141 | 시운전 | 5 | 459 | 478 | 19 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-6 | 142 | C/T | 6 | 478 | 497 | 19 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-7 | 143 | G/T | 7 | 497 | 525 | 28 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 236 | 554 | O-33-8 | 144 | 인도준비 | 8 | 525 | 554 | 29 | S | 5
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 360 | O-34-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 242 | 324 | 82 | F | 15
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 360 | O-34-2 | 146 | 시운전 | 2 | 324 | 335 | 11 | N | 0
J-34 | 33 | VL_CONT | 6 | 242 | 360 | O-34-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 335 | 360 | 25 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 257 | 512 | O-35-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 257 | 445 | 188 | F | 15
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 257 | 512 | O-35-2 | 149 | 시운전 | 2 | 445 | 473 | 28 | N | 0
J-35 | 34 | S_SHTL | 1 | 257 | 512 | O-35-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 473 | 512 | 39 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-1 | 151 | 화물창 | 1 | 259 | 344 | 85 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-2 | 152 | P/T | 2 | 344 | 367 | 23 | F | 15
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 367 | 403 | 36 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 403 | 442 | 39 | F | 26
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-5 | 155 | 시운전 | 5 | 442 | 457 | 15 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-6 | 156 | C/T | 6 | 457 | 472 | 15 | S | 7
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-7 | 157 | G/T | 7 | 472 | 495 | 23 | N | 0
J-36 | 35 | LNG | 8 | 259 | 519 | O-36-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 495 | 519 | 24 | S | 5
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 259 | 340 | O-37-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 259 | 315 | 56 | F | 15
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 259 | 340 | O-37-2 | 160 | 시운전 | 2 | 315 | 323 | 8 | N | 0
J-37 | 36 | L_CONT | 5 | 259 | 340 | O-37-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 323 | 340 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-1 | 162 | 화물창 | 1 | 261 | 327 | 66 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-2 | 163 | P/T | 2 | 327 | 345 | 18 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-3 | 164 | 화물창족철 | 3 | 345 | 373 | 28 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-4 | 165 | 화물창메공 | 4 | 373 | 403 | 30 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-5 | 166 | 시운전 | 5 | 403 | 415 | 12 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-6 | 167 | C/T | 6 | 415 | 427 | 12 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-7 | 168 | G/T | 7 | 427 | 445 | 18 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 261 | 462 | O-38-8 | 169 | 인도준비 | 8 | 445 | 462 | 17 | S | 5
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 261 | 351 | O-39-1 | 170 | 축계작업 | 1 | 261 | 323 | 62 | F | 15
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 261 | 351 | O-39-2 | 171 | 시운전 | 2 | 323 | 332 | 9 | N | 0
J-39 | 38 | L_CONT | 5 | 261 | 351 | O-39-3 | 172 | 인도준비 | 3 | 332 | 351 | 19 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 267 | 397 | O-40-1 | 173 | 축계작업 | 1 | 267 | 335 | 68 | F | 10
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 267 | 397 | O-40-2 | 174 | 시운전 | 2 | 335 | 359 | 24 | N | 0
J-40 | 39 | A_COT | 4 | 267 | 397 | O-40-3 | 175 | 인도준비 | 3 | 359 | 397 | 38 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 277 | 372 | O-41-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 277 | 343 | 66 | F | 15
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 277 | 372 | O-41-2 | 177 | 시운전 | 2 | 343 | 352 | 9 | N | 0
J-41 | 40 | L_CONT | 5 | 277 | 372 | O-41-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 352 | 372 | 20 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 317 | 420 | O-42-1 | 179 | 특수도장 | 1 | 317 | 350 | 33 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 317 | 420 | O-42-2 | 180 | 화물창 | 2 | 350 | 385 | 35 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 317 | 420 | O-42-3 | 181 | 시운전 | 3 | 385 | 396 | 11 | N | 0
J-42 | 41 | PC | 7 | 317 | 420 | O-42-4 | 182 | 인도준비 | 4 | 396 | 420 | 24 | S | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 317 | 468 | O-43-1 | 183 | 축계작업 | 1 | 317 | 428 | 111 | F | 15
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 317 | 468 | O-43-2 | 184 | 시운전 | 2 | 428 | 444 | 16 | N | 0
J-43 | 42 | A_SHTL | 2 | 317 | 468 | O-43-3 | 185 | 인도준비 | 3 | 444 | 468 | 24 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-1 | 186 | 화물창 | 1 | 319 | 425 | 106 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-2 | 187 | P/T | 2 | 425 | 454 | 29 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-3 | 188 | 화물창족철 | 3 | 454 | 499 | 45 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-4 | 189 | 화물창메공 | 4 | 499 | 547 | 48 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-5 | 190 | 시운전 | 5 | 547 | 566 | 19 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-6 | 191 | C/T | 6 | 566 | 585 | 19 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-7 | 192 | G/T | 7 | 585 | 614 | 29 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 319 | 643 | O-44-8 | 193 | 인도준비 | 8 | 614 | 643 | 29 | S | 5
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-1 | 194 | 화물창 | 1 | 319 | 384 | 65 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-2 | 195 | P/T | 2 | 384 | 401 | 17 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-3 | 196 | 화물창족철 | 3 | 401 | 428 | 27 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-4 | 197 | 화물창메공 | 4 | 428 | 457 | 29 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-5 | 198 | 시운전 | 5 | 457 | 468 | 11 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-6 | 199 | C/T | 6 | 468 | 479 | 11 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-7 | 200 | G/T | 7 | 479 | 496 | 17 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 319 | 517 | O-45-8 | 201 | 인도준비 | 8 | 496 | 517 | 21 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 435 | O-46-1 | 202 | 축계작업 | 1 | 322 | 381 | 59 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 435 | O-46-2 | 203 | 시운전 | 2 | 381 | 402 | 21 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 322 | 435 | O-46-3 | 204 | 인도준비 | 3 | 402 | 435 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 324 | 644 | O-47-1 | 205 | 축계작업 | 1 | 324 | 560 | 236 | F | 15
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 324 | 644 | O-47-2 | 206 | 시운전 | 2 | 560 | 595 | 35 | N | 0
J-47 | 46 | S_SHTL | 1 | 324 | 644 | O-47-3 | 207 | 인도준비 | 3 | 595 | 644 | 49 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 324 | 444 | O-48-1 | 208 | 축계작업 | 1 | 324 | 387 | 63 | F | 10
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 324 | 444 | O-48-2 | 209 | 시운전 | 2 | 387 | 409 | 22 | N | 0
J-48 | 47 | A_COT | 4 | 324 | 444 | O-48-3 | 210 | 인도준비 | 3 | 409 | 444 | 35 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 327 | 407 | O-49-1 | 211 | 축계작업 | 1 | 327 | 383 | 56 | F | 15
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 327 | 407 | O-49-2 | 212 | 시운전 | 2 | 383 | 391 | 8 | N | 0
J-49 | 48 | L_CONT | 5 | 327 | 407 | O-49-3 | 213 | 인도준비 | 3 | 391 | 407 | 16 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 342 | 444 | O-50-1 | 214 | 특수도장 | 1 | 342 | 375 | 33 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 342 | 444 | O-50-2 | 215 | 화물창 | 2 | 375 | 409 | 34 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 342 | 444 | O-50-3 | 216 | 시운전 | 3 | 409 | 420 | 11 | N | 0
J-50 | 49 | PC | 7 | 342 | 444 | O-50-4 | 217 | 인도준비 | 4 | 420 | 444 | 24 | S | 15
J-51 | 50 | PC | 7 | 356 | 479 | O-51-1 | 218 | 특수도장 | 1 | 356 | 396 | 40 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 356 | 479 | O-51-2 | 219 | 화물창 | 2 | 396 | 437 | 41 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 356 | 479 | O-51-3 | 220 | 시운전 | 3 | 437 | 450 | 13 | N | 0
J-51 | 50 | PC | 7 | 356 | 479 | O-51-4 | 221 | 인도준비 | 4 | 450 | 479 | 29 | S | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 356 | 483 | O-52-1 | 222 | 축계작업 | 1 | 356 | 444 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 356 | 483 | O-52-2 | 223 | 시운전 | 2 | 444 | 456 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 356 | 483 | O-52-3 | 224 | 인도준비 | 3 | 456 | 483 | 27 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 357 | 468 | O-53-1 | 225 | 축계작업 | 1 | 357 | 415 | 58 | F | 10
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 357 | 468 | O-53-2 | 226 | 시운전 | 2 | 415 | 436 | 21 | N | 0
J-53 | 52 | S_COT | 3 | 357 | 468 | O-53-3 | 227 | 인도준비 | 3 | 436 | 468 | 32 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-1 | 228 | 화물창 | 1 | 361 | 432 | 71 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-2 | 229 | P/T | 2 | 432 | 451 | 19 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-3 | 230 | 화물창족철 | 3 | 451 | 481 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-4 | 231 | 화물창메공 | 4 | 481 | 513 | 32 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-5 | 232 | 시운전 | 5 | 513 | 525 | 12 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-6 | 233 | C/T | 6 | 525 | 537 | 12 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-7 | 234 | G/T | 7 | 537 | 556 | 19 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 361 | 577 | O-54-8 | 235 | 인도준비 | 8 | 556 | 577 | 21 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 614 | O-55-1 | 236 | 축계작업 | 1 | 364 | 549 | 185 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 614 | O-55-2 | 237 | 시운전 | 2 | 549 | 576 | 27 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 364 | 614 | O-55-3 | 238 | 인도준비 | 3 | 576 | 614 | 38 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 371 | 530 | O-56-1 | 239 | 축계작업 | 1 | 371 | 455 | 84 | F | 10
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 371 | 530 | O-56-2 | 240 | 시운전 | 2 | 455 | 485 | 30 | N | 0
J-56 | 55 | A_COT | 4 | 371 | 530 | O-56-3 | 241 | 인도준비 | 3 | 485 | 530 | 45 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-1 | 242 | 화물창 | 1 | 371 | 465 | 94 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-2 | 243 | P/T | 2 | 465 | 490 | 25 | F | 15
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-3 | 244 | 화물창족철 | 3 | 490 | 530 | 40 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-4 | 245 | 화물창메공 | 4 | 530 | 573 | 43 | F | 26
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-5 | 246 | 시운전 | 5 | 573 | 590 | 17 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-6 | 247 | C/T | 6 | 590 | 607 | 17 | S | 7
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-7 | 248 | G/T | 7 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-57 | 56 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-57-8 | 249 | 인도준비 | 8 | 632 | 658 | 26 | S | 5
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 377 | 495 | O-58-1 | 250 | 축계작업 | 1 | 377 | 439 | 62 | F | 10
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 377 | 495 | O-58-2 | 251 | 시운전 | 2 | 439 | 461 | 22 | N | 0
J-58 | 57 | A_COT | 4 | 377 | 495 | O-58-3 | 252 | 인도준비 | 3 | 461 | 495 | 34 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 402 | 532 | O-59-1 | 253 | 축계작업 | 1 | 402 | 493 | 91 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 402 | 532 | O-59-2 | 254 | 시운전 | 2 | 493 | 506 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 402 | 532 | O-59-3 | 255 | 인도준비 | 3 | 506 | 532 | 26 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-60-1 | 256 | 축계작업 | 1 | 413 | 463 | 50 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-60-2 | 257 | 시운전 | 2 | 463 | 470 | 7 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 413 | 485 | O-60-3 | 258 | 인도준비 | 3 | 470 | 485 | 15 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 413 | 566 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 413 | 526 | 113 | F | 15
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 413 | 566 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 526 | 542 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | S_SHTL | 1 | 413 | 566 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 542 | 566 | 24 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-1 | 262 | 화물창 | 1 | 421 | 501 | 80 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-2 | 263 | P/T | 2 | 501 | 523 | 22 | F | 15
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-3 | 264 | 화물창족철 | 3 | 523 | 557 | 34 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-4 | 265 | 화물창메공 | 4 | 557 | 593 | 36 | F | 26
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-5 | 266 | 시운전 | 5 | 593 | 607 | 14 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-6 | 267 | C/T | 6 | 607 | 621 | 14 | S | 7
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-7 | 268 | G/T | 7 | 621 | 643 | 22 | N | 0
J-62 | 61 | LNG | 8 | 421 | 666 | O-62-8 | 269 | 인도준비 | 8 | 643 | 666 | 23 | S | 5
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 458 | 597 | O-63-1 | 270 | 축계작업 | 1 | 458 | 531 | 73 | F | 10
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 458 | 597 | O-63-2 | 271 | 시운전 | 2 | 531 | 557 | 26 | N | 0
J-63 | 62 | A_COT | 4 | 458 | 597 | O-63-3 | 272 | 인도준비 | 3 | 557 | 597 | 40 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 460 | 616 | O-64-1 | 273 | 축계작업 | 1 | 460 | 542 | 82 | F | 10
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 460 | 616 | O-64-2 | 274 | 시운전 | 2 | 542 | 571 | 29 | N | 0
J-64 | 63 | A_COT | 4 | 460 | 616 | O-64-3 | 275 | 인도준비 | 3 | 571 | 616 | 45 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 460 | 704 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 460 | 640 | 180 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 460 | 704 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 640 | 666 | 26 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 460 | 704 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 666 | 704 | 38 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-1 | 279 | 화물창 | 1 | 475 | 577 | 102 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-2 | 280 | P/T | 2 | 577 | 604 | 27 | F | 15
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-3 | 281 | 화물창족철 | 3 | 604 | 647 | 43 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-4 | 282 | 화물창메공 | 4 | 647 | 693 | 46 | F | 26
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-5 | 283 | 시운전 | 5 | 693 | 711 | 18 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-6 | 284 | C/T | 6 | 711 | 729 | 18 | S | 7
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-7 | 285 | G/T | 7 | 729 | 756 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | LNG | 8 | 475 | 785 | O-66-8 | 286 | 인도준비 | 8 | 756 | 785 | 29 | S | 5
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-1 | 287 | 화물창 | 1 | 480 | 559 | 79 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-2 | 288 | P/T | 2 | 559 | 580 | 21 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-3 | 289 | 화물창족철 | 3 | 580 | 613 | 33 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-4 | 290 | 화물창메공 | 4 | 613 | 649 | 36 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-5 | 291 | 시운전 | 5 | 649 | 663 | 14 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-6 | 292 | C/T | 6 | 663 | 677 | 14 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-7 | 293 | G/T | 7 | 677 | 698 | 21 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 480 | 721 | O-67-8 | 294 | 인도준비 | 8 | 698 | 721 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 757 | O-68-1 | 295 | 축계작업 | 1 | 489 | 687 | 198 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 757 | O-68-2 | 296 | 시운전 | 2 | 687 | 716 | 29 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 489 | 757 | O-68-3 | 297 | 인도준비 | 3 | 716 | 757 | 41 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 498 | 617 | O-69-1 | 298 | 축계작업 | 1 | 498 | 581 | 83 | F | 15
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 498 | 617 | O-69-2 | 299 | 시운전 | 2 | 581 | 592 | 11 | N | 0
J-69 | 68 | VL_CONT | 6 | 498 | 617 | O-69-3 | 300 | 인도준비 | 3 | 592 | 617 | 25 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 498 | 646 | O-70-1 | 301 | 축계작업 | 1 | 498 | 607 | 109 | F | 15
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 498 | 646 | O-70-2 | 302 | 시운전 | 2 | 607 | 623 | 16 | N | 0
J-70 | 69 | S_SHTL | 1 | 498 | 646 | O-70-3 | 303 | 인도준비 | 3 | 623 | 646 | 23 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 505 | 663 | O-71-1 | 304 | 축계작업 | 1 | 505 | 588 | 83 | F | 10
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 505 | 663 | O-71-2 | 305 | 시운전 | 2 | 588 | 618 | 30 | N | 0
J-71 | 70 | A_COT | 4 | 505 | 663 | O-71-3 | 306 | 인도준비 | 3 | 618 | 663 | 45 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 508 | 637 | O-72-1 | 307 | 축계작업 | 1 | 508 | 576 | 68 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 508 | 637 | O-72-2 | 308 | 시운전 | 2 | 576 | 600 | 24 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 508 | 637 | O-72-3 | 309 | 인도준비 | 3 | 600 | 637 | 37 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 508 | 642 | O-73-1 | 310 | 특수도장 | 1 | 508 | 552 | 44 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 508 | 642 | O-73-2 | 311 | 화물창 | 2 | 552 | 597 | 45 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 508 | 642 | O-73-3 | 312 | 시운전 | 3 | 597 | 611 | 14 | N | 0
J-73 | 72 | PC | 7 | 508 | 642 | O-73-4 | 313 | 인도준비 | 4 | 611 | 642 | 31 | S | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-1 | 314 | 화물창 | 1 | 511 | 592 | 81 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-2 | 315 | P/T | 2 | 592 | 614 | 22 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-3 | 316 | 화물창족철 | 3 | 614 | 648 | 34 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-4 | 317 | 화물창메공 | 4 | 648 | 685 | 37 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-5 | 318 | 시운전 | 5 | 685 | 699 | 14 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-6 | 319 | C/T | 6 | 699 | 713 | 14 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-7 | 320 | G/T | 7 | 713 | 735 | 22 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 511 | 759 | O-74-8 | 321 | 인도준비 | 8 | 735 | 759 | 24 | S | 5
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-1 | 322 | 화물창 | 1 | 511 | 578 | 67 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-2 | 323 | P/T | 2 | 578 | 596 | 18 | F | 15
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-3 | 324 | 화물창족철 | 3 | 596 | 624 | 28 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-4 | 325 | 화물창메공 | 4 | 624 | 654 | 30 | F | 26
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-5 | 326 | 시운전 | 5 | 654 | 666 | 12 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-6 | 327 | C/T | 6 | 666 | 678 | 12 | S | 7
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-7 | 328 | G/T | 7 | 678 | 696 | 18 | N | 0
J-75 | 74 | LNG | 8 | 511 | 716 | O-75-8 | 329 | 인도준비 | 8 | 696 | 716 | 20 | S | 5
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 513 | 821 | O-76-1 | 330 | 축계작업 | 1 | 513 | 740 | 227 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 513 | 821 | O-76-2 | 331 | 시운전 | 2 | 740 | 773 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 513 | 821 | O-76-3 | 332 | 인도준비 | 3 | 773 | 821 | 48 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 514 | 657 | O-77-1 | 333 | 축계작업 | 1 | 514 | 619 | 105 | F | 15
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 514 | 657 | O-77-2 | 334 | 시운전 | 2 | 619 | 634 | 15 | N | 0
J-77 | 76 | S_SHTL | 1 | 514 | 657 | O-77-3 | 335 | 인도준비 | 3 | 634 | 657 | 23 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 520 | 629 | O-78-1 | 336 | 축계작업 | 1 | 520 | 596 | 76 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 520 | 629 | O-78-2 | 337 | 시운전 | 2 | 596 | 606 | 10 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 520 | 629 | O-78-3 | 338 | 인도준비 | 3 | 606 | 629 | 23 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-1 | 339 | 화물창 | 1 | 523 | 594 | 71 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-2 | 340 | P/T | 2 | 594 | 613 | 19 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 613 | 643 | 30 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 643 | 675 | 32 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-5 | 343 | 시운전 | 5 | 675 | 688 | 13 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-6 | 344 | C/T | 6 | 688 | 701 | 13 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-7 | 345 | G/T | 7 | 701 | 720 | 19 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 523 | 740 | O-79-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 720 | 740 | 20 | S | 5
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 539 | 633 | O-80-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 539 | 604 | 65 | F | 15
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 539 | 633 | O-80-2 | 348 | 시운전 | 2 | 604 | 613 | 9 | N | 0
J-80 | 79 | L_CONT | 5 | 539 | 633 | O-80-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 613 | 633 | 20 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | LNG | 8 | 0 | 255 | O-1-1 | 0 | 화물창 | 1 | 0 | 84 | 84 | N | 0 | C1
J-2 | 1 | VL_CONT | 6 | 0 | 125 | O-2-1 | 8 | 축계작업 | 1 | 0 | 87 | 87 | F | 15 | D3
J-3 | 2 | A_COT | 4 | 9 | 81 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 9 | 47 | 38 | F | 10 | E1
J-4 | 3 | A_SHTL | 2 | 15 | 258 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 15 | 194 | 179 | F | 15 | G1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B