## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 77 | 104 | 27 | N | 0
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 104 | 147 | 43 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 11 | 55 | 44 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-2 | 4 | 화물창 | 2 | 55 | 100 | 45 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-3 | 5 | 시운전 | 3 | 100 | 114 | 14 | N | 0
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-4 | 6 | 인도준비 | 4 | 114 | 145 | 31 | S | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 335 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 19 | 252 | 233 | F | 15
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 335 | O-3-2 | 8 | 시운전 | 2 | 252 | 286 | 34 | N | 0
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 335 | O-3-3 | 9 | 인도준비 | 3 | 286 | 335 | 49 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-4-2 | 11 | 시운전 | 2 | 98 | 123 | 25 | N | 0
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-4-3 | 12 | 인도준비 | 3 | 123 | 161 | 38 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-1 | 13 | 화물창 | 1 | 71 | 131 | 60 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-2 | 14 | P/T | 2 | 131 | 147 | 16 | F | 15
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-3 | 15 | 화물창족철 | 3 | 147 | 172 | 25 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-4 | 16 | 화물창메공 | 4 | 172 | 199 | 27 | F | 26
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-5 | 17 | 시운전 | 5 | 199 | 210 | 11 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-6 | 18 | C/T | 6 | 210 | 221 | 11 | S | 7
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-7 | 19 | G/T | 7 | 221 | 237 | 16 | N | 0
J-5 | 4 | LNG | 8 | 71 | 255 | O-5-8 | 20 | 인도준비 | 8 | 237 | 255 | 18 | S | 5
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-1 | 21 | 화물창 | 1 | 71 | 144 | 73 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-2 | 22 | P/T | 2 | 144 | 163 | 19 | F | 15
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-3 | 23 | 화물창족철 | 3 | 163 | 194 | 31 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-4 | 24 | 화물창메공 | 4 | 194 | 227 | 33 | F | 26
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-5 | 25 | 시운전 | 5 | 227 | 240 | 13 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-6 | 26 | C/T | 6 | 240 | 253 | 13 | S | 7
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-7 | 27 | G/T | 7 | 253 | 272 | 19 | N | 0
J-6 | 5 | LNG | 8 | 71 | 293 | O-6-8 | 28 | 인도준비 | 8 | 272 | 293 | 21 | S | 5
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 229 | O-7-1 | 29 | 축계작업 | 1 | 77 | 157 | 80 | F | 10
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 229 | O-7-2 | 30 | 시운전 | 2 | 157 | 185 | 28 | N | 0
J-7 | 6 | S_COT | 3 | 77 | 229 | O-7-3 | 31 | 인도준비 | 3 | 185 | 229 | 44 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-1 | 32 | 화물창 | 1 | 97 | 195 | 98 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-2 | 33 | P/T | 2 | 195 | 221 | 26 | F | 15
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-3 | 34 | 화물창족철 | 3 | 221 | 262 | 41 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-4 | 35 | 화물창메공 | 4 | 262 | 306 | 44 | F | 26
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-5 | 36 | 시운전 | 5 | 306 | 323 | 17 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-6 | 37 | C/T | 6 | 323 | 340 | 17 | S | 7
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-7 | 38 | G/T | 7 | 340 | 366 | 26 | N | 0
J-8 | 7 | LNG | 8 | 97 | 395 | O-8-8 | 39 | 인도준비 | 8 | 366 | 395 | 29 | S | 5
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 105 | 212 | O-9-1 | 40 | 축계작업 | 1 | 105 | 179 | 74 | F | 15
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 105 | 212 | O-9-2 | 41 | 시운전 | 2 | 179 | 189 | 10 | N | 0
J-9 | 8 | VL_CONT | 6 | 105 | 212 | O-9-3 | 42 | 인도준비 | 3 | 189 | 212 | 23 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-1 | 43 | 화물창 | 1 | 109 | 213 | 104 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-2 | 44 | P/T | 2 | 213 | 241 | 28 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-3 | 45 | 화물창족철 | 3 | 241 | 285 | 44 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-4 | 46 | 화물창메공 | 4 | 285 | 332 | 47 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-5 | 47 | 시운전 | 5 | 332 | 350 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-6 | 48 | C/T | 6 | 350 | 368 | 18 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-7 | 49 | G/T | 7 | 368 | 396 | 28 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 109 | 425 | O-10-8 | 50 | 인도준비 | 8 | 396 | 425 | 29 | S | 5
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 118 | 223 | O-11-1 | 51 | 축계작업 | 1 | 118 | 191 | 73 | F | 15
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 118 | 223 | O-11-2 | 52 | 시운전 | 2 | 191 | 201 | 10 | N | 0
J-11 | 10 | VL_CONT | 6 | 118 | 223 | O-11-3 | 53 | 인도준비 | 3 | 201 | 223 | 22 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-12-1 | 54 | 축계작업 | 1 | 137 | 215 | 78 | F | 10
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-12-2 | 55 | 시운전 | 2 | 215 | 243 | 28 | N | 0
J-12 | 11 | A_COT | 4 | 137 | 286 | O-12-3 | 56 | 인도준비 | 3 | 243 | 286 | 43 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 139 | 284 | O-13-1 | 57 | 축계작업 | 1 | 139 | 215 | 76 | F | 10
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 139 | 284 | O-13-2 | 58 | 시운전 | 2 | 215 | 242 | 27 | N | 0
J-13 | 12 | S_COT | 3 | 139 | 284 | O-13-3 | 59 | 인도준비 | 3 | 242 | 284 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-1 | 60 | 화물창 | 1 | 143 | 242 | 99 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-2 | 61 | P/T | 2 | 242 | 269 | 27 | F | 15
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-3 | 62 | 화물창족철 | 3 | 269 | 311 | 42 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-4 | 63 | 화물창메공 | 4 | 311 | 356 | 45 | F | 26
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-5 | 64 | 시운전 | 5 | 356 | 374 | 18 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-6 | 65 | C/T | 6 | 374 | 392 | 18 | S | 7
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-7 | 66 | G/T | 7 | 392 | 419 | 27 | N | 0
J-14 | 13 | LNG | 8 | 143 | 444 | O-14-8 | 67 | 인도준비 | 8 | 419 | 444 | 25 | S | 5
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 148 | 280 | O-15-1 | 68 | 축계작업 | 1 | 148 | 240 | 92 | F | 15
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 148 | 280 | O-15-2 | 69 | 시운전 | 2 | 240 | 253 | 13 | N | 0
J-15 | 14 | VL_CONT | 6 | 148 | 280 | O-15-3 | 70 | 인도준비 | 3 | 253 | 280 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-1 | 71 | 화물창 | 1 | 148 | 247 | 99 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-2 | 72 | P/T | 2 | 247 | 274 | 27 | F | 15
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-3 | 73 | 화물창족철 | 3 | 274 | 316 | 42 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-4 | 74 | 화물창메공 | 4 | 316 | 361 | 45 | F | 26
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-5 | 75 | 시운전 | 5 | 361 | 379 | 18 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-6 | 76 | C/T | 6 | 379 | 397 | 18 | S | 7
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-7 | 77 | G/T | 7 | 397 | 424 | 27 | N | 0
J-16 | 15 | LNG | 8 | 148 | 449 | O-16-8 | 78 | 인도준비 | 8 | 424 | 449 | 25 | S | 5
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-1 | 79 | 화물창 | 1 | 150 | 250 | 100 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-2 | 80 | P/T | 2 | 250 | 277 | 27 | F | 15
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-3 | 81 | 화물창족철 | 3 | 277 | 319 | 42 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-4 | 82 | 화물창메공 | 4 | 319 | 364 | 45 | F | 26
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-5 | 83 | 시운전 | 5 | 364 | 382 | 18 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-6 | 84 | C/T | 6 | 382 | 400 | 18 | S | 7
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-7 | 85 | G/T | 7 | 400 | 427 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | LNG | 8 | 150 | 454 | O-17-8 | 86 | 인도준비 | 8 | 427 | 454 | 27 | S | 5
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-1 | 87 | 화물창 | 1 | 150 | 216 | 66 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-2 | 88 | P/T | 2 | 216 | 234 | 18 | F | 15
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-3 | 89 | 화물창족철 | 3 | 234 | 262 | 28 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-4 | 90 | 화물창메공 | 4 | 262 | 292 | 30 | F | 26
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-5 | 91 | 시운전 | 5 | 292 | 304 | 12 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-6 | 92 | C/T | 6 | 304 | 316 | 12 | S | 7
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-7 | 93 | G/T | 7 | 316 | 334 | 18 | N | 0
J-18 | 17 | LNG | 8 | 150 | 352 | O-18-8 | 94 | 인도준비 | 8 | 334 | 352 | 18 | S | 5
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 158 | 282 | O-19-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 158 | 223 | 65 | F | 10
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 158 | 282 | O-19-2 | 96 | 시운전 | 2 | 223 | 246 | 23 | N | 0
J-19 | 18 | S_COT | 3 | 158 | 282 | O-19-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 246 | 282 | 36 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-1 | 98 | 화물창 | 1 | 179 | 250 | 71 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-2 | 99 | P/T | 2 | 250 | 269 | 19 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-3 | 100 | 화물창족철 | 3 | 269 | 299 | 30 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-4 | 101 | 화물창메공 | 4 | 299 | 331 | 32 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-5 | 102 | 시운전 | 5 | 331 | 344 | 13 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-6 | 103 | C/T | 6 | 344 | 357 | 13 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-7 | 104 | G/T | 7 | 357 | 376 | 19 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 179 | 396 | O-20-8 | 105 | 인도준비 | 8 | 376 | 396 | 20 | S | 5
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 188 | 312 | O-21-1 | 106 | 축계작업 | 1 | 188 | 253 | 65 | F | 10
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 188 | 312 | O-21-2 | 107 | 시운전 | 2 | 253 | 276 | 23 | N | 0
J-21 | 20 | S_COT | 3 | 188 | 312 | O-21-3 | 108 | 인도준비 | 3 | 276 | 312 | 36 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 350 | O-22-1 | 109 | 축계작업 | 1 | 194 | 309 | 115 | F | 15
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 350 | O-22-2 | 110 | 시운전 | 2 | 309 | 326 | 17 | N | 0
J-22 | 21 | S_SHTL | 1 | 194 | 350 | O-22-3 | 111 | 인도준비 | 3 | 326 | 350 | 24 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-1 | 112 | 화물창 | 1 | 199 | 282 | 83 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-2 | 113 | P/T | 2 | 282 | 304 | 22 | F | 15
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-3 | 114 | 화물창족철 | 3 | 304 | 339 | 35 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-4 | 115 | 화물창메공 | 4 | 339 | 376 | 37 | F | 26
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-5 | 116 | 시운전 | 5 | 376 | 391 | 15 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-6 | 117 | C/T | 6 | 391 | 406 | 15 | S | 7
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-7 | 118 | G/T | 7 | 406 | 428 | 22 | N | 0
J-23 | 22 | LNG | 8 | 199 | 451 | O-23-8 | 119 | 인도준비 | 8 | 428 | 451 | 23 | S | 5
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 201 | 354 | O-24-1 | 120 | 축계작업 | 1 | 201 | 282 | 81 | F | 10
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 201 | 354 | O-24-2 | 121 | 시운전 | 2 | 282 | 311 | 29 | N | 0
J-24 | 23 | S_COT | 3 | 201 | 354 | O-24-3 | 122 | 인도준비 | 3 | 311 | 354 | 43 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 201 | 325 | O-25-1 | 123 | 축계작업 | 1 | 201 | 266 | 65 | F | 10
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 201 | 325 | O-25-2 | 124 | 시운전 | 2 | 266 | 289 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | S_COT | 3 | 201 | 325 | O-25-3 | 125 | 인도준비 | 3 | 289 | 325 | 36 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 211 | 281 | O-26-1 | 126 | 축계작업 | 1 | 211 | 260 | 49 | F | 15
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 211 | 281 | O-26-2 | 127 | 시운전 | 2 | 260 | 267 | 7 | N | 0
J-26 | 25 | L_CONT | 5 | 211 | 281 | O-26-3 | 128 | 인도준비 | 3 | 267 | 281 | 14 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-1 | 129 | 화물창 | 1 | 248 | 313 | 65 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-2 | 130 | P/T | 2 | 313 | 330 | 17 | F | 15
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-3 | 131 | 화물창족철 | 3 | 330 | 357 | 27 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-4 | 132 | 화물창메공 | 4 | 357 | 386 | 29 | F | 26
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-5 | 133 | 시운전 | 5 | 386 | 397 | 11 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-6 | 134 | C/T | 6 | 397 | 408 | 11 | S | 7
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-7 | 135 | G/T | 7 | 408 | 425 | 17 | N | 0
J-27 | 26 | LNG | 8 | 248 | 446 | O-27-8 | 136 | 인도준비 | 8 | 425 | 446 | 21 | S | 5
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 264 | 402 | O-28-1 | 137 | 축계작업 | 1 | 264 | 360 | 96 | F | 15
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 264 | 402 | O-28-2 | 138 | 시운전 | 2 | 360 | 373 | 13 | N | 0
J-28 | 27 | VL_CONT | 6 | 264 | 402 | O-28-3 | 139 | 인도준비 | 3 | 373 | 402 | 29 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-29-1 | 140 | 축계작업 | 1 | 270 | 349 | 79 | F | 15
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-29-2 | 141 | 시운전 | 2 | 349 | 360 | 11 | N | 0
J-29 | 28 | VL_CONT | 6 | 270 | 383 | O-29-3 | 142 | 인도준비 | 3 | 360 | 383 | 23 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 287 | 451 | O-30-1 | 143 | 축계작업 | 1 | 287 | 373 | 86 | F | 10
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 287 | 451 | O-30-2 | 144 | 시운전 | 2 | 373 | 404 | 31 | N | 0
J-30 | 29 | A_COT | 4 | 287 | 451 | O-30-3 | 145 | 인도준비 | 3 | 404 | 451 | 47 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 289 | 435 | O-31-1 | 146 | 축계작업 | 1 | 289 | 366 | 77 | F | 10
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 289 | 435 | O-31-2 | 147 | 시운전 | 2 | 366 | 393 | 27 | N | 0
J-31 | 30 | S_COT | 3 | 289 | 435 | O-31-3 | 148 | 인도준비 | 3 | 393 | 435 | 42 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-1 | 149 | 화물창 | 1 | 300 | 386 | 86 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-2 | 150 | P/T | 2 | 386 | 409 | 23 | F | 15
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-3 | 151 | 화물창족철 | 3 | 409 | 445 | 36 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-4 | 152 | 화물창메공 | 4 | 445 | 484 | 39 | F | 26
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-5 | 153 | 시운전 | 5 | 484 | 499 | 15 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-6 | 154 | C/T | 6 | 499 | 514 | 15 | S | 7
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-7 | 155 | G/T | 7 | 514 | 537 | 23 | N | 0
J-32 | 31 | LNG | 8 | 300 | 562 | O-32-8 | 156 | 인도준비 | 8 | 537 | 562 | 25 | S | 5
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-1 | 157 | 화물창 | 1 | 302 | 366 | 64 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-2 | 158 | P/T | 2 | 366 | 383 | 17 | F | 15
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-3 | 159 | 화물창족철 | 3 | 383 | 410 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-4 | 160 | 화물창메공 | 4 | 410 | 439 | 29 | F | 26
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-5 | 161 | 시운전 | 5 | 439 | 450 | 11 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-6 | 162 | C/T | 6 | 450 | 461 | 11 | S | 7
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-7 | 163 | G/T | 7 | 461 | 478 | 17 | N | 0
J-33 | 32 | LNG | 8 | 302 | 497 | O-33-8 | 164 | 인도준비 | 8 | 478 | 497 | 19 | S | 5
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 315 | 387 | O-34-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 315 | 365 | 50 | F | 15
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 315 | 387 | O-34-2 | 166 | 시운전 | 2 | 365 | 372 | 7 | N | 0
J-34 | 33 | L_CONT | 5 | 315 | 387 | O-34-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 372 | 387 | 15 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-1 | 168 | 화물창 | 1 | 351 | 429 | 78 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-2 | 169 | P/T | 2 | 429 | 450 | 21 | F | 15
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-3 | 170 | 화물창족철 | 3 | 450 | 483 | 33 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-4 | 171 | 화물창메공 | 4 | 483 | 518 | 35 | F | 26
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-5 | 172 | 시운전 | 5 | 518 | 532 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-6 | 173 | C/T | 6 | 532 | 546 | 14 | S | 7
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-7 | 174 | G/T | 7 | 546 | 567 | 21 | N | 0
J-35 | 34 | LNG | 8 | 351 | 589 | O-35-8 | 175 | 인도준비 | 8 | 567 | 589 | 22 | S | 5
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 361 | 470 | O-36-1 | 176 | 축계작업 | 1 | 361 | 437 | 76 | F | 15
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 361 | 470 | O-36-2 | 177 | 시운전 | 2 | 437 | 447 | 10 | N | 0
J-36 | 35 | VL_CONT | 6 | 361 | 470 | O-36-3 | 178 | 인도준비 | 3 | 447 | 470 | 23 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-1 | 179 | 화물창 | 1 | 361 | 436 | 75 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-2 | 180 | P/T | 2 | 436 | 456 | 20 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-3 | 181 | 화물창족철 | 3 | 456 | 488 | 32 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-4 | 182 | 화물창메공 | 4 | 488 | 522 | 34 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-5 | 183 | 시운전 | 5 | 522 | 535 | 13 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-6 | 184 | C/T | 6 | 535 | 548 | 13 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-7 | 185 | G/T | 7 | 548 | 568 | 20 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 361 | 591 | O-37-8 | 186 | 인도준비 | 8 | 568 | 591 | 23 | S | 5
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-1 | 187 | 화물창 | 1 | 371 | 465 | 94 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-2 | 188 | P/T | 2 | 465 | 490 | 25 | F | 15
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-3 | 189 | 화물창족철 | 3 | 490 | 530 | 40 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-4 | 190 | 화물창메공 | 4 | 530 | 573 | 43 | F | 26
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-5 | 191 | 시운전 | 5 | 573 | 590 | 17 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-6 | 192 | C/T | 6 | 590 | 607 | 17 | S | 7
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-7 | 193 | G/T | 7 | 607 | 632 | 25 | N | 0
J-38 | 37 | LNG | 8 | 371 | 658 | O-38-8 | 194 | 인도준비 | 8 | 632 | 658 | 26 | S | 5
J-39 | 38 | PC | 7 | 371 | 510 | O-39-1 | 195 | 특수도장 | 1 | 371 | 416 | 45 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 371 | 510 | O-39-2 | 196 | 화물창 | 2 | 416 | 463 | 47 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 371 | 510 | O-39-3 | 197 | 시운전 | 3 | 463 | 478 | 15 | N | 0
J-39 | 38 | PC | 7 | 371 | 510 | O-39-4 | 198 | 인도준비 | 4 | 478 | 510 | 32 | S | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 373 | 456 | O-40-1 | 199 | 축계작업 | 1 | 373 | 431 | 58 | F | 15
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 373 | 456 | O-40-2 | 200 | 시운전 | 2 | 431 | 439 | 8 | N | 0
J-40 | 39 | L_CONT | 5 | 373 | 456 | O-40-3 | 201 | 인도준비 | 3 | 439 | 456 | 17 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-1 | 202 | 화물창 | 1 | 376 | 442 | 66 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-2 | 203 | P/T | 2 | 442 | 460 | 18 | F | 15
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-3 | 204 | 화물창족철 | 3 | 460 | 488 | 28 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-4 | 205 | 화물창메공 | 4 | 488 | 518 | 30 | F | 26
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-5 | 206 | 시운전 | 5 | 518 | 530 | 12 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-6 | 207 | C/T | 6 | 530 | 542 | 12 | S | 7
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-7 | 208 | G/T | 7 | 542 | 560 | 18 | N | 0
J-41 | 40 | LNG | 8 | 376 | 577 | O-41-8 | 209 | 인도준비 | 8 | 560 | 577 | 17 | S | 5
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-1 | 210 | 화물창 | 1 | 376 | 444 | 68 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-2 | 211 | P/T | 2 | 444 | 462 | 18 | F | 15
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-3 | 212 | 화물창족철 | 3 | 462 | 491 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-4 | 213 | 화물창메공 | 4 | 491 | 522 | 31 | F | 26
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-5 | 214 | 시운전 | 5 | 522 | 534 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-6 | 215 | C/T | 6 | 534 | 546 | 12 | S | 7
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-7 | 216 | G/T | 7 | 546 | 564 | 18 | N | 0
J-42 | 41 | LNG | 8 | 376 | 585 | O-42-8 | 217 | 인도준비 | 8 | 564 | 585 | 21 | S | 5
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-43-1 | 218 | 축계작업 | 1 | 382 | 477 | 95 | F | 15
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-43-2 | 219 | 시운전 | 2 | 477 | 490 | 13 | N | 0
J-43 | 42 | VL_CONT | 6 | 382 | 518 | O-43-3 | 220 | 인도준비 | 3 | 490 | 518 | 28 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 396 | 508 | O-44-1 | 221 | 축계작업 | 1 | 396 | 474 | 78 | F | 15
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 396 | 508 | O-44-2 | 222 | 시운전 | 2 | 474 | 485 | 11 | N | 0
J-44 | 43 | VL_CONT | 6 | 396 | 508 | O-44-3 | 223 | 인도준비 | 3 | 485 | 508 | 23 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-1 | 224 | 화물창 | 1 | 398 | 469 | 71 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-2 | 225 | P/T | 2 | 469 | 488 | 19 | F | 15
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-3 | 226 | 화물창족철 | 3 | 488 | 518 | 30 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-4 | 227 | 화물창메공 | 4 | 518 | 550 | 32 | F | 26
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-5 | 228 | 시운전 | 5 | 550 | 563 | 13 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-6 | 229 | C/T | 6 | 563 | 576 | 13 | S | 7
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-7 | 230 | G/T | 7 | 576 | 595 | 19 | N | 0
J-45 | 44 | LNG | 8 | 398 | 615 | O-45-8 | 231 | 인도준비 | 8 | 595 | 615 | 20 | S | 5
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 411 | 521 | O-46-1 | 232 | 축계작업 | 1 | 411 | 469 | 58 | F | 10
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 411 | 521 | O-46-2 | 233 | 시운전 | 2 | 469 | 489 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | A_COT | 4 | 411 | 521 | O-46-3 | 234 | 인도준비 | 3 | 489 | 521 | 32 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-1 | 235 | 화물창 | 1 | 421 | 499 | 78 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-2 | 236 | P/T | 2 | 499 | 520 | 21 | F | 15
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-3 | 237 | 화물창족철 | 3 | 520 | 553 | 33 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-4 | 238 | 화물창메공 | 4 | 553 | 588 | 35 | F | 26
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-5 | 239 | 시운전 | 5 | 588 | 602 | 14 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-6 | 240 | C/T | 6 | 602 | 616 | 14 | S | 7
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-7 | 241 | G/T | 7 | 616 | 637 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | LNG | 8 | 421 | 660 | O-47-8 | 242 | 인도준비 | 8 | 637 | 660 | 23 | S | 5
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 437 | 543 | O-48-1 | 243 | 축계작업 | 1 | 437 | 493 | 56 | F | 10
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 437 | 543 | O-48-2 | 244 | 시운전 | 2 | 493 | 513 | 20 | N | 0
J-48 | 47 | S_COT | 3 | 437 | 543 | O-48-3 | 245 | 인도준비 | 3 | 513 | 543 | 30 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-1 | 246 | 화물창 | 1 | 440 | 502 | 62 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-2 | 247 | P/T | 2 | 502 | 519 | 17 | F | 15
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-3 | 248 | 화물창족철 | 3 | 519 | 545 | 26 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-4 | 249 | 화물창메공 | 4 | 545 | 573 | 28 | F | 26
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-5 | 250 | 시운전 | 5 | 573 | 584 | 11 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-6 | 251 | C/T | 6 | 584 | 595 | 11 | S | 7
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-7 | 252 | G/T | 7 | 595 | 612 | 17 | N | 0
J-49 | 48 | LNG | 8 | 440 | 629 | O-49-8 | 253 | 인도준비 | 8 | 612 | 629 | 17 | S | 5
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 460 | 529 | O-50-1 | 254 | 축계작업 | 1 | 460 | 496 | 36 | F | 10
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 460 | 529 | O-50-2 | 255 | 시운전 | 2 | 496 | 509 | 13 | N | 0
J-50 | 49 | A_COT | 4 | 460 | 529 | O-50-3 | 256 | 인도준비 | 3 | 509 | 529 | 20 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 481 | 585 | O-51-1 | 257 | 축계작업 | 1 | 481 | 553 | 72 | F | 15
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 481 | 585 | O-51-2 | 258 | 시운전 | 2 | 553 | 563 | 10 | N | 0
J-51 | 50 | VL_CONT | 6 | 481 | 585 | O-51-3 | 259 | 인도준비 | 3 | 563 | 585 | 22 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 483 | 588 | O-52-1 | 260 | 축계작업 | 1 | 483 | 556 | 73 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 483 | 588 | O-52-2 | 261 | 시운전 | 2 | 556 | 566 | 10 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 483 | 588 | O-52-3 | 262 | 인도준비 | 3 | 566 | 588 | 22 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 507 | 697 | O-53-1 | 263 | 축계작업 | 1 | 507 | 647 | 140 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 507 | 697 | O-53-2 | 264 | 시운전 | 2 | 647 | 667 | 20 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 507 | 697 | O-53-3 | 265 | 인도준비 | 3 | 667 | 697 | 30 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-1 | 266 | 화물창 | 1 | 510 | 611 | 101 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-2 | 267 | P/T | 2 | 611 | 638 | 27 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-3 | 268 | 화물창족철 | 3 | 638 | 680 | 42 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-4 | 269 | 화물창메공 | 4 | 680 | 726 | 46 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-5 | 270 | 시운전 | 5 | 726 | 744 | 18 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-6 | 271 | C/T | 6 | 744 | 762 | 18 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-7 | 272 | G/T | 7 | 762 | 789 | 27 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 510 | 817 | O-54-8 | 273 | 인도준비 | 8 | 789 | 817 | 28 | S | 5
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 510 | 618 | O-55-1 | 274 | 축계작업 | 1 | 510 | 585 | 75 | F | 15
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 510 | 618 | O-55-2 | 275 | 시운전 | 2 | 585 | 595 | 10 | N | 0
J-55 | 54 | VL_CONT | 6 | 510 | 618 | O-55-3 | 276 | 인도준비 | 3 | 595 | 618 | 23 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-1 | 277 | 화물창 | 1 | 513 | 607 | 94 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-2 | 278 | P/T | 2 | 607 | 632 | 25 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-3 | 279 | 화물창족철 | 3 | 632 | 671 | 39 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-4 | 280 | 화물창메공 | 4 | 671 | 713 | 42 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-5 | 281 | 시운전 | 5 | 713 | 730 | 17 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-6 | 282 | C/T | 6 | 730 | 747 | 17 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-7 | 283 | G/T | 7 | 747 | 772 | 25 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 513 | 798 | O-56-8 | 284 | 인도준비 | 8 | 772 | 798 | 26 | S | 5
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 524 | 678 | O-57-1 | 285 | 축계작업 | 1 | 524 | 605 | 81 | F | 10
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 524 | 678 | O-57-2 | 286 | 시운전 | 2 | 605 | 634 | 29 | N | 0
J-57 | 56 | S_COT | 3 | 524 | 678 | O-57-3 | 287 | 인도준비 | 3 | 634 | 678 | 44 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-1 | 288 | 화물창 | 1 | 527 | 592 | 65 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-2 | 289 | P/T | 2 | 592 | 609 | 17 | F | 15
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-3 | 290 | 화물창족철 | 3 | 609 | 636 | 27 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-4 | 291 | 화물창메공 | 4 | 636 | 665 | 29 | F | 26
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-5 | 292 | 시운전 | 5 | 665 | 676 | 11 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-6 | 293 | C/T | 6 | 676 | 687 | 11 | S | 7
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-7 | 294 | G/T | 7 | 687 | 704 | 17 | N | 0
J-58 | 57 | LNG | 8 | 527 | 726 | O-58-8 | 295 | 인도준비 | 8 | 704 | 726 | 22 | S | 5
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 539 | 674 | O-59-1 | 296 | 축계작업 | 1 | 539 | 633 | 94 | F | 15
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 539 | 674 | O-59-2 | 297 | 시운전 | 2 | 633 | 646 | 13 | N | 0
J-59 | 58 | VL_CONT | 6 | 539 | 674 | O-59-3 | 298 | 인도준비 | 3 | 646 | 674 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 539 | 631 | O-60-1 | 299 | 축계작업 | 1 | 539 | 603 | 64 | F | 15
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 539 | 631 | O-60-2 | 300 | 시운전 | 2 | 603 | 612 | 9 | N | 0
J-60 | 59 | L_CONT | 5 | 539 | 631 | O-60-3 | 301 | 인도준비 | 3 | 612 | 631 | 19 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 545 | 661 | O-61-1 | 302 | 특수도장 | 1 | 545 | 583 | 38 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 545 | 661 | O-61-2 | 303 | 화물창 | 2 | 583 | 622 | 39 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 545 | 661 | O-61-3 | 304 | 시운전 | 3 | 622 | 634 | 12 | N | 0
J-61 | 60 | PC | 7 | 545 | 661 | O-61-4 | 305 | 인도준비 | 4 | 634 | 661 | 27 | S | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-62-1 | 306 | 축계작업 | 1 | 565 | 635 | 70 | F | 15
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-62-2 | 307 | 시운전 | 2 | 635 | 645 | 10 | N | 0
J-62 | 61 | VL_CONT | 6 | 565 | 665 | O-62-3 | 308 | 인도준비 | 3 | 645 | 665 | 20 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-1 | 309 | 화물창 | 1 | 568 | 656 | 88 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-2 | 310 | P/T | 2 | 656 | 680 | 24 | F | 15
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-3 | 311 | 화물창족철 | 3 | 680 | 717 | 37 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-4 | 312 | 화물창메공 | 4 | 717 | 757 | 40 | F | 26
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-5 | 313 | 시운전 | 5 | 757 | 773 | 16 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-6 | 314 | C/T | 6 | 773 | 789 | 16 | S | 7
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-7 | 315 | G/T | 7 | 789 | 813 | 24 | N | 0
J-63 | 62 | LNG | 8 | 568 | 837 | O-63-8 | 316 | 인도준비 | 8 | 813 | 837 | 24 | S | 5
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 585 | 661 | O-64-1 | 317 | 축계작업 | 1 | 585 | 638 | 53 | F | 15
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 585 | 661 | O-64-2 | 318 | 시운전 | 2 | 638 | 645 | 7 | N | 0
J-64 | 63 | L_CONT | 5 | 585 | 661 | O-64-3 | 319 | 인도준비 | 3 | 645 | 661 | 16 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-1 | 320 | 화물창 | 1 | 585 | 671 | 86 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-2 | 321 | P/T | 2 | 671 | 694 | 23 | F | 15
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-3 | 322 | 화물창족철 | 3 | 694 | 730 | 36 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-4 | 323 | 화물창메공 | 4 | 730 | 769 | 39 | F | 26
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-5 | 324 | 시운전 | 5 | 769 | 784 | 15 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-6 | 325 | C/T | 6 | 784 | 799 | 15 | S | 7
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-7 | 326 | G/T | 7 | 799 | 822 | 23 | N | 0
J-65 | 64 | LNG | 8 | 585 | 848 | O-65-8 | 327 | 인도준비 | 8 | 822 | 848 | 26 | S | 5
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 606 | 925 | O-66-1 | 328 | 축계작업 | 1 | 606 | 842 | 236 | F | 15
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 606 | 925 | O-66-2 | 329 | 시운전 | 2 | 842 | 877 | 35 | N | 0
J-66 | 65 | S_SHTL | 1 | 606 | 925 | O-66-3 | 330 | 인도준비 | 3 | 877 | 925 | 48 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-1 | 331 | 화물창 | 1 | 618 | 694 | 76 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-2 | 332 | P/T | 2 | 694 | 714 | 20 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-3 | 333 | 화물창족철 | 3 | 714 | 746 | 32 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-4 | 334 | 화물창메공 | 4 | 746 | 780 | 34 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-5 | 335 | 시운전 | 5 | 780 | 793 | 13 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-6 | 336 | C/T | 6 | 793 | 806 | 13 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-7 | 337 | G/T | 7 | 806 | 826 | 20 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 618 | 849 | O-67-8 | 338 | 인도준비 | 8 | 826 | 849 | 23 | S | 5
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-1 | 339 | 화물창 | 1 | 622 | 721 | 99 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-2 | 340 | P/T | 2 | 721 | 748 | 27 | F | 15
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-3 | 341 | 화물창족철 | 3 | 748 | 790 | 42 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-4 | 342 | 화물창메공 | 4 | 790 | 835 | 45 | F | 26
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-5 | 343 | 시운전 | 5 | 835 | 853 | 18 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-6 | 344 | C/T | 6 | 853 | 871 | 18 | S | 7
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-7 | 345 | G/T | 7 | 871 | 898 | 27 | N | 0
J-68 | 67 | LNG | 8 | 622 | 925 | O-68-8 | 346 | 인도준비 | 8 | 898 | 925 | 27 | S | 5
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 622 | 730 | O-69-1 | 347 | 축계작업 | 1 | 622 | 679 | 57 | F | 10
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 622 | 730 | O-69-2 | 348 | 시운전 | 2 | 679 | 699 | 20 | N | 0
J-69 | 68 | A_COT | 4 | 622 | 730 | O-69-3 | 349 | 인도준비 | 3 | 699 | 730 | 31 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 622 | 753 | O-70-1 | 350 | 축계작업 | 1 | 622 | 713 | 91 | F | 15
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 622 | 753 | O-70-2 | 351 | 시운전 | 2 | 713 | 726 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | VL_CONT | 6 | 622 | 753 | O-70-3 | 352 | 인도준비 | 3 | 726 | 753 | 27 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-1 | 353 | 화물창 | 1 | 623 | 727 | 104 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-2 | 354 | P/T | 2 | 727 | 755 | 28 | F | 15
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-3 | 355 | 화물창족철 | 3 | 755 | 799 | 44 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-4 | 356 | 화물창메공 | 4 | 799 | 846 | 47 | F | 26
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-5 | 357 | 시운전 | 5 | 846 | 865 | 19 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-6 | 358 | C/T | 6 | 865 | 884 | 19 | S | 7
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-7 | 359 | G/T | 7 | 884 | 912 | 28 | N | 0
J-71 | 70 | LNG | 8 | 623 | 941 | O-71-8 | 360 | 인도준비 | 8 | 912 | 941 | 29 | S | 5
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 641 | 761 | O-72-1 | 361 | 축계작업 | 1 | 641 | 704 | 63 | F | 10
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 641 | 761 | O-72-2 | 362 | 시운전 | 2 | 704 | 726 | 22 | N | 0
J-72 | 71 | S_COT | 3 | 641 | 761 | O-72-3 | 363 | 인도준비 | 3 | 726 | 761 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-1 | 364 | 화물창 | 1 | 641 | 724 | 83 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-2 | 365 | P/T | 2 | 724 | 746 | 22 | F | 15
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-3 | 366 | 화물창족철 | 3 | 746 | 781 | 35 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-4 | 367 | 화물창메공 | 4 | 781 | 818 | 37 | F | 26
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-5 | 368 | 시운전 | 5 | 818 | 833 | 15 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-6 | 369 | C/T | 6 | 833 | 848 | 15 | S | 7
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-7 | 370 | G/T | 7 | 848 | 870 | 22 | N | 0
J-73 | 72 | LNG | 8 | 641 | 894 | O-73-8 | 371 | 인도준비 | 8 | 870 | 894 | 24 | S | 5
J-74 | 73 | PC | 7 | 667 | 782 | O-74-1 | 372 | 특수도장 | 1 | 667 | 704 | 37 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 667 | 782 | O-74-2 | 373 | 화물창 | 2 | 704 | 743 | 39 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 667 | 782 | O-74-3 | 374 | 시운전 | 3 | 743 | 755 | 12 | N | 0
J-74 | 73 | PC | 7 | 667 | 782 | O-74-4 | 375 | 인도준비 | 4 | 755 | 782 | 27 | S | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 680 | 819 | O-75-1 | 376 | 축계작업 | 1 | 680 | 777 | 97 | F | 15
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 680 | 819 | O-75-2 | 377 | 시운전 | 2 | 777 | 790 | 13 | N | 0
J-75 | 74 | VL_CONT | 6 | 680 | 819 | O-75-3 | 378 | 인도준비 | 3 | 790 | 819 | 29 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 682 | 797 | O-76-1 | 379 | 특수도장 | 1 | 682 | 719 | 37 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 682 | 797 | O-76-2 | 380 | 화물창 | 2 | 719 | 758 | 39 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 682 | 797 | O-76-3 | 381 | 시운전 | 3 | 758 | 770 | 12 | N | 0
J-76 | 75 | PC | 7 | 682 | 797 | O-76-4 | 382 | 인도준비 | 4 | 770 | 797 | 27 | S | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 682 | 844 | O-77-1 | 383 | 축계작업 | 1 | 682 | 801 | 119 | F | 15
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 682 | 844 | O-77-2 | 384 | 시운전 | 2 | 801 | 818 | 17 | N | 0
J-77 | 76 | A_SHTL | 2 | 682 | 844 | O-77-3 | 385 | 인도준비 | 3 | 818 | 844 | 26 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 685 | 822 | O-78-1 | 386 | 축계작업 | 1 | 685 | 780 | 95 | F | 15
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 685 | 822 | O-78-2 | 387 | 시운전 | 2 | 780 | 793 | 13 | N | 0
J-78 | 77 | VL_CONT | 6 | 685 | 822 | O-78-3 | 388 | 인도준비 | 3 | 793 | 822 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-1 | 389 | 화물창 | 1 | 692 | 761 | 69 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-2 | 390 | P/T | 2 | 761 | 779 | 18 | F | 15
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-3 | 391 | 화물창족철 | 3 | 779 | 808 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-4 | 392 | 화물창메공 | 4 | 808 | 839 | 31 | F | 26
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-5 | 393 | 시운전 | 5 | 839 | 851 | 12 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-6 | 394 | C/T | 6 | 851 | 863 | 12 | S | 7
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-7 | 395 | G/T | 7 | 863 | 881 | 18 | N | 0
J-79 | 78 | LNG | 8 | 692 | 903 | O-79-8 | 396 | 인도준비 | 8 | 881 | 903 | 22 | S | 5
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 698 | 950 | O-80-1 | 397 | 축계작업 | 1 | 698 | 884 | 186 | F | 15
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 698 | 950 | O-80-2 | 398 | 시운전 | 2 | 884 | 911 | 27 | N | 0
J-80 | 79 | A_SHTL | 2 | 698 | 950 | O-80-3 | 399 | 인도준비 | 3 | 911 | 950 | 39 | N | 0

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_COT | 3 | 0 | 147 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 77 | 77 | F | 10 | E6
J-2 | 1 | PC | 7 | 11 | 145 | O-2-1 | 3 | 특수도장 | 1 | 11 | 55 | 44 | N | 0 | E3
J-3 | 2 | S_SHTL | 1 | 19 | 335 | O-3-1 | 7 | 축계작업 | 1 | 19 | 252 | 233 | F | 15 | C1
J-4 | 3 | S_COT | 3 | 27 | 161 | O-4-1 | 10 | 축계작업 | 1 | 27 | 98 | 71 | F | 10 | A1

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B