## ship
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 261 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 261 | O-1-2 | 1 | 시운전 | 2 | 193 | 221 | 28 | N | 0
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 261 | O-1-3 | 2 | 인도준비 | 3 | 221 | 261 | 40 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-2 | 4 | P/T | 2 | 64 | 81 | 17 | F | 15
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-3 | 5 | 화물창족철 | 3 | 81 | 108 | 27 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-4 | 6 | 화물창메공 | 4 | 108 | 137 | 29 | F | 26
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-5 | 7 | 시운전 | 5 | 137 | 148 | 11 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-6 | 8 | C/T | 6 | 148 | 159 | 11 | S | 7
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-7 | 9 | G/T | 7 | 159 | 176 | 17 | N | 0
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-8 | 10 | 인도준비 | 8 | 176 | 194 | 18 | S | 5
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-3-2 | 12 | 시운전 | 2 | 81 | 92 | 11 | N | 0
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-3-3 | 13 | 인도준비 | 3 | 92 | 116 | 24 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 144 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 107 | 104 | F | 15
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 144 | O-4-2 | 15 | 시운전 | 2 | 107 | 122 | 15 | N | 0
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 144 | O-4-3 | 16 | 인도준비 | 3 | 122 | 144 | 22 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 3 | 285 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 3 | 211 | 208 | F | 15
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 3 | 285 | O-5-2 | 18 | 시운전 | 2 | 211 | 242 | 31 | N | 0
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 3 | 285 | O-5-3 | 19 | 인도준비 | 3 | 242 | 285 | 43 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 155 | O-6-1 | 20 | 축계작업 | 1 | 39 | 100 | 61 | F | 10
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 155 | O-6-2 | 21 | 시운전 | 2 | 100 | 122 | 22 | N | 0
J-6 | 5 | S_COT | 3 | 39 | 155 | O-6-3 | 22 | 인도준비 | 3 | 122 | 155 | 33 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 365 | O-7-1 | 23 | 축계작업 | 1 | 41 | 280 | 239 | F | 15
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 365 | O-7-2 | 24 | 시운전 | 2 | 280 | 315 | 35 | N | 0
J-7 | 6 | S_SHTL | 1 | 41 | 365 | O-7-3 | 25 | 인도준비 | 3 | 315 | 365 | 50 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 42 | 269 | O-8-1 | 26 | 축계작업 | 1 | 42 | 209 | 167 | F | 15
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 42 | 269 | O-8-2 | 27 | 시운전 | 2 | 209 | 233 | 24 | N | 0
J-8 | 7 | S_SHTL | 1 | 42 | 269 | O-8-3 | 28 | 인도준비 | 3 | 233 | 269 | 36 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 163 | O-9-1 | 29 | 특수도장 | 1 | 42 | 81 | 39 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 163 | O-9-2 | 30 | 화물창 | 2 | 81 | 122 | 41 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 163 | O-9-3 | 31 | 시운전 | 3 | 122 | 135 | 13 | N | 0
J-9 | 8 | PC | 7 | 42 | 163 | O-9-4 | 32 | 인도준비 | 4 | 135 | 163 | 28 | S | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-1 | 33 | 화물창 | 1 | 77 | 146 | 69 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-2 | 34 | P/T | 2 | 146 | 164 | 18 | F | 15
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-3 | 35 | 화물창족철 | 3 | 164 | 193 | 29 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-4 | 36 | 화물창메공 | 4 | 193 | 224 | 31 | F | 26
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-5 | 37 | 시운전 | 5 | 224 | 236 | 12 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-6 | 38 | C/T | 6 | 236 | 248 | 12 | S | 7
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-7 | 39 | G/T | 7 | 248 | 266 | 18 | N | 0
J-10 | 9 | LNG | 8 | 77 | 288 | O-10-8 | 40 | 인도준비 | 8 | 266 | 288 | 22 | S | 5
J-11 | 10 | PC | 7 | 86 | 227 | O-11-1 | 41 | 특수도장 | 1 | 86 | 132 | 46 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 86 | 227 | O-11-2 | 42 | 화물창 | 2 | 132 | 179 | 47 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 86 | 227 | O-11-3 | 43 | 시운전 | 3 | 179 | 194 | 15 | N | 0
J-11 | 10 | PC | 7 | 86 | 227 | O-11-4 | 44 | 인도준비 | 4 | 194 | 227 | 33 | S | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 311 | O-12-1 | 45 | 축계작업 | 1 | 90 | 253 | 163 | F | 15
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 311 | O-12-2 | 46 | 시운전 | 2 | 253 | 277 | 24 | N | 0
J-12 | 11 | A_SHTL | 2 | 90 | 311 | O-12-3 | 47 | 인도준비 | 3 | 277 | 311 | 34 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-1 | 48 | 화물창 | 1 | 94 | 200 | 106 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-2 | 49 | P/T | 2 | 200 | 229 | 29 | F | 15
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-3 | 50 | 화물창족철 | 3 | 229 | 274 | 45 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-4 | 51 | 화물창메공 | 4 | 274 | 322 | 48 | F | 26
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-5 | 52 | 시운전 | 5 | 322 | 341 | 19 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-6 | 53 | C/T | 6 | 341 | 360 | 19 | S | 7
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-7 | 54 | G/T | 7 | 360 | 389 | 29 | N | 0
J-13 | 12 | LNG | 8 | 94 | 418 | O-13-8 | 55 | 인도준비 | 8 | 389 | 418 | 29 | S | 5
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 94 | 322 | O-14-1 | 56 | 축계작업 | 1 | 94 | 262 | 168 | F | 15
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 94 | 322 | O-14-2 | 57 | 시운전 | 2 | 262 | 287 | 25 | N | 0
J-14 | 13 | S_SHTL | 1 | 94 | 322 | O-14-3 | 58 | 인도준비 | 3 | 287 | 322 | 35 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-1 | 59 | 화물창 | 1 | 97 | 175 | 78 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-2 | 60 | P/T | 2 | 175 | 196 | 21 | F | 15
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-3 | 61 | 화물창족철 | 3 | 196 | 229 | 33 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-4 | 62 | 화물창메공 | 4 | 229 | 264 | 35 | F | 26
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-5 | 63 | 시운전 | 5 | 264 | 278 | 14 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-6 | 64 | C/T | 6 | 278 | 292 | 14 | S | 7
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-7 | 65 | G/T | 7 | 292 | 313 | 21 | N | 0
J-15 | 14 | LNG | 8 | 97 | 335 | O-15-8 | 66 | 인도준비 | 8 | 313 | 335 | 22 | S | 5
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 97 | 228 | O-16-1 | 67 | 축계작업 | 1 | 97 | 166 | 69 | F | 10
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 97 | 228 | O-16-2 | 68 | 시운전 | 2 | 166 | 190 | 24 | N | 0
J-16 | 15 | A_COT | 4 | 97 | 228 | O-16-3 | 69 | 인도준비 | 3 | 190 | 228 | 38 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 104 | 247 | O-17-1 | 70 | 축계작업 | 1 | 104 | 179 | 75 | F | 10
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 104 | 247 | O-17-2 | 71 | 시운전 | 2 | 179 | 206 | 27 | N | 0
J-17 | 16 | S_COT | 3 | 104 | 247 | O-17-3 | 72 | 인도준비 | 3 | 206 | 247 | 41 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 390 | O-18-1 | 73 | 축계작업 | 1 | 106 | 316 | 210 | F | 15
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 390 | O-18-2 | 74 | 시운전 | 2 | 316 | 347 | 31 | N | 0
J-18 | 17 | S_SHTL | 1 | 106 | 390 | O-18-3 | 75 | 인도준비 | 3 | 347 | 390 | 43 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-1 | 76 | 화물창 | 1 | 122 | 215 | 93 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-2 | 77 | P/T | 2 | 215 | 240 | 25 | F | 15
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-3 | 78 | 화물창족철 | 3 | 240 | 279 | 39 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-4 | 79 | 화물창메공 | 4 | 279 | 321 | 42 | F | 26
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-5 | 80 | 시운전 | 5 | 321 | 338 | 17 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-6 | 81 | C/T | 6 | 338 | 355 | 17 | S | 7
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-7 | 82 | G/T | 7 | 355 | 380 | 25 | N | 0
J-19 | 18 | LNG | 8 | 122 | 406 | O-19-8 | 83 | 인도준비 | 8 | 380 | 406 | 26 | S | 5
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-1 | 84 | 화물창 | 1 | 153 | 248 | 95 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-2 | 85 | P/T | 2 | 248 | 274 | 26 | F | 15
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-3 | 86 | 화물창족철 | 3 | 274 | 314 | 40 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-4 | 87 | 화물창메공 | 4 | 314 | 357 | 43 | F | 26
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-5 | 88 | 시운전 | 5 | 357 | 374 | 17 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-6 | 89 | C/T | 6 | 374 | 391 | 17 | S | 7
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-7 | 90 | G/T | 7 | 391 | 417 | 26 | N | 0
J-20 | 19 | LNG | 8 | 153 | 443 | O-20-8 | 91 | 인도준비 | 8 | 417 | 443 | 26 | S | 5
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 153 | 362 | O-21-1 | 92 | 축계작업 | 1 | 153 | 307 | 154 | F | 15
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 153 | 362 | O-21-2 | 93 | 시운전 | 2 | 307 | 329 | 22 | N | 0
J-21 | 20 | A_SHTL | 2 | 153 | 362 | O-21-3 | 94 | 인도준비 | 3 | 329 | 362 | 33 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 175 | 262 | O-22-1 | 95 | 축계작업 | 1 | 175 | 235 | 60 | F | 15
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 175 | 262 | O-22-2 | 96 | 시운전 | 2 | 235 | 243 | 8 | N | 0
J-22 | 21 | L_CONT | 5 | 175 | 262 | O-22-3 | 97 | 인도준비 | 3 | 243 | 262 | 19 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-23-1 | 98 | 축계작업 | 1 | 177 | 254 | 77 | F | 15
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-23-2 | 99 | 시운전 | 2 | 254 | 265 | 11 | N | 0
J-23 | 22 | VL_CONT | 6 | 177 | 287 | O-23-3 | 100 | 인도준비 | 3 | 265 | 287 | 22 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 291 | O-24-1 | 101 | 축계작업 | 1 | 183 | 258 | 75 | F | 15
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 291 | O-24-2 | 102 | 시운전 | 2 | 258 | 268 | 10 | N | 0
J-24 | 23 | VL_CONT | 6 | 183 | 291 | O-24-3 | 103 | 인도준비 | 3 | 268 | 291 | 23 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 190 | 294 | O-25-1 | 104 | 축계작업 | 1 | 190 | 245 | 55 | F | 10
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 190 | 294 | O-25-2 | 105 | 시운전 | 2 | 245 | 264 | 19 | N | 0
J-25 | 24 | A_COT | 4 | 190 | 294 | O-25-3 | 106 | 인도준비 | 3 | 264 | 294 | 30 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 194 | 324 | O-26-1 | 107 | 축계작업 | 1 | 194 | 262 | 68 | F | 10
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 194 | 324 | O-26-2 | 108 | 시운전 | 2 | 262 | 286 | 24 | N | 0
J-26 | 25 | S_COT | 3 | 194 | 324 | O-26-3 | 109 | 인도준비 | 3 | 286 | 324 | 38 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 204 | 285 | O-27-1 | 110 | 축계작업 | 1 | 204 | 260 | 56 | F | 15
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 204 | 285 | O-27-2 | 111 | 시운전 | 2 | 260 | 268 | 8 | N | 0
J-27 | 26 | L_CONT | 5 | 204 | 285 | O-27-3 | 112 | 인도준비 | 3 | 268 | 285 | 17 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-1 | 113 | 화물창 | 1 | 250 | 333 | 83 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-2 | 114 | P/T | 2 | 333 | 355 | 22 | F | 15
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-3 | 115 | 화물창족철 | 3 | 355 | 390 | 35 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-4 | 116 | 화물창메공 | 4 | 390 | 427 | 37 | F | 26
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-5 | 117 | 시운전 | 5 | 427 | 442 | 15 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-6 | 118 | C/T | 6 | 442 | 457 | 15 | S | 7
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-7 | 119 | G/T | 7 | 457 | 479 | 22 | N | 0
J-28 | 27 | LNG | 8 | 250 | 502 | O-28-8 | 120 | 인도준비 | 8 | 479 | 502 | 23 | S | 5
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-1 | 121 | 화물창 | 1 | 250 | 329 | 79 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-2 | 122 | P/T | 2 | 329 | 350 | 21 | F | 15
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-3 | 123 | 화물창족철 | 3 | 350 | 383 | 33 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-4 | 124 | 화물창메공 | 4 | 383 | 419 | 36 | F | 26
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-5 | 125 | 시운전 | 5 | 419 | 433 | 14 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-6 | 126 | C/T | 6 | 433 | 447 | 14 | S | 7
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-7 | 127 | G/T | 7 | 447 | 468 | 21 | N | 0
J-29 | 28 | LNG | 8 | 250 | 491 | O-29-8 | 128 | 인도준비 | 8 | 468 | 491 | 23 | S | 5
J-30 | 29 | PC | 7 | 256 | 410 | O-30-1 | 129 | 특수도장 | 1 | 256 | 306 | 50 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 256 | 410 | O-30-2 | 130 | 화물창 | 2 | 306 | 358 | 52 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 256 | 410 | O-30-3 | 131 | 시운전 | 3 | 358 | 374 | 16 | N | 0
J-30 | 29 | PC | 7 | 256 | 410 | O-30-4 | 132 | 인도준비 | 4 | 374 | 410 | 36 | S | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 258 | 382 | O-31-1 | 133 | 축계작업 | 1 | 258 | 349 | 91 | F | 15
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 258 | 382 | O-31-2 | 134 | 시운전 | 2 | 349 | 362 | 13 | N | 0
J-31 | 30 | S_SHTL | 1 | 258 | 382 | O-31-3 | 135 | 인도준비 | 3 | 362 | 382 | 20 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 261 | 431 | O-32-1 | 136 | 축계작업 | 1 | 261 | 386 | 125 | F | 15
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 261 | 431 | O-32-2 | 137 | 시운전 | 2 | 386 | 404 | 18 | N | 0
J-32 | 31 | S_SHTL | 1 | 261 | 431 | O-32-3 | 138 | 인도준비 | 3 | 404 | 431 | 27 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 291 | 570 | O-33-1 | 139 | 축계작업 | 1 | 291 | 497 | 206 | F | 15
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 291 | 570 | O-33-2 | 140 | 시운전 | 2 | 497 | 527 | 30 | N | 0
J-33 | 32 | S_SHTL | 1 | 291 | 570 | O-33-3 | 141 | 인도준비 | 3 | 527 | 570 | 43 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 294 | 416 | O-34-1 | 142 | 축계작업 | 1 | 294 | 358 | 64 | F | 10
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 294 | 416 | O-34-2 | 143 | 시운전 | 2 | 358 | 381 | 23 | N | 0
J-34 | 33 | A_COT | 4 | 294 | 416 | O-34-3 | 144 | 인도준비 | 3 | 381 | 416 | 35 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 294 | 434 | O-35-1 | 145 | 축계작업 | 1 | 294 | 392 | 98 | F | 15
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 294 | 434 | O-35-2 | 146 | 시운전 | 2 | 392 | 406 | 14 | N | 0
J-35 | 34 | VL_CONT | 6 | 294 | 434 | O-35-3 | 147 | 인도준비 | 3 | 406 | 434 | 28 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 296 | 399 | O-36-1 | 148 | 축계작업 | 1 | 296 | 350 | 54 | F | 10
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 296 | 399 | O-36-2 | 149 | 시운전 | 2 | 350 | 369 | 19 | N | 0
J-36 | 35 | A_COT | 4 | 296 | 399 | O-36-3 | 150 | 인도준비 | 3 | 369 | 399 | 30 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-1 | 151 | 화물창 | 1 | 296 | 364 | 68 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-2 | 152 | P/T | 2 | 364 | 382 | 18 | F | 15
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-3 | 153 | 화물창족철 | 3 | 382 | 411 | 29 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-4 | 154 | 화물창메공 | 4 | 411 | 442 | 31 | F | 26
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-5 | 155 | 시운전 | 5 | 442 | 454 | 12 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-6 | 156 | C/T | 6 | 454 | 466 | 12 | S | 7
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-7 | 157 | G/T | 7 | 466 | 484 | 18 | N | 0
J-37 | 36 | LNG | 8 | 296 | 504 | O-37-8 | 158 | 인도준비 | 8 | 484 | 504 | 20 | S | 5
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 296 | 415 | O-38-1 | 159 | 축계작업 | 1 | 296 | 379 | 83 | F | 15
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 296 | 415 | O-38-2 | 160 | 시운전 | 2 | 379 | 390 | 11 | N | 0
J-38 | 37 | VL_CONT | 6 | 296 | 415 | O-38-3 | 161 | 인도준비 | 3 | 390 | 415 | 25 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 315 | 611 | O-39-1 | 162 | 축계작업 | 1 | 315 | 534 | 219 | F | 15
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 315 | 611 | O-39-2 | 163 | 시운전 | 2 | 534 | 566 | 32 | N | 0
J-39 | 38 | S_SHTL | 1 | 315 | 611 | O-39-3 | 164 | 인도준비 | 3 | 566 | 611 | 45 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-40-1 | 165 | 축계작업 | 1 | 324 | 405 | 81 | F | 15
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-40-2 | 166 | 시운전 | 2 | 405 | 416 | 11 | N | 0
J-40 | 39 | VL_CONT | 6 | 324 | 441 | O-40-3 | 167 | 인도준비 | 3 | 416 | 441 | 25 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 325 | 426 | O-41-1 | 168 | 축계작업 | 1 | 325 | 378 | 53 | F | 10
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 325 | 426 | O-41-2 | 169 | 시운전 | 2 | 378 | 397 | 19 | N | 0
J-41 | 40 | S_COT | 3 | 325 | 426 | O-41-3 | 170 | 인도준비 | 3 | 397 | 426 | 29 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 326 | 442 | O-42-1 | 171 | 축계작업 | 1 | 326 | 411 | 85 | F | 15
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 326 | 442 | O-42-2 | 172 | 시운전 | 2 | 411 | 423 | 12 | N | 0
J-42 | 41 | S_SHTL | 1 | 326 | 442 | O-42-3 | 173 | 인도준비 | 3 | 423 | 442 | 19 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 326 | 597 | O-43-1 | 174 | 축계작업 | 1 | 326 | 526 | 200 | F | 15
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 326 | 597 | O-43-2 | 175 | 시운전 | 2 | 526 | 555 | 29 | N | 0
J-43 | 42 | S_SHTL | 1 | 326 | 597 | O-43-3 | 176 | 인도준비 | 3 | 555 | 597 | 42 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-1 | 177 | 화물창 | 1 | 345 | 439 | 94 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-2 | 178 | P/T | 2 | 439 | 464 | 25 | F | 15
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-3 | 179 | 화물창족철 | 3 | 464 | 504 | 40 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-4 | 180 | 화물창메공 | 4 | 504 | 547 | 43 | F | 26
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-5 | 181 | 시운전 | 5 | 547 | 564 | 17 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-6 | 182 | C/T | 6 | 564 | 581 | 17 | S | 7
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-7 | 183 | G/T | 7 | 581 | 606 | 25 | N | 0
J-44 | 43 | LNG | 8 | 345 | 632 | O-44-8 | 184 | 인도준비 | 8 | 606 | 632 | 26 | S | 5
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 448 | O-45-1 | 185 | 축계작업 | 1 | 353 | 419 | 66 | F | 15
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 448 | O-45-2 | 186 | 시운전 | 2 | 419 | 428 | 9 | N | 0
J-45 | 44 | L_CONT | 5 | 353 | 448 | O-45-3 | 187 | 인도준비 | 3 | 428 | 448 | 20 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-1 | 188 | 화물창 | 1 | 362 | 453 | 91 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-2 | 189 | P/T | 2 | 453 | 478 | 25 | F | 15
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-3 | 190 | 화물창족철 | 3 | 478 | 516 | 38 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-4 | 191 | 화물창메공 | 4 | 516 | 557 | 41 | F | 26
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-5 | 192 | 시운전 | 5 | 557 | 573 | 16 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-6 | 193 | C/T | 6 | 573 | 589 | 16 | S | 7
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-7 | 194 | G/T | 7 | 589 | 614 | 25 | N | 0
J-46 | 45 | LNG | 8 | 362 | 640 | O-46-8 | 195 | 인도준비 | 8 | 614 | 640 | 26 | S | 5
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 371 | 486 | O-47-1 | 196 | 축계작업 | 1 | 371 | 431 | 60 | F | 10
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 371 | 486 | O-47-2 | 197 | 시운전 | 2 | 431 | 452 | 21 | N | 0
J-47 | 46 | S_COT | 3 | 371 | 486 | O-47-3 | 198 | 인도준비 | 3 | 452 | 486 | 34 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-1 | 199 | 화물창 | 1 | 372 | 444 | 72 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-2 | 200 | P/T | 2 | 444 | 463 | 19 | F | 15
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-3 | 201 | 화물창족철 | 3 | 463 | 493 | 30 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-4 | 202 | 화물창메공 | 4 | 493 | 525 | 32 | F | 26
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-5 | 203 | 시운전 | 5 | 525 | 538 | 13 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-6 | 204 | C/T | 6 | 538 | 551 | 13 | S | 7
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-7 | 205 | G/T | 7 | 551 | 570 | 19 | N | 0
J-48 | 47 | LNG | 8 | 372 | 591 | O-48-8 | 206 | 인도준비 | 8 | 570 | 591 | 21 | S | 5
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 372 | 474 | O-49-1 | 207 | 축계작업 | 1 | 372 | 426 | 54 | F | 10
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 372 | 474 | O-49-2 | 208 | 시운전 | 2 | 426 | 445 | 19 | N | 0
J-49 | 48 | S_COT | 3 | 372 | 474 | O-49-3 | 209 | 인도준비 | 3 | 445 | 474 | 29 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 381 | 519 | O-50-1 | 210 | 축계작업 | 1 | 381 | 483 | 102 | F | 15
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 381 | 519 | O-50-2 | 211 | 시운전 | 2 | 483 | 498 | 15 | N | 0
J-50 | 49 | S_SHTL | 1 | 381 | 519 | O-50-3 | 212 | 인도준비 | 3 | 498 | 519 | 21 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 413 | 545 | O-51-1 | 213 | 축계작업 | 1 | 413 | 482 | 69 | F | 10
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 413 | 545 | O-51-2 | 214 | 시운전 | 2 | 482 | 507 | 25 | N | 0
J-51 | 50 | S_COT | 3 | 413 | 545 | O-51-3 | 215 | 인도준비 | 3 | 507 | 545 | 38 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 414 | 540 | O-52-1 | 216 | 축계작업 | 1 | 414 | 502 | 88 | F | 15
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 414 | 540 | O-52-2 | 217 | 시운전 | 2 | 502 | 514 | 12 | N | 0
J-52 | 51 | VL_CONT | 6 | 414 | 540 | O-52-3 | 218 | 인도준비 | 3 | 514 | 540 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 414 | 653 | O-53-1 | 219 | 축계작업 | 1 | 414 | 590 | 176 | F | 15
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 414 | 653 | O-53-2 | 220 | 시운전 | 2 | 590 | 616 | 26 | N | 0
J-53 | 52 | S_SHTL | 1 | 414 | 653 | O-53-3 | 221 | 인도준비 | 3 | 616 | 653 | 37 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-1 | 222 | 화물창 | 1 | 423 | 516 | 93 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-2 | 223 | P/T | 2 | 516 | 541 | 25 | F | 15
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-3 | 224 | 화물창족철 | 3 | 541 | 580 | 39 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-4 | 225 | 화물창메공 | 4 | 580 | 622 | 42 | F | 26
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-5 | 226 | 시운전 | 5 | 622 | 638 | 16 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-6 | 227 | C/T | 6 | 638 | 654 | 16 | S | 7
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-7 | 228 | G/T | 7 | 654 | 679 | 25 | N | 0
J-54 | 53 | LNG | 8 | 423 | 706 | O-54-8 | 229 | 인도준비 | 8 | 679 | 706 | 27 | S | 5
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 562 | O-55-1 | 230 | 축계작업 | 1 | 426 | 526 | 100 | F | 15
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 562 | O-55-2 | 231 | 시운전 | 2 | 526 | 540 | 14 | N | 0
J-55 | 54 | S_SHTL | 1 | 426 | 562 | O-55-3 | 232 | 인도준비 | 3 | 540 | 562 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-1 | 233 | 화물창 | 1 | 438 | 520 | 82 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-2 | 234 | P/T | 2 | 520 | 542 | 22 | F | 15
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-3 | 235 | 화물창족철 | 3 | 542 | 577 | 35 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-4 | 236 | 화물창메공 | 4 | 577 | 614 | 37 | F | 26
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-5 | 237 | 시운전 | 5 | 614 | 629 | 15 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-6 | 238 | C/T | 6 | 629 | 644 | 15 | S | 7
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-7 | 239 | G/T | 7 | 644 | 666 | 22 | N | 0
J-56 | 55 | LNG | 8 | 438 | 689 | O-56-8 | 240 | 인도준비 | 8 | 666 | 689 | 23 | S | 5
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 444 | 547 | O-57-1 | 241 | 축계작업 | 1 | 444 | 516 | 72 | F | 15
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 444 | 547 | O-57-2 | 242 | 시운전 | 2 | 516 | 526 | 10 | N | 0
J-57 | 56 | VL_CONT | 6 | 444 | 547 | O-57-3 | 243 | 인도준비 | 3 | 526 | 547 | 21 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 578 | O-58-1 | 244 | 축계작업 | 1 | 444 | 537 | 93 | F | 15
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 578 | O-58-2 | 245 | 시운전 | 2 | 537 | 550 | 13 | N | 0
J-58 | 57 | VL_CONT | 6 | 444 | 578 | O-58-3 | 246 | 인도준비 | 3 | 550 | 578 | 28 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 451 | 602 | O-59-1 | 247 | 특수도장 | 1 | 451 | 500 | 49 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 451 | 602 | O-59-2 | 248 | 화물창 | 2 | 500 | 551 | 51 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 451 | 602 | O-59-3 | 249 | 시운전 | 3 | 551 | 567 | 16 | N | 0
J-59 | 58 | PC | 7 | 451 | 602 | O-59-4 | 250 | 인도준비 | 4 | 567 | 602 | 35 | S | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-1 | 251 | 화물창 | 1 | 451 | 517 | 66 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-2 | 252 | P/T | 2 | 517 | 535 | 18 | F | 15
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-3 | 253 | 화물창족철 | 3 | 535 | 563 | 28 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-4 | 254 | 화물창메공 | 4 | 563 | 593 | 30 | F | 26
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-5 | 255 | 시운전 | 5 | 593 | 605 | 12 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-6 | 256 | C/T | 6 | 605 | 617 | 12 | S | 7
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-7 | 257 | G/T | 7 | 617 | 635 | 18 | N | 0
J-60 | 59 | LNG | 8 | 451 | 651 | O-60-8 | 258 | 인도준비 | 8 | 635 | 651 | 16 | S | 5
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 452 | 538 | O-61-1 | 259 | 축계작업 | 1 | 452 | 497 | 45 | F | 10
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 452 | 538 | O-61-2 | 260 | 시운전 | 2 | 497 | 513 | 16 | N | 0
J-61 | 60 | A_COT | 4 | 452 | 538 | O-61-3 | 261 | 인도준비 | 3 | 513 | 538 | 25 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 468 | 748 | O-62-1 | 262 | 축계작업 | 1 | 468 | 675 | 207 | F | 15
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 468 | 748 | O-62-2 | 263 | 시운전 | 2 | 675 | 705 | 30 | N | 0
J-62 | 61 | S_SHTL | 1 | 468 | 748 | O-62-3 | 264 | 인도준비 | 3 | 705 | 748 | 43 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 503 | 582 | O-63-1 | 265 | 축계작업 | 1 | 503 | 558 | 55 | F | 15
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 503 | 582 | O-63-2 | 266 | 시운전 | 2 | 558 | 565 | 7 | N | 0
J-63 | 62 | L_CONT | 5 | 503 | 582 | O-63-3 | 267 | 인도준비 | 3 | 565 | 582 | 17 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-1 | 268 | 화물창 | 1 | 508 | 584 | 76 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-2 | 269 | P/T | 2 | 584 | 604 | 20 | F | 15
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-3 | 270 | 화물창족철 | 3 | 604 | 636 | 32 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-4 | 271 | 화물창메공 | 4 | 636 | 670 | 34 | F | 26
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-5 | 272 | 시운전 | 5 | 670 | 683 | 13 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-6 | 273 | C/T | 6 | 683 | 696 | 13 | S | 7
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-7 | 274 | G/T | 7 | 696 | 716 | 20 | N | 0
J-64 | 63 | LNG | 8 | 508 | 740 | O-64-8 | 275 | 인도준비 | 8 | 716 | 740 | 24 | S | 5
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 512 | 787 | O-65-1 | 276 | 축계작업 | 1 | 512 | 715 | 203 | F | 15
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 512 | 787 | O-65-2 | 277 | 시운전 | 2 | 715 | 745 | 30 | N | 0
J-65 | 64 | S_SHTL | 1 | 512 | 787 | O-65-3 | 278 | 인도준비 | 3 | 745 | 787 | 42 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 516 | 663 | O-66-1 | 279 | 축계작업 | 1 | 516 | 593 | 77 | F | 10
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 516 | 663 | O-66-2 | 280 | 시운전 | 2 | 593 | 620 | 27 | N | 0
J-66 | 65 | S_COT | 3 | 516 | 663 | O-66-3 | 281 | 인도준비 | 3 | 620 | 663 | 43 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-1 | 282 | 화물창 | 1 | 525 | 590 | 65 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-2 | 283 | P/T | 2 | 590 | 607 | 17 | F | 15
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-3 | 284 | 화물창족철 | 3 | 607 | 634 | 27 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-4 | 285 | 화물창메공 | 4 | 634 | 663 | 29 | F | 26
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-5 | 286 | 시운전 | 5 | 663 | 674 | 11 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-6 | 287 | C/T | 6 | 674 | 685 | 11 | S | 7
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-7 | 288 | G/T | 7 | 685 | 702 | 17 | N | 0
J-67 | 66 | LNG | 8 | 525 | 724 | O-67-8 | 289 | 인도준비 | 8 | 702 | 724 | 22 | S | 5
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 525 | 756 | O-68-1 | 290 | 축계작업 | 1 | 525 | 695 | 170 | F | 15
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 525 | 756 | O-68-2 | 291 | 시운전 | 2 | 695 | 720 | 25 | N | 0
J-68 | 67 | S_SHTL | 1 | 525 | 756 | O-68-3 | 292 | 인도준비 | 3 | 720 | 756 | 36 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-1 | 293 | 화물창 | 1 | 536 | 624 | 88 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-2 | 294 | P/T | 2 | 624 | 648 | 24 | F | 15
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-3 | 295 | 화물창족철 | 3 | 648 | 685 | 37 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-4 | 296 | 화물창메공 | 4 | 685 | 725 | 40 | F | 26
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-5 | 297 | 시운전 | 5 | 725 | 741 | 16 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-6 | 298 | C/T | 6 | 741 | 757 | 16 | S | 7
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-7 | 299 | G/T | 7 | 757 | 781 | 24 | N | 0
J-69 | 68 | LNG | 8 | 536 | 803 | O-69-8 | 300 | 인도준비 | 8 | 781 | 803 | 22 | S | 5
J-70 | 69 | PC | 7 | 536 | 662 | O-70-1 | 301 | 특수도장 | 1 | 536 | 577 | 41 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 536 | 662 | O-70-2 | 302 | 화물창 | 2 | 577 | 619 | 42 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 536 | 662 | O-70-3 | 303 | 시운전 | 3 | 619 | 632 | 13 | N | 0
J-70 | 69 | PC | 7 | 536 | 662 | O-70-4 | 304 | 인도준비 | 4 | 632 | 662 | 30 | S | 15
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 693 | O-71-1 | 305 | 특수도장 | 1 | 543 | 592 | 49 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 693 | O-71-2 | 306 | 화물창 | 2 | 592 | 643 | 51 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 693 | O-71-3 | 307 | 시운전 | 3 | 643 | 659 | 16 | N | 0
J-71 | 70 | PC | 7 | 543 | 693 | O-71-4 | 308 | 인도준비 | 4 | 659 | 693 | 34 | S | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 554 | 670 | O-72-1 | 309 | 축계작업 | 1 | 554 | 635 | 81 | F | 15
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 554 | 670 | O-72-2 | 310 | 시운전 | 2 | 635 | 646 | 11 | N | 0
J-72 | 71 | VL_CONT | 6 | 554 | 670 | O-72-3 | 311 | 인도준비 | 3 | 646 | 670 | 24 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 557 | 637 | O-73-1 | 312 | 축계작업 | 1 | 557 | 613 | 56 | F | 15
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 557 | 637 | O-73-2 | 313 | 시운전 | 2 | 613 | 621 | 8 | N | 0
J-73 | 72 | L_CONT | 5 | 557 | 637 | O-73-3 | 314 | 인도준비 | 3 | 621 | 637 | 16 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-1 | 315 | 화물창 | 1 | 557 | 660 | 103 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-2 | 316 | P/T | 2 | 660 | 688 | 28 | F | 15
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-3 | 317 | 화물창족철 | 3 | 688 | 732 | 44 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-4 | 318 | 화물창메공 | 4 | 732 | 779 | 47 | F | 26
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-5 | 319 | 시운전 | 5 | 779 | 797 | 18 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-6 | 320 | C/T | 6 | 797 | 815 | 18 | S | 7
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-7 | 321 | G/T | 7 | 815 | 843 | 28 | N | 0
J-74 | 73 | LNG | 8 | 557 | 872 | O-74-8 | 322 | 인도준비 | 8 | 843 | 872 | 29 | S | 5
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 558 | 717 | O-75-1 | 323 | 축계작업 | 1 | 558 | 642 | 84 | F | 10
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 558 | 717 | O-75-2 | 324 | 시운전 | 2 | 642 | 672 | 30 | N | 0
J-75 | 74 | A_COT | 4 | 558 | 717 | O-75-3 | 325 | 인도준비 | 3 | 672 | 717 | 45 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 567 | 874 | O-76-1 | 326 | 축계작업 | 1 | 567 | 794 | 227 | F | 15
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 567 | 874 | O-76-2 | 327 | 시운전 | 2 | 794 | 827 | 33 | N | 0
J-76 | 75 | S_SHTL | 1 | 567 | 874 | O-76-3 | 328 | 인도준비 | 3 | 827 | 874 | 47 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-1 | 329 | 화물창 | 1 | 567 | 627 | 60 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-2 | 330 | P/T | 2 | 627 | 643 | 16 | F | 15
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-3 | 331 | 화물창족철 | 3 | 643 | 668 | 25 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-4 | 332 | 화물창메공 | 4 | 668 | 695 | 27 | F | 26
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-5 | 333 | 시운전 | 5 | 695 | 706 | 11 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-6 | 334 | C/T | 6 | 706 | 717 | 11 | S | 7
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-7 | 335 | G/T | 7 | 717 | 733 | 16 | N | 0
J-77 | 76 | LNG | 8 | 567 | 751 | O-77-8 | 336 | 인도준비 | 8 | 733 | 751 | 18 | S | 5
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 576 | 674 | O-78-1 | 337 | 축계작업 | 1 | 576 | 627 | 51 | F | 10
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 576 | 674 | O-78-2 | 338 | 시운전 | 2 | 627 | 645 | 18 | N | 0
J-78 | 77 | S_COT | 3 | 576 | 674 | O-78-3 | 339 | 인도준비 | 3 | 645 | 674 | 29 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 578 | 693 | O-79-1 | 340 | 축계작업 | 1 | 578 | 658 | 80 | F | 15
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 578 | 693 | O-79-2 | 341 | 시운전 | 2 | 658 | 669 | 11 | N | 0
J-79 | 78 | VL_CONT | 6 | 578 | 693 | O-79-3 | 342 | 인도준비 | 3 | 669 | 693 | 24 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-1 | 343 | 화물창 | 1 | 583 | 675 | 92 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-2 | 344 | P/T | 2 | 675 | 700 | 25 | F | 15
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-3 | 345 | 화물창족철 | 3 | 700 | 739 | 39 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-4 | 346 | 화물창메공 | 4 | 739 | 781 | 42 | F | 26
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-5 | 347 | 시운전 | 5 | 781 | 797 | 16 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-6 | 348 | C/T | 6 | 797 | 813 | 16 | S | 7
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-7 | 349 | G/T | 7 | 813 | 838 | 25 | N | 0
J-80 | 79 | LNG | 8 | 583 | 863 | O-80-8 | 350 | 인도준비 | 8 | 838 | 863 | 25 | S | 5

## initial
Ship_Name | Ship_Index | Ship_Type | Category | Launching_Date | Delivery_Date | Operation_Name | Operation_Index | Operation_Type | Order | Start_Date | Finish_Date | Duration | Interruption | Fixed_Duration | Quay_Assigned
J-1 | 0 | S_SHTL | 1 | 0 | 261 | O-1-1 | 0 | 축계작업 | 1 | 0 | 193 | 193 | F | 15 | G1
J-2 | 1 | LNG | 8 | 0 | 194 | O-2-1 | 3 | 화물창 | 1 | 0 | 64 | 64 | N | 0 | B3
J-3 | 2 | VL_CONT | 6 | 0 | 116 | O-3-1 | 11 | 축계작업 | 1 | 0 | 81 | 81 | F | 15 | E3
J-4 | 3 | S_SHTL | 1 | 3 | 144 | O-4-1 | 14 | 축계작업 | 1 | 3 | 107 | 104 | F | 15 | E8
J-5 | 4 | S_SHTL | 1 | 3 | 285 | O-5-1 | 17 | 축계작업 | 1 | 3 | 211 | 208 | F | 15 | C3

## quay
선종 | 작업 | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | G1 | H1 | H2 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8
LNG | 화물창 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | B | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | P/T | E | E | E | A | A | E | E | E | E | E | E | E | N | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 화물창족철 | E | A | E | A | A | B | B | B | B | B | B | B | N | B | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
LNG | 화물창메공 | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | N | A | A | C | C | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | 시운전 | bar: E C to D E
LNG | C/T | A | A | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
LNG | G/T | bar: E C to D E
LNG | 인도준비 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | D | D | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
VL_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
VL_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | N | N | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
L_CONT | 시운전 | bar: E C to D E
L_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | D | D | A | A | N | A | A | A | A | N | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 축계작업 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
M_CONT | 시운전 | bar: N to D
M_CONT | 인도준비 | N | N | N | N | N | C | C | A | A | N | A | A | A | A | A | N | N | N | N | D | D | D | D | D | D
DRILL | 본선작업1 | bar: N to D
DRILL | A/T | N | N | N | N | N | E | N | A | A | N | B | B | A | A | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
DRILL | 본선작업2 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | 시운전 | bar: N N to N C
DRILL | 본선작업3 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
DRILL | D/P시운전 | bar: N to C
DRILL | 인도준비 | N | N | N | N | N | B | N | A | A | N | B | A | A | A | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | C
PC | 특수도장 | bar: N to C
PC | 화물창 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B
PC | 시운전 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N
PC | 인도준비 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C
VLCC | 축계작업 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
VLCC | 시운전 | bar: N to D
VLCC | 인도준비 | N | N | N | N | N | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | C | D | D | D | D | D | D | D | D
S_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_SHTL | 시운전 | bar: N to D
S_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_SHTL | 시운전 | bar: N to D
A_SHTL | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
S_COT | 시운전 | bar: N to D
S_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 축계작업 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B
A_COT | 시운전 | bar: N to D
A_COT | 인도준비 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | B | B | B | B | B | B